|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 20 | » | 02 | 20 | 17 | г. |  | № | 981 |



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

О проведении народного

гуляния «Масленица»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях сохранения традиций народной культуры:

1. Утвердить:

- программу мероприятий, проводимых в рамках народного гуляния «Масленица», согласно приложению 1;

- состав организационного комитета по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица» согласно приложению 2;

- план по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица» согласно приложению 3.

2. Управлению информационной политики разместить программу мероприятий, проводимых в рамках народного гуляния «Масленица», в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Программа мероприятий,

проводимых в рамках народного гуляния «Масленица»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Дата,время | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Линейка «Встреча Масленицы» | 10.02.2017 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского», улица Энергетиков, 49/1 (по согласованию) | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского»(по согласованию) |
| 2 | Масленичный концерт | 23.02.2017 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского», улица Энергетиков, 49/1(по согласованию) | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского»(по согласованию) |
| 3 | Концерт отделения народных инструментов«Широкая масленица» | 25.02.201715.00 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Григория Кукуевицкого», улица Ленинградская, 12 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Григория Кукуевицкого» |
| 4 | Городской фестиваль фольклорного искусства «Широкая Масленица» | 25.02.2017 | муниципальное бюджетное учреж-дение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»,улица Привокзальная, 32 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Фольклорные спектакли для детей дошкольного возраста | 25.02.2017 – 26.02.2017 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского», улица Энергетиков, 49/1(по согласованию) | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского»(по согласованию) |
| 6 | Концертная программа «Разудалая Масленица» | 26.02.201712.00 | площадь перед Театром бюджетного учреж-дения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универ-ситет», проспект Ленина | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 7 | Концертная программа «Широкая Масленица». Проводы зимы в духе русской старины | 26.02.201712.00 | муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха», проспект Набережный | муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» |
| 8 | Концерт, посвященный проводам Масленицы | 26.02.201712.00 | площадь перед зданием муниципального автономного учреждения «Городскойкультурный центр», улица Сибирская, 2 | муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» |
| 9 | Проводы Масленицы | 26.02.2017 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского», улица Энергетиков, 49/1(по согласованию) | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского»(по согласованию) |
| 10 | Концерт «Воплощение мечты» | 26.02.201714.00 | муниципальное бюджетное учреж-дение дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», улица Привокзальная, 30 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

народного гуляния «Масленица»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПелевинАлександр Рудольфович  | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| ФризенВладимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя организационного комитета |

члены организационного комитета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЖердевАлексей Александрович | - | заместитель главы Администрации города |
| Кривцов Николай Николаевич | - | заместитель главы Администрации города |
| Карпеткин Константин Юрьевич | - | директор департамента городскогохозяйства  |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования  |
| ФокеевАлексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства  |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  |
| Богач Роман Алексеевич | - | начальник управления по природопользованию и экологии  |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общественных связей  |
| Мединцева Светлана Геннадьевна | - | начальник управления экономики и стратегического планирования  |
| Ющенко Михаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры и спорта  |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики  |
| Лаптев Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики  |
| ПеруноваСветлана Анатольевна | - | начальник отдела по вопросам общественной безопасности  |
| Акулов Антон Александрович | - | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут»  |
| МихайлюкАлександр Александрович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» |
| Пиляй Руслан Анатольевич | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Белоконный Олег Борисович | - | начальник Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре» (по согласованию) |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городуСургуту и Сургутскому району (по согласованию) |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» «Сургутский государственный университет» (по согласованию) |
| Лоншакова Екатерина Владимировна | - | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский профессиональный колледж русской культуры имени А.С. Знаменского», председатель региональной общественной органи-зации «Общество русской культуры»(по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мен Чер Пак | - | генеральный директор обществас ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (по согласованию) |
| ЧурмановаАнна Анатольевна | - | генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты(по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработать сценарные ходы концертных программ в рамках народного гуляния «Масленица» | до 06.02.2017 | Фризен В.П. |
| 2 | Разработать сценарии концертных программ и общий пресс-релиз народного гуляния «Масленица» | до 13.02.2017 | Фризен В.П. |
| 3 | Обеспечить информационное сопровождение народного гуляния (размещение пресс-релизов, анонсов о проведении народного гуляния в средствах массовой информации, на официальном портале Админист-рации города, приглашение предста-вителей средств массовой информации для освещения мероприятия).Информирование об отмене мероприятий, проводимых на открытом воздухе, при условии температурного режима воздуха ниже -20 градусов | до 20.02.201725.02.2017 – 26.02.2017 | Швидкая Е.А.,Фризен В.П.,Акулов А.А. |
| 4 | Обеспечить подготовку площади перед Театром Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1):уборка территорий (в том числе автомобильных дорог, тротуаров) до и после проведения мероприятия | до 20.02.2017 | Карпеткин К.Ю.,Богач Р.А.,Косенок С.М. |
| 5 | Изготовить и разместить (монтаж, демонтаж) три растяжки(1 метр х 6 метров) на ограждениях зданий:- бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (улица Энергетиков, 22);- муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2); - муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» (проспект Набережный) | до 20.02.2017 | Фокеев А.А. |
| 6 | Установить на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государст-венный университет»:- флажные конструкции «Костер» – 4 ед., - конструкции «Цилиндр» – 2 ед. | до 20.02.2017 | Фокеев А.А. |
| 7 | Разработать мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности во время проведения городских мероприятий в рамках народного гуляния «Масленица» | до 20.02.2017 | Жердев А.А.,Перунова С.А.,Ерохов А.М.,Абраров Р.Ф. |
| 8 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности мероприятия» мероприятий, проводимых на открытых площадках с массовым пребыванием людей | до 20.02.2017 | Акулов А.А.,Пиляй Р.А.,Михайлюк А.А. |
| 9 | Обеспечить электроподключение торговых точек и звуковой аппаратуры сценических площадокна площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образо-вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) | до 26.02.2017 | Мен Чер Пак |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Установить контейнеры для сбора мусора (14 ед.) и биотуалеты (20 ед.), демонтаж в 18.00 на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государст-венный университет» (проспект Ленина, 1) | до 26.02.2017 | Карпеткин К.Ю. |
| 11 | Организовать работу тематической торговой ярмарки на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государст-венный университет» (проспектЛенина, 1) с 10.00 до 17.00 при условии температурного режима воздуха не ниже -20 градусов | 26.02.2017  | Чурманова А.А. |
| 12 | Координировать организацию работы по подготовке и проведению тематической торговой ярмарки на площади перед Театром Бюджетного учреждения высшего образо-вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) с 10.00 до 17.00 при условии температурного режима воздуха не ниже -20 градусов | 26.02.2017  | Мединцева С.Г.  |
| 13 | Предоставить термопалатку под ответственное хранение муниципальному бюджетному учреж-дению историко-культурный центр «Старый Сургут» и скоординировать ее установку  | до 26.02.2017 | Абраров Р.Ф. |
| 14 | Обеспечить установку термопалатки для размещения и обогрева участ-ников театрализованного представления на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) | до 26.02.2017 | Акулов А.А. |
| 15 | Обеспечить регулирование движения по въезду автотранспорта на площадь перед Театром бюджетного учреж-дения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) через шлагбаум по пропускам с 08.00 до 18.00 | 26.02.2017 | Ерохов А.М.,Косенок С.М.  |
| 16 | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности в местах проведения народного гуляния «Масленица» | 26.02.2017 | Ерохов А.М.,Перунова С.А. |
| 17 | Организовать работу противопожарного поста на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государст-венный университет» (проспект Ленина, 1)  | 26.02.2017 | Белоконный О.Б. |
| 18 | Предоставить помещения в здании Театра Сургутского государственного университета для размещения артистов | 26.02.2017 | Косенок С.М. |
| 19 | Организовать и провести спортивные состязания, «Веселые старты», показательные выступ-ления, участие в организации зимних забав «Взятие снежной крепости», «Масленичный столб» площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»(проспект Ленина, 1)  | 26.02.2017 | Ющенко М.В.,Акулов А.А.  |
| 20 | Обеспечить меры безопасности в районе набережной реки Саймы, прилегающей к территории бюджетного учреждения высшего образо-вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) | 26.02.2017 | Абраров Р.Ф.,Перунова С.А. |
| 21 | Обеспечить установку сцены, звукотехническое сопровождение концертных программ, проводимых в рамках народного гуляния «Масленица» | 26.02.2017 | Акулов А.А.,Михайлюк А.А.,Пиляй Р.А. |
| 22 | Обеспечить выступление творческих коллективов города в концертной программе праздника | 26.02.2017 | Фризен В.П.,Акулов А.А.,Михайлюк А.А.,Пиляй Р.А.,Османкина Т.Н. |
| 23 | Обеспечить перевозку творческих коллективов, в том числе информирование за 10 дней о перевозкедетских творческих коллективов Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту | 26.02.2017 | Фризен В.П.,Акулов А.А.,Михайлюк А.А.,Пиляй Р.А.,Ясаков Ю.Н. |
| 24 | Обеспечить проведение народной конкурсно-игровой программы «Масленичный хоровод» (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества») в рамках концертной программы, проводимой на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государст-венный университет» (проспект Ленина, 1) | 26.02.2017 | Османкина Т.Н. |
| 25 | Обеспечить участие специалистов и обучающихся бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»с игровыми программами и участием в концертных программах народного гуляния «Масленица» | 26.02.2017 | Лоншакова Е.В.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Обеспечить организацию и прове-дение муниципальным бюджетным учреждением «Вариант» выступ-лений: клуба исторического моделирования «Северный лев», авиамодельного клуба «Аэлита» на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образо-вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (проспект Ленина, 1) | 26.02.2017 | Лаптев Е.Г. |