## Строительство 2015-2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРОЯЩИХСЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В Г. СУРГУТЕ
Наименование | Место расположения | Ориентировочная стоимость ПИР тыс. руб. | Ориентировочная стоимость СМР тыс.руб. | Планируемые сроки ПИР (год) | Планируемые сроки СМР (год) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Объекты спорта
Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте | мкр. 20 "А" | проект выполнен | 525025 | проект выполнен | 2015 | Работы выполняются в соответствии с заключенным контрактом №12/2014 от 03.07.2014 с ООО "СК СОК".
Спортивное ядро в микрорайоне №35-А г.Сургута. 2 пусковой комплекс. (АБК) | мкр. 35 "А" | 3800 | 104763 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
Спортивный центр с универсальным игровым залом (№1) в мкр. 44 г.Сургута | мкр. 44 | 5300 | 170937 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
Спортивный центр с универсальным игровым залом (№1) в мкр. (Хоззона) г.Сургута | мкр. хоззона | 5300 | 170937 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
"Керлинг центр в г.Сургуте" | мкр. 35 | проект корректируется | 466344 | 2016 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены | х
"Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25м 21-22 мкр" | мкр. 21-22 | 9200 | 296800 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
Строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" | п. Барсово | проект выполнен | 184249 | 2014 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены | х.
Строительство объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове" | р-н ул. Заячий остров | 7565.049 | 126050 | 2015-2016 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены | х
Центр технических видов спорта на базе муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион". |  | 2600 | 84495 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
"Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" | п. Барсово | проект выполнен | 482898 | 2014 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены | х
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 ( на территории МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов) | мкр. 17 | проект выполняется | 74 850 | 2016 | 2016 | Заключен инвестиционный договор с инвесторами на проектирование и строитльство объекта. Выкуп в муниципальную собственность планируется в 2016 году.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (на территории МБОУ СОШ № 26) | мкр. 11 | проект выполняется | 74 805 | 2016 | 2016 | Заключен инвестиционный договор с инвесторами на проектирование и строитльство объекта. Выкуп в муниципальную собственность планируется в 2016 году.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (на территори МБОУ СОШ №12) | кв. "А" |  | 72750 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | Планируется осуществить строительство объекта в рамках ГЧП, с последующим выкупом в муниципальную собственность.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 8 (МБОУ СОШ №1) | 12 |  | 72750 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | Средства бюджета на строительство объект не предусмотрены
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 9 (на территории МБОУ СОШ№5) | 15 "А" |  | 72750 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | Средства бюджета на строительство объект не предусмотрены
"Региональный центр спорта инвалидов". |  | 43000 | стоимость не определена | 2016 | стоимость не определена | Выполнение проектных работ осуществляется за счет средств бюджета автономного окургуга. Срок окончания ПИР 2016 год. Финансирование на строительство объекта не предусмотрено.
Объекты культуры
Строительство объекта "Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС" | мкр. ПИКС | проект выполнен | 104542 | 2014 | 2015 | Строительство объекта выполняетяс в рамках ГЧП. Выкуп в муниципальную собственность буде осуществлен в 2015 году.
"Детская школа искусств в мкр. ПИКС" | мкр. ПИКС | проект выполнен | 323245.6 | 2013 | 2016 | Заключен муниципальный контракт на строительство объекта со сроком окончания работ в 2016 году.
Хореографическая школа в микрорайоне №20А | мкр. 20 "А" | 4000 | 125323 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
Детская школа искусств в микрорайоне 25 | мкр. 25 | 8000 | 262814 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
Содание музейного квартала (территория 60-х) включающего мемориальный комплекс геологов-первопроходцев и музеефикацию фрагмента улицы Терешковой |  | 2500 | 22500 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
Многофункциональный культурный комплекс, включающий театр актера и куклы (зал на 500 зрительных мест), Центр досуга и творчества (зал на 250 зрительных мест) | Западный планировочный район | 6000 | 179000 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
Многофункциональный культурный центр с залом на 1000 зрительных мест и библиотекой | кв. 4 | 5000 | 135000 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
Детская школа искусств (800 мест или 400 мест в 1 смену) |  | 5000 | 135000 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
МБУК "Сургутский краеведческий музей". Надворные постройки на подворье памятника истории и культуры конца XIX века "Дом Г.С. Клепикова". Реконструкция. |  | 1000000 | 36428000 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | х
Общественные центры, офисы
"Общественный центр в п. Снежном" | пос. Снежный | проект выполнен | 34906 | проект выполнен | 2015 | Ведется строительство объекта.. Степень готовности на конец 2014 года - 40% . Завершение работ в в 2015 году.
"Сургутский городской государственный архив" | мкр. 20 "А" | проект выполнен | 141579 | 2013 | 2017 | х
Центр социальной адаптации "Альтернатива" | За поселком Дорожный | х | х | х | х | х
Объекты здравохранения
Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | мкр. 37 | проект выполнен | 1772941 | проект выполнен | 2015 | Ведется строительство объекта. Срок выполнения работ по контракту - .2015г. Процент готовности объекта - 92%.
Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте | мкр. 27 | х | х | х | х | Полномочия округа
Клинический перинатальный центр на 315 коек. | мкр. 31 "А" | х | х | х | х | Строительство объекта будет осуществляться за счет средств инвестора, с последующим выкупом в собственность автономного округа. Ведется корректирока ПИР. Начало строительства в 2016 году.
Филиал судебно-медицинской экспертизы в мкр. 31А г. Сургут | мкр. 31 "А" | х | х | х | х | Полномочия округа
Реконструкция поликлиники на 425 пос./смену | х | х | х | х | 2015 | Ведется строительство объекта за счет средств бюджета автономного окргуга. Срок окончания работ 2015 год.
Объекты образования
Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов,51/1 г. Сургута. | мкр. 3 | проект выполнен | 209485 | 2014 | 2015 | Планируется ввод объекта в 2015 году.
Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута | мкр. 40 | проект выполнен | 532443.73 | проект выполнен | 2015 | Строительство объекта ведется за счет привлеченных средств частного инвестора, срок окончания работ - июль 2015 год. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2016 - 2018 годах.
Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута | мкр. 38 | проект выполнен | 482003.86 | проект выполнен | 2015 | Строительство объекта ведется за счет привлеченных средств частного инвестора, срок окончания работ - сентябрь 2015 год. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2016 - 2018 годах.
Детский сад в микрорайоне №30 г.Сургута | мкр. 30 | проект выполнен | 482002.86 | проект выполнен | 2016 | По итога тендера определен победитель. Не получено подтверждение о банковском кредитовании строительства объекта, что не позволяет начать строительство. Ориентировочный срок окончания строиетльства 2016 год. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2016 - 2018 годах.
Детский сад в микрорайоне 44 | мкр. 44 | Планируется заключить договор на проектирование детского сада с ООО"Стройпроектцентр" | 532443.73 | 2016 | х | Земельный участок поставлен на кадастровый учет. Строительство объекта ведется за счет привлеченных средств частного инвестора. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2016 - 2018 годах.
Детский сад в микрорайоне 20А г.Сургута | мкр. 20 "А" | проект выполнен | 482002.86 | проект выполнен | х | Получено разрешение на строительство. Строительство объекта ведется за счет привлеченных средств частного инвестора. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2016 - 2018 годах.
Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г.Сургута | мкр. 16 "А" | проект выполнен | 807383.907 | проект выполнен | х | Объявленные торги на право заключения договора аренды зеельного участка не состоялись, Дата провендения торгов 4 марта 2015 года. Строительство объекта ведется за счет привлеченных средств частного инвестора. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2016 - 2018 годах.
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | мкр. 38 | проект выполнен | 669486.499 | проект выполнен | 2017 | Планируется ввод объекта 2017г.. Привлеченные средства частного инвестора с последующим выкупом. Строительство объекта ведется за счет привлеченных средств частного инвестора. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2016 - 2018 годах.
Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута | мкр. 40 | проект выполнен | 785495.62 | проект выполнен | 2015 | Срок окончания строительства август 2015г. Степень готовности общая 87%. Строительство объекта ведется за счет привлеченных средств частного инвестора. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2016 - 2018 годах.
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г.Сургута | мкр. 20 "А" | 28075 | 935832.01 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | Строительство объекта будет осуществляться за счет привлеченных средств частного инвестора. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2018 - 2020 годах.
Средняя общеобразовательная школа на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г.Сургута | мкр. хоззона | х | 1384947.12 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | Определены границы земельного участка, земельный участок не сформирован и не предоствлен.Строительство объекта будет осуществляться за счет привлеченных средств частного инвестора. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2018 - 2020 годах.
Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест в микрорайоне 33 г.Сургута г. Сургута | мкр. 33 | х | 1384947.12 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | Определены границы земельного участка территроиальной зоны, земельный участок не сормирован и не предоставлен Строительство объекта будет осуществляться за счет привлеченных средств частного инвестора. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2018 - 2020 годах.
Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест в микрорайоне 34 г.Сургута | мкр. 34 | х | 1384947.12 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | Определены границы земельного участка территроиальной зоны, земельный участок не сормирован и не предоставлен.Строительство объекта будет осуществляться за счет привлеченных средств частного инвестора. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2018 - 2020 годах.
Средняя общеобразовательная школа на1500 мест в микрорайоне 35 г.Сургута г. Сургута | мкр. 35 | х | 1384947.12 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | Определены границы земельного участка, земельный участок предоставлен в собственность ООО "Торгплаза Сургут". Строительство объекта будет осуществляться за счет привлеченных средств частного инвестора. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2018 - 2020 годах.
Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест в микрорайоне 38 г.Сургута г. Сургута | мкр. 38 | х | 1384947.12 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены |  | Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет,в настоящее время опубликована информация о предоставление земельного участка без проведения торгов.Строительство объекта будет осуществляться за счет привлеченных средств частного инвестора. Выкуп объекта в муниципальную собственность 2018 - 2020 годах.
Расширение Сургутской специализированной (коррекционной) образовательной шкоы VIIIвида "Школа с углубленной трудовой подготовкой" (пристрой мастерских и спортивно-оздоровительного блока) |  | проект выполнен |  | проект выполнен | 2015 | Строительство осуществляется за счет средств бюджета автономного округа. Срок окончания работ 2015 год.
Образовательный комплекс на 31 750 кв. м. (Университетский кампус) | [5 empty] | местный бюджет; бюджет ХМАО-Югры
Реконструкция (расширение) здания Сургутского государственного университета (СГУ) под детский сад работников СГУ на 300 мест. | [5 empty] | Полномочия округа
Реконструкция и расширение здания Сургутского медицинского училища и строительство общежития на 350 учащихся/150 мест |  | проект выполнен |  | 2014 |  | Полномочия округа
Профессиональное училище №17 на 380 учащихся | [5 empty] | Полномочия округа
"Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма" | Восточный район | проект выполнен | 792418621 | 2014 | В связи с отсутствием бюджетного финансирования сроки проектирования и строительства объекта не определены | х

## Объекты 2014г.
Ввод объектов в эксплуатацию в 2014 году.
1 | 2.2.5.Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ №38 пр.Пролетарский, 14а |  | Проектно -изыскательские работы выполнены в соответствии с заключенным МК с ООО "Научно-Технический Центр "СПЕЦ" №14/П-2014 от 10.10.2014г. Сумма по контракту - 98,75250 тыс.руб. срок выполнения работ - 15 календарных дней с даты заключения контракта. Работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 98.7525
2 | Муниципальное имущество. Нежилое здание . Поликлиника Нефтяник (объект МБУЗ "ГП №4", пр.Набережный,41 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта производилось в соответствии с заключенными МК №08/20013, №09/2013 от 30.09.2013г с ООО"Северстрой". Общая сумма по контрактам составляет 19016,0 тыс. руб. Сумма выполненных в 2013г работ - 5895,14183 тыс.руб. Срок выполнения работ по контрактам - 30.08.2014г. Работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 12909.0509
3 | Муниципальное имущество. Нежилое здание. Ожоговый корпус ( объект МБУЗ КГБ №1. Ожоговый корпус) |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта производится в соответствии с заключенным МК №13/2012 от 15.10.2012г с ООО "СУ-14". Сумма по конракту составляет 316546,17545 тыс.руб. остаток на 2014год - 26658,57924 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.06.2014г. Работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 26658.5792
4 | Админ.зд.по ул. Маяковского, 15. Обслед-ие конст-ий зд.(УКС) |  | Работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Научно-Технический Центр "СПЕЦ" №16/П-2014 от 19.11.2014. Сумма пои контракту - 187,000 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20.12.2014. Работы выполнены и оплачены. 113 тыс.руб - экономия в результате проведенных торгов.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 187
5 | МБОУ ДОД СДЮШОР "Югория" |  | Работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО НТЦ"СПЕЦ" от 16.07.2014 №08/П-2014. Сумма по контракту 785,0 тыс.рублей. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Работы выполнены и оплачены
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 785
6 | Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) в мкр. №31 |  | Работы выполнялись в соответствии с заключенным контрактом с ОАО "Сургутгазстрой". МК №02/2013 от 07.05.2013г. Сумма по контракту - 144714,68365 тыс.руб, (Сумма выполненных в 2013г работ - 60702,46324 руб). Срок выполнения работ - 31.08.2014г. Работы выполнены и оплачены. 7,540 тыс.руб - произведен авансовый платеж за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов согласно договора с ООО "Сургутские электрические сети" от 29.04.2014г. № 127/2013/ТП
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 84019.7594
Доступная среда
7 | Мун.помещ. в здании по адресу пр. Взлетный,1 (УКС) |  | Реализация инвестиционного проекта по приведению объектов муниципальной собственности в соответствие с постановлением Администрации города Сургута от 02.09.2011г №5768 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы" осуществлялась в соответствии с заключенным инвестиционным договором с ООО "СоюзСтрой" от 07.11.2013г №11/2013. Сумма по договору - 22760,090 тыс.руб. Сумма выполненных в 2013 году проектных работ составила 500,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 3670.21
8 | Мун.помещ. в здании по ул. Дзержинского,6/1(УКС)
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 4939.58
9 | Мун.помещ. в здании по ул. Ленинградская,3(УКС)
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 7773.55
10 | Мун.помещ. в здании по ул. Югорская, 5/2(УКС)
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 4388.51
11 | Мун.помещ. в здании по ул.Кукуевицкого, 10/2(УКС)
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 1488.24
12 | МБУК "Галерея современного искусства "СТЕРХ" (УКС) |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта производилось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "СтройСервис" №12/2013 от 10.11.2013г. Сумма по контракту 3956,02777 тыс.руб. Срок выполнения работ по контракту 30.07.2014г. Работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 3956.0278
13 | Муниципальное имущество. Нежилое здание. Поликлиника №3. (Поликлиника п.Юность,ул.Саянская,д.15/1)(УКС) |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта производилось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "СтройСервис"№13/2013 от 10.11.2013г. Сумма по контракту - 9916,97321 тыс.руб, сумма выполненных в 2013 году работ - 2238,38940тыс.руб. Срок выполнения работ по контракту - 30.07.2014г. работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 7678.5838
15 | Магистральный водовод от водозабора 8а по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличенным диаметром) |  | Выполнение строительно-монтажных работ производилось в соответствии с заключенным МК с ООО СК "ВОРТ" МК №14/2013 от 26.11.2013г Сумма по контракту 45842,2867 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.06.2014 года. Работы по строительству объекта выполнены. . Объект введен в эксплуатацию от 29.08.2014 №ru86310000-88.
| бюджет ХМАО-Югра | 18758.7619
| бюджет МО | 2084.3069
16 | Нежилое здание, г.Сургут, ул.Озерная д.11/1 |  | Работы по сносу объекта выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "НЕСТОР №11/2014. Сумма по контракту - 81,87002 тыс.руб. Срок выполнения работ - 15.10.2014г. Работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 81.87
17 | Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул.Профсоюзов, д.38 |  | В связи с поздним добавлением средств по объекту (Справка ДФ ХМАО-Югры №500/18/248 от 26.12.2014 "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2014 финансовый год и плановый период 2015 и 2016 годов") утвержденный бюджет не приведен в соответствие с уточненным. При выкупе объекта образовалась экономия средств окружного бюджета в связи с тем, что при определении НМЦК был использован метод сопоставимых рыночных цен в соответствии с п.3.21 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567). Оставшиеся средства окружного бюджета в сумме 16615,28 тыс.руб будут возвращены в бюджет округа в 2015 году. На основании заключенного муниципального контракта №236/2014 от 31.12.2014 с Самборским В.Т. на приобретение встроенно-пристроенных нежилых помещений по улице Профсоюзов, д.38 в целях последующего размещения объекта дошкольного образовательного учреждения. Объект выкуплен в полном объеме.
| бюджет ХМАО-Югра | 77384.7248
| бюджет МО | 0
18 | Детский сад на 300 мест в 5 А микрорайоне г. Сургута |  | На основании заключенного муниципального контракта №90/2014 от 13.10.2014 с ООО "Сургутстройцентр" на приобретение объекта общего пользования, предназначенного для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности. Объект выкуплен в полном объеме.
Привлеченные средства
19 | Десткий сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г. Сургута
Привлеченные средства
20 | Десткий сад в микрорайоне № 31 №2 г. Сургута
Программа "Сотрудничество"
21 | Десткий сад в микрорайоне № 32 №1 г. Сургута
Программа "Сотрудничество"
22 | Десткий сад в микрорайоне № 32 № 2 г. Сургута
Программа "Сотрудничество"
23 | Десткий сад в микрорайоне № 33
Программа "Сотрудничество"
24 | Десткий сад в микрорайоне № 34 №2 |  | ГКУ Тюменской области "Управление капитального строительства"
Программа "Сотрудничество"
25 | Десткий сад в микрорайоне № 37 г. Сургута |  | ООО "Версо-Монолит"
Привлеченные средства
26 | Десткий сад в микрорайоне ПИКС
Привлеченные средства
27 | Школа - детский сад в микрорайоне 24 г. Сургута | На основании заключенного муниципального контракта №91/2014 от 15.10.2014 с ООО "Строительная компания СОК" на приобретение объекта общего пользования, предназначенного для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности. Объект выкуплен в полном объеме. | В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. В связи с дополнительным выделением средств окружного бюджета в декабре 2014 года на выкуп образовательных организаций была откорректирована доля средств местного бюджета в соответствии с программой (уменьшена с 5% до 1 %) в результате чего образовалась экономия средств местного бюджета в размере 8797,91 тыс.руб.
Местный бюджет
Бюджет ХМАО-Югры
28 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 31 г. Сургута | На основании заключенного муниципального контракта №92/2014 от 15.10.2014 с ООО "Строительная компания СОК" на приобретение объекта общего пользования, предназначенного для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности. Объект выкуплен в полном объеме.
Местный бюджет
Бюджет ХМАО-Югры
29 | Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети.
Местный бюджет
Бюджет ХМАО-Югры
30 | Спортивный центр с универсальным игровым залом (№1). ул. Ивана Захарова 25
Местный бюджет
Бюджет ХМАО-Югры
30 | выполнение проектных работ на капитальный ремонт объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г.Сургут, ул. Первопроходцев, 18" |  | Работы выполнялись в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Стройуслуга" от 21.07.2014г. № 07/П-2014. Срок выполнения работ по 31.12.2014г. Работы выполнены и оплачены.
Местный бюджет
Выполненные ПИР в 2014 году.
1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2" |  | Выполнение ПИР на переустройство газопровода-отвода к ГРЭС-2 производилось в соответствии с заключенным МК №06/П-2014 от 23.06.2014 с ООО "Стройуслуга". Срок выполнения работ по контракту - 6 месяцев с даты заключения. На сумму - 335,91626 тыс.руб. не проведена госэкспертиза. Проведение госэкспертизы планируется в 2015 году. 44,355 тыс.руб - невостребованные средства, которые были предусмотрены на разработку декларации промышленной безопасности. (данная декларация будет разработана при проведении СМР).
Местный бюджет
2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица Киртбая от ул.1"З" до ул.3"З" |  | Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройинжиниринг" №06-П-2013 от 16.05.2013г. Срок выполнения работ - 15 месяцев с даты заключения контракта. Работы выполнены и оплачены.
Местный бюджет
3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.39"З" |  | Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №04/П-2013 от 17.05.2013г. Срок выполнения работ - 17.08.2014г. Работы выполнены и оплачены.
Местный бюджет
4 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту " Автомобильная дорога к новому кладбищу" |  | Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №05/П-2013 от 17.05.2013г. Срок выполнения работ - 17.08.2014г. На сумму - 530 475,67 руб не проведена госэкспертиза. Проведение госэкспертизы планируется в 2015 году.
Местный бюджет
5 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г.Сургуте" |  | Проектно-изыскательские работы по инвестиционному договору №13/2014 г. от 03.07.2014г. с ООО "СОК" должны быть выполнены в 2014 году, а оплата была запланирована на 2015 год. В связи с высвободившимися средствами местного бюджета в 2014 году была произведена оплата на сумму 5 098 750 руб. в 2014 году. Количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, - 1 ед.
Местный бюджет
| Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка |  | Проектно -изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибпроектстрой 1" №18/П-2013 от 31.12.2013г. Сумма по контракту - 12042,380 тыс.руб. срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. 174,46277 тыс.руб - остаток невостребованных средств, предусмотренных на экспертизу промышленной безопасности (ЦТП, лифты)
Местный бюджет