## Строительство 2015-2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
проектирование и строительство (капитальный ремонт) которых, выполняется на территории г. Сургута
по состоянию на 10.06.2015 г.
Проектирование и строительство (капитальный ремонт) на 2015-2017 годы.
Наименование | Мощ-сть объекта | Сроки строи-тельства | Застройщик/инве-стор | Источни-ки фина-нсирова-ния | Стоимость строительства (выкупа) объекта | Объем финансир-ния (всего, руб.) | В том числе по годам: |  |  |  | Коньюнктурный обзор
[7 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Объекты спорта
Строительство объекта "Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" | 220 чел./час 7937,5 м2 | 2014-2015 г. | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 531282495 | 531282495 | 118889000 | 412393495 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта вг. Сургута на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство №231 от 20.12.13 до 19.05.17г. Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "СК СОК" от 03.07.2014 № 12/2014. Сумма по контракту - 429 464,05162 тыс.руб. Срок выполнения работ по 30.11.2015. На 10.06 выполнено: Фундаментные работы-100%, стены и перегородки-85 %, перекрытия-85%, наружние инженерные сети-30%, малая монолитная чаша бассейна-50 %, благоустройство территории-20%. Работы выполняются с отставанием от графика производства работ по причине внесения изменений в проектную документацию. Запланированные работы в мае выполнены и будут приняты в июне 2015. Основной причиной отставания является несоблюдение поставщиками условий договора поставки на несущие металлоконструкции. По результатам проведенного 18.05.2015 электронного аукциона на право заключения контракта на поставку оборудования для очистки бассейна для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта победителем признан ООО ПТК Спорт" (протокол от 20.05.2015). Ориентировочно заключения контракта состоится до 10.06.2015. По результатам проведенного 18.05.2015 г. электронного аукциона на право заключения контракта на поставку оборудования для бассейна для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта победителем признан ООО СтандартСтройСервисРемонт" (протокол от 20.05.2015г). Заключен муниципальный контракт 01.06.2015г. По результатам проведенного 25.05.2015 г. электронного аукциона на право заключения контракта на поставку мебели для бассейна для комплектации и ввода в эксплуатацию победителем признан ООО производственно-торговая компания "Альянс-М" (протокол от 27.05.2015г). Ориентировочный срок заключения контракта перенесен на 15.06.2015 По результатам проведенного 25.05.2015 г. электронного аукциона на право заключения контракта на поставку оборудования для чаш бассейна для комплектации и ввода в эксплуатацию победителем признан ООО производственно-торговая компания "ТМ" (протокол от 27.05.2015г). Ориентировочный срок заключения контракта перенсен 15.06.2015г. Аукционы на поставку спортивного оборудования, оборудования для бара и кафе, кабины с инфракрасным излучением, оборудования и инструментов признаны не состоявшимися по причине несоответствия заявок участников требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Повторное размещение извещений - июнь 2015 г. Ориентировочный срок заключения контрактов июль 2015 года при условии, что аукционы состоятся. Извещения о проведении 13-ти электронных аукционов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта опублекованны с 25-29 мая 2015 г. Ориентировочный срок заключения контрактов июнь 2015 года при условии, что аукционы состоятся. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,53902 тыс. руб. будет осуществляться согласно договора от 11.02.2013 № 40/2013/ТП. В соответствии с условиями договора оплата производится по факту оказания услуг.
|  |  |  | за счет меж/бюджет. трансфертов из окр.бюджета | 480800000 | 480800000 | 107000000 | 373800000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 50482495 | 50482495 | 11889000 | 38593495 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" | общая площадь 2955,9 м2 (наружные сети электроснабжения, км. - 0,755; наружные сети электроосвещения, км.-0,657; наружные сети водоснабжения, км.-0,06; наружные сети канализации, км.-0,18; наружные сети тепловодоснабжения, км.-0,025; наружные сети кабельной канализации связи, км.-0,0675) | ПИР - 2014 | ПИР ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 184249643 | 6016560 | 6016560 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "Стройуслуга" МК №01/П-2014 от 09.01.2014 г. Сумма по контракту 6 016,56 тыс.руб. Срок выполнения работ по контракту 9 месяцев с даты подписания. Работы выполнены и оплачены. Получены: - положительное заключение государственной экспертизы от 12.12.2014 № 86-1-4-0265-14 проектной документации и результатов инженерных изысканй; - положительное заключение от 12.12.2014 № 86-1-6-0118-14 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Проектная документация утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры от 06.02.2015. Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета на 2018 год - 82 912 339 рублей, 2019 год - 82 912 340 рублей, из местного бюджета 2018 год - 9 212 482 рублей и 2019 год - 9 212 482 рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 165824679 | 5414904 | 5414904 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18424964 | 601656 | 601656 | 0 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" | Спальный корпус -общая площадь м2 - 3166,68; столовая-общая площадь м2-1234,5; СОК-общая площадь м2- 3059,88; наружные сети теплоснабжения, км. -0,1121; наружные сети водоснабжения, км.-0,1471; наружные сети канализации, км.-0,125,7; наружные сети электроснаюжения, км.-0,13; наружные сети связи, км.-0,1191 | ПИР-2014 | ПИР- ООО"ЭКСПроект" | Всего, в том числе: | 482898130 | 8700000 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "ЭКСПроект" МК №04/П-2014 от 09.01.2014г. Сумма по контракту 8700,0 тыс.руб Срок выполнения работ по контракту 9 месяцев с даты подписания. Работы выполнены и оплачены. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объека № 86-1-6-0041-15 от 21.04.2015. Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета на 2018 год - 217 304 158 рублей, 2019 год - 217 304 159 рублей, из местного бюджета 2018 год - 24 144 906 рублей. и 2019 год -24 144 907 рублей.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 434608317 | 7830000 | 7830000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 48289813 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0
Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут (ПИР) | 110 чел./смену 31 690 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  | 19500000 |  | 6000000 | 13500000 |  | КУ "УКС Югры" с АО "ЭлТехПроект" заключен Государственный контракт № 3/15 от 27.01.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ объекта "Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут". Срок проектирования объекта составляет 16 месяцев с момента заключения Государственного контракта. В настоящее время в стадии завершения, изыскательские работы и выполняются работы по разработке проектной документации.
Керлинг центр, г. Сургут (ПИР) | 32-50 чел./час 6587,3 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  | 12500000 |  | 3000000 | 9500000 |  | По итогам технического совещания от 22.05.2015 при заместителе Губернатора ХМАО-Югры Шаповал Д.В. по вопросу строительства объекта были приняты решения об изменении местоположения объекта, так как земельный участок не обеспечен инженерной инфраструктурой на другой земельный участок. КУ "УКС Югры обратился в Администрацию города Сургута для формирования и предоставления земельного участка для проектирования и строительства объекта.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов) | 1465,1 м2 | 2016 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство №138 от11.09.14 до 19.11.15г. Заключен инвестиционный договор № 07/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ"для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 74 850,000 тыс. руб. Срок выполнения работ :1 этап (проектирование) - 15.07.2014г., 2 этап (строительство) -01.08.2015г. Реализация проекта до 01.08.2015. Степень готовности объекта в процентах-60%.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26) | 1465,1 м2 | 2016 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 08/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ"для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 74 850,000 тыс. руб. Разрешение на строительство №112 от25.07.14 до 25.11.15г. Срок выполнения работ : строительство - 01.08.2015. Степень готовности объекта в процентах-60%.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0
"Реконструкция хокейного корта "Магистраль". ул. Мечникова. сооружение 6 | 983,7 м2 | 2015 | МБУ Центр физической подготовки "Надежда" | за счет внебюджетных источников |  | 0 |  |  |  |  | Ввод объекта - р/в 12 от 18.03.15
"Водно-оздоровительный комплекс" | 14583 м2 | 2015 | ООО "СГК" | за счет внебюджетных источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №02 от 23.01.13 до 22.06.15г.
"Спортивный комплекс "Пионер" по ул. Губкина | 1108,3 м2 | 2015 | Общественная организация «Клуб Реального Айкидо г. Сургута» | за счет внебюджетных источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №70 от20.06.12 до 18.04.14г. Застройщик не обратился с заявлением о продлении разрешения на строительство.
Строительство объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове" |  |  |  | Всего, в том числе: | 127591100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" В бюджетной смете департамента архитектуры и градостроительства утверждены ассигнования для строительства объекта в размере 20 056,1 тысяч рублей. При рассмотрении представленного проекта (концепции) МКУ «Управление капитального строительства» было определено, что данная документация по объекту «Мототрасса на «Заячьем острове»» не соответствует по содержанию требованиям постановления Правительства от 16.02.2014 № 87 предъявленные к объекту капитального строительства. С учетом принятых решений Генерального плана города, существующая проектная документация требует корректировку проекта и выполнения новых инженерных изысканий. В связи с тем, что осуществлять работы по капитальному строительству объекта без проведения корректировки проектно-изыскательских работ не представляется возможным, во исполнение плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга утвержденного распоряжением Администрации города от 30.01.2015 № 309, лимиты бюджетных обязательств по объекту «Мототрасса на «Заячьем острове»» были сняты в объеме 20 056,1 тысяч рублей. Департаментом архитектуры и градостроительства направлено предложение на рассмотрение в бюджетную комиссию о восстановлении бюджетных средств в смете департамента архитектуры и градостроительства и выделению дополнительных средств в 2015-2016 годы на корректировку проектной документации (ПИР). После рассмотрения Бюджетной комиссией предложений были приняты решения по выполнению корректировки проекта объекта ""Центр технических видов спорта в районе острова Заячий" не выделять дополнительные средства в 2015-2016 годы, в связи с отсутствием дополнительных бюджетных ассигнований, по восстановлению бюджетных средств в смете депаратамента архитектуры и градостроительства, в настоящее время осуществляется обработка документов по восстановлению.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 121211545
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 6379555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты культуры
Строительство объекта "Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС" | 300 обучающихся, общая площадь 1440 м2 | 2014-2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 104542280 | 104542280 | 0 | 104542280 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство №113 от 30.07.14 до 31.01.16г. Заключен инвестиционный договор с ООО "ВОРТ" №03/2014 г. от 12.05.14 г. для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 104 542,280 тыс. руб. Реализация проекта до 15.07.2015 г. Степень готовности объекта: общий процент готовности - 94%. Установка оборудования - 20%. Благоустройство - 10%.
|  |  |  | местный бюджет | 104542280 | 104542280 | 0 | 104542280 | 0 | 0
Строительство объекта "Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС" | 5512 м2 | 2014-2016 | ООО "Сибвитосервис" | Всего, в том числе: | 378012925 | 378012924.99 | 50795999.99 | 112100874 | 215116051 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство №114 от30.07.14 до 30.04.16г. Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.2014г. Сумма по контракту 323 245,55685 тыс.руб, сумма 2014 года - 50 796 тыс.руб. Работы в мае 2015 г. приняты на сумму 8 663,88652 тыс. руб. Доля средств местного бюджета оплачена. Доля средств бюджета автономного округа в размере 7 797,4799 тыс. руб. будет оплачена в июне 2015 г. Срок выполнения работ 15.06.2016 г. Степень готовности объекта: общий процент готовности - 25%. . Фундаментные работы - 100%, стены и перегородки-80%, перекрытия-75 %, подвального помещения, 1 этажа - 100%. Наружные инженерные сети-50 %
|  |  |  | окружной бюджет | 345122000 | 345121999.99 | 45715999.99 | 100884000 | 198522000 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 32890925 | 32890925 | 5080000 | 11216874 | 16594051 | 0
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 29" | капитальный ремонт | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 14821493 | 14821493 | 6896750 | 7924743 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Детское учреждение с многофункциональным уклоном,а именно занятием прикладным творчеством, хореография, оборудовано компьютерными местами, находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Степень готовности объекта-80%, кровля- 100%, внутренние работы-95%, отопление, водопровод - 100%, электричество-90%. Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ЮграСтройиндустрия" №19/2014 от 23.10.2014 на сумму 14821,49219 тыс.руб. Сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 6896,75 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.08.2015г
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 14821493 | 14821493 | 6896750 | 7924743 | 0 | 0
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" | капитальный ремонт | 2016 |  | Всего, в том числе: | 22152281 | 22152280.35 | 2172889.35 | 10000000 | 9979391 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Молодежный центр включает фото-видео студию, арт-студию,студию макетирования и конструирования,находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Разработана проектно-сметная документация,в связи с замечаниями по конструктиву пандуса была напрвлена проектной организации для устранения замечаний, в настоящее время находится повторно на проверке в МКУ "УКС" В связи с увеличением стоимости работ по капитальному ремонту объекта и переносом срока размещения закупки на 2016 г., средства в размере 10 000,000 тыс. руб. не востребованы.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 22152281 | 22152280.35 | 2172889.35 | 10000000 | 9979391 | 0
Строительство объекта ДК "Нефтяник" |  |  | ОАО "Сургутнефтегаз" | Всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №119 от 15.09.11 до 15.09.16г.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников |  | 0
Досуговый комплекс в парке "Кедровый лог" | 2449,5м2 | 2018 | ООО "Союзтехноком" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №141 от 15.09.14 до 31.01.18г.
Общественные центры, офисы
Строительство объекта "Общественный центр в п. Снежный" | 585,7 м2 | 2014-2015 | в 2014 году - ООО "Строительство 21 век" | Всего, в том числе: | 56334068 | 34906215.66 | 13478363.66 | 21427852 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2020 годы" В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Строительство - 21 век" по муниципальному контракту МК №17/2013 от 18.12.2013 на сумму - 34906,21558 тысяч рублей, исполнение муниципального контракта считается расторгнутым с 22.12.2014. Проводился повторный конкурс по подбору инвестора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Была одна заявка ООО "СоюзСтрой". Конкурс признан не состоявшемся, так как поступило менее двух конкурсных предложений. В связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта МКУ "УКС" готовит документацию для организации проведения электронных аукционов на стрительство объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Разрешение на строительство №229 от 20.12.13 до 20.10.15г.
|  |  |  | местный бюджет | 56334068 | 34906215.66 | 13478363.66 | 21427852 | 0 | 0
"Здание архива "СургутНИПИнефть" г. Сургут. ул. Пионерная. 11" | 3482 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №50 от18.04.14 до 29.01.16г.
"ХМАО-Югра. Тюменская область. г. Сургут Административное здание по ул. Гагарина" | 4080,2 м2 | 2015 | ООО "СпецИнвест" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №54 от 18.04.14 до 20.10.15г.
"Ресторанный комплекс по набережной И.Кайдалова". мкр. 21-22. | 6664,0 м2 | 2016 | ООО "Ресторанс Групп" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №87 от 03.06.14 до 05.02.16г.
"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре" в г. Сургуте" ул. Энгельса. | 2206 м2 | 2015 | ООО "Сибэко" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №110 от 18.07.14 до 18.05.15г.
"Здание Представительства Республики Татарстан". Пересечение проспекта Набережного и ул. Дзержинского | 13896,4 м2. | 2017 | ООО "Торговый дом "Татарстан" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №157 от 29.10.14 до 29.01.17г.
"Общественное здание административного назначения с предприятиями общественного питания, в микрорайоне 27, по проезду Мунарева, в г. Сургуте". | 5131,14 м2 | 2016 | ООО "Гурмания" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №163 от19.11.14 до 16.10.16г.
"Специализированный торговый центр" по адресу г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21". Северный промрайон. | 36876,1 м2 | 2017 | ООО "Горремстрой" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №167 от 21.11.14 до 21.05.17г.
"Административное здание, г. Сургут, квартал 6, пр. Ленина" | 25478,75 м2 | 2018 | ООО "Газпром переработка" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №97 от 26.07.12 до 27.01.18г.
"Здание производственное административное. г. Сургут, мкр.6 ул. Энтузиастов" | 10323,55 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №77 от 27.05.13 до 15.08.15г.
"Здание производственное административное. г. Сургут. мкр. 6. ул. Григория Кукуевицкого | 25609,1 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №160 от 06.09.13 до 28.02.16г.
"Торговое здание" | 14930 | 2016 | ООО "Фирма НТВ" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №164 от 17.12.10 до 07.01.16г.
Строительство "Сургутского городского государственного архива" | 4065,32 м2 | проектирование-2012-2013, СМР - 2015-2017 | ПИР - ООО "Проект-Максимум" | Всего, в том числе: | 211069901 | 211069901 | 0 | 0 | 37501204 | 173568697 | Строительство объекта предусматривается в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы" 06.04.2015 была размещена конкурсная документация о проведении открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта и объявлен конкурс подачи предложений на участие в открытом конкурсе. Заказчики не заявились, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на участие в открытом конкурсе не состоялось. В связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта МКУ "УКС" готовит документацию для организации проведения электронных аукционов на стрительство объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 211069901 | 211069901 | 0 | 0 | 37501204 | 173568697
Объекты здравохранения
Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | 700 пос./в смену 12 315,8 м2 | 2014-2015 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 1032565594 | 1032565419.63 | 416568419.63 | 615997000 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объектов реализуется в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в г. Сургуте на 2014-2020 годы" Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Строительная компания СОК" №01/2014 от 03.02.2014г. Срок выполнения работ по контракту - 15.12.2015г.Разрешение на строительство №14 от 07.02.14 до07.05.16г. Процент готовности объекта - 94%. Срок размещения извещений о проведении электронных аукционов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта перенесен на июль 2015 г., в связи с корректировкой перечня товарных позиций в части замены импортного оборудования на товары Российского производства и согласованием данного перечня с эксплуатирующей организацией. Ориентировочный срок заключения контрактов август2 015 года при условии, что аукционы состоятся. Осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям будет осуществляться согласно договора от 28.02.2013 г. № 46/2013/ТП. Срок размещения извещений о проведении закупок у единственного исполнителя на оказание услуг по подключению объекта к сетям водоснабжения , к сетям водоотведения согласно утвержденного плана-графика - июль 2015 г. Ориентировочный срок заключения контрактов - июль 2015 г.
|  |  |  | за счет межбюджет. трансфертов из федеральн. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-го бюджета | 990717000 | 990908577.67 | 374911577.67 | 615997000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 41848594 | 41656841.96 | 41656841.96 | 0 | 0 | 0
"Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера в г. Сургуте". мкр. 5А | 8398,3 м2 | 2015 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | за счет средств округа и области |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №107 от 21.06.13 до 06.12.15г.
Реконструкция части нежилого здания лечебно-оздоровительного назначения по ул. Энергетиков г. Сургут | 5882,08 м2 | 2015 | ООО "Ю-Эксперт" | за счет средств округа и области |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №111 от03.07.13 до 23.07.16г.
"Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте". квартал 6. ул. Энергетиков. 14. 20. | 425/пос. в смену 1633 м2 | 2016 | Казенное учреждение ХМАО-Югры "Управление капитального строительства" | за счет средств бюджета автономного округа |  | 481949000 |  | 481949000 |  |  | Разрешение на строительство №201 от 22.11.13 до21.06.16г.
Перинатальный центр в г. Сургуте | 165 посещ./ в смену | 2018 | ООО "ВИС Инфраструктура" | за счет привлечен-ных средств |  | 0 |  |  |  |  | Производятся следующие виды работ: - устройство ограждения строительной площадки; - очистка территории от строительного мусора; - устройство временных подъездных путей; - подготовительные работы для проведения испытаний свай Разрешение на строительство №25 от 04.03.15 до 06.07.23г.
Объекты образования
Строительство объекта Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов,51/1 г. Сургута. | 200 4493 м2 | 2013-2015 | ООО "СУ-14" | Всего, в том числе: | 342673000 | 216540440 | 57530440 | 159010000 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Между МКУ "УКС" и ООО "СУ-14" заключен Муниципальный контракт от 14.10.2014 № 17/2014. Срок исполнения - 15.12.2015г. Сумма по контракту 209 485,54429 тыс.руб, сумма 2014 года - 57 530,44002 тыс.руб. Выполнены работы : Демонтажные работы - 100%. Дренажная система - 100%. Ограждение - 100%. Вертикальная планировка - 30%. Фундаментные работы - 95%, в т. ч. забивка свай - 100%, ростверки - 98%. Наружные инженерные сети - 30%. Работы выполняются с отставанием от графика производства работ по причине внесения изменений в проектную документацию. Работы в мае 2015 г. приняты на сумму 929,28309 тыс. руб. Доля средств местного бюджета оплачена. Доля средств бюджета автономного округа в размере 863,35478 тыс. руб. будет оплачена в июне 2015 г. Отставание от графика производства работ на 1 мес.Основной причиной отставания является несоблюдение поставщиками условий договора поставки на материалы( трубы и трубоэлементы для выполнения работ по устройству наружних сетей, а так же оборудования, касающегося выполнения работ по монтажу узла учета и управления. Подрядная организация ЗАО "СУ-14" приняла меры по ликвидации отстования от графика производства работ. Внеплощадочные инженерные сети: Решение вопросов снятия обременений в части прохождения в границах земельного участка сети СГМУП "ГТС" Разрешение на строительство №227 от20.12.13 до 20.07.15г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 51777396 | 51777396
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 308406000 | 308406000 | 165297000 | 143109000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 34267000 | 21654044 | 5753044 | 15901000 | 0 | 0
Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута | 260 | 2012-2014 (выкуп 2015) | привлеченные средства ЗАО "СУ-14" | Всего, в том числе: | 442277971 | 302223381 | 147425990 | 154797391 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 86310000-130 от 12.12.2014 Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. На основании заключенного муниципального контракта №235/2014 от 23.10.2014 с ЗАО "Строительное управление №14" на приобретение объекта общего образования, предназначенного для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности. Решением Думы города Сургута от 02.06.2015 № 712-V ДГ утверждено увеличение бюджетных ассигнований на 7371391,00 рублей, произведено в целях обеспечения доли местного бюджета для осуществления досрочного выкупа объекта общего образования в 2015 году. Департаментом архитектуры и градостроительства направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского Автономного Округа — Югры на выделение средств окружного бюджета на выкуп объекта в полном объеме в муниципальную собственность в 2015 году.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 420164081 | 280109400 | 140054700 | 140054700
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 22113890 | 22113981 | 7371290 | 14742691
Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г.Сургута | 300 | 2013-2014 (выкуп 2015) | привлеченные средства ООО "Строительная компания СОК". | Всего, в том числе: | 482002704 | 329368545 | 160667581 | 168700964 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 86310000-127 от 08.12.2014. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. Решением Думы города Сургута от 02.06.2015 № 712-V ДГ утверждено увеличение бюджетных ассигнований на 7371391,00 рублей, произведено в целях обеспечения доли местного бюджета для осуществления досрочного выкупа объекта общего образования в 2015 году. Департаментом архитектуры и градостроительства направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского Автономного Округа — Югры на выделение средств окружного бюджета на выкуп объекта в полном объеме в муниципальную собственность в 2015 году.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 457902559 | 305268400 | 152634200 | 152634200
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100145 | 24100145 | 8033381 | 16066764
Детский сад в микрорайоне 37 г .Сургута | 300 | выкуп 2015 |  | Всего, в том числе: | 482002860 | 160667621 | 0 | 160667621 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. Решением Думы города Сургута от 02.06.2015 № 712-V ДГ утверждено увеличение бюджетных ассигнований на 16066779,00 рублей, произведено в целях обеспечения доли местного бюджета для осуществления досрочного выкупа объекта общего образования в 2015 году. Департаментом архитектуры и градостроительства направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского Автономного Округа — Югры на выделение средств окружного бюджета на выкуп объекта в полном объеме в муниципальную собственность в 2015 году.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 457902717 | 152634240 |  | 152634240
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 24100160 |  | 24100160
Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута (№44 «Сибирячок») | 350 | 2012-2015 (выкуп 2015) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 532443730 | 26622350 | 0 | 26622350 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Дата начала строительства - 19.02.2014, дата окончания - 19.08.2015. Разрешение на строительство от 19.02.2014 № ru86310000-22. СМР: Дата начала строительства - 19.02.2014, дата окончания - 19.08.2015. Разрешение на строительство от 19.02.2014 № ru86310000-22 до 19.08.15. СМР: Степень готовности: общая 95%. (фундамент 100%, коробка - 100%; кровля-100%; окна, двери - 100%; полы - 100%; отопление и водоснабжение -100%; электроснабжение (скрытая проводка) - 100%; внутренняя отделка - 65%,вентиляция - 100%, наружные сети 100%, )благоустройство-75%. Общий процент готовности - 95%. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. Решением Думы города Сургута от 02.06.2015 № 712-V ДГ утверждено увеличение бюджетных ассигнований на 17748288,00 рублей, произведено в целях обеспечения доли местного бюджета для осуществления досрочного выкупа объекта общего образования в 2015 году. Департаментом архитектуры и градостроительства направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского Автономного Округа — Югры на выделение средств окружного бюджета на выкуп объекта в полном объеме в муниципальную собственность в 2015 году.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 505821542 | 168607180 |  | 168607180
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26622188 | 26622350 | 0 | 26622350
Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (№45 «Малышок») | 300 | 2015 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО «Сургутстрой-центр» | Всего, в том числе: | 482002860 | 24100143 | 0 | 8033381 | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Дата начала строительства - 29.04.2014, Дата окончания - сентябрь 2015. Разрешение на строительство: от 29.04.2014 № ru86310000-60 до 30.09.15. СМР: дата начала строительства - 29.04.2014, дата окончания - сентябрь 2015. Разрешение на строительство: от 29.04.2014 № ru86310000-60. СМР: Степень готовности: общая 56% (Наружные сети - 100%, земляные работы - 100%, свайное основание - 100%, ростверк - 100%, ФБС - 100%, коробка - 100%, внутренние системы отопления - 42%, )благоустройство-10%. Общий процент готовности - 56%. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 24100143 | 0 | 8033381 | 8033381 | 8033381
Детский сад по ул.Профсоюзов, д.38 | 124 | 2014 (выкуп 2015-2016-2017) | привлеченные средства Самборский Владимир Трофимович | Всего, в том числе: | 175440443.85 | 8772023 |  | 2924008 | 2924008 | 2924007 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. Выполнен расчет стоимости СМР. Разработанно и утверждено ДО Администрации г. Сургута техническое задание по объекту: Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38 (встроенные помещения на 1-2 этажах жилого дома) Билдинг-сад на 83 места. Средства округа на окончание строительсва не выделены.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 170537657.85 | 77384724.85 | 77384724.85
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4902786 | 8772023 |  | 2924008 | 2924008 | 2924007
Детский сад в микрорайоне №30 г.Сургута ( №35 «Тополек») | 300 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ЗАО "ЮИСП" | Всего, в том числе: | 482002860 | 16066762 | 0 | 0 | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" ПСД разработана ООО «Строй-Инжиниринг», г. Сургут. Заказчик – ЗАО «ЮИСП». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Геопроект», г. Тюмень. По итогам тендера определен победитель (сроки строительства объекта ЗАО «ЮИСП» не обозначены). В связи с отсутствием возможности привлечения банковского финансирования, строительство объекта в 2015 году начато не будет. Подключение объектовых сетей и объектов инженерной инфраструктуры планируется от внутриквартальных сетей, выполненных застройщиком ЗАО «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» в рамках договора аренды земельного участка под комплексное освоение от 25.09.2006 № 716
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 16066762 | 0 | 0 | 8033381 | 8033381
Детский сад в микрорайоне 44 (№ 49 «Матрешки») | 350 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 532443730 | 17748126 | 0 | 0 | 8874063 | 8874063 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Планируется заключить договор на проектирование детского сада с ООО «Стройпроектцентр». Подключение объектовых сетей и объектов инженерной инфраструктуры планируется от внутриквартальных сетей, строительство которых ведет ООО «СеверСтрой». Разработан проект инженерных сетей 44 мкр., получено положительное заключение проектной документации и изысканий., получены все технические условия от эксплуатационных организаций) 26.05.2014 земельный участок поставлен на кадастровый учет -№ 86:10:0101125:286. Площадь: 12321 м2. Постановлением от 17.01.2014 № 17-п объект включен в программу. Микрорайон предоставлен под комплексное освоение ООО "СеверСтрой". Обременение отсутствует.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 505821543
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26622187 | 17748126 | 0 | 0 | 8874063 | 8874063
Детский сад в микрорайоне 20А г.Сургута (№ 46 «Ягодка») | 300 | 2015 (выкуп 2016 – 2017- 2018) | привлеченные средства ООО «Юграпромстрой» | Всего, в том числе: | 482002860 | 16066762 | 0 | 0 | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" 1.Проектные работы 100%. Получено положительное заключение негос.экспертизы (ООО "Геопроект") по проектной документации без сметы № 2-1-1-0217-14 2. Проект направлен на согласование в энергоснабжающие организации. 3. Получен почтовый адрес. . Заключен новый договор аренды (№84 от 07.02.14), в новых границах, S= 11729 м2. 2. Направлено письмо о перезаключении договора аренды ЗУ от ООО ЮПС №206 от 17.11.2014 в ДИЗО (вх. 1733/2014-006 от 18.11.2014) на срок до 31.12.2017. 3. Получено разрешение на строительство №86310000-187 от 26.12.2014 до 26.05.16. 1. Технические условия на присоединение к существующим инженерным сетям выданы (от 2006-2011 года). 2. Муниципальный контракт на строительство объекта «Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» заключен с ООО "СК "СОК" от 19.05.2015 № 3 со сроком выполнения работ до 30 сентября 2016 года. 3. Выданы обновленные технические условия (ГВК, ГТС, СГЭС, связь, диспетчеризация лифтов, ГОиЧС). По информации застройщика ведется переселение граждан.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 16066762 | 0 | 0 | 8033381 | 8033381
Жилой дом №32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г.Сургут. Корректировка" четвертый этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место | 71 | выкуп 2015 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 103821916 | 103821916 | 0 | 103821916 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. Внеплощадочные инженерные сети: Подключение выполнено. Разрешение на ввод №ru86310000-148 от 29.12.2014 г. Заключен договор о выкупе.Объект зарегистрирован в муниципальную собственность
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 98630820 | 98630820 |  | 98630820
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5191096 | 5191096 |  | 5191096
Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г.Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 80 | выкуп 2016-2017-2018 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 116982444 | 5849123 |  |  | 5849123 |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. Проектирование ДДУ на 80 мест, на данный момент проходим согласование архитектурных и технологических решений в департаменте образования г.Сургута. Разработана и согласована стадия "Р" документации на магистральные сети. Договор о развитии застроенной территории - части квартала 23А. Данные о контракте и сроке его исполнения, процент готовности по конструктивным элементам - 90 % монолитный каркас.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 111133321
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5849123 | 5849123 |  |  | 5849123
Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10 | 40 | выкуп 2015-2016-2017 | привлеченные средства ЗАО "ЮграИнвестСтройПартнер" | Всего, в том числе: | 60107637 | 3005382 |  | 3005382 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. ООО "СтройИнжиниринг" разработаны планировочные решения объекта. Планируемый срок окончания проектных работ - 30.06.15 Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса №10 по ул.И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Ориентировочный срок выполнения отделочных работ и работ по меблировке -30.11.15 г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 57102255
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005382 | 3005382 |  | 3005382
Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г.Сургута | 825 | 2016 (выкуп 2017 – 2018- 2019) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 807383907 | 13456398 | 0 | 0 | 0 | 13456398 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Проектные работы 100%. Ранее объявленные торги на право заключения договора аренды земельного участка не состоялись. Торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. На очередном заседании Думы будет рассматриваться вопрос о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов. Выданы технические условия на присоединение к существующим инженерным сетям. Строительная готовность - 0%
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 767014713
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 40369194 | 13456398 | 0 | 0 | 0 | 13456398
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | 100/200 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ООО "Версо-Монолит" | Всего, в том числе: | 669486499 | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Проектные работы 100%. Положительное заключение гос. экспертизы от 23.05.2014 № 2-1-1-0162-14. Получено разрешение на строительство. В ГАСН направлено извещение о начале строительства объекта с 17.04.2015. Подключение объекта от внутриквартальных инженерных сетей, строительство которых ведется застройщиком ООО "Сибпромстрой". Получены ТУ: на подключение к сетям ВиВ от СГМУП"Горводоканал" от 25.12.2013 №243, на установку приборов учета тепловой энергии ООО "СГЭС" от 14.05.2014 № 30, подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства ООО "СГЭС" от 24.02.2014 № 330. Внеплощадочные инженерные сети: решение вопросов проектирования и строительства внеплощадочных тепловых и электрических сетей СГЭС. Получено разрешение на строительство №ru 86310000-37 от 8.04.2015 до 10.05.17. Вырубка стройплощадки на 90%. Выполнена геодезическая разбивка площадки,вынос в натуру границ земельного участка.Строительство ограждения площадки и подъездной дороги. Общий процент готовности- 1%. Земельный участок: договор аренды от 23.07.12 № 568, со сроком действия до 22.02.2017. Изменения по назначению земельного участка внесены. Кадастровый номер № 86:10:0101131:41 площадь Sзем.участка=11049м2.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 636012175
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 33474324 | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108
Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута | 801 | 2014 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО Сургутстройцентр | Всего, в том числе: | 785495620 | 287508641 | 0 | 261325453 | 13091594 | 13091594 | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Дата начала строительства - 2011г., дата окончания - июнь 2015 г. Разрешение на строительство № ru86310000-11 от 30.01.2014 до 30.01.16г. СМР: Степень готовности: общая 90%. (коробка 100%, кровля 100%, металлоконструкции 100%, перегородки - 100%, крыльца - 100%, окна - 100%, вентиляция 90%, электрика 100%, наружные сети 100%, фасад - 100%, внутренняя отделка - 96%), благоустройство -50%. . Общий процент готовности- 90%.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 746220839 | 248233860 |  | 248233860
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39274781 | 39274781 |  | 13091593 | 13091594 | 13091594
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута | 1500 | выкуп 2018-2019-2020 | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1384947120 | 0 |  |  |  |  | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, в настоящее время опубликована информация о предоставление земельного участка без проведения торгов. При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства средней общеобразовательной школы. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356 | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г.Сургута | 1000 | 2017-2020 (выкуп 2019-2020) | привлеченные средства ООО «Юграпромстрой» | Всего, в том числе: | 935832040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пиобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Разработка инженерно-геологических и геодезических изысканий. Разработка технического задания на проектирование. ПСД нет. 1. Заключен договор аренды земельного участка №542 от 05.09.2014г. 2. Корректировка границ и площади земельного участка на основании Протокола Публичных слушаний № 111 от 26.08.13 и Решения Думы №406-VДГ. 3. Схема земельного участка на КПТ утверждена в ДИЗО. 4. Межевание земельного участка - выполнено. 5. Земельный участок поставлен на кадастровый учет. На обращение ДАиГ от застройщика ООО «Юграпромстрой» получен ответ о том, что ведется работа по переселению граждан, проживающих в ветхом и временном жилье на земельном участке, предоставленном под строительство школы. Гражданам направлены письма с предложением о переселении в имеющиеся у застройщика квартиры. С гражданами, отказавшимися от переселения в предложенные застройщиком квартиры, ведутся переговоры и предлагаются Застройщиком ведутся работы по инженерной подготовке территории. Закончено строительство внутриквартальных сетей водоотведения, получено разрешение СГМУП «ГВК» на присоединение объектов к магистральным сетям хозбытовой канализации по ул. Университетская. Осуществляется строительство кабельных линий электроснабжения, трансформаторной подстанции. Выполнено подключение внутриквартальных сетей тепловодоснабжения и отводного дренажа от магистральных инженерных сетей по ул. Университетская. Для выполнения технических условий СГМУП « Горводоканал» и СГМУП «Городские тепловые сети» для обеспечения качественного и надежного предоставления коммунальных услуг населению предусмотрено подключение внутриквартальных сетей микрорайона от двух вводов с ул. Университетская и с ул. Маяковского. Муниципальный контракт на строительство объекта «Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» заключен с ООО "СК "СОК" от 19.05.2015 № 3 со сроком выполнения работ до 30 сентября 2016 года. На обращения ООО «Юграпромстрой» в ДОМП ХМАО – Югры, Заместителю Губернатора ХМАО – Югры Шаповалу Д.В. о предоставлении гарантии на выкуп объектов образования, строительство которых выполняется за счет средств бюджета при реализации механизма ГЧП гарантии на выкуп не получены, что не позволяет решить вопрос по организации финансирования строительства школы.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 889040438
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 46791602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута | 1000 | 2015-2018 (выкуп 2019-2020) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1384947120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Земельный участок в микрорайоне 33 поставлен на государственный кадастровый учет с разрешённым использованием: строительство школы на 1000 учащихся с наружными инженерными сетями. Данный земельный участок был обременен регистрационной записью об аренде земельного участка ООО ''КЕНТАВР'' в целях строительства и размещения временной платной автостоянки легкового транспорта. Департаментом имущественных и земельных отношений 17.04.2015 прекращена регистрационная запись об аренде. При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства школы, с наружными инженерными сетями. Принято решение о выполнении корректировки границ земельного участка поставленного на государственный кадастровый учет в соответствии с ПМ данного микрорайона.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ №10 (пристрой) (с 1- 4 класс) (12 классов по 25 чел.) | 300 мест, общей площадью 4526,93 м2 | проектирование-2014, СМР - 2015 | ООО "Сургутстройцентр" | Всего, в том числе: | 291005000 | 291005000 | 0 | 84015553 | 206989447 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 10/2014 от 23.05.2014 ООО "Сургутстройцентр" для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 291 005,000 тысяч рублей. Срок выполнения работ: 1 этап (проектирование) - 24.10.2014 г, 2 этап (строительство) - 30.09.2015 г. Дата начала строительства - 19.11.2014, дата окончания - 19.11.2015. Разрешение на строительство от № ru86310000-138 19.11.2014 до 19.11.15. СМР: Степень готовности: общая 30%. (фундамент 100%, коробка - 100%; полы - 100%; отопление и водоснабжение - 30%; электроснабжение (скрытая проводка) - 25%; вентиляция - 20%. Общий процент готовности- 30%.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 291005000 | 291005000 | 0 | 84015553 | 206989447 | 0
Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ №20 (столовая) (600 обуч/в 1 смену) | 300 посадочных мест (600 обучающихся в одну смену) | проектирование-2014, СМР - 2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 76637128 | 76637128 | 0 | 76637128 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 09/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ"для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 76 637,128 тыс. руб. Срок выполнения работ: 1 этап (проектирование) - 23.07.2014г 2 этап (строительство) -15.07.2015г. Разрешение на строительство №ru 86310000-117 от 04.08.14 до 01.07.15.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 76637128 | 76637128 | 0 | 76637128 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма" |  | соблюдение доли местного бюджета по выполнению работ по строительству 2018-2019-2020 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой 1 " | Всего, в том числе: | 792418621 | 11867917.23 | 11867917.23 |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Сумма по контракту с ООО "Сибпроектстрой 1" №18/П-2013 от 31.12.2013г. - 12042,380 тыс.руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. Проектные работы-100%. Положительное заключение государственной экспертизы 86-1-4-0001-15 от 10.01.2015 ( без проектно-сметной документации). В связи с отсутствием бюджетного финансирования точные сроки строительства объекта не определены. Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета на 2018 год - 250 932 563 рублей, 2019 год - 250 932 563 рублей, 2020 год - 250 932 563; из местного бюджета 2018 год - 13 206 978 рублей. и 2019 год -13 206 977 рублей, 2020 год - 13 206 977 рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета | 752797689 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39620932 | 11867917.23 | 11867917.23
Расширение Сургутской специальной (коррекционной) образовательной школы VII вида "Школа с углубленной трудовой подготовкой (пристрой мастерских и спортивно-оздоровительного блока) | 108/24/ учащ. 2597,61 м2 | 2011-2015 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  | 14000000 |  | 14000000 |  |  | Разрешение на строительство №ru86310000-205 от 25.11.13 до 25.08.15.
Реконструкция (расширение) здания Сургутского государственного университета под детский сад работников СГУ г. Сургут | 340 / мест 6641,84 м2 | 2011-2015 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  | 716000 |  | 716000 |  |  | Разрешение на ввод №ru86310000-147 от 29.12.14.
Объекты инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры
Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | сети водоснабжения км.-1,07; сети хозбытовой канализации, км.- 1,20; сети дождевой канализации, км.-1,30 | 2018-2019 | ПИР - ООО "Стройинжиниринг" | Всего, в том числе: | 465600000 | 0 |  |  |  |  | Проектирвание и строиетльство инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги реализуется в рамках муниципальных программ "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" и "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Проектно-изыскательские работы в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройинжиниринг" №06-П-2013 от 16.05.2013 выполнены и оплачены в полном объеме. Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Необходима корректировка сметной документации в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр). . Строительство объекта возможно при обеспечении финансированием. Строительство магистральных сетей в составе улицы реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Строительство дорожного полотна планируется реализовать в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Позволит обеспечить инженерную подготовку мкр. 35, 35 "А" Строительство объекта планируется в 2018-2019 годах. Строительство объекта возможно при обеспечении финансированием. Потребность финансирования за счет средств окружного бюджета на 2018год - 111 034 000 рублей,2019 год -111 034 000; за счет средств местного бюджета на 2018 год - 169 477 170 рублей., на 2019 год - 74 054 830 рублей. Разрешение на строительство №ru86310000-10 от18.02.15 до 21.10.16.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 222068000 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 243532000 | 0
| строительная протяженность дорожного полотна - 0,9 км. | ПИР - 2013-2014 |  | Всего, в том числе: |  | 5723882.94 | 5620948.94 | 102934
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 5723882.94 | 5620948.94 | 102934
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | сети водоснабжения, км.-0,65; сети хозбытовой канализации, км.- 0,11; сети теплоснабжения, км.-0,66; сети дождевой канализации, км.- 1,61; устройство сетей электроснабжения,км.- 0,35; переустройство сетей газоснабжения, км.-0,12; переустройство сетей связи, км.-0,41; сети дренажа, км.-0,51. | 2015-2016 | ООО "СК "СОК" | Всего, в том числе: | 237813553 | 237813553 | 11412644 | 82829000 | 120474216 | 23097693 | Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен МК №03/2015 г. от 19.05.2015 с единственным исполнителем - ООО "СК "СОК" (по решению КСП от 15.05.2015 г. №01-27-629/15). Стоимость по МК- 423 126,00308 тысяч рублей, срок выполнения работ - 30.09.2016. Инженерное обеспечение мкр. 20 "а" Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.15 до 21.10.16.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 170925000 | 170925000 | 0 | 74546000 | 96379000 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 66888553 | 66888553 | 11412644 | 8283000 | 24095216 | 23097693
| протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. - 0,5 | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: |  | 196888034 | 0 | 0 | 196888034 | 0
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 196888034 | 0 | 0 | 196888034 | 0
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км.- 1,20; ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км.-1,40; ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км.-1,40. |  |  | Всего, в том числе: | 232000000 | 0
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 208800000 | 0 |  |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №04/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 6249,23108 тыс.руб (сумма выполненных в 2013г работ - 3150,72474 тыс.руб. Срок выполнения работ - 17.08.2014г. Работы выполнены и оплачены. Необходима корректировка сметной документации в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр). Бюджетом городского округа города Сургут на 2015 год утверждены средства, необходимые для корректировки проектно - сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение корректировки сметной документации опубликовано 29.05.06.2015 г. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе - 26.06.2015 г. Ориентировочный срок заключения контракта - июль, при условии что конкурс состоится.Инженерное обеспечение мкр. 43, 48.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 23200000 | 0
| протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 0,94 |  |  | Всего, в том числе: |  | 3217549.54 | 3124615.54 | 92934
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 3217549.54 | 3124615.54 | 92934
Инженерные сети в посёлке Снежный | сети водоснабжения, км- 1,60; переустройство сетей газоснабжения, ед.- 0,7; | 2014-2016 | 2014 год - ЗАО "Природный камень" | Всего, в том числе: | 83498031 | 83498031 | 48754740 | 759759 | 33983532 |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" В связи с ненадлежащим исполнением ЗАО "Природный камень" муниципального контракта №15/2013 от 19.12.2013, заказчик расторгнул договор в одностороннем порядке с 18.11.2014. Готовность объекта (по первому этапу) - 31%. Выполнены: подготовительные работы, выторфовка, вертикальная планировка (земляные работы). По итогам повторного конкурса состоявшегося 29.04.2015 победителем конкурса признан участник ООО "Стройуслуга". Заключен МК №01/П-2015 от 19.05.2015 на корректировку проектной документации (включены дополнительные работы по водопонижению). Стоимость контракта - 709,262,00\ тыс. руб. Срок выполнения работ 5 месяцев с даты заключения контракта (19.10.2015г.). Разрешение на строительство №ru86310000-158 от 04.03.13 до 03.05.15.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 33259000 | 33259000 | 33259000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 50239031 | 50239031 | 15495740 | 759759 | 33983532
Инженерные сети в посёлке Снежный 2 этап | Устройство внутриквартальных проездов, км. - 1,8. | 2017 |  | Всего, в том числе: | 59662253 | 59662253 | 29831000 |  |  | 29831253
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 26848000 | 26848000 | 26848000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 32814253 | 32814253 | 2983000 |  |  | 29831253
Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47) | сети дренажа, км.- 0,51 сети водоснабжения, км.- 0,90 сети газоснабжения, км.-0,45 | ПИР - 2013-2015; СМР - 2016-2017 | ПИР - ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" | Всего, в том числе: | 63339820 | 63339820 | 1672596 | 373224 | 18319000 | 42975000 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК С ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" договор №11/П-2013 от 03.07.13г . Сумма по контракту 3 345,192 тысяч рублей. (Сумма выполненных в 2013 г. работ -1 672,596 тысяч рублей) Срок выполнения работ - 03.06.2014г. Работы по II этапу рабочей документации выполнены. Государственная экспертиза не проведена в связи с тем, что земельный участок запроектированный под объект сформирован не в полном объеме. Бюджетом городского округа города Сургут на 2015 год утверждены средства, необходимые для проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту согласно утвержденного план-графика - июнь 2015 года.Стоимость закупки - 373,22326 тысяч рублей. Ориентировочный срок заключения контракта - июнь 2015 г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 49035000 | 49035000 | 0 | 0 | 14655000 | 34380000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 14 304 820,,00 | 14304820 | 1672596 | 373224 | 3664000 | 8595000
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1 | сети водоснабжения, км.- 4,20; сети теплоснабжения, км.-3,70. | ПИР - 2014 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 398344549 | 9380853 | 8773895 | 606958 | 0 | 0 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Севердорпроект", МК №03/П-2014 от 09.01.2014г . Сумма по контракту - 8773,895 тыс.руб. Срок выполнения работ 9 месяцев с даты подписания контракта. В связи с отставанием подрядчика от графика производства работ( поздняя выдача тех. условий на газоснабжение) не проведена госэкспертиза на сумму - 606,96 тыс.руб. На заседании ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год. для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 358510094 | 9380853 | 8773895 | 606958 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39834455
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный | сети водоснабжения, км.- 2,80; сети теплоснабжения, км.- 2,40. | 2017/2019 /2020 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 305552144 | 95602253 | 6262766 | 550765 | 0 | 88788722 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектно-изыскательские работы завершены в соответствии с заключенным МК с ООО "Севердорпроект", МК №02/П-2014 от 09.01.2014 г. Сумма по контракту - 6 262 766 рублей. Срок выполнения работ 9 месяцев с даты подписания контракта. Проектная документация в 2014 году не была направлена на государственную экспертизу, т.к. проект территории поселка в объеме, требуемом законодательством не разрабатывался. На заседании ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации. В связи с поздним предоставлением технических условий, выданных ОАО "Сургутгаз" на подключение объекта к газораспределительным сетям, сорваны сроки завершения проектных работ. Средства для исполнения обязательств по контракту в 2015 году на сумму - 550,765 тыс.руб. Срок действия контракта - до 30.06.2015г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 305552144 | 95602253 | 6262766 | 550765 | 0 | 88788722
Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК - сущ. | сети водоснабжения, км. - 2,64. | 2014-2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 103083110 | 103083110 | 62539776 | 40543334 | 0 | 0 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО СК "ВОРТ" от 10.09.2014 №15/2014 г. Сумма контракта - 101 569,68775 тыс. руб. Срок выполнения работ с 10.09.2014г. по 30.06.2015 г. Готовность объекта - 99%. Готовность объекта - 99%. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Работы выполненные в апреле будут приняты и оплачены в июне 2015г. Разрешение на строительство №ru86310000-210 от 04.12.13 до 14.08.15.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 91412000 | 91412000 | 54924000 | 36488000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 11671110 | 11671110 | 7615776 | 4055334 | 0 | 0
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети (1 и 2-й этап) | сети водоснабжения, км.- 5,455; сети хозбытовой канализации, км.- 4,528; сети дождевой канализации, км.- 2,229; наружное освещение проездов, км. -7,65. | ПИР - 2014; 2017-2018 | ПИР - ООО "Юградорпроект" | Всего, в том числе: | 501091841 | 99175602 | 3357100 |  |  | 95818502 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Юградорпроект", договор №10/П-2013 от 01.07.2013г. Сумма по контракту 6714,2 тыс. руб. (Сумма выполненных в 2013 году работ - 3357,1 тыс.руб.) Работы по контракту выполнены и оплачены. Выданы замечания к сметной документации (письма МКУ "УКС" от 16.12.2014 № 43-02-3287/14, от 12.02.2015 № 43-02-310/15), необходима повторная проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 346160112 | 76654000 |  |  |  | 76654000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 154931729 | 22521602 | 3357100 |  |  | 19164502
Проектирование и строительство автомобильных дорог и внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 11,05. |  |  | Всего, в том числе: |  | 541139 |  | 541139 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" По решениям рабочего совещания по обращению А. Ф.Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений Сургутской ГРЭС-2, ОАО "Э. ОН Россия" рекомендовано Администрации города Сургута до решения вопроса о целесообразности проведения строительства дороги, приостановить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объездной дороги до августа текущего года. Конкурсная документация готова. Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.15 до 21.10.16.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 541139 |  | 541139
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 5,89. | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 304055100 | 293057863 |  | 16005231 | 277052632
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 304055100 | 293057863 |  |  | 263200000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 293057863 |  | 16005231 | 13852632
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 1,66 |  |  | Всего, в том числе: | 567421000 | 4520583.69 | 4232615.69 | 287968
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 539049950 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 28371050 | 4520583.69 | 4232615.69 | 287968
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. -1,00 |  |  | Всего, в том числе: | 241343720 | 195453 |  | 195453
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 229276534 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 12067186 | 195453 |  | 195453
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 2,5. |  |  | Всего, в том числе: | 247752960 | 395250 |  | 395250
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 235365312 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 12387648 | 395250 |  | 395250
Автомобильная дорога к новому кладбищу | протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 2,15 | ПИР 2013-2015 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 325000000 | 3600148.47 | 3600148.47 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №05/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 7 090,25715 тыс.руб, сумма 2013г - 3 545,12857 тыс. руб. ( сумма фактически выполненных в 2013 году работ составила - 2964,96228 тыс.руб) Срок выполнения работ - 17.08.2014г. По результатам рассмотрения проектной документации и инженерных изысканий получено отрицательное заключение государственной экспертизы № 86-3-4-0141-14 от 22.09.2014 года. 530 475,67 руб. - остаток невостребованных средств, предусмотренных на проведение государственной экспертизы. В связи с принятым решением о включении работ по ликвидации несанкционированного кладбища домашних животных, находящихся в границах объекта проектирования в состав проектной документации и для проведения повторной государственной экспертизы необходимы дополнительные средства в размере 176,44599 т.р. (30% от размера платы за проведение первичной гос. экспертизы). Произведен авансовый платёж за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов согласно договора с ООО "Сургутские электрические сети" от 13.03.2014г. № 48/2014/ТП в размере 5,32927 тыс. руб. | добавила сумму
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 308750000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 16250000 | 3600148.47 | 3600148.47 | 0 | 0 | 0
Проезд в мкр. 20 "А" г. Сургута | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. - 250 |  |  | Всего, в том числе: | 13000000 | 13514800 |  | 13514800 |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Средства необходимые для строительства внутриквартального проезда. В связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта МКУ "УКС" готовит документацию для организации проведения электронных аукционов на стрительство объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | добавила новый объект
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 13000000 | 13514800 |  | 13514800
Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г.Сургуте | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. - 785 | 2014 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 38790125 | 38790124.99 | 21428396.99 | 17361728 | 0 | 0 | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Строительные работы выполнялись согласно инвестиционному договору с ООО СК "СОК" №13/2014 г. от 03.07.2014г. Сумма по договору - 21 428,397 тыс. руб. Для исполнения обязательств по договору, на заседании ДГ в апреле, были выделены необходимые средства на 2015 год. Фактически работы завершены. Возмещение оставшихся затрат инвестора будет осуществляться в соответствии с условиями инвестиционного договора в 2015 году. Предусмотрен промежуточный показатель по мероприятию. Для ввода объекта в эксплуатацию, необходимо произвести демонтаж забора самопроизвольно возведенного на земельном участке предусмотренным для строительства внутриквартальых проездов. Документы направлены в правовое управление в целях обращения в суд, для принудительного сноса забора. Фактически работы завершены. Разрешение на строительство №ru86310000-158 от 30.10.14 до 30.10.15.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 38790125 | 38790124.99 | 21428396.99 | 17361728 | 0 | 0
Застройка микрорайона 31 г.Сургута 2 пусковой комплекс | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.-550 | 2015 |  | Всего, в том числе: | 39225880 | 39225880 | 0 | 39225880 | 0 | 0 | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" По результатам процедуры вскрытия конвертов подана одна заявка от ООО "Сибпромстрой-Югория". Оценка конкурсного предложения была осуществлена конкурсной комиссией 08.05.2015. Конкурс признан не состоявшемся, так как поступило менее двух конкурсных предложений. В связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта МКУ "УКС" готовит документацию для организации проведения электронных аукционов на стрительство объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 39225880 | 39225880 | 0 | 39225880 | 0 | 0
Объекты доступной среды.
Капитальный ремонт объектов с целью приведения их к требованиям доступной среды.
"МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47" |  | 2014-2016 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 4445479 | 4445479 | 500000 | 405479 | 3540000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Стройуслуга" №13/П-2014 от 11.08.2014г. Сумма по контракту - 905,47883 тысяч рублей, сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 500,0 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев с даты заключения контракта.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4445479 | 4445479 | 500000 | 405479 | 3540000
МБОУ СДЮСШОР "Аверс", 50 лет ВЛКСМ, 1а | общая площадь 2812 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой-1" | Всего, в том числе: | 3005015 | 3005015 | 0 | 475015 | 2530000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибпроектстрой1" №17/П-2014 от 23.12.2014 на сумму 475,01493 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 10 месяцев Проектирование не завершено, работа не оплачена. На выполнение капитального ремонта в 2016 году предусмотрено 2530 000,00 рублей.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005015 | 3005015 | 0 | 475015 | 2530000
"МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул.Энергетиков, 45" | общая площадь 1436,46 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4343340 | 4343340 | 0 | 373340 | 3970000 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в рамках заключенного с МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,340 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Проектирование не завершено, работа не оплачена. На выполнение капитального ремонта в 2016 году предусмотрено 3970 000,00 рублей.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4343340 | 4343340 | 0 | 373340 | 3970000 | 0
"МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2" |  | 2014-2016 | ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 5949224 | 5949224 | 671750 | 277474 | 5000000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга" №15/П-2014 от 01.10.2014 на сумму 948,02323 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 01.07.2015г. Работы, предусмотренные на 2014 год в сумме 670,550 тысяч рублей выполнены и оплачены. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургустройцена" (1,2 тысяч рублей.)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5949224 | 5949224 | 671750 | 277474 | 5000000
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого"" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2530000 | 724538 | 367019 | 357519 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015г. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургутстройцена" (9,5 тысяч рублей)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2530000 | 724538 | 367019 | 357519
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1", ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2740000 | 1191964 | 598482 | 593482 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургутстройцена" (5,0 тысяч рублей)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2740000 | 1191964 | 598482 | 593482
"МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, ул.Республики, 78/1" |  | ПИР-2014, СМР-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2530000 | 724230 | 364615 | 359615 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014 . Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015г. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургутстройцена" (5,0 тысяч рублей)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2530000 | 724230 | 364615 | 359615
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" ул. Энгельса, 7 |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа ДПИ", ул. Ленинградская,10а" |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0
МБОУ СОШ №26 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 5600667 | 5600667 | 576585 | 5024082 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014г. Срок выполнения работ - 31.12.2014 г. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургутстройцена" (1,2 тысяч рублей)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5600667 | 5600667 | 576585 | 5024082 | 0 | 0
МБОУ СОШ №27 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4448697 | 1028830 | 514415 | 514415 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4448697 | 1028830 | 514415 | 514415 | 0 | 0
МБОУ СОШ №18 |  | ПИР-2014, СМР-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 27282738 | 27282738 | 597258 | 26685480 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). В связи с согласованием сроков производства работ с департаментом образования, срок размещения извещения о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта согласно плана-графика перенесен на июнь 2015 года. Ориентировочный срок заключения контракта - июль 2015 при условии, что аукцион состоится.Цена контракта - 26 685,480 тысяч рублей. Ориентировочный срок заключения контракта - июль 2015 при условии, что аукцион состоится. Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №09/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до -30.06.2015г. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 27282738 | 27282738 | 597258 | 26685480 | 0 | 0
МБОУ СОШ №32 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР-ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4448697 | 1004658 | 502329 | 502329 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №09/П-2014 от 11.08.2014г. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4448697 | 1004658 | 502329 | 502329 | 0 | 0
Здание администрации города Сургута, ул.Энгельса,8 |  | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 8001356 | 8001356 | 582854 | 7418502 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Работы выполняются в соответствии с заключенным МК на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с ООО "ЮграСтройиндустрия" от 05.09.2014 №14/2014. Сумма по контракту 8001,35567 тысяч рублей., сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 582,854 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 15.08.2015 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 8001356 | 8001356 | 582854 | 7418502 | 0 | 0
Note on L169: Тришина О.В.: проверено