|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на который не разграничена и распоряжение которым в соответствии с законодательством РФ осуществляется органами местного самоуправленияПлан-график проведения аукционов по продаже и (или предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, предусматривающих строительство жилья на 2015 год  | Формирование земельного участка и подготовка к проведению аукциона | Принятие решения о проведении аукциона (дата, месяц) | Проведение аукциона | Примечание (информация об обеспеченности земельного участка инженерной инфраструктурой) |
| Адрес, кадастровый номер | площадь (га) | Категория, вид разрешенного использования | Кадастровые работы (дата, месяц) | Изменение категории, определение вида разрешенного использования (дата, месяц) | Проведение оценки рыночной стоимости (дата, месяц) | Аукцион по продаже земельного участка (дата, месяц) | Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (дата, месяц) |
|  | ***Индивидуальное жилищное строительство*** |  |  |  |  |
| 1 | жилой квартал 29-17, улица Разведчиков, 86:10:0101052:542  | 0,0797 | Земли населенных пунктов, индивидуальный жилой дом | 26.10.2013 | 09.10.2012 | Март 2015 | Апрель 2015 | Май 2015 |  | - Водоснабжение - ТУ от СГМУП «ГВК». - Водоотведение - в септик.- Теплоснабжение - от индивидуальных источников. |
| 2 | Мкр. 37 | 0,0711 | Земли населенных пунктов, индивидуальный жилой дом  | 16.07.2014 | 01.11.2013 | Май 2015 | Июнь 2015 | Июль 2015 |  | - Водоснабжение - ТУ от СГМУП «ГВК» - Водоотведение - ТУ от СГМУП «ГВК». - Теплоснабжение - от индивидуальных источников. |
|  | ***Многоэтажное жилищное строительство*** |  |  |  |
| 1 | Мкр.30А  | 4,1828 | Земли населенных пунктов, многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой | 2015 | 15.11.2014 | Август 2015 | Сентябрь 2015 |  | Октябрь 2015 | отсутствует |
| 2 | Мкр.30А , 86:10:0101246:11 | 1,6976 | Земли населенных пунктов, многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой | 07.02.2008 | 16.10.2007 | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 |  | Декабрь 2015 | - Водоснабжение - ТУ от СГМУП «ГВК» - Водоотведение - ТУ от СГМУП «ГВК». - Теплоснабжение – ТУ от СГМУП «ГТС». |
| 3 | Мкр.31, 86:10:0101250:48 | 0,8970 | Земли населенных пунктов, многоквартирный жилой дом № 2 блок В со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой | 12.06.2010 | 09.12.2009 | Март 2015 | Апрель 2015 |  | Май 2015 | - Водоснабжение - ТУ от СГМУП «ГВК» - Водоотведение - ТУ от СГМУП «ГВК». - Теплоснабжение – ТУ от СГМУП «ГТС». |
| 4 | Мкр.28А | 0,2026 | Земли населенных пунктов, 16 этажный жилой дом со встроенными помещениями | - | - | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 |  | Декабрь 2015 | отсутствует |
|  | ***Комплексное освоение в целях жилищного строительства*** |  |  |  |
| 1 | мкр.31Б, 86:10:0000000:18809  | 12,7314 | Земли населенных пунктов, комплексное освоение в целях жилищного строительства (малоэтажная жилая застройка) | 27.06.2014 | 22.04.2014 | Май 2015 | Июнь 2015 | - | Июль 2015 | - Водоснабжение - ТУ от СГМУП «ГВК» - Водоотведение - ТУ от СГМУП «ГВК». - Теплоснабжение – ТУ от СГМУП «ГТС». | Мкр.30А  | 4,1828 | Земли населенных пунктов, многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой |  | 15.11.2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | мкр.31Б, 86:10:0101250:25 | 1,3058 | Земли населенных пунктов, комплексное освоение в целях жилищного строительства (малоэтажная жилая застройка) | 17.06.2014 | 08.05.2014 | Май 2015 | Июнь 2015 | - | Июль 2015 | - Водоснабжение - ТУ от СГМУП «ГВК» - Водоотведение - ТУ от СГМУП «ГВК». - Теплоснабжение – ТУ от СГМУП «ГТС». |
| 3 | мкр.31Б, 86:10:0101250:1 | 0,3584 | Земли населенных пунктов, комплексное освоение в целях жилищного строительства (малоэтажная жилая застройка) |  | 15.08.2014 | Май 2015 | Июнь 2015 | - | Июль 2015 | - Водоснабжение - ТУ от СГМУП «ГВК» - Водоотведение - ТУ от СГМУП «ГВК». - Теплоснабжение – ТУ от СГМУП «ГТС». |
| 4 | Жилой квартал Пойма-1 | 8,8914 | Земли населенных пунктов, комплексное освоение в целях жилищного строительства (малоэтажная жилая застройка) | 2015 | 18.09.2014 | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 |  | Декабрь 2015 | отсутствует |

План-график проведения аукционов подготовлен на основании постановления Администрации города от 29.12.2014 № 8996 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.12.2013 № 9702 «Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2014-2016 годах».