## Строительство 2015-2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
проектирование и строительство (капитальный ремонт) которых, выполняется на территории г. Сургута
по состоянию на 10.05.2015 г.
Проектирование и строительство (капитальный ремонт) на 2015-2017 годы.
Наименование | Мощ-сть объекта | Сроки строи-тельства | Застройщик/инве-стор | Источни-ки фина-нсирова-ния | Стоимость строительства (выкупа) объекта | Объем финансир-ния (всего, руб.) | В том числе по годам: |  |  |  | Коньюнктурный обзор
[7 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Объекты спорта
Строительство объекта "Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" | плавательный бассейн на 50 м. | 2014-2015 г. | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 531282495 | 531282495 | 118889000 | 412393495 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта вг. Сургута на 2014-2020 годы" Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "СК СОК" от 03.07.2014 № 12/2014. Сумма по контракту - 429 464,05162 тыс.руб. Срок выполнения работ по 30.11.2015г. Готовность объекта - 40%. На заседание ДГ в апреле 2015 увеличение бюджетных ассигнований на 6 257 190 рублей в 2015 году. Средства необходимы в связи с увеличением стоимости работ и приобретаемого оборудования, в целях завершения работ в 2015 году. Размещения извещений о проведении электронных аукционов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта (закупки на поставку компьютеров и оргтехники; поставку бытовой, вычислительной техники и электроники; поставку мебели) назначен на май 2015 г. Ориентировочный срок заключения контрактов июнь 2015 года при условии, что аукционы состоятся.
|  |  |  | за счет меж/бюджет. трансфертов из окр.бюджета | 480800000 | 480800000 | 107000000 | 373800000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 50482495 | 50482495 | 11889000 | 38593495 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" | общая площадь 2955,9 м2 (наружные сети электроснабжения, км. - 0,755; наружные сети электроосвещения, км.-0,657; наружные сети водоснабжения, км.-0,06; наружные сети канализации, км.-0,18; наружные сети тепловодоснабжения, км.-0,025; наружные сети кабельной канализации связи, км.-0,0675) | ПИР - 2014 | ПИР ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 184249643 | 6016560 | 6016560 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "Стройуслуга" МК №01/П-2014 от 09.01.2014 г. Сумма по контракту 6 016,56 тыс.руб. Срок выполнения работ по контракту 9 месяцев с даты подписания. Работы выполнены и оплачены. Получены: - положительное заключение государственной экспертизы от 12.12.2014 № 86-1-4-0265-14 проектной документации и результатов инженерных изысканй; - положительное заключение от 12.12.2014 № 86-1-6-0118-14 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Проектная документация утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры от 06.02.2015. Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета на 2018 год - 82 912 339 рублей, 2019 год - 82 912 340 рублей, из местного бюджета 2018 год - 9 212 482 рублей и 2019 год - 9 212 482 рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 165824679 | 5414904 | 5414904 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18424964 | 601656 | 601656 | 0 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" | Спальный корпус -общая площадь м2 - 3166,68; столовая-общая площадь м2-1234,5; СОК-общая площадь м2- 3059,88; наружные сети теплоснабжения, км. -0,1121; наружные сети водоснабжения, км.-0,1471; наружные сети канализации, км.-0,125,7; наружные сети электроснаюжения, км.-0,13; наружные сети связи, км.-0,1191 | ПИР-2014 | ПИР- ООО"ЭКСПроект" | Всего, в том числе: | 482898130 | 8700000 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "ЭКСПроект" МК №04/П-2014 от 09.01.2014г. Сумма по контракту 8700,0 тыс.руб Срок выполнения работ по контракту 9 месяцев с даты подписания. Работы выполнены и оплачены. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объека № 86-1-6-0041-15 от 21.04.2015. Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета на 2018 год - 217 304 158 рублей, 2019 год - 217 304 159 рублей, из местного бюджета 2018 год - 24 144 906 рублей. и 2019 год -24 144 907 рублей.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 434608317 | 7830000 | 7830000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 48289813 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов) | 1465,1 м2 | 2016 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 07/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ"для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 74 850,000 тыс. руб. Срок выполнения работ :1 этап (проектирование) - 15.07.2014г., 2 этап (строительство) -01.08.2015г. Реализация проекта до 01.08.2015. Степень готовности объекта в процентах-60%.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26) | 1465,1 м2 | 2016 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 08/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ"для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 74 850,000 тыс. руб. Срок выполнения работ : строительство - 01.08.2015. Степень готовности объекта в процентах-60%.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0
"Реконструкция хокейного корта "Магистраль". ул. Мечникова. сооружение 6 | 983,7 м2 | 2015 | МБУ Центр физической подготовки "Надежда" | за счет внебюджетных источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 04.05.2015
"Водно-оздоровительный комплекс" | 14583 м2 | 2015 | ООО "СГК" | за счет внебюджетных источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 22.06.2015
"Спортивный комплекс "Пионер" по ул. Губкина | 1108,3 м2 | 2015 | Общественная организация «Клуб Реального Айкидо г. Сургута» | за счет внебюджетных источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 18.04.2014. Застройщик не обратился с заявлением о продлении разрешения на строительство.
Строительство объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове" |  |  |  | Всего, в том числе: | 127591100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" В бюджетной смете департамента архитектуры и градостроительства утверждены ассигнования для строительства объекта в размере 20 056,1 тысяч рублей. При рассмотрении представленного проекта (концепции) МКУ «Управление капитального строительства» было определено, что данная документация по объекту «Мототрасса на «Заячьем острове»» не соответствует по содержанию требованиям постановления Правительства от 16.02.2014 № 87 предъявленные к объекту капитального строительства. С учетом принятых решений Генерального плана города, существующая проектная документация требует корректировку проекта и выполнения новых инженерных изысканий. В связи с тем, что осуществлять работы по капитальному строительству объекта без проведения корректировки проектно-изыскательских работ не представляется возможным, во исполнение плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга утвержденного распоряжением Администрации города от 30.01.2015 № 309, лимиты бюджетных обязательств по объекту «Мототрасса на «Заячьем острове»» были сняты в объеме 20 056,1 тысяч рублей. В настоящее время департаментом архитектуры и градостроительства направлено предложение на рассмотрение в бюджетную комиссию о восстановлении бюджетных средств в смете департамента архитектуры и градостроительства с последующей их передачей на бюджетную смету департаменту культуры, молодежной политики и спорта и выделению дополнительных средств в 2015-2016 годы на корректировку проектной документации (ПИР). После передаче средств в департамент культуры, молодежной политики и спорта планируется в 2015 году производство работ по обустройству мототрассы.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 121211545
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 6379555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты культуры
Строительство объекта "Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС" | 300 обучающихся, общая площадь 1440 м2 | 2014-2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 104542280 | 104542280 | 0 | 104542280 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор с ООО "ВОРТ" №03/2014 г. от 12.05.14 г. для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 104 542,280 тыс. руб. Реализация проекта до 15.07.2015 г. Степень готовности объекта: общий процент готовности - 90%. Установка оборудования - 20%. Благоустройство - 10%.
|  |  |  | местный бюджет | 104542280 | 104542280 | 0 | 104542280 | 0 | 0
Строительство объекта "Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС" | 5512 м2 | 2014-2016 | ООО "Сибвитосервис" | Всего, в том числе: | 378012925 | 378012924.99 | 50795999.99 | 112100874 | 215116051 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2020 годы" Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.2014г. Сумма по контракту 323 245,55685 тыс.руб, сумма 2014 года - 50 796 тыс.руб. Срок выполнения работ 15.06.2016 г. Степень готовности объекта: общий процент готовности - 20%. Фундаментные работы - 100%. Кладка перекрытия подвального помещения, 1 этажа - 100%. Строительство 2 этажа - 40%.
|  |  |  | окружной бюджет | 345122000 | 345121999.99 | 45715999.99 | 100884000 | 198522000 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 32890925 | 32890925 | 5080000 | 11216874 | 16594051 | 0
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 29" | капитальный ремонт | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 14821493 | 14821493 | 6896750 | 7924743 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Детское учреждение с многофункциональным уклоном,а именно занятием прикладным творчеством, хореография, оборудовано компьютерными местами, находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Степень готовности объекта-70%, кровля- 100%, внутренние работы-90%, отопление, водопровод - 100%, электричество-80%. Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ЮграСтройиндустрия" №19/2014 от 23.10.2014 на сумму 14821,49219 тыс.руб. Сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 6896,75 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.08.2015г
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 14821493 | 14821493 | 6896750 | 7924743 | 0 | 0
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" | капитальный ремонт | 2016 |  | Всего, в том числе: | 22152281 | 22152280.35 | 2172889.35 | 10000000 | 9979391 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Молодежный центр включает фото-видео студию, арт-студию,студию макетирования и конструирования,находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Разработана проектно-сметная документация, находится на проверке в МКУ "УКС"
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 22152281 | 22152280.35 | 2172889.35 | 10000000 | 9979391 | 0
Строительство объекта ДК "Нефтяник" |  |  | ОАО "Сургутнефтегаз" | Всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 15.09.2016
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников |  | 0
Досуговый комплекс в парке "Кедровый лог" | 2449,5м2 | 2018 | ООО "Союзтехноком" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 31.01.2018
Общественные центры, офисы
Строительство объекта "Общественный центр в п. Снежном" | 639 м2 | 2014-2015 | в 2014 году - ООО "Строительство 21 век" | Всего, в том числе: | 56334068 | 34906215.66 | 13478363.66 | 21427852 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2020 годы" В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Строительство - 21 век" по муниципальному контракту МК №17/2013 от 18.12.2013 на сумму - 34906,21558 тысяч рублей, исполнение муниципального контракта считается расторгнутым с 22.12.2014. Проводился повторный конкурс по подбору инвестора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Была одна заявка ООО "СоюзСтрой". Конкурс признан не состоявшемся, так как поступило менее двух конкурсных предложений. В связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта МКУ "УКС" готовит документацию для организации проведения электронных аукционов на стрительство объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|  |  |  | местный бюджет | 56334068 | 34906215.66 | 13478363.66 | 21427852 | 0 | 0
"Здание архива "СургутНИПИнефть" г. Сургут. ул. Пионерная. 11" | 3482 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 18.04.2015
"ХМАО-Югра. Тюменская область. г. Сургут Административное здание по ул. Гагарина" | 4080,2 м2 | 2015 | ООО "СпецИнвест" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 20.10.2015
"Ресторанный комплекс по набережной И.Кайдалова". мкр. 21-22. | 6664,0 м2 | 2016 | ООО "Ресторанс Групп" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 05.02.2016
"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре" в г. Сургуте" ул. Энгельса. | 2206 м2 | 2015 | ООО "Сибэко" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 18.05.2015
"Здание Представительства Республики Татарстан". Пересечение проспекта Набережного и ул. Дзержинского | 13896,4 м2. | 2017 | ООО "Торговый дом "Татарстан" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 29.01.2017
"Общественное здание административного назначения с предприятиями общественного питания, в микрорайоне 27, по проезду Мунарева, в г. Сургуте". | 5131,14 м2 | 2016 | ООО "Гурмания" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 16.10.2016
"Специализированный торговый центр" по адресу г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21". Северный промрайон. | 36876,1 м2 | 2017 | ООО "Горремстрой" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 21.05.2017
"Административное здание, г. Сургут, квартал 6, пр. Ленина" | 25478,75 м2 | 2018 | ООО "Газпром переработка" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 27.01.2018
"Здание производственное административное. г. Сургут, мкр.6 ул. Энтузиастов" | 10323,55 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 28.05.2015
"Здание производственное административное. г. Сургут. мкр. 6. ул. Григория Кукуевицкого | 25609,1 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 28.02.2016
"Торговое здание" | 14930 | 2016 | ООО "Фирма НТВ" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 07.01.2016
Строительство "Сургутского городского государственного архива" | 4065,32 м2 | проектирование-2012-2013, СМР - 2015-2017 | ПИР - ООО "Проект-Максимум" | Всего, в том числе: | 211069901 | 211069901 | 0 | 0 | 37501204 | 173568697 | Строительство объекта предусматривается в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы" 06.04.2015 была размещена конкурсная документация о проведении открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта и объявлен конкурс подачи предложений на участие в открытом конкурсе. Заказчики не заявились, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на участие в открытом конкурсе не состоялось. В связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта МКУ "УКС" готовит документацию для организации проведения электронных аукционов на стрительство объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 211069901 | 211069901 | 0 | 0 | 37501204 | 173568697
Объекты здравохранения
Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | 700 пос./в смену | 2014-2015 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 1032565594 | 1032565419.63 | 416568419.63 | 615997000 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объектов реализуется в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в г. Сургуте на 2014-2020 годы" Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Строительная компания СОК" №01/2014 от 03.02.2014г. Срок выполнения работ по контракту - 15.12.2015г. Процент готовности объекта - 93%. Срок размещения извещений о проведении электронных аукционов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта планируется в мае 2015 г. Ориентировочный срок заключения контрактов июль 2015 года при условии, что аукционы состоятся. Осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям будет осуществляться согласно договора от 28.02.2013 г. № 46/2013/ТП. Срок размещения извещений о проведении закупок у единственного исполнителя на оказание услуг по подключению объекта к сетям водоснабжения , к сетям водоотведения согласно утвержденного плана-графика - июль 2015 г. Ориентировочный срок заключения контрактов - июль 2015 г.
|  |  |  | за счет межбюджет. трансфертов из федеральн. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-го бюджета | 990717000 | 990908577.67 | 374911577.67 | 615997000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 41848594 | 41656841.96 | 41656841.96 | 0 | 0 | 0
"Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера в г. Сургуте". мкр. 5А | 8398,3 м2 | 2015 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | за счет средств округа и области |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 21.05.2015
Реконструкция части нежилого здания лечебно-оздоровительного назначения по ул. Энергетиков г. Сургут | 5882,08 м2 | 2015 | ООО "Ю-Эксперт" | за счет средств округа и области |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 23.07.2016
"Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте". квартал 6. ул. Энергетиков. 14. 20. | 1633 м2 | 2016 | Казенное учреждение ХМАО-Югры "Управление капитального строительства" | за счет средств округа и области |  | 0 |  |  |  |  | Срок окончания разрешения на строительство 21.06.2016
Перинатальный центр в г. Сургуте | 165 посещ./ в смену | 2018 | ООО "ВИС Инфраструктура" | за счет привлечен-ных средств |  | 0 |  |  |  |  | Производятся следующие виды работ: - устройство ограждения строительной площадки; - очистка территории от строительного мусора; - устройство временных подъездных путей; - подготовительные работы для проведения испытаний свай
Объекты образования
Строительство объекта Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов,51/1 г. Сургута. | 200 | 2013-2015 | ООО "СУ-14" | Всего, в том числе: | 342673000 | 216540440 | 57530440 | 159010000 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство от 20.12.2013 № ru86310000-227. Между МКУ "УКС" и ООО "СУ-14" заключен Муниципальный контракт от 14.10.2014 № 17/2014. Срок исполнения - 15.12.2015г. Сумма по контракту 209 485,54429 тыс.руб, сумма 2014 года - 57 530,44002 тыс.руб. Выполнены работы : Подготовка территории строительства-100%, Основные объекты строительства-69%, Демонтажные работы - 100%. Дренажная система - 100%. Отводящий дренаж - 100%. Ограждение - 100%. Вертикальная планировка - 30%. Фундаментные работы - 92%, в т. ч. забивка свай - 100%, ростверки - 90%. Наружные сети канализации - 78,5%. Стены наружные - 3%. Перекрытие - 2%. Объекты энергетического хозяйства-82%, наружние сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения-51%, Благоустройство и озеленение-4%, Прочие-45%. Работы выполняются с отставанием от графика производства работ по причине внесения изменений в проектную документацию. Запланированные работы в апреле будут выполнены и приняты в мае 2015г. Общий процент готовности - 30%.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 51777396 | 51777396
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 308406000 | 308406000 | 165297000 | 143109000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 34267000 | 21654044 | 5753044 | 15901000 | 0 | 0
Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута | 260 | 2012-2014 (выкуп 2015-2017) | привлеченные средства ЗАО "СУ-14" | Всего, в том числе: | 442277971 | 309594590 | 147425990 | 147426000 | 7371300 | 7371300 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 86310000-130 от 12.12.2014 Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. В связи с поздним добавлением средств по объекту утвержденный бюджет не приведен в соответствие с уточненным. На основании заключенного муниципального контракта №235/2014 от 23.10.2014 с ЗАО "Строительное управление №14" на приобретение объекта общего образования, предназначенного для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности. Потребность в финансировании из окружного бюджета на 2015г - 140 054 690 рублей, на 2016 год - 140 054 690 рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 420164081 | 280109400 | 140054700 | 140054700
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 22113890 | 29485190 | 7371290 | 7371300 | 7371300 | 7371300
Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г.Сургута | 300 | 2013-2014 (выкуп 2015-2017) | привлеченные средства ООО "Строительная компания СОК". | Всего, в том числе: | 482002704 | 337401927 | 160667581 | 160667582 | 8033382 | 8033382 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 86310000-127 от 08.12.2014. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. В связи с поздним добавлением средств по объекту утвержденный бюджет не приведен в соответствие с уточненным. Потребность в финансировании из окружного бюджета на 2015г - 152 634 237 рублей, на 2016 год - 152 634 238 рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 457902559 | 305268400 | 152634200 | 152634200
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100145 | 32133527 | 8033381 | 8033382 | 8033382 | 8033382
Детский сад в микрорайоне 37 г .Сургута | 300 | выкуп 2015-2016-2017 |  | Всего, в том числе: | 482002860 | 176734383 | 0 | 160667621 | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 457902717 | 152634240 |  | 152634240
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 24100143 |  | 8033381 | 8033381 | 8033381
Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута (№44 «Сибирячок») | 350 | 2012-2015 (выкуп 2015, 2017, 2018) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 532443730 | 26622188 | 0 | 8874062 | 8874063 | 8874063 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Дата начала строительства - 19.02.2014, дата окончания - 19.08.2015. Разрешение на строительство от 19.02.2014 № ru86310000-22. СМР: Степень готовности: общая 89%. (фундамент 100%, коробка - 100%; кровля-100%; окна, двери - 100%; полы - 100%; отопление и водоснабжение - 90%; электроснабжение (скрытая проводка) - 100%; внутреняя отделка -60%, вентиляция - 100%, наружные сети 100%, благоустройство-75%.. Общий процент готовности - 89%. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 505821542 | 168607180 |  | 168607180
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26622188 | 26622188 | 0 | 8874062 | 8874063 | 8874063
Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (№45 «Малышок») | 300 | 2015 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО «Сургутстрой-центр» | Всего, в том числе: | 482002860 | 24100143 | 0 | 8033381 | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Дата начала строительства - 29.04.2014, Дата окончания - сентябрь 2015. Разрешение на строительство: от 29.04.2014 № ru86310000-60. СМР: Степень готовности: общая 54% (Наружные сети - 100%, земляные работы - 100%, свайное основание - 100%, ростверк - 100%, ФБС - 100%, коробка - 95%, внутренние системы отопления - 40%, благоустройство-10%.. Общий процент готовности - 54%. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 24100143 | 0 | 8033381 | 8033381 | 8033381
Детский сад по ул.Профсоюзов, д.38 | 124 | 2014 (выкуп 2015-2016-2017) | привлеченные средства Самборский Владимир Трофимович | Всего, в том числе: | 175440443.85 | 8772023 |  | 2924008 | 2924008 | 2924007 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 170537657.85 | 77384724.85 | 77384724.85
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4902786 | 8772023 |  | 2924008 | 2924008 | 2924007
Детский сад в микрорайоне №30 г.Сургута ( №35 «Тополек») | 300 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ЗАО "ЮИСП" | Всего, в том числе: | 482002860 | 16066762 | 0 | 0 | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" ПСД разработана ООО «Строй-Инжиниринг», г. Сургут. Заказчик – ЗАО «ЮИСП». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Геопроект», г. Тюмень. По итогам тендера определен победитель. Не получено подтверждение о банковском кредитовании строительства объекта, что не позволяет начать строительство (сроки строительства объекта ЗАО «ЮИСП» не обозначены).
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 16066762 | 0 | 0 | 8033381 | 8033381
Детский сад в микрорайоне 44 (№ 49 «Матрешки») | 350 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 532443730 | 17748126 | 0 | 0 | 8874063 | 8874063 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Планируется заключить договор на проектирование детского сада с ООО «Стройпроектцентр». Подключение объектовых сетей и объектов инженерной инфраструктуры планируется от внутриквартальных сетей, строительство которых ведет ООО «СеверСтрой». Разработан проект инженерных сетей 44 мкр., получено положительное заключение проектной документации и изысканий., получены все технические условия от эксплуатационных организаций) 26.05.2014 земельный участок поставлен на кадастровый учет -№ 86:10:0101125:286. Площадь: 12321 м2. Постановлением от 17.01.2014 № 17-п объект включен в программу. Микрорайон предоставлен под комплексное освоение ООО "СеверСтрой". Обременение отсутствует.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 505821543
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26622187 | 17748126 | 0 | 0 | 8874063 | 8874063
Детский сад в микрорайоне 20А г.Сургута (№ 46 «Ягодка») | 300 | 2015 (выкуп 2016 – 2017- 2018) | привлеченные средства ООО «Юграпромстрой» | Всего, в том числе: | 482002860 | 16066762 | 0 | 0 | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" 1.Проектные работы 100%. Получено положительное заключение негос.экспертизы (ООО "Геопроект") по проектной документации без сметы № 2-1-1-0217-14 2. Проект направлен на согласование в энергоснабжающие организации. 3. Получен почтовый адрес. 1. Технические условия на присоединение к существующим инженерным сетям выданы (от 2006-2011 года). 2. Не выполнено строительство участка сетей теплоснабжения с попутным дренажем по ул. Маяковского. 3. Выданы обновленные технические условия (ГВК, ГТС, СГЭС, связь, диспетчеризация лифтов, ГОиЧС). Получен почтовый адрес.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 16066762 | 0 | 0 | 8033381 | 8033381
Жилой дом №32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г.Сургут. Корректировка" четвертый этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место | 71 | выкуп 2015 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 103821916 | 103821916 | 0 | 103821916 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 98630820 | 98630820 |  | 98630820
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5191096 | 5191096 |  | 5191096
Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г.Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 80 | выкуп 2016-2017-2018 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 116982444 | 5849123 |  |  | 5849123 |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 111133321
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5849123 | 5849123 |  |  | 5849123
Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10 | 40 | выкуп 2015-2016-2017 | привлеченные средства ЗАО "ЮграИнвестСтройПартнер" | Всего, в том числе: | 60107637 | 3005382 |  | 3005382 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 57102255
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005382 | 3005382 |  | 3005382
Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г.Сургута | 825 | 2016 (выкуп 2017 – 2018- 2019) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 807383907 | 13456398 | 0 | 0 | 0 | 13456398 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Проектные работы 100%. Ранее объявленные торги на право заключения договора аренды земельного участка не состоялись. Торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Для проведении нового аукциона на право заключения договора аренды земельного участка вносятся изменения в исходно-разрешительную документацию. Выданы технические условия на присоединение к существующим инженерным сетям Согласно решению рабочей группы по подготовке земельных участков к торгам необходимо обновить технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. Строительная готовность - 0%
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 767014713
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 40369194 | 13456398 | 0 | 0 | 0 | 13456398
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | 100/200 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ООО "Версо-Монолит" | Всего, в том числе: | 669486499 | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Проектные работы 100%. Положительное заключение гос. экспертизы от 23.05.2014 № 2-1-1-0162-14. Получено разрешение на строительство. В ГАСН направлено извещение о начале строительства объекта с 17.04.2015. Подключение объекта от внутриквартальных инженерных сетей, строительство которых ведется застройщиком ООО "Сибпромстрой". Получены ТУ: на подключение к сетям ВиВ от СГМУП"Горводоканал" от 25.12.2013 №243, на установку приборов учета тепловой энергии ООО "СГЭС" от 14.05.2014 № 30, подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства ООО "СГЭС" от 24.02.2014 № 330. Вырубка стройплощадки на 90%. Выполнена геодезическая разбивка площадки,вынос в натуру границ земельного участка.Строительство ограждения площадки и подъездной дороги.. Общий процент готовности- 0%. Участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, в настоящее время опубликована информация о предоставление земельного участка без проведения торгов. При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства средней общеобразовательной школы.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 636012175
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 33474324 | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108
Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута | 801 | 2014 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО Сургутстройцентр | Всего, в том числе: | 785495620 | 287508641 | 0 | 261325453 | 13091594 | 13091594 | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Дата начала строительства - 2011г., дата окончания - июнь 2015 г. Разрешение на строительство №ru86310000-11 от 30.01.2014г. СМР: Степень готовности: общая 89%. (коробка 100%, кровля 100%, металлоконстррукции 100%, перегородки - 100%, крыльца - 100%, окна - 100%, вентиляция 90%, электрика 80%, наружные сети 100%, фасад - 100%, внутренняя отделка - 95%), благоустройство -50%.. . Общий процент готовности- 89%.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 746220839 | 248233860 |  | 248233860
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39274781 | 39274781 |  | 13091593 | 13091594 | 13091594
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута | 1500 | выкуп 2018-2019-2020 | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1384947120 | 0 |  |  |  |  | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. Участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, в настоящее время опубликована информация о предоставление земельного участка без проведения торгов. При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства средней общеобразовательной школы. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356 | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г.Сургута | 1000 | 2017-2020 (выкуп 2019-2020) | привлеченные средства ООО «Юграпромстрой» | Всего, в том числе: | 935832040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пиобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Разработка инженерно-геологических и геодезических изысканий. Разработка технического задания на проектирование. ПСД нет. 1. Заключен договор аренды земельного участка №542 от 05.09.2014г. 2. Корректировка границ и площади земельного участка на основании Протокола Публичных слушаний № 111 от 26.08.13 и Решения Думы №406-VДГ. 3. Схема земельного участка на КПТ утверждена в ДИЗО 4. Межевание земельного участка - выполнено 5. Земельный участок поставлен на кадастровый учет Земельный участок расположен в территориальной зоне ОД.2-12 «Общественно-деловая зона», в настоящее время проводится процедура внесения изменений в Правила, с выделением зоны ДОУ «Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений» Технические условия на присоединение к существующим инженерным сетям выданы. Не выполнено строительство участка сетей теплоснабжения с попутным дренажем по ул. Маяковского, срок строительства ул. Маяковского до 2017 года.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 889040438
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 46791602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута | 1000 | 2015-2018 (выкуп 2019-2020) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1384947120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Земельный участок в микрорайоне 33 поставлен на государственный кадастровый учет с разрешённым использованием: строительство школы на 1000 учащихся с наружными инженерными сетями. Данный земельный участок был обременен регистрационной записью об аренде земельного участка ООО ''КЕНТАВР'' в целях строительства и размещения временной платной автостоянки легкового транспорта. Департаментом имущественных и земельных отношений 17.04.2015 прекращена регистрационная запись об аренде. При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства школы, с наружными инженерными сетями.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ №10 (пристрой) (с 1- 4 класс) (12 классов по 25 чел.) | 300 мест, общей площадью 4526,93 м2 | проектирование-2014, СМР - 2015 | ООО "Сургутстройцентр" | Всего, в том числе: | 291005000 | 291005000 | 0 | 84015553 | 206989447 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 10/2014 от 23.05.2014 ООО "Сургутстройцентр" для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 291 005,000 тысяч рублей. Срок выполнения работ: 1 этап (проектирование) - 24.10.2014 г, 2 этап (строительство) - 30.09.2015 г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 291005000 | 291005000 | 0 | 84015553 | 206989447 | 0
Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ №20 (столовая) (600 обуч/в 1 смену) | 300 посадочных мест (600 обучающихся в одну смену) | проектирование-2014, СМР - 2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 76637128 | 76637128 | 0 | 76637128 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 09/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ"для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 76 637,128 тыс. руб. Срок выполнения работ: 1 этап (проектирование) - 23.07.2014г 2 этап (строительство) -15.07.2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 76637128 | 76637128 | 0 | 76637128 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма" |  | соблюдение доли местного бюджета по выполнению работ по строительству 2018-2019-2020 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой 1 " | Всего, в том числе: | 792418621 | 11867917.23 | 11867917.23 |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Сумма по контракту с ООО "Сибпроектстрой 1" №18/П-2013 от 31.12.2013г. - 12042,380 тыс.руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. Проектные работы-100%. Положительное заключение государственной экспертизы 86-1-4-0001-15 от 10.01.2015 ( без проектно-сметной документации). В связи с отсутствием бюджетного финансирования точные сроки строительства объекта не определены. Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета на 2018 год - 250 932 563 рублей, 2019 год - 250 932 563 рублей, 2020 год - 250 932 563; из местного бюджета 2018 год - 13 206 978 рублей. и 2019 год -13 206 977 рублей, 2020 год - 13 206 977 рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета | 752797689 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39620932 | 11867917.23 | 11867917.23
Объекты инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры
Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | сети водоснабжения км.-1,07; сети хозбытовой канализации, км.- 1,20; сети дождевой канализации, км.-1,30 | 2018-2019 | ПИР - ООО "Стройинжиниринг" | Всего, в том числе: | 465600000 | 0 |  |  |  |  | Проектирвание и строиетльство инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги реализуется в рамках муниципальных программ "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" и "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Проектно-изыскательские работы в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройинжиниринг" №06-П-2013 от 16.05.2013 выполнены и оплачены в полном объеме. Необходима корректировка сметной документации в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр). Бюджетом городского округа города Сургут на 2015 год утверждены средства, необходимые для корректировки проектно - сметной документации и прохождение гоударственной экспертиы. Строительство магистральных сетей в составе улицы реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Строительство дорожного полотна планируется реализовать в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Строительство объекта планируется в 2018-2019 годах. Строительство объекта возможно при обеспечении финансированием. Потребность финансирования за счет средств окружного бюджета на 2018год - 111 034 000 рублей,2019 год -111 034 000; за счет средств местного бюджета на 2018 год - 169 477 170 рублей., на 2019 год - 74 054 830 рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 222068000 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 243532000 | 0
| строительная протяженность дорожного полотна - 0,9 км. | ПИР - 2013-2014 |  | Всего, в том числе: |  | 5723882.94 | 5620948.94 | 102934
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 5723882.94 | 5620948.94 | 102934
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | сети водоснабжения, км.-0,65; сети хозбытовой канализации, км.- 0,11; сети теплоснабжения, км.-0,66; сети дождевой канализации, км.- 1,61; устройство сетей электроснабжения,км.- 0,35; переустройство сетей газоснабжения, км.-0,12; переустройство сетей связи, км.-0,41; сети дренажа, км.-0,51. | 2015-2016 | ООО "СК "СОК" | Всего, в том числе: | 237813553 | 237813553 | 11412644 | 82829000 | 120474216 | 23097693 | Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Конкурс проведен повторно, оценка и сопоставление заявок проведена- 24.04.2015г. Конкурс признан несостоявшимся, так как только одна заявка соответствует требованиям документации. Документация направлена на согласование в КСП 28.04.15г., для заключения контракта с единственным исполнителем - ООО "СК "СОК". Начальная (максимальная) цена - 423 287,94210 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта 01.06.2015г. Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Дата рассмотрения оценки заявок на участие в конкурсе состоялось -11.03.2015г. Документация участия в открытом конкурсе направлена на согласование в КСП 28.04.15г., для заключения контракта с единственным исполнителем - ООО "СК "СОК". Начальная (максимальная) цена - 423 287,94210 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта 01.06.2015г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 170925000 | 170925000 | 0 | 74546000 | 96379000 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 66888553 | 66888553 | 11412644 | 8283000 | 24095216 | 23097693
| протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. - 0,5 | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: |  | 196888034 | 0 | 0 | 196888034 | 0
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 196888034 | 0 | 0 | 196888034 | 0
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км.- 1,20; ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км.-1,40; ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км.-1,40. |  |  | Всего, в том числе: | 232000000 | 0
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 208800000 | 0 |  |  |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №04/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 6249,23108 тыс.руб (сумма выполненных в 2013г работ - 3150,72474 тыс.руб. Срок выполнения работ - 17.08.2014г. Работы выполнены и оплачены. Необходима корректировка сметной документации в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр). Бюджетом городского округа города Сургут на 2015 год утверждены средства, необходимые для корректировки проектно - сметной документации и прохождения государственной экспертизы.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 23200000 | 0
| протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 0,94 |  |  | Всего, в том числе: |  | 3217549.54 | 3124615.54 | 92934
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 3217549.54 | 3124615.54 | 92934
Инженерные сети в посёлке Снежный | сети водоснабжения, км- 1,60; переустройство сетей газоснабжения, ед.- 0,7; | 2014-2016 | 2014 год - ЗАО "Природный камень" | Всего, в том числе: | 83498031 | 83498031 | 48754740 | 759759 | 33983532 |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" В связи с ненадлежащим исполенением ЗАО "Природный камень" муниципального контракта №15/2013 от 19.12.2013, заказчик расторгнул договор в одностороннем порядке с 18.11.2014. Готовность объекта (по первому этапу) - 31%. Выполнены: подготовительные работы, выторфовка, вертикальная планировка (земляные работы). По итогам повторного конкурса состоявшегося 29.04.2015 победителем конкурса признан участник ООО "Стройуслуга". Цена контракта - 709,262 тысяч рублей. Ориентировочный срок заключения контракта 19 мая 2015 г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 33259000 | 33259000 | 33259000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 50239031 | 50239031 | 15495740 | 759759 | 33983532
Инженерные сети в посёлке Снежный 2 этап | Устройство внутриквартальных проездов, км. - 1,8. | 2017 |  | Всего, в том числе: | 59662253 | 59662253 | 29831000 |  |  | 29831253
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 26848000 | 26848000 | 26848000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 32814253 | 32814253 | 2983000 |  |  | 29831253
Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47) | сети дренажа, км.- 0,51 сети водоснабжения, км.- 0,90 сети газоснабжения, км.-0,45 | ПИР - 2013-2015; СМР - 2016-2017 | ПИР - ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" | Всего, в том числе: | 63339820 | 63339820 | 1672596 | 373224 | 18319000 | 42975000 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК С ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" договор №11/П-2013 от 03.07.13г . Сумма по контракту 3 345,192 тысяч рублей. (Сумма выполненных в 2013 г. работ -1 672,596 тысяч рублей) Срок выполнения работ - 03.06.2014г. Работы по II этапу рабочей документации выполнены. Бюджетом городского округа города Сургут на 2015 год утверждены средства, необходимые для прохождения гоударственной экспертиы. Стоимость закупки - 373,22326 тысяч рублей. Ориентировочный срок заключения контракта - июнь 2015 г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 49035000 | 49035000 | 0 | 0 | 14655000 | 34380000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 14 304 820,,00 | 14304820 | 1672596 | 373224 | 3664000 | 8595000
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1 | сети водоснабжения, км.- 4,20; сети теплоснабжения, км.-3,70. | ПИР - 2014 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 398344549 | 9380853 | 8773895 | 606958 | 0 | 0 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Севердорпроект", МК №03/П-2014 от 09.01.2014г . Сумма по контракту - 8773,895 тыс.руб. Срок выполнения работ 9 месяцев с даты подписания контракта. В связи с отставанием подрядчика от графика производства работ не проведена госэкспертиза на сумму - 606,96 тыс.руб. На заседании ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год. для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации. В связи с поздним предоставлением технических условий, выданных ОАО "Сургутгаз" на подключение объекта к газораспределительным сетям, сорваны сроки завершения проектных работ. Средства необходиы для исолнения обязательств по контракту.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 358510094 | 9380853 | 8773895 | 606958 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39834455
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный | сети водоснабжения, км.- 2,80; сети теплоснабжения, км.- 2,40. | 2017/2019 /2020 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 305552144 | 95602253 | 6262766 | 550765 | 0 | 88788722 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектно-изыскательские работы завершены в соответствии с заключенным МК с ООО "Севердорпроект", МК №02/П-2014 от 09.01.2014 г. Сумма по контракту - 6 262 766 рублей. Срок выполнения работ 9 месяцев с даты подписания контракта. Проектная документация в 2014 году не была направлена на государственную экспертизу, т.к. проект территории поселка в объеме, требуемом законодательством не разрабатывался. На заседании ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации. В связи с поздним предоставлением технических условий, выданных ОАО "Сургутгаз" на подключение объекта к газораспределительным сетям, сорваны сроки завершения проектных работ.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 305552144 | 95602253 | 6262766 | 550765 | 0 | 88788722
Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК - сущ. | сети водоснабжения, км. - 2,64. | 2014-2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 103083110 | 103083110 | 62539776 | 40543334 | 0 | 0 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО СК "ВОРТ" от 10.09.2014 №15/2014 г. Сумма контракта - 101 569,68775 тыс. руб. Срок выполнения работ с 10.09.2014г. по 30.06.2015 г. Готовность объекта - 99%. Готовность объекта - 99%. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Работы выполненные в апреле будут приняты и оплачены в июнь 2015г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 91412000 | 91412000 | 54924000 | 36488000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 11671110 | 11671110 | 7615776 | 4055334 | 0 | 0
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети (1 и 2-й этап) | сети водоснабжения, км.- 5,455; сети хозбытовой канализации, км.- 4,528; сети дождевой канализации, км.- 2,229; наружное освещение проездов, км. -7,65. | ПИР - 2014; 2017-2018 | ПИР - ООО "Юградорпроект" | Всего, в том числе: | 501091841 | 99175602 | 3357100 |  |  | 95818502 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Юградорпроект", договор №10/П-2013 от 01.07.2013г. Сумма по контракту 6714,2 тыс. руб. (Сумма выполненных в 2013 году работ - 3357,1 тыс.руб.) Работы по контракту выполнены и оплачены. Выданы замечания к сметной документации (письма МКУ "УКС" от 16.12.2014 № 43-02-3287/14, от 12.02.2015 № 43-02-310/15), необходима повторная проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 346160112 | 76654000 |  |  |  | 76654000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 154931729 | 22521602 | 3357100 |  |  | 19164502
Проектирование и строительство автомобильных дорог и внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 11,05. |  |  | Всего, в том числе: |  | 541139 |  | 541139 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" По решениям рабочего совещания по обращению А. Ф.Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений Сургутской ГРЭС-2, ОАО "Э. ОН Россия" рекомендовано Администрации города Сургута до решения вопроса о целесообразности проведения строительства дороги, приостановить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объездной дороги до августа текущего года.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 541139 |  | 541139
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 5,89. | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 304055100 | 293057863 |  | 16005231 | 277052632
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 304055100 | 293057863 |  |  | 263200000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 293057863 |  | 16005231 | 13852632
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 1,66 |  |  | Всего, в том числе: | 567421000 | 4520583.69 | 4232615.69 | 287968
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 539049950 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 28371050 | 4520583.69 | 4232615.69 | 287968
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. -1,00 |  |  | Всего, в том числе: | 241343720 | 195453 |  | 195453
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 229276534 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 12067186 | 195453 |  | 195453
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 2,5. |  |  | Всего, в том числе: | 247752960 | 395250 |  | 395250
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 235365312 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 12387648 | 395250 |  | 395250
Автомобильная дорога к новому кладбищу | протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 2,15 | ПИР 2013-2015 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 325000000 | 3600148.47 | 3600148.47 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №05/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 7 090,25715 тыс.руб, сумма 2013г - 3 545,12857 тыс. руб. ( сумма фактически выполненных в 2013 году работ составила - 2964,96228 тыс.руб) Срок выполнения работ - 17.08.2014г. По результатам рассмотрения проектной документации и инженерных изысканий получено отрицательное заключение государственной экспертизы № 86-3-4-0141-14 от 22.09.2014 года. 530 475,67 руб. - остаток невостребованных средств, предусмотренных на проведение государственной экспертизы. В связи с принятым решением о включении работ по ликвидации несанкционированного кладбища домашних животных, находящихся в границах объекта проектирования в состав проектной документации и для проведения повторной государственной экспертизы необходимы дополнительные средства в размере 176,44599 т.р. (30% от размера платы за проведение первичной гос. экспертизы). Произведен авансовый платёж за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов согласно договора с ООО "Сургутские электрические сети" от 13.03.2014г. № 48/2014/ТП в размере 5,32927 тыс. руб. | добавила сумму
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 308750000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 16250000 | 3600148.47 | 3600148.47 | 0 | 0 | 0
Проезд в мкр. 20 "А" г. Сургута | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. - 250 |  |  | Всего, в том числе: | 13000000 | 13514800 |  | 13514800 |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Введется подготовка документации для проведения конкурса. | добавила новый объект
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 13000000 | 13514800 |  | 13514800
Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г.Сургуте | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. - 785 | 2014 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 38790125 | 38790124.99 | 21428396.99 | 17361728 | 0 | 0 | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Строительные работы выполнялись согласно инвестиционному договору с ООО СК "СОК" №13/2014 г. от 03.07.2014г. Сумма по договору - 21 428,397 тыс. руб. Для исполнения обязательств по договору, на заседании ДГ в апреле, были выделены необходимые средства на 2015 год. Для ввода объекта в эксплуатацию, необходимо произвести демонтаж забора самопроизвольно возведенного на земельном участке предусмотренным для строительства внутриквартальых проездов. Документы направлены в правовое управление в целях обращения в суд, для принудительного сноса забора. Фактически работы завершены.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 38790125 | 38790124.99 | 21428396.99 | 17361728 | 0 | 0
Застройка микрорайона 31 г.Сургута 2 пусковой комплекс | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.-550 | 2015 |  | Всего, в том числе: | 39225880 | 39225880 | 0 | 39225880 | 0 | 0 | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" По результатам процедуры вскрытия конвертов подана одна заявка от ООО "Сибпромстрой-Югория". Оценка конкурсного предложения была осуществлена конкурсной комиссией 08.05.2015. Конкурс признан не состоявшемся, так как поступило менее двух конкурсных предложений. В связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта МКУ "УКС" готовит документацию для организации проведения электронных аукционов на стрительство объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 39225880 | 39225880 | 0 | 39225880 | 0 | 0
Объекты доступной среды.
Капитальный ремонт объектов с целью приведения их к требованиям доступной среды.
"МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47" |  | 2014-2016 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 4445479 | 4445479 | 500000 | 405479 | 3540000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Стройуслуга" №13/П-2014 от 11.08.2014г. Сумма по контракту - 905,47883 тысяч рублей, сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 500,0 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев с даты заключения контракта.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4445479 | 4445479 | 500000 | 405479 | 3540000
МБОУ СДЮСШОР "Аверс", 50 лет ВЛКСМ, 1а | общая площадь 2812 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой-1" | Всего, в том числе: | 3005015 | 3005015 | 0 | 475015 | 2530000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибпроектстрой1" №17/П-2014 от 23.12.2014 на сумму 475,01493 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 10 месяцев Проектирование не завершено, работа не оплачена. На выполнение капитального ремонта в 2016 году предусмотрено 2530 000,00 рублей.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005015 | 3005015 | 0 | 475015 | 2530000
"МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул.Энергетиков, 45" | общая площадь 1436,46 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4343340 | 4343340 | 0 | 373340 | 3970000 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в рамках заключенного с МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,340 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Проектирование не завершено, работа не оплачена. На выполнение капитального ремонта в 2016 году предусмотрено 3970 000,00 рублей.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4343340 | 4343340 | 0 | 373340 | 3970000 | 0
"МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2" |  | 2014-2016 | ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 5949224 | 5949224 | 671750 | 277474 | 5000000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга" №15/П-2014 от 01.10.2014 на сумму 948,02323 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 01.07.2015г. Работы, предусмотренные на 2014 год в сумме 670,550 тысяч рублей выполнены и оплачены. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургустройцена" (1,2 тысяч рублей.)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5949224 | 5949224 | 671750 | 277474 | 5000000
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого"" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2530000 | 724538 | 367019 | 357519 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015г. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургутстройцена" (9,5 тысяч рублей)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2530000 | 724538 | 367019 | 357519
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1", ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2740000 | 1191964 | 598482 | 593482 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургутстройцена" (5,0 тысяч рублей)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2740000 | 1191964 | 598482 | 593482
"МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, ул.Республики, 78/1" |  | ПИР-2014, СМР-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2530000 | 724230 | 364615 | 359615 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014 . Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015г. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургутстройцена" (5,0 тысяч рублей)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2530000 | 724230 | 364615 | 359615
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" ул. Энгельса, 7 |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа ДПИ", ул. Ленинградская,10а" |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0
МБОУ СОШ №26 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 5600667 | 5600667 | 576585 | 5024082 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014г. Срок выполнения работ - 31.12.2014 г. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургутстройцена" (1,2 тысяч рублей)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5600667 | 5600667 | 576585 | 5024082 | 0 | 0
МБОУ СОШ №27 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4448697 | 1028830 | 514415 | 514415 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4448697 | 1028830 | 514415 | 514415 | 0 | 0
МБОУ СОШ №18 |  | ПИР-2014, СМР-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 27282738 | 27282738 | 597258 | 26685480 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). В связи с поздним сроком предоставления утвержденной проектной документации срок размещения извещения о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта согласно плана-графика перенесен на май 2015 года. Цена контракта - 26 685,480 тысяч рублей. Ориентировочный срок заключения контракта - июль 2015 при условии, что аукцион состоится. Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №09/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до -30.06.2015г. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 27282738 | 27282738 | 597258 | 26685480 | 0 | 0
МБОУ СОШ №32 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР-ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4448697 | 1004658 | 502329 | 502329 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №09/П-2014 от 11.08.2014г. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, т.к. срок действия договора до 30.06.2015. На заседание ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год, необходимые для исполнения обязательств по контракту на выполнение ПИР.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4448697 | 1004658 | 502329 | 502329 | 0 | 0
Здание администрации города Сургута, ул.Энгельса,8 |  | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 8001356 | 8001356 | 582854 | 7418502 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Работы выполняются в соответствии с заключенным МК на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с ООО "ЮграСтройиндустрия" от 05.09.2014 №14/2014. Сумма по контракту 8001,35567 тысяч рублей., сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 582,854 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 15.08.2015 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 8001356 | 8001356 | 582854 | 7418502 | 0 | 0
Note on L166: Тришина О.В.: проверено

## Объекты 2014г.
Ввод объектов в эксплуатацию в 2014 году.
1 | 2.2.5.Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ №38 пр.Пролетарский, 14а |  | Проектно -изыскательские работы выполнены в соответствии с заключенным МК с ООО "Научно-Технический Центр "СПЕЦ" №14/П-2014 от 10.10.2014г. Сумма по контракту - 98,75250 тыс.руб. срок выполнения работ - 15 календарных дней с даты заключения контракта. Работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 98.7525
2 | Муниципальное имущество. Нежилое здание . Поликлиника Нефтяник (объект МБУЗ "ГП №4", пр.Набережный,41 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта производилось в соответствии с заключенными МК №08/20013, №09/2013 от 30.09.2013г с ООО"Северстрой". Общая сумма по контрактам составляет 19016,0 тыс. руб. Сумма выполненных в 2013г работ - 5895,14183 тыс.руб. Срок выполнения работ по контрактам - 30.08.2014г. Работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 12909.0509
3 | Муниципальное имущество. Нежилое здание. Ожоговый корпус ( объект МБУЗ КГБ №1. Ожоговый корпус) |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта производится в соответствии с заключенным МК №13/2012 от 15.10.2012г с ООО "СУ-14". Сумма по конракту составляет 316546,17545 тыс.руб. остаток на 2014год - 26658,57924 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.06.2014г. Работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 26658.5792
4 | Админ.зд.по ул. Маяковского, 15. Обслед-ие конст-ий зд.(УКС) |  | Работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Научно-Технический Центр "СПЕЦ" №16/П-2014 от 19.11.2014. Сумма пои контракту - 187,000 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20.12.2014. Работы выполнены и оплачены. 113 тыс.руб - экономия в результате проведенных торгов.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 187
5 | МБОУ ДОД СДЮШОР "Югория" |  | Работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО НТЦ"СПЕЦ" от 16.07.2014 №08/П-2014. Сумма по контракту 785,0 тыс.рублей. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Работы выполнены и оплачены
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 785
6 | Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) в мкр. №31 |  | Работы выполнялись в соответствии с заключенным контрактом с ОАО "Сургутгазстрой". МК №02/2013 от 07.05.2013г. Сумма по контракту - 144714,68365 тыс.руб, (Сумма выполненных в 2013г работ - 60702,46324 руб). Срок выполнения работ - 31.08.2014г. Работы выполнены и оплачены. 7,540 тыс.руб - произведен авансовый платеж за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов согласно договора с ООО "Сургутские электрические сети" от 29.04.2014г. № 127/2013/ТП
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 84019.7594
Доступная среда
7 | Мун.помещ. в здании по адресу пр. Взлетный,1 (УКС) |  | Реализация инвестиционного проекта по приведению объектов муниципальной собственности в соответствие с постановлением Администрации города Сургута от 02.09.2011г №5768 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы" осуществлялась в соответствии с заключенным инвестиционным договором с ООО "СоюзСтрой" от 07.11.2013г №11/2013. Сумма по договору - 22760,090 тыс.руб. Сумма выполненных в 2013 году проектных работ составила 500,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 3670.21
8 | Мун.помещ. в здании по ул. Дзержинского,6/1(УКС)
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 4939.58
9 | Мун.помещ. в здании по ул. Ленинградская,3(УКС)
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 7773.55
10 | Мун.помещ. в здании по ул. Югорская, 5/2(УКС)
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 4388.51
11 | Мун.помещ. в здании по ул.Кукуевицкого, 10/2(УКС)
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 1488.24
12 | МБУК "Галерея современного искусства "СТЕРХ" (УКС) |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта производилось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "СтройСервис" №12/2013 от 10.11.2013г. Сумма по контракту 3956,02777 тыс.руб. Срок выполнения работ по контракту 30.07.2014г. Работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 3956.0278
13 | Муниципальное имущество. Нежилое здание. Поликлиника №3. (Поликлиника п.Юность,ул.Саянская,д.15/1)(УКС) |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта производилось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "СтройСервис"№13/2013 от 10.11.2013г. Сумма по контракту - 9916,97321 тыс.руб, сумма выполненных в 2013 году работ - 2238,38940тыс.руб. Срок выполнения работ по контракту - 30.07.2014г. работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 7678.5838
15 | Магистральный водовод от водозабора 8а по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличенным диаметром) |  | Выполнение строительно-монтажных работ производилось в соответствии с заключенным МК с ООО СК "ВОРТ" МК №14/2013 от 26.11.2013г Сумма по контракту 45842,2867 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.06.2014 года. Работы по строительству объекта выполнены. . Объект введен в эксплуатацию от 29.08.2014 №ru86310000-88.
| бюджет ХМАО-Югра | 18758.7619
| бюджет МО | 2084.3069
16 | Нежилое здание, г.Сургут, ул.Озерная д.11/1 |  | Работы по сносу объекта выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "НЕСТОР №11/2014. Сумма по контракту - 81,87002 тыс.руб. Срок выполнения работ - 15.10.2014г. Работы выполнены и оплачены.
| бюджет ХМАО-Югра | 0
| бюджет МО | 81.87
17 | Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул.Профсоюзов, д.38 |  | В связи с поздним добавлением средств по объекту (Справка ДФ ХМАО-Югры №500/18/248 от 26.12.2014 "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2014 финансовый год и плановый период 2015 и 2016 годов") утвержденный бюджет не приведен в соответствие с уточненным. При выкупе объекта образовалась экономия средств окружного бюджета в связи с тем, что при определении НМЦК был использован метод сопоставимых рыночных цен в соответствии с п.3.21 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567). Оставшиеся средства окружного бюджета в сумме 16615,28 тыс.руб будут возвращены в бюджет округа в 2015 году. На основании заключенного муниципального контракта №236/2014 от 31.12.2014 с Самборским В.Т. на приобретение встроенно-пристроенных нежилых помещений по улице Профсоюзов, д.38 в целях последующего размещения объекта дошкольного образовательного учреждения. Объект выкуплен в полном объеме.
| бюджет ХМАО-Югра | 77384.7248
| бюджет МО | 0
18 | Детский сад на 300 мест в 5 А микрорайоне г. Сургута |  | На основании заключенного муниципального контракта №90/2014 от 13.10.2014 с ООО "Сургутстройцентр" на приобретение объекта общего пользования, предназначенного для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности. Объект выкуплен в полном объеме.
Привлеченные средства
19 | Десткий сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г. Сургута
Привлеченные средства
20 | Десткий сад в микрорайоне № 31 №2 г. Сургута
Программа "Сотрудничество"
21 | Десткий сад в микрорайоне № 32 №1 г. Сургута
Программа "Сотрудничество"
22 | Десткий сад в микрорайоне № 32 № 2 г. Сургута
Программа "Сотрудничество"
23 | Десткий сад в микрорайоне № 33
Программа "Сотрудничество"
24 | Десткий сад в микрорайоне № 34 №2 |  | ГКУ Тюменской области "Управление капитального строительства"
Программа "Сотрудничество"
25 | Десткий сад в микрорайоне № 37 г. Сургута |  | ООО "Версо-Монолит"
Привлеченные средства
26 | Десткий сад в микрорайоне ПИКС
Привлеченные средства
27 | Школа - детский сад в микрорайоне 24 г. Сургута | На основании заключенного муниципального контракта №91/2014 от 15.10.2014 с ООО "Строительная компания СОК" на приобретение объекта общего пользования, предназначенного для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности. Объект выкуплен в полном объеме. | В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. В связи с дополнительным выделением средств окружного бюджета в декабре 2014 года на выкуп образовательных организаций была откорректирована доля средств местного бюджета в соответствии с программой (уменьшена с 5% до 1 %) в результате чего образовалась экономия средств местного бюджета в размере 8797,91 тыс.руб.
Местный бюджет
Бюджет ХМАО-Югры
28 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне № 31 г. Сургута | На основании заключенного муниципального контракта №92/2014 от 15.10.2014 с ООО "Строительная компания СОК" на приобретение объекта общего пользования, предназначенного для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности. Объект выкуплен в полном объеме.
Местный бюджет
Бюджет ХМАО-Югры
29 | Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети.
Местный бюджет
Бюджет ХМАО-Югры
30 | Спортивный центр с универсальным игровым залом (№1). ул. Ивана Захарова 25
Местный бюджет
Бюджет ХМАО-Югры
30 | выполнение проектных работ на капитальный ремонт объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г.Сургут, ул. Первопроходцев, 18" |  | Работы выполнялись в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Стройуслуга" от 21.07.2014г. № 07/П-2014. Срок выполнения работ по 31.12.2014г. Работы выполнены и оплачены.
Местный бюджет
Выполненные ПИР в 2014 году.
1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2" |  | Выполнение ПИР на переустройство газопровода-отвода к ГРЭС-2 производилось в соответствии с заключенным МК №06/П-2014 от 23.06.2014 с ООО "Стройуслуга". Срок выполнения работ по контракту - 6 месяцев с даты заключения. На сумму - 335,91626 тыс.руб. не проведена госэкспертиза. Проведение госэкспертизы планируется в 2015 году. 44,355 тыс.руб - невостребованные средства, которые были предусмотрены на разработку декларации промышленной безопасности. (данная декларация будет разработана при проведении СМР).
Местный бюджет
2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица Киртбая от ул.1"З" до ул.3"З" |  | Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройинжиниринг" №06-П-2013 от 16.05.2013г. Срок выполнения работ - 15 месяцев с даты заключения контракта. Работы выполнены и оплачены.
Местный бюджет
3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.39"З" |  | Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №04/П-2013 от 17.05.2013г. Срок выполнения работ - 17.08.2014г. Работы выполнены и оплачены.
Местный бюджет
4 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту " Автомобильная дорога к новому кладбищу" |  | Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №05/П-2013 от 17.05.2013г. Срок выполнения работ - 17.08.2014г. На сумму - 530 475,67 руб не проведена госэкспертиза. Проведение госэкспертизы планируется в 2015 году.
Местный бюджет
5 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г.Сургуте" |  | Проектно-изыскательские работы по инвестиционному договору №13/2014 г. от 03.07.2014г. с ООО "СОК" должны быть выполнены в 2014 году, а оплата была запланирована на 2015 год. В связи с высвободившимися средствами местного бюджета в 2014 году была произведена оплата на сумму 5 098 750 руб. в 2014 году. Количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, - 1 ед.
Местный бюджет
| Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка |  | Проектно -изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибпроектстрой 1" №18/П-2013 от 31.12.2013г. Сумма по контракту - 12042,380 тыс.руб. срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. 174,46277 тыс.руб - остаток невостребованных средств, предусмотренных на экспертизу промышленной безопасности (ЦТП, лифты)
Местный бюджет