## на 01.02.2017
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.02.2017 года
[6 empty] | 0 |  |  |  | (тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2017 году |  | на 01.02.2017 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2018 | Ожидаемый остаток средств на 1 января года, следующего за отчетным | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2017 год | Уточненный план на 2017 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10626623.06 | 10626623.06 | 294579.28 | 2.77 | 272492.79 | 2.56 | 10626623.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 47936.3 | 47936.3 | 1705.6 | 3.56 | 0 | 0 | 47936.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 10335690.2 | 10335690.2 | 292586.72 | 2.83 | 272205.83 | 2.63 | 10335690.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 178370.56 | 178370.56 | 286.96 | 0.16 | 286.96 | 0.16 | 178370.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 16942.14 | 16942.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16942.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 47683.86 | 47683.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47683.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.) | 3186.7 | 3186.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3186.7 | 0 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургут. Денежные средства будут освоены в течение года. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3186.7 | 3186.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3186.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 5. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.) | 8796596.88 | 8796596.88 | 264995.96 | 3.01 | 259979.72 | 3% | 8796596.88 | 0 | ДГХ: Реализация мероприятия по организации питания обучающихся (оплата коммунальных услуг школьных столовых) осуществляется в соответствии с условиями заключённого контракта. Департамент образования: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» - 24 836 чел. Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования - 970 чел. Численность учащихся, получающих муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» - 46 504 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций - 405 чел. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - 8 176 чел. ДАиГ: В рамках программы предусмотрены средства на: - выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута", "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута". В феврале планируется заключение контракта на выполнение проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ с единственным исполнителем . Стоимость работ-75,0 тыс.руб.; - выкуп объекта дошкольного образования ("Развитие застроенной территории части квартала 23А г.Сургута"). Средства местного бюджета предусмотрены как доля софинансирования к средствам окружного бюджета в целях Выкуп объекта производится после подачи заявки частным застройщиком по мере готовности объекта. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 8775607.9 | 8775607.9 | 264709 | 3% | 259692.76 | 3% | 8775607.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 20988.98 | 20988.98 | 286.96 | 1% | 286.96 | 1% | 20988.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Государственная программа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том числе в этнической среде; 6. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 7. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях). | 371328.07 | 371328.07 | 23175.5 | 6% | 11292.89 | 3% | 371328.07 | 0 | УБУиО: по состоянию на 01.02.2017 произведена выплата заработной платы за первую половину января месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов, в рамках переданных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на осуществление деятельности по опеке и попечительству. Запланированы расходы на осуществление: 1. Ежемесячных выплат на содержание, вознаграждения приемным родителям - оплата производится планомерно в течение всего финансового года. 2. Дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей носит заявительный характер, выплаты производятся по мере поступления заявлений. ДГХ: На 2017 год запланирован ремонт 7 квартир. ДАиГ: размещение заявки на проведение аукционов по приобретению квартир для участников программы запланировано на февраль 2017 года (23 квартиры по 43.4 кв.м. с учетом дополнительного финансирования за счет средств местного бюджета) ДО:Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодежи» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 10 450 чел. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, - 525 чел. Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей - 2 086 шт. УБУиО (ДК):Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 352070.5 | 352070.5 | 23175.5 | 7% | 11292.89 | 3% | 352070.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 19257.57 | 19257.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19257.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Государственная программа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
5. | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа; 3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию профессионального искусства; 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия.) | 5647.24 | 5647.24 | 174.3 | 3% | 0 | 0% | 5647.24 | 0 | АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. УБУиО (ДК): Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 5051.3 | 5051.3 | 174.3 | 3% | 0 | 0% | 5051.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 595.94 | 595.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 595.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы" (1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях; 2. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.) | 202613.07 | 202613.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 202613.07 | 0 | ДО: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года. ДАиГ В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на строительство объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном 50 м в г. Сургуте" от 14.06.2016 г. срок выполнения работ- 09.12.2016 года. В настоящее время готовность объекта - 60%. Ориентировочный срок сдачи объекта - апрель 2017 года в связи с отставанием от графика производства работ по причине нарушения Подрядной организацией обязательств по контракту в части срока поставки технологического монтируемого оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта. Для исполнения обязательств по контракту необходимо 258 552,3 тыс.руб. В бюджете на 2017 год предусмотрены средства в размере 195 888,6 тыс.руб. (в т.ч. средства окружного бюджета - 183 432,7 тыс.руб, средства местного бюджета 12455,9 тыс.руб.) В адрес ДФКиС ХМАО-Югры 12.01.2017 направлено письмо о рассмотрении возможности выделения дополнительных средств из бюджета округа в размере 62 192 тыс. руб. для завершения строительства объекта. Планируемые к приемке в январе работы не приняты в связи с отсутствием исполнительной документации. УБУиО (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 189484.7 | 189484.7 |  | 0% |  | 0% | 189484.7 |  |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 10326.84 | 10326.84 |  | 0% |  | 0 | 10326.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 2801.53 | 2801.53 |  | 0% |  |  | 2801.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7. | Государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.) | 9053.9 | 9053.9 | 400 | 4% | 286 | 3% | 9053.9 | 0 | АГ: По состоянию на 01.02.2017 произведена выплата заработной платы за первую половину января месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года, в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. ДФ Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан зарезервированы в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 9053.9 | 9053.9 | 400 | 4% | 286 | 3% | 9053.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. субвенции по поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 3. субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.) | 3031 | 3031 | 1183.92 | 39% | 0 | 0% | 3031 | 0 | АГ: Планируется реализация мероприятий в рамках предоставления субсидий на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства), на вылов и реализацию пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), пищевой рыбной продукции. 22,6 тыс.руб.- зарезервированные средства в рамках мероприятия "Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства)", до момента обращения за субсидией по животноводству. ДГХ: В 2017 году планируется утилизировать 1 800 безнадзорных животных. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3031 | 3031 | 1183.92 | 39% | 0 | 0% | 3031 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9. | Государственная программа «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
10. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах" (1. Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства; 2. Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений; 3. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов"; 4. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством; 5. Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы; 6. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц; 7. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации") | 382250.69 | 382250.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382250.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 24437.2 | 24437.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24437.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 307230.1 | 307230.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 307230.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 50583.39 | 50583.39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50583.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.1. | Подпрограмма III "Содействие развитию жилищного строительства" | 349514.14 | 349514.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 349514.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 299299.4 | 299299.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 299299.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 50214.74 | 50214.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50214.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.1. | Приобретение жилья (ДАиГ) | 218756.74 | 218756.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 218756.74 | 0 | Для формирования фонда социального использования приобретены жилые помещения в многоквартирном жилом доме, общей площадью 15 046,40 кв.м. и 7 460,80 кв.м. согласно заключенных контрактов с ООО "УК"Центр Менеджмент" №1/2016 на сумму 392 654, 44 тыс.руб., и контракт №2/2016 на сумму 791 876, 99 тыс.руб., сроком действия до 30.03.2017. По условиям контрактов, в 2016 году произведен авансовый платеж в размере 78% стоимости контрактов а также дополнительно оплачены средства местного бюджета в сумме 41839,46 тыс.руб. Средства будут оплачены до окончания срока действия контрактов. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 194693.5 | 194693.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 194693.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 24063.24 | 24063.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24063.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11.1.2. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 130757.4 | 130757.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 130757.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 104605.9 | 104605.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 104605.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 26151.5 | 26151.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26151.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 130757.4 | 130757.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 130757.4 | 0 | Срок публикации извещения на проведение конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по строительству объекта согласно плану-графику закупок - февраль 2017 года. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта - апрель 2017 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2018 года. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 104605.9 | 104605.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 104605.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 26151.5 | 26151.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26151.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11.2. | Подпрограмма V "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 32736.55 | 32736.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32736.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 24437.2 | 24437.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24437.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 7930.7 | 7930.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7930.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 368.65 | 368.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 368.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | 6429.25 | 6429.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6429.25 | 0 | На 01.02.2017 участниками мероприятия числится 53 молодые семьи. В 2017 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 8 молодым семьям. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 6060.6 | 6060.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6060.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 368.65 | 368.65 |  | 0% | 0 | 0% | 368.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) | 13.1 | 13.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.1 | 0 | В 2017 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги в целях реализации полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством". Закупки, запланированные на 2017 год на приобретение бумаги и конвертов, планируется провести в соответствии с план-графиком в 3 квартале 2017 года. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 13.1 | 13.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ) | 15193.4 | 15193.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15193.4 | 0 | На 01.02.2017 участниками мероприятия числится 469 человек. В 2017 году субсидию за счет средств федерального бюджета на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 20 льготополучателям. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 15193.4 | 15193.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15193.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | 7934.4 | 7934.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7934.4 | 0 | Средства предусмотрены на выплату 1 субсидии на приобретение жилого помещения для участника программы. Оплата будет произведена по мере подготовки департаментом городского хозяйства Постановлений о предоставлении субсидий на приобретение жилого помещения в собственность. Заявка на проведение аукциона по приобретению жилых помещений для участников программы, будет размещена в феврале 2017 года (3кв., 46м2) | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 6077.4 | 6077.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6077.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1857 | 1857 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1857 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 3166.4 | 3166.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3166.4 | 0 | На 01.01.2017 участником мероприятия числится один военнослужащий, уволенный в запас. В 2017 году за счет средств федерального бюджета планируется улучшить жилищные условия данного участника. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 3166.4 | 3166.4 |  | 0% |  | 0% | 3166.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12. | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса; 3.Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.) | 101474.5 | 101474.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 101474.5 | 0 | ДГХ: В рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" в 2017 году запланирован ремонт сетей водоснабжения, протяженностью 0,4 км (объект "Закольцовка водопровода" Участок от ул. Магистральная до точки "А" напротив ж/дома по ул. Григория Кукуевицкого,12). В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланирован ремонт фасада МБДОУ № 76 "Капелька", ремонт сетей ТВС МБОУ СОШ № 1, МБОУ Прогимназия, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами на объектах социальной сферы, мероприятия по энергосбережению на объектах предприятий. МКУ "ХЭУ": В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланирована замена оконных блоков по адресу ул. Энгельса, 8. КУИ: В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланированы работы по установке (замене) индивидуальных приборов учета в муниципальных нежилых помещениях в количестве 6 шт. УБУиО: В рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 20636.7 | 20636.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20636.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 33153.94 | 33153.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 33153.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 47683.86 | 47683.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 47683.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Государственная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2016 — 2020 годах» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка.) | 43303.52 | 43303.52 | 764 | 2% | 514.79 | 1% | 43303.52 | 0 | АГ: Подготовлен проект соглашения о софинансировании и реализации мероприятий государственной программы между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. По состоянию на 01.02.2017 произведена выплата заработной платы за первую половину января месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года, в рамках переданных государственных полномочий на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий. ДГХ: Реализация мероприятия в рамках программы по содержанию объектов социальной сферы (ЗАГС) осуществляется в соответствии с условиями заключённых договоров (оплата кредиторской задолженности 2016 года за коммунальные услуги, оплата расходов на содержание 1 объекта социальной сферы). | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 25076.8 | 25076.8 | 764 | 3% | 514.79 | 2% | 25076.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 4091.04 | 4091.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4091.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 14135.68 | 14135.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14135.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14. | Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15. | Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" (Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами) | 84.1 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | Денежные средства запланированы на выплату заработной платы сотрудникам по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 84.1 | 84.1 | 0 |  |  |  | 84.1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0
16. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг). | 140668.33 | 140668.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 140668.33 | 0 | 1. В Департамент экономического развития ХМАО-Югры направлена заявка о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры на реализацию программы развития малого и среднего предпринимательства. 2. Заключено соглашение от 30.12.2016 № 161 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и муниципальным образованием. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 128144.8 | 128144.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 128144.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 12518.6 | 12518.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12518.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 4.93 | 4.93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17. | Государственная программа «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016-2020 годы (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.) | 463233.57 | 463233.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 463233.57 | 0 | ДГХ: В 2017 году запланирован ремонт дорог общей площадью 126,49 тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 440071.1 | 440071.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 440071.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 23162.47 | 23162.47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23162.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
20. | Государственная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы".) | 73836.49 | 73836.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73836.49 | 0 | ДО: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в 2017 году не ниже уровня, достигнутого в 2016 году (60 606 руб.). УБУиО(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 70144.7 | 70144.7 |  | 0% |  | 0% | 70144.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО | 3691.79 | 3691.79 |  | 0% |  | 0% | 3691.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. | Государственная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
22. | Государственная программа «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
23. | Государственная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
24. | Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0 | 0
26. | Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.) | 30315 | 30315 | 3885.6 | 13% | 419.39 | 1% | 30315 | 0 | УБУиО: По состоянию на 01.02.2017 произведена выплата заработной платы за первую половину января месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года, в рамках переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 23499.1 | 23499.1 | 1705.6 |  |  |  | 23499.1 | 0 |  | 0 | 0 | 1705.6
| бюджет ХМАО-Югры | 6815.9 | 6815.9 | 2180 | 32% | 419.39 | 6% | 6815.9 | 0 |  | 0 | 0 | 1760.61
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on B106: Вершинина Мария Игоревна: 2135