## на 01.05.2017
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.05.2017 года
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2017 году |  | на 01.05.2017 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2018 | Ожидаемый остаток средств на 1 января года, следующего за отчетным | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2017 год | Уточненный план на 2017 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10661148.11 | 10761830.41 | 2917935.9 | 27.11 | 2830426.06 | 26.3 | 10761807.81 | 22.6
| федеральный бюджет | 50596.84 | 45297.51 | 15671.91 | #DIV/0! | 6929.63 | #DIV/0! | 45297.51 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 10362993.22 | 10468974.85 | 2853878.87 | 27.26 | 2775111.31 | 26.51 | 10468952.25 | 22.6
| бюджет МО | 185733.58 | 185733.58 | 44925.2 | 24.19 | 44925.2 | 24.19 | 185733.58 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 14140.61 | 14140.61 | 3459.92 | 24.47 | 3459.92 | 24.47 | 14140.61 | 0
| привлечённые средства | 47683.86 | 47683.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47683.86 | 0 |  | 0
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.) | 3186.7 | 3186.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3186.7 | 0 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургут. Денежные средства будут освоены в течение года. | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3186.7 | 3186.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3186.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [9 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
2. | Государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 5. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.) | 8796596.88 | 8824953.28 | 2407974.58 | 27.29 | 2385946.77 | 27% | 8824953.28 | 0 | ДГХ: Реализация мероприятия по организации питания обучающихся (оплата коммунальных услуг школьных столовых) осуществляется в соответствии с условиями заключённого контракта. Департамент образования: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» - 24 836 чел. Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования - 970 чел. Численность учащихся, получающих муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» - 46 504 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций - 405 чел. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - 8 176 чел. Количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования - 23 ед. ДАиГ: В рамках программы предусмотрены средства на: - выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута", "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута". В связи с привлечением средств окружного бюджета, а также со стоимостью объекта более 900 млн. руб., проведен 1-й этап ценового аудита, по результатам которого выданы замечания к заданию на проектирование. Замечания устранены, получено сводное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта от 22.02.2017. Задание на проектирование направлено для согласования в Департамент строительства ХМАО-Югры. После утверждения задания на проектирование планируется заключение муниципального контракта с единственным исполнителем на проведение проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ (ориентировочно в мае 2017 года), по окончании которой будет проведен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ.; - выкуп объекта дошкольного образования ("Развитие застроенной территории части квартала 23А г.Сургута"). Средства местного бюджета предусмотрены как доля софинансирования к средствам окружного бюджета. Выкуп объекта производится после подачи заявки частным застройщиком по мере готовности объекта. | 0
0
0
| федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 8775607.9 | 8803964.3 | 2398578.27 | 27% | 2376550.46 | 27% | 8803964.3 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 20988.98 | 20988.98 | 9396.31 | 45% | 9396.31 | 45% | 20988.98 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
3. | Государственная программа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том числе в этнической среде; 6. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 7. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях). | 371774.07 | 387404.97 | 119661.48 | 31% | 66280.46 | 17% | 387404.97 | 0 | УБУиО: по состоянию на 01.05.2017 произведена выплата заработной платы за январь - март и первую половину апреля месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставке товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов, в рамках переданных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на осуществление деятельности по опеке и попечительству. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение всего финансового года. Предоставление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производятся по мере поступления заявлений. ДГХ: На 2017 год запланирован ремонт 7 квартир. Выполнены работы по проверке смет на сумму 14,0 тыс.руб.: - на ремонт жилого помещения, расположенного по адресу ул.Пушкина, дом 8, кв.72; - на ремонт жилого помещения, расположенного по адресу пр.Пролетарский, дом26, кв.4. ДАиГ: Состоялся аукцион на приобретение жилых помещений для участников программы (24 кв.) Приобретены: 22 кв по 43,2 кв.м общей стоимостью 50 018,60 тыс.руб., 1 кв по 38 кв.м.- 1999,90 тыс.руб., 1 кв. по 38,7 кв.м - 2036,74 тыс.руб. Стадия заключения муниципальных контрактов. В результате проведенных торгов образовалась экономия в сумме 763,12 тыс.руб. Размещение заявки на проведение аукциона по приобретению жилых помещений на выделенные дополнительно средства окружного бюджета запланировано на май 2017г (9 квартир). ДО:Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодежи» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 10 450 чел. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, - 475 чел. Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей - 2 086 шт. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, - 37,4 % . УБУиО (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 352070.5 | 367701.4 | 118222.31 | 32% | 64841.29 | 18% | 367701.4 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 19703.57 | 19703.57 | 1439.17 | 7% | 1439.17 | 7% | 19703.57 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
4. | Государственная программа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
5. | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа; 3. Субсидии на поддержку отрасли культуры; 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию профессионального искусства; 5. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия.) | 5647.24 | 6388.74 | 693.4 | 11% | 563.7 | 9% | 6388.74 | 0 | АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. УБУиО (ДК): Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
| федеральный бюджет | 313.5 | 1055 | 0 |  | 0 |  | 1055
| бюджет ХМАО-Югры | 4737.8 | 4737.8 | 674.3 | 14% | 544.6 | 11% | 4737.8 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 595.94 | 595.94 | 19.1 | 3% | 19.1 | 3% | 595.94 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы" (1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях; 2. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.) | 202926.76 | 265118.76 | 65426.95 | 25% | 65426.96 | 25% | 265118.76 | 0 | ДАиГ В рамках данной программы ведется строительство объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50м г.Сургут". Заключен муниципальный контракт № 37/2016 от 14.06.2016 на выполнение работ по завершению строительства объекта. Сумма по контракту 415 049,69 тыс.руб. Срок выполнения работ согласно условий контракта по 09.12.2016. Срок ввода объекта в эксплуатацию не соблюден, по причине отставания от графика производства работ в связи с нарушением Подрядной организацией обязательств по контракту в части срока поставки технологического монтируемого оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта. На основании мирового соглашения от 17.03.2017 г. № А75-3075/2017, утвержденного Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 12.04.2017 года заключено дополнительное соглашение № 3 от 14.04.2017 года с целью завершения строительства объекта. В рамках данного дополнительного соглашения, срок окончания выполнения работ устанавливается – 31.08.2017. Готовность объекта - 70%. Для исполнения обязательств по контракту необходимо 258 552,3 тыс.руб. Средства предусмотрены в бюджете города в полном объеме. Выполненные работы за апрель не были приняты, так как Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения муниципального контракта (с учетом корректировки срока выполнения работ). Кроме того, необходимо внесение изменений в договор о банковском сопровождении и договор комплексного страхования строительных рисков, в части продления сроков действия. УБУиО (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 189326.7 | 251518.7 | 62082.55 | 25% | 62082.56 | 25% | 251518.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 13600.06 | 13600.06 | 3344.4 | 25% | 3344.4 | 25% | 13600.06 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
7. | Государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.) | 9053.9 | 8481.23 | 2021.7 | 24% | 1909.61 | 23% | 8481.23 | 0 | АГ: По состоянию на 01.05.2017 произведена выплата заработной платы за январь - март и первую половину апреля месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов по факту оказания услуг, поставке товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов, в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. ДО: Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования. УБУиО (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме (содействие трудоустройству не занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные ) рабочие места). Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 9053.9 | 8481.23 | 2021.7 | 24% | 1909.61 | 23% | 8481.23 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [9 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
8. | Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. субвенции по поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 3. субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) | 3031 | 3031 | 2232.78 | 74% | 1235.78 | 41% | 3008.4 | 22.6 | АГ: Планируется реализация мероприятий на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства), на вылов и реализацию рыбы (в том числе искусственно выращенной). ДГХ: В 2017 году планируется утилизировать 1 800 безнадзорных животных. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 22.6
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3031 | 3031 | 2232.78 | 74% | 1235.78 | 41% | 3008.4 | 22.6 |  | 22.6
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
9. | Государственная программа «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
10. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах" | 385071.25 | 379030.42 | 226256.76 | 0.6 | 218756.74 | 58% | 379030.42 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 26784.24 | 20743.41 | 6101.71 | 29.4% | 0 | 0% | 20743.41 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 307703.62 | 307703.62 | 196091.81 | 63.7% | 194693.5 | 63.3% | 307703.62 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 50583.39 | 50583.39 | 24063.24 | 47.6% | 24063.24 | 47.6% | 50583.39 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма III "Содействие развитию жилищного строительства" | 349514.14 | 349514.14 | 218756.74 | 63% | 218756.74 | 62.6% | 349514.14 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 299299.4 | 299299.4 | 194693.5 | 65% | 194693.5 | 65% | 299299.4 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 50214.74 | 50214.74 | 24063.24 | 48% | 24063.24 | 48% | 50214.74 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11.1.1. | Приобретение жилья (ДАиГ) | 218756.74 | 218756.74 | 218756.74 | 100% | 218756.74 | 100% | 218756.74 | 0 | Для формирования фонда социального использования приобретены жилые помещения в многоквартирном жилом доме, общей площадью 15 046,40 кв.м. и 7 460,80 кв.м. согласно заключенных контрактов с ООО "УК"Центр Менеджмент" №1/2016 на сумму 392 654, 44 тыс.руб., и контракт №2/2016 на сумму 791 876, 99 тыс.руб., сроком действия до 30.03.2017. По условиям контрактов, в 2016 году произведен авансовый платеж в размере 78% стоимости контрактов а также дополнительно оплачены средства местного бюджета в сумме 41 839,46 тыс.руб. В 2017 году произведен окончательный расчет по заключенным контрактам . | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 194693.5 | 194693.5 | 194693.5 | 100% | 194693.5 | 100% | 194693.5 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 24063.24 | 24063.24 | 24063.24 | 100% | 24063.24 | 100% | 24063.24 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.1.2. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 130757.4 | 130757.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 130757.4 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 104605.9 | 104605.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 104605.9 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 26151.5 | 26151.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26151.5 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 130757.4 | 130757.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 130757.4 | 0 | Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по строительству объекта опубликовано - 28.04.2017. Подведение итогов конкурса состоится 02.06.2017. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта - июнь 2017 года. Ориентировочный срок ввода - июль 2019 года. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 104605.9 | 104605.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 104605.9 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 26151.5 | 26151.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26151.5 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.2. | Подпрограмма V "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 35557.11 | 29516.28 | 7500.02 | 25.4% | 0 | 0% | 29516.28 | 0 |  | 0
| федеральный бюджет | 26784.24 | 20743.41 | 6101.71 | 29% | 0 | 0% | 20743.41 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 8404.22 | 8404.22 | 1398.31 | 17% | 0 | 0% | 8404.22 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 368.65 | 368.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 368.65 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | 7226.55 | 7226.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7226.55 | 0 | Заключено соглашение от 11.04.2017 о предоставлении субсидии в 2017 году на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" между Департаментом строительства ХМАО-Югры и Администрацией города. На 01.05.2017 участниками мероприятия числится 50 молодых семьей. В 2017 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 7 молодым семьям. | 0
| федеральный бюджет | 797.3 | 797.3 |  |  |  | 0% | 797.3 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 6060.6 | 6060.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6060.6 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 368.65 | 368.65 |  | 0% | 0 | 0% | 368.65 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) | 13.1 | 13.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.1 | 0 | Закупки, запланированные на 2017 год, на приобретение бумаги и конвертов планируется провести в соответствии с план-графиком в 3 квартале 2017 года. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 13.1 | 13.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.1 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ) | 15193.4 | 9152.57 | 1525.43 | 17% | 0 | 0% | 9152.57 | 0 | На 01.05.2017 участниками мероприятия числится 465 человек. В 2017 году субсидию за счет средств федерального бюджета на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 11 льготополучателям. | 0
| федеральный бюджет | 15193.4 | 9152.57 | 1525.43 | 17% | 0 | 0% | 9152.57 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | 9957.66 | 9957.66 | 5974.59 | 60% | 0 | 0% | 9957.66 | 0 | Средства предусмотрены: - на выплату 1 субсидии на приобретение жилого помещения для участника программы. Оплата будет произведена по мере подготовки управлением учета и распределения жилья Постановлений о предоставлении субсидий на приобретение жилого помещения в собственность; - на приобретение 3 жилых помещений. Заявка на проведение аукциона по приобретению жилых помещений для участников программы, размещена в апреле 2017 года (3кв., 46м2) Подведение итогов аукциона состоится 10.05.2017 | 0
| федеральный бюджет | 7627.14 | 7627.14 | 4576.28 | 60% | 0 | 0% | 7627.14 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 2330.52 | 2330.52 | 1398.31 | 60% | 0 | 0% | 2330.52 | 0 |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 3166.4 | 3166.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3166.4 | 0 | На 01.01.2017 участником мероприятия числится один военнослужащий, уволенный в запас. По состоянию на 01.05.2017 участнику подпрограммы выдано гарантийное письмо на право получения единовременной денежной выплаты в целях приобретения жилого помещения в собственность самостоятельно. | 0
| федеральный бюджет | 3166.4 | 3166.4 |  | 0% |  | 0% | 3166.4 | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
12. | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса; 3.Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.) | 101474.5 | 101474.5 | 171.74 | 0% | 171.74 | 0% | 101474.5 | 0 | ДГХ: В рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" в 2017 году запланирован ремонт сетей водоснабжения, протяженностью 0,4 км (объект "Закольцовка водопровода" Участок от ул. Магистральная до точки "А" напротив ж/дома по ул. Григория Кукуевицкого,12). В рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс" предусмотрено предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемых ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года". В рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" предусмотрены субсидии: - на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам. Предоставление субсидии носит заявительный характер. До настоящего времени заявок не поступало; - на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" за счет средств местного бюджета запланированы ремонт фасада МБДОУ № 76 "Капелька", ремонт сетей ТВС МБОУ СОШ № 1, МБОУ Прогимназия, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами в 4 зданиях, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях в количестве 83 шт. За счет средств предприятий планируется выполнить мероприятия по энергосбережению (ремонт магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении протяженностью 280 п.м., реконструкцию уличных водопроводных сетей с применением современных материалов протяженностью 1,18 км. КУИ: В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланированы работы по установке (замене) индивидуальных приборов учета в муниципальных нежилых помещениях в количестве 6 шт. УБУиО: В рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия. В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" в 3 квартале 2017 года запланирована замена оконных блоков по адресу ул. Энгельса, 8.Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 20636.7 | 20636.7 | 151.29 | 1% | 151.29 | 1% | 20636.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 33153.94 | 33153.94 | 20.45 | 0% | 20.45 | 0% | 33153.94 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 47683.86 | 47683.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 47683.86 | 0 |  | 0
13. | Государственная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2016 — 2020 годах» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований ХМАО-Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.) | 43303.52 | 43678.52 | 10931.67 | 25% | 10600.09 | 24% | 43678.52 | 0 | АГ: 1. По состоянию на 01.05.2017 произведена выплата заработной платы за январь-март и первую половину апреля месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставке товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов в рамках переданных государственных полномочий на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. 2. Заключено соглашение от 15.02.2017 № АС-3с о предоставлении субсидии в 2017 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Приобретены удостоверения народных дружинников и вкладышы к удостоверению, заключен контракт на техническое обслуживание и ремонт АПК "Безопасный город", заключен договор на услуги почтовой связи, заключены договоры на техническое обслуживание и текущий ремонт копировально-множительной техники и конвертовального оборудования АПК «Безопасный город» для организации выполнения мероприятия по информированию населения. ДО: Реализация мероприятий по организации семинаров для педагогических работников, обеспечивающих реализацию курсов и программ по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 25076.8 | 25451.8 | 6209.25 | 24% | 5877.67 | 23% | 25451.8 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 4091.04 | 4091.04 | 1262.5 | 31% | 1262.5 | 31% | 4091.04 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 14135.68 | 14135.68 | 3459.92 | 24% | 3459.92 | 24% | 14135.68 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
14. | Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | [9 empty] | 0
| бюджет МО | [9 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [9 empty] | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
15. | Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" (Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами) | 84.1 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | УБУиО: Бюджетные ассигнования запланированы на выплату заработной платы сотруднику в рамках реализации переданного государственного полномочия по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления и на техническое обеспечение. Закупки, запланированные на 2017 год, на приобретение бумаги и канцелярских товаров планируется провести в соответствии с план-графиком. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 84.1 | 84.1 | 0 |  |  |  | 84.1 | 0% |  | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0% |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0% |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0% |  | 0
16. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства; 3.Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;). | 171613.13 | 171613.13 | 46937.81 | 27% | 46929.83 | 27% | 171613.13 | 0 | По состоянию на 01.05.2017: 1. АГ: За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг производятся расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета произведена оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. 2. АГ: Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг от 13.02.2017 № 7. Планируется заключить муниципальные контракты на приобретение оборудования, программного обеспечениия и текущий ремонт помещения. ДГХ: В 2017 году запланировано выполнить ремонт помещения МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", расположенного по адресу 30 лет Победы, 34а. Расходы запланированы на 3 квартал 2017. 3. Заключен договор №25 от 27.03.2017 «О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства». По итогам 2017 года ожидается 100% исполнение муницпальной программы. | 0
| федеральный бюджет | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 155445.8 | 155445.8 | 42624.41 | 27% | 42616.43 | 27% | 155445.8 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 16162.4 | 16162.4 | 4313.4 | 27% | 4313.4 | 27% | 16162.4 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 4.93 | 4.93 | 0 |  | 0 |  | 4.93 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
17. | Государственная программа «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016-2020 годы (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.) | 463233.57 | 463233.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 463233.57 | 0 | ДГХ: Зключено соглашение с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры от 29.03.2017 № 13 о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Планируется выполнить ремонт дорог общей площадью 196,172 тыс.кв.м. По итогам размещения муниципального заказа на ремонт автомобильных дорог аукцион признан несостоявшимся, т.к. не было подано ни одной заявки. Повторное размещение планируется в мае 2017 года - 463 203,41743 тыс.руб. Работы запланированы на 3 квартал 2017. | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 440071.1 | 440071.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 440071.1 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 23162.47 | 23162.47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23162.47 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [9 empty] | 0
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
20. | Государственная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы") | 73836.49 | 73836.49 | 22776.83 | 30.85 | 22776.83 | 30.85 | 73836.49 | 0 | ДО, УБУиО(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в 2017 году не ниже уровня, достигнутого в 2016 году (62 960 руб.). | 0
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 70144.7 | 70144.7 | 21710.2 | 31% | 21710.2 | 31% | 70144.7 | 0 |  | 0
| бюджет МО | 3691.79 | 3691.79 | 1066.63 | 29% | 1066.63 | 29% | 3691.79 | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0 |  | 0
21. | Государственная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
22. | Государственная программа «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
23. | Государственная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
24. | Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
26. | Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.) | 30315 | 30315 | 12850.2 | 42% | 9827.55 | 32% | 30315 | 0 | УБУиО: По состоянию на 01.05.2017 произведена выплата заработной платы за январь - март и первую половину апреля месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставке товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов в рамках переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. ДГХ: Реализация мероприятия в рамках программы по содержанию объектов социальной сферы (ЗАГС) осуществляется в соответствии с условиями заключённых договоров (оплата кредиторской задолженности 2016 года за коммунальные услуги, оплата расходов на содержание 1 объекта социальной сферы). | 0
| федеральный бюджет | 23499.1 | 23499.1 | 9570.2 | 41% | 6929.63 | 29% | 23499.1 | 0 |  | 2640.57
| бюджет ХМАО-Югры | 6815.9 | 6815.9 | 3280 | 48% | 2897.92 | 43% | 6815.9 | 0 |  | 382.08
| бюджет МО | [7 empty] | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0 |  | 0
Note on B105: Вершинина Мария Игоревна: 2135