## на 01.01.2017
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.01.2017 года
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Остатки средств предыдущих периодов (на 01.01.2014 года) | Исполнение, возврат остатков предыдущих периодов (на 01.02.2014 года) | Остатки средств предыдущих периодов (на 01.02.2014) с учетом возврата, исполнения | Финансовые затраты на реализацию программы в 2016 году |  | на 01.01.2017 |  |  |  | Исполнение на 01.01.2017 |  |  | Остаток средств на 1 января года, следующего за отчетным | Пояснения, достигнутые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
[5 empty] | Утвержденный план на 2016 год | Уточненный план на 2016 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
[7 empty] | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | #REF! | #REF! | #REF! | 13069706 | 12990699.35 | 12910101.79 | 99.38 | 12843616.75 | 98.87 | 12843616.75 | #REF! | #REF! | 147082.6
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 39354.47 | 39246.07 | 36639.18 | 93.36 | 36639.18 | 93.36 | 36639.18 | #REF! | #REF! | 2606.89
| бюджет ХМАО-Югры | #REF! | #REF! | #REF! | 12337251.11 | 12224682.58 | 12199010.21 | 99.79 | 12132525.17 | 99.25 | 12132525.17 | #REF! | #REF! | 92157.41
| бюджет МО | #REF! | #REF! | #REF! | 478188.47 | 492566.63 | 479740.32 | 97.4 | 479740.32 | 97.4 | 479740.32 | #REF! | #REF! | 12826.31
| бюджет МО сверх соглашения | #REF! | #REF! | #REF! | 103187.86 | 114933.33 | 96445.35 | 83.91 | 96445.35 | 83.91 | 96445.35 | #REF! | #REF! | 18487.98
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF! | 111724.09 | 119270.74 | 98266.73 | 82.39 | 98266.73 | 82.39 | 98266.73 | 0 | 0 | 21004.01
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" | #REF! | #REF! | #REF! | 206597.24 | 202381.54 | 201512.49 | 100% | 201512.49 | 100% | 201512.49 | 0 | 0 | 869.05 | В рамках данной программы осуществлялось строительство объекта " Поликлиника Нефтяник на 700 пос. в смену в мкр.37 г. Сургута". Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. За счет средств местного бюджета произведена оплата за дополнительные работы не предусмотренные контрактом по решению суда (дело № А 75-199/2016 от 24.02.2016 г.) в размере 44 558,54 тыс.руб. Сложилась экономия по итогам проведения аукционов на поставку оборудования в размере 869,05тыс. руб.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 162038.7 | 157823 | 156953.95 | 99% | 156953.95 | 99% | 156953.95 |  |  | 869.05
бюджет МО
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 44558.54 | 44558.54 | 44558.54 | 100% | 44558.54 | 100% | 44558.54 |  |  | 0
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF!
2. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ; 2. Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 3. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях; 4. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях дошкольного образования; 5. Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет"; 6. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях дошкольного образования; 8. Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение ЕГЭ и на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок). | #REF! | #REF! | #REF! | 8540802.7 | 8503746.7 | 8497002.71 | 99.92 | 8450592.39 | 99% | 8450592.39 | 0 | 0 | 53154.31 | ДГХ:Реализация мероприятия по организации питания обучающихся (оплата коммунальных услуг школьных столовых) осуществлялась в соответствии с условиями заключённого контракта. Выполнен капитальный ремонт СОШ № 19. Остаток средств в сумме 104,64 тыс.рублей - экономия за потребление коммунальных услуг по фактическим показаниям приборов учета, 444,58 тыс.руб. - экономия в результате фактического исполнения расходов по капитальному ремонту составила 444,58 тыс. рублей ДАиГ: В рамках программы был предусмотрен выкуп объекта образования "Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10". Выкуп объекта не произведен в связи с поздним завершением строительно-монтажных работ( 30.12.2016) и недоукомплектованностью объекта оборудованием. Комплектация объекта оборудованием, мебелью, учебными материалами будет произведена в 1 квартале 2017 года. Выполнение благоустройства завершится к 31.07.2017. Департамент образования: В рамках реализации мероприятий предоставлялись субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, а также негосударственным и частным организациям на осуществление образовательной деятельности. Своевременно и в полном объеме произведена выпата компенсации части родительской платы за присмотр за уход за детьми в образовательных учреждениях. Все учащиеся очной формы обучения обеспечены горячим питанием в учебное время. Остаток средств в сумме 49 599,71 тыс. руб. сложился в связи: - с экономией на приобретение продуктов питания в связи с уменьшением фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине болезней детей, актированных дней, приостановления учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ; - с экономией в связи со снижением расходов на основании фактически предоставленных сертификатов дошкольника; - со снижением фактических затрат по компенсации части родительской платы по причине уменьшения планируемого размера начисленной родительской платы вследствие уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений; - с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур; - с отсутствием заявок на перечисление субсидий в связи с уменьшением численности учащихся ЧОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца, прекращением деятельности НОУ средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов, изменением в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников ООО "НДУ- ЦРР "Гулливер", переносом сроков комплектования воспитанниками объекта дошкольного образования, введенного в эксплуатацию по окончании строительства (МБДОУ № 45 "Волчок"); - со снижением фактических затрат на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическими работниками по причине внесения изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников. УУиБО (ДК). Мероприятия программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" реализовано в полном объеме.
| федеральный бюджет |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 100% | 1200 | 100% | 1200
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 8497547.59 | 8458306.59 | 8454894.94 | 100% | 8408484.62 | 99% | 8408484.62 |  |  | 49821.97
| бюджет МО | #REF! | #REF! | #REF! | 38897.91 | 41082.91 | 40755.96 | 99% | 40755.96 | 99% | 40755.96 |  |  | 326.95
| бюджет МО сверх соглашения | #REF! | #REF! | #REF! | 3157.2 | 3157.2 | 151.81 | 5% | 151.81 | 5% | 151.81 |  |  | 3005.39
привлечённые средства
3. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей; 6. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родител ей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 7. Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей). | #REF! | #REF! | #REF! | 388778.72 | 394767.42 | 394629.97 | 100% | 377715.98 | 96% | 377715.98 | 0 | 0 | 17051.44 | УБУиО, ДГХ По произведена: -выплата вознаграждения 217 приемным родителям за январь-декабрь 2016 года; -оплата работ по проверке смет и ремонту двух жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по адресам: пр.Комсомольский, 44/2 кв.59, ул.Университетская д.25/1 кв.3 на основании поступивших заявлений. Осуществлялось содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (10 штатных единиц) и на осуществление деятельности по опеке и попечительству (45 штатных единиц) в рамках переданных государственных полномочий. В процессе исполнения расходов сложилась экономия 980,78 тыс.руб.: - по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда (фактические расходы сложились меньше запланированных, в связи с наличием листков временной нетрудоспособности, а также в связи с установлением доплаты за осуществление контроля за сохранность жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам с 01.09.2016 (статья 14.1 Закона ХМАО-Югры от 09.06.2009 № 86-оз с 01.09.2016). Данная доплата была запланирована с 01.01.2016г.; - по фактическим расходам: выплата вознаграждения приемным родителям, в связи с приостановлением выплаты опекуну по причине помещения приемного ребенка в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по ремонту жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей произведена; услуги связи, коммунальные расходы, содержание помещений, мойку автотранспортных средств, поставку ГСМ сложились ниже запланированных. - по итогам проведения торгов на оказание услуг по проведению диспансеризации работников Администрации города; по подписке и доставке периодических изданий; по проведению курсов повышения квалификации; на техническое обслуживание оборудования; Остаток средств подлежит возврату в окружной бюджет в 2017 году. ДАиГ: В рамках реализации мероприятий было приобретено 33 квартиры для детей сирот. Остаток средств окружного бюджета в сумме 15 827,80 тыс.руб. сложился по следующим причинам: 6 947 ,03 тыс.рублей - аукциона на приобретение квартир признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок, 8 683,79 тыс.рублей - средства из бюджета автономного округа поступили 23.12.2016, учитывая сроки размещения аукционов, возможность освоения средств в 2016 году отсутствовала. ДО: Достигнутые результаты на 01.01.2017: В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в период весенних каникул было организовано 22 лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 2 800 детей, в период летних каникул – 37 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 5 150 детей, в период осенних каникул – 18 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 2 300 детей. В целях повышения доступности услуги по организации отдыха и оздоровления детей работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, организована на бесплатной основе (без взимания родительской платы). Кроме того, в рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в период летних каникул было организовано 4 лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 333 ребенка в частных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдохнуло 1 005 детей и подростков, за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 427 детей и подростков. Остаток средств в размере 242,86 тыс. руб: - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение путевок на организацию отдыха и оздоровления детей. - экономия, сложившаяся в связи с уменьшением количества детодней питания в лагерях, организованных на базе частных организаций. - экономия, сложившаяся после заключения контракта на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. - экономия, сложившаяся в связи с уменьшением количества детодней питания в лагерях. УБУиО (ДК): Мероприятия программы, реализованы в полном объеме. Показатели по посещаемости детьми лагерей с дневным пребыванием- достигнуты.
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 351535.89 | 357524.59 | 357606.13 | 100% | 340692.14 | 95% | 340692.14 |  |  | 16832.45
| бюджет МО |  |  |  | 19330.92 | 19330.92 | 19308.92 | 100% | 19308.92 | 100% | 19308.92 |  |  | 22
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 17911.91 | 17911.91 | 17714.92 | 99% | 17714.92 | 99% | 17714.92 |  |  | 196.99
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF!
4. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (Пелевин А.Р.) | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
5. | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов; 2. Субсидия на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек; 3. Субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры; 4. Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры; 5. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе; 6. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек.) | #REF! | #REF! | #REF! | 181769.89 | 181769.89 | 179755.36 | 99% | 179729.72 | 99% | 179729.72 | 0 | 0 | 2040.17 | АГ: В рамках реализации мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» в размере 25,64 тыс.руб., сложился неиспользованный остаток средств в связи с экономией по муниципальным торгам на поставку бумаги , а также фактическими расходами на приобретение металлических тележек. УБУиО(ДК): 1. В рамках реализации мероприятия по формированию общенациональных информационных ресурсов общедоступных библиотек: – выполнены услуги по переводу документов в машиночитаемые форматы 8 изданий (2011 страниц); – выполнена модернизация программно-аппаратных комплексов Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина (поставка и замена 7 неттопов); – выполнена поставка персонального компьютера (моноблока) для создания сводных библиотечных ресурсов; – выполнено абонентское обслуживание АИБС «МегаПро» для осуществления электронной каталогизации; 2. В рамках реализации мероприятия по развитию каналов доступа к мировым информационным ресурсам: – для формирования библиотечного фонда приобретено 5269 экз. печатных изданий научно-популярной, научно-познавательной и художественной литературы для детей и взрослых; – для формирования библиотечного фонда за счёт федеральной субсидии приобретено 206 экз. печатных изданий психолого-педагогической тематики; – выполнена подписка на литературно-художественные и научно-популярные, детские и молодёжные периодические издания (приобретено 77 комплектов); – выполнена подписка на универсальную справочно-информационную полнотекстовую базу данных «Издания по общественным и гуманитарным наукам»; 3. В рамках реализации мероприятия по формированию нового социокультурного пространства: – поставлено специализированное библиотечное оборудование для Центральной детской библиотеки; – выполнена модернизация оборудования медиатеки Центральной детской библиотеки (поставлено оборудование - 7 моноблоков) Обновление материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств №1" - приобретение фортепьяно - 2 ед.; - приобретение кларнета - 1 ед., клавиновы 1 - ед., цифрового электропианина - 1 ед., аккордеон - 3 ед. В рамках подпрограммы подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства": - оказание услуг за организацию участия приглашенных экспертов и участников фестиваля МАУ "Сургутская филармония" ("Зеленый шум", "60 параллель"). Проведены фестивали "Зеленый шум" и "60 параллель". ДАиГ: В рамках реализации программы выполнялись работы по строительству объекту "Детская школа искусств, мкр. ПИКС" . Объект введен в эксплуатацию 25.08.2016г. В ходе строительства объекта возникла необходимость в выполнении дополнительных работ, не предусмотренных ПСД, но обязательных для сдачи объекта. Стоимость доп. работ - 21 900,27 тыс. руб. Возмещение затрат за выполнение дополнительных работ согласно мировому соглашению от 21.11.2016г и определению об утверждении мирового соглашения от 22.11.2016г (дело А75-13242/2016) в сумме 21 900, 27 тыс.руб. произведено. Неисполнение составило 2 014,53 тыс. руб. в связи с уменьшением суммы контракта на сумму страховых взносов в связи с внесением изменений в Методическую документацию строительства (МДС № 81-35.2014)
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 100% | 85.8 | 100% | 85.8 |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 172233.8 | 172233.8 | 170319.99 | 99% | 170294.35 | 99% | 170294.35 |  |  | 1939.45
| бюджет МО |  |  |  | 9450.29 | 9450.29 | 9349.57 | 99% | 9349.57 | 99% | 9349.57 |  |  | 100.72
| бюджет МО сверх соглашения | #REF! | #REF! | #REF!
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF!
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы" (1. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта; 2. иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта) | #REF! | #REF! | #REF! | 217357.87 | 185585.17 | 164271.65 | 89% | 164271.65 | 89% | 164271.65 |  |  | 21313.52 | ДАиГ: В рамках реализации мероприятия осуществлялось строительство объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте" В соответствии с заключенным муниципальным контрактом, срок выполнения работ - 09.12.2016 года. В настоящее время готовность объекта - 55,3% в связи с отставанием от графика производства работ по причине нарушения Подрядной организацией обязательств по контракту в части срока поставки технологического монтируемого оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта. Ориентировочный срок ввода объекта апрель 2017 года. В проекте бюджета на 2017 год предусмотрены средства для завершения работ по строительству объекта в сумме 193 087,05 тыс.руб (в т.ч. средства окружного бюджета - 183 432,7 тыс.руб, средства местного бюджета 9 654,35 тыс.руб.) Неисполнение плановых ассигнований в размере 21 308,10 тыс. руб. сложилось по причине отставания от графика производства работ. УБУиО (ДК): Реализация программы осуществлена в полном объеме. Неисполнение плановых ассигнований в размере 5,42 тыс. рублей сложилось по причине экономии, образовавшейся по итогам проведения электронного аукциона на поставку столов для настольного тенниса.
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 190059.8 | 158287.1 | 149319.62 | 94% | 149319.62 | 94% | 149319.62 |  |  | 8967.48
| бюджет МО |  |  |  | 13126.7 | 8296.6 | 7824.87 | 94% | 7824.87 | 0.94 | 7824.87 |  |  | 471.73
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 14171.37 | 19001.47 | 7127.16 | 38% | 7127.16 |  | 7127.16 |  |  | 11874.31
привлечённые средства
7. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан). | #REF! | #REF! | #REF! | 8452.3 | 8300.66 | 8300.59 | 100% | 7325.47 | 88% | 7325.47 |  |  | 975.19 | ДО: В рамках программных мероприятий организована стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет - 2 чел. - 0,07 тыс. руб. - экономия, сложившаяся по результатам предоставления ежемесячных отчетных документов образовательными учреждениями в КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" по работникам, принятым в рамках программы. УБУиО(ДК): В рамках программных мероприятий созданы и оснащены постоянные рабочие места для трудоустройства инвалидов, трудоустроены 3 инвалида. Показатели мероприятия программы "Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места" достигнуты в полном объеме. АГ: Остаток средств в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме 975,12 тыс. руб. сложился: - по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда (фактические расходы сложились меньше запланированных, в связи с наличием вакантной должности); - по итогам проведения торгов на продление прав неисключительного права на использование и воспроизведение антивирусного ПО; на приобретение оригинальных расходных материалов; на изготовление и поставку полиграфической продукции по охране труда; на оказание услуг по проведению диспансеризации работников Администрации города; на оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий; - по фактическим расходам на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, предоставления единовременной выплаты на оздоровление работников (по факту обращений с учетом стажа работы в органах местного самоуправления). УПиЭ: Денежные средства из бюджета автономного округа не были освоены в связи с отсутствием обращений безработных граждан для временного трудоустройства.
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 8452.3 | 8300.66 | 8300.59 | 100% | 7325.47 | 88% | 7325.47 |  |  | 975.19
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0
8. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования; 2. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 3. субвенции по поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 4. субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных; 5. Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году). | 0 | 0 | 0 | 13060.9 | 12034.2 | 11389.35 | 95% | 11389.35 | 95% | 11389.35 | 0 | 0 | 644.85 | АГ: В соответствии с законом ХМАО–Югры от 15.05.2006 № 46-оз в целях своевременного выполнения комплекса работ по организации проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в городе Сургуте из средств федерального бюджета запланированы расходы на предоставление транспортных услуг и услуг связи. По состоянию на 01.01.2017 исполнены в полном объемы. Экономия сложилась по факту оказания услуг связи в размере 152,24 тыс. руб. В рамках реализации программы произведено и реализовано 126,5 тонн искусственно выращенной пищевой рыбы ценных пород. Экономия в размере 0,10 тыс.рублей сложилась в результате корректировки суммы для предоставления полного пакета документов по выделенной субвенции из бюджета ХМАО-Югры на производство и реализацию с/х продукции ДГХ: В рамках реализации программы утилизировано 2 042 безнадзорных животных. Остаток средств на 01.01.2017 в сумме 492,46 тыс.руб.: - 408,33 тыс.руб. - средства, зарезервированные до определения получателей субсидии; - 84,13 тыс.руб. - экономия по факту исполнения расходов (возмещение затрат осуществляется по факту предоставления получателем субсидии экономически обоснованных расходов).
| федеральный бюджет |  |  |  | 722.8 | 614.4 | 462.16 | 75% | 462.16 | 75% | 462.16 |  |  | 152.24
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 3013.4 | 2095.1 | 2095 | 100% | 2095 | 100% | 2095 |  |  | 0.1
| бюджет МО |  |  |  | 9324.7 | 9324.7 | 8832.19 | 95% | 8832.19 | 95% | 8832.19 |  |  | 492.51
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
9. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
10. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах" |  |  |  | 2162246.53 | 2102840.27 | 2096463.92 | 100% | 2096127.78 | 100% | 2096127.78 | #REF! | #REF! | 6712.49
| федеральный бюджет |  |  |  | 17782.67 | 17782.67 | 15344.5 | 86.3% | 15344.5 | 86.3% | 15344.5 | #REF! | #REF! | 2438.17
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 1863978.96 | 1804572.7 | 1803546.56 | 99.9% | 1803210.42 | 99.9% | 1803210.42 | #REF! | #REF! | 1362.28
| бюджет МО |  |  |  | 280484.9 | 278952.82 | 277572.86 | 99.5% | 277572.86 | 99.5% | 277572.86 | #REF! | #REF! | 1379.96
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0 | 1532.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #REF! | #REF! | 1532.08
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма III "Содействие развитию жилищного строительства" |  |  |  | 2136636.46 | 2077230.2 | 2073383.36 | 100% | 2073203.37 | 99.8% | 2073203.37 | 2002080.2 | 75150 | 4026.83
| федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 1856605.06 | 1797198.8 | 1796173.12 | 100% | 1795993.13 | 100% | 1795993.13 | 1730315.3 | 0 | 1205.67
| бюджет МО |  |  |  | 280031.4 | 278499.32 | 277210.24 | 100% | 277210.24 | 100% | 277210.24 | 270232.82 | 0 | 1289.08
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0 | 1532.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1532.08 | 0 | 1532.08
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1.1. | Приобретение жилья (ДАиГ) |  |  |  | 780047.54 | 777259.19 | 776914.56 | 100% | 776914.56 | 100% | 776914.56 | 777259.19 | 0 | 344.63 | В целях обеспечения жильем граждан в 2016 году приобретено 271 жилое помещение общей площадью 14825 м2 на сумму 776 914,56 тыс.руб. Экономия средств сложилась по результатам проведения аукционов на приобретение жилых помещений
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 694242.31 | 691453.96 | 691453.96 | 100% | 691453.96 | 100% | 691453.96 | 691453.96 | 0 | 0
| бюджет МО |  |  |  | 85805.23 | 85805.23 | 85460.6 | 100% | 85460.6 | 100% | 85460.6 | 85805.23 | 0 | 344.63
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.2. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов) (ДАиГ) |  |  |  | 185479.95 | 180423.84 | 178453.77 | 99% | 178273.78 | 99% | 178273.78 | 180423.84 | 0 | 2150.06 | Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено следующим: - экономия по приобретению жилого помещения сложилась в связи со смертью 1 участника программы (1 025,64 тыс.руб. - средства окружного бюджета, 113,96 тыс.руб. - средства местного бюджета); - экономия по предоставлению субсидий на приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений в поселках не освоены в связи с допущенной технической ошибкой при оформлении заявки для предоставления субсидии гражданину Адуеву Р.Ю. (180,00 тыс. рублей - средства окружного бюджета, 783,09 тыс.рублей - средства местного бюджета); - экономия в результате проведенных аукционов на приобретение жилых помещений в сумме 47,3661 тыс.руб. за счет средств местного бюджета
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 152245.15 | 147189.04 | 146163.39 | 99% | 145983.4 | 99% | 145983.4 | 147189.04 | 0 | 1205.64
| бюджет МО |  |  |  | 33234.8 | 33234.8 | 32290.38 | 97% | 32290.38 | 97% | 32290.38 | 33234.8 | 0 | 944.42
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.3. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  |  |  | 130184.28 | 78622.48 | 77090.34 | 98% | 77090.34 | 98% | 77090.34 | 78622.48 | 0 | 1532.14
| федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 113234.1 | 61672.3 | 61672.27 | 100% | 61672.27 | 100% | 61672.27 | 61672.3 | 0 | 0.03
| бюджет МО |  |  |  | 16950.18 | 15418.1 | 15418.07 | 100% | 15418.07 | 100% | 15418.07 | 15418.1 | 0 | 0.03
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0 | 1532.08 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1532.08 | 0 | 1532.08
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1.3.1. | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте (ДАиГ) |  |  |  | 130184.28 | 78622.48 | 77090.34 | 98% | 77090.34 | 98% | 77090.34 | 78622.48 | 0 | 1532.14 | Готовность объекта 50,4 %. Контракт на строительство объекта расторгнут, поскольку в ходе его реализации возникла необходимость выполнения комплекса дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, проектно-сметной документацией, но необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию. Стоимость дополнительных работ будет определена после внесения изменений в ПСД. В департамент строительства ХМАО-Югры направлено обращение ( от 11.11.2016 № 02-02-8010/16) о рассмотрении возможности выделения средств в 2017 году для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 113234.1 | 61672.3 | 61672.27 | 100% | 61672.27 | 100% | 61672.27 | 61672.3 | 0 | 0.03
| бюджет МО |  |  |  | 16950.18 | 15418.1 | 15418.07 | 100% | 15418.07 | 100% | 15418.07 | 15418.1 | 0 | 0.03
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0 | 1532.08 |  |  |  | 0% | 0 | 1532.08 | 0 | 1532.08
привлечённые средства
11.1.4. | Создание наемных домов социального использования (ДАиГ) |  |  |  | 965774.69 | 965774.69 | 965774.69 | 100% | 965774.69 | 100% | 965774.69 | 965774.69 | 0 | 0 | В 2016 году перечислен авансовый платеж на приобретение жилых помещений площадью 15 046,40 кв.м. и 7 460,80 кв.м в соответствии с заключенными контрактами с ООО "УК"Центр Менеджмент" на сумму 1 226 370,89 тыс.рублей сроком действия до 30.03.2017.
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 830000 | 830000 | 830000 | 100% | 830000 | 100% | 830000 | 830000 | 0 | 0
| бюджет МО |  |  |  | 135774.69 | 135774.69 | 135774.69 | 100% | 135774.69 | 100% | 135774.69 | 135774.69 | 0 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.5. | Приобретение встроенно-пристроенных помещений (ДАиГ) |  |  |  | 75150 | 75150 | 75150 | 100% | 75150 | 100% | 75150 | 180423.84 | -105273.84 | 0 | Приобретены встроенно-пристроенные помещения общей площадью 1670 кв.м. согласно заключенному контракту №1-НД от 01.12.2016 с ООО "УК "Центр Менеджмент" на сумму 75 150,0 тыс. руб.
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 66883.5 | 66883.5 | 66883.5 | 100% | 66883.5 | 100% | 66883.5 | 66883.5 | 0 | 0
| бюджет МО |  |  |  | 8266.5 | 8266.5 | 8266.5 | 100% | 8266.5 | 100% | 8266.5 | 8266.5 | 0 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2. | Подпрограмма V "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |  |  |  | 25610.07 | 25610.07 | 23080.56 | 90.1% | 22924.41 | 89.5% | 22924.41 | 25610.07 | 0 | 2685.66
| федеральный бюджет |  |  |  | 17782.67 | 17782.67 | 15344.5 | 86% | 15344.5 | 86% | 15344.5 | 17782.67 | 0 | 2438.17
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 7373.9 | 7373.9 | 7373.44 | 100% | 7217.29 | 98% | 7217.29 | 7373.9 | 0 | 156.61
| бюджет МО |  |  |  | 453.5 | 453.5 | 362.62 | 80% | 362.62 | 80% | 362.62 | 453.5 | 0 | 90.88
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) |  |  |  | 7343.78 | 7343.78 | 7252.37 | 99% | 7252.37 | 99% | 7252.37 | 734378% | 0% | 91.41 | Участниками подпрограммы числятся 53 молодые семьи. В 2016 году социальная выплата на приобретение (строительство) жилья предоставлена 9 молодым семьям, в том числе 8 молодым семьям по соглашению 2016 года и 1 молодой семье в рамках переходящих обязательств 2015 года. Остаток средств сложился с связи с корректировкой списка получателей социальной выплаты по данной подпрограмме.
| федеральный бюджет |  |  |  | 910.81 | 910.81 | 910.74 | 100% | 910.74 | 100% | 910.74 | 910.81 | 0 | 0.07
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 5979.47 | 5979.47 | 5979.01 | 100% | 5979.01 | 100% | 5979.01 | 5979.47 | 0 | 0.46
| бюджет МО |  |  |  | 453.5 | 453.5 | 362.62 | 80% | 362.62 | 80% | 362.62 | 453.5 | 0 | 90.88
| бюджет МО сверх соглашения | [11 empty] | 0
| привлечённые средства | [11 empty] | 0
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100% | 1.7 | 100% | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | В 2016 году из средств окружного бюджета были запланированы расходы на приобретение конвертов и бумаги для направления участникам программы извещений в целях реализации полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством". Поставка конвертов и канцелярских товаров осуществлена, средства освоены в полном объеме.
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100% | 1.7 | 100% | 1.7 | 1.7 | 0 | 0
| бюджет МО | [12 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ) |  |  |  | 9875.73 | 9875.73 | 9875.73 | 100% | 9875.73 | 100% | 9875.73 | 9875.73 | 0 | 0 | В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета по городу Сургуту на 01.01.2017 состоит 468 человек. В 2016 году субсидия из средств федерального бюджета предоставлена 13 льготополучателям, из расчета размера субсидии 759 672 рубля на каждого получателя.
| федеральный бюджет |  |  |  | 9875.73 | 9875.73 | 9875.73 | 100% | 9875.73 | 100% | 9875.73 | 9875.73 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0
| бюджет МО | [12 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) |  |  |  | 5950.76 | 5950.76 | 5950.76 | 100% | 5794.61 | 97% | 5794.61 | 5950.76 | 0 | 156.15 | Средства предусмотрены на выплату субсидии и приобретение жилого помещения для участников программы. 2 ветеранам ВОВ предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения самостоятельно, 1 ветерану ВОВ приобретено и предоставлено жилое помещение на условиях договора социального найма. Остаток средств местного бюджета - экономия средств при расчетах выплаты субсидии по фактически предоставленным договорам на приобретение жилых помещений.
| федеральный бюджет |  |  |  | 4558.03 | 4558.03 | 4558.03 | 100% | 4558.03 | 100% | 4558.03 | 4558.03 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 1392.73 | 1392.73 | 1392.73 | 100% | 1236.58 | 89% | 1236.58 | 1392.73 | 0 | 156.15
| бюджет МО | [12 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) |  |  |  | 2438.1 | 2438.1 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2438.1 | 0 | 2438.1 | Отсутствует потребность в данных средствах по причине отсутствия лиц, уволенных с военной службы, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Неосвоенные средства федерального бюджета подлежат возврату в бюджет .
| федеральный бюджет |  |  |  | 2438.1 | 2438.1 |  | 0% |  | 0% | 0% | 2438.1 | 0 | 2438.1
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0
| бюджет МО | [12 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
12. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса; 3.Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы; о привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса; 4.Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда). | 0 | 0 | 0 | 291822.59 | 305981.43 | 267468.76 | 87% | 267075.91 | 87% | 267075.91 |  |  | 38905.52 | ДГХ: В рамках реализации программы осуществлены следующие мероприятия: - возмещены затраты по капитальному ремонту объектов "Тепломагистраль №1 пр.Мира", "Холодное водоснабжение от ЦТП-18 до ул.80П (Лермонтова)"; - выполнено благоустройство дворов по 31 адресам; - возмещены недополученные доходы АО "Сжиженный газ "Север", осуществляющего реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам; - возмещена часть затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы; - проведено энергетическое обследование в МБОУ ДОД ЦДНТТ "Информатика", МБДОУ №31 "Снегирек"; - выполнен капитальный ремонт МБОУ СОШ №12, корпус №2, блок Б. Неисполнение плановых ассигнований составило 38 905,44 тыс.руб., в том числе: - экономия по итогам проведения конкурсов, по факту выполненных работ, переноса сроков выполнения работ (поставка оборудования на 2017 год) ; не выполнение благоустроительных работ в связи с климатическими условиями по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса. -экономия в связи с уточнением объемов работ, адресного перечня по благоустройству домовых территории, по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса; - экономия в результате расчета размера субсидии в соответствии с фактическим объемом реализации газа за период январь-ноябрь 2016 года по подпрограмме "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов". ДАиГ: Произведена оплата по контрактам, заключенным в 2015 году, за счет средств фонда реформирования ЖКХ, на приобретение жилых помещений, в целях выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 128596.7 | 118924.87 | 111081.01 | 93% | 110688.16 | 93% | 110688.16 |  |  | 8236.71
| бюджет МО |  |  |  | 51501.8 | 67785.82 | 58121.02 | 86% | 58121.02 | 86% | 58121.02 |  |  | 9664.8
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0
| привлечённые средства |  |  |  | 111724.09 | 119270.74 | 98266.73 | 82% | 98266.73 | 82% | 98266.73 |  |  | 21004.01
13. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» 1. Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 2. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий; 3. Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 4. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения; 5. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по поддержке российского казачества; 6. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации). |  |  |  | 62670.88 | 66456.4 | 66439.92 | 100% | 66100.18 | 99% | 66100.18 | 0 | 0 | 356.22 | ДО: В рамках реализации программы получили образовательные услуги 429 кадетов. Приобретено оборудование для оснащения музыкального зала, интерактивное оборудование, экспонаты для лицейского музея «России верные сыны». Организовано участие кадетов лицея во Всероссийской ВСИ «Кадеты Отечества» (организатор ЦКО г. Москва), направленной на реализацию казачьего компонента. Приобретены традиционные казачьи костюмы, казачья атрибутика. АГ: В рамках реализации мероприятий приобретена форменная одежда и удостоверения, выплачено материальное стимулирование народным дружинникам за 2016 год. В рамках мероприятия "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" осуществлялось техническое обслуживание АПК "Безопасный город", копировально-множительной техники и конвертального оборудования АПК "Безопасный город". Обработано и доставлено 42 190 заказных писем с уведомлением За счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации оплачены расходы на услуги почтовой связи и поставку конвертов. В рамках переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (18 штатных единиц) и на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (5 штатных единиц) сложился остаток в сумме 339,74 тыс. руб: - по начислениям на выплаты по оплате труда (фактические расходы сложились меньше запланированных, в связи с наличием листков временной нетрудоспособности); - по итогам проведения торгов на продление прав неисключительного права на использование и воспроизведение антивирусного ПО; на приобретение оригинальных расходных материалов; на оказание услуг по проведению диспансеризации работников Администрации города; на оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий; на услуги связи; на техническое обслуживание оборудования; охрану объектов по средствам КТС и ПЦН; приобретение бумаги и канцелярских товаров. - фактические расходы на услуги связи, почтовые расходы, коммунальные расходы, содержание помещений, приобретение воды сложились ниже запланированных; - невостребованные средства на техническое обслуживание технических средств, в связи с тем, что обслуживание проводилось силами МКУ "УИТС". ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось содержание ЗАГС (оплата коммунальных услуг).
| федеральный бюджет |  |  |  | 19563.2 | 19563.2 | 19546.72 | 100% | 19546.72 | 100% | 19546.72 |  |  | 16.48
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 22241.2 | 22241.2 | 22241.2 | 100% | 21901.46 | 98% | 21901.46 |  |  | 339.74
| бюджет МО |  |  |  | 1352.2 | 1352.2 | 1352.2 | 100% | 1352.2 | 100% | 1352.2 |  |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 19514.28 | 23299.8 | 23299.8 | 100% | 23299.8 | 100% | 23299.8 |  |  | 0
привлечённые средства
14. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (Лапин О.М.) | [13 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
федеральный бюджет
бюджет ХМАО-Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
15. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" (Анохин А.С.) | [13 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
федеральный бюджет
бюджет ХМАО-Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
16. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» 1. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства; 2. Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 3. Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг). | #REF! | #REF! | 0 | 243703.93 | 245384.38 | 243367.33 | 99% | 243367.33 | 99% | 243367.33 | 0 | 0 | 2017.05 | На территории города Сургута осуществляют свою деятельность 21 тысяча субъектов малого и среднего предпринимательства. Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства составил 187 910,70 млн.рублей. Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1 411,5 млн.руб, что выше значения 2015 года на 3,2%. С целью реализации задач муниципальной программы проведены в 2016 году 78 мероприятий, участниками которых стали более 2000 предпринимателей, опубликованы 6 статей в печатных СМИ, создано и транслировано 7 новостных сюжетов. Крупнейшие мероприятия: 2 заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города, I Межмуниципальная конференция предпринимателей, городской конкурс «Предприниматель года», 2 курса начинающего предпринимателя, курс для предпринимателей, планирующих привлечение инвестиций и масштабирование бизнеса, конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху»; оказана финансовая поддержка 36 субъектам малого и среднего предпринимательства и 1 организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В процессе исполнения расходов сложилась экономия в сумме 1 736,59 тыс. руб. ввиду отсутствия заявок от предпринимателей, а также по результатам электронных аукционов на оказание услуг по организации и проведению ежегодного городского конкурса "Предприниматель года – 2015», услуги по организации и проведению городской конференции.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 226369.67 | 226240.37 | 224518.66 | 99% | 224518.66 | 99% | 224518.66 |  |  | 1721.71 | В 2016 году заключены и исполнены 24 договора (контракта) по приобретению оборудования, программного обеспечения, мебели для оснащения МКУ "МФЦ г. Сургута" для полноценного функционирования учреждения. В процессе исполнения расходов сложилась экономия (279,70 тыс.руб.): - по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение программного обеспечения и мебели; - по результатам размещения муниципального заказа на проведение ремонтных работ, приобретение программного обеспечения и оборудования.
| бюджет МО | #REF! | #REF! | #REF! | 13462.48 | 15272.23 | 15256.59 | 100% | 15256.59 | 100% | 15256.59 |  |  | 15.64
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 3871.78 | 3871.78 | 3592.08 | 93% | 3592.08 | 93% | 3592.08 |  |  | 279.7
привлечённые средства
17. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016-2020 годы (Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | #REF! | #REF! | #REF! | 659060.2 | 647771.5 | 646171.94 | 100% | 646171.94 | 100% | 646171.94 | 0 | 0 | 1599.56 | ДАиГ: В рамках данной программы велось строительство объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки")". Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод № 86-ru86310000-102-2016 от 23.12.2016) ДГХ: В рамках данной программы велись работы по ремонту автомобильных дорог в соответствии с условиями заключенных контрактов. Выполнен ремонт дорог общей площадью 139 744,87 кв.м.
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 621893.7 | 610605 | 610604.96 | 100% | 610604.96 | 100% | 610604.96 |  |  | 0.04
| бюджет МО |  |  |  | 37163.72 | 35565.95 | 35565.94 | 100% | 35565.94 | 100% | 35565.94 |  |  | 0.01
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 2.78 | 1600.55 | 1.04 | 0% | 1.04 | 0% | 1.04 |  |  | 1599.51
| привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF!
19. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
20. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации; 2. Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития). | #REF! | #REF! | #REF! | 93382.25 | 133679.79 | 133327.8 | 99.74 | 132236.56 | 98.92 | 132236.56 | 0 | 0 | 1443.23 | ДГХ: 1. В рамках реализации мероприятия "Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития" выполнены следующие работы: - строительство объекта "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургуте I пусковой комплекс 2 этап строительства" площадью 3,0087 га. Экономия сложилась в результате уточнения объемов работ и сметной стоимости СМР по строительству объекта (37,38 тыс.руб. - средства бюджета ХМАО-Югры, 48,12 тыс.руб. - средства местного бюджета); - строительство (обустройство) сквера в 5 "А" мкр. площадью 6634 кв.м. Экономия сложилась по факту выполненных работ (609,75 тыс. руб. - средства бюджета ХМАО-Югры); - работы по ремонту объектов социальной инфраструктуры - МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 25, МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", МБОУ ДО "Центр детского творчества", МБДОУ ДС №92 "Веснушка", МБОУ СОШ № 26) выполнены и оплачены в полном объеме. Экономия сложилась в результате уточнения объемов работ (444,11 тыс.руб. - средства бюджета ХМАО-Югры, 303,87 тыс.рублей - средства местного бюджета) ДО, УБУиО (ДК): Средства освоены в полном объеме. - уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в 2016 году (60 606 руб.) не ниже уровня, достигнутого в 2015 году (59 167 руб.).
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 89289.4 | 127527.6 | 127527.6 | 100% | 126436.36 | 99% | 126436.36 |  |  | 1091.24
| бюджет МО |  |  |  | 4092.85 | 6152.19 | 5800.2 | 94% | 5800.2 | 94% | 5800.2 |  |  | 351.99
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0
| привлечённые средства | [12 empty] | 0
21. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (Алешкова Н.П.) | [13 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
22. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (Пешков С.М.) | [13 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
23. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
24. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2015 годы» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
25. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
Note on B121: Вершинина Мария Игоревна: 2135