## 2016 (новая)
Приложение 3 к порядку принятий решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут
Годовой отчет об исполнении муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» на 01 января 2017 года
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измерения | Результат реализации программы |  |  |  |  | Примечание (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | Утвержденный план на 01.01.2017 года* | Уточненный план на 01.01.2017 года | Факт за 2016 год | Отклонение |  |  |  | Утвержденный план на 2016 год* | Уточненный план на 2016 год | Факт за 2016 год | Отклонение
[6 empty] | руб. | % | [5 empty] | ед. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Цель программы: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [8 empty] | доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, представляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, представляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | функционирование интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
Задача. Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
Мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов. | департамент финансов | Всего, в том числе: | 99479461 | 102925890.68 | 102306873.79 | -619016.89 | -0.6014% |  | доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | подготовка муниципальных правовых актов в случае изменения налогового и бюджетного законодательства и (или) на основании обращений налогоплательщиков, о местных налогах и сборах с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 99479461 | 102925890.68 | 102306873.79 | -619016.89 | -0.6014% |  | разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный муниципальным правовым актом, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение сроков доведения предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств, установленных муниципальным правовым актом, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | количество рассмотренных муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальные программы), поступивших на согласование в департамент финансов, ед. | не менее 30 | не менее 30 | 141 | 0 | 0%
[9 empty] | степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, представляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | своевременная подготовка проекта решения о бюджете в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение требований к объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение требований к предельному объему муниципальных заимствований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета города, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | количество подготовленных проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города, ед. | 4 | 5 | 5 | 0 | 0%
[9 empty] | количество рабочих дней после подписания Главой города решения Думы города о бюджете (о внесении изменений в бюджет), в течение которых доводятся до главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утвержденные плановые назначения, до главных распорядителей бюджетных средств - утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, дн. | не более 3 | не более 3 | 1 | 0 | 0%
[9 empty] | количество сформированных и размещенных на официальном портале Администрации города реестров расходных обязательств городского округа город Сургут, ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0%
[9 empty] | удельный вес своевременно зарегистрированных бюджетных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к регистрации бюджетных обязательств, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | количество подготовленных муниципальных правовых актов об исполнении бюджета городского округа город Сургут, ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение установленных предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | количество подготовленных сводных отчетов о результатах мониторинга финансового менеджмента и рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств, ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0%
[9 empty] | процент исполнения налоговых доходов (отношение фактических поступлений к плановым показателям), % | не менее 95 | не менее 95 | 101.2 | 0 | 0%
[9 empty] | количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. | не менее 4 | не менее 4 | 4 | 0 | 0%
[9 empty] | количество проведенных мониторингов дебиторской задолженности по расходам и кредиторской задолженности бюджета города, ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его предоставления Администрацией города в Контрольно - счетную палату города для проведения внешней проверки, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, представляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | размещение на официальном портале Администрации города муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, осуществления кассового обслуживания муниципальных бюджетных и автономных учреждений, аналитических материалов о бюджете города и его исполнении, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | доля главных распорядителей, получателей бюджетных средств, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения бюджетных ассигнований, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | доля автономных и бюджетных учреждений города, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия с участниками бюджетного процесса с применением средств электронной подписи, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение сроков предоставления в финансовый орган обоснований бюджетных ассигнований департамента финансов, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений и невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов), % | не менее 95 | не менее 95 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | исполнение расходов на обеспечение деятельности департамента финансов, % | не менее 95 | не менее 95 | 99.93 | 0 | 0%
[9 empty] | наличие Учетной политики департамента финансов, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | отсутствие просроченной кредиторской задолженности департамента финансов, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | формирование и представление в Федеральное казначейство информации, и документов для включения в Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
Мероприятие 2. Управление муниципальным долгом города в том числе | департамент финансов | Всего, в том числе: | 72203431 | 32535769.12 | 28634883.43 | -3900885.69 | -11.99% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 72203431 | 32535769.12 | 28634883.43 | -3900885.69 | -11.99% |  | х | х | х | х | х | х
2.1. Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям | департамент финансов | Всего, в том числе: | 34964847 | 32535769.12 | 28634883.43 | -3900885.69 | -11.99% | Отсутствие потребности в запланированных расходах. Неисполнение плановых назначений в связи с отсутствием потребности использования средств для уплаты процентов по муниципальному контракту, заключенному с ПАО Запсибкомбанк обусловленное снижением процентной ставки по муниципальному контракту и переносом срока выборки кредитных средств на более поздний срок в сравнении с первоначально запланированным. | планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 34964847 | 32535769.12 | 28634883.43 | -3900885.69 | -11.99% |  | доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
2.2. Обеспечение обязательств по муниципальным гарантиям | департамент финансов | Всего, в том числе: | 37238584 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 37238584 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | степень охвата принципалов проведением ежеквартального мониторинга их финансового состояния, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
Мероприятие 3. Формирование резервных средств в бюджете города в том числе | департамент финансов | Всего, в том числе: | 52576654.19 | 13017625.21 | 0 | -13017625.21 | -100% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 2438100 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 50138554.19 | 13017625.21 | 0 | -13017625.21 | -100% |  | х | х | х | х | х | х
3.1. Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | департамент финансов | Всего, в том числе: | 13385926.04 | 10740119.86 | 0 | -10740119.86 | -100% | Неиспользование средств резервного фонда Администрации города обусловлено отсутствием фактической востребованности расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций. | соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 13385926.04 | 10740119.86 | 0 | -10740119.86 | -100%
3.2. Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | департамент финансов | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет | нет | нет | нет | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3. Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий | департамент финансов | Всего, в том числе: | 39190728.15 | 2277505.35 | 0 | -2277505.35 | -100% | Неисполнение средств, зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов до принятия соответствующих нормативно-правовых актов на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений, связано с изменением сроков ввода новых объектов в эксплуатацию. | соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 2438100 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  | 0
|  | - за счет средств местного бюджета | 36752628.15 | 2277505.35 | 0 | -2277505.35 | -100%
Мероприятие 4. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом в том числе | департамент финансов | Всего, в том числе: | 2364800 | 1764800 | 1764800 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 2364800 | 1764800 | 1764800 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
4.1. Обеспечение функционирования автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета | департамент финансов | Всего, в том числе: | 1764800 | 1764800 | 1764800 | 0 | 0% |  | обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет | да | да | да | 0 | 0
|  | - за счет средств местного бюджета | 1764800 | 1764800 | 1764800 | 0 | 0%
4.2. Создание портала "Бюджет для граждан" интегрированного с информационной системой планирования и исполнения бюджета города | департамент финансов | Всего, в том числе: | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | функционирование Интернет - портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0%
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы», всего, в том числе: | департамент финансов | Всего, в том числе: | 226624346.19 | 150244085.01 | 132706557.22 | -17537527.79 | -11.67% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 2438100 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 224186246.19 | 150244085.01 | 132706557.22 | -17537527.79 | -11.67% |  | х | х | х | х | х | х
Объём ассигнований администратора - департамент финансов | департамент финансов | Всего, в том числе: | 226624346.19 | 150244085.01 | 132706557.22 | -17537527.79 | -11.67% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 2438100 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 224186246.19 | 150244085.01 | 132706557.22 | -17537527.79 | -11.67% |  | х | х | х | х | х | х
* В соответствии с постановлением от 11.08.2016 № 6079 "От внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 "Об утверждении муниципальной программы функционирования "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014-2030 годы"
Директор департамента | [7 empty] | Е.В. Дергунова
Исполнитель:
Специалист-эксперт ОУиО
Третьякова Н.В. 52-23-01
|  |  | 226624346.19 | 150244085.01 | 132706557.22 | -17537527.79 | -11.67%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on I4: Третьякова Наталья Валерьевна: отклонение менее 5 % не поясняем

## Лист3
Приложение к муниципальной программе функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»
Наименование | Источники финанси-рования | Объем финансирования (всего, руб.) | В том числе по годам: |  |  | Наименование показателя, ед. измерения | Значение показателя, в том числе: |  |  | Конечный результат реализации муниципальной программы
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2014 | 2015 | 2016
Комплексная цель программы: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [5 empty] | доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, да/нет | да | да | да | предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа –Югры с соблюдением установленного срока | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет | да | да | да | наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % | 100 | 100 | 100 | исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет | да | да | да | финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет | да | да | да | функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | функционирование интернет - портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет | нет | да | да | обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпрограмма 1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Цель подпрограммы 1: Проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [5 empty] | доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, да/нет | да | да | да | предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с соблюдением установленного срока | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет | да | да | да | наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Задача 1.1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов в целях решения части вопросов местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, по формированию, исполнению местного бюджета и контролю за исполнением данного бюджета | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 1.1.1 Обеспечение решения вопроса местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов | - | - | - | - | - | подготовка муниципальных правовых актов, в случае изменения налогового и бюджетного законодательства и (или) на основании обращений налогоплательщиков, о местных налогах с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 1.1.2 Осуществление в рамках компетенции нормативно – правового регулирования по вопросам организации бюджетного процесса в городе | - | - | - | - | - | доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 1.1.3 Формирование проекта бюджета города, внесение изменений в бюджет города | - | - | - | - | - | разработка Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Сургута на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный муниципальным правовым актом, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | соблюдение сроков доведения предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств, установленных муниципальным правовым актом, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | количество рассмотренных муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальные программы), поступивших на согласование в департамент финансов, ед. | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | Формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков внесения проекта решения о бюджете в Думу города, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | соблюдение требований к предельному размеру расходов по обслуживанию долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | соблюдение требований к предельному размеру муниципальных заимствований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета города, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | количество подготовленных проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города, ед. | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | количество рабочих дней после подписания Главой города решения Думы города о внесении изменений в бюджет, в течение которых утверждаются изменения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, дн. | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | количество рабочих дней после подписания Главой города решения Думы города о бюджете (о внесении изменений в бюджет), в течение которых доводятся до главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утвержденные плановые назначения, до главных распорядителей бюджетных средств - утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, дн. | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | количество сформированных и размещенных на официальном интернет-сайте Администрации города реестров расходных обязательств городского округа город Сургут, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 1.1.4 Организация исполнения бюджета города | - | - | - | - | - | удельный вес своевременно зарегистрированных бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к регистрации бюджетных обязательств, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | количество подготовленных муниципальных правовых актов об исполнении бюджета городского округа город Сургут, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | соблюдение установленных предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | количество рабочих дней, в течение которых направляется должнику уведомление о поступлении судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных учреждений, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, ед. | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | количество подготовленных сводных отчетов о результатах мониторинга финансового менеджмента и рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | процент исполнения налоговых доходов (отношение фактических поступлений к плановым показателям), % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | количество проведенных мониторингов дебиторской задолженности по расходам и кредиторской задолженности бюджета города, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 1.1.5 Формирование и представление отчетности об исполнении бюджета города | - | - | - | - | - | соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, да/нет | да | да | да | предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа –Югры с соблюдением установленного срока | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета города в Контрольно - счетную палату города для проведения внешней проверки, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков внесения в Думу города годового отчета об исполнении бюджета города, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 1.1.6 Осуществление кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений | - | - | - | - | - | удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 1.1.7 Обеспечение открытости информации о бюджете и бюджетном процессе в городе | - | - | - | - | - | размещение на официальном интернет-сайте Администрации города муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, осуществления кассового обслуживания муниципальных бюджетных и автономных учреждений, аналитических материалов о бюджете города и его исполнении, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 1.1.8 Администрирование автоматизированных систем управления бюджетным процессом | - | - | - |  | - | доля главных распорядителей, получателей бюджетных средств, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения бюджета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - |  | - | доля автономных и бюджетных учреждений города, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения расходов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия с участниками бюджетного процесса с применением средств электронной подписи, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 1.1.9 Выполнение функций главного администратора бюджетных средств | - | - | - | - | - | соблюдение сроков предоставления в финансовый орган обоснований бюджетных ассигнований департамента финансов, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений и невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов), % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | исполнение расходов на обеспечение деятельности департамента финансов, % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | наличие Учетной политики департамента финансов, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | отсутствие просроченной кредиторской задолженности департамента финансов, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего по задаче 1.1 | Всего, в том числе: | 288216226 | 96630626 | 95792800 | 95792800 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 288216226 | 96630626 | 95792800 | 95792800 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего по подпрограмме 1 | Всего, в том числе: | 288216226 | 96630626 | 95792800 | 95792800 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 288216226 | 96630626 | 95792800 | 95792800 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Цель подпрограммы 2. Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города путем проведения ответственной муниципальной долговой политики | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [5 empty] | доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % | 100 | 100 | 100 | исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Задача 2.1. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 2.1.1 Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям | - | - | - | - | - | степень соответствия уровня муниципального долга показателям экономически безопасного уровня, % | 100 | 100 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к общему объему обязательств, подлежащего исполнению в течение отчетного года, % | 100 | 100 | 100 | исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего по задаче 2.1 | Всего, в том числе: | 174503936 | 65808769 | 50467492 | 58227675 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 174503936 | 65808769 | 50467492 | 58227675 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Задача 2.2. Организация предоставления муниципальных гарантий с соблюдением установленных требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальных правовых актов | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 2.2.1 Соблюдение процедур предоставления муниципальных гарантий с последующим соблюдением условий договоров о предоставлении муниципальных гарантий | - | - | - | - | - | планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | степень охвата принципалов проведением ежеквартального мониторинга их финансового состояния, % | 100 | 100 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего по задаче 2.2 | Всего, в том числе: | 350683435 | 71916070 | 241560749 | 37206616 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 350683435 | 71916070 | 241560749 | 37206616 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего по подпрограмме 2 | Всего, в том числе: | 525187371 | 137724839 | 292028241 | 95434291 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 525187371 | 137724839 | 292028241 | 95434291 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпрограмма 3. Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Цель подпрограммы 3: Реализация мер по финансовому обеспечению расходов непредвиденного характера и прогнозируемых на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [5 empty] | соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет | да | да | да | финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Задача 3.1. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации и муниципальным правовым актом | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 3.1.1 Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | - | - | - | - | - | соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего по задаче 3.1 | Всего, в том числе: | 287125227 | 171587887 | 38611624 | 76925716 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 287125227 | 171587887 | 38611624 | 76925716 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Задача 3.2. Управление бюджетными ассигнованиями, иным образом зарезервированными в бюджете города | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 3.2.1 Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств | - | - | - | - | - | соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет | да | да | да | да | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего по задаче 3.2 | Всего, в том числе: | 412721515 | 105607324 | 156407491 | 150706700 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 411951515 | 104837324 | 156407491 | 150706700 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 770000 | 770000 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Задача 3.3. Обеспечение формирования в бюджете города объема условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 3.3.1 Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | - | - | - | - | - | соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет | да | да | да | финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего по задаче 3.3 | Всего, в том числе: | 878084433 | 0 | 284999608 | 593084825 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 878084433 | 0 | 284999608 | 593084825 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего по подпрограмме 3 | Всего, в том числе: | 1577931175 | 277195211 | 480018723 | 820717241 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 1577161175 | 276425211 | 480018723 | 820717241 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 770000 | 770000 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпрограмма 4. Функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Цель подпрограммы 4: Создание условий для качественной организации бюджетного процесса путем автоматизации бюджетных процедур | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Целевые показатели реализации муниципальной программы | [5 empty] | обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет | да | да | да | функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | количество обновлений автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, не связанных с изменениями бюджетного законодательства, ед. | 24 | 24 | 24 | совершенствование функционала системы планирования и исполнения бюджета | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | функционирование интернет - портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет | нет | да | да | обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Задача 4.1. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом, в том числе в целях функционирования Интернет-портала «Бюджет для граждан (Открытый бюджет)» | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 4.1.1 Модернизация автоматизированных систем управления бюджетным процессом с учётом изменений действующего законодательства и в целях усовершенствования отдельных технологических процессов обработки информации | - | - | - | - | - | обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет | да | да | да | функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | количество обновлений автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, не связанных с изменениями бюджетного законодательства, ед. | 24 | 24 | 24 | совершенствование функционала системы планирования и исполнения бюджета | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 4.1.2 Формирование открытого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами | - | - | - | - | - | функционирование интернет - портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет | нет | да | да | обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего по задаче 4.1 | Всего, в том числе: | 9044400 | 2079800 | 4599800 | 2364800 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 9044400 | 2079800 | 4599800 | 2364800 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего по подпрограмме 4 | Всего, в том числе: | 9044400 | 2079800 | 4599800 | 2364800 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 9044400 | 2079800 | 4599800 | 2364800 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы», всего, в том числе: | Всего, в том числе: | 2400379172 | 513630476 | 872439564 | 1014309132 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 2399609172 | 512860476 | 872439564 | 1014309132 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 770000 | 770000 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объём ассигнований администратора - департамент финансов | Всего, в том числе: | 2400379172 | 513630476 | 872439564 | 1014309132 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет средств местного бюджета | 2399609172 | 512860476 | 872439564 | 1014309132 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 770000 | 770000 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!