|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 16 | » | 05 | 20 | 17 | г. |  | № | 3947 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

О внесении изменения

в постановление Администрации

города от 05.05.2014 № 2929

«Об утверждении порядка

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями от 20.10.2014 № 7132, 22.01.2015 № 300, 12.03.2015 № 1645, 05.05.2015 № 2939, 20.05.2016 № 3748, 11.08.2016 № 6078) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор- мации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и приме-няется при оценке эффективности муниципальных программ, осуществляемой департаментом финансов, начиная с оценки за 2016 год.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

# Порядок

# проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

(далее – порядок)

# Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ устанавливает общие требования, методику, последовательность действий при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. В настоящем порядке используются следующие термины и определения:

2.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ – анализ совокупности представляемых документов для определения уровня фактического достижения результатов муниципальных программ по сравнению с запланированными.

2.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном действующим законодательством.

3. Основной целью и задачей настоящего порядка является создание системы оценки эффективности реализации муниципальных программ.

4. Объектами проведения оценки являются муниципальные программы, утвержденные муниципальными правовыми актами Администрации города.

5. Результаты оценки учитываются при:

5.1. Формировании проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, содержащего результаты оценки эффективности муниципальных программ.

5.2. Формировании планов мероприятий по решению проблем, выявленных по итогам рассмотрения результатов реализации муниципальных программ.

5.3. Внесении изменений и реализации муниципальных программ.

5.4. Оказании муниципальных услуг (выполнении работ).

# Раздел II. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) осуществляется департаментом финансов.

2. Оценка проводится по итогам реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год на основе годовых отчетов об исполнении муниципальных программ и сводных отчетов о результатах оценки качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. Оценка проводится в разрезе подпрограмм в случае их наличия, а также по каждой муниципальной программе в целом:

3.1. Для проведения оценки в разрезе подпрограмм применяются критерии оценки, представленные в [приложении 1](#sub_1100) к настоящему порядку.

3.2. Для проведения оценки муниципальной программы в целом применяются критерии оценки, представленные в [приложении 2](#sub_1200) к настоящему порядку.

4. Проведение оценки осуществляется по результатам:

4.1. Оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы.

4.2. Оценки выполнения мероприятий муниципальной программы.

4.3. Оценки качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

4.4. Оценки экономической эффективности реализации муниципальной программы.

5. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ИРОЭмп = (ИРОВЦПмп + ИРОВМмп + ИРОКмп + ИРОЭЭмп)/n, где:

ИРОЭмп ‒ итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (число десятичных знаков – 2);

ИРОВЦПмп ‒ итоговая расчетная оценка достижения целей муниципальной программы (число десятичных знаков – 2);

ИРОВМмп ‒ итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий (число десятичных знаков ‒ 2);

ИРОКмп ‒ итоговая расчетная оценка качества фактически оказыва- емых муниципальных услуг (выполненных работ) в рамках муниципальной программы (число десятичных знаков ‒ 2);

ИРОЭЭмп ‒ итоговая расчетная оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (число десятичных знаков ‒ 2);

n – количество итоговых расчетных оценок.

В случае отсутствия в муниципальной программе расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) показатель ИРОКмп исключается из расчета.

6. По результатам оценки департамент финансов в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, готовит проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, содержащий результаты оценки эффективности муниципальных программ, в том числе:

6.1. Анализ исполнения муниципальных программ.

6.2. Сводную информацию по оценке эффективности реализации муниципальных программ по форме согласно [приложению 3](#sub_1300) к настоящему порядку.

6.3. Сводную информацию по оценке уровня качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), проведенной в соответствии с порядком проведения оценки качества фактически оказываемых муници- пальных услуг (выполняемых работ), утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города.

7. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, содержащий результаты оценки эффективности муниципальных программ, утвержденный Главой города, подлежит размещению на официальном портале Администрации города в срок до 01 маягода, следующего за отчетным.

8. Департамент финансов не позднее 05 мая года, следующего за отчетным, направляет в адрес администраторов, соадминистраторов муниципальных программ рекомендации, сформированные на основании проблем, выявленных по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Администраторы, соадминистраторы муниципальных программ на осно- вании рекомендации департамента финансов формируют план мероприятий по решению проблем, выявленных по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Планы утверждаются муниципальными правовыми актами администратора, соадминистратора в срок не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, и направляются в департамент финансов для размещения на портале «Бюджет для граждан».

Приложение 1

к порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Критерии

оценки эффективности реализации подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Код  критерия | Расчет критериев и параметров оценки | Расчетная балльная оценка  критерия | Интерпретация оценки |
| 1. Расчетная оценка  выполнения  мероприятий  подпрограммы | РОВМп | РОВМп = (УДП1 + УДП2 + … + УДПn) / n, где:  РОВМп ‒ расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы (число десятичных знаков – 2);  УДПn – уровень достижения показателя мероприятия муниципальной программы;  n – количество показателей результатов реализации мероприятий подпрограммы.  УДПn (прямого показателя) = Фзн / Пзн × 100,  УДПn (обратного показателя) = Пзн / Фзн × 100, где:  УДПn (прямого показателя) – уровень достижения прямого  показателя мероприятия муниципальной программы,  положительной динамикой которого является рост значения показателя;  (обратного показателя) – уровень достижения обратного показателя мероприятия муниципальной подпрограммы, положительной динамикой которого является снижение значения показателя;  Фзн – фактическое значение показателя;  Пзн – плановое значение показателя.  В случае наличия показателей со значением «да/нет», УДПn рассчитывается следующим способом:  - при плановом значении «да» и фактическом значении «да», при плановом значении «нет» и фактическом значении «нет» УДПn = 100;  - при плановом значении «да» и фактическом значении «нет», при плановом значении «нет» и фактическом значении «да» УДПn = 0.  В случае наличия показателей типа «не менее …»,  «не более…», УДПn рассчитывается следующим способом:  - при плановом значении «не менее …» и фактическим  значением равным или превышающим плановое; при плановом значении «не более …» и фактическим значением равным  или ниже планового УДПn = 100;  - при плановом значении «не менее …» и фактическом  значении ниже планового УДПn = Фзн / Пзн × 100, при плановом значении «не более …» и фактическом значении выше планового УДПn = Пзн / Фзн × 100.  В случае наличия показателей типа «выполнено», УДПn  рассчитывается следующим образом:  - при плановом значении «выполнено» и фактическом значении «выполнено» УДПn = 100;  - при плановом значении «выполнено» и фактическом значении «не выполнено» УДПn = 0.  В случае наличия показателей типа «от … до …»,  либо «в диапазоне от … до …», УДПn рассчитывается  следующим способом:  - при плановом значении «от … до …» и фактическим значением равным плановому УДПn = 100;  - при плановом значении «от … до …» и фактическим значением ниже планового УДПn = Фзн / Пзнм × 100, где  Пзнм – меньшее значение диапазона;  ‒ при плановом значении «от … до …» и фактическим значением выше планового УДПn = Фзн / Пзнб × 100, где  Пзнб – большее значение диапазона | - | - |
| РОВМп ≥ 95,00 | в соответствии с рассчитанными  значениями | высокий уровень выполнения мероприятий |
| 94,99 ≥ РОВМп ≥ 80,00 | достаточный уровень выпол-  нения мероприятий |
| 79,99 ≥ РОВМп ≥ 60,00 | средний уровень выполнения мероприятий |
| 59,99 ≥ РОВМп ≥ 0,00 | низкий уровень выполнения  мероприятий |
| 2. Расчетная оценка качества фактически  оказываемой  муниципальной услуги (выпол-  няемой работы) | РОКп | расчетная оценка качества фактически оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) проводится в соответствии с порядком проведения оценки качества фактически  оказываемых муниципальных услуг (работ), утвержденным  муниципальным правовым актом Администрации города | - | - |
| 3. Расчетная оценка  экономической эффективности реализации  подпрограммы | РОЭЭп | РОЭЭп = (РОВМп / УИЗСп) × 100, где:  РОЭЭп – расчетная оценка экономической эффективности реализации подпрограммы (число десятичных знаков – 2);  РОВМП ‒ расчётная оценка выполнения мероприятий подпрограммы;  УИЗСп – уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию подпрограммы (число десятичных знаков – 2).  УИЗСп = Фзн / Пзн × 100, где:  Фзн – фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию подпрограммы;  Пзн – плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех  источников финансирования), предусмотренный на реализацию подпрограммы.  \*за исключением средств в резервном фонде и иным образом зарезервированных (нераспределённых) средств | - | - |
| РОЭЭП >100,00 | в соответствии с рассчи-  танным  значением | высокий уровень экономической эффективности реализации подпрограммы |
| 100,00 ≥ РОЭЭП ≥ 95,00 | достаточный уровень экономической эффективности реализации подпрограммы |
| 94,99 ≥ РОЭЭП ≥ 80,00 | средний уровень экономической эффективности реализации  подпрограммы |
| 79,00 ≥ РОЭЭП ≥ 0,00 | низкий уровень экономической эффективности реализации  подпрограммы |

Приложение 2

к порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Критерии   
оценки эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  критерия оценки | Код  критерия | Расчет критериев и параметров оценки | Расчетная балльная оценка критерия | Интерпретация оценки |
| 1. Итоговая расчетная оценка выполнения  целевых показателей муниципальной  программы | ИРОВЦПмп | ИРОВЦПмп = (УДЦПмп1 + УДЦПмп2 + … + УДЦПмпn) / n, где:  ИРОВЦПмп ‒ итоговая расчетная оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы;  УДЦПмпn ‒ уровень достижения целевого показателя результата реализации муниципальной программы, рассчитывается аналогично УДПn, представленному в пункте 1 приложения 1  к порядку;  n ‒ количество целевых показателей муниципальной программы | - | - |
| ИРОВЦПмп ≥ 95,00 | в соответствии  с рассчитанными значениями | высокий уровень  выполнения целевых показателей |
| 94,99 ≥ ИРОВЦПмп ≥ 80,00 | достаточный уровень выполнения целевых показателей |
| 79,99 ≥ ИРОВЦПмп ≥ 60,00 | средний уровень  выполнения целевых показателей |
| 59,99 ≥ ИРОВЦПмп ≥ 0,00 | низкий уровень  выполнения целевых показателей |
| 2. Итоговая расчетная оценка выполнения  мероприятий  муниципальной  программы | ИРОВМмп | в случае наличия подпрограмм:  ИРОВМмп = РОВМп1 + РОВМп2 + … + РОВМпn) / n, где:  ИРОВМмп ‒ итоговая расчетная оценка выполнения мероп-  риятий муниципальной программы;  РОВМпn ‒ расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы;  n ‒ количество подпрограмм.  В случае отсутствия подпрограмм:  ИРОВМмп = УДПмп1 + УДПмп2 + … + УДПмпn) / n, где:  ИРОВМмп ‒ итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий муниципальной программы;  УДПмпn ‒ уровень достижения показателя мероприятия  муниципальной программы, рассчитывается аналогично УДПn, представленному в пункте 1 приложения 1 к порядку;  n ‒ количество показателей мероприятий муниципальной  программы |  |  |
| ИРОВМмп ≥ 95,00 | в соответствии  с рассчитанными значениями | высокий уровень  выполнения меро-  приятий |
| 94,99 ≥ ИРОВМмп ≥ 80,00 | достаточный уровень выполнения меро-  приятий |
| 79,99 ≥ ИРОВМмп ≥ 60,00 | средний уровень  выполнения  мероприятий |
| 59,99 ≥ ИРОВМмп ≥ 0,00 | низкий уровень  выполнения  мероприятий |
| 3. Итоговая расчетная оценка качества  фактически  оказываемых  муниципальных услуг (выполняемых работ) | ИРОКмп | итоговая расчетная оценка качества фактически оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) проводится  в соответствии с порядком проведения оценки качества  фактически оказываемых муниципальных услуг (работ),  утвержденным муниципальным правовым актом Админист-  рации города. | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Итоговая расчетная оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы | ИРОЭЭмп | ИРОЭЭмп = (ИРОВЦПмп / УИЗСмп) × 100, где:  ИРОЭЭмп ‒ итоговая расчетная оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы;  ИРОВЦПмп ‒ итоговая расчетная оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы;  УИЗСмп ‒ уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию муниципальной  программы, рассчитывается аналогично , представленному в пункте 4 приложения 1 к порядку |  |  |
| ИРОЭЭМП >100,00 | в соответствии  с рассчитанным значением | высокий уровень  экономической  эффективности  реализации  подпрограммы |
| 100,00 ≥ ИРОЭЭМП ≥ 95,00 | достаточный уровень экономической  эффективности реализации подпрограммы |
| 94,99 ≥ ИРОЭЭМП ≥ 80,00 | средний уровень  экономической  эффективности реализации подпрограммы |
| 79,00 ≥ ИРОЭЭМП ≥ 0,00 | низкий уровень  экономической  эффективности реализации муниципальной программы |
| 5. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы | ИРОЭМП | итоговая расчетная оценка эффективности муниципальной  программы рассчитывается в соответствии с пунктом 5  раздела II порядка проведения оценки эффективности реали-  зации муниципальных программ | в соответствии  с рассчитанным значением | - |
| ИРОЭмп ≥ 95,00 | высокий уровень  эффективности муниципальной программы |
| 94,99 ≥ ИРОЭмп ≥ 80,00 | достаточный уровень эффективности муниципальной программы |
| 79,99 ≥ ИРОЭмп ≥ 60,00 | средний уровень  эффективности муниципальной программы |
| 59,99 ≥ ИРОЭмп ≥ 0,00 | низкий уровень  эффективности муниципальной программы |

Приложение 3

к порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Сводная информация   
по оценке эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-  вание  муници-  пальной программы | Итоговая  расчетная оценка  выпол-  нения  целевых  показа-  телей (ИРОВЦПi) | Интер-пре-  тация оценки | Пояс-нения | Итоговая  расчетная оценка  выпол-  нения  меро-  приятий (ИРОВМi,  РОВМi) | Интер-пре-  тация оценки | Пояс-нения | Итоговая  расчетная оценка  качества  фактически  оказываемых муници-  пальных услуг  (выполняемых  работ)  (ИРОКi, РОКi,) | Интер-пре-  тация оценки | Пояс-нения | Итоговая  расчетная оценка  экономи-  ческой  эффектив-ности  (ИРОЭЭi,  РОЭЭi) | Интер-пре-  тация оценки | Пояс-нения | Итоговая  расчетная  оценка  эффектив-ности (ИРОЭi,  РОЭi) |
| 1. Муници-пальная  программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муници-пальная  программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. Муници-пальная  программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |