|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 08 | » | 06 | 20 | 17 | г. |  | № | 4727 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

О проведении городских

мероприятий, посвященных

Дню России, Дню города

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», в целях подготовки к проведению городских мероприятий:

1. Утвердить:

1.1. План городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, согласно прило- жению 2.

1.3. План по подготовке и проведению городских мероприятий, посвя- щенных Дню России, Дню города, согласно приложению 3.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить план городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий, посвященных Дню России, Дню города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Дата, время  проведения мероприятия | Место проведения,  ответственный исполнитель |
| 1. Торжественная церемония  вручения наград Российской  Федерации, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городского округа город Сургут, общественных наград | 07 июня  2017 года,  12.00, 16.00 | муниципальное автономное учреж-дение «Сургутская филармония»  (улица Энгельса, дом 18)  управление по связям с обществен-ностью и средствами массовой  информации Администрации города |
| 2. Торжественная церемония  чествования организаций и жителей города, занесенных на Доску  Почета города | 07 июня  2017 года,  12.00 | муниципальное автономное учреж-дения «Сургутская филармония»  (улица Энгельса, дом 18)  управление по связям с обществен-ностью и средствами массовой  информации Администрации города |
| 3. Церемония награждения  победителей городского конкурса социальной рекламы «Простые  правила» | 09 июня  2017 года,  15.00 | Центральная городская библиотека, конференц-зал  (улица Республики, дом 78/1)  управление по связям с обществен-ностью и средствами массовой  информации Администрации города |
| 4. Открытие выставки «Перековка» | 10 июня  2017 года,  10.00 | Музейный центр, 1 этаж  (улица 30 лет Победы, дом 21/2)  муниципальное бюджетное учреж-дение культуры «Сургутский  краеведческий музей» |
| 5. Первый городской исторический квест «Реальные истории. Где они обитают» | 11 июня  2017 года,  12.00 | «Купеческая усадьба.  Дом купца Г.С. Клепикова»  (улица Просвещения, дом 7)  муниципальное бюджетное учреж-дение культуры «Сургутский  краеведческий музей» |
| 6. Квест «Телеканал «Счастливая семья» в рамках проведения конкурса городов России  «Семья и город – растем вместе» | 11 июня  2017 года,  12.00 | муниципальное автономное учреж-дение «Городской парк культуры  и отдыха» (проспект Набережный)  общество с ограниченной ответствен-  ностью «Креатив – маркет» |
| 7. Народное массовое гуляние «Сургут-любимый город!», посвященное Дню России, Дню города.  В программе:  - торжественная церемония  вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом»;  - работа спортивных, молодежных и детских конкурсно-игровых  площадок;  - праздничная концертная  программа;  - праздничная торговая ярмарка | 12 июня  2017 года,  12.00 – 22.00 | площадь перед Театром Сургутского государственного университета  (проспект Ленина, дом 1)  муниципальное автономное  учреждение «Городская дирекция  культурных программ»,  управление по связям с обществен-ностью и средствами массовой  информации Администрации города,  управление экономики и стратегического планирования Администрации города |
| 8. Спортивный праздник, посвященный Дню города | 12 июня  2017 года,  12.00 | спортивный объект «Спортивное ядро в микрорайоне 35А»  (Югорский тракт, 8А)  управление физической культуры  и спорта Администрации города,  муниципальное бюджетное учреж-дение специализированная детско-юношеская спортивная школа  олимпийского резерва «Аверс» |
| 9. Марафон «Дети рулят», посвященный Дню города | 12 июня  2017 года,  11.30 | муниципальное автономное учреж-дение «Городской парк культуры  и отдыха»  (проспект Набережный)  муниципальное бюджетное учреж-дение по работе с подростками  и молодежью по месту жительства «Вариант» |
| 10. Выступление хоровых коллективов территориальных общест-венных самоуправлений города Сургута на дворовых площадках | 12 июня  2017 года,  12.00, 14.00 | спортивно-игровая площадка  (улица Быстринская, дом 12),  площадка у дома 43 по улице  Просвещения, в районе расположения Мемориала Славы детская площадка  (улица Нагорная, дом 13, 15)  муниципальное казенное учреждение «Наш город»,  территориальные общественные  самоуправления города |
| 11. Праздничная программа  «Город на Оби» | 12 июня  2017 года,  12.00 | муниципальное автономное учреж-дение «Городской парк культуры  и отдыха» (проспект Набережный),  муниципальное автономное учреж-дение «Городской парк культуры  и отдыха» |
| 12. Проект «СтароСургутский  ART-квартал» | 12 июня  2017 года,  12.00 | муниципальное бюджетное учреж-дение историко-культурный центр «Старый Сургут»  (улица Энергетиков, дом 2)  муниципальное бюджетное учреж-дение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 13. Тематический open-air «SurGoodDay» | 12 июня  2017 года,  13.00 | площадка у культурного центра «Порт»  (улица Майская, дом 10)  муниципальное автономное учреж-дение «Многофункциональный  культурно-досуговый центр» |
| 14. Городская акция «День отказа от транспорта» в формате велопробега | 12 июня  2017 года,  16.00 | место сбора – сквер Детства,  площадь перед зданием театра  актера и куклы «Петрушка»  (проспект Ленина, дом 47)  Маршрут: сквер Детства (проспект Ленина, дом 47) – площадь у Театра Сургутского государственного  университета (проспект Ленина,  дом 1)  управление по природопользованию и экологии Администрации города,  муниципальное бюджетное учреж-дение по работе с подростками  и молодежью по месту жительства «Вариант» |
| 15. Прием Главы города для гостей и участников праздничных мероприятий | 12 июня  2017 года,  18.00 | акционерное общество энергетики  и электрификации «Тюменьэнерго»  (улица Университетская, дом 4)  управление по связям с обществен- ностью и средствами массовой  информации Администрации города |
| 16. Сельскохозяйственная ярмарка | 10, 11, 12 июня  2017 года,  10.00 – 19.00 | территория рынка «Центральный»  (улица Островского, дом 14/1)  Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин  Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| Фризен  Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма Администрации города, заместитель  председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: | | |
| Карпеткин  Константин Юрьевич | - | директор департамента городского  хозяйства Администрации города |
| Усов  Алексей Васильевич | - | директор департамента архитектуры  и градостроительства Администрации  города-главный архитектор |
| Абраров  Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Богач  Роман Алексеевич | - | начальник управления по природопользо-  ванию и экологии Администрации города |
| Лукманов  Шамиль Бикбулатович | - | начальник управления физической культуры и спорта Администрации города |
| Мединцева  Светлана Геннадьевна | - | начальник управления экономики  и стратегического планирования  Администрации города |
| Новикова  Маргарита Александровна | - | начальник управления бюджетного учёта  и отчётности Администрации города |
| Хисамова  Алена Фаритовна | - | начальник управления по связям  с общественностью и средствами массовой информации Администрации города |
| Лаптев  Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики  Администрации города |
| Перунова  Светлана Анатольевна | - | начальник отдела по вопросам общественной безопасности Администрации города |
| Шалыгина  Инна Александровна | - | начальник службы по охране здоровья  населения Администрации города |
| Семенова  Ольга Владимировна | - | директор муниципального казенного  учреждения «Наш город» |
| Бойко  Олег Федорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция  культурных программ» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного  учреждения «Хозяйственно-  эксплуатационное управление» |
| Ерохов  Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства  внутренних дел по городу Сургуту  (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению городских мероприятий,

посвященных Дню России, Дню города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения | Ответственные, исполнители |
| 1 | Подготовить распоряжение Администрации города о временном перекрытии автомобильного  движения автотранспорта и обеспечить его выполнение | до 01.06.2017 | Карпеткин К.Ю.,  Ерохов А.М.  (по согласованию) |
| 2 | Обеспечить праздничное  оформление города | до 01.06.2017 | Усов А.В. |
| 3 | Организовать художественное оформление сценической площадки и площади перед Театром Бюджетного учреждения высшего образо-вания Хаты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» по адресу: проспект Ленина, дом 1 (далее – площадь) | до 01.06.2017 | Усов А.В.,  Бойко О.Ф. |
| 4 | Провести организационно-технические мероприятия по оформлению Доски Почета города Сургута:  - подготовить проект распоряжения Главы города «О занесении  на Доску Почета»;  - организовать фотографирование занесенных на Доску Почета  и изготовление фотографий  с памятной надписью для вручения;  - произвести замену фотографий  на Доске Почета | до 31.05.2017  до 05.06.2017  до 09.06.2017 | Хисамова А.Ф.  Хисамова А.Ф.  Ясаков Ю.Н. |
| 5 | Провести организационные  мероприятия по вручению  наград жителям города:  - подготовить список награжденных жителей города;  - организовать церемонию вручения наград;  - организовать выплату премий награжденным знаком «За заслуги перед городом Сургутом» | до 30.05.2017  06.06.2017 – 07.06.2017  до 12.06.2017 | Хисамова А.Ф.  Хисамова А.Ф.  Новикова М.А. |
| 6 | Обеспечить написание сценарных ходов или программ проведения  мероприятий | до 01.06.2017 | Фризен В.П.,  Бойко О.Ф.,  Хисамова А.Ф. |
| 7 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности» праздничных мероприятий, проводимых на открытых площадках города | до 01.06.2017 | Фризен В.П.,  Лукманов Ш.Б.,  Лаптев Е.Г.,  Перунова С.А.,  Ерохов А.М.  (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить предоставление списков: автотранспорта, участников творческих коллектив и специалистов  учреждения для последующей  передачи в контролирующие органы | до 02.06.2017 | Фризен В.П.,  Лукманов Ш.Б.,  Лаптев Е.Г.,  Перунова С.А. |
| 9 | Сформировать представительские сувениры для гостей и официальных делегаций | до 10.06.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 10 | Изготовить полиграфическую  продукцию:  - бейджи для прессы;  - поздравительные открытки  от имени Главы города;  - приглашения на мероприятия;  - пропуска для автотранспорта,  задействованного на мероприятиях | до 10.06.2017 | Хисамова А.Ф.,  Бойко О.Ф. |
| 11 | Подготовить проведение приема Главы города для гостей и участ- ников праздничных мероприятий:  - организовать приглашение гостей;  - организовать культурную  программу (работа ведущего,  выступление творческих коллективов);  - организовать выплату за оказание услуг по организации приема | до 10.06.2017  12.06.2017  до 23.06.2017 | Хисамова А.Ф.,  Фризен В.П.  Хисамова А.Ф. |
| 12 | Организовать:  - размещение информации, муниципальных правовых актов, объявлений и других официальных материалов, посвященных празднованию Дня  России, Дня города, на официальном портале Администрации города  и в средствах массовой информации;  - анонсирование мероприятий,  посвященных Дню России, Дню  города;  - освещение празднования мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, в средствах массовой информации города | до 12.06.2017 | Хисамова А.Ф.,  Фризен В.П. |
| 13 | Обеспечить проведение брифинга  06 июня 2017 года в 11.00 с органи-заторами мероприятий, посвященных празднованию Дня России,  Дня города | до 11.06.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 14 | Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопас-  ности во время проведения  городских мероприятий | 12.06.2017 | Ерохов А.М.  (по согласованию) |
| 15 | Обеспечить усиление дежурной смены муниципального казённого учреждения «Сургутский спаса-тельный центр» в период прове- дения массовых мероприятий | 12.06.2017 | Абраров А.Р. |
| 16 | Организовать звукотехническое  сопровождение городского  праздника на площади, монтаж-  демонтаж сценической площадки | до 12.06.2017 | Бойко О.Ф. |
| 17 | Обеспечить уборку территорий в зоне ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов  в местах проведения праздничных мероприятий и торговых ярмарок до и после проведения мероприятий | 11.06.2017 – 13.06.2017 | Карпеткин К.Ю.,  Богач Р.А. |
| 18 | Обеспечить установку и работу 8 рамок металлодетекторов | до 12.06.2017 | Перунова С.А.,  Ясаков Ю.Н.,  Карпеткин К.Ю.,  Ерохов А.М.  (по согласованию) |
| 19 | Организовать работу спортивных  и молодежных интерактивных  площадок на площади | 12.06.2017 | Лукманов Ш.Б., Лаптев Е.Г. |
| 20 | Организовать перевозку творческих коллективов от учреждений к месту проведения мероприятия и обратно (детских коллективов специализи-рованным лицензированным  транспортом) | 12.06.2017 | Бойко О.Ф. |
| 21 | Организовать работу праздничной торговой ярмарки на площади | 12.06.2017  с 10.00  до 22.00 | Мединцева С.Г. |
| 22 | Обеспечить работу бригады  «Скорой медицинской помощи» во время проведения мероприятий на площади | 12.06.2017 | Бойко О.Ф.,  Шалыгина И.А. |
| 23 | Организация работы сельскохозяйственной ярмарки на территории рынка «Центральный» (улица  Островского, дом 14/1) | 10.06.2017 – 12.06.2017  с 10.00  до 19.00 | Мединцева С.Г. |
| 24 | Обеспечить предоставление  оперативной информации  в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | по запросу | Фризен В.П.,  Ерохов А.М.  (по согласованию) |
| 25 | Обеспечить бесперебойную работу автотранспорта во время проведения городских мероприятий | в даты  проведения мероприятий | Ясаков Ю.Н. |