|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 08 | » | 06 | 20 | 17 | г. |  | № | 4727 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

О проведении городских

мероприятий, посвященных

Дню России, Дню города

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», в целях подготовки к проведению городских мероприятий:

1. Утвердить:

1.1. План городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, согласно прило- жению 2.

1.3. План по подготовке и проведению городских мероприятий, посвя- щенных Дню России, Дню города, согласно приложению 3.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить план городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий, посвященных Дню России, Дню города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Дата, времяпроведения мероприятия | Место проведения, ответственный исполнитель |
| 1. Торжественная церемония вручения наград Российской Федерации, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городского округа город Сургут, общественных наград | 07 июня2017 года,12.00, 16.00 | муниципальное автономное учреж-дение «Сургутская филармония»(улица Энгельса, дом 18)управление по связям с обществен-ностью и средствами массовой информации Администрации города |
| 2. Торжественная церемония чествования организаций и жителей города, занесенных на Доску Почета города | 07 июня 2017 года,12.00 | муниципальное автономное учреж-дения «Сургутская филармония»(улица Энгельса, дом 18)управление по связям с обществен-ностью и средствами массовой информации Администрации города |
| 3. Церемония награждения победителей городского конкурса социальной рекламы «Простые правила» | 09 июня 2017 года,15.00 | Центральная городская библиотека, конференц-зал(улица Республики, дом 78/1)управление по связям с обществен-ностью и средствами массовой информации Администрации города |
| 4. Открытие выставки «Перековка» | 10 июня 2017 года,10.00  | Музейный центр, 1 этаж(улица 30 лет Победы, дом 21/2)муниципальное бюджетное учреж-дение культуры «Сургутскийкраеведческий музей» |
| 5. Первый городской исторический квест «Реальные истории. Где они обитают» | 11 июня 2017 года,12.00 | «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» (улица Просвещения, дом 7)муниципальное бюджетное учреж-дение культуры «Сургутский краеведческий музей» |
| 6. Квест «Телеканал «Счастливая семья» в рамках проведения конкурса городов России «Семья и город – растем вместе» | 11 июня 2017 года,12.00 | муниципальное автономное учреж-дение «Городской парк культуры и отдыха» (проспект Набережный)общество с ограниченной ответствен-ностью «Креатив – маркет» |
| 7. Народное массовое гуляние «Сургут-любимый город!», посвященное Дню России, Дню города.В программе:- торжественная церемония вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом»;- работа спортивных, молодежных и детских конкурсно-игровых площадок;- праздничная концертная программа;- праздничная торговая ярмарка | 12 июня 2017 года,12.00 – 22.00 | площадь перед Театром Сургутского государственного университета (проспект Ленина, дом 1)муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ», управление по связям с обществен-ностью и средствами массовой информации Администрации города,управление экономики и стратегического планирования Администрации города |
| 8. Спортивный праздник, посвященный Дню города | 12 июня 2017 года,12.00  | спортивный объект «Спортивное ядро в микрорайоне 35А»(Югорский тракт, 8А)управление физической культуры и спорта Администрации города,муниципальное бюджетное учреж-дение специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс» |
| 9. Марафон «Дети рулят», посвященный Дню города  | 12 июня 2017 года,11.30  | муниципальное автономное учреж-дение «Городской парк культуры и отдыха» (проспект Набережный)муниципальное бюджетное учреж-дение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» |
| 10. Выступление хоровых коллективов территориальных общест-венных самоуправлений города Сургута на дворовых площадках | 12 июня 2017 года, 12.00, 14.00 | спортивно-игровая площадка(улица Быстринская, дом 12),площадка у дома 43 по улице Просвещения, в районе расположения Мемориала Славы детская площадка(улица Нагорная, дом 13, 15) муниципальное казенное учреждение «Наш город»,территориальные общественные самоуправления города  |
| 11. Праздничная программа «Город на Оби» | 12 июня 2017 года,12.00 | муниципальное автономное учреж-дение «Городской парк культуры и отдыха» (проспект Набережный),муниципальное автономное учреж-дение «Городской парк культуры и отдыха» |
| 12. Проект «СтароСургутский ART-квартал» | 12 июня 2017 года,12.00 | муниципальное бюджетное учреж-дение историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, дом 2)муниципальное бюджетное учреж-дение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 13. Тематический open-air «SurGoodDay» | 12 июня 2017 года,13.00 | площадка у культурного центра «Порт» (улица Майская, дом 10)муниципальное автономное учреж-дение «Многофункциональный культурно-досуговый центр» |
| 14. Городская акция «День отказа от транспорта» в формате велопробега | 12 июня 2017 года,16.00 | место сбора – сквер Детства, площадь перед зданием театра актера и куклы «Петрушка»(проспект Ленина, дом 47)Маршрут: сквер Детства (проспект Ленина, дом 47) – площадь у Театра Сургутского государственного университета (проспект Ленина, дом 1)управление по природопользованию и экологии Администрации города,муниципальное бюджетное учреж-дение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» |
| 15. Прием Главы города для гостей и участников праздничных мероприятий | 12 июня 2017 года,18.00 | акционерное общество энергетикии электрификации «Тюменьэнерго»(улица Университетская, дом 4)управление по связям с обществен- ностью и средствами массовой информации Администрации города |
| 16. Сельскохозяйственная ярмарка | 10, 11, 12 июня 2017 года,10.00 – 19.00 | территория рынка «Центральный»(улица Островского, дом 14/1)Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городских мероприятий, посвященных Дню России, Дню города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| Фризен Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Карпеткин Константин Юрьевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Усов Алексей Васильевич | - | директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города-главный архитектор  |
| АбраровРашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Богач Роман Алексеевич | - | начальник управления по природопользо-ванию и экологии Администрации города |
| Лукманов Шамиль Бикбулатович | - | начальник управления физической культуры и спорта Администрации города |
| МединцеваСветлана Геннадьевна | - | начальник управления экономикии стратегического планирования Администрации города |
| НовиковаМаргарита Александровна | - | начальник управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города |
| Хисамова Алена Фаритовна | - | начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города |
| ЛаптевЕвгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики Администрации города |
| ПеруноваСветлана Анатольевна | - | начальник отдела по вопросам общественной безопасности Администрации города |
| ШалыгинаИнна Александровна | - | начальник службы по охране здоровья населения Администрации города |
| СеменоваОльга Владимировна | - | директор муниципального казенного учреждения «Наш город» |
| Бойко Олег Федорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| ЯсаковЮрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению городских мероприятий,

посвященных Дню России, Дню города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные, исполнители |
| 1 | Подготовить распоряжение Администрации города о временном перекрытии автомобильного движения автотранспорта и обеспечить его выполнение | до 01.06.2017 | Карпеткин К.Ю.,Ерохов А.М.(по согласованию) |
| 2 | Обеспечить праздничное оформление города  | до 01.06.2017 | Усов А.В. |
| 3 | Организовать художественное оформление сценической площадки и площади перед Театром Бюджетного учреждения высшего образо-вания Хаты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» по адресу: проспект Ленина, дом 1 (далее – площадь) | до 01.06.2017 | Усов А.В.,Бойко О.Ф. |
| 4 | Провести организационно-технические мероприятия по оформлению Доски Почета города Сургута:- подготовить проект распоряжения Главы города «О занесении на Доску Почета»;- организовать фотографирование занесенных на Доску Почета и изготовление фотографий с памятной надписью для вручения;- произвести замену фотографий на Доске Почета | до 31.05.2017до 05.06.2017до 09.06.2017 | Хисамова А.Ф.Хисамова А.Ф.Ясаков Ю.Н. |
| 5 | Провести организационные мероприятия по вручению наград жителям города:- подготовить список награжденных жителей города;- организовать церемонию вручения наград;- организовать выплату премий награжденным знаком «За заслуги перед городом Сургутом» | до 30.05.201706.06.2017 – 07.06.2017до 12.06.2017 | Хисамова А.Ф.Хисамова А.Ф.Новикова М.А. |
| 6 | Обеспечить написание сценарных ходов или программ проведения мероприятий | до 01.06.2017 | Фризен В.П.,Бойко О.Ф.,Хисамова А.Ф. |
| 7 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности» праздничных мероприятий, проводимых на открытых площадках города | до 01.06.2017 | Фризен В.П.,Лукманов Ш.Б.,Лаптев Е.Г.,Перунова С.А.,Ерохов А.М.(по согласованию) |
| 8 | Обеспечить предоставление списков: автотранспорта, участников творческих коллектив и специалистов учреждения для последующей передачи в контролирующие органы | до 02.06.2017 | Фризен В.П.,Лукманов Ш.Б.,Лаптев Е.Г.,Перунова С.А. |
| 9 | Сформировать представительские сувениры для гостей и официальных делегаций | до 10.06.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 10 | Изготовить полиграфическую продукцию:- бейджи для прессы;- поздравительные открытки от имени Главы города;- приглашения на мероприятия;- пропуска для автотранспорта, задействованного на мероприятиях | до 10.06.2017 | Хисамова А.Ф.,Бойко О.Ф. |
| 11 | Подготовить проведение приема Главы города для гостей и участ- ников праздничных мероприятий:- организовать приглашение гостей;- организовать культурную программу (работа ведущего, выступление творческих коллективов);- организовать выплату за оказание услуг по организации приема | до 10.06.201712.06.2017до 23.06.2017 | Хисамова А.Ф.,Фризен В.П.Хисамова А.Ф. |
| 12 | Организовать:- размещение информации, муниципальных правовых актов, объявлений и других официальных материалов, посвященных празднованию Дня России, Дня города, на официальном портале Администрации города и в средствах массовой информации;- анонсирование мероприятий, посвященных Дню России, Дню города;- освещение празднования мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, в средствах массовой информации города | до 12.06.2017 | Хисамова А.Ф.,Фризен В.П. |
| 13 | Обеспечить проведение брифинга 06 июня 2017 года в 11.00 с органи-заторами мероприятий, посвященных празднованию Дня России,Дня города | до 11.06.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 14 | Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопас-ности во время проведения городских мероприятий | 12.06.2017 | Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 15 | Обеспечить усиление дежурной смены муниципального казённого учреждения «Сургутский спаса-тельный центр» в период прове- дения массовых мероприятий | 12.06.2017 | Абраров А.Р. |
| 16 | Организовать звукотехническое сопровождение городского праздника на площади, монтаж-демонтаж сценической площадки | до 12.06.2017 | Бойко О.Ф. |
| 17 | Обеспечить уборку территорий в зоне ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий и торговых ярмарок до и после проведения мероприятий | 11.06.2017 – 13.06.2017 | Карпеткин К.Ю.,Богач Р.А. |
| 18 | Обеспечить установку и работу 8 рамок металлодетекторов | до 12.06.2017 | Перунова С.А.,Ясаков Ю.Н.,Карпеткин К.Ю.,Ерохов А.М.(по согласованию) |
| 19 | Организовать работу спортивных и молодежных интерактивных площадок на площади | 12.06.2017 | Лукманов Ш.Б., Лаптев Е.Г. |
| 20 | Организовать перевозку творческих коллективов от учреждений к месту проведения мероприятия и обратно (детских коллективов специализи-рованным лицензированнымтранспортом) | 12.06.2017 | Бойко О.Ф. |
| 21 | Организовать работу праздничной торговой ярмарки на площади  | 12.06.2017с 10.00 до 22.00 | Мединцева С.Г. |
| 22 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» во время проведения мероприятий на площади | 12.06.2017 | Бойко О.Ф.,Шалыгина И.А. |
| 23 | Организация работы сельскохозяйственной ярмарки на территории рынка «Центральный» (улица Островского, дом 14/1) | 10.06.2017 – 12.06.2017с 10.00 до 19.00 | Мединцева С.Г. |
| 24 | Обеспечить предоставление оперативной информациив Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | по запросу | Фризен В.П.,Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 25 | Обеспечить бесперебойную работу автотранспорта во время проведения городских мероприятий | в даты проведения мероприятий | Ясаков Ю.Н. |