|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 30 | » | 03 | 20 | 17 | г. |  | № | 500 |



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Об утверждении «Дорожной карты

мероприятийпо преобразованию

муниципальных детско-юношеских

спортивных школ и специализированных

детско-юношеских спортивных школ

олимпийского резерва, курируемых

управлением физической культуры и спорта

Администрации города, в организации

спортивной подготовки (с одновременным

переходом на спортивную подготовку)»

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», письмом Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № ВМ-04-07/8492, в целях реализации «Дорожной карты мероприятий по преобразованию государственных (муниципальных) детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)», предусмотренной письмом Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № ВМ-04-07/8492:

1. Утвердить:

1.1. «Дорожную карту мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, в организации спортивной подго-товки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)» согласно приложению 1.

1.2. Состав рабочей группы по реализации «Дорожной карты мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специа-лизированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)» согласно приложению 2.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоря-жение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникшим при формировании проекта бюджета на 2018 год.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«Дорожная карта

мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры и спорта

Администрации города, в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)»

(далее – Дорожная карта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные |
| 1. Проведение заседаний рабочей группы по реализации Дорожной карты  | по меренеобходимости | члены рабочей группы |
| 2. Проведение педагогических, общественных советов в учреждениях | до 01.06.2017 | руководители учреждений |
| 3. Утверждение ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых учреждениями на 2018 год | до 01.07.2017 | управление физической культуры и спорта |
| 4. Внесение изменений в муниципальные задания на 2018 – 2019 годы с учетом утвержденного ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых учреждениями | в течение 10-и рабочих дней с момента утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг и работ | управление физической культуры и спорта, руководители учреждений |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Корректировка программ спортивной подготовки учреждений, планов комплектования групп с учетом программ спортивной подготовки на 2018 год | до 31.08.2017 | управление физической культуры и спорта, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (далее – МАУ ДО СДЮСШОР) «Олимп», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (далее – МБУ ДО СДЮСШОР) «Аверс»,МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак», МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа (далее – ДЮСШ) «Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1  |
| 6. Направление предложений в управление кадров и муниципальной службы по внесению изменений в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установ-лении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута» | до 01.06.2017 | управление физической культуры и спорта  |
| 7. Подготовка проекта постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута» | до 01.08.2017 | управление кадров и муниципальной службы,управление физической культуры и спорта,управление бюджетного учёта и отчётности  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. Корректировка нормативных затрат на оказание услуг по спортивной подготовке на 2018 – 2019 годы | до 15.09.2017 | управление бюджетного учёта и отчётности  |
| 9. Издание муниципального нормативно-правового акта о преобразовании учреждений, курируемых управлением, в учреждения спортивной подготовки | до 01.10. 2017 | управление физической культуры и спорта |
| 10. Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утвержденную постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 | до 31.12.2017 | управление физической культуры и спорта, муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» |
| 11. Внесение изменений в организационные структуры, штатные расписания учреждений | до 30.09.2017 | управление физической культуры и спорта,МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»,МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»,МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак», МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1  |
| 12. Направление заявления в адрес службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о прекращении осуществления образовательной деятельности | в соответствии с действующим законода-тельством | МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»,МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»,МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна,МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак», МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13. Переход учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в организации нового типа (спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва) | январь 2018 года | МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»,МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»,МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак», МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1  |
| 14. Внесение изменений в Уставы учреждений (корректировка наименований, видов деятельности и так далее) приведение локальных актов в соответствие с новым наименованием и видами деятельности | до 31.12.2017 | МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»,МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»,МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак», МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1  |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав

рабочей группы по реализации «Дорожной карты мероприятий

по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ

олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры

и спорта Администрации города, в организации спортивной подготовки

(с одновременным переходом на спортивную подготовку)»

|  |  |
| --- | --- |
| Основной состав | Резервный состав |
| Ющенко Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спорта, председатель рабочей группы | - |
| Лукманов Шамиль Бикбулатович – заместитель начальника управления физической культуры и спорта, заместитель председателя рабочей группы | - |
| Горбунова Елена Александровна – специалист-эксперт отдела спортивной подготовки управления физической культуры и спорта, секретарь рабочей группы | - |
| члены рабочей группы: |
| Минакова Оксана Сергеевна – начальник управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета департамента финансов | Дю Татьяна Юрьевна – начальник управления анализа и сводного планирования расходов департамента финансов |
| Новикова Маргарита Александровна – начальник управления бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер Администрации города | Левина Ирина Михайловна – заместитель начальника управления бюджетного учёта и отчётности |

|  |  |
| --- | --- |
| Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника управления кадров и муниципальной службы | Яблонских Людмила Николаевна – начальник отдела по организации труда и заработной платы управления кадров и муниципальной службы |
| Подколзина Светлана Геннадьевна – начальник отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО управления физической культуры и спорта | - |
| Семенова Наталья Юрьевна – начальник отдела спортивной подготовки управления физической культуры и спорта | Муравьёва Алёна Владимировна – начальник отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры и спорта |
| Алёшина Оксана Андреевна – специалист-эксперт планово-экономического отдела управления бюджетного учёта и отчётности | Калмыкова Людмила Сергеевна – начальник планово-экономического отдела управления бюджетного учёта и отчётности |
| Болотова Татьяна Викторовна – главный специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления | Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления |
| Михалкина Ольга Петровна – директор муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» | - |
| Ужва Наталья Николаевна – начальник планово-экономического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности» | Храмкова Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности» |
| Хмелевская Галина Николаевна – председатель организации «Профсоюзная организация работников культуры города Сургута» (по согласованию) | - |