## на 01.07.17
Информация о реализации муниципальных программ города Сургута на 01.07.2017 года
тыс. руб.
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Уточненный план на 2017 год | Кассовый план за отчетный период | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к кассовому плану | Пояснения причин неисполнения кассового плана, конъюнктурный обзор по объектам капитального строительства и объектам ремонта, информация о количественных показателях, фактических показателях физического объема, позволяющая оценить результаты использования бюджетных средств
% к кассовому плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Всего по программам муниципального образования город Сургут | 22505215.85 | 10111651.57 | 9399419.83 | 92.96
| Межбюджетные трансферты | 10636629.86 | 5159387.73 | 4901420.2 | 95
| Бюджет МО | 11103419.81 | 4913788.18 | 4459523.97 | 90.76
| Привлечённые средства | 765166.18 | 38475.66 | 38475.66 | 100
1. | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014-2030 годы" | 1373359.79 | 649606.5 | 540788.79 | 83.25
| Межбюджетные трансферты | 172847.3 | 104632.03 | 82275.93 | 78.63
| Бюджет МО | 1200512.49 | 544974.47 | 458512.86 | 84.13
Привлеченные средства
1.1. | Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" | 513490.86 | 241433.76 | 208095.29 | 86.19 | Неисполнение кассового плана в размере 33 338,47 тыс. руб. обусловлено: - снижением фактических затрат на оплату труда, по причине внесения изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников; - заявительным характером выплат социального характера; - неиспользованием средств, запланированных для участия в курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников в связи с сокращением количества сотрудников запланированных на обучение; - изменением сроков проведения семинаров; - изменением сроков командировок.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 513490.86 | 241433.76 | 208095.29 | 86.19
Привлеченные средства
1.2. | Основное мероприятие "Иные расходы на осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" | 84953.38 | 45905.73 | 36614.62 | 79.76 | Неисполнение кассового плана в размере 9 291,11 тыс. руб. обусловлено: - соблюдением условий плана-графика по разработке макета и заключению договора по изданию инвестиционых буклетов, договор заключен 06.07.2017; - отсутствием выездов официальных делегаций города согласно решениям Главы города; - заявительным характером расходов по встрече незапланированных официальных делегаций приезжающих в город, городских мероприятий; - заявительным характером расходов на оценку по изготовлению отчётов о рыночной стоимости жилого помещения; - снижением фактических затрат на оплату труда, по причине внесения изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников.
| Межбюджетные трансферты | 30315 | 17368.1 | 13837.78 | 79.67
| Бюджет МО | 54638.38 | 28537.63 | 22776.84 | 79.81 | - заявительным характером выплат социального характера по УЗАГС; - снижением фактических затрат на эксплуатацию инженерных систем УЗАГС; - невозможностью оплаты задолженности за 2016 год перед АО ЭК "Восток" без судебного решения по административному зданию, занимаемому УЗАГС; - заявительным характором расходов по оплате исполнительного сбора на основании постановления о взыскании исполнительского сбора по решению суда; - заявительным характором расходов по оплате услуг по подшивке бухгалтерских документов - по мере возникновения необходимости; - заявительным характером расходов на выплату премии гражданам города. Из запланированных к выплате 11 гражданам города премии в общей сумме 600 тыс.руб. выплата премии в сумме 50 тыс.руб. осуществлена 1 жителю города к знаку «За заслуги перед городом Сургутом», врученному 12.06.2017; - изменением законодательства в области административного контроля зa розничной продажей алкогольной продукции (передачей с 01.01.2017 органам федеральной власти до настоящего времни не реализованных прав по определению способа расчёта расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции), препятствующем изготавливать схемы границ прилегающих территорий); - наступлением срока осуществления выплат сокращаемым сотрудникам Администрации города в следующем отчетном периоде; - произведением затрат в области единовоременного вознаграждения в связи с выходом на пенсию.
Привлеченные средства
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений, подведомственных управлению бюджетного учёта и отчётности" | 68594.82 | 30053.95 | 25877.42 | 86.1 | Неисполнение кассового плана в размере 4 176,53 тыс. руб. обусловлено: - снижением фактических затрат на оплату труда, по причине внесения изменений в график отпусков работникам и наличием периодов временной нетрудоспособности работникам МКУ "ЦООД". Средства подлежат освоению в следующем отчетном периоде;
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 68594.82 | 30053.95 | 25877.42 | 86.1
Привлеченные средства
1.4. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" | 262686.73 | 110009.9 | 101745.85 | 92.49 | Неисполнение кассового плана в размере 8 264,05 тыс. руб. обусловлено: - оплатой по факту поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 262686.73 | 110009.9 | 101745.85 | 92.49
Привлеченные средства
1.5. | Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела" | 174.3 | 58.1 | 44.62 | 76.8 | Неисполнение кассового плана в размере 13,48 тыс. руб. обусловлено: - оплатой по факту поставки бумаги. Освоение средств будет осуществляться в следующем отчетном периоде.
| Межбюджетные трансферты | 174.3 | 58.1 | 44.62 | 76.8
Бюджет МО
Привлеченные средства
1.6. | Основное мероприятие "Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | Неисполнение кассового плана в размере 13,10 тыс. руб. обусловлено: - оплатой по факту поставки бумаги. Освоение средств будет осуществляться в следующем отчетном периоде.
| Межбюджетные трансферты | 13.1 | 13.1 |  | 0
Бюджет МО
Привлеченные средства
1.7. | Основное мероприятие "Иные расходы на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | 199047.59 | 85654.4 | 62228.17 | 72.65 | Неисполнение кассового плана в размере 23 426,23 тыс. руб.обусловлено: - снижением затарат по оплате за коммунальные услуги на основании показаний приборов учета; - снижением затарат за услуги связи по "факту" оказания услуг; - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на техническое обслуживание оборудования, вывоз снега, услуги по уборке помещений, услуги по охране административных зданий, страхование гражданской ответственности Внесены изменения в план закупок в связи с переносом сроков проведения ремонтных работ, поставки мебели, оборудования, строительных материалов, хозяйственных товаров.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 199047.59 | 85654.4 | 62228.17 | 72.65
Привлеченные средства
1.8. | Основное мероприятие "Строительство Сургутского городского государственного архива" | 538.56 | 5.5 | 5.4 | 98.18
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 538.56 | 5.5 | 5.4 | 98.18
Привлеченные средства
1.9. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" | 90538.99 | 40717.38 | 34725.37 | 85.28 | Неисполнение кассового плана в размере 5 992,01 тыс. руб. обусловлено: - сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение ГСМ, на услуги по охране объектов муниципальной собственности и охране объектов с использование кнопки тревожной сигнализации и пульта централизованного наблюдения, на услуги по ТО и ТР систем видеонаблюдения; - заявительным характером оплаты расходов стоимости проезда к месту отпуска и обратно на основании авансовых отчетов. При распределении кассового плана работникам учреждения учитывалась возможность получения аванса по льготному проезду за 3 мес. до наступления отпуска; - переносом на 3 квартал 2017 года публикации извещений о размещении электронных аукционов на расходы по приобретению запасных частей к оргтехнике, хозяйственного инвентаря, печатей и штампов в связи с внесением изменений в аукционную документацию.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 90538.99 | 40717.38 | 34725.37 | 85.28
Привлеченные средства
1.10. | Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 17843.9 | 9296.9 | 0 | 0 | Неисполнение кассового плана в размере 9 296,90 тыс. руб. обусловлено: - заключением муниципального контракта на поставку, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание технических средств 27.06.2017; - переносом на 3 квартал 2017 публикации извещений о размещении электронных аукционов на расходы по поставке программного обеспечения Secret Net 7 Client , программного обеспечения VIPNET Client 3.x., поставку и внедрение системы управления очередью "Энтер", мебели и оборудования в связи с внесением изменений в аукционную документацию.
| Межбюджетные трансферты | 14200.1 | 6507.8 | 0 | 0
| Бюджет МО | 3643.8 | 2789.1 | 0 | 0
Привлеченные средства
1.11. | Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" | 134894.23 | 85874.45 | 71318.99 | 83.05 | Неисполнение кассового плана в размере 14 555,46 тыс. руб. обусловлено снижением фактических затрат на оплату труда и начислением страховых взносов на оплату труда по причине неполного замещения штатного расписания.
| Межбюджетные трансферты | 128144.8 | 80684.93 | 68393.53 | 84.77
| Бюджет МО | 6749.43 | 5189.52 | 2925.46 | 56.37
Привлеченные средства
1.12. | Основное мероприятие «Обеспечение выполнения работ по разработке документации для проведения ремонта помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" | 583.33 | 583.33 | 133.06 | 22.81 | Неисполнение кассового плана в размере 450,27 тыс. руб. обусловлено поздним предоставлением счетов на оплату ПИР по ремонту МКУ "МФЦ".
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 583.33 | 583.33 | 133.06 | 22.81
Привлеченные средства
2. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014-2030 годы» | 495886.56 | 120726.88 | 81608.89 | 67.6
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 495886.56 | 120726.88 | 81608.89 | 67.6
| Привлечённые средства | 0 | 0 | 0
2.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов | 107192.09 | 48326.91 | 47963.91 | 99.25
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 107192.09 | 48326.91 | 47963.91 | 99.25
| Привлечённые средства | 0 | 0 | 0
2.2 | Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом города | 103045.73 | 43425.22 | 33053.78 | 76.12 | Неисполнение кассового плана в размере 10 371,44 тыс. руб. обусловлено: - экономией в связи : с погашением тела кредита в сроки ранее установленных графиком погашения кредита и уменьшением процентной ставки по кредиту в соответствии с дополнительными соглашениями к муниципальному контракту. Средства на исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям планируется использовать в течение года в соответствии с графиками возврата кредита и уплаты процентных платежей за пользование кредитом. - отсутствием потребности использования средств для исполнения обязательств по предоставленной муниципальной гарантии, в связи с исполнением в первом полугодии Принципалом гарантированных обязательств самостоятельно.Использование средств на исполнение обязательств по муниципальным гарантиям может быть осуществлено при наступлении гарантийного случая.
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 103045.73 | 43425.22 | 33053.78 | 76.12
| Привлечённые средства | 0 | 0 | 0
2.3 | Основное мероприятие 3. Формирование резервных средств в бюджете города | 282913.94 | 28383.55 | 0 | 0 | Неисполнение кассового плана в размере 28 383,55 тыс. руб. обусловлено: - отсутствием случаев для оплаты расходов по средствам резервного фонда . Использование средств резервного фонда осуществляется на основании постановлений Администрации города по мере возникновения чрезвычайных ситуаций. - отсутствием обращений главных распорядителей бюджетных средств по средствам, зарезервированным в бюджетной росписи департамента финансов до принятия соответствующих нормативно-правовых актов на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений.
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 282913.94 | 28383.55 | 0 | 0
| Привлечённые средства | 0 | 0 | 0
2.4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом | 2734.8 | 591.2 | 591.2 | 100 | Реализация мероприятия производится в плановом режиме в соответствии с заключенным контрактом, срок реализации планируется до конца текущего года.
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 2734.8 | 591.2 | 591.2 | 100
| Привлечённые средства | 0 | 0 | 0
3. | Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» | 11323110.91 | 5539937.8 | 5374679.24 | 97.02
| Межбюджетные трансферты | 8935999.85 | 4435701.53 | 4372062.36 | 98.57
| Бюджет МО | 2387111.06 | 1104236.27 | 1002616.88 | 90.8
Привлеченные средства
3.1. | Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» | 4378795.25 | 2105811.08 | 2042063.64 | 97%
| Межбюджетные трансферты | 3537417.29 | 1688810.43 | 1686907.48 | 99.9%
| Бюджет МО | 841377.96 | 417000.65 | 355156.16 | 85.2%
Привлеченные средства
3.1.1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | 3972422.59 | 1920867.95 | 1891621.11 | 98.5% | Неисполнение кассового плана в размере 29 246,84 тыс. руб. обусловлено: - 1 571,89 тыс. руб. - снижением фактических затрат на оплату труда, по причине внесения изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников. Средства подлежат освоению в следующем отчетном периоде; - 27 674,95 тыс. руб. - отсутствием заявок муниципальных образовательных учреждений на перечисление субсидий на иные цели (оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ, единовоременного вознаграждения в связи с выходом на пенсию). Средства подлежат освоению в следующем отчетном периоде текущего финансового года. Достигнутый результат на 01.07.2017: Количество муниципальных учреждений, реализующих программу дошкольного образования - 61 ед. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» - 25 078 чел.Реализация мероприятия осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 3360557.29 | 1597447.73 | 1595875.84 | 99.9%
| Бюджет МО | 611865.3 | 323420.22 | 295745.27 | 91.4%
Привлеченные средства
3.1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» | 220127.22 | 93575.43 | 59405.89 | 63.5% | МКУ «ДЭАЗиИС» осуществляет организацию эксплуатации инженерных систем 71 объектов 61 муниципального учреждения, реализующего программу дошкольного образования. Расход бюджетных средств за 1 полугодие на содержание указанных учреждений составил - 59 405,89 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 220127.22 | 93575.43 | 59405.89 | 63.5% | Неисполнение кассового плана в размере 34 169,54 тыс.руб. обусловлено: - 32 001,0 тыс.руб. - оплатой счетов по факту выполненых работ по капитальному ремонту МБДОУ № 76 "Капелька "; - 304,86 тыс.руб. - переносом сроков оплаты ПИР на ремонт МБДОУ № 8 "Огонек" на следующий отчетный период в связи с отсутствием результатов обследования кровли; - 1 658,67 тыс.руб. - переносом сроков оплаты задолженности за 2016 год перед АО ЭК "Восток" на следующий отчетный период в связи с отсутствием судебного решения; - 203,01 тыс.руб. - уменьшением фактических расходов на эксплуатацию инженерных систем МБДОУ №76 "Капелька" в связи с ограничением режима во время проведения капитального ремонта; - 2,0 тыс.руб. - уточнением начальной максимальной цены контракта на оказание услуг по составлению и экспертизе проектно-сметной документации.
Привлеченные средства
3.1.3. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)» | 142300 | 72567.7 | 72567.7 | 100% | Количество частных организацияй, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получающих субсидию - 5 ед. Численность воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования - 987 чел.
| Межбюджетные трансферты | 142300 | 72567.7 | 72567.7 | 100%
Бюджет МО
Привлеченные средства
3.1.4. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» | 34560 | 18795 | 18463.94 | 98.2% | Количество частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получающих субсидию - 5 ед.
| Межбюджетные трансферты | 34560 | 18795 | 18463.94 | 98.2%
Бюджет МО
Привлеченные средства
3.1.5. | Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций» | 8854.51 | 0 | 0 | 0%
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 8854.51 | 0 | 0 | 0%
Привлеченные средства
3.1.6. | Основное мероприятие «Выполнение работ по обследованию конструкций зданий дошкольных образовательных учреждений» | 530.93 | 5 | 5 | 100% | Согласно заключенному МК 3П/2017 от 12.06.2017 г. проведена проверка сметной документации по обследованию строительных конструкций объектов МБДОУ №30 "Семицветик", МБДОУ №33 "Аленький цветочек" на сумму 2,5 тыс. руб. каждый объект. Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по обследованию строительных конструкций объекта МБДОУ №30 "Семицветик" с НЦМК - 235,55127 тыс.руб. размещено 13.06.2017 г., на выполнение работ по обследованию строительных конструкций объектаМБДОУ №33 "Аленький цветочек" с НЦМК - 269,92319 тыс.руб. размещено 14.06.2017 г. Проведение аукциона - 03.07.2017 г. Дата заключения контракта ориентировочно определена на июль 2017 г. Срок выполнения работ по каждому объекту -2 месяца с даты заключения контракта.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 530.93 | 5 | 5 | 100%
Привлеченные средства
3.2. | Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» | 5300975.57 | 2668442.84 | 2640194.41 | 98.9%
| Межбюджетные трансферты | 4468330.07 | 2298689.8 | 2297446.36 | 99.9%
| Бюджет МО | 832645.5 | 369753.04 | 342748.05 | 92.7%
Привлеченные средства
3.2.1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» | 4963445.1 | 2555269.03 | 2541468.39 | 99.5% | Неисполнение кассового плана в размере 13 800,64 тыс. руб. обусловлено отсутствием заявок муниципальных образовательных учреждений на перечисление субсидий на иные цели (оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ, единовоременного вознаграждения в связи с выходом на пенсию). Средства подлежат освоению в следующем отчетном периоде текущего финансового года. Достигнутый результат на 01.07.2017: Количество муниципальных общеобразовательных учреждений - 40 ед. Численность учащихся общеобразовательных учреждений - 44 034 чел.Реализация мероприятия осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 4393433.39 | 2272370.7 | 2271127.37 | 99.9%
| Бюджет МО | 570011.71 | 282898.33 | 270341.02 | 95.6%
Привлеченные средства
3.2.2. | Основное мероприятие «Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества» | 260 | 260 | 260 | 100% | Количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, - 23 ед.
| Межбюджетные трансферты | 260 | 260 | 260 | 100%
Бюджет МО
Привлеченные средства
3.2.3. | Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся» | 48373.83 | 27035.78 | 27035.67 | 100% | Количество частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, получающих субсидии - 1 ед. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - 380 чел.
| Межбюджетные трансферты | 46493.6 | 26059.1 | 26058.99 | 100%
| Бюджет МО | 1880.23 | 976.68 | 976.68 | 100%
Привлеченные средства
3.2.4. | Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу» | 241065.56 | 75688.75 | 61530.94 | 81.3% | МКУ «ДЭАЗиИС» осуществляет организацию эксплуатации инженерных систем 61 объекта 40 муниципальных общеобразовательных учреждений. Расход бюджетных средств за 1 полугодие на содержание указанных учреждений составил - 61 530,94 тыс. руб., в том числе: 6 324,41 тыс.руб. - оплата коммунальных услуг за декабрь 2016 (61,15 тыс.руб. - тепловодоснабжение, 6 263,26 тыс.руб. - основной долг за теплоснабжение по мировому соглашению б/н от 10.05.2017 по делу №А75-3410/2017 от 11.05.2017); 54 672,90 тыс.руб. - оплачены работы по эксплуатации инженерных систем за январь-май 2017; 533,63 тыс.руб. - оплачены услуги по проверке смет, работы по выполнению ПИР.
| Межбюджетные трансферты | 46.68 | 0 | 0 | 0%
| Бюджет МО | 241018.88 | 75688.75 | 61530.94 | 81.3% | Неисполнение кассового плана в размере 14 157,81 тыс.руб. обусловлено: - 13 036,26 тыс.руб. - переносом сроков оплаты работ по капремонту МБОУ СОШ №13 в связи с продлением срока проведения аукциона по причине внесения изменений в аукционную документацию по запросам участников; - 888,49 тыс.руб. - переносом сроков оплаты задолженности за 2016 год перед АО ЭК "Восток" на следующий отчетный период в связи с отсутствием судебного решения; - 208,68 тыс.руб. - уменьшением фактических расходов на эксплуатацию инженерных систем; - 24,38 тыс.руб. - уточнением начальной максимальной цены контракта на оказание услуг по составлению и экспертизе проектно-сметной документации.
Привлеченные средства
3.2.5. | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» | 9795.01 | 9633.99 | 9494.12 | 98.5% | ДО Реализация мероприятия осуществляется в плановом режиме. Кассовый план 1 полугодия в сумме 9 480,88 тыс. руб. - исполнен. ДГХ Реализация мероприятия по организации питания обучающихся (оплата коммунальных услуг школьных столовых в школах города) осуществляется в соответствии с условиями заключённого контракта.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 9795.01 | 9633.99 | 9494.12 | 98.5%
Привлеченные средства
3.2.6. | Основное мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования» | 38036.07 | 555.29 | 405.29 | 73% | Неисполнение кассового плана в размере 150,0 тыс. руб. обусловлено переносом сроков оплаты ПИР на следующий отчетный период. В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 14.04.2017 г. № 146-п объекты (Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута, Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута) включены в Адресную программу. В связи с привлечением средств окружного бюджета, а также со стоимостью объекта более 900 млн. руб., проведен 1-й этап ценового аудита. Получено сводное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта от 22.02.2017 г. Задание на проектирование утверждено 19.05.2017 г. в Департаменте строительства ХМАО-Югры. Направлен пакет документов на проведение проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ. После проведения проверки сметной стоимости, планируется размещение закупки на ПИР. Заключены договора № 16/05/17П №15/05/17П от 26.05.2017 на проведение проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ с протоколом разногласий от 26.06.2017. Работы по объекту "Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38 пр.Пролетарский, 14А г.Сургута. Реконструкция" выполняются в соответствии с заключенным МК №16 П/2016 от 02.11.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок выполнения работ - 5 декабря 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 28096.4 | 0 | 0 | 0%
| Бюджет МО | 9939.67 | 555.29 | 405.29 | 73%
Привлеченные средства
3.3. | Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» | 275513.81 | 132192 | 130522 | 98.7%
| Межбюджетные трансферты | 29466.98 | 16056.93 | 15193.93 | 94.6%
| Бюджет МО | 246046.83 | 116135.07 | 115328.07 | 99.3%
Привлеченные средства
3.3.1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | 257945.62 | 127653.38 | 126121.77 | 98.8% | Реализация мероприятия осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года. Неисполнение кассового плана на сумму 1 531,61 тыс. руб. обусловлено отсутствием заявок муниципальных образовательных учреждений на перечисление субсидий на иные цели (оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ, единовоременного вознаграждения в связи с выходом на пенсию). Средства подлежат освоению в следующем отчетном периоде текущего финансового года. Достигнутый результат на 01.07.2017: Количество муниципальных учреждений дополнительного образования - 6 ед. Численность учащихся общеобразовательных учреждений - 8 388 чел.
| Межбюджетные трансферты | 27966.98 | 16056.93 | 15193.93 | 94.6%
| Бюджет МО | 229978.64 | 111596.45 | 110927.84 | 99.4%
Привлеченные средства
3.3.2. | Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования» | 5729.93 | 1589.99 | 1486.4 | 93.5% | МКУ «ДЭАЗиИС» осуществляет организацию эксплуатации инженерных систем 8 объектов 6 учреждений дополнительного образования. Расход бюджетных средств за 1 полугодие на содержание учреждений составил - 1486,40 тыс. руб., в том числе: 146,68 тыс.руб. - оплата коммунальных услуг за декабрь 2016 (2,92 тыс.руб. - тепловодоснабжение, 143,76 тыс.руб. - основной долг за теплоснабжение по мировому соглашению б/н от 10.05.2017 по делу №А75-3410/2017 от 11.05.2017); 1 339,72 тыс.руб. - оплачены работы по эксплуатации инженерных систем за январь-май 2017. Неисполнение кассового плана на сумму 103,59 тыс.руб. обусловлено: - 99,22 тыс.руб. - переносом сроков оплаты задолженности за 2016 год перед АО ЭК "Восток" на следующий отчетный период в связи с отсутствием судебного решения; - 4,37 тыс.руб. - уменьшением фактических расходов на эксплуатацию инженерных систем.
| Межбюджетные трансферты | 1500 | 0 | 0 | 0%
| Бюджет МО | 4229.93 | 1589.99 | 1486.4 | 93.5%
Привлеченные средства
3.3.3. | Основное мероприятие «Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 10985.4 | 2943.13 | 2908.43 | 98.8% | В рамках мероприятия по апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Сургут заключены договоры с поставщиками образовательных услуг, включенных в реестр поставщиков услуг дополнительного образования, об обучении по дополнительным общеразвивающим программам. Договоры заключены между родителями (законными представителями) детей и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков услуг дополнительного образования. При заключении договоров использовались сертификаты дополнительного образования, обеспеченные средствами персонифицированного финансирования дополнительного образования. Выдано в рамках заключенных договоров 284 сертификата дополнительного образования детей, из них для обучения в муниципальных учреждениях дополнительного образования - 260 ед., в частных организациях - 24 ед.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 10985.4 | 2943.13 | 2908.43 | 98.8%
Привлеченные средства
3.3.4. | Основное мероприятие «Выполнение работ по строительству объекта «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма» | 852.86 | 5.5 | 5.4 | 98.2% | Согласно заключенному договору № 2П/2017 от 22.02.2017г. выполнены и оплачены работы по проверке смет на обследование строительных конструкций на сумму 5,4 тыс. руб. Заключен МК №6П/2017 от 13.06.2017 на проектно-изыскательские работы по обследованию строительных конструкций объекта. Цена контракта - 391,000 тыс. руб. Срок выполнения работ - 2 месяца с момента заключения.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 852.86 | 5.5 | 5.4 | 98.2%
Привлеченные средства
3.4. | Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | 44621.04 | 24776.31 | 14598.97 | 58.9%
| Межбюджетные трансферты | 25534.08 | 15629.71 | 5601.94 | 35.8%
| Бюджет МО | 19086.96 | 9146.6 | 8997.03 | 98.4%
Привлеченные средства
3.4.1. | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях» | 41903.93 | 22059.2 | 12127.73 | 55% | Неисполнение кассового плана в размере 9 931,47 тыс. руб. обусловлено: - 9 042,26 тыс. руб. - невостребованными средствами, предусмотренными на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей за счет субсидии из бюджета автономного округа, подлежащими перераспределению по согласованию с ДОиМП ХМАО-Югры на мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте» подпрограммы «Функционирование департамента образования» в связи с увеличением спроса родителей (законных представителей) на получение путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет субвенции из бюджета автономного округа в соответствии с законом ХМАО-Югры от 30.06.2017 № 32-оз. - 868,14 тыс. руб. - переносом сроков оплаты фактически оказанных услуг на организацию горячего питания в период функционирования летних лагерей с дневным пребыванием детей на июль 2017 года в соответствии с условиями заключенных договоров (по факту оказания услуг); 21,07 тыс. руб. - экономией, сложившейся по итогам заключения договоров на оказание услуг начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей по подготовке к открытию смены лагеря. В первую смену в период школьных летних каникул 5 тыс. детей отдохнули в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей.
| Межбюджетные трансферты | 24301.6 | 14397.23 | 4486.83 | 31.2%
| Бюджет МО | 17602.33 | 7661.97 | 7640.9 | 99.7%
Привлеченные средства
3.4.2. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей» | 2717.11 | 2717.11 | 2471.24 | 91% | Неисполнение кассового плана в размере 245,87 тыс. руб. обусловлено невостребованными средствами в связи с уменьшением численности детей, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе частных организаций. При поступлении заявок от частных организаций на возмещение затрат на организацию и фунционирование лагерей с дневным пребыванием детей подлежат освоению до конца финансового года. В первую смену в период школьных летних каникул 275 детей отдохнули в лагерях с дневным пребыванием детей, функционируемых на базе частных организаций.
| Межбюджетные трансферты | 1232.48 | 1232.48 | 1115.11 | 90.5%
| Бюджет МО | 1484.63 | 1484.63 | 1356.13 | 91.3%
Привлеченные средства
3.5. | Подпрограмма «Функционирование департамента образования» | 1323205.24 | 608715.57 | 547300.22 | 89.9%
| Межбюджетные трансферты | 875251.43 | 416514.66 | 366912.65 | 88.1%
| Бюджет МО | 447953.81 | 192200.91 | 180387.57 | 93.9%
Привлеченные средства
3.5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений» | 419473.57 | 179137.12 | 168426.15 | 94% | Неисполнение кассового плана в размере 10 710,97 тыс. руб. обусловлено: - 8 455,43 тыс. руб. - снижением фактических затрат на оплату труда, по причине внесения изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников, подлежит освоению в следующем отчетном периоде; -2 255,54 тыс. руб. - переносом сроков оплаты поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ на следующий отчетный период текущего финансового года в соответствии с условиями заключенных договоров.
| Межбюджетные трансферты | 698.27 | 0 | 0 | 0%
| Бюджет МО | 418775.3 | 179137.12 | 168426.15 | 94%
Привлеченные средства
3.5.2. | Основное мероприятие «Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, в муниципальные общеобразовательные учреждения на учебные занятия и в период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения» | 24513.72 | 11369.41 | 10558.22 | 92.9% | Неисполнение кассового плана в размере 811,9 тыс. руб. обусловлено уменьшением объема оказанных услуг в период актированных дней, приостановления учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ. Средства подлежат освоению в следующем отчетном периоде. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся - 4 ед.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 24513.72 | 11369.41 | 10558.22 | 92.9%
Привлеченные средства
3.5.3. | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования» | 3164.4 | 967.2 | 739.05 | 76.4% | Неисполнение кассового плана в размере 228,15 тыс. руб. обусловлено снижением фактических затрат на выплату стипендии за отличные успехи в учебе по причине уменьшения числа стипендиатов. Численность учащихся муниципальных образовательных учреждений города Сургута, получающих стипендии - 930 чел.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 3164.4 | 967.2 | 739.05 | 76.4%
Привлеченные средства
3.5.4. | Основное мероприятие «Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования» | 570.37 | 265.16 | 237.55 | 89.6% | Неисполнение кассового плана в размере 27,61 тыс. руб. обусловлено переносом сроков оплаты счетов за фактически оказанные услуги на техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, на следующий отчетный период.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 570.37 | 265.16 | 237.55 | 89.6%
Привлеченные средства
3.5.5. | Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования» | 930.02 | 462.02 | 426.6 | 92.3% | МКУ «ДЭАЗиИС» осуществляет организацию эксплуатации инженерных систем 8 объектов 4-х казенных учреждений, подведомственных департаменту образования. Расход бюджетных средств за 1 полугодие на содержание учреждений составил - 426,6 тыс. руб., в том числе: - 216,57 тыс.руб. - оплата коммунальных услуг за декабрь 2016 (9,1 тыс.руб. - комуслуги, 207,47 тыс.руб. - основной долг за теплоснабжение по мировому соглашению б/н от 10.05.2017 по делу №А75-3410/2017 от 11.05.2017); 210,03 тыс.руб. - оплачены работы по эксплуатации инженерных систем за январь-май 2017 Неисполнение кассового плана в размере 35,42 тыс.руб. обусловлено: - 34,19 тыс.руб. - переносом сроков оплаты задолженности за 2016 год перед АО ЭК "Восток" на следующий отчетный период в связи с отсутствием судебного решения; - 1,23 тыс.руб. - уменьшением фактических расходов на эксплуатацию инженерных систем.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 930.02 | 462.02 | 426.6 | 92.3%
Привлеченные средства
3.5.6. | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия» | 459877.76 | 294650 | 249606.1 | 84.7% | Неисполнение кассового плана в размере 45043,90 тыс. руб. обусловлено снижением фактических затрат по причине уменьшения количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений в связи с болезнями детей, актированными днями, приостановлением учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ. Средства будут освоены в 2017 году в соответствии с целевым назначением. Численность учащихся, очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время - 43951 чел.
| Межбюджетные трансферты | 459877.76 | 294650 | 249606.1 | 84.7%
Бюджет МО
Привлеченные средства
3.5.7. | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте» | 70051.9 | 24255.56 | 24255.56 | 100% | По состоянию на 01.07.2017 в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей отдохнули 693 ребенка.
| Межбюджетные трансферты | 70051.9 | 24255.56 | 24255.56 | 100%
Бюджет МО
Привлеченные средства
3.5.8. | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия» | 344623.5 | 97609.1 | 93050.99 | 95.3% | Неисполнение кассового плана в размере 4558,11 тыс. руб. обусловлено: 740,9 тыс.руб. - снижением фактических затрат на оплату труда в связи с внесением изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников; 3 817,21 тыс. руб. - уменьшением планируемого объема начисленной родительской платы вследствие уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений.
| Межбюджетные трансферты | 344623.5 | 97609.1 | 93050.99 | 95.3%
Бюджет МО
Привлеченные средства
4. | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 -2030 годы" | 1216968.14 | 633698.82 | 619989.42 | 97.84
| Межбюджетные трансферты | 46098.3 | 25730.45 | 25660.02 | 99.73
| Бюджет МО | 1170869.84 | 607968.37 | 594329.4 | 97.76
Привлеченные средства
4.1. | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | 171267.08 | 83166.48 | 81751.31 | 98.3
| Межбюджетные трансферты | 3008.6 | 76.5 | 76.5 | 100
| Бюджет МО | 168258.48 | 83089.98 | 81674.81 | 98.3
Привлеченные средства
4.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек" | 171267.08 | 83166.48 | 81751.31 | 98.3 | Неисполнение кассового плана в размере 1 415,17 тыс.руб. обусловлено оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ по эксплуатации инженерных систем. Бюджетные ассигнования будут использованы в следующем отчетном периоде. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме.
| Межбюджетные трансферты | 3008.6 | 76.5 | 76.5 | 100
| Бюджет МО | 168258.48 | 83089.98 | 81674.81 | 98.3
Привлеченные средства
4.2. | Подпрограмма «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев» | 101843.07 | 53238.15 | 53229.83 | 99.98
| Межбюджетные трансферты | 1410 | 167.78 | 167.78 | 100
| Бюджет МО | 100433.07 | 53070.37 | 53062.05 | 99.98
Привлеченные средства
4.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений" | 100537.19 | 53040.76 | 53032.44 | 99.98
| Межбюджетные трансферты | 300 | 0 | 0
| Бюджет МО | 100237.19 | 53040.76 | 53032.44 | 99.98
Привлеченные средства
4.2.2. | Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы» — модернизация муниципальных музеев" | 1305.88 | 197.39 | 197.39 | 100 | Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.
| Межбюджетные трансферты | 1110 | 167.78 | 167.78 | 100
| Бюджет МО | 195.88 | 29.61 | 29.61 | 100
Привлеченные средства
4.3. | Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» | 427621.07 | 227286.43 | 220051.46 | 96.82
| Межбюджетные трансферты | 38238.2 | 23044.67 | 23044.67 | 100
| Бюджет МО | 389382.87 | 204241.76 | 197006.79 | 96.46
Привлеченные средства
4.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств" | 427621.07 | 227286.43 | 220051.46 | 96.82 | Неисполнение кассового плана в размере 7234,97 тыс.руб. обусловлено оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ по эксплуатации инженерных систем.
| Межбюджетные трансферты | 38238.2 | 23044.67 | 23044.67 | 100
| Бюджет МО | 389382.87 | 204241.76 | 197006.79 | 96.46
Привлеченные средства
4.4. | Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры» | 470308.47 | 252491.01 | 252134.21 | 99.86
| Межбюджетные трансферты | 2619.84 | 1619.84 | 1619.84 | 100
| Бюджет МО | 467688.63 | 250871.17 | 250514.37 | 99.86
Привлеченные средства
4.4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" | 227916.25 | 117716.63 | 117387.73 | 99.72
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 227916.25 | 117716.63 | 117387.73 | 99.72
Привлеченные средства
4.4.2. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство" | 240519.88 | 134274.38 | 134246.48 | 99.98 | Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.
| Межбюджетные трансферты | 1119.84 | 1119.84 | 1119.84 | 100
| Бюджет МО | 239400.04 | 133154.54 | 133126.64 | 99.98
Привлеченные средства
4.4.3. | Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийского автономного округа — Югре на 2016 — 2020 годы» | 1500 | 500 | 500 | 100 | Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и договоров.
| Межбюджетные трансферты | 1500 | 500 | 500 | 100
| Бюджет МО | 0 | 0 | 0
Привлеченные средства
4.4.4. | Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры | 372.34 | 0 | 0 |  | В соответствии с решением Думы города от 28.06.2017 № 139-VI ДГ«О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» доведены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры. В настоящее время проходит процедуру согласования проект "Порядка предоставления субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение)затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры". С 01.09.2017 года планируется организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на базе немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций. Расчет стоимости произведен на 85 человек.
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 372.34 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
4.5. | Подпрограмма «Создание условий для развития туризма» | 600 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 600 | 0 | 0
Привлеченные средства
4.5.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города" | 600 | 0 | 0 |  | Анализ достижения значения целевого показателя «Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута» по подпрограмме будет подведен по итогам года. Реализация средств запланирована на 4 квартал: - по мероприятию «Разработка и изготовление рекламно-информационной продукции о туристской привлекательности Сургута», сумма 200 000 руб., освоение – ноябрь 2017 г. - по организации и участию в специализированной выставке-ярмарке «Югра-Тур 2017», сумма – 400 000 руб., освоение - ноябрь-декабрь 2017 г.
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 600 | 0 | 0
Привлеченные средства
4.6. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» | 13412.32 | 2445.78 | 2445.78 | 100
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 13412.32 | 2445.78 | 2445.78 | 100
Привлеченные средства
4.6.1. | Основное мероприятие "Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" | 7206.24 | 2445.78 | 2445.78 | 100
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 7206.24 | 2445.78 | 2445.78 | 100
Привлеченные средства
4.6.2. | Основное мероприятие "Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" | 6206.08 | 0 | 0 |  | На 2017 год запланировано выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Центральная библиотека имени А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Средства будут использованы в следующем отчетном периоде. Реализация мероприятия осуществляется в плановом режиме.
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 6206.08 | 0 | 0
Привлеченные средства
4.7. | Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» | 1677.89 | 1677.89 | 1572.81 | 93.74
| Межбюджетные трансферты | 821.66 | 821.66 | 751.23 | 91.43
| Бюджет МО | 856.23 | 856.23 | 821.58 | 95.95
Привлеченные средства
4.7.1. | Основное мероприятие "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений" | 1677.89 | 1677.89 | 1572.81 | 93.74 | Неисполнение кассового плана в размере 105,08 тыс. руб. в связи с корректировкой количества детей.
| Межбюджетные трансферты | 821.66 | 821.66 | 751.23 | 91.43
| Бюджет МО | 856.23 | 856.23 | 821.58 | 95.95
Привлеченные средства
4.8. | Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" | 30238.24 | 13393.08 | 8804.02 | 65.74
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 30238.24 | 13393.08 | 8804.02 | 65.74
Привлеченные средства
4.8.1. | Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и туризма" | 29606.33 | 13308.66 | 8754.31 | 65.78 | Неисполнение кассового плана в размере 4 554,35 тыс.руб. обусловлено: - снижением фактических затрат на оплату труда, по причине внесения изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников; - заявительным характером выплаты пособий и компенсаций (расходы по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, произведены в пределах обращений).
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 29606.33 | 13308.66 | 8754.31 | 65.78
Привлеченные средства
4.8.2. | Основное мероприятие "Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы культура" | 375 | 0 | 0 |  | Бюджетные ассигования были утверждены решением Думы от 28.06.2017 № 139-VI ДГ города в июне. В настоящее время готовится конкурсная документация, согласно техническому заданию независимая оценка качества деятельности учреждений культуры будет проведена с 15 августа по 15 сентября 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 375 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
4.8.3. | Основное мероприятие "Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма" | 256.91 | 84.42 | 49.71 | 58.88 | Подготовлен приказ комитета культуры и туризма "О назначении и выплате именной стипендии имени А.С. Знаменского по результатам учебной деятельности за 2 полугодие 2016 - 2017 учебного года учащимся учреждений дополнительного образования, курируемых комитетом культуры и туризма", который находится на согласовании. Согласно Постановлением Администрации города от 16.01.2017 № 161 , (пункт 3.1.1.), выплаты за 2 полугодие производятся с 01 по 30 августа текущего года.
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 256.91 | 84.42 | 49.71 | 58.88
Привлеченные средства
5. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | 1257190.08 | 653139.1 | 549815.92 | 84.18
| Межбюджетные трансферты | 264010.9 | 193314.86 | 106205.5 | 54.94
| Бюджет МО | 993179.18 | 459824.24 | 443610.42 | 96.47
Привлеченные средства
5.1. | Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО» | 392180.26 | 179036.63 | 174296.79 | 97.35
| Межбюджетные трансферты | 900
| Бюджет МО | 391280.26 | 179036.63 | 174296.79 | 97.35
Привлеченные средства
5.1.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта» | 8880.6 | 4917.44 | 3035.73 | 61.73 | Неисполнение кассового плана в размере 1881,71 тыс. руб. обусловлено изменениями в Едином календарном плане спортивно-массовых мероприятий (перенос, отмена соревнований и т.д. всего 24 мероприятия). За отчетный период проведено 43 официальных физкультурных и спортивных мероприятия с ообщим охватом 3000 человек. Сборные команды города приняли участие в 78-ми официальных спортивных мероприятиях, всероссийского, межрегионального, регионального уровня с общим охватом более 2000 чел. Средства будут использованы в следующем отчетном периоде.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 8880.6 | 4917.44 | 3035.73 | 61.73
Привлеченные средства
5.1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом» | 373413.42 | 170462.68 | 167604.55 | 98.32 | Неисполнение кассового плана в размере 2858,13 тыс. руб. обусловлено переносом сроков проведения аукциона на приобретение системы виденаблюдения (с системой распознавания лиц). Средства будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 900
| Бюджет МО | 372513.42 | 170462.68 | 167604.55 | 98.32
Привлеченные средства
5.1.3. | Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | 7725.37 | 3656.51 | 3656.51 | 100 | Организовано и проведено 2 физкультурно-спортивных мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), в которых приняли участие 23 чел.. Организованы и проведены тестирования в рамках ВФСК ГТО – 70 мероприятий с общим охватом 8515 чел..
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 7725.37 | 3656.51 | 3656.51 | 100
Привлеченные средства
5.1.4. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта» | 2160.87 | 0 | 0 |  | В соответствии с решением Думы города от 28.06.2017 № 139-VI ДГ«О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» доведены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта. В настоящее время проходит процедуру согласования проект "Порядка предоставления субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта". С 01.09.2017 года планируется оказание услуг спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе на базе немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций. Расчет стоимости произведен на 500 человек.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 2160.87 | 0 | 0
Привлеченные средства
5.2. | Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки» | 577081.71 | 264721.41 | 260887.7 | 98.55
| Межбюджетные трансферты | 15094.3 | 7931.31 | 7290.36 | 91.92
| Бюджет МО | 561987.41 | 256790.1 | 253597.34 | 98.76
Привлеченные средства
5.2.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва» | 8453 | 4596.75 | 4540.95 | 98.79
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 8453 | 4596.75 | 4540.95 | 98.79
Привлеченные средства
5.2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах» | 561568.06 | 257409 | 254415.15 | 98.84 | Реализация мероприятия осуществляется в плановом режиме. Средства будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 8700.1 | 5495.21 | 5495.21 | 100
| Бюджет МО | 552867.96 | 251913.79 | 248919.94 | 98.81
Привлеченные средства
5.2.3. | Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы» | 72.7 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия осуществляется в плановом режиме. Средства будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 72.7 | 0 | 0
| Бюджет МО | 0 | 0 | 0
Привлеченные средства
5.2.4. | Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы» | 6987.95 | 2715.66 | 1931.6 | 71.13 | Неисполнение кассового плана в размере 784,06 тыс. руб. обусловлено переносом сроков исполнения обязательств по договорам на первую половину июля 2017 года (субсидия на улучшение материально-технической базы спортивных школ на условиях софинансирования)
| Межбюджетные трансферты | 6321.5 | 2436.1 | 1795.15 | 73.69
| Бюджет МО | 666.45 | 279.56 | 136.45 | 48.81
Привлеченные средства
5.3. | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" | 258552.31 | 192443.8 | 102986.83 | 53.52
| Межбюджетные трансферты | 245624.7 | 183432.7 | 96964.29 | 52.86
| Бюджет МО | 12927.61 | 9011.1 | 6022.54 | 66.83
Привлеченные средства
5.3.1. | Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта" | 258552.31 | 192443.8 | 102986.83 | 53.52 | Заключен муниципальный контракт № 37/2016 от 14.06.2016 г. на выполнение работ по завершению строительства объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м в городе Сургуте". Сумма по контракту 415 049,69 тыс.руб. Срок выполнения работ согласно условий контракта по 09.12.2016 года. Неисполнение кассового плана в размере 89 456,97 тыс. руб. обусловлено не соблюдением сроков ввода объекта в эксплуатацию по причине отставания от графика производства работ в связи с нарушением Подрядной организацией обязательств по контракту в части срока поставки технологического монтируемого оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта. На основании мирового соглашения от 17.03.2017 г. № А75-3075/2017, утвержденного Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 12.04.2017 года заключено дополнительное соглашение № 3 от 14.04.2017 года с целью завершения строительства объекта. В рамках данного дополнительного соглашения, срок окончания выполнения работ устанавливается – 31 августа 2017 года. Готовность объекта - 78,7% В июне приняты работы на сумму 18383,2 тыс. руб., оплачены средства местного бюджета в размере 919,2 тыс. руб., средства окружного бюджета в размере 17464,0 тыс. руб. будут оплачены в следующем отчетном периоде.
| Межбюджетные трансферты | 245624.7 | 183432.7 | 96964.29 | 52.86
| Бюджет МО | 12927.61 | 9011.1 | 6022.54 | 66.83
Привлеченные средства
5.4. | Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи» | 4783.5 | 3901.52 | 3901.52 | 100
| Межбюджетные трансферты | 2391.9 | 1950.85 | 1950.85 | 100
| Бюджет МО | 2391.6 | 1950.67 | 1950.67 | 100
Привлеченные средства
5.4.1. | Основное мероприятие «Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта)» | 4783.5 | 3901.52 | 3901.47 | 100 | В 1 полугодии 2017 года в рамках оказания муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в лагерях с дневным пребыванием оздоровились – 546 детей и подростков.
| Межбюджетные трансферты | 2391.86 | 1950.85 | 1950.8 | 100
| Бюджет МО | 2391.64 | 1950.67 | 1950.67 | 100
Привлеченные средства
5.5. | Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» | 24592.3 | 13035.74 | 7743.08 | 59.4
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 24592.3 | 13035.74 | 7743.08 | 59.4
Привлеченные средства
5.5.1. | Основное мероприятие «Организационное обеспечение функционирования отрасли» | 24592.29 | 13035.74 | 7743.08 | 59.4 | Неисполнение кассового плана в размере 5 292,66 тыс. руб. обусловлено: - снижением фактических затрат на оплату труда, по причине неукомплектованности штатной численности управления ФК и С, внесением изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников. Средства подлежат освоению в следующем отчетном периоде; - оплатой льготного проезда и провоза багажа к месту проведения отдыха и обратно по факту предоставления авансовых отчетов работниками; В 1 полугодии 2017 года городской комиссий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей присвоены: - II спортивный разряд - 228 спортсменов, - III спортивный разряд - 290 спортсменов, - 2-я категория спортивного судьи - 25 человек, - 3-я категория спортивного судьи - 33 человека. Получателями стипендии за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности стали 44 спортсмена.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 24592.29 | 13035.74 | 7743.08 | 59.4
Привлеченные средства
6. | Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014-2030 годы" | 286396.4 | 140142.69 | 136717.38 | 97.56
| Межбюджетные трансферты | 250 | 0 | 0
| Бюджет МО | 286146.4 | 140142.69 | 136717.38 | 97.56
Привлеченные средства
6.1. | Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | 273779.97 | 133448.34 | 132929.84 | 99.61
| Межбюджетные трансферты | 250
| Бюджет МО | 273529.97 | 133448.34 | 132929.84 | 99.61
Привлеченные средства
6.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу» | 517021.42 | 131059.21 | 130827.06 | 99.82 | Реализация мероприятия осуществляется в плановом режиме. Средства будут использованы в следующем отчетном периоде. Срок перечисления субсидии на иные цели в соответствии с соглашением наступает в следующем отчетном периоде.
| Межбюджетные трансферты | 250000
| Бюджет МО | 267021.42 | 131059.21 | 130827.06 | 99.82
Привлеченные средства
6.1.2. | Основное мероприятие «Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики» | 6415.44 | 2372.33 | 2085.98 | 87.93 | Неисполнение кассового плана в размере 286,35 тыс. руб. обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения аукциона. Средства будут использованы в следующем отчетном периоде.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 6415.44 | 2372.33 | 2085.98 | 87.93
Привлеченные средства
6.1.3. | Основное мероприятие «Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий» | 93.11 | 16.8 | 16.8 | 100 | 16,80 тыс.руб. - оплачены услуги по обеспечению биотуалетами городского молодежного мероприятяия - открытый молодежный фестиваль экстремальных видов спорта. Предоставлено 4 биотуалета с продолжительностью предоставления 7 часов на период 24.02.2017-25.02.2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 93.11 | 16.8 | 16.8 | 100
Привлеченные средства
6.2. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики» | 12616.43 | 6694.35 | 3787.54 | 56.58
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 12616.43 | 6694.35 | 3787.54 | 56.58
Привлеченные средства
6.2.1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики» | 12616.43 | 6694.35 | 3787.54 | 56.58 | Неисполнение кассового плана в размере 2 906,81 тыс.руб. обусловлено: - снижением фактических затрат на оплату труда, по причине внесения изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников; - начислением страховых взносов от фактически начисленной заработной платы с учетом достижения предельной величины облагаемой базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды; - заявительным характером выплаты пособий и компенсаций (расходы по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, произведены в пределах обращений). Реализация мероприятия осуществляется в плановом режиме. Средства будут освоены до конца 2017 года.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 12616.43 | 6694.35 | 3787.54 | 56.58
Привлеченные средства
8. | Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы" | 52757.66 | 9920.09 | 687.95 | 6.93
| Межбюджетные трансферты | 20636.7 | 6728.8 | 151.29 | 2.25
| Бюджет МО | 31353.1 | 3191.29 | 536.66 | 16.82
| Привлеченные средства | 767.86 | 0 | 0
8.1. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 33456.55 | 3161.53 | 536.66 | 16.97
| Межбюджетные трансферты | 8202.2 | 0 | 0
| Бюджет МО | 24486.49 | 3161.53 | 536.66 | 16.97
| Привлеченные средства | 767.86 | 0 | 0
8.1.1. | Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" | 33456.55 | 3161.53 | 536.66 | 16.97 | По объекту "Трансформаторная подстанция № 521": 440,66 тыс.руб. - оплачены ПИР, размещение заявки на выполнение СМР - август 2017. По объекту "Сети электроснабжения КЛ-10кВ ПС-11-РП-104": 90,0 тыс.руб. - оплачены услуги по внесению изменений в проектно-сметную документацию, размещение заявки на выполнение СМР - август 2017. По объекту "Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ ТП-249Ленинградская, 10А (движимое имущество в составе ЭСК РП-103)": 6,0 тыс.руб. - оплачены работы по проверке сметной документации на реконструкцию кабельной линии, размещение заявки на выполнение СМР - август 2017. По объекту "Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной (перенос за границу земельного участка дома 133)": ПИР - заключен контракт от 03.05.2017 № 07-ГХ с ООО "ТеплоГазПроект" на сумму 185,0 тыс.руб., срок выполнения работ по 01.07.2017, размещение заявки на выполнение СМР на сумму 3 697,63 тыс.руб. - июль 2017. По объекту "Сети теплоснабжения (перенос за границу земельного участка дома 10А по 16-й линии в поселке Кедровый-1": ПИР - заключен контракт от 03.05.2017 № 08-ГХ с ООО "ТеплоГазПроект" на сумму 160,0 тыс.руб., срок выполнения работ по 01.07.2017, размещение заявки на выполнение СМР на сумму 3 080,11 тыс.руб. - июль 2017. По объекту "Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной": ПИР - заключен контракт от 05.06.2017 № 20-ГХ с ООО "ТехноСтройПроект" на сумму 2 959,07 тыс.руб., срок выполнения работ по 30.11.2017.
| Межбюджетные трансферты | 8202.2 | 0 | 0 |  | В части капитального ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: проект соглашения о предоставлении субсидии за счет средств окружного бюджета на капитальный ремонт поступил в муниципальное образование 28.06.2017. Проект согласован, подписан Главой города и направлен в ДЖККиЭ ХМАО-Югры 30.06.2017. После заключения соглашения о предоставлении субсидии начнется подготовка проекта РАГ об утверждении перечня получателей субсидии и заключение соглашения с получателем субсидии. Планируемая стоимость работ по объекту "Закольцовка водовода. Участок от ул. Магистральная до точки "А" напротив ж/дома по ул. Григория Кукуевицкого" - 12 9 401,75 тыс.руб., в том числе: 8 202,2 тыс.руб.- средства окружного бюджета, 431,68 тыс.руб. - средства местного бюджета, 767,86 тыс.руб.- средства предприятия. Неисполнение кассового плана в размере 2 624,87 тыс.руб. обусловлено: - 2 458,51 тыс.руб. - экономией на работы по реконструкции объектов энергохозяйства кабельная линия-0,4 кВ ТП-249 в связи с переносом размещения закупки на более поздние сроки по причине изменения стоимости работ в результате пересчета смет. - 166,36 тыс.руб. - экономией по результатам электронного аукциона от 26.04.2017 года извещение № 0187300006517000187.
| Бюджет МО | 24486.49 | 3161.53 | 536.66 | 16.97
| Привлеченные средства | 767.86 | 0 | 0
8.2. | Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | 8445.06 | 3762.8 | 151.29 | 4.02
| Межбюджетные трансферты | 8253.6 | 3762.8 | 151.29 | 4.02
| Бюджет МО | 191.46 | 0 | 0
Привлеченные средства
8.2.1. | Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам" | 8253.6 | 3762.8 | 151.29 | 4.02 | ДГХ - 8 251,0 тыс.руб.: Предоставление субсидии носит заявительный характер. В департамент городского хозяйства поступила на рассмотрение заявка от АО "Сжиженный газ Север". Заявка рассмотрена, в настоящее время проходит согласование соглашение на сумму 2 497 тыс.руб. Заключен и исполнен договор от 11.05.2016 № 21 с АО "Сжиженный газ Север" на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам с 01.01.2016 по 31.12.2016 (кредиторская задолженность 2016) на сумму 151,29 тыс.руб. УБУиО - 2,6 тыс.руб. - расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия, исполнение - декабрь 2017. Неисполнение кассового плана в размере 3 611,51 тыс.руб. обусловлено поздним поступлением заявки от получателя субсидии.
| Межбюджетные трансферты | 8253.6 | 3762.8 | 151.29 | 4.02
Бюджет МО
Привлеченные средства
8.2.2. | Основное мероприятие "Возмещение части затрат на оплату энергоресурсов" | 191.46 | 0 | 0 |  | Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Постановлением Администрации города от 10.05.2017 № 3758 внесены изменения в постановление Администрации города от 27.07.2016 "О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы". Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 191.46 | 0 | 0
Привлеченные средства
8.3. | Подпрограмма "Технологические разработки" | 6602.33 | 0 | 0
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 6602.33 | 0 | 0
Привлеченные средства
8.3.1. | Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут" | 3365 | 0 | 0 |  | В 2017 году запланирована актуализация 1 схемы теплоснабжения. Конкурс состоялся - 21.06.2017, заключен МК от 04.07.2017 № 33-ГХ с ООО "Электронсервис" на сумму 2 350,0 тыс.руб., со сроком выполнения - декабрь 2017. Расходы запланированы на 4 квартал 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 3365 | 0 | 0
Привлеченные средства
8.3.2. | Основное мероприятие "Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут" | 3237.33 | 0 | 0 |  | В 2017 году запланирована актуализация 1 схемы водоснабжения и 1 схемы водоотведения. Конкурс состоялся, заключен МК от 11.05.2017 № 13-ГХ с ООО "Невская Энергетика" на сумму 2 500,0 тыс.руб., со сроком исполнения - 30.11.2017. Расходы запланированы на 4 квартал 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 3237.33 | 0 | 0
Привлеченные средства
8.4. | Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | 4253.72 | 2995.76 | 0
| Межбюджетные трансферты | 4180.9 | 2966 | 0
| Бюджет МО | 72.82 | 29.76 | 0
Привлеченные средства
8.4.1. | Основное мероприятие "Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств" | 4253.72 | 2995.76 | 0 | 0 | Постановлением Администрации города от 05.05.2017 № 3718 внесены изменения в постановление Администрации города от 20.06.2016 № 4561 "О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе ХМАО-Югры "Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года". Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2017. Предоставление субсидии носит заявительный характер. В департамент городского хозяйства поступила на рассмотрение заявка от СГМУП "Горводоканал" на сумму 3 934,78 тыс.руб. Неисполнение кассового плана в размере 2 995,76 тыс.руб. обусловлено отказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры в заключении соглашения на предоставление субсидии в связи с несоответствием объема бюджетных ассигнований, утвержденного Законом о бюджете автономного округа, объему финансирования мероприятий государственной программы.
| Межбюджетные трансферты | 4180.9 | 2966 | 0 | 0
| Бюджет МО | 72.82 | 29.76 | 0 | 0
Привлеченные средства
9. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014-2030 годы" | 115708.17 | 53325.32 | 48710.11 | 91.35
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 115708.17 | 53325.32 | 48710.11 | 91.35
Привлеченные средства
9.1. | Основное мероприятие "Организация изготовления технической документации на объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 1361.18 | 109 | 78.7 | 72.2 | В 2017 году запланировано выполнить инвентаризацию и паспортизацию 55 объектов, оценку рыночной стоимости 25 объектов, оценку материального ущерба при пожаре 3 объектов. В 1 полугодии расход по мероприятию составил 78,7 тыс.руб., в том числе 63,7 тыс.руб. - оплачены услуги на изготовление актов о сносе (13 объектов); 15,0 тыс.руб. - проведена оценка сетей электроснабжения (6 объектов). Неисполнение кассового плана в размере 30,30 тыс.руб. обусловлено: - 20,0 тыс.руб. - экономией на услуги по изготовлению технической документации (оценка имущества по определению рыночной стоимости муниципальных объектов) в связи с оплатой по факту оказанных услуг; - 10,0 тыс.руб. -экономией на услуги по оценке материального ущерба после пожара сложившейся в связи с заявительным характером (во 2 квартал случаи отсутствовали); - 0,3 тыс.руб. - экономией на услуги по изготовлению технической документации (технические паспорта и планы) на муниципальные объекты, сложившейся в связи с оплатой услуг по факту оказанных услуг.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 1361.18 | 109 | 78.7 | 72.2
Привлеченные средства
9.2. | Основное мероприятие "Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 46508.84 | 22132.31 | 19444.34 | 87.85 | В 1 полугодии на реализацию мероприятия направлено 19 444,34 тыс.руб., в том числе: 10 315,70 тыс.руб. - оплачены взносы на капитальный ремонт МКД в части муниципальной собственности; 1 079,25 тыс.руб. - оказаны услуги по начислению, учету и сбору и перечислению платы за наем; - 69,52 тыс.руб. - выполнены работы по вскрытию и замене замков (3 квартиры), по освобождению от вымороченного имущества (3 квартиры); - 7 979,87 тыс.руб. - оплачены расходы за содержание муниципальных жилых и нежилых помещений. Неисполнение кассового плана в размере 2 687,97 тыс.руб. обусловлено: - 1 237,92 тыс.руб. - экономией по оплате за содержание муниципальных жилых и нежилых помещений по результатам фактически предъявленных расходов; - 686,05 тыс.руб. - экономией по оплате взносов на капитальный ремонт в связи с уменьшением количества объектов в ходе приватизации муниципальных жилых помещений, а также в связи исключением многоквартирных домов из программы капитального ремонта; - 364,41 тыс.руб. - экономией расходов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в части оплаты за муниципальные помещения в связи с некорректным (неполным) пакетом документов, представленных управляющей организацией для осуществления оплаты; - 308,64 тыс.руб. - экономией по оплате расходов на работы по оборудованию системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в многоквартирных домах коридорного типа в связи с отсутствием правового обоснования установки системы.(согласно протокола собственников, жильцы отказались от установки системы); - 87,56 тыс.руб. - экономией расходов по содержанию малых архитектурных форм в связи с проведенными мероприятиями по передаче данного имущества, расположенного возле многоквартирных домов, управляющим компаниям, с учетом замечаний КСП от 09.12.2016 № 01-17-158/ксп "для исключения возможного риска осуществления расходов, несвойственных бюджету". - 3,39 тыс.руб. - экономией по оплате расходов за работы по освобождению муниципальных жилых помещений в связи с оплатой по факту оказанных услуг.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 46508.84 | 22132.31 | 19444.34 | 87.85
Привлеченные средства
9.3. | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение содержания МКУ "Казна городского хозяйства" | 67838.15 | 31084.01 | 29187.07 | 93.9 | Неисполнение кассового плана в размере 1 896,94 тыс.руб. обусловлено снижением фактических затрат на финансовое обеспечение учреждения, экономией по итогам проведения торгов.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 67838.15 | 31084.01 | 29187.07 | 93.9
Привлеченные средства
10. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы" | 181851.83 | 36486.17 | 29501.91 | 80.86
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 26505.97 | 9381.3 | 2397.04 | 25.55
| Привлеченные средства | 155345.86 | 27104.87 | 27104.87 | 100
10.1. | Основное мероприятие "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)" | 23764.08 | 9041.36 | 2381.77 | 26.34 | ДГХ (МКУ "ДЭАЗиИС") - 23 451,08 тыс.руб, из них: 1) зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 8 912,35 тыс.руб., в том числе: - заключен договор от 07.11.2016 № МК-28-16 с ООО "Застройщик" на выполнение капитального ремонта МБДОУ №76 "Капелька" на сумму 63 577,65 тыс.руб., из них на 2017 год - 59 217,74 тыс.руб., из них мероприятие - 8 870,99 тыс.руб.(ремонт фасада); - заключен договор от 03.03.2017 № 14 с ООО "ИЦ "Сургутстройцена" на оказание услуг по составлению локальных сметных расчетов на сумму 9,0 тыс.руб.; - заключен договор от 15.05.2017 № 33 с ООО "ИЦ "Сургутстройцена" на оказание услуг по составлению локальных сметных расчетов на сумму 32,36 тыс.руб. 2) выполнение работ: - по ремонту сетей ТВС МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 44, МБОУ Прогимназия: конкурс состоялся 19.06.2017, ведется процедура заключения договора с ООО СК "СибирьСтройКомлекс" на сумму 7 599,42 тыс.руб. Экономия по итогам проведения торгов 38,19 тыс.руб. - по ремонту МБОУ СОШ № 12 (ремонт фасада): дата закупки - июль 2017, стоимость работ - 6 874,54 тыс.руб. 3) на проверку смет предусмотрены средства в сумме 26,58 тыс.руб. 2 381,77 тыс.руб. - оплачены услуги по составлению локальных смет, работы по капитальному ремонту МБДОУ №76 "Капелька". МКУ "ХЭУ" - 313,00 тыс.руб.: конкурная документация размещена 29.06.2017, срок выполнения работ до 30.09.2017, оплата в 3 квартале 2017. (планируется выполнить ремонт тепловодоснабжения в 1 здании). Неисполнение кассового плана в размере 6 659,59 тыс.руб. обусловлено: - 4 659,59 тыс.руб. - экономией в связи с поздним предоставлением счетов на оплату работ по капитальному ремонту МБДОУ № 76 "Капелька ", ассигнования будут использованы в следующем отчетном периоде; - 2 000,00 тыс.руб. - экономией в связи с продлением срока проведения аукциона по капремонту наружных сетей ТВС МБОУ СОШ № 44, 20, МБОУ НШ "Прогимназия" по причине внесения изменений в аукционную документацию, ассигнования будут использованы в следующем отчетном периоде.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 23764.08 | 9041.36 | 2381.77 | 26.34
Привлеченные средства
10.2. | Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" | 2371.58 | 0 | 0 |  | ДГХ (МКУ "ДЭАЗиИС") - 2 371,58 тыс.руб.: согласно план-графику закупок конкурсная документация размещена на сайте АЦК "МЗ" - 09.06.2017, аукцион состоялся 26.06.2016, ведется процедура заключения контракта с ООО "Новасстрой" на сумму 1 952,57 тыс.руб. Экономия 419,01 тыс.руб. по итогам проведения аукциона, уточнение сметной стоимости. Планируется произвести замену светильников на светильники с энергосберегающими лапами в 5 учреждениях: - МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 1" (76 шт.) - МБДОУ № 74 "Филиппок" (391 шт.) - МБОУ СОШ № 26 (начальная) (77 шт.) - МБОУ СОШ № 45 (286 шт.) - МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" (98 шт.)
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 2371.58 | 0 | 0
Привлеченные средства
10.3. | Основное мероприятие "Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов" | 72718.68 | 0 | 0 |  | По объекту: "Водопровод по ул. Профсоюзов, от ул. Пушкина до ул. Маяковского к мкр 16 А" в декабре 2016 проведен открытый конкурс по выбору подрядной организации, заключен договор с победителем конкурса ООО «ТехноСтрой» от 30.12.2016 № 374/2016, срок выполнения работ до 30.11.2017. В настоящее время ведутся подготовительные работы - согласование производства работ, закупка материалов. По объекту: "Водопроводные сети к ЦТП (27)33 мкр.11 протяженностью 120м" - проведен конкурс, заключен договор от 05.12.2016 № 375-2016 с ООО "СУ-57" на сумму 2 187,0 тыс.руб., со сроком исполнения 30.11.2017. В настоящее время ведутся подготовительные работы - согласование производства работ, закупка материалов. По объекту: "Магистральные сети водопровода от ВК-102 до КП-2 по ул. Ленина п протяженностью 930 м", проведен конкурс, заключен договор от 23.12.2016 № 376-2016 с ООО "СУ-57" на сумму 51 949,0 тыс.руб., со сроком исполнения 31.12.2017.В настоящее время ведутся подготовительные работы - согласование производства работ, закупка материалов. По объекту: "Магистральный водовод по ул. 78П (ул. Островского) протяжённостью 80 м" проведен конкурс, заключен договор от 05.12.2016 № 376-2016 с ООО "СУ-57" на сумму 2 369,0 тыс.руб., со сроком исполнения 30.07.2017.В настоящее время ведутся подготовительные работы - согласование производства работ, закупка материалов. Планируется выполнить реконструкцию уличных водопроводных сетей с применением современных материалов протяженностью 1,18 км.
Межбюджетные трансферты
Бюджет МО
| Привлеченные средства | 72718.68 | 0 | 0
10.4. | Основное мероприятие "Реконструкция котельных установок, в том числе: реконструкция и техническое перевооружение котельного оборудования" | 21301.4 | 10641.76 | 10641.76 | 100 | По СГМУП "Городские тепловые сети": заключены и исполнены договоры на поставку оборудования: - от 22.12.2016 № 267 с ООО "ПФК Энергосистемы" на сумму 6 644,0 тыс.руб.; - от 17.05.2016 № 187 (Д/С от 20.10.2016 №2) с ООО "ВилоРус" на сумму 1 672,0 тыс.руб.; - от 14.01.2017 № 270 (Д/С от 17.01.2017 №1) с ООО "Корунд" на сумму 2 325,76 тыс.руб. Проведение конкурса на выполнение СМР запланировано на 3 квартал 2017.
Межбюджетные трансферты
Бюджет МО
| Привлеченные средства | 21301.4 | 10641.76 | 10641.76 | 100
10.5. | Основное мероприятие "Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий" | 58196.42 | 16210.88 | 16210.88 | 100 | На сайте СГМУП «ГТС» и в Единой информационной системе извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора подряда, а также закупочная документация были размещены 27.12.2016. Протоколом закупочной комиссии от 14.02.2017 № 157 определен победитель ООО "Сибстройтеплоремонт" для проведения ремонтных работ, заключен договор от 28.02.2017 № 307 на сумму 57 896,00 тыс.руб. и направлен для согласования как крупная сделка, оплата по договору - 31.03.2018. Выплачен аванс в сумме 16 210,88 тыс.руб. Планируется выполнить ремонт магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении протяженностью 280 п.м.
Межбюджетные трансферты
Бюджет МО
| Привлеченные средства | 58196.42 | 16210.88 | 16210.88 | 100
10.6. | Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами)" | 3129.36 | 252.23 | 252.23 | 100 | По СГМУП "Горводоканал": в декабре 2016 проведен открытый конкурс по выбору подрядной организации, заключен договор с победителем конкурса ООО «Промкомплект-С» от 05.12.2016 №372-2016, срок выполнения работ до 30.11.2017. Ведутся подготовительные работы - согласование производства работ, закупка материалов. По СГМУП "Городские тепловые сети": Заключен и исполнен договор от 26.12.2016 № 143 с ООО ЭнергоРемНаладка" на разработку проектной документации на сумму 252,23 тыс.руб. Проведение конкурса на выполнение СМР запланировано на 3 квартал 2017.
Межбюджетные трансферты
Бюджет МО
| Привлеченные средства | 3129.36 | 252.23 | 252.23 | 100
10.7. | Основное мероприятие "Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности" | 366.67 | 339.94 | 15.27 | 4.49 | ДГХ (МКУ "КГХ") - 339,94 тыс.руб.: 1) заключен и исполнен договор от 03.04.2017 № 4 с ООО «Югра-Сервис» на выполнение работ по установке ИПУ электроэнергии (3 шт.) в муниципальных квартирах на сумму 11,45 тыс. руб.; 2) заключен и исполнен договор от 19.05.2017 № 73 с ООО "Югра-Сервис" на выполнение работ по установке индивидуального прибора учета электрической энергии в муниципальном жилом помещении (1 шт.), на сумму 3,82 тыс.руб. 3) заключен договор от 05.06.2017 № 78 с ООО УК "Домовой" на выполнение работ по установке индивидуальных узлов учета ГХВС в муниципальных квартирах (80 шт.) на сумму 116,75 тыс.руб. со сроком выполнения работ до 30.06.2017. Работы ведутся с нарушением сроков выполнения работ. Рассматривается вопрос о расторжении контракта с применением штрафных санкций. КУИ - 26,73 тыс.руб.: аукцион состоялся 31.05.2017, заключен муниципальный контракт от 14.06.2017 № 5 с ООО "Югра-Сервис" на оказание услуг по установке ИПУ ХГВС (6 шт.) на сумму 26,73 тыс.руб., со сроком выполнения работ до 31.08.2017, оплата - 3 квартал 2017. Неисполнение кассового плана в размере 324,67 тыс.руб. обусловлено экономией по результатам аукционов на работы по установке приборов учета в связи с проведением электронного аукциона от 24.05.2017 года извещение № 0187300006517000348, а также несвоевременностью предоставления подрядчиком исполнительной документации для расчетов по МК № 78 от 06.06.2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 366.67 | 339.94 | 15.27 | 4.49
Привлеченные средства
10.8. | Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде" | 3.64 | 0 | 0 |  | Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 —2020 годы» .
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 3.64 | 0 | 0
Привлеченные средства
11. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" | 2576591.76 | 884604.83 | 876540.1 | 99.09
| Межбюджетные трансферты | 440071.1 | 0 | 0
| Бюджет МО | 2136520.66 | 884604.83 | 876540.1 | 99.09
Привлеченные средства
11.1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | 1794058.85 | 568492.46 | 560887.88 | 98.66
| Межбюджетные трансферты | 440071.1 | 0 | 0
| Бюджет МО | 1353987.75 | 568492.46 | 560887.88 | 98.66
Привлеченные средства
11.1.1. | Основное мероприятие "Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения" | 161.14 | 0 | 0 |  | Средства предусмотрены для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (переустройство газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка)", "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап). Автодорога от Восточной объездной дороги до СНГ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38(конец трассы)" на предмет достоверности использования направляемых капитальных вложений бюджета ХМАО-Югры в строительство объекта. Согласно плану-графику размещение закупки состоится в июле 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 161.14 | 0 | 0
Привлеченные средства
11.1.2. | Основное мероприятие "Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса" | 9668.27 | 3574.26 | 0 |  | Средства предусмотрены для выкупа земельного участка и жилых помещений по ул.Нагорная,25 в соответствии с апелляционными определениями суда ХМАО-Юры. Неисполнение кассового плана 3 574,26 тыс.руб. обусловлено необходимостью открытия счета у нотариуса для перечисления средств, что потребовало дополнительные расходы, которые не были запланированы. Для перемещения данных средств потребовалось дополнительное время, в связи с чем оплата не была произведена соответствии с кассовым планом.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 9668.27 | 3574.26 | 0
Привлеченные средства
11.1.3. | Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 23586.28 | 0 | 0 |  | Для завершения работ и сдачи объекта "Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул.Университетская в г. Сургуте" в эксплуатацию выполнялись работы по корректировке ПСД, которые завершены. Необходимо получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства. Ориентировочный срок получения данных документов -31.08.2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 23586.28 | 0 | 0
Привлеченные средства
11.1.4. | Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов" | 1781.94 | 0 | 0 |  | Средства предусмотрены на выполнение проектно-изыскательских работ и проведение проверки сметной стоимости объекта "Подъезд к школе в мкр.ПИКС". Стоимость ПИР - 4 599,07 тыс. руб., стоимость экспертизы - 75,00 тыс.руб. Планируется проведение конкурса на ПИР в 3 кв.2017. Работы запланированы на период 2017-2018 годов, стоимость работ 2017 года - 1 781,94 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 1781.94 | 0 | 0
Привлеченные средства
11.1.5. | Основное мероприятие "Приобретение объектов транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов)" | 48437.05 | 0 | 0 |  | По объекту "Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 в г. Сургуте": ООО "Сибпромстрой-Югория" выполнены проектные работы по благоустройству проезда, получено разрешение на производство работ. Выкуп объекта предусмотрен в 2017-2018 году. Согласно плану графику срок размещения извещения на проведение закупки у единственного исполнителя - ноябрь 2017. По объекту "Проезд в мкр.20 "А" г. Сургута": В соответствии с бюджетом на 2017-2019 годы выкуп объекта предусморен в 2017 году. Согласно плану графику срок размещения извещения на проведение закупки у единственного исполнителя - ноябрь 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 48437.05 | 0 | 0
Привлеченные средства
11.1.6. | Основное мероприятие "Строительство дополнительных парковочных мест " | 1200.33 | 0 | 0 |  | По объекту "Автостоянка для объекта социальной сферы по ул.Рабочая в мкр.№19": средства предусмотрены на выполнение проектно-изыскательских работ стоимостью 1 125,33 тыс.руб. и проведение проверки сметной стоимости объекта стоимостью 75,0 тыс.руб. (Планируется проведение конкурса на ПИР в 3кв.2017 г.)
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 1200.33 | 0 | 0
Привлеченные средства
11.1.7. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог" | 501468.13 | 110.42 | 110.42 | 100 | В 2017 году запланировано отремонтировать автомобильные дороги площадью 143,55 тыс.кв.м. По итогам осуществления закупок на ремонт автомобильных дорог заключены договоры: - от 02.06.2017 № 14-ГХ с АО "АВТОДОРСТРОЙ" на сумму 163 345,53109 тыс.руб., в том числе: за счет средств окружного бюджета - 155 178,25454 тыс.руб, местного бюджета - 8 167,27655 тыс.руб.; - от 02.06.2017 № 15-ГХ с ООО СК "ЮВиС" на сумму 131 364,83998 тыс.руб., в том числе: за счет средств окружного бюджета - 124 796,59798 тыс.руб., местного бюджета - 6 568,242 тыс.руб.; - от 13.06.2017 № 25-ГХ с ОА "ГК "Северавтодор" на сумму 164 688,59305 тыс.руб., в том числе: за счет средств окружного бюджета - 156 454,16338 тыс.руб., местного бюджета - 8 234,42967 тыс.руб.; - от 06.06.2017 № 16-ГХ с ООО "СК "Югратрансавто" на сумму 19 098,73279 тыс.руб. (восстановление асфальтобетонного покрытия); - от 06.06.2017 № 17-ГХ с ООО "Дорстройиндустрия" на сумму 15 616,84914 тыс. руб. (восстановление асфальтобетонного покрытия); - от 03.07.2017 № 31-ГХ с ООО "Дорстройиндустрия" на сумму 1 517,93788 тыс.руб. (ремонт тротуара от улицы Мечникова до здания 5А по ул.Мечникова); - от 10.05.2017 № 66, от 28.03.2017№ 49, от 28.03.2017 № 50 с ООО ИЦ "Сургутстройцена" на общую сумму 110,42 тыс.руб. (услуги по проверке смет). Расход за 1 полугодие составил 110,42 тыс.руб. - оплачены услуги по проверке смет. Работы запланированы на 3 квартал 2017.
| Межбюджетные трансферты | 440071.1 | 0 | 0
| Бюджет МО | 61397.03 | 110.42 | 110.42 | 100
Привлеченные средства
11.1.8. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт линий уличного освещения" | 2044.77 | 0 | 0 |  | Капитальный ремонт линий уличного освещения по пр.В.Васильева (а/д от базы отдела рабочего снабжения до строй базы), расходы запланированы на 4 квартал 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 2044.77 | 0 | 0
Привлеченные средства
11.1.9. | Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" | 1197309.26 | 564611.3 | 560777.46 | 99.32 | В 2017 году комплексным содержанием запланировано обеспечить автомобильные дороги площадью 4 310,73 тыс.кв.м. 560 777,46 тыс.руб. - оплачены расходы на содержание объектов дорожного хозяйства. Неисполнение кассового плана в размере 3 833,84 тыс.руб. обусловлено: - 2 040,91 тыс.руб. - экономией по результатам фактического исполнения по расходам на содержание дождевой канализации, средств РДД, устранение повреждений дорожных покрытий (работы выполняются по мере необходимости); - 1 319,18 тыс.руб. - экономией в связи со снижением фактических расходов, предъявленных получателем субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств РДД; - 352,42 тыс.руб. - снятием объемов работ по содержанию дорог, тротуаров в связи с некачественным выполнением работ и уточнением объемов работ по уборке в праздничные дни; - 113,83 тыс.руб. - экономией в связи с передачей объектов в СГМУЭП Горсвет, ассигнования будут перераспределены на оплату налога на имущество по дорогам; - 4,0 тыс.руб. - экономией по расходам на оплату госпошлин и иных платежей (производится по мере необходимости); - 3,5 тыс.руб. - экономией в результате уточнения объектов оценки по содержанию линий уличного освещения.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 1197309.26 | 564611.3 | 560777.46 | 99.32
Привлеченные средства
11.1.10. | Основное мероприятие "Строительство тротуаров" | 6937.26 | 0 | 0 |  | В 2017 году запланировано выполнить ПИР на строительство 6 тротуаров. 1) Тротуар Нефтеюганское шоссе (ПИР): на стадии заключения контракт с ООО "ТехноСтройПроект" на сумму 1 621,858 тыс.руб. 2) Тротуар по ул.Индустриальная (ПИР): на стадии заключения контракт с ООО "ТехноСтройПроект" на сумму 1 062,754 тыс.руб. 3) Тротуар по ул.Рационализаторов (ПИР): на стадии заключения контракт с ООО "ТехноСтройПроект" на сумму 636,754 тыс.руб. 4) Тротуар по ул.Рыбников (ПИР): аукцион от 26.06.17 признан несостоявшимся, работы на сумму 232,04205 тыс.руб. будут выставлены повторно; 5) Тротуар по ул. Саянская (ПИР): заявка на сумму 912,1653 тыс.руб., аукцион назначен на 17.07.17. 6) Тротуар по ул.Производственная (ПИР): заявка на сумму 602,7759 тыс.руб., аукцион назначен на 17.07.17. Расходы запланированы на 3 квартал 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 6937.26 | 0 | 0
Привлеченные средства
11.1.11. | Основное мероприятие "Строительство линий уличного освещения" | 1464.42 | 196.48 | 0 |  | По объекту "Наружное освещение пешеходной дорожки от ул. Мечникова": ПИР - 196,48 тыс.руб.: заключен договор от 20.06.2017 №46/17 с СГМУЭП "Горсвет" на сумму 99,9 тыс.руб., со сроком выполнения работ -20.06.2017-18.08.2017. СМР - 1 267,94 тыс.руб. расходы запланированы на 4 квартал 2017. Неисполнение кассового плана в размере 196,48 тыс.руб. обусловлено длительным согласованием договора на выполнение работ по наружному освещению пешеходной дорожки от ул. Мечникова между больницей и школой № 42 вдоль спортивной школы до существующего проезда".
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 1464.42 | 196.48 | 0
Привлеченные средства
11.2. | Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | 782532.91 | 316112.37 | 315652.22 | 99.85
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 782532.91 | 316112.37 | 315652.22 | 99.85
Привлеченные средства
11.2.1. | Основное мероприятие "Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" | 782532.91 | 316112.37 | 315652.22 | 99.85 | 315 652,22 тыс.руб. - оплачены работы по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам за январь-май 2017. Неисполнение кассового плана в размере 416,15 тыс.руб. обусловлено экономией в связи с недовыполнением производственной программы (сходы автобусов с линии в связи с техническими неисправностями, уменьшение количества выпусков на линию).
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 782532.91 | 316112.37 | 315652.22 | 99.85
Привлеченные средства
12. | Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы" | 301933.62 | 240908.03 | 223044.86 | 92.59
| Межбюджетные трансферты | 194693.5 | 194693.5 | 194693.5 | 100
| Бюджет МО | 107240.12 | 46214.53 | 28351.36 | 61.35
Привлеченные средства
12.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан» | 287196.92 | 240908.03 | 223044.86 | 92.59
| Межбюджетные трансферты | 194693.5 | 194693.5 | 194693.5 | 100
| Бюджет МО | 92503.42 | 46214.53 | 28351.36 | 61.35
Привлеченные средства
12.1.1. | Основное мероприятие «Организация работ по переселению граждан» | 46450.73 | 22151.29 | 4288.12 | 19.36 | За 1 полугодие на реализацию мероприятия направлено 4 288,12 тыс.руб., в том числе: - 3 449,0 тыс.руб. - выплачена выкупная цена (2 изымаемых жилых помещения); - 71,71 тыс.руб. - оплачены работы по обследованию 11 домов. - 28,74 тыс.руб. - оплачены услуги по определению рыночной стоимости недвижимого имущества (36 квартир). - 738,67 тыс.руб. - оплачены работы по сносу 10 домов. Неисполнение кассового плана в размере 17 863,17 тыс.руб. обусловлено: - 16 443,71 тыс.руб. отсутствием оценки жилых помещений, дополнительные бюджетные ассигнования на оценку выделены решением Думы города от 21.04.2016 № 108-VI ДГ, проведение аукциона запланировано на июль; - 1 361,25 тыс.руб. - экономией по результатам аукционов по сносу домов; - 56,59 тыс.руб. - экономией от уточнения начальной цены и по результаты проведения электронного аукциона на изготовление технической документации; - 1,62 тыс.руб. - экономией в результате уточнения адресного перечня и сметной стоимости работ по обследованию домов на признание их непригодными для проживания.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 46450.73 | 22151.29 | 4288.12 | 19.36
Привлеченные средства
12.1.2. | Основное мероприятие «Приобретение жилья» | 21989.45 | 0 | 0 |  | Мероприятием предусмотрено приобретение жилых помещений высококвалифицированным специалистам и инвалиду. Размещение извещения - июль 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 21989.45 | 0 | 0
Привлеченные средства
12.1.3. | Основное мероприятие «Создание наемных домов социального использования» | 218756.74 | 218756.74 | 218756.74 | 100 | Для формирования фонда социального использования приобретены жилые помещения в многоквартирном жилом доме, общей площадью 15 046,40 кв.м. и 7 460,80 кв.м. согласно заключенных контрактов с ООО "УК"Центр Менеджмент" №1/2016 на сумму 392 654, 44320 тыс.руб., и контракт №2/2016 на сумму 791 876,98560 тыс.руб., сроком действия до 30.03.2017. По условиям контрактов в 2016 году произведен авансовый платеж в размере 78% стоимости контрактов а также дополнительно оплачены средства местного бюджета в сумме 41 839,46423 тыс.руб. В 2017 году произведен окончательный расчет по заключенным контрактам.
| Межбюджетные трансферты | 194693.5 | 194693.5 | 194693.5 | 100
| Бюджет МО | 24063.24 | 24063.24 | 24063.24 | 100
Привлеченные средства
12.2. | Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» | 14736.7 | 0 | 0
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 14736.7 | 0 | 0
Привлеченные средства
12.2.1. | Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив)» | 14736.7 | 0 | 0 |  | ДГХ - 7 106,86 тыс.руб.: заключены контракты на снос 34 строений, на общую сумму 1 664,26 тыс.руб.: - МК от 02.05.2017 № 05-ГХ с ООО "СервисСтройИндустрия" на снос 14 строений на сумму 691,21078 тыс.руб., срок выполнения работ по 30.06.17. Работы выполнены, будут оплачены в июле; - МК от 05.06.2017 № 24-ГХ с ИП Рахмановым У.Ш. на снос 20 строений, на сумму 973,05 тыс.руб., срок выполнения работ по 31.07.17. Работы ведутся; 16.06.2017г. состоялся аукцион, на стадии подписания контракт с ООО "СервисСтройИндустрия" на снос 15 строений, на сумму 820,55121 тыс.руб., срок выполнения работ по 15.08.17. Расходы запланированы на 3,4 кварталы ДАиГ - 7 629,84 тыс.руб.: выплата субсидий будет произведена по мере подготовки департаментом городского хозяйства Постановлений о выплате субсидии в соответствии с предоставленными подтверждающими документами участников программы.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 14736.7 | 0 | 0
Привлеченные средства
13. | Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | 754456.98 | 56896.07 | 51832.28 | 91.1
| Межбюджетные трансферты | 41900.79 | 997 | 967.7 | 97.06
| Бюджет МО | 123806.72 | 55899.07 | 50864.58 | 90.99
| Привлеченные средства | 588749.47 | 0 | 0
13.1. | Подпрограмма «Безопасная среда» | 20837.54 | 9902.58 | 6685.08 | 67.51
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 20837.54 | 9902.58 | 6685.08 | 67.51
Привлеченные средства
13.1.1. | Основное мероприятие «Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде» | 12321.78 | 6767.52 | 6619.99 | 97.82 | За 1 полугодиена на реализацию мероприятия направлено 6 619,99 тыс.руб., в том числе: - 4 041,44 тыс.руб. - оплачены расходы по зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания за период с 01.01.2017 по 15.04.2017 площадью 81505 кв.м.; - 55,51 тыс.руб. - оплачены расходы по летнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания за май 2017 площадью 47439 кв.м.; - 137,59 тыс.руб. - оплачены расходы по ликвидации несанкционированных свалок объемом 612 куб.м. - 2 111,79 тыс.руб. - оплачены расходы по содержанию водопропускных канав за январь-май 2017. - 273,66 тыс.руб. - оплачены расходы за содержание пожарных водоемов за январь-май 2017 в количестве 15 ед. Неисполнение кассового плана в размере 147,53 тыс.руб. обусловлено экономией по результатам проведенных аукционов, уточнением стоимости на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда (120,52 тыс.руб.), содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания (16,4 тыс.руб.), содержанию водопропускных канав (10,61 тыс.руб.).
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 12321.78 | 6767.52 | 6619.99 | 97.82
Привлеченные средства
13.1.2. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставления качественных коммунальных услуг» | 8515.76 | 3135.06 | 65.09 | 2.08 | За 1 полугодие на реализацию мероприятия направлено 65,09 тыс.руб. - предоставлена субсидия возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН за декабрь 2016. Неисполнение кассового плана в размере 3 069,97 тыс.руб. обусловлено: - 2 917,82 тыс.руб. - отказом в предоставлении субсидии в связи с несоответствием получателя субсидии требованиям, утвержденным Порядком предоставления субсидии; - 152,15 тыс.руб. - экономией по расходам по подвозу воды.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 8515.76 | 3135.06 | 65.09 | 2.08
Привлеченные средства
13.2. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» | 723469.24 | 42772.73 | 40982.62 | 95.81
| Межбюджетные трансферты | 40903.79 | 0 | 0
| Бюджет МО | 93815.98 | 42772.73 | 40982.62 | 95.81
| Привлеченные средства | 588749.47 | 0 | 0
13.2.1. | Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | 630381.53 | 41632.06 | 40982.62 | 98.44 | 40 982,62 тыс.руб. - предоставлена субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту МКД. Неисполнение кассового плана 649,44 тыс.руб. обусловлено уменьшением доли городского бюджета в софинансировании мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.09.2016 №334-п (с изменениями от 24.03.2017) "О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2017 - 2019 годы".
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 41632.06 | 41632.06 | 40982.62 | 98.44
| Привлеченные средства | 588749.47 | 0 | 0
13.2.2. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта муниципальных жилых домов» | 1485.19 | 1140.67 | 0 | 0 | Неисполнение кассового плана 1 140,67 тыс.руб. обусловлено невозможностью проведения в текущем году работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в связи с необходимостью проведения экспертизы сметной стоимости. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1159 от 12.11.2016 "О критериях экономической эффективности проектной документации", Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N№ 427 (с изменениями от 15.06.2017) "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов" проведение экспертизы сметной стоимости является обязательным условием для проведения капитального ремонта за счет средств бюджета. В соответствии с техническим заданием к закупке планируемый срок изготовления проектной документации - 31.10.2017. После этого будет проведена экспертиза сметной стоимости капитального ремонта. Выполнение ремонтных работ будет перенесено на 2018 год.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 1485.19 | 1140.67 | 0 | 0
Привлеченные средства
13.2.3. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства территорий многоквартирных домов» | 1645.96 | 0 | 0 |  | Средства предусмотрены на приобретение и установку детских игровых площадок. Расходы запланированы на 3,4 квартал 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 1645.96 | 0 | 0
Привлеченные средства
13.2.4. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 89956.56 | 0 | 0 |  | В 2017 году планируется выполнить комплексное благоустройство 12 дворовых территорий. Постановлением Администрации города от 28.04.2017 № 3499 внесены изменения в постановление Администрации города от 07.10.2015 № 7065 "О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов". Перечень получателей субсидий и объем предоставляемой субсидии находится на согласовании. После утверждения перечня будут заключены соглашения с управляющими организациями - ООО "УК ДЕЗ ВЖР", ООО "УК ДЕЗ ЦЖР", ООО "УК Сервис-3". Средства запланированы на 3,4 квартал 2017.
| Межбюджетные трансферты | 40903.79 | 0 | 0
| Бюджет МО | 49052.77 | 0 | 0
Привлеченные средства
13.3. | Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных» | 10150.2 | 4220.76 | 4164.58 | 98.67
| Межбюджетные трансферты | 997 | 997 | 967.7 | 97.06
| Бюджет МО | 9153.2 | 3223.76 | 3196.88 | 99.17
Привлеченные средства
13.3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных» | 10150.2 | 4220.76 | 4164.58 | 98.67 | ДГХ: 967,7 тыс.руб.: Постановлением Администрации города от 20.04.2017 № 3121 утвержден порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных. Распоряжением Администрации города от 25.04.2017 № 686 утвержден перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии. Заключено соглашение от 11.05.2017 № 19 со СГМУ КП на предоставлении из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение(возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных с 01.01.17 г.-31.12.17 г. на сумму 9 017,595 тыс.руб., из них средства окружного бюджета - 967,7 тыс.руб., средства местного бюджета - 8 049,895 тыс.руб. 4 164,58 тыс.руб. - предоставлена субсидия за январь-май 2017. Неисполнение кассового плана 56,18 тыс.руб. обусловлено: - 26,88 тыс.руб. - снижением фактических расходов, предъявленных получателем субсидии; - 29,30 тыс.руб.(УБУиО) - экономией по оплате труда для осуществления переданного государственного полномочия, оплата будет произведена в следующем отчетном периоде.
| Межбюджетные трансферты | 997 | 997 | 967.7 | 97.06
| Бюджет МО | 9153.2 | 3223.76 | 3196.88 | 99.17
Привлеченные средства
14. | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы» | 268854.81 | 118539.18 | 106204.9 | 89.59
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 268854.81 | 118539.18 | 106204.9 | 89.59
Привлеченные средства
14.1. | Основное мероприятие «Обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса» | 83491.87 | 34453.23 | 32011.29 | 92.91 | 32 011,29 тыс.руб. - оплачены расходы на содержание МКУ "ДДТиЖКК". Неисполнение кассового плана в размере 2 441,94 тыс.руб. обусловлено экономией по оплате труда и взносам начисленным на оплату труда, экономией по расходам на содержание МКУ.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 83491.87 | 34453.23 | 32011.29 | 92.91
Привлеченные средства
14.2. | Основное мероприятие «Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры» | 87709.54 | 39397.36 | 34729.87 | 88.15 | 34 729,87 тыс.руб. - оплачены расходы на содержание МКУ "ДЭАЗиИС". Неисполнение кассового плана в размере 4 667,5 тыс.руб.обусловлено экономией по оплате труда и взносам начисленным на оплату труда, экономией по расходам на содержание МКУ.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 87709.54 | 39397.36 | 34729.87 | 88.15
Привлеченные средства
14.3. | Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства" | 97653.4 | 44688.59 | 39463.74 | 88.31 | 39 463,74 тыс.руб. - оплачены расходы на содержание аппарата ДГХ. Неисполнение кассового плана в размере 5 224,85 тыс.руб. обусловлено экономией по оплате труда и взносам начисленным на оплату труда, экономией по расходам на содержание аппарата ДГХ.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 97653.4 | 44688.59 | 39463.74 | 88.31
Привлеченные средства
15. | Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | 105046.49 | 42011.7 | 29322.16 | 69.8
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 105046.49 | 42011.7 | 29322.16 | 69.8
Привлеченные средства
15.1. | Основное мероприятие «Организация похоронного дела» | 91896.69 | 35508.38 | 22818.84 | 64.26 | За 1 полугодие на реализацию мероприятия направлено 22 818,84 тыс.руб., в том числе: - 6 309,43 тыс.руб. - предоставлена субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг за январь-май 2017 (захоронено 402 умерших); - 10 887,54 тыс.руб. - предоставлена субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания за январь-май 2017; - 3 545,0 тыс.руб. - оплачены расходы по содержанию кладбища; - 2 076,87 тыс.руб. - оплачены услуги по транспортировке тел умерших. Неисполнение кассового плана в размере 12 689,54 тыс.руб. обусловлено: - 10 435,15 тыс.руб. - экономией расходов по содержанию городских кладбищ по результатам проведения электронного аукциона; - 1 628,88 тыс.руб. - экономией в связи со снижением фактических расходов, предъявленных получателем субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания; - 625,45 тыс.руб. - экономией в связи со снижением фактических расходов, предъявленных получателем субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению; - 0,06 тыс.руб. - экономией от уточнения начальной цены контракта по оказанию услуг по транспортировке тел умерших в медучреждения.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 91896.69 | 35508.38 | 22818.84 | 64.26
Привлеченные средства
15.2. | Основное мероприятие «Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития» | 13149.8 | 6503.32 | 6503.32 | 100 | 6 503,32 тыс.руб. - уплачен земельный налог за земельный участок для строительства кладбища за 4 квартал 2016, 1 квартал 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 13149.8 | 6503.32 | 6503.32 | 100
Привлеченные средства
16. | Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы» (УГОиЧС) | 182686.93 | 81119.7 | 73694.49 | 90.85
| межбюджетные трансферты | 0 | 0
| бюджет МО | 182686.93 | 81119.7 | 73694.49 | 90.85
| Привлеченные средства |  | 0 | 0
16.1. | Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны". | 93330.81 | 40333.41 | 35774.83 | 88.7
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 93330.81 | 40333.41 | 35774.83 | 88.7
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
16.1.3. | Основоное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр", оказывающего муниципальную услугу" | 89845.15 | 39925.08 | 35371.73 | 88.6 | Неисполнение кассового плана в размере 4 553,35 тыс. руб. обусловлено: - снижением фактических затрат на оплату труда и начислениям на оплату труда, по причине внесения изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников; - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (экономия до 100 тыс. руб.) на поставку топлива с заправкой автотранспортных средств, оказание услуг по уборке помещений, оказание услуг по организации общественного питания, оказание услуг по ТО и ремонту лодочных моторов, поставку, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание технических средств, оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников муниципального казённого учреждения "Сургутский спасательный центр". Бюджетные средства будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 89845.15 | 39925.08 | 35371.73 | 88.6
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
16.1.4. | Основное мероприятие "Содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения" | 3485.66 | 408.33 | 403.1 | 98.72 | Неисполнение кассового плана обусловлено оплатой работ по факту на основании актов выполненных работ по эксплуатации инженерных систем, средства будут использованы в следующем отчетном периоде.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 3485.66 | 408.33 | 403.1 | 98.72
Привлеченные средства
16.2. | Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" | 60025.15 | 27394.37 | 25771.99 | 94.08
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 60025.15 | 27394.37 | 25771.99 | 94.08
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
16.2.2. | Основное мероприятие "Техническое обслуживание имеющегося оборудования" | 3389.86 | 1283.03 | 1197.97 | 93.37 | Неисполнение кассового плана в размере 85,06 тыс. руб. обусловлено оплатой по факту выполненных работ. Заключены контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту муниципальной системы оповещения населения города Сургута в 2017 году. Оплата производиться ежемесячно. Заключен договор на сезонное обслуживание метеостанции, средств радиосвязи и антенно-фидерных устройств в 2017 году. Оплата производилась единоразово по факту оказания услуги. Заключен контракт № 1-17-МК от 19.12.2016 г. на оказание услуг по программному сопровождению муниципальной системы оповещения населения города Сургута и «Телефона доверия» Администрации г. Сургута в 2017 году. Оплата производится ежемесячно.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 3389.86 | 1283.03 | 1197.97 | 93.37
Привлеченные средства
16.2.3. | Сопровождение программного продукта | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты
| бюджет МО | 0 | 0 | 0
Привлеченные средства
16.2.4. | Основное мероприятие "Модернизация и развитие городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях" | 4745 | 500 | 0 | 0 | Неисполнение кассового плана в размере 500,00 тыс. руб. обусловлено поздним заключением муниципального контракта на разработку проекта на модернизацию МСО на сумму 500,00 тыс.руб. Работы по модернизации МСО запланированы на 3-4 кварталы 2017 года (согласно плану), оплата в 4 квартале на сумму 4245,00 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 4745 | 500 | 0 | 0
Привлеченные средства
16.2.5. | Обеспечение функционирования МКУ "ЕДДС города Сургута", оказывающего муниципальную услугу | 51890.29 | 25611.34 | 24574.02 | 95.95 | Неисполнение кассового плана в размере 1 037,32 тыс. руб. обусловлено: - снижением фактических затрат на оплату труда и начислениям на оплату труда, по причине наличия периодов временной нетрудоспособности работников, - оплатой по факту за оказанные услуги связи, транспортные услуги.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 51890.29 | 25611.34 | 24574.02 | 95.95
Привлеченные средства
16.3. | Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города". | 29330.97 | 13391.92 | 12147.67 | 90.71
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 29330.97 | 13391.92 | 12147.67 | 90.71
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
16.3.1. | Основное мероприятие "Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 1471.6 | 551.32 | 151.27 | 27.44 | Неисполнение кассового плана в размере 400,05 тыс. руб. обусловлено: - экономией по результатам проведенных конкурсных процедур в размере 279,94 тыс.руб. на изготовление и поставку предупреждающих знаков, изготовление и прокат видеороликов социальной рекламмы на каналах телевизионного вещания, изготовление и поставку печатной продукции. - заключением договора на оказание услуг по устранению аварийной утечки газа в размере 46,0 тыс.руб. (оплата будет произведена по факту возникновения данных расходов, в случае отсутствия таковых, договор будет расторгнут в декабре 2017г.); - переносом сроков проведения мероприятия со 2 на 3 квартал по проведению учений (оплата транспортных услуг при проведении учений 74,11 тыс.руб.)
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 1471.6 | 551.32 | 151.27 | 27.44
Привлеченные средства
16.3.2. | Основное мероприятие "Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой" | 814.96 | 12.47 | 12.47 | 100
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 814.96 | 12.47 | 12.47 | 100
Привлеченные средства
16.3.6. | Основное мероприятие "Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города" | 27044.41 | 12828.13 | 11983.93 | 93.42 | Неисполнение кассового плана в размере 844,20 тыс. руб. обусловлено: - снижением фактических затрат на оплату труда и начислениям на оплату труда, по причине внесения изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников; - заявительным характером по социальным выплатам, установленным коллективным договором.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 27044.41 | 12828.13 | 11983.93 | 93.42
Привлеченные средства
17. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | 105067.89 | 57777.64 | 31591.03 | 54.68
| Межбюджетные трансферты | 45554.5 | 22347.64 | 20053.19 | 89.73
| Бюджет МО | 59513.39 | 35430 | 11537.84 | 32.57
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
17.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | 104502.23 | 57326.98 | 31158.87 | 54.35
| Межбюджетные трансферты | 45554.5 | 22347.64 | 20053.19 | 89.73
| Бюджет МО | 58947.73 | 34979.34 | 11105.68 | 31.75
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
17.1.1. | Основное мероприятие «Создание условий деятельности народных дружин» | 4377.3 | 132.2 | 132.2 | 100 | Заключен договор от 16.03.2017 № 504 на поставку удостоверений народного дружинника и вкладышей к удостоверениям народного дружинника на сумму - 32,20 тыс. руб. Во исполнение договора от 16.03.2017 № 504 приобретено: 80 шт. удостоверений народного дружинника; 80 шт. вкладышей к удостоверению народного дружинника Заключен договор от 05.06.2017 № 1216 на поставку форменной одежды на сумму - 100,00 тыс. руб.
| Межбюджетные трансферты | 843.5
| Бюджет МО | 3533.8 | 132.2 | 132.2 | 100
Привлеченные средства
17.1.2. | Основное мероприятие «Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут» | 2344.56 | 821.5 | 612 | 74.5 | Во исполнение постановления Администрации города от 25.03.2015 № 2010 (с последующими изменениями от 24.02.2016 № 1304) пункт 2.5 перечисление выплаты на счет получателя, открытый в кредитно-финансовой организации, осуществляется в срок до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в соответствии с муниципальным правовым актом, указанным в пункте 2.3 настоящего порядка. На основании распоряжения Администрации города от 07.07.2017 № 1175 «О материальном стимулировании граждан, являющихся членами народных дружин, по итогам работы за II квартал 2017 года» будут перечислены 90 народным дружинникам. Целевой и количественный показатель будет исполнен в полном объеме по итогам финансового года.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 2344.56 | 821.5 | 612 | 74.5
Привлеченные средства
17.1.3. | Основное мероприятие «Проведение ежегодного конкурса народных дружинников» | 11.92 | 11.92 | 11.91 | 99.92 | Для проведения городской конкурс народных дружинников города Сургута 21 мая 2017 года приобретены: - дипломы, рамки для дипломов, -канцелярские товары и пульки.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 11.92 | 11.92 | 11.91 | 99.92
Привлеченные средства
17.1.4. | Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» | 11462.9 | 5682.75 | 5167.61 | 90.94 | По состоянию на 01.07.2017 произведена выплата заработной платы за январь-май и первую половину июня месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов, поставке товара по факту оказания услуг в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов в рамках переданных государственных полномочий на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 9172.5 | 4505.62 | 4210.92 | 93.46
| Бюджет МО | 2290.4 | 1177.13 | 956.69 | 81.27
Привлеченные средства
17.1.5. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения» | 56432.74 | 33073.98 | 12489.86 | 37.76 | Неисполнение кассового плана обусловлено расторжением муниципального контракта от 26.12.2016 № 3-17-МК на техническое обслуживание АПК «Безопасный город» заключенного на период с 01.01.2017 по 31.08.2017, расторгнут 28.04.2017 (услуги оказывались только в январе-марте). Оставшиеся средства по мероприятию будут направлены на проведение аукционов и заключение контрактов на техническое обслуживание АПК «Безопасный город» в 3-4 кварталах. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 13121.8 | 6898.7 | 6784.23 | 98.34
| Бюджет МО | 43310.94 | 26175.28 | 5705.63 | 21.8
Привлеченные средства
17.1.6. | Основное мероприятие «Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | 19963.43 | 10023.47 | 8132.31 | 81.13 | По состоянию на 01.07.2017 произведена выплата заработной платы за январь-май и первую половину июня месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов, поставке товара по факту оказания услуг в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов в рамках переданных государственных полномочий на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их пра. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 19902.7 | 9994.47 | 8109.31 | 81.14
| Бюджет МО | 60.73 | 29 | 23 | 79.31
Привлеченные средства
17.1.7. | Основное мероприятие «Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками «Навигация» | 801.61 | 330.59 | 326.9 | 98.88 | Техническое обслуживание и ремонт 53 систем управления осуществляется в плановом режиме, согласно заключенным договорам.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 801.61 | 330.59 | 326.9 | 98.88
Привлеченные средства
17.1.8. | Основное мероприятие «Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющимся членами народных дружин» | 91.52 | 0 | 0
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 91.52
Привлеченные средства
17.1.9. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» | 2673.75 | 1283.07 | 1282.95 | 99.99 | Заключен контракт на техническое обслуживание фоторадарных комплексов входящих в состав АПК "Безопасный город"'.
| Межбюджетные трансферты | 2139 | 948.85 | 948.73 | 99.99
| Бюджет МО | 534.75 | 334.22 | 334.22 | 100
Привлеченные средства
17.1.10. | Основное мероприятие «Обеспечение охраны общественного порядка при проведении общегородских праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий» | 5967.5 | 5967.5 | 3003.13 | 50.32 | Неисполнение кассового плана в размере 2 964,37 тыс. руб. обусловлено экономией, сложившейся после проведения аукциона в электронной форме на приобретение периметральных ограждений и арочных металлодетекторов.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 5967.5 | 5967.5 | 3003.13 | 50.32
Привлеченные средства
17.1.11. | Основное мероприятие «Организация обучения педагогических работников, обеспечивающих реализацию курсов и программ по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ» | 375 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты | 375
Бюджет МО
Привлеченные средства
17.2. | Подпрограмма «Профилактика экстремизма» | 565.66 | 450.66 | 432.16 | 95.89
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 565.66 | 450.66 | 432.16 | 95.89
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
17.2.1. | Основное мероприятие «Реализация проекта «Растём вместе» (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) | 40 | 0 | 0
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 40
Привлеченные средства
17.2.2. | Основное мероприятие «Проведение курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком» | 204.66 | 204.66 | 203.45 | 99.41 | На курсах «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком» обучено 105 детей мигрантов, не владеющих русским языком. 1,21 тыс. руб. - экономия, сложившаяся по результатам заключения договоров на оказание услуг по проведению курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком», подлежащая возврату в бюджет города.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 204.66 | 204.66 | 203.45 | 99.41
Привлеченные средства
17.2.3. | Основное мероприятие «Организация проведения семинаров по профилактике экстремизма» | 150 | 75 | 57.71 | 76.95 | Реализация мероприятия осуществляется в плановом режиме. Средствапланируется использовать в течение 2017 г.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 150 | 75 | 57.71 | 76.95
Привлеченные средства
17.2.4. | Основное мероприятие «Организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов» | 171 | 171 | 171 | 100 | В рамках обучающего семинара для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей-мигрантов в муниципальных образовательных организациях обучено 114 педагогических работников.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 171 | 171 | 171 | 100
Привлеченные средства
19. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы» | 387764.09 | 116170.87 | 103574.41 | 89.16
| Межбюджетные трансферты | 69390.8 | 84.1 | 0 | 0
| Бюджет МО | 318373.29 | 116086.77 | 103574.41 | 89.22
Привлеченные средства
19.1. | Подпрограмма. «Организация мероприятий по охране окружающей среды» | 8210 | 3394.36 | 209.71 | 6.18
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 8210 | 3394.36 | 209.71 | 6.18
Привлеченные средства
19.1.1. | Основное мероприятия - «Ликвидации несанкционированных свалок и санитарная очистка территорий в промышленных районах и местах общего пользования» | 6510 | 2604 | 0 | 0 | Срок заключения контракта - III квартал 2017 года. Срок оказания услуг по контракту - с момента заключения контракта по октябрь 2017 года.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 6510 | 2604 | 0 | 0
Привлеченные средства
19.1.2. | Основное мероприятие - «Организация и проведение массовых эколого-просветительских и прородоохранных мероприятий с привлечение населения городаСургута» | 1700 | 790.36 | 209.71 | 26.53 | В I полугодии 2017 года заключены муниципальные контракты на оказание услуг: - по изготовлению и прокату на светодиодных экранах города видеороликов, содержащих социальную рекламу экологической направленности на сумму 147 тыс.рублей. В рамках контракта осуществлен прокат одного видеоролика; - по изготовлению и поставке социальной рекламы экологической направленности на сумму 96,843 тыс.рублей. В рамках данного контракта в парках «Кедровый лог» и «За Саймой» на металлических аншлагах размещены плакаты экологической направленности. Услуги оказаны в полном объеме; - по организации городской акции «Аллея выпускников» на сумму 44,25 тыс. руб.; - на поставку товара для обеспечения призовым фондом конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» на сумму 39,22 тыс. рублей. В 1 полугодии расход по мероприятию составил 209,71 тыс.руб., в том числе: 29,4 тыс.руб. - оплачены услуги по изготовлению и прокату видеоролика на светодиодных экранах; 96,84 тыс.руб. - изготовление и размещение социальной рекламы экологической направленности; 39,22 тыс.рублей-поставка товара для обеспечения призовым фондом конкурса плакатов "ЭКОдети шагают по планете"; 44,25 тыс.рублей - оплачены услуги по организации городской ации "Аллея выпусников". Неисполнение кассового плана в размере 580,65 тыс.руб. обусловлено: - 31,6 тыс.руб. - экономией на услуги по изготовлению и прокату на светодиодных экранах города видеороликов, содержащих социальную рекламу экологической направленности в связи с оплатой по факту оказанных услуг; - 110,9 тыс.руб. - экономией на услуги по изготовлению и поставке социальной рекламы экологической направленности в связи с оплатой по факту оказанных услуг; - 108,15 тыс.руб. - экономией на услуги по организации городских акций и конкурсов сложилась в связи с оплатой услуг по факту оказанных услуг; -330 тыс.рублей - экономией на услуги по проведению городской экологической акции "День отказа от транспорта" в сязи с несостоявшимся электронным аукционом.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 1700 | 790.36 | 209.71 | 26.53
Привлеченные средства
19.2. | Подпрограмма. «Благоустройство рекреационных зон» | 314278.37 | 78928.2 | 78152.9 | 99.02
| Межбюджетные трансферы | 69277.93 | 0 | 0
| Бюджет МО | 245000.44 | 78928.2 | 78152.9 | 99.02
Привлеченные средства
19.2.1. | Основное мероприятие - «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу «Организация благоустройства и озеленения» | 190118.06 | 78928.2 | 78152.9 | 99.02 | Средства в размере 190 118,06 тыс. руб. предусмотрены на обеспечение деятельности учреждения. Средства будут освоены в течение 2017 года. из них: - на выплату заработной платы, социальных выплат и налогов -133 331,188 тыс. руб. - на приобретение товаров, работ, услуг - 56 786,872 тыс.руб. из них: - путем заключения договоров ГПХ до 100 т.р. - 5 871,944 тыс. руб. (услуги связи, услуги стройцены, приобретение лакокрасочных и стройматериалов, обезвреживающих средств, медикаментов и хозяйственного инвентаря, услуги по медосвидетельствованию); - путем проведения аукционов в эл. форме - 50 914,928 тыс.руб. (услуги по вывозу мусора, уборка снега, межевание земельных участков, поставка ГСМ, поставка комплектующих к оргтехнике, поставка электрооборудования, поставка менеральных удобрений, мешков, мягкого инвентаря). По состоянию на 01.07.2017: - на выплату заработной платы, социальных выплат и налогов направлено - 59 080,938тыс.руб. - заключено договоров ГПХ до 100 т.р. на сумму 2 225,938 тыс. руб. Исполнено обязательств по договорам ГПХ до 100 т.р. в размере 1 781,271 тыс. руб. за услуги связи, услуги стройцены, приобретение лакокрасочных и стройматериалов, обезвреживающих средств, медикаментов и хозяйственного инвентаря, услуги по медосвидетельствованию. - заключено договоров по итогам проведения аукциона в электронной форме на сумму 34 909,049 тыс.руб. Исполнено обязательств по контрактам в размере 13 116,093 тыс. руб. за оказание услуг по вывозу мусора, уборка снега, межевание земельных участков, поставка ГСМ, поставка комплектующих к оргтехнике, поставка электрооборудования, поставка менеральных удобрений, мешков, мягкого инвентаря. Неисполнение кассового плана в размере 775,30 обусловлено экономией по результатам проведения электронных аукционов (услуги по вывозу мусора, уборка снега, межевание земельных участков, поставка ГСМ, поставка комплектующих к оргтехнике, поставка электрооборудования, поставка менеральных удобрений, мешков, мягкого инвентаря)
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 190118.06 | 78928.2 | 78152.9 | 99.02
Привлеченные средства
19.2.2. | Основное мероприятие - «Проектирование и обустройство объектов благоустройства» | 2550 | 0 | 0 |  | Средства будут освоены в 4 квартале 2017 года.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 2550 | 0 | 0
Привлеченные средства
19.2.3. | Основное мероприятие - «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | 8347.78 | 0 | 0 |  | Средства будут освоены в 4 квартале 2017 года.
| Межбюджетные трансферы | 3157.93 | 0 | 0
| Бюджет МО | 5189.85 | 0 | 0
Привлеченные средства
19.2.4. | Основное мероприятие - «Формирование современной городской среды. Благоустройство площадей, набережных, скверов, парков, иных общественных территорий» | 113262.53 | 0 | 0 |  | Средства субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности (Сквер в 31 мкр, пешеходный мост в сквере "Старожилов", через ручей Кедровый лог). Средства будут освоены в течение 2017 года.
| Межбюджетные трансферы | 66120 | 0 | 0
| Бюджет МО | 47142.53 | 0 | 0
Привлеченные средства
19.3. | Подпрограмма. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | 10912.67 | 4017.81 | 4017.81 | 100
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 10912.67 | 4017.81 | 4017.81 | 100
Привлеченные средства
19.3.1. | Основное мероприятие - «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятия мер в соответствии с законодательством» | 7885.75 | 3572.15 | 3572.15 | 100 | Средства в размере 7 885,75 тыс. руб. предусмотрены на обеспечение деятельности учреждений. Средства будут освоены в течение 2017 года. из них: - на выплату заработной платы, социальных выплат и налогов -6 746,304 тыс.руб. - на приобретение товаров, работ, услуг - 1 139,446 тыс. руб. из них: - путем заключения договоров ГПХ до 100 т.р. - 151,732 тыс. руб. (поставка обезвреживающих средств и мягкого инвентаря, услуги связи), - путем проведения аукционов в эл. форме - 987,714 тыс. руб. (техническое обслуживание автотранспорта, приобретение мягкого инвентаря, обезвреживающих средств, поставка топлива). По состоянию на 01.07.2017: - на выплату заработной платы, социальных выплат и налогов направлено - 3 091,096 тыс.руб. - заключено договоров ГПХ до 100 т.р. на сумму 51,147 тыс. руб. Исполнено обязательств по договорам ГПХ до 100 т.р. в размере 39,909 тыс. руб. за поставку обезвреживающих средств и мягкого инвентаря, услуги связи; - заключено договоров по итогам проведения аукциона в электронной форме на сумму 492,818 тыс. руб. Исполнено обязательств по контрактам в размере 398,761 тыс. руб. за техническое обслуживание автотранспорта, приобретение мягкого инвентаря, обезвреживающих средств, поставка топлива.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 7885.75 | 3572.15 | 3572.15 | 100
Привлеченные средства
19.3.2. | Основное мероприятие - «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, оказывающему муниципальную услугу «Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах» | 3026.92 | 445.66 | 445.66 | 100 | Средства в размере 3 026,918 тыс. руб. предусмотрены на обеспечение деятельности учреждений. Средства будут освоены в течение 2017 года. из них: - на выплату заработной платы, социальных выплат и налогов -1 785,366 тыс.руб. - на приобретение товаров, работ, услуг - 1 241,552 тыс. руб. из них: - путем заключения договоров ГПХ до 100 т.р. - 72,964 тыс. руб. на поставку обезвреживающих средств и мягкого инвентаря; - путем проведения аукционов в эл. форме - 1 168,588 тыс. руб. (санитарные рубки и очистки леса от захламленности). По состоянию на 01.07.2017: - на выплату заработной платы, социальных выплат и налогов направлено - 370,399 тыс.руб. - заключено договоров ГПХ до 100 т.р. на сумму 9,678 тыс. руб. Исполнено обязательств по договорам ГПХ до 100 т.р. в размере 9,678 тыс. руб. на поставку обезвреживающих средств и мягкого инвентаря; - заключено договоров по итогам проведения аукциона в электронной форме на сумму 359,489 тыс. руб. Исполнено обязательств по контрактам в размере 28,4 тыс. руб (санитарные рубки и очистки леса от захламленности).
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 3026.92 | 445.66 | 445.66 | 100
Привлеченные средства
19.4. | Подпрограмма. «Функционирование управления по природопользованию и экологии» | 28153.45 | 13920.9 | 12917.86 | 92.79
| Межбюджетные трансферы | 112.87 | 84.1 | 0 | 0
| Бюджет МО | 28040.58 | 13836.8 | 12917.86 | 93.36
Привлеченные средства
19.4.1. | Основное мероприятие - «Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии» | 28040.58 | 13836.8 | 12917.86 | 93.36 | Средства будут освоены в течение года.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 28040.58 | 13836.8 | 12917.86 | 93.36
Привлеченные средства
19.4.2. | Основное мероприятие - «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» | 84.1 | 84.1 | 0 | 0 | Внесены изменения в распоряжение Администрации города от 19.12.2013 № 4435 "О мерах по совершенствованию осуществления Администрацией города отдельных государственных полномочий", документация находится на согласовании. Денежные средства будут освоены в 3 квартале
| Межбюджетные трансферы | 84.1 | 84.1 | 0 | 0
| Бюджет МО | 0 | 0 | 0
Привлеченные средства
19.4.3. | Основное мероприятие - «Администрирование переданных отдельных государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации» | 28.77 | 0 | 0 |  | Денежные средства будут освоены в 3 квартале.
| Межбюджетные трансферы | 28.77 | 0 | 0
| Бюджет МО | 0 | 0 | 0
Привлеченные средства
19.5. | Подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» | 26209.6 | 15909.6 | 8276.13 | 52.02
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 26209.6 | 15909.6 | 8276.13 | 52.02
Привлеченные средства
19.5.1. | Основное мероприятие - «Сбор, транспортирование и утилизация твердых коммунальных отходов от муниципальных учредждений культуры, молодежной политики и спорта, муниципальных учреждений образования и МКУ «ХЭУ» | 26209.6 | 15909.6 | 8276.13 | 52.02 | С 2017 года продолжено оказание услуг в рамках заключенного долгосрочного муниципального контракта № 0187300006514001782_47043 от 29.12.2014 года «Оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов от муниципальных учреждений образования, культуры и МКУ «ХЭУ». За 1 полугодие 2017 года объём собранных, вывезенных и утилизированных отходов от учреждений, подведомственных департаменту культуры и образования составил 18 349 куб.м. Неисполнение кассового плана в размере 7 633,47 тыс.руб. обусловлено экономией в связи с фактическим количеством вывозимого мусора. Остаток средств будет освоен до конца года.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 26209.6 | 15909.6 | 8276.13 | 52.02
Привлеченные средства
20. | Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | 47509.11 | 12119.33 | 6441.58 | 53.15
| Межбюджетные трансферты | 28194.02 | 11004.81 | 5491.54 | 49.9
| Бюджет МО | 19315.09 | 1114.52 | 950.04 | 85.24
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
20.1. | Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» | 6286.05 | 93.06 | 0
| Межбюджетные трансферы | 5917.4 | 0 | 0
| Бюджет МО | 368.65 | 93.06 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
20.1.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» | 6286.05 | 93.06 | 0 | 0 | На 01.07.2017 участниками мероприятия числится 49 молодых семей. Между Департаментом строительства ХМАО-Югры и Администрацией города Сургута заключено Соглашение о финансировании подпрограммы на 2017 год, в рамках которого в текущем году планируется предоставить социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 7 молодым семьям. По состоянию на 01.07.2017 5 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на общую сумму 4 360 181,70 руб., 2 молодые семьи исключены из числа участников подпрограммы в связи с утратой права на получение социальной выплаты. В Департамент строительства ХМАО-Югры направлена информация о необходимости внесения изменений в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2017 году.
| Межбюджетные трансферы | 5917.4
| Бюджет МО | 368.65 | 93.06 |  | 0
Привлеченные средства
20.2. | Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» | 18946.44 | 1021.46 | 950.04 | 93.01
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 18946.44 | 1021.46 | 950.04 | 93.01
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
20.2.1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья участникам подпрограммы» | 18946.44 | 1021.46 | 950.04 | 93.01 | На 01.01.2017 в списке на получение субсидии состоит 2 287 семей. Согласно установленного Порядка предоставления субсидий за счет средств местного бюджета: перечислена субсидия 1 семье на сумму 950,04 тыс. руб., выдано 6 гарантийных писем на сумму 5 722,38 тыс. руб., исключено из очередности на получение субсидии по различным основаниям 38 семей, признано участниками подпрограммы 8 семей. С учетом средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию данной подпрограммы в текущем году, планируется предоставить субсидии 20 семьям.
Межбюджетные трансферы
| Бюджет МО | 18946.44 | 1021.46 | 950.04 | 93.01
Привлеченные средства
20.3. | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» | 9152.56 | 3038.69 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферы | 9152.56 | 3038.69 | 0 | 0
| Бюджет МО | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
20.3.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» | 9152.56 | 3038.69 | 0 | 0 | В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета, по городу Сургуту на 01.07.2017 состоит 462 человека. С учетом средств федерального бюджета, запланированных на реализацию подпрограммы в текущем году, планируется предоставить субсидии 11 льготополучателям. По состоянию на 01.07.2017 Департаментом строительства ХМАО-Югры включено в список получателей субсидии текущего года 12 граждан, из них: 2 льготополучателям выданы гарантийные письма на общую сумму 1 525,43 тыс. руб., 3 граждан отказались от получения субсидии в 2017 году. С остальными гражданами проводится работа по сбору и проверке документов на предмет подтверждения права на получение субсидии за счет средств федерального бюджета.
| Межбюджетные трансферы | 9152.56 | 3038.69 | 0 | 0
Бюджет МО
Привлеченные средства
20.4. | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» | 9957.66 | 7966.12 | 5491.54 | 68.94
| Межбюджетные трансферы | 9957.66 | 7966.12 | 5491.54 | 68.94
| Бюджет МО | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
20.4.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» | 9957.66 | 7966.12 | 5491.54 | 68.94 | По состоянию на 01.07.2017 на учете состоят 3 человека из числа ветеранов Великой Отечественной войны и лиц приравненных категорий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. На 01.07.2017 в бюджет города поступили денежные средства на обеспечение жильем 5 участников мероприятия. С учетом формы обеспечения жильем, выбранной ветеранами ВОВ, в муниципальную собственность приобретены 3 квартиры, предоставленные ветеранам по договорам социального найма; одному ветерану ВОВ выдано гарантийное письмо на сумму 1 991,53 тыс. руб. для приобретения жилого помещения в собственность. В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке и размещению в июле 2017 года заявки на приобретение 1 жилого помещения для предоставления ветерану Великой Отечественной войны на условиях договора социального найма взамен запланированных средств, предусмотренных на выплату субсидии.
| Межбюджетные трансферы | 9957.66 | 7966.12 | 5491.54 | 68.94
Бюджет МО
Привлеченные средства
20.5. | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» | 3166.4 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферы | 3166.4 | 0 | 0
| Бюджет МО | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
20.5.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц» | 3166.4 | 0 | 0 |  | По состоянию на 01.07.2017 в списке граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, при Администрации города Сургута состоит одна семья, которой 28.04.2017 выдано гарантийное письмо сроком действия до 20.12.2017 на получение Единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на сумму 504,24 тыс. руб.
| Межбюджетные трансферы | 3166.4
Бюджет МО
Привлеченные средства
21. | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2030 годы" | 287875.45 | 104886.82 | 92882.8 | 88.56
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 287875.45 | 104886.82 | 92882.8 | 88.56
Привлеченные средства
21.1. | Основное мероприятие. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства | 105449.28 | 47630.1 | 40566.67 | 85.17 | Неисполнение кассового плана в размере 7 063,43 тыс. руб. обусловлено тем, что: - средства на оплату расходов по заработной плате, взносам в государственные внебюджетные фонды и отчислениям в профсоюзный комитет не использованы в связи с переносом работниками отпусков на поздний период, оплата будет производится по факту поступления приказов, заявлений и авансовых отчетов (5 563 576,89 руб.); - средства на командировочные расходы и расходы на семинары, конференции и курсы повышения квалификации не использованы в связи с переносом данных мероприятий на 3 квартал (536 827,00 руб.); - расходы на прочие работы, услуги, представительские расходы (29 464 руб.) будут произведены по факту поступления актов выполненных работ, авансовых отчетов; - неисполнение в сумме 402 812,7 руб. по пособиям по социальной помощи населению сложилось по причине того, что данные выплаты сотрудникам предоставляются по факту поступления приказов на единовременную выплату при назначении пенсии за выслугу лет. - средства, предназначенные для заключения договоров на сумму до 100 тыс.руб. будут использованы в следующих отчетных периодах по мере возникновения необходимости (изготовление техпаспортов, справок о принадлежности объектов, оценку имущества, изымаемого для муниципальных нужд, экспертизу проектов, цен, смет) (530742,00руб.)
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 105449.28 | 47630.1 | 40566.67 | 85.17
Привлеченные средства
21.2. | Основное мероприятие. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города | 54212.7 | 10778.71 | 9009.48 | 83.59 | Неисполнение кассового плана в размере 1 769,23 тыс. руб. обусловлено тем, что: - согласно заключенному МК, на выполнение работ по праздничному оформлению города, срок выполнения работ в следующем отчетном периоде, оплата по факту выполненных работ (234 450,0 руб.); - согласно утвержденному плану -графику размещение заявки на выполнение работ по по разработке эскизов новогодних городков - июль 2017 года (250 000 руб.); - расторжение договора №36 от 09.03.2017 на демонтаж средств наружной рекламы с СГМУЭП (34 782,83 руб.) - предоставление субсидии (1 250 000 руб.)на возмещение затрат по световому оформлению города производится по факту выполнения работ. От получателя субсидии отсутствует заявка.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 54212.7 | 10778.71 | 9009.48 | 83.59
Привлеченные средства
21.3. | Основное мероприятие. Осуществление градостроительной деятельности | 29158.79 | 0 | 0 |  | Согласно утвержденному плану-графику размещение заявки на проведение конкурса на разработку проекта межевания микрорайонов, на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, на разработку комплексной программы развития объектов транспортной инфраструктуры и разработку концепции формирования сургутской агломерации запланировано на следующий отчетный период
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 29158.79 | 0 | 0
Привлеченные средства
21.4. | Основное мероприятие. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан | 3745.01 | 300 | 0 | 0 | Согласно утвержденному плану-графику размещение заявки на оказание услуг по межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, формирование исходно - разрешительной документации на земельные участки запланировано на следующий отчетный период.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 3745.01 | 300 | 0 | 0
Привлеченные средства
21.5. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" | 92309.88 | 44978.1 | 42106.74 | 93.62 | Неисполнение кассового плана в размере 2 871,36 тыс. руб. обусловлено тем, что: - оплата расходов на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования льготного отпуска и обратно осуществляется по "факту" исполнения, предъявления авансовых отчетов, актов выполненных работ (611 440,72 руб.); - оплаты расходов по заработной плате, взносам в государственные внебюджетные фонды ( 1 166 342,15 руб.) осуществляется по "факту" исполнения; - оплата услуг связи, услуг по техническому обслуживанию автомобилей производится по факту поступления актов выполненных работ и авансовых отчетов (44 392,25 руб.); - произведен перерасчет платы за негативное воздействие на окружающую среду средства (13 592,48руб.); - оплаты за поставку товаров, выполнение работ (услуг) для нужд МКУ "УКС" по «факту» выполненных работ и заключенным контрактам (493 652,98руб.). Неисполнение кассового плана в сумме 309 288,70 руб. связано с тем, что: - средства в размере 237 015,90 на оказание услуг по вневедомственной охране объектов незавершенного строительства будут оплачены по факту предъявления судебных решений; - оплата юридических услуг, судебных издержек, госпошлины, штрафов и пени производится по факту предъявления расходных документов (72 272,80 руб.). Неисполнение кассового плана обусловлено тем, что средства будут использованы в следующих отчетных периодах: - оплата за участие в семинарах и повышение квалификации будет произведена в следующем отчетном периоде при заключении муниципального контракта (106 690 руб.); - средства в размере 52 000,00 руб. будут использованы в следующем отчетном периоде при заключении муниципального контракта на оказание услуг по разработке природоохранной документации (разработка лимитов и их размещение); - средства на прочие расходы (47 159,77 руб.), будут использованы в 4 квартале 2017 года; - договор на страхование автотранспорта учреждения будет заключен в следующем отчетном периоде (26 801,29руб.).
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 92309.88 | 44978.1 | 42106.74 | 93.62
Привлеченные средства
21.6. | Основное мероприятие. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства | 2999.8 | 1199.92 | 1199.92 | 100 | Работы выполняются согласно заключенному МК №12/2015 от 18.06.2015 с ООО "ИТП"Град", сумма по контракту 8 999,40 тыс.руб. Сумма на 2017год - 2 999,8 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.11.2017.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 2999.8 | 1199.92 | 1199.92 | 100
Привлеченные средства
22. | Муниципальная программа "Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы" | 16515.64 | 877.4 | 877.4 | 100
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 16515.64 | 877.4 | 877.4 | 100
Привлеченные средства
22.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта" | 438.11 | 438.11 | 438.11 | 100
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 438.11 | 438.11 | 438.11 | 100
Привлеченные средства
22.2. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов культуры и искусства" | 439.29 | 439.29 | 439.29 | 100
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 439.29 | 439.29 | 439.29 | 100
Привлеченные средства
22.3. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" | 11729.62 | 0 | 0 |  | Средства планируются на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "МБОУ СОШ №27"
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 11729.62 | 0 | 0
Привлеченные средства
22.4. | Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной базы" | 397.21 | 0 | 0 |  | Средства будут освоены в плановом порядке в 3 квартале 2017 года путем заключения договора на приобретение специального оборудования, приспособлений для создания универсальной безбарьерной среды в МБОУ СОШ № 15.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 397.21 | 0 | 0
Привлеченные средства
22.5. | Основное мероприятие "Устройство на входных группах многоквартирных домов оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома людей с ограниченными возможностями здоровья" | 3511.41 | 0 | 0 |  | Расходы запланированы на 3 квартал 2017. В 2017 году планируется выполнить устройство на входных группах многоквартирных домов оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома людей с ограниченными возможностями здоровья в количестве 12 ед.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 3511.41 | 0 | 0
Привлеченные средства
24. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2030 годы" | 124990.35 | 48444.77 | 41238.99 | 85.13
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 124990.35 | 48444.77 | 41238.99 | 85.13
Привлеченные средства
24.1. | Основное мероприятие «Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества» | 648.48 | 272.88 | 42.49 | 15.57 | Заключены договоры на оценку муниципального имущества на сумму 35,89тыс.руб. - исполнены в полном объеме. (МК № 1 от 26.12.2016 заключен на сумму 20,89 тыс. руб., НМЦК - 120,99тыс. руб.) Размещено извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по оценке мун. имущества на сумму 122,67 тыс.руб. (планируется заключение контракта в 3 квартале). Заключен контракт на выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации мун. имущества на сумму 91,57 тыс.руб. (НМЦК - 140,37 тыс.руб.) - срок исполнения 18.07.2017 Оплата гос. пошлины за повторную выдачу свидетельства о смерти наследодателя (в количестве 2-х шт.) на сумму 0,7 тыс. руб. Оплата за соврешение нотариальных действий - 5,3 тыс.руб. Оплата за предоставление выписка из реестра эмитента (3 шт.) - 0,6 тыс. руб. Неисполнение кассового плана обусловлено : - экономией по результатам осуществления закупки на оказание услуг по оценке мун. имущества, на выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации мун. имущества; - длительной подготовкой документации для размещения извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг по оценке мун. имущества, заключение контракта планиуруется на 3 квартал
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 648.48 | 272.88 | 42.49 | 15.57
Привлеченные средства
24.2. | Основное мероприятие «Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества » | 21246.85 | 9754.79 | 7432.14 | 76.19 | Заключен МК на оказание услуг по охране муниципального имущества (МК № 2 от 30.12.2016, НМЦК -2 219,26 тыс.руб.) на общую сумму 1 350,79 тыс.руб. со сроком исполнения до конца 2017 года. Исполнен контракт на сумму 558,82 тыс.руб. Заключены договоры на оказание жилищно-коммунальных услуг на сумму 13 466,73 тыс.руб. со сроком исполнения до конца 2017 года. Исполнены на сумму - 6 873,32 тыс.руб. По договорам, заключенным с ООО "УК ДЕЗ ЦЖР", оплата за май месяц в июне не производилась в связи с выставлением счетов управляющей компанией по повышенным тарифам. Оплата будет произведена после заключения дополнительных соглашений к данным договорам. Неисполнение кассового плана сязано с: - экономией в связи с оплатой работ, услуг (расходы на оплату коммунальных услуг и на содержание общедомового имущества) по факту на основании актов выполненных работ и оказанных услуг; - экономией по результатам размещения муниципального заказа на оказание услуг по охране муниципального имущества
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 21246.85 | 9754.79 | 7432.14 | 76.19
Привлеченные средства
24.3. | Основное мероприятие «Строительство объектов муниципальной собственности» | 478.58 | 110.47 | 110.47 | 100 | Работы выполняются согласно заключенному муниципальному контракту № 15П/2016 от 12.10.2016 г на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту (входная группа нежилых помещений по ул. Крылова, 21), цена контракта 750,0 тыс.руб. Лимит финансирования на 2017 год 478,58 тыс. руб. Срок выполнения работ - по 12 августа 2017 года. Работы по реконструкции объекта предусмотрены в 2018 г.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 478.58 | 110.47 | 110.47 | 100
Привлеченные средства
24.4. | Основное мероприятие «Обеспечение страховой защиты муниципального имущества» | 444.65 | 444.65 | 0 | 0 | Планируется проведение электронного аукциона по страхованию муниципального имущества в 3 квартале 2017 года.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 444.65 | 444.65 | 0 | 0
Привлеченные средства
24.5. | Основное мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности» | 18276.77 | 33.5 | 33.5 | 100 | Согласно заключенному МК 5П/2017 от 30.05.2017г выполнены работы по проверке сметной документации на выполнение работ по сносу объекта (ул. Республики, 75) на сумму 33,5 тыс.руб. Аукцион на выполнение работ по сносу объекта состоялся. В настоящее время начата работа по заключению муниципального контракта с победителем аукциона - ООО "НТСМ". Срок заключения контракта - до 12.07.2017г. Сумма - 99,66 тыс.руб. Срок выполнения работ 45 дней с момента заключения контракта. Средства предусмотрены на выполнение работ по сносу объекта (ул. Рабочая, 43) в размере 2373,59 тыс. руб. Планируется проведение закупки в 3 квартале 2017 г.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 18276.77 | 33.5 | 33.5 | 100
Привлеченные средства
24.6. | Основное мероприятие «Проведение работ по капитальному ремонту объектов мунициппального имущества» | 1468.5 | 3.5 | 3.5 | 100 | Согласно заключенному МК 4П/2017 г от 12.05.2017г. выполнены работы по проверке сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объекта (Здание Администрации г. Сургута, ул. Энгельса, 8) на сумму 3,5 тыс. руб. Размещение извещения о проведении открытого конкурса, согласно плана-графика - июль 2017 г. НМЦК 1461,45 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 1468.5 | 3.5 | 3.5 | 100
Привлеченные средства
24.7. | Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций в целях решения вопросов местного значения» | 82426.52 | 37824.98 | 33616.89 | 88.87 | Неисполнение кассового плана размере 4 208,09 тыс.рублей обусловлено: - наступлением срока выплаты заработной платы, отчислений на заработную плату, профсоюзных взносов в следующем периоде; - заявительным характером оплаты расходов стоимости проезда к месту отпуска и обратно на основании авансовых отчетов. При распределении кассового плана работникам учреждения учитывалась возможность получение аванса по льготному проезду за 3 мес. до наступления отпуска; - отсутствием потребности в запланированных расходах, в том числе неиспользованием части средств для участия в семинарах, курсах повышения квалификации в связи с отсутствием необходимых семинаров, курсов повышения квалификации
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 82426.52 | 37824.98 | 33616.89 | 88.87
Привлеченные средства
25. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | 2034 | 1990 | 1469.4 | 73.84
| Межбюджетные трансферты | 2034 | 1990 | 1469.4 | 73.84
Бюджет МО
Привлеченные средства
25.1. | Основное мероприятие «Государственная поддержка развития животноводства» | 44 | 0 | 0 |  | Выплата субсидии на поддержку животноводства планируется в 3 и 4 квартале 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 44
Бюджет МО
Привлеченные средства
25.2. | Основное мероприятие «Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса» | 1990 | 1990 | 1469.4 | 73.84 | Выплата субсидии осуществляется на производство и реализацию искуственно выращенной пищевой рыбы с декабря 2016 по апрель 2017 на основании соглашения № 02-АПК от 23.06.2014. Субсидия за май и июнь 2017 будет выплачена после перечисления денежных средств из бюджета ХМАО-Югры в 3 квартале 2017 года.
| Межбюджетные трансферты | 1990 | 1990 | 1469.4 | 73.84
Бюджет МО
Привлеченные средства
26. | Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы» | 107034.81 | 83177.49 | 66835.71 | 80.35
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 107034.81 | 83177.49 | 66835.71 | 80.35
Привлеченные средства
26.1. | Основное мероприятие «Предоставление ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (в том числе услуги по доставке выплат получателям)» | 39248.42 | 25086.02 | 24853.08 | 99.07 | В соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» произведена выплата за I-II квартал 2017 года, согласно полученным заявлениям граждан для назначения данной выплаты. Срок реализации мероприятия планируется до конца текущего года.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 39248.42 | 25086.02 | 24853.08 | 99.07
Привлеченные средства
26.2. | Основное мероприятие «Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» | 8572 | 8572 | 8180 | 95.43 | Выплата приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Сумма единовременной выплаты ко дню Победы на 30.06.2017 составила 8 180,00 тыс.руб. С целью уведомления потенциальных получателей услуги, проводится работа о возможности получения указанной меры социальной поддержки. Срок реализации мероприятия планируется до конца текущего года.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 8572 | 8572 | 8180 | 95.43
Привлеченные средства
26.3. | Основное мероприятие «Предоставление социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута» | 621.78 | 401.1 | 295.36 | 73.64 | - Заключены договоры с управляющими компаниями на компенсацию расходов по оплате за жилищно-коммунальные услуги 4 Почетным гражданам города Сургута. Предоставлена компенсация 4 Почётным гражданам на общую сумму 277,7 тыс.руб. Исполнение 100% - Компенсация расходов по оплате за услуги связи, согласно постановлению Администрации города от 19.12.2013 № 9236, осуществляется ежемесячно. - Компенсация расходов за проезд на городском автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси), в соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения», осуществляется ежеквартально. Произведена выплата за I-II квартал 2017 года, согласно полученным заявлениям граждан для назначения данной выплаты. - Социальная поддержка в виде оплаты проезда к месту проведения мероприятий и обратно воздушным и железнодорожным транспортом, оплата гостиницы (в сутки на одного человека) Почетным гражданам города Сургута, проживающим за его пределами и приглашенным Главой города на торжественные мероприятия городского, межмуниципального, международного значения, проводимые в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Неисполнение 40,0 тыс.руб. в связи с тем, что все Почетные граждане города проживают в Сургуте. Средства направлены на перераспределение между программными мероприятиями. - Оплата услуг по погребению Почетного гражданина города Сургута, также оплата поминальных обедов в день похорон на территории города производятся по мере необходимости, носят заявительный характер.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 621.78 | 401.1 | 295.36 | 73.64
Привлеченные средства
26.4. | Основное мероприятие «Организация работы по перевозке детей, в том числе оставшихся без попечения родителей: транспортировка детей с сопровождающим к месту дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства. Транспортировка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения для дальнейшего проживания и воспитания» | 37.45 | 37.45 | 0 | 0 | Расходы производятся по мере необходимости, носят заявительный характер. В 1 полугодии 2017 года перевезены автотранспортом в пределах автономного округа под надзор организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей трое детей, из них: -двое детей в феврале 2017 года в п. Сергино, Октябрьского района; -один ребенок в марте 2017 года в город Урай. Неисполнение кассового плана в связи с тем, что трое детей из трех несовершеннолетних, перевезены автотранспортом, закрепленным за управлением опеки и попечительства Администрации города.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 37.45 | 37.45 | 0 | 0
Привлеченные средства
26.5. | Основное мероприятие «Социальная поддержка в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | 300 | 100 | 0 | 0 | Услуга носит заявительный характер. В 1 полугодии 2017 года заявлений от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не поступало. С целью уведомления потенциальных получателей услуги, направлены письма всем лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о возможности получения и порядке предоставления указанной меры социальной поддержки.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 300 | 100 | 0 | 0
Привлеченные средства
26.6. | Основное мероприятие «Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде» | 83.65 | 50.89 | 14.2 | 27.9 | Компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде получили четыре человека на общую сумму 13,4 тыс.руб., в январе - 3 человека, февраль-май - 1 человек. Неисполнение связано с тем, что компенсация носит заявительный характер. Услуги организации по оформлению и начислению компенсаций гражданам, проживающим в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде оплачены на общую сумму 0,8 тыс.руб. Неисполнение в связи со снижением фактических затрат по оплате услуг по оформлению и расчету компенсации расходов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде. Услуги оплачиваются в размере 6 % от суммы начисленной компенсации.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 83.65 | 50.89 | 14.2 | 27.9
Привлеченные средства
26.7. | Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя» для лечения» | 6000 | 1765.5 | 1740 | 98.56 | Неисполнение кассового плана в размере 25,50 тыс. руб. обусловлено тем, что дети вернулись с санаторно-курортного лечения в начале июля. Оплата за оказанные услуги будет произведена по "факту" в течение июля 2017 года.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 6000 | 1765.5 | 1740 | 98.56
Привлеченные средства
26.8. | Основное мероприятие «Предоставление компенсации расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений, коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | 52171.51 | 47164.53 | 31753.07 | 67.32 | Компенсация расходов по оплате содержания жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена на общую сумму 31 573,07 тыс.руб. Неисполнение кассового плана связано с оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ, выплата компенсаций на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан осуществлена в пределах обращений управляющих компаний, в том числе в связи: - 10 355,44 тыс. руб. - со снижением фактических затрат по предоставлению компенсаций на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а также поздним предоставлением документов на оплату. - 5 056,02 тыс. руб. - со снижением фактических затрат по предоставлению компенсаций на оплату содержания жилых помещений отдельным категориям граждан, а также поздним предоставлением документов на оплату.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 52171.51 | 47164.53 | 31753.07 | 67.32
Привлеченные средства
27. | Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы" (УОиП) | 267307.57 | 167499.3 | 86436.94 | 51.6
| Межбюджетные трасферты | 248999.2 | 154239.1 | 86346.99 | 55.98
| Бюджет МО | 18308.37 | 13260.2 | 89.95 | 0.68
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
27.1. | Подпрограмма: «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 – 2030 годы» | 73987.4 | 35304 | 30151.96 | 85.41
| Межбюджетные трасферты | 73741.3 | 35180 | 30062.01 | 85.45
| бюджет МО | 246.1 | 124 | 89.95 | 72.54
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
27.1.1. | Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке и попечительству" | 73893.43 | 35304 | 30151.96 | 85.41 | Неисполнение кассового плана в размере 5152,04 тыс. руб. обусловлено: - снижением фактических затрат на оплату труда, по причине внесения изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников. - заявительным характером выплат социального характера. Средства подлежат освоению в следующем отчетном периоде.
| Межбюджетные трасферты | 73647.33 | 35180 | 30062.01 | 85.45
| бюджет МО | 246.1 | 124 | 89.95 | 72.54
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
27.1.2. | Основное мероприятие "Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, посредством выпуска информационного журнала "Семейный вопрос" | 93.97 | 0 | 0 |  | Заключение муниципального контракта на выпуск информационного журнала "Семейный вопрос" запланировано на 3 квартал 2017 года. Осуществляется подготовка документации для проведения закупки. Планируется выпустить 999 экземпляров журнала, формата А5, внутренний блок 40 страниц.
| Межбюджетные трасферты | 93.97 | 0 | 0
| бюджет МО | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
27.2. | Подпрограмма: «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям на 2014 – 2030 годы» | 193320.17 | 132195.3 | 56284.98 | 42.58
| Межбюджетные трасферты | 175257.9 | 119059.1 | 56284.98 | 47.27
| бюджет МО | 18062.27 | 13136.2 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
27.2.1. | Основное мероприятие: "Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечении" | 117145.8 | 61334 | 55984.03 | 91.28 | 1. Выплата вознаграждения производится 204 приемным родителям (347 получателей) за воспитание 245 детей по договору о создании приемной семьи. 2. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ДО). В 2017 году запланировано обеспечить бесплатными путевками в детские санаторно-оздоровительные лагеря и оплатить проезд к месту лечения (оздоровления) и обратно 200 детям, воспитывающихся в замещающих семьях. На оказание услуг по организации отдыха и оздоровления заключен контракт от 23.05.2017 № 40\17 с ООО "Саноторий "Радость", Туапсинский район, Краснодарских край. Срок исполнения контракта с 23.05.2017 по 31.08.2017, цена контракта 13 999 тыс.рублей. Произведена оплата услуг в размере 29% от цены контракта на сумму 4 059,71 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2017 в составе организованных групп выехали 80 детей (1 смена - 27 чел., 2 смена - 53 чел.). 3. В 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4624,8 тыс.рублей на ремонт 7 квартир. Согласно план-графику закупок размещение заявки запланировано на июль, заключение договора на август, срок исполнеия контракта - ноябрь.
| Межбюджетные трасферты | 117145.8 | 61334 | 55984.03 | 91.28
| бюджет МО | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
27.2.2. | Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации (ДАиГ)" | 75375.37 | 70449.3 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на приобретение: 22 кв по 43,2 м2 общей стоимостью 50018,60 тыс.руб., 1 кв по 38,0 м.2 - 1999,90 тыс.руб., 1 кв. по 38,7 м2 - 2036,74 тыс.руб. Образовалась экономия в результате проведенных торгов в сумме 763,12 тыс.руб. По дополнительно выделенным в марте средствам окружного бюджета аукционы на приобретение 9 квартир не состоялись в виду отсутствия заявок. Повторное размещение в июле 2017 года.
| Межбюджетные трасферты | 57313.1 | 57313.1 | 0 | 0
| бюджет МО | 18062.27 | 13136.2 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
27.2.3. | Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 799 | 412 | 300.95 | 73.05 | Освоение средств производится в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы до конца текущего года на оплату труда 0,6 ставки ведущего специалиста исполняющего отдельные государственные полномочия по обеспечению дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
| Межбюджетные трасферты | 799 | 412 | 300.95 | 73.05
| бюджет МО | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
29. | Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» | 46610.05 | 20725.12 | 17406.09 | 83.99
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 46610.05 | 20725.12 | 17406.09 | 83.99
Привлеченные средства
29.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" | 38860.67 | 18127.01 | 15519.93 | 85.62 | Неисполнение кассового плана в размере 2 607,08 тыс. руб. обусловлено оплатой выполненных услуг (на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, по уборке прилегающей территории, по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и озвучивания, по уборке территории от снега, по техническому обслуживанию ОПС, по вывозу и размещению ТБО, по уборке помещений, по техническому обслуживанию оборудования телефонной связи, автотранспортные услуги, услуги охраны объекта, коммунальные услуги, услуг связи) и поставки товара (дизельного топлива, противопожарных оповещателей к системе пожарной сигнализации, технических средств) по "факту". Ассигнования будут исполнены до конца финансового года.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 38860.67 | 18127.01 | 15519.93 | 85.62
Привлеченные средства
29.2. | Основное меропритяие "Организация предоставления платных услуг" | 3485.45 | 1626.6 | 921.78 | 56.67 | Неисполнение кассового плана в размере 704,08 тыс. руб. обусловлено оплатой выполненных услуг (по оценке об определении рыночной стоимости, по предоставлению голубей для участия в организации и проведении церемоний выпуска голубей, по уборке прилегающей территории и помещений, по техническому обслуживанию систем озвучивания и видеонаблюдения, по техническому обслуживанию ОПС, по вывозу и размещению ТБО, по технической поддержке сайта, по техническому обслуживанию оборудования телефонной связи, по химчистке и стирке ковров и ковровых дорожек, услуги связи) по "факту". Ассигнования будут исполнены до конца финансового года.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 3485.45 | 1626.6 | 921.78 | 56.67
Привлеченные средства
29.3. | Основное мероприятие "Обеспечение условий для функционирования МКУ "Дворец торжеств"(коммунальные услуги)" | 3860.35 | 705.33 | 698.2 | 98.99 | Предоставление услуг по эксплуатации инженерных систем за период 1 полугодия и оплата коммунальных услуг, предоставленных в декабре 2016. Неисполнение кассового плана в размере 7,13 тыс. руб. обусловлено: 7,10 тыс. руб. - оплатой работ по "факту" за потребление электрической энергии. 0,03 тыс. руб. - оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ по эксплуатации инженерных систем. Ассигнования будут исполнены до конца финансового года.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 3860.35 | 705.33 | 698.2 | 98.99
Привлеченные средства
29.4. | Основное меропритияе "Организация и проведение мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизн" | 9.2 | 0 | 0 |  | 9,20 тыс. руб. - средства будут освоены в 4 квартале 2017 года в период проведения мероприятий, посвященных «Дню матери».
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 9.2 | 0 | 0
Привлеченные средства
29.5. | Основное мероприятие "Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов" | 344.38 | 266.18 | 266.18 | 100 | 266,18 тыс. руб. - средства освоены на проведение трех фестивалей (фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце для всех», фестиваль детского творчества «Звездная капель», фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга детства»); 78,20 тыс. руб. - средства будут освоены в 3 квартале 2017 года в период проведения фестиваля-конкурса детского творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 344.38 | 266.18 | 266.18 | 100
Привлеченные средства
29.6. | Основное мероприятие "Организация и проведение церемонии награждения городского конкурса "Семья года" | 50 | 0 | 0 |  | 50,00 тыс. руб. - средства запланированы на 4 квартал на проведение церемонии награждения городского конкурса "Семья года".
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 50 | 0 | 0
Привлеченные средства
30. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | 3280 | 1347 | 444.44 | 32.99
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 3280 | 1347 | 444.44 | 32.99
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
30.1. | Основное мероприятие «Внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего» | 30 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятия запланировано на 4 кв.2017 года.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 30 | 0 | 0
Привлеченные средства
30.2. | Основное мероприятие «Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления» | 3250 | 1347 | 444.44 | 32.99 | Муниципальные контракты заключены на проведение курсов повышения квалификации и семинаров для работников органов местного самоуправления на общую сумму 856, 98 руб. Неисполнение кассового плана в размере 902,56 тыс. руб. обусловлено переносом аукционов на 2 полугодие 2017 года. Производится подготовка документации на проведение электронных аукционов на те же цели. Бюджетные ассигнования будут использованы в следующем отчетном периоде с учетом плана-графика повышения квалификации и в соответствии с муниципальными контрактами на 2017 год.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 3250 | 1347 | 444.44 | 32.99
Привлеченные средства
31. | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» (МКУ "Наш город") | 105580.91 | 53153.07 | 44104.77 | 82.98
| межбюджетные трансферты | 94 | 0 | 0
| бюджет МО | 105486.91 | 53153.07 | 44104.77 | 82.98
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
31.1. | Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» | 59873.19 | 32015.71 | 26546.03 | 82.92
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 59873.19 | 32015.71 | 26546.03 | 82.92
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
31.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением" | 40135.11 | 22484.28 | 17713.05 | 78.78 | Неисполнение кассового плана в размере 4771,23 тыс. руб. обусловлено тем, что фактические расходы сложились меньше запланированных на основании актов выполненных работ, оказанных услуг по "факту" исполнения муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг связи, автотранспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг сторонних организаций по обеспечению деятельности МКУ "Наш город". Ассигнования будут использованы до конца года.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 40135.11 | 22484.28 | 17713.05 | 78.78
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
31.1.2. | Основное мероприятие «Акция среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра» | 200 | 100 | 38.11 | 38.11 | Организация акций среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра» запланирована на июль и сентябрь 2017 года. Заключены контракты на поставку световозвращающих сигнальных элементов безопасности, поставку наборов для творчества, договоры на поставку аквагрима, шаров и насосов для надувания шаров, поставку афиш для информирования мероприятий на общую сумму 142,96 тыс. руб., исполнены на сумму 38,11 тыс. руб. Неисполнение кассового плана в размере 61,89 тыс. руб. обусловлено оплатой за товар по факту его поставки. Ассигнования будут использованы до конца года.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 200 | 100 | 38.11 | 38.11
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
31.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город» в сфере коммунального обслуживания" | 2073.73 | 154.68 | 152.61 | 98.66 | Реализация мероприятия происходит в плановом режиме. Предоставлены услуги по эксплуатации инженерных систем за период январь-май 2017 и оплачены коммунальные услуги, предоставленные в декабре 2016, на 25 объектах МКУ "Наш город". Неисполнение кассового плана обусловлено оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ. Ассигнования будут использованы до конца года.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 2073.73 | 154.68 | 152.61 | 98.66
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
31.1.4. | Основное мероприятие "Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам" | 681.14 | 0 | 0 |  | Заключено 4 муниципальных контракта: 1) на оказание услуг по проведению полевого этапа социологического исследования на территории города Сургута и первичной обработки (кодировки) полученных данных на тему: "Уровень коррупции в городе Сургуте в общественном мнении сургутян" в 2017 году (с 13.06.2017 по 31.08.2017) на сумму 170,15 тыс. руб.; 2) на оказание услуг по проведению полевого этапа социологического исследования на территории города Сургута и первичной обработки (кодировки) полученных данных на тему: "О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Сургуте" в 2017 году (с 13.06.2017 по 31.07.2017) на сумму 99,15 тыс. руб.; 3) на оказание услуг по проведению полевого этапа социологического исследования на территории города Сургута и первичной обработки (кодировки) полученных данных на тему: "Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города Сургута" в 2017 году (с 01.09.2017 по 30.09.2017) на сумму 117,95 тыс. руб.; 4) на оказание услуг по проведению социологического исследования "под ключ" на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте в 2017 году году (с 12.06.2017 по 29.07.2017) на сумму 50,00 тыс. руб. Экономия по результатам проведения электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по проведению социологических исследований составила 243,89 тыс. руб. Оплата услуг запланирована в III и IV квартале 2017 года при завершении работ по проведению социологических исследований.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 681.14 | 0 | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
31.1.5. | Основное мероприятие "Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений" | 16783.21 | 9276.75 | 8642.26 | 93.16 | В соответствии с решениями координационного совета по вопросам ТОС от 15.02.2017, от 04.05.2017, от 07.06.2017 выделены средства субсидии 15-ти ТОС на реализацию проектов в 2017 году в общем объеме 13312,60 тыс. руб. Заключены соглашения о предоставлении субсидий ТОС, субсидии перечисляются ежеквартально согласно графикам перечисления субсидии, подготовленным в результате проведения экспертиз проектно-сметной документации ТОС и согласно решениям координационного совета по вопросам ТОС. Ассигнования будут использованы до конца года. Заключены муниципальные контракты на аренду помещений, оплата производится ежемесячно "по факту" оказания услуг.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 16783.21 | 9276.75 | 8642.26 | 93.16
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
31.2. | Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» | 40007.3 | 17617.84 | 15198.74 | 86.27
| Межбюджетные трансферы | 94 | 0 | 0
| Бюджет МО | 39913.3 | 17617.84 | 15198.74 | 86.27
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
31.2.1. | Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" | 40007.3 | 17617.84 | 15198.74 | 86.27 | Реализация мероприятий происходит в плановом режиме. Неисполнение кассового плана в связи с тем, что фактические расходы сложились меньше запланированных на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, по "факту" исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг по информационному обслуживанию органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации в 2017 году в виде производства и трансляции информационной программы «Новости»; по информационному обслуживанию органов местного самоуправления в городском печатном издании в 2017 году в виде опубликования социально-значимой информации органов местного самоуправления; услуг по печати газеты «Сургутские ведомости» в 2017 году; по доставке газеты «Сургутские ведомости» в 2017 году, а также на оказание услуг по печати газеты «Сургутские ведомости», по предоставлению комплекса документированной информации о сетках вещания (программы ТВ) и на оказание услуг по фотообеспечению. Реализация мероприятий по созданию презентационных и краеведческих издательских проектов, по созданию проектов социальной рекламы, а также мероприятий по материально-техническому обеспечению деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению составления списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции запланирована на II полугодие 2017 года. Ассигнования будут использованы до конца года.
| Межбюджетные трансферы | 94 | 0 | 0
| Бюджет МО | 39913.3 | 17617.84 | 15198.74 | 86.27
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
31.3. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 5700.42 | 3519.52 | 2360 | 67.05
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 5700.42 | 3519.52 | 2360 | 67.05
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
31.3.1. | Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе" | 5046.5 | 3420.6 | 2360 | 68.99 | Проведен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив. По итогам конкурса заключено 9 договоров на предоставление грантов в форме субсидий в целях поддержки общественно значимых инициатив на сумму 2 300,00 тыс. руб. 18.04.2017 членами экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города было принято решение об оказании финансовой поддержки ввиде субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации в размере 180,0 тыс.руб. Неисполнение кассового плана в размере 1 060,60 тыс. руб. обуслолено принятием решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально-ориентированным некоммерческим организациям на очередном заседании экспертного совета.
| Межбюджетные трансферы | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО | 5046.5 | 3420.6 | 2360 | 68.99
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
31.3.2. | Основное мероприятие "Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" | 653.92 | 98.92 | 0 | 0 | Заключен контракт на оказание услуг по организации семинаров, круглого стола для социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 138, 65 тыс. руб. Неисполнение кассового плана в размере 98,92 тыс. руб. обусловлено переносом реализации мероприятия по оказанию поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций на 2 полугодие 2017 года. Ассигнования будут использованы до конца года.
Межбюджетные трансферы
| Бюджет МО | 653.92 | 98.92 |  | 0
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
32. | Муниципальная программа "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" | 242024.4 | 66556 | 66556 | 100
| Межбюджетные трансферты | 104605.9 | 0 | 0
| Бюджет МО | 137418.5 | 66556 | 66556 | 100
Привлеченные средства
32.1. | Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительств" | 242024.4 | 66556 | 66556 | 100 | Проведение конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по строительству объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"" было приостановлено в части заключения контракта на основании Решения УФАС по ХМАО-Югре. Согласно плану-графику повторное размещение извещения на проведение закупки путем электронного аукциона -июль 2017 г. Средства будут использованы в следующих отчетных периодах.
| Межбюджетные трансферты | 104605.9 | 0 | 0
| бюджет МО | 137418.5 | 66556 | 66556 | 100
Привлеченные средства
33 | Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на 2016-2030 года" | 207594.65 | 88775.96 | 74153.82 | 83.53
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 207594.65 | 88775.96 | 74153.82 | 83.53
Привлеченные средства
33.1. | Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий»
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 84948.03 | 39442.6 | 28001.19 | 70.99
Привлеченные средства
33.1.1 | Основное мероприятие «Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 17823.14 | 8150.32 | 6645.94 | 81.54 | Производится подготовка документации на проведение электронных аукционов на поставку технических средств, оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники. Неисполнение кассового плана в размере 1 504,38 тыс.руб. обусловленно заключением муниципального контракта на поставку, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание технических средств 27.06.2017. По условиям контракта оплата будет осуществлена по факту поставки и ввода в эксплуатацию технических средств в 3 квартале 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 17823.14 | 8150.32 | 6645.94 | 81.54
Привлеченные средства
33.1.2. | Основное мероприятие «Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» | 7352.01 | 6574.21 | 393.97 | 5.99 | Заключен муниципальный контракт на продление неисключительных прав на использование и воспроизведение имеющегося лицензионного программного обеспечения в рамках соглашения Enterprise Agreement. По итогам проведения торгов сложилась экономия бюджетных ассигнований. Производится подготовка документации на проведение электронных аукционов на оказание услуг по техничекой поддежке. Неисполнение кассового плана в размере 6180,24 тыс.руб. обусловлено заключением муниципального контракта на продление неисключительных прав на использование и воспроизведение имеющегося лицензионного программного обеспечения в рамках соглашения Enterprise Agreement 19.06.2017. По условиям контракта оплата будет осуществлена в 3 квартале 2017.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 7352.01 | 6574.21 | 393.97 | 5.99
Привлеченные средства
33.1.3 | Основное мероприятие «Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности» | 29728.94 | 10491.03 | 10318.2 | 98.35 | Заключены муниципальнеые контракты на сопровождение информационных систем. Оплата производится в соответствии с условиями контрактов. Отсутствует потребность в приобретении программного комплекса для формирования и передачи файлов сведений о земельных участках органами муниципальных образований в налоговые органы по месту своего нахождения (ПК «ЗУМО»). Неисполнение кассового плана в размере 172,83 тыс.руб. обусловлено расторжением муниципальных контрактов: на оказание услуг по сопровождению автоматизированных систем бухгалтерского учёта «1С: Предприятие», на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «Учет кадров муниципального образования».
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 29728.94 | 10491.03 | 10318.2 | 98.35
Привлеченные средства
33.1.4. | Основное мероприятие «Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы» | 7352.07 | 4755.71 | 2831.19 | 59.53 | Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по защите информации. Неисполнение кассового плана в размере 1 924,52 тыс.руб. обусловленно заключением муниципального контракта на техническую поддержку ПО ViPNet в 3 квартеле 2017. Оплата будет производиться по "факту" оказанных услуг.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 7352.07 | 4755.71 | 2831.19 | 59.53
Привлеченные средства
33.1.5. | Основное мероприятие «Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы» | 22691.87 | 9471.33 | 7811.89 | 82.48 | Заключены муниципальнеые контракты на оказание услуг по предоставлению доступа к сетям электросвязи и оказанию услуг телематических служб. Оплата осуществляется в соответствии с условиями контракта - ежемесячно. Неисполнение кассового плана в размере 1 659,44 тыс.руб. обусловленно экономией по аукциону на оказание услуг по предоставлению доступа к сетям электросвязи и оказание услуг телематических служб (доступ к сети передачи данных «Интернет») .
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 22691.87 | 9471.33 | 7811.89 | 82.48
Привлеченные средства
33.2. | Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций МКУ «УИТС г. Сургута» | 122646.62 | 49333.36 | 46152.63 | 93.55
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 122646.62 | 49333.36 | 46152.63 | 93.55
Привлеченные средства
33.2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УИТС г. Сургута» | 122646.62 | 49333.36 | 46152.63 | 93.55 | Неисполнение кассового плана в размере 3 180,73 тыс.руб. обусловлено: - оплатой стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно по фактическим затратам, согласно авансовым отчетам работников. - начислением страховых взносов от фактически начисленной заработной платы с учетом достижения предельной величины облагаемой базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды. Реализация мероприятия производится в плановом режиме, срок реализации планируется до конца текущего года.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 122646.62 | 49333.36 | 46152.63 | 93.55
Привлеченные средства
34. | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы" | 38227.97 | 20777.47 | 16754.26 | 80.64
| Межбюджетные трансферты | 8148.1 | 4457.31 | 3039 | 68.18
| Бюджет МО | 9776.88 | 4949.37 | 2344.47 | 47.37
| Привлеченные средства | 20302.99 | 11370.79 | 11370.79 | 100
34.1. | Основное мероприятие "Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда" | 8170.24 | 4467.81 | 3046.8 | 68.19 | Неисполнение кассового плана в размере 1421,01 тыс.руб. связано с длительным нахождением на больничном листе специалиста управления по труду, внесением изменения в график отпусков работников управления, изменением периода участия в курсах по подготовке, переподготовке и повышении квалификации сотрудников, изменением срока оплаты в рамках заключенного МК на поставку оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования. Средства будут использованы в следующем отчетном периоде. Реализация мероприятий в рамках программы проводится в планом режиме и в соотвествии с заключеными муниципальными контрактами и договорами.
| Межбюджетные трансферты | 8148.1 | 4457.31 | 3039 | 68.18
| Бюджет МО | 22.14 | 10.5 | 7.8 | 74.29
Привлеченные средства
34.2. | Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигинических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" | 30057.73 | 16309.66 | 13707.46 | 84.05 | Неисполнение кассового плана в размере 2062,2 тыс.руб. связано с изменением сроков заключения муниципальных контрактов, снижением цены контрактов по результатам проведения электронных аукционов соодминистраторами муниципальной программы. Средства будут использованы в следующем отчетном периоде.Реализация мероприятия производится в плановом режиме в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами. По состоянию на 01.07.2017 обучение по охране труда прошло 210 человек, специальная оценка условий труда проведена на 1190 рабочих местах, медицинские осмотры прошли 885 человек, выдано 5054 талона на получение молока за работу во вредных условиях труда.
Межбюджетные трансферты
| Бюджет МО | 9754.74 | 4938.87 | 2336.67 | 47.31
| Привлеченные средства | 20302.99 | 11370.79 | 11370.79 | 100
35 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы» | 22998.83 | 6310.45 | 5513.79 | 87.38
| Межбюджетные трансферты | 13100.9 | 3466.6 | 3003.78 | 86.65
| Бюджет МО | 9897.93 | 2843.85 | 2510.01 | 88.26
Привлеченные средства
35.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» | 22998.83 | 6310.45 | 5513.79 | 87.38 | Неисполнение кассового плана в размере 796,66 тыс. руб. связано с тем, что планирование расходов по подмероприятияю "Финансовая поддержка" осуществляется исходя из опыта прошлых лет, однако, фактически, в силу того, что получение поддержки субъектами носит заявительный характер, точное прогнозирование исполнения по данному направлению не представляется возможным. С целью реализации мероприятий для предпринимателей заключаются мунипальные контракты на оказание услуг. Средства в сумме 481,62 тыс.руб. перечислены в рамках заключенных муниципальных контрактов, средства в сумме 462,43 тыс.руб. планируются к размещению, средства в сумме 2 488,08 тыс.руб. зарегистрированные обязаельства в рамках заключенных муниципальных контрактов. С целью реализации финансовой поддержки осуществляется информирование предпринимателей о поддержке. Финансовая поддержка в форме субсидий оказана 24 субъектам предпринимательства на общую сумму 5 032,19 тыс.руб. В работе находятся 20 заявлений. Еженедельно ведется работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о формах поддержки (консультации). Исполнение муницпальной программы по итогу года ожидается 100%.
| Межбюджетные трансферты | 13100.9 | 3466.6 | 3003.78 | 86.65
| Бюджет МО | 9897.93 | 2843.85 | 2510.01 | 88.26
Привлеченные средства