Итоговый

аналитический отчет территориального общественного

самоуправления № 10 за 2016 год.

Проект : «Активная жизнь 28а микрорайона»

Председатель ТОС №10 Плескачева А.Д.

Итоговая аналитическая информация по мероприятиям

1. Направление: «Привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий».

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Конкурс «Цветущий микрорайон» | |
| В 2016 г. был проведен конкурс среди жителей 28а микрорайона. Условиями конкурса были: лучший подъезд, лучшая территория вокруг дома, лучший балкон. В конкурсе участвовали все жители 28а микрорайона. В рамках конкурсов планировалось посадка деревьев, кустарников, цветочной рассады, формирование цветочных клумб на придомовых территориях, приобретение хозяйственного инвентаря, земли и удобрений. Озеленение 9 придомовых территорий (ул. Мелик-Карамова 20, 24, 28/2, 28/3; ул. Нагорная 3, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Речная 34) | В конкурсе участвовали более 150 человек проживающих на территории 28а микрорайона, облагораживающие придомовые территории по адресам (ул. Мелик-Карамова 20, 24, 28/2, 28/3; ул. Нагорная 3, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Речная 34). Было сформировано 80 цветочных клумб, посажено 200 деревьев и кустарников. Закуплено хозяйственного материала на сумму 9044,50 рублей. Закуплено 1020 шт. цветочной рассады на сумму 32 850,00 руб. Закуплено 200 деревьев на сумму 19 440,00 руб. Приобретено удобрение на сумму 5 775,00 руб. Приобретено и поставлено декоративное ограждение для оформления цветочных клумб на сумму 3 132,00 руб. Были использованные транспортные услуги для перевозки хозяйственных и посадочных материалов на сумму 1 000 руб. Создано 47 клумб, декорированные заборчиками. Жители микрорайона участвовали в городском конкурсе по благоустройству, среди 9 домов МКД, дом Мелик-Карамова 24 занял 2 место, получили призы, благодарственные письма. Среди частных домов Нагорная 8 семья Леонтьевых заняла 3 место, получили приз (сертификат), благодарственное письмо за благоустройство частной придомовой территории. |
| 1.2 «Снежная сказка» | |
| Подготовка придомовой территории к новогоднему празднику для установки новогодней ёлки (чистка территории от снега, формирование коробов для снега, установка ёлки и т.д) | Проведена подготовка придомовой территории с расчисткой площади и вывозом снега ,а также с формированием коробов для снеговых фигур и елкиП (договор на сумму 20000,00 рублей) Приобретение ёлки за счёт субсидии на сумму 2400,00 руб. Доставка на придомовую территорию. Были использованные транспортные услуги на перевозку снега. Установка ёлки и оформление новогодними украшениями.Жители с удовольствием встретили Новый год на этой праздничной площадке с участием деда мороза, снегурочки и новогоднего салюта. |

* 1. По направлению проекта «Активная жизнь микрорайона 28а» «Привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий.» были достигнуты поставленные задачи.

1. Направление: «Содействие населению в организации гражданских инициатив»

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 «Чистый двор» | |
| Провести 6 субботников, с привлечением не менее 10-15 жителей для участия в каждом субботнике. Приобрести хозяйственный инвентарь. Организовать вывоз мусора с территории. | Проведена разъяснительная работа по городскому субботнику, жители оповещены путем развешивания объявлений на каждом подъезде территории ТОС№10, проведена агитационная работа среди жителей микрорайона, старшим по домам, подъездам, среди молодежи, оказана помощь в организации субботника депутатами Думы г. Сургута Айсиным Р.Р, Птицин В.И. Закуплен весь необходимый хозяйственный инвентарь: лопаты, мётлы, грабли, мешки для мусора на сумму 8 185,90 руб. Субботники состоялись в начале мая (проведено 4 субботника совместно с учениками коррекционной школы). Отчистили территорию от мусора в парковой зоне рыбокомбината, у памятников. Городские газоны на территории ул. Мелик-Карамова 20, 24, 28/2, 28/3; ул. Нагорная 3, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Был организован автотранспорт с вывозом мусора. В субботнике приняли участие более 60 человек. |

* 1. По направлению проекта «Активная жизнь микрорайона 28а» «Содействие населению в организации гражданских инициатив» были достигнуты поставленные задачи.

1. Направление «Содействие населению в реализации гражданских инициатив»

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1 Акция «Очистим территорию от мусора» | |
| Проведение 2 субботников по уборке территории по ул. Верхняя речная. Закупка хозяйственного инвентаря. | Была вывезена организованная жителями свалка мусора на территории бывших частных домов Речная 30, 32. В организации вывоза мусора помогали депутаты Думы г. Сургута Айсин Р.Р, Птицин В.И. с привлечением жителей. Было вывезено 30 машин мусора. Закуплен весь необходимый хозяйственный инвентарь из субсидии на сумму 8 449,00 руб. Школьники коррекционной школы провели 3 субботника у памятников бывшего рыбокомбината почистили лес изготовили скворечники и кормушки для птиц и развесили на деревьях вдоль аллеи. В каждом субботнике участвовало по 15 школьникоы и сопровождающих 2 преподавателя. |
| 3.2 Акция, приуроченная к 71 - годовщине «Дня Победы» | |
| Организовать возложение цветов к памятникам с участием 10 детей, подростков, 5 участников трудового фронта, вдовы и дети войны, поздравить 20 участников ВОВ, УТФ, блокадников, детей войны. | От ТОС № 10 три участника трудового фронта участвовали в праздничном параде, один УТФ (15 человек) прошёл с бессмертным полком. За счёт средств субсидии приобретены цветы для возложения на Мемориал Славы. Всех УТФ, ВОВ, блокадников, вдов, детей войны поздравили с праздником. Лежачим, больным ветеранам были вручены подарочные наборы и цветы, совместно с волонтёрами. Всем участникам ВОВ, УТФ, инвалидам, ветеранам труда, жителям пожилого возраста была выписана газета «Сургутская трибуна» на59 человек. |
| 3.3 Повышение правовой грамотности в сфере ЖКХ "А у нас во дворе" | |
| Создать 1 совет МКД на территории ТОС №10 и оказать содействие в повышении правовой грамотности девяти советам МКД, действующих на территории ТОС №10. На 20% повысить собираемость платежей за капитальный ремонт среди населения территории. | Разработана программа семинаров по созданию советов МКД и по капитальному ремонту многоквартирных домов. Проведено 48 семинара с председателями советов МКД. Заказано рабочих 58 тетрадей на сумму 14 826,00 руб. За счёт средств субсидии оплачены услуги преподавателя семинаров. Семинары посетили 58 граждан. Оказано содействие председателем правовой грамотности, действующих советов МКД на территории ТОС №10 . |

* 1. По направлению проекта «Активная жизнь микрорайона 28а» «Содействие населению в реализации гражданских инициатив» были достигнуты поставленные задачи.

1. Направление «Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства»

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1 Организация работы клуба "Творческая личность" | |
| Содействие в проведении творческих, художественных мастер – классов с детьми, обучение подрастающего поколения основам оригами, лепки, изготовлению творческих работ, обеспечение подрастающего поколения необходимых материалов для изготовления художественно – эстетических работ. Проведение в рамках работы клуба 30 мастер – классов. К участию в работе клуба привлечь 25 детей. Проведение выставки детских творческих работ. | Привлечен 15 детей и подростков к организации и проведению социально – значимого мероприятия «Творческая – личность». Установлен график кружка. Ребята занимаются искусством оригами, работа с лентами. Проведён мастер – класс ка Дню Победы, полученные поделки розданы жителям, 9 мая. Налажено воспитание коллективной ответственности детей. Занятия проходят в на территории ТОС №10 один раз в месяц. Проведено 3 мастер – класса. Затрачено за счет средств субсидии на приобретение материала для проведения мастер – классов 10 791,68 руб. |
| 4.2 "Шире круг" | |
| Проведение мероприятий широкой направленности для детей. К участию в мероприятиях привлечь от 30 до 50 детей. | В начале весны на площадке между домами на территории ТОС №10 по ул. Нагорная 9, 13, ул. Мелик-Карамова 28/3 в рамках мероприятия й «Шире круг» проведено 2 мероприятия Веселые старты. В соревнованиях участвовали более 30 детей. За счет средств субсидии на сумму65 667, 03 организовано праздничное оформление мероприятия (шнур – лапша, ткань «Оксфорд»), приобретён игровой спорт инвентарь (ракетки и спортивные настольные игры, самокаты, мячи настольные для тенниса и бадминтона), музыкальная техника (автономная акустическая система), призы для победителей (игрушка йо-йо) организован питьевой режим. |
| 4.3 Создание шахматной - шашечной секции | |
| Приобретение оборудования для проведения шахматно – шашечной секции. Обучение около 30 детей и подростков игре в шашки и шахматы. Проведение соревнований между детьми от 12 лет и подростками в шахматно – шашечной секции. | Установлен график работы шахматно – шашечной секции для детей и подростков по месту жительства. Занятия проходят в пункте по работе с населением №10 по субботам. Секцию посещают 10 человек. Оказано содействие в организации ежемесячных интеллектуальных занятий по шашкам и шахматам, проведено 3 соревнования между участниками секции. Участники награждены поощрительными призами, приобретёнными за счет средств субсидии на сумму 962,00 рубля. Организован питьевой режим. |
| 4.4 Соревнования по футболу "Чемпионы нашего двора" | |
|  |  |
| * 1. "Любимая мама", приуроченная к празднику "День матери" | |
|  |  |

4.6. По направлению проекта «Активная жизнь микрорайона 28а» «Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства» были достигнуты поставленные задачи.

5. Направление «Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства»

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1 Курсы "Компьютерная грамотность населения" | |
| Организация курсов «Компьютерная грамотность населения». Проведение занятий 2 раза в неделю. Обучение 4 групп за год. Наполняемость каждой группы – 9 человек. | Проведены в течение года 96 обучающих занятий для граждан пожилого возраста по месту жительства и выпущено140 человек со знанием основ компьютерной грамотности Составлена программа учебных занятий, паспорт, список участников обучения, график работы класса, занятия проходили два раза в неделю на каждом занятии заполнялся лист регистрации посещений. Приобретены расходные материалы для обеспечения функционирования компьютерного класса: картридж, бумага на сумму 2 406,76. Оплачено вознаграждение преподавателя курсов. Первоначальные набор в группу составил 10 человек на большее не хватало компьютеров |
| 5.2 Функционирование работы клуба по месту жительства "Очумелые ручки" | |
| Привлечение граждан пожилого возраста к занятию в клубе различными видами рукоделия (вышивка, вязание, шитьё) и творчества путем предоставлением необходимого материала, проведение выставочных работ, награждение активных жителей клуба за участие в выставке. Содействие пожилым гражданам в организации самостоятельного досуга и отдыха. Воспитание веры в себя и в свои возможности. Привлечь к работе кружка от 10 человек. Организация 2 выставок «Своими руками» | Утвержден график работы кружка Очумелые ручки. Занятия проходят один раз в месяц в пункте по работе с населением №10. Приобретен подсобный материал на суммудля работы кружка (камни пришивные, бисер, вышивки, нить швейная, бусы) за счет субсидии на сумму 3 897,00 руб. Во 2-ом квартале работали над коронами для хорового коллектива (изготавливали и расшивали бисером, бусами, стразами, и т.д.). Занятия посещают 10 человек. В 3 –х и 4-х кварталах проводились мастер – классы для членов кружка(украшение праздничного стола фигурами вырезанные из фруктов и овощей, почворк, вышивание лентами и т.д.) |
| 5.3 Празднично - поздравительная программа для граждан пожилого возраста "Молоды душой" | |
| Организация и поздравление граждан пожилого возраста с праздником «День пожилого человека». Приобретение поощрительных призов и подарков, приобретение вспомогательного материала для украшения зала. Посещение праздничных мероприятий по приглашениям | Для праздничного мероприятия для граждан пожилого возраста были приобретены поощрительные призы и подарки и вспомогательный материал и минеральная вода по субсидиям на сумму 4000,00 рублей. В ТОСе. было проведено культурно – массовое мероприятие с участием школьников (концерт для людей пожилого возраста) и вручением поощрительных призов и подарков. К праздничному столу депутаты преподнисли праздничные пироги и сладости. Пожилые жители нашего микрорайона были приглашены на праздничный концерт в коррекционную школу. Где школьники выступили перед ними с праздничной программой. |
| 5.4 Организация работы хорового коллектива "Чернореченька" | |
| Организация хорового коллектива, пошив и приобретение костюмов, услуги музыкального руководителя. Создан хоровой коллектив в составе 15 человек. Участие в общегородских мероприятиях. Приобретение музыкальных инструментов и инструментов народного творчества. | Организован хоровой коллектив в количестве 10 человек. Проводятся репетиции 2 раза в неделю в пункте по работе с населением №10. Закуплен материал на пошив концертных костюмов для хорового коллектива. Пошиты театральные костюмы в количестве 35 штук на сумму138500 руьлей и закуплены театральные реквизиты для украшения костюмов на сумму41396 рублей на деньги выделенные из субсидии, закуплено питьевой воды в течение года на сумму2880 рублей Выплачено материальное вознаграждение музыкальному преподавателю в течениигода.. Организован питьевой режим на выступлениях коллектива. Хор принимал участие в выступлениях на встречах с коллективами на территориях других ТОС?,10 с участием кандилатов в депутаты Думы г. Сургута. 15 и 16 нояьря коллектив принимал участие в городском конкурсе «С песней по жизни» получил диплом и статуетку |

* 1. По направлению проекта «Активная жизнь микрорайона 28а» «Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства» были достигнуты поставленные задачи

Председатель ТОС – 10 А.Д. Плескачева.