## ПКР 2008-2018
Отчет
по выполнению мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2018 годы
за 2016 год
(тыс. рублей с НДС)
№ п/п | Наименование объектов | Плановая стоимость мероприятий | Период реализации мероприятий (начало-окончание) | Источник финансирования | Освоено на 01.01.2017 (с НДС) | Примечание (краткий конъюнктурный обзор, причины невыполнения мероприятий, объем выполненных мероприятий в натуральных показателях ( м.п., кв.м, ед. и т. д.)
1. | РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 163134 |  |  | 113154
1.1. | Строительство объектов водоснабжения и водопроводных сетей | 163134 |  |  | 113154
| Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС) Ду-400-500 мм, L=1 729 м.п. | 27652 | Начало - 2015 год. Окончание - 2016 год. Степень готовности объекта - 100% | Всего - 101 569,688 в том числе: за счет средств окружного бюджета - 91 412,000 за счет средств местного бюджета-10 157,688 | 101569.688 | Объект построен и введен в эксплуатацию Заказчиком МКУ "УКС". Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-культурного назначения в восточном жилом районе - 2,64 км
| Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Югорской до ул. Геологической Ду-400 мм, L=650 м.п. | 3000 | 2016 | Частные инвестиции | 0 | Объект построен и введен в эксплуатацию в 2016 году застройщиком ООО "Северстрой"
| Строительство магистрального водовода Ду-500-600 мм по ул. Аэрофлотской (от ул. 39 «З» до ВК -1 по Нефтеюганскому шоссе) L=2 132 м.п. | 30000 | 2012-2020 | Тариф на подключение (проектные работы) | 0 | В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действущей инвестпрограммой СГМУП "ГВК" предусмотрены только проектные работы. Проект выполнен в 2015 году, в октябре 2017 года направлен на госэкспертизу.
| Строительство магистрального водовода по ул. Крылова в мкр. ПИКС до котельной посёлка Медвежий угол Ду-150-300 мм, протяжённость 310,5 п.м. | 40000 | 2011 | Собственные средства СГМУП "ГВК" | 0 | Объект построен и введен в эксплуатацию в 2011 году, протяженность 246,6 м
| Строительство закольцовки водовода от ул. Индустриальной до центрального теплового пункта-47 в мкр. Звездный, Ду-200 мм, протяжённость 1 523 п.м. | 40000 | 2011 | Собственные средства СГМУП "ГВК" | 0 | Объект построен и введен в эксплуатацию в 2011 году, протяженность 1 523 м
| Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до земельного участка при наличии ИТП | 22482 | 2013-2018 | Тариф на подключение | 11584 | В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Построены внутриквартальные сети, протяженностью 1 802 м
2. | РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 217980 |  |  | 11584
2.1. | Строительство сетей канализации | 217980 |  |  | 11584
| Строительство инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2) | 138304 | 2011-2014 | Бюджет, тариф на подключение, собственные средства СГМУП "ГВК" | 0 | Объекты построены и введены в эксплуатацию в 2011-2014 годах: самотечный коллектор протяженностью 1 604 м , напорный коллектор , протяженностью 4 351,2 м, КНС производительностью 1 661,27 м3/ч
| Строительство магистрального коллектора по ул. 5 «З», 4 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 «З», Ду-500-600 мм, L=2 465 м.п. | 25796 |  |  | 0 | Объект исключен из инвестиционной программы СГМУП "ГВК".
| Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. Грибоедова до Нефтеюганского шоссе Ду-300 мм, протяжённость 447 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 43 и кв. 36 | 17880 |  |  | 0 | Мероприятие предусмотрено муниципальной программой «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах» в рамках строительства дороги по ул. 3 "З". В связи с отстутствием финансирования строительства дороги выполнение мероприятия возможно не ранее 2020 года
| Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков | 36000 | 2013-2018 | тариф на подключение | 11584 | В связи с корректировкой инвестиционной программы СГМУП "ГВК" изменились сроки реализации проекта, стоимость. Построены внутриквартальные сети, общей протяженностью 373,46 м
3. | РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 200000 |  |  | 114741
3.2. | Реконструкция центральных тепловых пунктов и магистральных сетей | 200000 |  |  | 114741
| Реконструкция магистральных тепловых сетей на перспективу с 2016 - 2018 годов | 200000 | май-декабрь 2016 | Собственные средства СГМУП "ГТС", амортизация | 114741 | В 2016 году выполнена замена магистральных тепловых сетей в количестве 0,7805 км согласно программе производственного развития за счет собственных средств по участкам:
[5 empty] | 55326 | т.м.№1 по пр.Мира от П1 (ПКТС), 1ТК5, 1ТК8, 1ТК10, 1ТК13, 1ТК17, 1ТК19; от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (котельная №2) НГДУ. Участок от 1ТК19 до НО-14 (сущ.) по пр.Мира. 2Дн720 протяженностью трассы 0,304 км
[5 empty] | 1864 | т.м.№1 от 1ТК17 до 1ТК17А (ЦТП-26) в мкр.11А. Участок от 1ТК17 до 1ТК17а (НО-1) 2Дн325, длина трассы 0,035 км
[5 empty] | 11835 | сети ТС от 9ТК-12 до 9ТК-12Г (р-н Налоговой инспекции). Участок от 9ТК12 до 9ТК12б, от 9ТК12в до ТК59-10 (ввод в ТК). 2Дн219, 2Дн159, длина трассы 0,1615 км
[5 empty] | 5663 | т.м.№4 от 4ТК39, 4ТК40, ЦТП-25 в мкр.А. Участок от 4ТК40 (от т.А до т.Б) ЦТП-25. 2Дн273, 2Дн219 длина трассы 0,06 км
[5 empty] | 40053 | т.м.№1 от коллекторной №1 от 1ТК5, 2ТК7, 1ТК35 по ул.Островского до котельной №3. Участок от (1ТК-5) от НО-6 до 1ТК35. 2Дн720 длина трассы 0,220 км
| Директор департамента городского хозяйства |  |  |  |  | К.Ю. Карпеткин
| Начальник управления инженерной инфраструктуры |  |  |  |  | И.Ю. Лазарева
Исполнители:
Боровкова Ирина Викторовна
тел. (3462) 52-44-18
Колесникова Валентина Сергеевна
тел. (3462) 52-82-31