## 2017
Приложение 3 к порядку принятий решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут
Годовой отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» на 01 января 2018 года
Наименование | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение плана) | Наименование показателя, ед.измерения | Результат реализации программы |  |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей)
|  |  | Утвержденный план на 01.01.2018 года* | Уточненный план на 01.01.2018 года | Факт за 2017 год | Отклонение |  |  |  | Утвержденный план на 2017 год* | Уточненный план на 2017 год | Факт за 2017 год | Отклонение
[6 empty] | руб. | % | [5 empty] | ед. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Цель программы: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | [8 empty] | доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, представляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, представляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | функционирование интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
Задача. Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов | департамент финансов | Всего, в том числе: | 107192090.21 | 107093090.21 | 98665024.85 | -8428065.36 | -7.87% | Неисполнение плана в связи с тем, что срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда наступает в следующем отчетном периоде. | доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | доля размещенной в сети "Интернет" информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 107192090.21 | 107093090.21 | 98665024.85 | -8428065.36 | -7.87% |  | подготовка муниципальных правовых актов в случае изменения налогового и бюджетного законодательства и (или) на основании обращений налогоплательщиков, о местных налогах и сборах с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный муниципальным правовым актом, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение сроков доведения предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств, установленных муниципальным правовым актом, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | количество согласованных департаментом финансов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальные программы), ед. | не менее 30 | не менее 30 | 108 | 0 | 0%
[9 empty] | степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, представляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | своевременная подготовка проекта решения о бюджете в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение требований к объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение требований к предельному объему муниципальных заимствований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета города, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | количество подготовленных проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города, ед. | 4 | 4 | 5 | -1 | -25% | Перевыполнение плана по показателей в связи с подгттовнкой внепланового проекта решенияв целях соблюдения условий для получения из федерального и регионального бюджетов субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и обеспечения условий для создания объекта дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум»
[9 empty] | количество рабочих дней после подписания Главой города решения Думы города о бюджете (о внесении изменений в бюджет), в течение которых доводятся до главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утвержденные плановые назначения, до главных распорядителей бюджетных средств - утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, дней | не более 3 | не более 3 | 1 | 0 | 0%
[9 empty] | количество сформированных и размещенных на официальном портале Администрации города реестров расходных обязательств городского округа город Сургут, ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0%
[9 empty] | удельный вес своевременно зарегистрированных бюджетных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к регистрации бюджетных обязательств, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | количество подготовленных муниципальных правовых актов об исполнении бюджета городского округа город Сургут, ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение установленных предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | количество подготовленных сводных отчетов о результатах мониторинга финансового менеджмента и рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств, ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0%
[9 empty] | проведение оценки эффективности предоставляемых льгот по местным налогам на территории городского округа город Сургут, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед. | не менее 4 | не менее 4 | 5 | 0 | 0%
[9 empty] | количество проведенных мониторингов дебиторской задолженности по расходам и кредиторской задолженности бюджета города, ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его предоставления Администрацией города в Контрольно - счетную палату города для проведения внешней проверки, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, представляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | размещение на официальном портале Администрации города муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, осуществления кассового обслуживания муниципальных бюджетных и автономных учреждений, аналитических материалов о бюджете города и его исполнении, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | доля главных распорядителей, получателей бюджетных средств, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения бюджетных ассигнований, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | доля автономных и бюджетных учреждений города, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
[9 empty] | обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия с участниками бюджетного процесса с применением средств электронной подписи, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | соблюдение сроков предоставления в финансовый орган обоснований бюджетных ассигнований департамента финансов, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений и невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов), % | не менее 95 | не менее 95 | 409.8 | 0 | 0%
[9 empty] | исполнение расходов на обеспечение деятельности департамента финансов, % | не менее 95 | не менее 92 | 92.33 | 0 | 0%
[9 empty] | наличие Учетной политики департамента финансов, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | отсутствие просроченной кредиторской задолженности департамента финансов, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | формирование и представление в Федеральное казначейство информации и документов для включения в Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в государственной интеграционной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет", да/нет | да | да | да | 0 | 0%
[9 empty] | количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, чел. | 4000 | 4000 | 7919 | -3919 | 198% | Перевыполнение плана связано с увеличением числа фактически проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности; модернизацией разделов "Финансовая грамотность", "Открытый бюджет" на официальном интернет-портале Администрации города и портале "Бюджет для граждан".
Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом города в том числе | департамент финансов | Всего, в том числе: | 103045733.43 | 61246824.54 | 60936330.29 | -310494.25 | -0.507% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 103045733.43 | 61246824.54 | 60936330.29 | -310494.25 | -0.507% |  | х | х | х | х | х | х
2.1. Мероприятие. Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям | департамент финансов | Всего, в том числе: | 65835820.26 | 61246824.54 | 60936330.29 | -310494.25 | -0.507% |  | планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 65835820.26 | 61246824.54 | 60936330.29 | -310494.25 | -0.507% |  | доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
2.2. Мероприятие. Обеспечение обязательств по муниципальным гарантиям | департамент финансов | Всего, в том числе: | 37209913.17 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 37209913.17 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | степень охвата принципалов проведением ежеквартального мониторинга их финансового состояния, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0%
Основное мероприятие 3. Формирование резервных средств в бюджете города в том числе | департамент финансов | Всего, в том числе: | 301046963.82 | 15332134.42 | 0 | -15332134.42 | -100% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 301046963.82 | 15332134.42 | 0 | -15332134.42 | -100% |  | х | х | х | х | х | х
3.1. Мероприятие. Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | департамент финансов | Всего, в том числе: | 38890175.11 | 11388972.9 | 0 | -11388972.9 | -100% | Неиспользование средств резервного фонда Администрации города обусловлено отсутствием фактической востребованности расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций. | соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 38890175.11 | 11388972.9 | 0 | -11388972.9 | -100%
3.2. Мероприятие. Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | департамент финансов | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3. Мероприятие. Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий | департамент финансов | Всего, в том числе: | 262156788.71 | 3943161.52 | 0 | -3943161.52 | -100% | Неисполнение средств, зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов до принятия соответствующих нормативно-правовых актов: - на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений, связано с изменением сроков ввода новых объектов в эксплуатацию (3 938 300,47 рублей); - на участие в реализации совместно с вышестоящими органами власти мер по переселению граждан из приспособленных для проживания строений, в том числе расходы по переселению несовершеннолетних детей, зарегистрированных совместно с родителями после 01.01.2012 в приспособленных для проживания строениях, в соответствии с решением Думы города от 25.11.2015 № 795 - V ДГ, в связи с отсутствием обращений главных распорядителей бюджетных средств ( 4 861,05 рубль). | соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  | 0
|  | - за счет средств местного бюджета | 262156788.71 | 3943161.52 | 0 | -3943161.52 | -100%
Основное мероприятие 4. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом в том числе | департамент финансов | Всего, в том числе: | 2734800 | 2833800 | 2833800 | 0 | 0% |  | обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 2734800 | 2833800 | 2833800 | 0 | 0% |  | функционирование интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет | да | да | да | 0 | 0%
Основное мероприятие 5. Реализация проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» | департамент финансов | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | реализация проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online», да/нет | да | да | да | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6. Внедрение в бюджетный процесс новых инструментов (технологий), обусловленных изменением законодательства или направленных на оптимизацию бюджетных и технологических процедур и повышение эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса | департамент финансов | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | количество новых инструментов (технологий), внедренных в бюджетный процесс, ед. | 8 | 8 | 8 | 0 | 0%
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы», всего, в том числе: | департамент финансов | Всего, в том числе: | 514019587.46 | 186505849.17 | 162435155.14 | -24070694.03 | -12.91% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 514019587.46 | 186505849.17 | 162435155.14 | -24070694.03 | -12.91% |  | х | х | х | х | х | х
Объём ассигнований администратора - департамент финансов | департамент финансов | Всего, в том числе: | 514019587.46 | 186505849.17 | 162435155.14 | -24070694.03 | -12.91% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | х | х | х | х | х | х
|  | - за счет средств местного бюджета | 514019587.46 | 186505849.17 | 162435155.14 | -24070694.03 | -12.91% |  | х | х | х | х | х | х
* В соответствии с постановлением от 18.10.2017 № 8977 "От внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014-2030 годы"
[16 empty] | X | X
Директор департамента | [7 empty] | Е.В. Дергунова | [7 empty] | X | X
Исполнитель:
Специалист-эксперт ОУиО
Третьякова Н.В. 52-23-01
Note on I4: Автор: ,