## на 01.03.2019
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.03.2019
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2019 году |  | на 01.03.2019 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2020 | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2019 год | Уточненный план на 2019 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 14918335.92 | 15001677.91 | 703471.61 | 4.69% | 388019.1 | 2.59% | 15001677.91 |  | 0
| федеральный бюджет | 238265.3 | 319177 | 3394.76 | 1.06% | 3394.76 | 1.06% | 319177 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 14292924.5 | 14285690 | 694514.24 | 4.86% | 379061.73 | 2.65% | 14285690 |  | 0
| бюджет МО | 330116.7 | 339781.49 | 5562.61 | 1.64% | 5562.61 | 1.64% | 339781.49 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 57029.42 | 57029.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 57029.42 |  | 0
1. | Государственная программа "Современное здравоохранение" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.) | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургуте. Денежные средства будут освоены в течение года. АГ: в рамках реализации государственной программы запланированы расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчетов об использовании субвенции на осуществление отдельных полномочий автономного округа по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий города Сургута). | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
2. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций; 9. Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций. 10. Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 11. Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. | 13019393.18 | 13064604 | 530477.2 | 4.06% | 322988.48 | 2.47% | 13064604 | ДО: Соглашения между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и МО городским округом город Сургут о предоставлении субсидии на стадии подписания. Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2019 года. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования - 31 323 чел. Численность воспитанников, посещающих немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования - 1 368 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования - 51 931 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций - 452 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания - 8 210 человеко-услуг. ДАиГ: В рамках государственной программы реализуются мероприятия: 1. Выполнены проектно-изыскательские работы по объектам "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута", "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута". "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" - заключен муниципальный контракт от 19.12.2018 на строительство объекта. Стоимость работ по контракту - 942 778,2 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20.11.2020. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута" - Размещена закупка на выполнение работ по строительству объекта с НМЦК 940 349,4 тыс.руб. и сроком выполнения работ 20.11.2020. Ввиду отсутствия заявок аукцион признан не состоявшимся. Повторное размещение закупки - март 2019 года. 2. Предусмотрены средства на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций образования - "«Школа - детский сад № 1в микрорайоне 38 (100 учащ./300 мест)»" и "Детский сад в микрорайоне 42 г.Сургута". Выкуп объектов будет произведен по мере строительной готовности, ориентировочно в IV квартале 2019 года. АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2019 года. Планируемый показатель "Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 700 чел. | 0
0
0
| федеральный бюджет | 162465.2 | 205629.4 |  |  |  |  | 205629.4 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 12689761.3 | 12689761.3 | 530477.2 | 4.18% | 322988.48 | 2.55% | 12689761.3 |  | 0
| бюджет МО | 167166.68 | 169213.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169213.3 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
3. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). | 366439.6 | 366439.6 | 130629.5 | 35.65% | 26002.66 | 7.1% | 366439.6 | АГ: Функции по обеспечению организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству, предоставление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. ДГХ: На 2019 год запланирован ремонт 7 квартир детям-сиротам на общую сумму 2 196,46 тыс.руб. по следующим адресам: ул. Университетская, 31, кв. 435 (44,9 м2), ул. Чехова, 7, кв. 170 (39,1 м2), ул. Мечникова, 4, кв. 30 ( 29,8 м2), ул. Московская, 34, кв. 32 (28,3 м2), ул. А.Усольцева, 26, кв. 274 (43,2 м2), ул. Ф. Показаньева, 10/1, кв. 56 (9,9 м2), пр. Набережный, 72, кв. 44 (43,8 м2). Также запланирована проверка смет на общую сумму 50,14 тыс.руб. Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2019 года. ДАиГ: Размещение закупок на приобретение 65 жилых помещений для детей-сирот запланировано на март 2019 года. ДО: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), планируемая для прохождения оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении - 35,7 % . В рамках реализации мероприятий программы в 2019 году будет приобретено 200 путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). | 0
0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 366439.6 | 366439.6 | 130629.5 | 35.65% | 26002.66 | 7.1% | 366439.6 |  | 0
| бюджет МО |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
4. | Государственная программа «Доступная среда» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
5. | Государственная программа "Культурное пространство" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 3. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры; 4. Судсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. | 2443.28 | 2547.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2547.48 | АГ(ДК): 1) Соглашение между Департаментом культуры ХМАО-Югры и МО городским округом город Сургут на стадии подписания. В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" бюджетные ассигнования запланированы для формирования информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры и модернизацию программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек (МБУК "ЦБС"). Денежные средства планируется освоить в течении 2019 года. 2) В рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" бюджетные ассигнования запланированы на техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУ "ТАиК "Петрушка"). Денежные средства планируется освоить в течении 2019 года. АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2019 года. | 0
| федеральный бюджет | 171.4 | 275.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 275.6 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 1914.9 | 1914.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1914.9 |  | 0
| бюджет МО | 356.98 | 356.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 356.98 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" (1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях; 2. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации). | 21682.63 | 21682.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21682.63 | АГ(ДК): Соглашение между Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры и МО городской округ город Сургут на стадии подписания. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Освоение средств планируется до конца 2019 года. | 0
| федеральный бюджет | 4140 | 4140 |  |  | 0 |  | 4140 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 16458.5 | 16458.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16458.5 |  | 0
| бюджет МО | 1084.13 | 1084.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1084.13 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
7. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. | 11185.4 | 11185.4 | 1800 | 16.09% | 1273.45 | 11.38% | 11185.4 | АГ: В рамках реализации государственной программы осуществляется деятельность в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. ДО: В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" от 21.01.2019 № 17/11-Исх-199 в реализации мероприятий государственной программы участвуют 13 образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования. АГ (ДК): В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации мероприятий государственной программы принимает участие 1 спортивное учреждение. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в спортивное учреждение. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 11185.4 | 11185.4 | 1800 | 16.09% | 1273.45 | 11.38% | 11185.4 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
8. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных; 3. Субвенции на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства) | 2103.5 | 2103.5 | 639.68 | 30.41% | 0 | 0% | 2103.5 | КУИ: В рамках реализации программы предоставляется субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (3 получателя) и субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (1 получатель). ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт с ИП Давлетов Константин Аркадьевич на выполнение работ по отлову, транспортировке, содержанию, регулированию численности и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных на сумму 3 689,762 тыс.руб. (в том числе средства окружного бюджета - 1 103,5028 тыс.руб). Запланированный объем по контракту 185 голов. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных(с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды). Денежные средства будут освоены в течение года. | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 2103.5 | 2103.5 | 639.68 | 30.41% | 0 | 0% | 2103.5 |  | 0
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
10. | Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
11. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" | 489148.92 | 489148.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 489148.92 |  | 0
| федеральный бюджет | 44654.4 | 44654.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 44654.4 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 378295.9 | 378295.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 378295.9 |  | 0
| бюджет МО | 66198.62 | 66198.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 66198.62 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
11.1. | Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства" | 439532.13 | 439532.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 439532.13 |  | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 373593.3 | 373593.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 373593.3 |  | 0
| бюджет МО | 65938.83 | 65938.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 65938.83 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0
11.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и создание наемных домов социального использования (ДАиГ) | 282993.8 | 282993.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 282993.8 |  | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 251864.4 | 251864.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 251864.4 |  | 0
| бюджет МО | 31129.4 | 31129.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 31129.4 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.1.1.1 | Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (ДАиГ) | 252032.9 | 252032.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 252032.9 | Размещение закупок на приобретение жилых помещений для участников программы запланировано на март 2019 года. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 224309.2 | 224309.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 224309.2 |  | 0
| бюджет МО | 27723.7 | 27723.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 27723.7 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.1.1.2 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии (ДАиГ) | 12139.1 | 30960.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30960.9 | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут от 29.10.2018 со сроком выполнения работ 31.12.2019. Сумма по контракту 43 100 тыс.руб., в т.ч. 12 139,1 тыс.руб. на 2018 год. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 27555.2 | 27555.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 27555.2 |  | 0
| бюджет МО | 3405.7 | 3405.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3405.7 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.1.2. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (ДАиГ) | 156538.33 | 156538.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 156538.33 |  | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 121728.9 | 121728.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 121728.9 |  | 0
| бюджет МО | 34809.43 | 34809.43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 34809.43 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 39458.3 | 39458.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 39458.3 | Заключен МК № 08/2017 от 25.10.2017 с ООО СК "ЮВиС" на выполнение работ по строительству объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" . Цена контракта - 678 069,2 тыс.руб., в т.ч. стоимость строительства сетей - 324 341,5 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30 июня 2019 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - июль 2019 года. Общая готовность по объекту - 81,1%, по сетям - 94,2%. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 29593.73 | 29593.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 29593.73 |  | 0
| бюджет МО | 9864.57 | 9864.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9864.57 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.1.2.2. | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской (ДАиГ) | 86185.83 | 86185.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 86185.83 | Извещение на выполнение работ по завершению строительства объекта было размещено 13.11.2018 года. Однако закупка отменена 25.12.2018 на основании жалобы, поданной в ФАС ХМАО-Югры. Повторное размещение закупки на завершение строительства объекта запланировано на март 2019 года. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 64639.37 | 64639.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 64639.37 |  | 0
| бюджет МО | 21546.46 | 21546.46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21546.46 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.1.2.3. | Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" (ДАиГ) | 30894.2 | 30894.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30894.2 | Размещение закупки на выполнение работ по строительству объекта запланировано на апрель 2019 года Начальная максимальная цена контракта 144 366,3 тыс.руб. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 27495.8 | 27495.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 27495.8 |  | 0
| бюджет МО | 3398.4 | 3398.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3398.4 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.2. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 49616.79 | 49616.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 49616.79 |  | 0
| федеральный бюджет | 44654.4 | 44654.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 44654.4 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 4702.6 | 4702.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4702.6 |  | 0
| бюджет МО | 259.79 | 259.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 259.79 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.2.1. | "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (УУиРЖ) | 5195.79 | 5195.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5195.79 | На 01.03.2019 участниками мероприятия числится 52 молодые семьи. Соглашение между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования ХМАО-Югры город Сургут на софинансирование расходных обязательств муниципального образования ХМАО-Югры город Сургут на предоставление социальных выплат молодым семьям по состоянию на отчетную дату не заключено. Согласно выписке из Приказа Департамента строительства ХМАО-Югры от 20.12.2018 № 401-п, в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2019 году включено 4 семьи. В настоящее время указанным семьям направлены уведомления о необходимости предоставления документов для подтверждения права на получение социальных выплат. | 0
| федеральный бюджет | 244.4 | 244.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 244.4 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 4691.6 | 4691.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4691.6 |  | 0
| бюджет МО | 259.79 | 259.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 259.79 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.2.2. | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (ХЭУ) | 11 | 11 |  |  | 0 | 0% | 11 | В 2019 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги. Закупки проводятся в соответствии с планом-графиком. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ, ДАиГ) | 44410 | 44410 | 0 | 0% | 0 | 0% | 44410 | На 01.01.2019 участниками мероприятия числится 402 человека. В 2019 году субсидию за счет средств федерального бюджета на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 43 ветеранам боевых действий и 7 инвалидам. По состоянию на 01.03.2019 на основании приказа Департамента строительства от 18.01.2019 № 5-п в список получателей субсидии включено 22 льготополучателя. В настоящее время 3 гражданам выданы гарантийные письма, в отношении остальных проводятся мероприятия по подтверждению права на получение субсидии. По состоянию на 01.01.2019 в списке участников Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильём за счет средств федерального бюджета, состоит 1 ветеран. На 01.03.2019 лимиты бюджетных обязательств до муниципального образования не доведены. | 0
| федеральный бюджет | 44410 | 44410 | 0 | 0% | 0 | 0% | 44410 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
11.2.4. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с отсутствием на 01.01.2019 участников подпрограммы, средства федерального бюджета до муниципального образования не доводились. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
12. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; | 190919.39 | 221414.26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 221414.26 | ДГХ: В рамках подпрограммы: 1. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" запланирован капитальный ремонт объектов: - "Внутриплощадочные сети канализации. Участок К75-К73-К72-К71-К70-К69-К68-до К20. Участок К34-К33-К29-К25-К20-К19-К18-К17-К13-К7"; - "Сети водоснабжения. Участок от ВВ-33 по Нефтеюганскому шоссе до вторых фланцевых соединений перед узлами учета №1, 2 в тепловом пункте по ул. Монтажная". 2."Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланировано: 1) ДГХ: возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Субсидия носит заявительный характер. По резульатам поступившей заявки 13.02.2019 от АО "Сжиженный газ Север" принято решение о заключении соглашения на 2019 год на сумму 7 542,64 тыс.руб., также планируется погашение кредиторской задолженности за 2018 год в сумме 68,33 тыс.руб. 2) УБУиО: расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия. 3. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланированы: 1) ДГХ: установка (замена) АУРТЭ в 3 учреждений, в том числе разработка ПИР (на 1 учреждение), ремонт системы теплоснабжения в 2 учреждениях, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях в количестве 106 шт. 2) МКУ "ХЭУ": замена узлов учета потребления энергетических ресурсов в 1 учреждении. Предприятиями города за счет собственных средств запланирована реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов протяженностью 1,3 км, установка 1 частотного преобразователя на котельном оборудовании, техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий в двухтрубном исчислении протяжённостью 225 пог.м., замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами на 19 объектах, техническое перевооружение сетей освещения на 1 котельной. 4. "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено: 1) ДГХ: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г. Сургуте по 6 адресам. Планируемая площадь выполнения работ 11 846,9 м2. Расходы запланированы на 3 квартал 2019 года. 2) УЛПХиЭБ: планируется "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте". 3) ДАиГ: строительство объекта "Пешеходный мост в сквере "Старожилов" в г.Сургуте" Ориентировочный срок размещения извещения о проведении закупки на корректировку ПСД - март 2019 г. Закупка на выполнение работ по строительству объекта будет размещена после выполнения корректировки проектной документации. | 0
0
| федеральный бюджет | 0 | 35905.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35905.3 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 92078.4 | 80324.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 80324.5 |  | 0
| бюджет МО | 41811.57 | 48155.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 48155.04 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | 57029.42 | 57029.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 57029.42 |  | 0
14. | Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
15. | Государственная программа "Экологическая безопасность" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 252.2 | 252.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 252.2 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия существляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется производить расходы по выплате заработной платы, а также по поставке бумаги и конвертов. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 252.2 | 252.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 252.2 |  | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
16. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства; 3. Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг). | 322372.21 | 328166.31 | 29898.63 | 9.11% | 29898.63 | 9.11% | 328166.31 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от 22.01.2019 № 31. За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг производятся расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета произведена оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2019 года. 2. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Средства планируется направить на расходы по приобретению мебели, оборудования и программного обеспечения 3. В рамках реализации мероприятий программы планируется заключить соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства. ДГХ: на 2019 год запланирован ремонт помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута". Расходы запланированы на 3 квартал 2019. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 302422 | 306941.4 | 24682.86 | 8.04% | 24682.86 | 8.04% | 306941.4 |  | 0
| бюджет МО | 19950.21 | 21224.91 | 5215.77 | 24.57% | 5215.77 | 24.57% | 21224.91 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
17. | Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
18. | Государственная программа "Современная транспортная система" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 421590.51 | 421590.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 421590.51 | ДГХ: В 2019 году запланирован ремонт дорог общей площадью 71,6 тыс.кв.м. Заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог на сумму 207 222,56 тыс.руб., из них средства окружного бюджета 186 500,31 тыс.руб, средства городского бюджета 20 796,31 тыс.руб. Расходы запланированы на 3, 4 кварталы 2019 года. Денежные средства в размере 213 627,41 тыс.рублей зарезервированы до момента определения исполнителя. | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 400794.2 | 400794.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 400794.2 |  | 0
| бюджет МО | 20796.31 | 20796.31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20796.31 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
20. | Государственная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
21. | Государственная программа "Развитие гражданского общества" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
22. | Государственная программа "Управление государственным имуществом" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
26. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния) | 32302.9 | 34040.9 | 6539.76 | 19.21% | 5140.94 | 15.1% | 34040.9 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. По состоянию на 01.03.2019 произведена выплата заработной платы за январь и первую половину февраля месяца 2019 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. | 0
| федеральный бюджет | 26768.9 | 28506.9 | 3394.76 | 11.91% | 3394.76 | 11.91% | 28506.9 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 5534 | 5534 | 3145 | 56.83% | 1746.18 | 31.55% | 5534 |  | 0
| бюджет МО |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
27. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
28. | Государственная программа "Развитие промышленности и туризма" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0
29. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3.Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 34949.2 | 34949.2 | 3486.84 | 9.98% | 2714.94 | 7.77% | 34949.2 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета произведена выплата заработной платы за январь и первую половину февраля месяца 2019 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. За счет федерального бюджета запланированы расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов и услуги СМИ по печати. Закупки для осуществления данного полномочия планируется провести в соответствии с планом-графиком. 2. В рамках реализации государственной программы по профилактике правонарушений финансовые средства будут направлены на заключение контрактов на выполнение мероприятий по информированию населения за нарушение ПДД, техническое обслуживание и текущий ремонт копировально-множительной техники и конвертовального оборудования АПК «Безопасный город» для организации выполнения мероприятия по информированию населения, материальное стимулирование народных дружинников, страхование народных дружинников, заключение договора на приобретение форменной одежды, удостоверений народного дружинника и вкладышей к удостоверению народного дружинника. | 0
0
0
| федеральный бюджет | 65.4 | 65.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 65.4 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 22380.4 | 22380.4 | 3140 | 14.03% | 2368.1 | 10.58% | 22380.4 |  | 0
| бюджет МО | 12503.4 | 12503.4 | 346.84 | 2.77% | 346.84 | 2.77% | 12503.4 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
30. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" 1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. | 355.4 | 355.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 355.4 | АГ(ДК): Соглашение между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и МО городским округом город Сургут на стадии подписания. В рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Денежные средства планируется освоить в течении 2019 года. | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 106.6 | 106.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 106.6 |  | 0
| бюджет МО | 248.8 | 248.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 248.8 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
Note on J104: Фесик Светлана Викторовна: