## на 01.04.2018
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.04.2017 года
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2018 году |  | на 01.04.2018 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2019 | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11855135.36 | 12271701.5 | 1662577.51 | 13.55% | 1510482.67 | 12.31% | 12271701.5 |  | 0
| федеральный бюджет | 66074.4 | 61545.74 | 8563.22 | 13.91% | 8563.22 | 13.91% | 61545.74 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 11291431.7 | 11712116.5 | 1589455.8 | 13.57% | 1437360.96 | 12.27% | 11712116.5 |  | 0
| бюджет МО | 350774.2 | 351184.2 | 59474.49 | 16.94% | 59474.49 | 16.94% | 351184.2 |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 12933.1 | 12933.1 | 5084 | 39.31% | 5084 | 39.31% | 12933.1 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 133921.96 | 133921.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 133921.96 |  | 0 | 0
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.) | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургут. Кроме того, денежные средства будут направлены на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчетов об использовании субвенции на осуществление отдельных полномочий автономного округа по организации по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) города Сургута), а также на техническое обеспечение. Освоение средств планируется до конца 2018 года. | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6 |  | 0 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
2. | Государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях; 6. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 9. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций; 10. Иные межбюджетные трансферы от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на организацию и проведение единого государственного экзамена. | 9907461.42 | 10287506.62 | 1407902.07 | 13.69% | 1322896.08 | 12.86% | 10287506.62 | ДО: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2018 года. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», на конец года - 25 936 чел. Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на конец года - 1 189 чел. Численность учащихся, получающих муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» на конец года - 48 757 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций на конец года - 438 чел. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», на конец года - 8 482 чел. Численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодежи» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 11 000 чел. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями - 745 чел. Планируемое для приобретения количество путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей - 2 310 шт. Достижение уровня средней заработной платы по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей подведомственных департаменту образования на 01.04.2018 составило 66 850,2 рублей. ДАиГ: В рамках реализации государственной программы предусмотрены средства: 1. На выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута", "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута". Заключен муниципальный контракт №15П/2017 от 04.10.2017 с ЗАО "Проектно-инвестиционная компания", сумма по контракту 16 888,2 тыс. руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. В 2017 году выполнено работ на сумму 7 277,6 тыс. руб. (6549,9 тыс.руб. - средства окружного бюджета, 727,7 тыс.руб. - средства местного бюджета). В 2018 году планируется заключение контракта на подключение объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута" к электрическим сетям (на сумму 82,2 тыс. руб.). 2. На выкуп объектов дошкольного образования - "Детский сад в мкр.20А" и "Развитие застроенной территории части квартала 23А г.Сургута". Выкуп будет произведен по мере готовности объектов. АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2018 года. Планируемый показатель "Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 700 чел. Достижение уровня средней заработной платы на 01.04.2018 года по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей составило 76 724,11 рублей. |  | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 9825389.4 | 10205434.6 | 1394173.4 | 13.66% | 1309167.41 | 12.83% | 10205434.6 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 82072.02 | 82072.02 | 13728.67 | 16.73% | 13728.67 | 16.73% | 82072.02 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
3. | Государственная программа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). | 278452.4 | 308159 | 114973.29 | 37.31% | 49003.4 | 15.9% | 308159 | АГ: Функции по обеспечению организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в рамках переданных государственных полномочий осущестляются в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. Предоставление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производятся по мере поступления заявлений. ДГХ: На 2018 год запланирован ремонт 4 квартир детям-сиротам по следующим адресам: ул. Мелик-Карамова, 41, кв. 19 (60,4 м2), ул. 50 лет ВЛКСМ, 11, кв. 54 (40.1 м2), ул. Майская, 10, кв. 147 (27,5 м2), пр. Мира, 9, кв. 97 (52 м2). Оказаны услуги по проверке смет по первым трем адресам на сумму 21,0 тыс.руб. Расходы на выполнение ремонтных работ запланированы на 3 квартал 2018 года. ДАиГ: В рамках реализации мероприятий программы планируется приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Согласно плана-графика аукцион будет объявлен в апреле 2018 года (33 - 1 комн.кв., на сумму - 78 759,9 тыс.руб.) ДО: реализация мероприятий программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2018 года. Планируемая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, - 37,4 % . | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 278452.4 | 308159 | 114973.29 | 37.31% | 49003.4 | 15.9% | 308159 |  | 0 | 0
| бюджет МО |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
4. | Государственная программа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0
5. | Государственная программа "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа; 3. Субсидии на поддержку отрасли культуры; 4. Судсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; 5.Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 №О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | 320057.6 | 321318.84 | 62469.72 | 19.44% | 62469.72 | 19.44% | 321318.84 | АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2018 года. АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 21.03.2018 №25 о предоставлении субсидии в 2018 году на развитие сферы культуры. В рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" бюджетные ассигнования запланированы для формирования информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры и модернизацию программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек. Планируется приобретение оборудования для модернизации сайтов, автоматизации музеев и для инвалидов. Бюджетные ассигнования будут использованы в 2-4 квартале 2018 года. Использование бюджетных ассигнований на организацию и показ театральной постановки (МАУ "ТАиК "Петрушка") планируется в 3 квартале 2018 года. Достижение уровня средней заработной платы на 01.04.2018 года по работникам муниципальных учреждений культуры составило 73 772,2 рублей. | 0 | 0
| федеральный бюджет | 107.8 | 486.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 486.14 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 160784.7 | 161667.5 | 31234.86 | 19.32% | 31234.86 | 19.32% | 161667.5 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 159165.1 | 159165.2 | 31234.86 | 19.62% | 31234.86 | 19.62% | 159165.2 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2018 — 2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. | 8731.19 | 7574.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7574.19 | АГ(ДК): Соглашение о предоставлении субсидии между Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры и МО городской округ город Сургут на стадии подписания. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Освоение средств планируется в течение 2018 года. | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 7858 | 6701 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6701 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 873.19 | 873.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 873.19 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
7. | Государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.) | 9175.9 | 9497.1 | 1302 | 13.71% | 1098.27 | 11.56% | 9497.1 | АГ:В рамках реализации государственной программы осуществляется деятельность в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. ДО: В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации государственной программы принимают участие 8 образовательных учреждений в части основных мероприятий: - содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда; - содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства. | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 9175.9 | 9497.1 | 1302 | 13.71% | 1098.27 | 11.56% | 9497.1 |  | 0 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
8. | Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. субвенции по поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 3. субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) | 1797 | 1797 | 1703.92 | 94.82% | 1247.97 | 69.45% | 1797 | КУИ: В рамках реализации программы предоставлена субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат. Планируется предоставление субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат. Субсидии носят заявительный характер. Кроме того запланированы расходы для осуществления переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по поддержке животноводства, переработки и реализации продукции животноводства ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы предоставляется субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных. Заключено соглашение от 15.02.2018 № 5 со СГМУ КП на сумму 1 929,3 тыс.руб., из них средства окружного бюджета - 1 003,9 тыс.руб., средства местного бюджета - 925,4 тыс.руб. на период январь-март 2018 года на отлов 401 головы. За январь-март 2018 года отловлено 268 голова. АГ: Запланированы средства на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Денежные средства будут освоены в течение года. | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 1797 | 1797 | 1703.92 | 94.82% | 1247.97 | 69.45% | 1797 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
10. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" | 365272.68 | 361810.58 | 26926.08 | 7.44% | 26926.08 | 7.44% | 361810.58 |  | 0 | 0
| федеральный бюджет | 17922.2 | 11804.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11804.2 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 290062.1 | 292718 | 16911.5 | 5.78% | 16911.5 | 5.78% | 292718 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 57288.38 | 57288.38 | 10014.58 | 17.48% | 10014.58 | 17.48% | 57288.38 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1. | Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства" | 342093.63 | 344258.93 | 26926.08 | 7.82% | 26926.08 | 7.82% | 344258.93 |  | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 285078.5 | 287243.8 | 16911.5 | 16.28% | 16911.5 | 16.28% | 287243.8 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 57015.13 | 57015.13 | 10014.58 | 28.93% | 10014.58 | 28.93% | 57015.13 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
11.1.1. | Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (ДАиГ) | 203630.67 | 205795.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 205795.97 |  | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 181231.3 | 183396.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 183396.6 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 22399.37 | 22399.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22399.37 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
11.1.1.1 | Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан (ДАиГ) | 203630.67 | 203630.67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 203630.67 | Размещение заявок на проведение аукционов по приобретению жилых помещений для участников программы, согласно плана-графика, состоится в апреле 2018 года (41 - 1 комн.кв., 20 - 2 комн.кв, 6-3 комн.кв, 2 - 4 комн.кв., на сумму 203 549,64 тыс.руб.) | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 181231.3 | 181231.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 181231.3 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 22399.37 | 22399.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22399.37 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
11.1.1.2 | ДАиГ (выполнение работ по подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично - дорожной сети города Сургута в части "красных" линий) | 0 | 2165.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2165.3 | Размещение закупки на выполнение работ по подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично - дорожной сети города Сургута в части "красных" линий запланировано на III квартал 2018года. Доля софинансирования местного бюджета будет вынесена на рассмотрение бюджетной комиссии, которая состоится в июне 2018 года. | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 0 | 2165.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2165.3 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
11.1.2. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства | 138462.96 | 138462.96 | 26926.08 | 19.45% | 26926.08 | 19.45% | 138462.96 |  | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 103847.2 | 103847.2 | 16911.5 | 16.28% | 16911.5 | 16.28% | 103847.2 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 34615.76 | 34615.76 | 10014.58 | 28.93% | 10014.58 | 28.93% | 34615.76 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 138462.96 | 138462.96 | 26926.08 | 19.45% | 26926.08 | 19.45% | 138462.96 | Заключен МК № 08/2017 от 25.10.2017 с ООО СК "ЮВиС" на выполнение работ по строительству объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" . Цена контракта - 678 069,2 тыс.руб. В 2017 году выполнены работы на сумму 83 768,8 тыс.руб. Срок выполнения работ по 30 июня 2019 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - июль 2019 года. В марте принято работ на сумму 17 509,6 тыс. руб. Средства местного бюджета оплачены. Оплата за счет средств окружного бюджета в размере 13 132,2 тыс. руб. будет произведена в следующем отчетном периоде. | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 103847.2 | 103847.2 | 16911.5 | 16.28% | 16911.5 | 16.28% | 103847.2 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 34615.76 | 34615.76 | 10014.58 | 28.93% | 10014.58 | 28.93% | 34615.76 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
11.2. | Подпрограмма IV "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 23179.05 | 17551.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17551.65 |  | 0 | 0
| федеральный бюджет | 17922.2 | 11804.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11804.2 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 4983.6 | 5474.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5474.2 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 273.25 | 273.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 273.25 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | 5471.55 | 5471.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5471.55 | На 01.04.2018 участниками мероприятия числится 55 молодых семей. В 2018 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 4 молодым семьям. | 0 | 0
| федеральный бюджет | 706.1 | 706.1 |  | 0% |  | 0% | 706.1 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 4492.2 | 4492.2 |  | 0% |  | 0% | 4492.2 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 273.25 | 273.25 |  | 0% |  | 0% | 273.25 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) | 13.1 | 13.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.1 | В 2018 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги. | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 13.1 | 13.1 |  | 0% |  | 0% | 13.1 |  | 0 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" (УУиРЖ) | 15651 | 7927.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7927.2 | На 01.01.2018 участниками мероприятия числится 437 человек. В 2018 году субсидию за счет средств федерального бюджета на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 9 ветеранам боевых действий и 1 инвалиду. | 0 | 0
| федеральный бюджет | 15651 | 7927.2 |  | 0% |  | 0% | 7927.2 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | 2043.4 | 4139.8 |  | 0% |  | 0% | 4139.8 | По состоянию на 01.01.2018 на учете состоит 2 человека из числа ветеранов Великой Отечественной войны и лиц приравненных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. С учетом средств федерального и окружного бюджета в 2018 году планируется приобрести в муниципальную собственность для предоставления по договору социального найма одно жилое помещение. Размещение заявки на проведение аукциона по приобретению жилого помещения для участника программы состоялось 27.02.2018. Аукцион признан несостоявшимся , т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 27.03.2018 повторно размещениа заявка на проведение аукциона. Подведение итогов аукциона состоится - 23.04.2018.Уведомлением ДФ ХМАО от 30.03.2018 доведены дополнительные средства: 490,6 тыс.руб. - средства окружного бюджета, 1605,8 тыс.руб. - средства федерального бюджета. Размещение закупки на приобретение жилого помещения состоится в апреле 2018г. | 0 | 0
| федеральный бюджет | 1565.1 | 3170.9 |  |  |  | 0% | 3170.9 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 478.3 | 968.9 |  |  |  | 0% | 968.9 |  | 0 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с отсутствием на 01.01.2018 участников подпрограммы, средства федерального бюджета до муниципального образования не доводились. | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
12. | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды; 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; 4.Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 237979.65 | 238380.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 238380.55 | ДГХ: В рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" предусмотрено: 1) выполнение капитального ремонт следующих объектов на основании соглашения между Администрацией города Сургута и ДЖККиЭ ХМАО-Югры от 28.03.2018 № 3-Согл 2018 в рамках субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду: - "Магистральные сети водопровода по ул. Дзержинского участок от ж/д 7/3 до ул. Республики"; - "Тепломагистраль № 4 от УТ-1-3ТК16 до ЦТП № 6 в микрорайоне А. Участок 3 ТК15а от точки врезки в существующую сеть до 3 ТК 16". Расходы запланированы на 4 квартал 2018. 2) Расходы на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы, на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде, на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемая ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года" в связи с изменениями условий программы, на основании заключенного соглашения от 28.03.2018 № 3-Согл 2018 предложены к исключению на апрельской Думе города. В рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланированы: 1) возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Субсидия носит заявительный характер. На 01.04.2018 поступила заявка от АО "Сжиженный газ Север". (ДГХ) 2) расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия. (УБУиО) В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" предусмотрено: 1) установка (замена) АУРТЭ в 5 зданиях учреждений, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях в количестве 106 шт. Заявка размещена на сайте АЦК "МЗ" в ЕИС 19.02.2018, дата проведения аукциона - 05.03.2018, заключение МК - март, оплата работ - 3 квартал 2018 года. (ДГХ) 2) установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях в количестве 6 шт. Согласно план-графика закупок размещение конкурса на площадке ЕИС планируется на апрель 2018, заключение МК – май, оплата работ – 4 квартал 2018 года. (КУИ) 3) запланировано выполнение работ по замене оконных блоков, ПИР по замене ИПУ теплоэнергии. (ХЭУ) 4) Предприятиями города за счет собственных средств запланирована реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов протяженностью 0,9 км, установка 2 частотных преобразователя на котельном оборудовании, ремонт магистральные тепловых сети в двухтрубном исчислении протяжённостью 855 пог.м., произвести замену светильников на светильники с энергосберегающими лампами на 19 объектах. 5) В рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г. Сургуте по 21 адресу. До 01.02.2018 приняты заявки управляющих организаций на выполнение благоустройства дворовых территорий, 10.02.2018 сформирован адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству по 14 МКД, проводится работа по размещению заявок для выбора подрядной организации. Соглашения с управляющими организациями в стадии заключения. Расходы запланированы на 3, 4 кварталы 2018 года. ДАиГ: В рамках данной программы предусмотрены средства на строительство объекта «Пешеходный мост в сквере "Старожилов" в г.Сургуте». 27.02.2018 размещена заявка на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с НМЦК 17 261,07 тыс.руб. На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе ЭА № 094 от 21.03.2018 аукцион признан несостоявшимся в соответствии ч.16 ст.66 ФЗ № 44-ФЗ , т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. Повторное размещение заявки планируется на II квартал 2018. УППЭК: в 2018 году планируется благоустройство объекта "Сквер в мкр-не 31". Средства будут освоены в течение года. | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| федеральный бюджет | 18110.4 | 18110.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18110.4 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 71322.4 | 71322.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 71322.4 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 14624.89 | 15025.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15025.79 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | 133921.96 | 133921.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 133921.96 |  | 0 | 0
13. | Государственная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 6. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма.) | 44530.62 | 38947.22 | 7993.15 | 20.52% | 7754.31 | 19.91% | 38947.22 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов и услуги СМИ по печати. Закупки, запланированные на 2018 год для осуществления данного полномочия планируется провести в соответствии с планом-графиком. 2. В рамках реализации государственной программы заключены соглашения от 22.03.2018 № 15, от 26.03.2018 № 40, от 28.03.2018 № 02 о предоставлении субсидии в 2018 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Финансовые средства будут направлены на заключение контрактов на техническое обслуживание и ремонт АПК "Безопасный город", техническое обслуживание и текущий ремонт копировально-множительной техники и конвертовального оборудования АПК «Безопасный город» для организации выполнения мероприятия по информированию населения, материальное стимулирование народных дружинников, страхование народных дружинников, заключение договора на приобретение форменной одежды, удостоверений народного дружинника и вкладышей к удостоверению народного дружинника. АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 23.03.2018 № 27 о предоставлении субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма, запланировано проведение городского молодежного проекта "Среда Обитания" (Проведение игры КВН на Кубок Главы города запланировано на ноябрь 2018 года), городского молодежного проекта "Вожатые Сургута" (Молодежный фестиваль "Легкий город" запланирован на июнь 2018 года), городского молодежного проекта "PROфилактика" (Молодежный форум "Революция тела", Проведение VI слета активистов в сфере первичной профилактики запланировано на июнь 2018 года). Освоение средств планируется в течение 2018 года. | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| федеральный бюджет | 446.3 | 446.3 |  | 0% |  | 0% | 446.3 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 26688.3 | 21104.9 | 2099.7 | 9.95% | 1860.86 | 8.82% | 21104.9 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 4501.02 | 4501.02 | 809.45 | 17.98% | 809.45 | 17.98% | 4501.02 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 12895 | 12895 | 5084 | 39.43% | 5084 | 39.43% | 12895 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
14. | Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
15. | Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 252.2 | 252.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 252.2 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 252.2 | 252.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 252.2 |  | 0 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
16. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг). | 223541.9 | 237355.4 | 29944.06 | 12.62% | 29944.06 | 12.62% | 237355.4 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от 20.12.2017 № 78. 2. В рамках реализации мероприятий программы Администрацией города подготовлена и направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства. После заседания Комиссии по отбору муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ при Депэкономики Югры до муниципального образования доведена субсидия из бюджета автономного округа в размере 12 170 ,6 тыс. рублей. Направлено соглашение в Депэкономики Югры после заключения, которого будут внесены изменения в муниципальную программу. | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 212328.6 | 226142.1 | 26257.13 | 11.61% | 26257.13 | 11.61% | 226142.1 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 11175.2 | 11175.2 | 3686.93 | 32.99% | 3686.93 | 32.99% | 11175.2 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 38.1 | 38.1 | 0 |  |  |  | 38.1 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
17. | Государственная программа «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 421455 | 421455 | 0 | 0% | 0 | 0% | 421455 | ДГХ: В 2018 году запланирован ремонт дорог общей площадью 157,93 тыс.кв.м. на сумму 387 757 рублей, в том числе 368 367,5 рублей за счет средств окружного бюджета, 19 389,5 рублей за счет средств местного бюджета. Расходы запланированы на 3, 4 кварталы 2018 года. ДАиГ: В рамках реализации данной программы ведется строительство объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" Заключен муниципальный контракт № 08/2017 от 25.10.2017 на выполнение работ по строительству объекта с ООО СК "ЮВиС". Предусмотрено на 2018 год 33 698,0 рублей, в том числе 32 013,1 рублей за счет средств окружного бюджета, 1 684,9 рублей за счет средств местного бюджета. Срок выполнения работ по 30 июня 2019 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - июль 2019 года. | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 400380.6 | 400380.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 400380.6 |  | 0 | 0
| бюджет МО | 21074.4 | 21074.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21074.4 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0
20. | Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0
21. | Государственная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0
22. | Государственная программа «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0
25. | Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | 0 | 0
26. | Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.) | 33230.2 | 34450.2 | 9363.22 | 27.18% | 9142.78 | 26.54% | 34450.2 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. | 0 | 0
| федеральный бюджет | 29487.7 | 30698.7 | 8563.22 | 27.89% | 8563.22 | 27.89% | 30698.7 |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3742.5 | 3742.5 | 800 | 21.38% | 579.56 | 15.49% | 3742.5 |  | 0 | 220.44
| бюджет МО |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 0 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0 | 0
27. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
28. | Государственная программа "Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована