## на 01.12.2018
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.12.2018 года
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2018 году |  | на 01.12.2018 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2019 | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 13632278.15 | 14625552.07 | 9900535.28 | 67.69% | 9578870.66 | 65.49% | 14317427.71
| федеральный бюджет | 130203.57 | 139060.75 | 44593.7 | 32.07% | 44593.7 | 32.07% | 138436.87
| бюджет ХМАО-Югры | 12826913.16 | 13752401.06 | 9386405.33 | 68.25% | 9064740.71 | 65.91% | 13473965.68
| бюджет МО | 466089.97 | 542146.93 | 325867.07 | 60.11% | 325867.07 | 60.11% | 513081.83
| бюджет МО сверх соглашения | 18625.43 | 19475.34 | 11836.43 | 60.78% | 11836.43 | 60.78% | 19475.34
| привлечённые средства | 190446.02 | 172467.99 | 131832.75 | 76.44% | 131832.75 | 76.44% | 172467.99
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.) | 3197.6 | 3197.6 | 3118.83 | 97.54% | 3118.83 | 97.54% | 3118.84 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы заключены муниципальные контракты на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация), заключены гражданско-правовые договоры. В рамках договоров, в период с мая по сентябрь текущего года проведены и оплачены 3 этапа санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ожидаемое неисполнение в сумме 78,76 тыс.рублей обусловлено экономией, сложившейся: - 8,83 тыс.руб. - по итогам аукциона на выполнение работ по акарицидной, ларвицидной обработке и барьерной дератизации; - 69,93 тыс.руб. - по фактически сложившимся расходам на выполнение работ по акарицидной обработке . АГ: Выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчетов об использовании субвенции на осуществление отдельных полномочий автономного округа по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий города Сургута) осуществляется в плановом режиме.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 3197.6 | 3118.83 | 97.54% | 3118.83 | 97.54% | 3118.84
бюджет МО
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлечённые средства
2. | Государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 9. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций; 10. Иные межбюджетные трансферы от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на организацию и проведение единого государственного экзамена; 11.Иные межбюджетные трансферты от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок; 12. Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций. 13. Иные межбюджетные трансферты от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей 14. Субсидии на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 10752961.78 | 11036250.88 | 8144998.25 | 73.8% | 7965713.63 | 72.18% | 10971566.79 | ДО: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2018 года. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», на конец года - 30 233 чел. Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на конец года - 1 298 чел. Численность учащихся, получающих муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» на конец года - 48 844 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций на конец года - 443 чел. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», на конец года - 8 210 чел. Численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодежи» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 11 000 чел. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями - 798 чел. Планируемое для приобретения количество путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей - 2 972 шт. По состоянию на 01.12.2018 приобретено - 2 915 путевок. Достижение уровня средней заработной платы по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей подведомственных департаменту образования на 01.12.2018 составило 63 141,4 рублей (при плановом годовом значении 68 463,1 рублей). ДАиГ: В рамках реализации государственной программы предусмотрены средства: 1. На выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута", "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута". "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" - получено положительное заключение гос.экспертизы проектной документации и инженерных изысканий № 86 -1 -1-3 -0169 -18 от 31.05.2018, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства №86-1-0324-18 от 16.07.2018. Выполнение по контракту в части данной школы составило 100%, всего принято и оплачено работ на сумму 11 490,9 тыс. руб. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута" - Получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 86-1-1-3-0212-18 от 12.09.2018, положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости строительства от 19.10.2018 № 86-1-0546-18. Выполнение по контракту составило 100%. Выполненные работы в размере 5 397,3 тыс. рублей. Заключен договор на тех.присоедениение объекта к электрическим сетям и произведена предоплата в размере 49,3 тыс. рублей. Остаток средств в размере 594,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета сложился в результате экономии по результатам проведенных конкурентных закупок. 2. На выкуп объектов дошкольного образования - "Детский сад в мкр.20А" и "Развитие застроенной территории части квартала 23А г.Сургута". Выкуп будет произведен по мере готовности объектов. По объекту "Развитие застроенной территории части кварталов 23А"направлено обращение в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-югры от 23.11.2018 №01-11-11176/18 о невозможности выкупа объекта в 2018 году в связи с низкой степенью строительной готовности - 60%. АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2018 года. Планируемый показатель "Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 700 чел. Достижение уровня средней заработной платы на 01.12.2018 года по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей составило 75 524,7 рублей. (при плановом годовом значении 77 000,70 рублей).
| федеральный бюджет | 68683.8 | 68683.8 |  |  |  |  | 68683.8
| бюджет ХМАО-Югры | 10570927.1 | 10852173.6 | 8070978.17 | 74.37% | 7891693.55 | 72.72% | 10791288.88
| бюджет МО | 113350.88 | 115393.48 | 74020.08 | 64.15% | 74020.08 | 64.15% | 111594.11
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
3. | Государственная программа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). | 348548.7 | 369634.96 | 330793.51 | 89.49% | 193214.78 | 52.27% | 355633.2 | АГ: Функции по обеспечению организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству, предоставление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. ДГХ: Выполнен ремонт 4 жилых помещений детям-сиротам ДАиГ: По размещенным в сентябре-октябре 2018 года закупкам заключено 33 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений (33 кв.м, 43,2 кв.м. на сумму 75 609,55 тыс.руб.). Срок подписания актов-приема передачи жилых помещений - до 5 декабря 2018 года. Оплата будет произведена после подписания актов. Также состоялись аукционы на приобретение 35 жилых помещений, муниципальные контракты в стадии заключения (1 280,9 кв.м на сумму 67 775,98 тыс.руб.). По итогам проведенных закупок образовалась экономия средств, с учетом которых в декабре 2018 года будут размещены закупки на приобретение 3 жилых помещений. Уведомлением ДФ ХМАО-Югры от 06.11.2018 г. №290/11/02/3/290050104/84310 доведены субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам в размере 14 001,759 тыс.руб. Готовится информация о возврате средств субвенции в связи с невозможностью проведения муниципальных закупок в текущем году. ДО: Реализация мероприятий программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2018 года. Планируемая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, - 37,4 %. В рамках реализации мероприятий программы запланировано приобретение 203 путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). В соответствии с заключенным контрактом от 07.05.2018 № 40/18 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, расположенной на территории Черноморского побережья Краснодарского края в период летних каникул в 2018 году организован отдых для 181 ребенка. Планируется приобретение 22 путевок путем заключения контракта на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период зимних каникул.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 348548.7 | 369634.96 | 330793.51 | 89.49% | 193214.78 | 52.27% | 355633.2
| бюджет МО |  |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0
привлечённые средства
4. | Государственная программа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
5. | Государственная программа "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа; 3. Субсидии на поддержку отрасли культуры; 4. Судсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; 5.Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 №О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | 321407.13 | 330868.53 | 304940.79 | 92.16% | 304909.68 | 92.15% | 330868.53 | АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2018 года. АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 21.03.2018 №25 о предоставлении субсидии в 2018 году на развитие сферы культуры. В рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" бюджетные ассигнования запланированы для формирования информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры и модернизацию программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек. Договоры заключены и оплачены по услугам на реставрацию музейных предметов, сопровождение автоматизированной музейной информационной системы КАМИС, поставку витрин, стеклянных колпаков, графического планшета, LED-телевизоров, ноутбука, поставка печатных изданий для комплектования книжных фондов, по организации и обеспечению научной реставрации коллекций архиологических предметов. В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 17.05.2018 № 71876000-1-2018-004 о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Договоры заключены и оплачены на услуги по организации постановки спектакля, по изготовлению кукол, приобретение металлических каркасов для изготовления декораций, приобретение ткани для создания кукол и декораций, приобретение строительных материалов для декораций, педагога по вокалу и постановке хореографических номеров спектакля, печати на ткани, по изготовлению сценических костюмов, графического дизайна по разработке макетов, по техническому сопровождению репетиционного процесса, по поставке топографической и полиграфической продукции, электротехнических материалов. Средства освоены в полном объеме. Достижение уровня средней заработной платы на 01.12.2018 года по работникам муниципальных учреждений культуры составило 69 241,00 рублей (при плановом годовом значении 69 720,00 рублей).
| федеральный бюджет | 486.14 | 486.14 | 486.14 | 100% | 486.14 | 100% | 486.14
| бюджет ХМАО-Югры | 161667.52 | 166398.22 | 154287.48 | 92.72% | 154256.37 | 92.7% | 166398.22
| бюджет МО | 159253.47 | 163984.17 | 150167.17 | 91.57% | 150167.17 | 91.57% | 163984.17
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2018 — 2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. | 7574.19 | 8369.19 | 6443.99 | 77% | 5648.99 | 67.5% | 8369.19 | АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 16.03.2018 №5-СШ/2018 о предоставлении субсидии в 2018 году на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. По состоянию на 01.12.18: - спортсмены участвовали в тренировочных мероприятиях по подготовке к финалу Кубка России по плаванию (г. Обнинск), тренировочных мероприятиях по тхэквондо (г. Албена), тренировочным мероприятиям по спортивному ориентированию (пгт. Барсово), учебно-тренировочных сборов по каратэ, кикбоксингу (г. Сургут), учебно-тренировочные мероприятия по баскетболу (п. Кучугуры), участие в Первенстве Мира по пауэрлифтингу (г. Погеструм (ЮАР), Первенство ХМАО-Югры по дзюдо (г. Ханты-Мансийск), участие в Первенстве России по скалолазанию (г. Пермь), учебно-тренировочные сборы по дзюдо (п. Кучугуры, г. Приморск), участие по греко-римской борьбе в открытом чемпионате (г. Тюмень), участие во Всероссийском турнире "Владимирская осень" (г. Владимир), участие в учебно-тренировочных сборах по тхэквандо (г. Рига), по плаванию (г. Евпатория), участие в чемпионате и первентсве ХМАО-Югры по тяжелой атлетеке (г. Нефтеюганск), участие в открытом кубке Тюменской области по мини-футболу (г. Тобольск), участие в Международном турнире по вольной борьбе среди юношей (г. Тольяти), участие во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике (г. Екатеринбург), участие в первенстве ХМАО-Югры по волейболу (г. Покачи), во Всероссийском турнире по ушу "Уральские медведи" (г.Челябинск), участие в первенстве УРФО по дзюдо среди юношей и девушек, тренировочные мероприятия по подготовке к Чемпионату России по плаванию, проведение тренировочных сборов в каникулярный период по танцевальному спорту, приобретена спортивная экипировка (МБУ СП СШ "Виктория") . Оплата питания спортсменов в период проведения тренировочных сборов в каникулярное время. - договоры заключены и оплачены на приобретение инвентаря и спортивного оборудования. Планируется приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Бюджетные ассигнования будут использованы до конца 2018 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 6701 | 7496 | 5956.55 | 79.46% | 5161.55 | 68.86% | 7496
| бюджет МО | 873.19 | 873.19 | 487.44 | 55.82% | 487.44 | 55.82% | 873.19
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства
7. | Государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.) | 9497.1 | 9424.4 | 7774.4 | 82.49% | 7547 | 80.08% | 9424.4 | АГ: В рамках реализации государственной программы осуществляется деятельность в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. ДО: В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации государственной программы принимают участие 6 образовательных учреждений в рамках основного мероприятия"Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан". Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства. АГ (ДК): В рамках мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы трудоустроен 1 человек. Средства освоены в полном объеме.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 9497.1 | 9424.4 | 7774.4 | 82.49% | 7547 | 80.08% | 9424.4
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8. | Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. субвенции по поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 3. субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) | 1797 | 4107.8 | 4099.52 | 99.8% | 3587.57 | 87.34% | 4107.8 | КУИ: В рамках реализации программы предоставлена субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в размере 3000,0 тыс. руб. Выплачена субсидия на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства на содержание маточного поголовья за 2018 год в размере 21,4тыс. рублей ЛПХ Коневу В.М. Оплачены расходы для осуществления переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по поддержке животноводства, переработке и реализации продукции животноводства в размере 5,6 тыс.рублей. Средства использованы в полном объеме. ДГХ: За счет средств субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в рамках заключенного муниципального контракта выполняются рабоыт по отлову и содержанию безнадзорных животных АГ: Запланированы расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для осуществления администрирования переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды). Средства субвенции будут использованы до конца текущего года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 1797 | 4107.8 | 4099.52 | 99.8% | 3587.57 | 87.34% | 4107.8
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
10. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" | 877941.32 | 1457501.38 | 240757.7 | 16.52% | 240757.55 | 16.52% | 1247219.53
| федеральный бюджет | 11670.93 | 19471.01 | 7817.35 | 40.15% | 7817.35 | 40.15% | 19471.01
| бюджет ХМАО - Югры | 739275.84 | 1247475.88 | 179388.59 | 14.38% | 179388.44 | 14.38% | 1061314.28
| бюджет МО | 126994.55 | 190554.49 | 53551.76 | 28.1% | 53551.76 | 28.1% | 166434.24
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства" | 861370.7 | 1433881.33 | 229516.26 | 16.01% | 229516.26 | 16.01% | 1223599.48
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 734649.4 | 1243548.8 | 176144.84 | 184.8% | 176144.84 | 184.8% | 1057387.2
| бюджет МО | 126721.3 | 190332.53 | 53371.42 | 184.8% | 53371.42 | 184.8% | 166212.28
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% |  | 0%
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11.1.1. | Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений (ДАиГ) | 648901.68 | 1212512.9 | 28627.82 | 2.36% | 28627.82 | 2.36% | 1002231.06
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 577522.5 | 1077522.5 | 25478.51 | 0.94 | 25478.51 | 0.94 | 891360.9
| бюджет МО | 71379.18 | 134990.4 | 3149.31 | 0.94 | 3149.31 | 0.94 | 110870.16
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.1 | Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан (ДАиГ) | 604004.98 | 1165802.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 957252.1 | В апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре 2018 года аукционы на приобретение жилых помещений признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. В октябре-ноябре 2018 года опубликованы все извещения о проведении 79 аукционов на приобретение 510 жилых помещений. Аукционы на приобретение 429 жилых помещений состоялись- стадия заключения муниципальных контрактов. 2 аукциона на приобретение 2-х трехкомнатных квартир не состоялись - не подано ни одной заявки. Подача заявок участниками еще по 2 аукционам (79 квартир) - до 7 декабря 2018 г. Условиями закупок предусмотрено авансирование 100% в 2018 году, срок передачи жилых помещений - 01 апреля 2019 года. Экономия в размере 208 550,63 тыс. руб.(в том числе средства округа - 185 610,03 тыс. руб., 22 940,6 тыс. руб - средства местного бюджета) сложилась по результатам формирования НМЦК и проведения конкурсных процедур.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 537564.43 | 1037564.43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 851954.4
| бюджет МО | 66440.55 | 128238.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 105297.7
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.2 | Выплата субсидий на приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений в посёлках (ДАиГ) | 30324.68 | 30324.68 | 28627.82 | 94.4% | 28627.82 | 94.4% | 30324.68 | Произведена выплата субсидий на приобретение жилых помещений для 15 участников программы. Не использованы средства в размере 1 696,86 тыс.руб., предусмотренные на выплату 1 субсидии. Департаментом городского хозяйства ведется работа с участником программы по оформлению необходимых документов для получения субсидии на приобретение жилого помещения.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 26988.97 | 26988.97 | 25478.51 | 94.4% | 25478.51 | 94.4% | 26988.97
| бюджет МО | 3335.71 | 3335.71 | 3149.31 | 94.41% | 3149.31 | 94.41% | 3335.71
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.3 | ДАиГ (на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут. ) | 0 | 12139.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12139.1 | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут от 29.10.2018 со сроком выполнения работ до 31.12.2019 г. Сумма по контракту 43 100 тыс.руб., в т.ч. 12 139,1 тыс.руб. на 2018 год.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 10803.8 | 10803.8 | 0 | 0% | 0 |  | 10803.8
| бюджет МО | 1335.3 | 1335.3 | 0 | 0% | 0 |  | 1335.3
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
привлечённые средства
11.1.1.4 | ДАиГ (выполнение работ по подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично - дорожной сети города Сургута в части "красных" линий) | 2432.92 | 1813.47 | 0 | 0% | 0 |  | 702 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных линий" от 02.11.2018 с ООО "Институт градостроительного планирования и проектирования" со сроком выполнения работ до 31.10.2019. Сумма контракта 965,3 тыс.руб., в т.ч. 702 тыс.руб. на 2018 год. Работы будут выполняться за счет средств местного бюджета.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 2165.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет МО | 267.62 | 1813.47 | 0 | 0% | 0 |  | 702
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.5 | ДАиГ (на выполнение работ по разработке проекта планировки территории в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной и проекта межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе Сургута") | 0 | 2432.92 | 0 | 0% | 0 |  | 1813.18 | Заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной и проекта межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе Сургуте от 02.11.2018 с ООО "ПроектГрад". Сумма контракта - 1813,18 тыс.руб. Срок выполнения контракта - 31.12.2018. 619,74 тыс.руб. - экономия в результате проведения закупки.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 0 | 2165.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1613.73
| бюджет МО | 0 | 267.62 | 0 | 0% | 0 |  | 199.45
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.2. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства | 212469.02 | 221368.43 | 200888.44 | 90.75% | 200888.44 | 90.75% | 221368.42
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 157126.9 | 166026.3 | 150666.33 | 90.75% | 150666.33 | 90.75% | 166026.3
| бюджет МО | 55342.12 | 55342.13 | 50222.11 | 90.75% | 50222.11 | 90.75% | 55342.12
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 212469.02 | 221368.43 | 200888.44 | 90.75% | 200888.44 | 90.75% | 221368.42 | Заключен МК № 08/2017 от 25.10.2017 с ООО СК "ЮВиС" на выполнение работ по строительству объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" . Цена контракта - 678 069,2 тыс.руб., в т.ч. стоимость строительства сетей - 324 341,5 тыс.руб. В 2017 году выполнены работы на сумму 83 768,8 тыс.руб. Срок выполнения работ по 30 июня 2019 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - июль 2019 года. В ноябре 2018 года выполнено и принято работ по строительству инженерных сетей на сумму 1 387,5 тыс.руб. Оплата выполненных работ будет произведена в следующем отчетном периоде. Общая готовность по объекту - 77,8%, по сетям - 88,4%.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 157126.9 | 166026.3 | 150666.33 | 90.75% | 150666.33 | 90.75% | 166026.3
| бюджет МО | 55342.12 | 55342.13 | 50222.11 | 90.75% | 50222.11 | 90.75% | 55342.12
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0%
привлечённые средства
11.2. | Подпрограмма IV "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 16570.62 | 23620.05 | 11241.44 | 47.59% | 11241.29 | 47.59% | 23620.05
| федеральный бюджет | 11670.93 | 19471.01 | 7817.35 | 40.15% | 7817.35 | 40.15% | 19471.01
| бюджет ХМАО - Югры | 4626.44 | 3927.08 | 3243.75 | 82.6% | 3243.6 | 82.6% | 3927.08
| бюджет МО | 273.25 | 221.96 | 180.34 | 81.25% | 180.34 | 81.25% | 221.96
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | 4490.52 | 4439.22 | 3606.87 | 81.25% | 3606.87 | 81.25% | 4439.22 | Заключено соглашение от 13.04.2018 № 71876000-1-2018-002 между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета ХМАО - Югры на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей". На 01.12.2018 участниками мероприятия числится 56 молодых семей. В 2018 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 5 молодым семьям. Социальная выплата перечислена 3 молодым семьям, 1 заявка на получение социальной выплаты в стадии перечисления, 1 социальная выплата будет перечислена после поступления заявки из банка.
| федеральный бюджет | 572.83 | 572.83 | 465.43 | 81.25% | 465.43 | 81.25% | 572.83
| бюджет ХМАО - Югры | 3644.44 | 3644.43 | 2961.1 | 81.25% | 2961.1 | 81.25% | 3644.43
| бюджет МО | 273.25 | 221.96 | 180.34 | 81.25% | 180.34 | 81.25% | 221.96
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 100% | 12.95 | 98.85% | 13.1 | В 2018 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги. Закупка осуществляется в плановом режиме.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 100% | 12.95 | 98.85% | 13.1
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" (УУиРЖ) | 7927.2 | 15747.64 | 4201.38 | 26.68% | 4201.38 | 26.68% | 15747.64 | На 01.01.2018 участниками мероприятия числится 437 человек. С учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год субсидию на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 14 ветеранам боевых действий и 3 инвалидам. По состоянию на 01.12.2018: 5 ветеранам боевых действий перечислены субсидии на сумму 4 201,4 тыс. руб., 2 проекта постановлений о перечислении субсидий на сумму 1776,3 тыс. руб. находятся в стадии согласования структурными подразделениями Администрации города, 1 постановление о перечислении субсидии на сумму 888,2 тыс. руб. в стадии перечисления, 1 участник Мероприятия находятся в стадии заключения договора купли-продажи жилого помещения, 8 участникам Мероприятия субсидии будут перечислены по окончании процедуры государственной регистрации договоров на приобретенные жилые помещения и согласования соответствующих проектов постановлений. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2018 года.
| федеральный бюджет | 7927.2 | 15747.64 | 4201.38 | 26.68% | 4201.38 | 26.68% | 15747.64
бюджет ХМАО - Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | 4139.8 | 3420.09 | 3420.09 | 100% | 3420.09 | 100% | 3420.09 | ДАиГ: По состоянию на 01.01.2018 на учете состоит 2 человека из числа ветеранов Великой Отечественной войны и лиц приравненных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По итогам аукциона, состоявшегося 27.03.2018 года, заключен муниципальный контракт на сумму 1 834,65 тыс.руб. (1 565,1 тыс.руб. - фед.ср-ва; 269,55 тыс.руб. - ср-ва окруж.бюджета), оплата произведена. По итогам аукциона, состоявшегося 24.04.2018, заключен муниципальный контракт на сумму 1 585,4 тыс.руб. (фед.ср-ва), жилые помещения оформлены в муниципальную собственность, оплата произведена.
| федеральный бюджет | 3170.9 | 3150.54 | 3150.54 | 100% | 3150.54 | 100% | 3150.54
| бюджет ХМАО - Югры | 968.9 | 269.55 | 269.55 | 100% | 269.55 | 100% | 269.55
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с отсутствием на 01.01.2018 участников подпрограммы, бюджетные ассигнования до муниципального образования не доведены.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
12. | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды; 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; 4. Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 304025.6 | 286373.03 | 169601.28 | 59.22% | 167857.76 | 58.62% | 285361.26 | ДГХ: В рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения", на основании соглашения между Администрацией города Сургута и ДЖККиЭ ХМАО-Югры от 28.03.2018 № 3-Согл 2018 за счет средств субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, выполнен капитальный ремонт объектов коммунального комплекса: - "Магистральные сети водопровода по ул. Дзержинского участок от ж/д 7/3 до ул. Республики" (СГМУП "Горводоканал" заключен контракт с ООО "Градос". Ведется оформление документов для оплаты. - "Тепломагистраль № 4 от УТ-1-3ТК16 до ЦТП № 6 в микрорайоне А. Участок 3 ТК15а от точки врезки в существующую сеть до 3 ТК 16" (СГМУП «Городские тепловые сети» заключен контракт с ООО "Сибстройтеплоремонт". Ведется оформление документов для оплаты. В рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланированы: - возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Субсидия носит заявительный характер. Заключено соглашение с АО "Сжиженный газ Север" от 26.04.2018 № 19 на предоставление из бюджета города за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года субсидии на сумму 6 643,21 тыс.руб. Предоставлена субсидия за январь-сентябрь в сумме 4 342,48 тыс.руб. - оплачены расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия в сумме 2,6 тыс.рублей. В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики": 1) установлено 106 шт. приборов учета ГХВС в муниципальных квартирах, 2 шт. ИПУ ГХВС в муниципальной комнате по заявлению нанимателя. 2) установлено 30 шт. электросчетчиков в общежитиях, выполненные работы будут оплачены до конца текущего финансового года; 3) выполнены работы по ремонту автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии в трех учреждениях - МБДОУ № 27 "Микки-Маус", МБУ СП СШ "Виктория", МБОУ СОШ № 46 ( на сумму 436,73 тыс.руб. ( МК от 01.10.2018 № МК-76-18 с ООО Участок № 1 "Запсибснабкомплект"); 4) заключен муниципальный контракт от 08.10.2018 № МК-86-18 с ООО Участок № 1 "Запсибснабкомплект" на выполнение работ по ремонту автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии на сумму 4 478,99 тыс.руб., срок выполнения работ в течение 60 календарных дней с даты заключения МК, оплата за выполненные работы будет произведена до конца текущего финансового года; 5) заключен МК 206/18 от 26.09.2018 на сумму 193,3 тыс.руб на выполнение работ по замене оконных блоков (ул. Энгельса, 8) от 10.09.2018. Работы выполнены на сумму 171,23 тыс.руб. (МКУ "ХЭУ") 6) заключен контракт с ООО "Югра-Сервис" от 27.08.2018 № 192/18 на проектные работы по замене ПУ теплоэнергии на сумму 58,9 тыс.руб.. Работы выполнены на сумму 58,9 тыс.руб. (МКУ "ХЭУ") 7) конкурсная документация на выполнение работ по установке ИПУ ХГВС (18 шт.) в нежилых помещениях муниципальной собственности размещена на портале АЦК "МЗ" в ЕИС 17.10.2018. Электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе. Повторно закупка не размещена, заявка возвращена УМЗ без рассмотрения в связи с длительностью проведения торгов и выполнения работ. Планируется процедура заключения прямого договора (КУИ). 7) Предприятиями города за счет собственных средств выполнены ПИР, реконструкция котельной № 9 с заменой на автоматизированную котельную установленной мощностью 7МВт, благоустройство территории котельной № 9, техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами на 19 объектах. Выполняются работы по реконструкции водоводов по объектам "Водовод до ЦТП-61 мкр.25", "Магистральные сети водоснабжения ул. Крылова, ул. Привокзальная", "Сооружение водовод (Водовод от ВК-23 по ул. Геологической до ВК-3 по ул. Мелик-Карамова)", "Сети водоснабжения от ВК-2 по ул. Геологической до 9ТК126", "Водовод по пр.Пролетарский (от ул. Геологической до ул.Югорской)", протяжённостью 413 пог.м. 8) В рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" выполнены работы по благоустройству 16 дворовых территорий многоквартирных домов в г. Сургуте. Ведется приемка исполнительной документации. Направлены заявки от 19.10.2018, 24.10.2018 на перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидии по 11 адресам. УППЭК: Работы по капитальному строительству Сквера в мкр-не 31 выполнены в полном объеме (устройство твердого покрытия из тротуарной плитки; из резиновой крошки; устройство бордюра, подстилающих и выравнивающих слоев из асфальтобетона под резиновое покрытие детских игровых площадок; ограждение спортивной многофункциональной площадки; монтаж ограждения многофункциональной спортивной площадки; установлено детское игровое оборудование, газон и создание цветников, посадка кустарника; монтаж малых архитектурных форм; устройство лестницы). Заявка на перечисление денежных средств с приложением всех необходимых документов сформированы, размещены на сайте ГИС ЖК, направлены в профильный департамент ХМАО. Ожидаемое неисполнение в размере 1 011,77 тыс.рублей обусловлено экономией, сложившейся: - 59,56 тыс.руб. - по факту выполненных работ в части устройства твердого покрытия объекта "Сквер в мк-не 31"(УППЭК); - 102,04 тыс.руб. - по факту выполненных работ в части устройства ливневой канализациио объекта "Сквер в мк-не 31"(УППЭК); - 671,36 тыс.руб. - по факту выполненных работ в части видеонаблюдения объекта "Сквер в мк-не 31" (УППЭК); - 122,30 тыс.руб. - при проверке сметной стоимости по замене оконных блоков (ул. Энгельса, 8) (МКУ "ХЭУ"); - 22,01 тыс.руб. - по факту выполненных работ по замене оконных блоков (ул. Энгельса, 8) (МКУ "ХЭУ"); - 23,47 тыс.руб. - по итогам конкурса на выполнение проектных работ по замене ПУ теплоэнергии (МКУ "ХЭУ"); - 0,17 тыс.руб. - при проверке сметной стоимости на выполнение проектных работ по замене ПУ теплоэнергии (МКУ "ХЭУ"); -10,86 тыс.руб. - при проверке сметной стоимости работ по установке ИПУ ХГВС в нежилых помещениях муниципальной собственности (КУИ).
| федеральный бюджет | 18110.4 | 18110.4 | 8052.83 | 44.47% | 8052.83 | 44.47% | 17885.5
| бюджет ХМАО-Югры | 79892.1 | 79882.3 | 24878.53 | 31.14% | 23135.01 | 28.96% | 79357.55
| бюджет МО | 15577.08 | 15912.34 | 4837.17 | 30.4% | 4837.17 | 30.4% | 15650.22
бюджет МО сверх соглашения
| привлечённые средства | 190446.02 | 172467.99 | 131832.75 | 76.44% | 131832.75 | 76.44% | 172467.99
13. | Государственная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 6. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма; 7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа победителям конкурсов муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в области создания условий для деятельности народных дружин) | 36453.16 | 37826.75 | 26496.98 | 70.05% | 25874.88 | 68.4% | 37427.77 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. По состоянию на 01.12.2018 произведена выплата заработной платы за январь-октябрь и первую половину ноября 2018 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение текущего года. За счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации оплата услуг почтовой связи, поставка конвертов, бумаги и услуги СМИ по печати производилась по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов в течение отчетного года. Ожидаемое неисполнение в размере 398,98 тыс.рублей обусловлено экономией, сложившейся по "факту" на основании актов выполненных работ по печати списков присяжных заседателей. 2. В рамках реализации государственной программы заключены соглашения от 22.03.2018 № 15, от 26.03.2018 № 40, от 28.03.2018 № 02 о предоставлении субсидии в 2018 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Заключены контракты, договоры на техническое обслуживание и модернизацию АПК "Безопасный город", приобретение расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники и конвертального оборудования АПК "Безопасный город", услуги электроэнергии, услуги по личному страхованию жизни и здоровья народных дружинников, рассылку постановлений, приобретение бумаги, удостоверений народных дружинников и вкладышей к ним, приобретение ПО "Ангел", поставку и ввод в эксплуатацию цифровых видеокамер на объектах АПК "Безопасный город". Произведена выплата материального стимулирования 103 гражданам, являющимся членами народных дружин. Заключен договор № 42 от 20.06.2018 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета автономного округа победителям конкурсов муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в области создания условий для деятельности народных дружин. Средства будут направлены на материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин. АГ(ДК): В рамках государственной программы заключено соглашение от 23.03.2018 № 27 о предоставлении субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма. Реализован городской молодежный проект "Среда Обитания" (Проведение игры КВН на Кубок Главы города запланировано на ноябрь 2018 года), Проведение VI слета активистов в сфере первичной профилактики запланировано на декабрь 2018 года. Проведены городские мероприятия в рамках молодежного проекта "Среда обитания" фестиваль КВН и городского молодежного проекта "Вожатые Сургута" молодежный фестиваль "Легкий город", городского молодежного проекта "PROфилактика" молодежный форум "Революция тела". Бюджетные ассигнования будут использованы до конца 2018 года.
| федеральный бюджет | 446.3 | 446.3 | 47.32 | 10.6% | 47.32 | 10.6% | 47.32
| бюджет ХМАО-Югры | 21304.9 | 22113.9 | 14745.49 | 66.68% | 14123.39 | 63.87% | 22113.9
| бюджет МО | 3295.91 | 3018.41 | 1429.75 | 47.37% | 1429.75 | 47.37% | 3018.41
| бюджет МО сверх соглашения | 11406.05 | 12248.14 | 10274.42 | 83.89% | 10274.42 | 83.89% | 12248.14
привлечённые средства
14. | Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
федеральный бюджет
бюджет ХМАО-Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
15. | Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 252.2 | 261.8 | 261.8 | 100% | 261.8 | 100% | 261.8 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Произведены расходы по выплате заработной платы, а также по поставке бумаги и конвертов.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 252.2 | 261.8 | 261.8 | 100% | 261.8 | 100% | 261.8
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
16. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства). | 243955.92 | 282794.83 | 205624.14 | 72.71% | 205624.14 | 72.71% | 282794.83 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от 20.12.2017 № 78. За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг производятся расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета произведена оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2018 года. 2. В рамках реализации мероприятий программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства №11 от 06.04.2018 и №11/1 от 05.04.2018. Планируется проведение основных мероприятий: - создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности; - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность в социальной сфере; - развитие инновационного и молодежного предпринимательства. С июня проводится работа по приему заявлений на возмещение затрат, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства, в частности социальному предпринимательству и субъектам, осуществляющим социально значимые виды деятельности. На 01.12.2018 года 40 предпринимателям выплачена субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства. Проведен ежегодный городской конкурс "Предприниматель года", образовательный курс для субъектов малого и среднего предпринимательства "Основы ведения предпринимательской деятельности", изготовлен и поставлен имиджевый мобильный стенд.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 224499.2 | 261388.7 | 191940.8 | 73.43% | 191940.8 | 73.43% | 261388.7
| бюджет МО | 12237.34 | 14178.93 | 12121.33 | 85.49% | 12121.33 | 85.49% | 14178.93
| бюджет МО сверх соглашения | 7219.38 | 7227.2 | 1562.01 | 21.61% | 1562.01 | 21.61% | 7227.2
привлечённые средства
17. | Государственная программа «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 690117.95 | 763266.74 | 424265.45 | 55.59% | 424265.45 | 55.59% | 745599.59 | ДГХ: Заключен муниципальный контракт от 08.09.2017 № 48-ГХ с АО "АВТОДОРСТРОЙ" на ремонт автомобильных дорог на сумму 385 814,21 тыс.руб. общей площадью 157,93 тыс.кв.м., из них средства окружного бюджета 366 523,50 тыс.руб., средства городского бюджета 19 290,71 тыс.руб. Отремонтировано 157 929,9 м2 автомобильных дорог; Заключен муниципальный контракт от 23.07.2018 №44-ГХ с ООО "Дорстройиндустрия" на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Грибоедова (участок от Грибоедовской развязки в сторону ул. Крылова) на сумму 1 923,21 тыс.руб., общей площадью834,9 кв.м., из них средства окружного бюджета 1 825,48 тыс.руб., средства городского бюджета 97,73 тыс.руб. Отремонтировано 834,9 м2. Производится оплата выполненных работ. ДАиГ: В рамках реализации данной программы ведется строительство объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" Заключен муниципальный контракт № 08/2017 от 25.10.2017 на выполнение работ по строительству объекта с ООО СК "ЮВиС". Цена контракта 678 069,2 тыс.руб., из них на строительство дорог 353 727,7 тыс. руб. Предусмотрено на 2018 год 302 360,95 тыс.руб., в том числе 287 242,9 тыс.руб. за счет средств окружного бюджета, 15 118,05 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Срок выполнения работ по 30 июня 2019 года. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - июль 2019 года. За сентябрь- октябрь 2018 г. выполнено и принято работ на сумму 167 800,4 тыс.руб. Оплата будет произведена в декабре 2018 года после утверждения муниципальной программы (с учетом внесения изменений в части доводенных в сентябре 2018 года дополнительных средств субсидии). За ноябрь принято работ на сумму 30 399,7 тыс.руб. Оплата будет произведена в декабре 2018 года. Общая готовность по объекту - 77,8%, по дороге - 68,0 %
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 655610.4 | 725103.4 | 395081.66 | 54.49% | 395081.66 | 54.49% | 708319.61
| бюджет МО | 34507.55 | 38163.34 | 29183.79 | 76.47% | 29183.79 | 76.47% | 37279.98
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
20. | Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Реализация мероприятий не запланирована
федеральный бюджет
бюджет ХМАО-Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
21. | Государственная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
22. | Государственная программа «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
25. | Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
26. | Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.) | 34548.5 | 35674.18 | 31358.64 | 87.9% | 30488.6 | 85.46% | 35674.18 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. По состоянию на 01.12.2018 произведена выплата заработной платы за январь - октябрь и первую половину ноября месяца 2018 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов.
| федеральный бюджет | 30806 | 31863.1 | 28190.06 | 88.47% | 28190.06 | 88.47% | 31863.1
| бюджет ХМАО-Югры | 3742.5 | 3742.5 | 3100 | 82.83% | 2229.96 | 59.58% | 3742.5
| бюджет МО |  | 68.58 | 68.58 | 100% | 68.58 | 100% | 68.58
бюджет МО сверх соглашения
27. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
28. | Государственная программа "Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована