ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 - 2020 ГОДЫ, ПОСВЯЩЕННЫХ

ПРОВЕДЕНИЮ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение** |
| **I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми** |
| 1.1. | Продление Югорского семейного капитала на период проведения Десятилетия детства | после принятия решения на федеральном уровне о продлении и развитии программы материнского (семейного) капитала | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депсоцразвития Югры, автономный округ) | государственная программа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года № 421-п (далее - государственная программа «Социальная поддержка жителей Югры») | принятие Закона автономного округа «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 октября 2011 года № 100-оз «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;сохранение тенденции увеличения численности многодетных семей в автономном округе | Законом автономного округа от 27.04.2018 № 41-оз «О внесении изменений в отдельные Законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам предоставления мер социальной поддержки» продлено действие Югорского семейного капитала в отношении семей, у которых третий и последующие дети родятся в период с 01.01.2019 по 31.12.2021 |
| **II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства** |
| 2.1. | Государственная поддержка физическим лицам и общественным организациям на создание на базе организаций профессионального и высшего образования комнат дневного пребывания по присмотру и уходу за детьми для студентов, обучающихся по очной форме, по итогам конкурсного отбора по направлению «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» на предоставление гранта в номинации «Молодые семьи» | июнь2018 года | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа автономного округа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года № 413-п (далее - государственная программа «Развитие образования») | обеспечение государственной поддержкой в форме гранта по итогам конкурсного отбора по направлению «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» в номинации «Молодые семьи», физических лиц и общественных организаций - победителей такого конкурсного отбора, планирующих создание на базе организаций профессионального и высшего образования комнат дневного пребывания по присмотру и уходу за детьми для студентов, обучающихся по очной форме, общим объемом до 250,0 тыс. руб. ежегодно | В период с февраля по март 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.04.2014 № 148-п проведен конкурс молодежных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Конкурс). Конкурс проходил по 14 направлениям, в том числе по направлению «Молодые семьи». В 2018 году поддержка оказана проектам «Добрый семейный фестиваль» (100000 рублей), «Центр раннего развития детей «Сова» (50000 рублей), «Центр поддержки матери и ребенка «Материнство\_Club» (40000 рублей).2 – 3 июня 2018 года, г. Ханты-Мансийск, театр кукол (РЦ «Лангал») состоялся «Добрый семейный фестиваль» – площадка для полезного и активного проведения семейных выходных.В рамках программы фестиваля проведены следующие мероприятия: 1. Ярмарка детской одежды и товаров бывших в употреблении, но сохранивших внешний вид;2. Ярмарка товаров и изделий ручной работы;3. Семейная фотозона;4. Мастер-классы по направлениям handmade;5. Развлекательная детская программа;6. Турнир по настольному хоккею среди пап и сыновей;7. Семинары, тренинги, встречи и т.п.;8. Буккроссинг;9. Детская зона: настольные игры, игрушки, «мастерилки».Участниками фестиваля стали молодые семьи, семьи города, многодетные семьи, беременные женщины, мамы (папы), воспитывающие детей без папы (мамы). Количество участников более 500 человек. Количество посетивших мастер-классы - не менее 100 человек. Количество посетивших лекции - не менее 100 человек.  |
| **III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей** |
| 3.1. | Организация обучения родителей основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья - компетентные родители», направленной на повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | без финансирования | обучение не менее 50% родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций автономного округа основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья - компетентные родители» к концу 2019 - 2020 учебного года | В 2017/2018 учебном году во всех образовательных организациях автономного округа продолжена работа по реализации программы повышения квалификации педагогических работников сферы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская семья – компетентные родители». Обучение проходит в форме открытых лекций, тренингов, мастер-классов по основам детской психологии, педагогике и установлению благополучных детско-родительских отношений (охват родительской общественности составил 217 784 человека) |
| 3.2. | Хоровой фестиваль «Пасхальные хоровые Ассамблеи», День славянской письменности и культуры | май2018 года | Депкультуры Югры,бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного округа «Сургутский колледж русской культурыим. А.С. Знаменского»(далее - Сургутский колледж им. А.С. Знаменского) | государственная программа «Развитие культуры и туризма» | увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 1000 человек ежегодно | Мероприятие состоялось в период с 8 апреля по 24 мая 2018 года. В празднике приняли участие более 500 исполнителей. В рамках концерта состоялось награждение хора «Ангельский Собор» (г. Сургут) - лауреата гран-при Интернет-конкурса хоровых коллективов в рамках XVI Пасхальных хоровых ассамблей. Общее количество участников мероприятия – 1 139 человек |
| 3.3. | Пресс-туры с участием юнкоров и участников детских телестудий по объектам окружных детских учреждений культуры, образования, спорта, социальной защиты | июнь2018 года | Департамент общественных и внешних связей Югры,автономное учреждение автономного округа «Центр «Открытый регион» (далее - Центр «Открытый регион»),Депсоцразвития Югры,Депкультуры Югры,Депспорта Югры | государственные программы:«Развитие гражданского общества»,«Социальная поддержка жителей Югры»,«Развитие образования»,«Развитие культуры и туризма»,«Развитие физической культуры и спорта» | повышение уровня информированности родителей об услугах, предоставляемых семьям с детьми | 28.06.2018 ОТРК «Югра» провела этимологический пресс-тур с участием 10 юных корреспондентов программы «Твое ТВ». Юнкоры побывали в учреждениях культуры д. Лямина Сургутского района, на протоке Байбалаковская Ханты-Мансийского района. Они узнавали, как появляются названия городов и посёлков, рек и улиц, что означают названия местных праздников.Информирование родителей об услугах, предоставляемых семьям с детьми объектами детских учреждений культуры, образования, спорта, социальной защиты, расположенными на территории автономного округа, осуществляется на родительских собраниях, информационных стендах, через средства массовой информации |
| 3.4. | Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» | ежеквартально 2018 год | Депкультуры Югры,бюджетное учреждение автономного округа «Государственный художественный музей» (далее - Государственный художественный музей) | государственная программа «Развитие культуры и туризма» | проведение не менее 4 мероприятий ежегодно, планируемое количество посетителей - не менее 800 человек ежегодно | Проведены 2 мероприятия, участие в которых приняли 235 человек (дети вместе с родителями). В программу мероприятия входят мастер-классы, рисовальный класс, квесты, игры, просмотр мультфильмов, викторина |
| 3.6. | Организация и проведение окружного конкурса «Семья - основа государства» | март - апрель2018 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальная поддержка жителей Югры» | формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, выявление и общественное признание социально успешных и активных семей, проживающих в автономном округе, количество участников - не менее 100 семей ежегодно |  В период февраль – апрель 2018 года проведен конкурс «Семья - основа государства».Цель Конкурса - укрепление и развитие института семьи, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, выявление и общественное признание социально успешных и активных семей.В конкурсе участвовали семьи, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Конкурсной комиссией рассмотрены 229 конкурсных работ, поступивших от семей из 20 муниципальных образований автономного округа, по четырем номинациям: «Все в твоих руках», «Счастье жить в семье», «Хочу делать добро», «Я горжусь своей семьей».В каждой номинации определены победители и призеры, которыми стали 14 семей.Итоги конкурса размещены:на сайте Депсоцразвития Югры (http://www.depsr.admhmao.ru/), вкладка «Конкурсы» – «Конкурс «Семья – основа государства» – «2018 год» - «Положение о Конкурсе Семья – основа государства в 2018 году»;на портале «Перспективное детство Югры» (http://pdugra.ru/), вкладка «Демографическая и семейная политика» - «Конкурсы и мероприятия» - «Результаты».Победители и призеры Конкурса награждены Дипломами.Участники Конкурса, не ставшие победителями, получили свидетельства участников |
| 3.8. | Предоставление тематической грантовой поддержки на проведение региональных мероприятий общественными организациями автономного округа: «Ответственное родительство», «Фестиваль отцов», «Фестиваль колясок», семейный фестиваль «Благовест», форум «Югра многодетная» | декабрь 2018 года | Депсоцразвития Югры,Депобразования Югры  | государственные программы «Социальная поддержка жителей Югры»;«Развитие образования» | Формирование традиции по проведению в автономном округе региональных мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей | Депсоцразвития Югры предоставлена грантовая поддержка на проведение социально значимых мероприятий социально ориентированным некоммерческим организациям: Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья» (далее - НГОО «Молодая семья»); региональной ассоциации по обеспечению социально-культурного развития подрастающего поколения «Попечитель» (далее – РА по ОСКР ПП «Попечитель). В 1 полугодии 2018 года организованы и проведены:**7 апреля 2018 года** во Дворце Искусств города Нижневартовска организовано и проведен **Региональный семейный фестиваль «Благовест**». Организатор Форума: НГОО «Молодая семья». В фестивале приняли участие 2000 человек из городов Нефтеюганск, Сургут, Лангепас, Мегион, Нефтеюганского и Нижневартовского районов.В рамках программы фестиваля проведены мероприятия: концерт (демонстрация творческого потенциала семей, семейных увлечений);выставка (демонстрация творческих работ семейных клубов НГОО «Молодая семья»: одежда для младенцев, обережные куклы, предметы быта, использовавшиеся в уходе за детьми в IX, начале XX веках);ярмарка (демонстрация техник изготовления собственными руками изделий для детей (игрушки, посуда, аксессуары для одежды), проведение мастер–классов);семинар на тему «В помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации»;круглый стол на тему «Технологии работы с семьями в условиях некоммерческих объединений»;площадка по информированию семей о мерах поддержки семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в том числе о поддержки семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Также были проведены семейные игры на ловкость, смекалку, скорость и силу по методике Андрея Каримова. Работали игровые зоны и аниматоры муниципального бюджетного учреждения «Дворец Искусств» (город Нижневартовск).**22 мая 2018 года** на базе муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» состоялся **I** **региональный форум «Югра многодетная».** Организатор Форума: РА по ОСКР ПП «Попечитель В форуме приняли участие 114 человек: 70 участников из 11 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 23 партнера, 21 спикер 5 проектных сессий. Программа форума включала в себя:1. Креативное развивающее пространство, где были организованы:консультационные локации с индивидуальными экспресс-консультациями семейного психолога, детского психолога, детского врача-кардиолога, детского врача-эндокринолога, визажиста и профессионального тренера;образовательные локации для детей и взрослых: выездной музей сердца и мастер-класс по реанимации сердца, мастер-класс по детскому техническому творчеству и робототехнике, мастер-класс по мультипликации, выставка-презентация книг для детей и взрослых;творческие локации: лаборатория декоратора и флориста, игровая зона для детей, мастер-класс по изготовлению детского театра, тематическая фотозона.2. Содержательные сессии форума:* «Семейная политика детвосбережения»;
* «Родительство 21 века. Что надо знать и уметь современному родителю, чтобы помочь своему ребенку?!»;
* «Отцовское воспитание»;
* «Семейный университет»;
* «Удивительные мамы».

Форум «Югра многодетная» прошел в Югре впервые. В дальнейшем планируется проводить ежегодно. Данное мероприятие направлено на содержательную поддержку многодетных семей, формирование семейных ценностей, что способствует популяризации идеи больших и успешных семей и, как следствие, влияет на повышение уровня демографии в регионе.**В июне 2018 года** впервые в округе состоялся **региональный Фестиваль колясок Югры**. По улицам 23 городов и поселений округа прошли более 120 молодых семей, перевоплотив детские коляски в настоящее произведения искусства: детские корабли, цветочные композиции, импровизированные музыкальные установки и сказочные персонажи. После окончания фестиваля фотографии участников были выложены на сайт «Фестиваль колясок Югры» http://kolyaska-fest.ru/, где организовано он-лайн голосование за лучшее оформление детской коляски. Участие в он-дайн голосовании приняли 2 700 жителей округа. Лидер голосования – семья Савченко из города Нижневартовска. Фестиваль колясок Югры объединяет поколения, повышает значение семейных ценностей в обществе, популизирует идею счастливого материнства. |
| 3.9. | Предоставление государственной поддержки общественным организациям и иным некоммерческим объединениям по направлению «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» | декабрь 2018 года | Депсоцравития Югры | государственная программа «Социальная поддержка жителей Югры» | Популяризация семейных ценностей | По направлению «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» Депсоцразвития Югры предоставлена грантовая поддержка 3 социально ориентированным организациям 4 мероприятий. Общий объем средств составляет 1 350 тыс. руб.**4-5 мая 2018 года** в городе Нефтеюганске на базе Центра культурных и социальных программ «Империя» состоялось награждение победителей **IV Регионального творческого конкурса замещающих семей «Когда сердца живут одной судьбой»**, который стартовал 30 марта 2018 года. Организатор конкурса: Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Замещающая семья» из города Нижневартовска.Номинации конкурса: «Семейный альбом», «Семейная мастерская», «Художественное творчество – голос и музыка», «Художественное творчество – хореография».В конкурсе приняли участие 44 замещающие семьи из 18 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, участниками торжественного награждения стали 75 человек. Также для замещающих семей в городе Нефтеюганске была предусмотрена культурная программа: посещение концерта хореографического отделения детской школы искусств в Культурном центре «Обь», «Музея реки Обь», участие в мастер-классе по изготовление русских кукол.Региональный творческий конкурс замещающих семей «Когда сердца живут одной судьбой» проводится ежегодно, предлагает приемным детям и замещающим родителям раскрыть свои таланты. Совместное семейное творчество дает возможность выстроить и гармонизировать детско-родительские отношения; сохраняет традиционные семейные ценности и традиции; выступает гарантом профилактики вторичного сиротства, возвратов детей в учреждения, безнадзорности и беспризорности.Информация о проведении еще 3 мероприятий отражена в п. 3.8 настоящей таблицы |
| **V. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей** |
| **5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования** |
| 5.1.1 | Тиражирование успешных практик по ранней профориентации дошкольников с целью формирования конкретно-наглядных представлений о мире профессий в соответствующей предметно-развивающей среде | май 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | бюджеты муниципальных образований автономного округа | создание центров ранней профориентации, функционирующих в формате «Город мастеров «Мастерславль», центров активности, направленных на освоение и развитие базовых навыков в области проектирования и моделирования объектов у детей дошкольного возраста, не менее чем в 20% организаций дошкольного образования автономного округа | Созданы центры активности, направленные на освоение и развитие базовых навыков в области проектирования и моделирования объектов у детей дошкольного возраста. Реализуется во всех дошкольных образовательных учреждениях Белоярского района |
| 5.1.2 | Реализация Концепции «Шахматное образование» | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования»,государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | введение к концу 2019 - 2020 учебного года шахматного образования в 100% организациях дошкольного и общего образования | Концепция была представлена к общественному обсуждению на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры и утверждена совместным приказом от 30.06.2017 № 1066/196.Предмет «Шахматы» введен в основную образовательную программу с сентября 2016 года. Введение предмета «Шахматы» одобрено школьными Управляющими Советами. В настоящее время предмет «Шахматы» введен в основную образовательную программу за счет часов, формируемых участниками образовательного процесса со 2 по 7 класс, в первом классе предмет реализуется за счет обязательных к посещению часов внеурочной деятельности в рамках требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 100% образовательных организаций.В 8-11 классах занятия по шахматам проводятся в рамках занятий по программам дополнительного образования (кружки, факультативы, спецкурсы, секции и т. д.).Охват обучающихся, которые изучают предмет «Шахматы» составляет 130 494 человека (в 2017 году - 110 088 человек).В первом квартале 2018 года проведены 7 мероприятий. Количество участников составило 328 человек из 22 муниципальных образований автономного округа:командный Интернет-турнир по блицу среди общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Группа «А»); командный Интернет-турнир по блицу среди общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Группа «В»);командный Интернет-турнир по блицу среди обучающихся профессиональных образовательных организацийХанты-Мансийского автономного округа – Югры; сеанс одновременной игры;турнир по быстрым шахматам в рамках празднования Дня защиты детей;мастер-класс по шахматам;открытый командный Интернет-турнир сборных муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по активным шахматам |
| **5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования** |
| **5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий** |  |
| 5.3.1. | Введение курса внеурочной деятельности «Самопознание», направленного на формирование у обучающихся начальной школы представления об общечеловеческих ценностях, углубление знаний о нравственных качествах личности | май2018 года | Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа "Развитие образования",текущее финансирование деятельности образовательных организаций | 100% охват обучающихся 1 - 4 классов, включенных в обучение по программе, к концу 2019 - 2020 учебного года | Введение курса внеурочной деятельности «Самопознание» запланировано в 2018-2019 учебном году во всех общеобразовательных организациях муниципальных образований автономного округа.В общеобразовательных организациях Березовского района введен курс «Самопознание», охват обучающихся 1-4 классов, включенных в обучение по программе составляет 1 537 человек.В Октябрьском районе осуществляют работу две пилотные региональные площадки по апробации учебно-методических комплексов профориентационной работы на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» пгт. Талинка и муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» |
| 5.3.2. | Введение курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов», направленного на формирование психологической стабильности, гражданственности и личной ответственности у обучающихся основной школы | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования», текущее финансирование деятельности образовательных организаций | 100% охват обучающихся 5 - 9 классов, включенных в обучение по программе, к концу 2019 - 2020 года | Введение курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов» запланировано в 2018-2019 учебном году во всех общеобразовательных организациях автономного округа.В общеобразовательных организациях Березовского район введен курс «Я принимаю вызов», охват обучающихся 5-9 классов, включенных в обучение по программе составляет 1 710 человек |
| 5.3.3. | Создание в общеобразовательных организациях условий для двигательной активности обучающихся в образовательном процессе | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования», текущее финансирование образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | к концу 2020 года не менее чем в 50% общеобразовательных организаций автономного округа будут созданы условия для двигательной активности, в том числе зоны физической активности и естественных движений (в холлах и коридорах образовательных организаций), обеспечивающие обучающимся возможность заниматься игровыми подвижными видами деятельности (теннисные столы, игровые стенды, зоны ритмики и танца) в период отдыха (перемены); ежедневно в течение учебного времени будет организовано проведение общешкольных (общеклассных) физкультурных перемен, часов двигательной активности, проводимых совместно с педагогическими работниками | Во всех общеобразовательных организациях автономного округа созданы условия для двигательной активности, в том числе зоны физической активности и естественных движений (в холлах и коридорах образовательных организаций), обеспечивающие обучающимся возможность заниматься игровыми подвижными видами деятельности (теннисные столы, игровые стенды, зоны ритмики и танца) в период отдыха (перемены); ежедневно в течение учебного времени организовано проведение общешкольных (общеклассных) физкультурных перемен (физминуток), часов двигательной активности, проводимых совместно с педагогическими работниками |
| 5.3.4. | Формирование, развитие и закрепление культурно-гигиенических навыков и навыков культуры здорового питания у обучающихся организаций дошкольного и общего образования | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры,общественные советы при органах местного самоуправления,осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций(по согласованию) | текущее финансирование образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | к концу 2019 - 2020 года в каждой образовательной организации общего и дошкольного образования с учетом возрастных особенностей детей будут реализованы программы, направленные на формирование культуры здорового питания, информационно-просветительскую работу с родителями;привлечение родительской общественности к контролю за организацией в образовательных организациях, полноценного и сбалансированного по основным пищевым веществам питания, обеспечивающего нормальный рост и развитие детского организма, оказывающего существенное влияние на резистентность и иммунитет ребенка по отношению к различным заболеваниям, повышающего его работоспособность и выносливость, способствующего оптимальному нервно-психическому развитию | Во всех дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций автономного округа реализуются программы, направленные на формирование культуры здорового питания, информационно-просветительскую работу с родителями. Родители принимают участие в процессе контролирования организации полноценного, сбалансированного питания, обеспечивающего нормальный рост и развитие детского организма, оказывающего существенное влияние на резистентность и иммунитет ребенка по отношению к различным заболеваниям, повышающего его работоспособность и выносливость, способствующего оптимальному нервно-психическому развитию.Информация о необходимости соблюдения правил гигиены размещена на информационных стендах, в «Уголках здоровья» (в группах дошкольных образовательных учреждений, классах и при входе в обеденные залы школьных столовых) |
| **5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей** |
| 5.4.1. | Введение программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций автономного округа | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления,(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования», текущее финансирование деятельности образовательных организаций(без дополнительного финансирования) | к концу 2019 - 2020 учебного года 100% обучающихся дошкольных образовательных организаций и 1 - 4 классов общеобразовательных организаций будут включены в обучение по программе | Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработан приказ от 18.04.2017 № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в соответствии с которым программа «Социокультурные истоки» введена в общеобразовательных организациях, расположенных на территории автономного округа в основную образовательную программу за счет часов внеурочной деятельности с 1 сентября 2017 года.По данным мониторинга введения программы «Социокультурные истоки в образовательную программу общеобразовательной организации», охват обучающихся из 22 муниципальных образований составляет:с 1 по 4 классы - 65 399 человек (или 55% от общего количества обучающихся);с 5 по 7 классы – 35 822 человек (или 38% от общего количества обучающихся);с 8 по 9 классы – 11 873 человек (или 13% от общего количества обучающихся) |
| **VI. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей** |
| 6.1. | Ежегодная Межрегиональная детско-юношеская научно-практическая конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» | март2018 года | Депкультуры Югрыбюджетное учреждение автономного округа «Центр народных художественных промыслов и ремесел» | государственная программа «Развитие культуры и туризма» | увеличение количества детей до 2000 человек ежегодно, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;развитие детско-юношеского движения по сохранению традиционных художественных промыслов и ремесел | Конференция состоялась в период с 29 по 30 марта 2018 года, в которой приняли участие школьники из 13 населенных пунктов автономного округа. Всего на Конференции представлены 127 докладов и сообщений (127 участников), проведены 99 мастер-классов, мероприятия Конференции посетили 3 312 человек.В 2018 году возросло количество участников в средней возрастной группе (11-14 лет) на 25% |
| 6.2. | Проведение окружного фестиваля творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Созвездие» | март2018 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальная поддержка жителей Югры» | развитие творческого потенциала детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В период с 23 по 25 марта 2018 года в городе Ханты-Мансийске состоялся XVI окружной фестиваль творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие».Фестиваль направлен на укрепление духовно**-**нравственного, художественного воспитания, пропаганду здорового образа жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям, а также на привлечение внимания государственных, общественных организаций, благотворительных фондов, деятелей культуры и искусства, широкой общественности Ханты – Мансийского автономного округа – Югры к проблемам детей**-**сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В 2018 году фестиваль «Созвездие» приурочен к объявленному в Югре Году гражданского согласия.В Фестивале приняли участие 40 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет: воспитанники бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Нижневартовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Няганский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Сергинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», а также несовершеннолетние, воспитывающиеся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей из муниципальных образований городов Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани и Октябрьского района.Фестиваль проводился в двух возрастных группах:1 группа – дети в возрасте от 6 до 12 лет;2 группа – дети в возрасте от 13 до 17 лет.Участники Фестиваля приняли участие в следующих номинациях:«Вокальная»;«Театральная»;«Инструментальная»;«Хореографическая»;«Мода»;«Литературная».Победители и участники фестиваля награждены подарками и грамотами |
| 6.3. | Творческая мастерская «Большая перемена» (мастер-классы в области театрального дела, хореографии, сценической речи, по итогам создается творческий проект) | июнь2018 года | Депкультуры Югры,автономное учреждение автономного округа «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» (далее - Югра-Классик) | государственная программа «Развитие культуры и туризма» | увеличение количества детей и молодежи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 100 человек ежегодно | Мероприятие состоялось в период с 13 по 29 июня 2018 года. Количество участников составило 115 человек. В рамках мероприятия прошли мастер-классы в области актерского мастерства, сценической речи и движения. Отчетный показ состоялся в виде открытого урока и показа этюдов |
| 6.13. | Окружные детские творческие конкурсы и мероприятия в области музыкального искусства: |  | Депкультуры Югры | государственная программа «Развитие культуры и туризма» | ежегодное увеличение охвата детей до 1400 человек, развивающих музыкально-творческие способности, с целью воспитания музыкально-эстетического чувства и восприятия;создание условий для выявления и поддержки одаренных детей в сфере культуры и искусства |  |
| конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»; | март2020 года | Сургутский музыкальный колледж |  |
| конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах; | март2018 года | Сургутский музыкальный колледж | Проведение конкурсов перенесено на ноябрь 2018 года |
| конкурс инструменталь-ного исполнительства имени А.С. Знаменского | февраль2018 года | Сургутский колледжим. А.С. Знаменского | Конкурс состоялся 22-24 февраля 2018 года. Количество участников составило 173 человека |
| 6.14. | Окружные детские творческие конкурсы и мероприятия в области изобразительного искусства: |  | Депкультуры Югры | государственная программа "Развитие культуры и туризма" | ежегодное увеличение количества детей до 800 человек, развивающих творческие способности, с целью воспитания эстетического чувства и восприятия;выявление и поощрение талантливых детей автономного округа |  |
| интернет-конкурс детского рисунка «Радуга Югры» для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; | май2018 года | Окружной дом народного творчества | Конкурс состоялся в период с 22 января по 31 мая 2018 года.В мероприятии приняли участие 608 детей из 19 муниципальных образований автономного округа. Художественные работы участники конкурса представили в номинациях: «Герои легенд, преданий, сказаний, былин и др.», «Народные сказки», «Народные традиции, обычаи и обряды», «Народные праздники» |
| ежегодный заочный окружной конкурс «Мой мир: Семья, Югра и Я» | июль2018 года | Государственный художественный музей | Окружной конкурс «Мой мир: Семья, Югра и Я» состоялся 27.06. 2018. Участие в конкуре приняли 135 человек из 12 муниципальных образований автономного округа. По итогам конкурса организована выставка, открытие которой было приурочено ко Дню любви, семьи и верности |
| **VII. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма** |
| 7.1. | Слет юных натуралистов при проведении летнего Форум-центра автономного округа | июнь - август 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Региональный молодежный центр,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | количество участников - не менее 50 детей ежегодно | В период с 16 по 25 июня 2018 года в палаточном лагере «Летний Форум центр», организованном на базе автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр», проведена оздоровительная смена с охватом 67 детей по двум направлениям:  «Техническая смена» в рамках образовательного процесса детского технопарка «Кванториум». Цель проведения смены - увеличение охвата детей, занятых инженерно-техническим творчеством, профессиональная ориентация школьников;«Патриотическая смена». Цель проведения - развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, в том числе кадетского движения, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
| 7.3. | Организация и проведение летнего Форум-центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | июнь - август 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Региональный молодежный центр,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа "Развитие образования",бюджеты муниципальных образований автономного округа | развитие образовательного и творческого потенциала личности, формирование у детей и молодежи основ гражданско-патриотического воспитания, навыков здорового образа жизни, занятия, физической культурой, спортом, туризмом с ежегодным охватом не менее 400 человек | В летний период 2018 года на базе автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр» организована деятельность палаточного лагеря «Летний Форум центр» с планируемым охватом 405 детей.В рамках деятельности лагеря предусмотрено проведение следующих профильных смен:техническая смена в рамках образовательного процесса детского технопарка «Кванториум»;патриотическая смена;туристско-краеведческая смена «Юнтур»;комплексная социально-культурная программа творческой направленности «Креативный город»;комплексная социально - культурная программа добровольческой направленности«Добрые люди»;профильная лагерная смена лидерской направленности «Мания развития» |
| **VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности** |
| 8.1. | Тиражирование успешных практик формирования (создания) образовательными организациями позитивного контента в социальных сетях, в том числе формируемых с привлечением детей; создания и продвижения школьных групп в сети ВКонтакте и освещение важных для детей новостей | май2018 года | Ассоциация детских и молодежных объединений автономного округа,органы местного самоуправления(по согласованию) | текущее финансирование деятельности образовательных организаций(без дополнительного финансирования) | формирование информационного контента в социальных сетях я при непосредственном участии обучающихся не менее чем в 50% образовательных организаций автономного округа к концу 2019 - 2020 учебного года | Создана региональная группа РДШ-ХМАО в социальной сети Вконтакте, в которой образовательные организации размещают свои новостные сообщения. В каждой из школ на официальном сайте размещена информация об РДШ, на официальном сайте департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры тоже имеется актуальная информация о мероприятиях, реализуемых региональным отделением. Свои актуальные новости школы публикуют своих группах в социальной сети в ВК, ряд организаций открыли свой Ютуб-канал.Проект «Голос РДШ» вошел в топ-100 лучших практик конкурса «Вектор детство», а практика реализации совместного проекта с ОТРК «Югра» «ТвоеТВ» школьникам рассказывать о интересующих их событиях от первого лица на окружном телеканале |
| 8.4. | Освидетельствование пляжей на предмет соответствия предъявляемым требованиям по обеспечению безопасности населения, в том числе детей | июнь2018 года | Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию), | без финансирования | исключение нарушений обеспечения безопасности детей | Освидетельствованы 15 пляжей общего пользования, из них 2 – в детских оздоровительных лагерях (советский район – 06.06.2018, Кондинский район – 27.06.2018) |
| 8.5. | Акция «Месяц безопасного Интернета» | март - апрель 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | Количество участников - не менее 60% обучающихся образовательных организаций автономного округа ежегодно | В период с 1 по 8 июня 2018 года проведена Акция «Безопасный Интернет – детям!». В рамках акции прошли уроки безопасного интернета для обучающихся, открытые лекции для родителей по вопросам обеспечения информационной безопасности, вебинары Лиги безопасного Интернета для педагогических работников и родителей, акции «Белый интернет» и др. Всего в акции приняли участие: 48 274 обучающихся всех образовательных организаций;5 723 преподавателя; 34 121 родитель или законный представитель;35 020 интернет-пользователя |
| 8.6. | Соревнования, мастер-классы, викторины, тренинги по направлению робототехника, информационная безопасность при проведении Международного IT - Форума с участием стран БРИКС и ШОС | июнь2018 года | Депинформтехнологий Югры | государственная программа автономного округа «Информационное общество» | вовлечение детей в активную познавательную деятельность с применением информационных и коммуникационных технологий;выявление и развитие талантливых детей в области информационных технологий;проведение не менее 3 мероприятий с участием не менее 300 детей ежегодно | В рамках десятого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС были организованы и проведены следующие мероприятия, в которых приняли участие более 500 детей:Викторины («IT-Викторина», «Шахматы», «Машина времени», «Информационные технологии в геологии и нефтегазовой промышленности», «Технотест»), демонстрация проектов (по робототехнике и научных проектов школьников Югры), квест-игра «Госуслуги для населения», мастер-классы («Рисование 3D ручкой», «Солнечная энергия», «Сборка и запуск ракет на твердом топливе», «Обучение шахматам с использованием IT-технологий»), соревнования (соревнования в области информационной безопасности «UGRA CTF - 2018», «Проектирование браузерной игры», «Конкурс решения шахматных задач», «Ракета+») |
| **IX. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства** |
| 9.1. | Распространение в автономном округе опыта города Югорска по реализации технологии адресной поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, по принципу «Равный – Равному», направленную на профилактику социально опасных явлений в обществе и продвижение идеи здорового образа жизни | май 2018 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальная поддержка жителей Югры» | размещение технологии на портале «Перспективное детство Югры», направление методических писем в управление социальной защиты населения Депсоцразвития Югры для использования технологии в работе | Технология адресной поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, по принципу «Равный – Равному», направленная на профилактику социально опасных явлений в обществе и продвижение идеи здорового образа жизни размещена на портале «Перспективное детство Югры» в разделе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| 9.7. | Разработка комплекса арт-терапевтических мероприятий в области искусства для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Искусство без границ» | ежеквартально 2018 год | Депкультуры Югры,Государственный художественный музей | государственная программа «Развитие культуры и туризма» | психологическая реабилитация детей с ограниченными возможностями средствами арт-терапии и музейной среды. Планируемое количество мероприятий - не менее 4 ежегодно, количество посетителей - не менее 40 человек ежегодно (не менее 12 мероприятий, не менее 120 человек за весь планируемый период 2018 - 2020 годы) | Проведены 16 мероприятий (музейные занятия, мастер-классы, тематические экскурсии) для 91 ребенка в возрасте до 16 лет.Участие в мероприятиях принимают дети, посещающие бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», учащиеся казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», члены Ханты-Мансийской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| **X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей** |
| 10.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером | май2018 года | Депсоцразвития Югры,Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Социальная поддержка жителей Югры»,государственная программа «Развитие образования» | проведение не менее 200 мероприятий на площадях и улицах городов и поселков автономного округа, 1500 тематических родительских собраний, конкурсов сочинений среди детей автономного округа | 17 мая 2018 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошли мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия, с целью мотивирования несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) обращения за помощью в трудных жизненных ситуациях на общероссийский детский телефон доверия.В рамках проведённых мероприятий среди несовершеннолетних и их родителей распространены 28 483 листовки о деятельности детского телефона доверия.В рамках празднования Международного Дня детского телефона доверия 17.05.2018 на основании приказа автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»» от 24.03.2017 № 81-о с 05.04.2018 по 30.04.2018 проведены конкурсы:конкурс на лучший детский коллаж по теме: «Детский телефон доверия для…»;конкурс на лучшую детскую историю по теме: «Телефон доверия – как я его вижу…».В конкурсах приняли участие 558 детей и подростков в возрасте с 7 до 18 лет.С целью повышения активности в решении психологических проблем и повышения уровня информированности детей и подростков о работе Детского телефона доверия, 17 мая 2018 года, психологом Охочинской Н.С., проведены занятия на тему: «Доверие это…» в двух классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. Ханты-Мансийска (приняли активное участие 56 обучающихся 8-х классов).Совместно с учреждением социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» в рамках деятельности единого общероссийского детского телефона доверия в марте 2018 года проведена акция по теме: «Не дай себя в обиду!». В указанный период на линию детского телефона доверия при Институте развития образования поступили 10 обращений от подростков (всего за 1 полугодие поступили 38 обращений по проблеме отношений со сверстниками) |
| 10.3. | Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям | июнь2018 года | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры,Депспорта Югры,Департамент внутренней политики автономного округа (далее - Депполитики Югры), органы местного самоуправления(по согласованию) | без финансирования | повышение уровня правовой грамотности ежегодно не менее 50 тысяч детей, их родителей, законных представителей;формирование у подрастающего поколения навыков грамотного поведения в различных жизненных ситуациях | Органами опеки и попечительства муниципальных образований автономного округа в период проведения мероприятий, связанных с празднованием Международного дня защиты детей организованы:пункты правового консультирования и просвещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, опекунов, попечителей, приемных родителей, а также граждан, выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью;выездные приемы в сельских поселениях муниципальных районов;телефоны «горячей линии». С целью получения консультирования в рамках указанного мероприятия обратились: 220 опекунов, попечителей, приемных родителей, 51 несовершеннолетний подопечный, 23 гражданина, выразивших желание принять детей на воспитание в свою семью, 5 граждан, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  За юридической помощью в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты, детей обратились 725 граждан. Общий охват участников массовых мероприятий по правовому просвещению составило 28 937 человек.В 1 полугодии 2018 года обращения в учреждения спорта, подведомственные Депспорта Югры, не поступали.На сайтах и на информационных стендах подведомственных Депспорта Югры учреждений «Югорская шахматная академия», «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» размещены рекламно-информационные материалы, подготовленные Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Права детей»; «Права ребенка»; «Как предотвратить жестокое обращение с ребенком»; «Если тебе сложно – просто позвони». Ссылки на сайты «Я – родитель» и «Перспективное детство Югры» размещены на сайтах «Центра адаптивного спорта», «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва».На сайте Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе «Новости» размещалась информация о возможности предоставления бесплатной правовой помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и их родителям, а также их законным представителям, опекунам и усыновителям, а также лицам, желающим усыновить детей-сирот и контактная информация сотрудников Департамента.1 июня 2018 года в день проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей сотрудниками Департамента по телефонам были проконсультированы 5граждан из них: многодетные родители - 2; родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет в неполных семьях - 2; лица, желающие усыновить детей-сирот - 1.Всем гражданам даны соответствующие разъяснения и рекомендации, трое граждан были направлены для получения бесплатной юридической помощи к адвокатам.По вопросу применения норм законодательства, регулирующего вопросы предоставления бесплатной юридической помощи по телефону проконсультировано 4 адвокатов |
| **XI. Публичные мероприятия** |
| 11.1. | Окружной проект«С папой в армию» | март2018 года | Депобразования и молодежи Югры,автономное учреждение автономного округа «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»(далее - Центр военно-патриотического воспитания) | государственная программа "Развитие образования" | создание условий для получения необходимых знаний и умений по начальной военной и физической подготовке к службе в Вооруженных Силах России | С 15 по 17 февраля 2018 года проведен ежегодный конкурс «С папой в армию». Целью данного конкурса является создание условий для получения необходимых знаний и умений по начальной военной и физической подготовке к службе в Вооруженных силах России с участием подростков в возрасте от 12 до 17 лет и их отцов или законных представителей. Общее количество участников составило 27 человек |
| 11.2. | Всероссийский День посадки леса в автономном округе Югре | май2018 года | Депнедра и природных ресурсов Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | привлеченные спонсорские средства | повышение уровня гражданской ответственности детей, воспитание бережного отношения к одному из главных богатств страны - Российскому лесу, популяризации профессий работников леса;посадка и посев культур, создание кедровых садов, припоселковых кедровников | Исполнено 02.06.2018.В мероприятии приняли участие более 1700 человек, высажены более 10 000 штук посадочного материала на территории 30,79 га. Участие в мероприятии приняли: Департамент недропользования природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и подведомственные учреждения;муниципальные образования;школы и школьные лесничества; организации и предприятия автономного округа |
| 11.3. | Окружные соревнования среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию),Управление Государственной инспекции Безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - Управление ГИБДД УМВД России по автономному округу)(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования», бюджеты муниципальных образований автономного округа | участие команд из муниципальных образований автономного округа в соревнованиях, направленных на формирование навыков безопасного поведения на дорогах ежегодно;направление команды-победителя на Всероссийские соревнования | С 11 по 13 апреля в городе Ханты-Мансийске состоялись Окружные соревнование среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018» (далее – Соревнования). Соревнования проводились с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, формирования культуры здорового образа жизни. Всего в соревнованиях приняли участие 19 муниципалитетов автономного округа.Победителем Соревнований стало муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», город Сургут |
| 11.4. | Бал лучших выпускников Югры | июнь2018 года | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа "Развитие образования" | участие не менее 50 лучших выпускников Югры ежегодно в торжественной церемонии вручения медалей "За особые успехи в учении" | В целях поощрения лучших выпускников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 19 июня 2018 года в КТЦ «Югра-Классик» прошел «Бал лучших выпускников Югры».Для участия в мероприятии приглашены выпускники 11 классов текущего учебного года из числа обладателей золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении», которые также являются победителями и призерами региональных этапов всероссийской олимпиады школьников, охват мероприятия – 88 человек |
| 11.15. | Детские программные мероприятия при проведении Международной акции «Ночь музеев» | май 2018 года | Депкультуры Югры,Государственный художественный музей | государственная программа "Развитие культуры и туризма" | увеличение количества детей до 200 человек ежегодно, повышение культурного уровня детей и молодежи | Мероприятие состоялось 19 мая 2018 года. В программу Ночи музеев вошли творческие мастер-классы и рисовальный класс, в которых приняли участие 585 детей |
| 11.16. | Детские программные мероприятия при проведении Всероссийской акции «Библионочь» | апрель2018 года | Депкультуры Югры,Государственная библиотека Югры | государственная программа "Развитие культуры и туризма" | количество участников информационно-познавательных, творческих мероприятий в рамках проведения акции - не менее 500 человек | Всероссийская акция состоялась в Государственной библиотеке Югры 21 апреля 2018 года.В акции приняли участие 923 человека, из них 650 детей |
| **XII. Развитие социального волонтерства** |
| 12.1. | Создание при Комиссии Общественной палаты Югры по вопросам семейной политики экспертного совета по вопросам семьи и детства | январь2018 года | Общественная палата Югры(по согласованию) | без финансирования | рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов государственной семейной политики | В экспертный совет по вопросам семьи и детства при Комиссии Общественной палаты Югры по вопросам семейной политики включены представители общественных организаций:региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Родительский комитет Югры»;региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многодетная семья и семья с ребенком инвалидом»;региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Замещающая семья»;Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья»;Региональной общественной благотворительной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «С Верой, Надеждой, Любовью»;Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» |
| 12.2. | Разработка и утверждение «дорожной карты» развития добровольчества в Югре | февраль2018 года | Общественная палата Югры(по согласованию) | без финансирования | формирование плана мероприятий по развитию добровольчества в Югре и межведомственного взаимодействия | По рекомендациям Общественной палаты Югры Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в настоящее время разрабатывается «Дорожная карта» развития добровольчества в Югре |
| 12.3. | Формирование регионального и муниципальных штабов по развитию социального добровольчества в Югре | февраль - март2018 года | Общественная палата Югры(по согласованию) | без финансирования | создание окружного штаба по развитию добровольчества в Югре | Вопрос формирования регионального и муниципальных штабов по развитию социального добровольчества в автономном округе был рассмотрен на пленарном заседании Общественной палаты Югры 15.05.2018 по теме «Год добровольчества – вызовы, возможности, задачи».Общественной палатой Югры сформирован региональный штаб, в состав которого вошли представители муниципальных штабов |
| **XIII. Организационные мероприятия** |
| 13.1. | Включение специального раздела о ходе реализации основных мероприятий плана в рамках Десятилетия детства в ежегодный доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | апрель2018 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальная поддержка жителей» | внесение изменений в распоряжение Правительства автономного округа от 22 декабря 2012 года № 776-рп «О правилах подготовки доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | Распоряжением Правительства автономного округа от 02.03.2018 № 89-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 №776-рп «О правилах подготовки доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» включен специальный раздел о ходе реализации основных мероприятий плана в рамках Десятилетия детства в ежегодный доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» |
| 13.2. | Создание в окружных и муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства», а также рубрики на портале «Открытый регион – Югра» для родителей (со ссылкой на интернет-портал «Я – родитель») | март2018 года | Департамент общественных и внешних связей Югры,органы местного самоуправления(по согласованию),муниципальные средства массовой информации(по согласованию),Центр "Открытый регион" | государственная программа "Развитие гражданского общества" | повышение доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми | Руководителям СМИ направлено письмо (от 17.01.2018 № 11-исх-182) с рекомендацией создания постоянной рубрики или раздела для размещения материалов, посвященных Десятилетию детства.В первом полугодии в окружных и муниципальных СМИ размещены 465 материалов по данной тематики, в том числе 53 – в печатных, 398 – в Интернет-СМИ, на телеканалах – 14.В газете «Новости Югры» с февраля 2018 года выходят тематические 4-х полосные выпуски «Десятилетие детства».В газете «Местное время» тематические материалы выходят в рубриках «Под знаком детства» и «Территория детства». Редакция газеты «Сургутская трибуна» получила грант на реализацию проекта «На ПАРТАле», в рамках которого с июня по ноябрь 2018 года в газете выйдет 24 полосы с публикацией на портале ugra-news.ru Помимо публикаций редакция организует социальные акции и актуальные мероприятия. Одно из них – городской шахматно-шашечный турнир дошкольников. В региональных и муниципальных средствах массовой информации действует система сотрудничества с юнкорами. Так, редакция детских программ АУ «ОТРК «Югра» активно сотрудничает с детскими студиями округа: проводит мастер-классы по журналистике, сюжеты юнкоров из муниципальных образований региона включаются в детские программы телеканала «Югра».Согласно госзаданию с 16 февраля 2018 года запланированы 32 выпуска программы «Твоё ТВ» с работой в социальных сетях. Хронометраж одного выпуска - 13 минут. В программе задействованы юнкоры из всех муниципальных образований Югры по 4 направлениям: ТВ- студии (при телекомпаниях), школьное телевидение, школьное радио, школьные газеты. В социальной сети «ВКонтакте» создана группа детской студии ОТРК «Югра». Газета «Сургутская трибуна» выступает партнером ежегодного конкурса «Юнкор года», оказывает информационную и экспертную поддержку.Объединенная редакция газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2018 году продолжает реализацию проекта «Юный корреспондент». В Белоярском и Березовском районах организовано обучение школьников основам журналистики, фотодела, написанию газетных текстов на национальных языках с переводом на русский. На портале «Открытый регион – Югра» создан раздел «Родителям» со ссылкой на портал «Я – родитель» |