Отчет о реализации

 вектора «Экология» направления «Жизнеобеспечение»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

за 2018 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора - повышение уровня комфортности городской среды.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- увеличение площади зеленых насаждений;

- повышение качества управления отходами;

- повышение уровня экологической культуры населения;

- общественная экспертиза наиболее значимых проектов, реализуемых на территории города;

- чистка и благоустройство водоемов.

Раздел II. Анализ достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел III. Анализ реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов плана реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенной оценки можно сделать следующий вывод:

Прирост на 0,67 % к фактическим данным 2017 года значения общего индекса по вектору «Экология» позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора по повышению уровня комфортности городской среды.

Результативность и эффективность достижения стратегической цели и задач по вектору «Экология» существенно зависят от некоторых рисков и объема полномочий управления по природопользованию и экологии.

Основной фактор риска – снижение объемов финансирования на реализацию мероприятий, реализуемых управлением по природопользованию и экологии, а также значительное количество изменений законодательства, что, в конечном итоге, может привести к ряду неблагоприятных последствий, в частности:

1. Уменьшение объема строительства объектов благоустройства благоустроенных территорий.
2. Возникновение проблем в системе сбора, вывоза, утилизации твёрдых коммунальных отходов, образующихся в результате жизнедеятельности города.
3. Снижение уровня экологической культуры населения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к отчетуо реализации вектора "Экология" направления "Жизнеобеспечение" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 годаза 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут  |
| № п/п | Частные показатели | Факт 2016 год | Факт 2017 год | Факт 2018 год | Прирост (%) | План 2030 год(по состоянию на 31.12.2029) | Пояснения (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей) |
| 1. | Направление "Жизнеобеспечение" |   |   |   |   |   |   |
| **1.1.** | Вектор "Экология", % | **41** | **82** | **82,67** | **0,67** | **100** |  |
| 1.1.1. | Удовлетворенность населения экологической ситуацией, % | 34 | 71,17 | **58,19** | **-18,24** | 95 | Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведенного МКУ "Наш город" в 2018 году |
| **1.1.2.** | Индекс экологичности городской среды, % | **76** | **78** | **77** | **-1,28** | **100** |   |
| 1.1.2.1. | Доля микрорайонов, имеющих рекреационную зону (парк, сквер - для застроенных территорий) в соответствии с нормами градостроительного проектирования, в общем числе микрорайонов, % | 70 | 70 | **70** | **0** | 77,9 |   |
| 1.1.2.2. | Количество (площадь) обустроенных рекреационных зон (парков, скверов) на территории микрорайонов города, ед. | 46 | 47 | 47 | **0** | 53 |   |
| 1.1.2.3. | Доля обеспеченности объектов жилого фонда, социальной инфраструктуры контейнерными площадками, оборудованными в соответствии с действующим законодательством (СанПиН, РД и др.), % | 40 | 50 | **50** | **0** | **100** |   |
| 1.1.2.4. | Обеспеченность территорий общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, набережные и т.п.) урнами, контейнерами в соответствии с действующими нормами, % | 90 | 90 | **90** | **0** | **100** |   |
| 1.1.2.5. | Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га | 453,52 | 454,14 | 454,14 | **0** | положительная динамика |   |
| 1.1.2.6. | Площадь содержания объектов благоустройства (парки, скверы, набережные), га | 169,57 | 170,19 | 170,19 | **0** | 202 |   |
| 1.1.2.7. | Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, кв. м на 1 человека | 13,0 | 13,01 | 12,2 | **-6,23** | 18 | Значение показателя рассчитывается исходя из площади озелененных территорий общего пользования и количества городского населения. Отклонение обусловлено увеличением отведенной под застройку площади городских территорий, занятых зелеными насаждениями, при постоянном увеличении численности населения. В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01.-89\*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" обеспеченность озелененными территориями общего пользования (без учета городских лесов) для крупных городов (с населением более 250 тыс. чел.) должна составлять не менее 10 кв.м на человека |
| **1.1.3.** | Индекс интенсивности работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду | **21** | **94** | **94** | **0** | **100** |  |
| 1.1.3.2. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города, % | 35 | 75 | 75 | **0** | 80 |   |
| **1.1.4.** | Индекс интенсивности формирования системы охраны окружающей среды, % | **26** | **73** | **77** | **5,48** | **100** |   |
| 1.1.4.2. | Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, млн. рублей | 44,8 | 58,7 | 61,20 | **4,26** | положительная динамика |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к отчету о реализации вектора "Экология" направления "Жизнеобеспечение" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 годаза 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2018 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта (мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Фактическиесроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) | Исполнение в отчетномгоду(тыс. руб.) | В том числе по источникам финансового обеспечения | Информация об исполнении (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации) |
| бюджетные | внебюджетные |   |
|   |
| 4.3. | По вектору "Экология" |   |   |   |   |   |   |
| 4.3.1.2. | Микрорайон 44 |   |   |   |   |   |   |
| 4.3.1.2.1.1. | Обустройство парка  | 2018-2022 |  -  |  - |  - |  - | В 2018 году обустройство не начато в связи с отсутствием финансирования на разработку проектно-сметной документации |
| 4.3.1.4. | Микрорайон 38 |   |   |   |   |   |   |
| 4.3.1.4.1.1. | Обустройство парка  | 2018-2022 | 2018 | 13 027,63 | 0 | 13 027,63 | В 2018 году, в рамках соглашения о взаимодействии по обустройству парка в 38 микрорайоне города Сургута за счет средств ООО «Сибпромстрой-Югория», от 29.08.2017г., выполнено обустройство части земельного участка площадью 2,1 га, расположенного в 38 микрорайоне. В рамках выполненного благоустройства обустроены дорожки, установлены лавочки, урны, проложена линия освещения. |
| 4.3.3.1 | Микрорайон 31 |   |   |   |   |   |   |
| 4.3.3.1.1.1 | Обустройство парка  | 2015-2022 | 2015-2018 | 29 127,14 | 29 127,14 | 0 | В 2018 году выполнены работы: - завершение устройства дорожно-тропиночной сети сквера;- устройство детских-игровых площадок с резиновым покрытием и установкой игрового оборудования;- устройство многофункциональной спортивной площадки с резиновым покрытием и установкой уличных тренажеров;- завершение работ по устройству системы водоотведения с установкой дождеприемных колодцев;- установка малых архитектурных форм (урны, скамьи, вазоны);- озеленение территории сквера, включая посадку деревьев, кустарников, создание газона и цветников.Осуществлен строительный контроль за производством СМР |
| 4.3.4.1.1. | Расширение полигона твердых бытовых отходов в городе Сургуте | 2015-2017 | 2013-2015 |  - |  - |  - | Объект сдан в эксплуатацию в 2015 году |
| 4.3.4.1.2. | Строительство комплексного межмуниципального полигона ТКО, в том числе: строительство мусоросортировочного завода;строительство мини-завода по переработке бытовых и промышленных отходов | 2018-2022 | 2018-2022 |  - |  - |  - | В границах муниципального образования городской округ город Сургут утвержденным генеральным планом города предусмотрено размещение объекта регионального значения: комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов и объектов местного значения: мини-завод по переработке бытовых и промышленных отходов и мусоросортировочный завод.На предполагаемом месте размещения указанных объектов образован земельный участок с кадастровым номером 86:03:0030402:2713 с видом разрешенного использования: для строительства объекта «Комплексный полигон по утилизации и переработке отходов».В настоящее время данный земельный участок правами третьих лиц не обременен.В 2018 году Администрацией города проведены мероприятия, направленные на уточнение необходимых границ части земельного участка, подходящих для строительства объекта «Комплексный межмуниципальный полигон твёрдых коммунальных отходов для города Сургута, поселений Сургутского района». Данные мероприятия позволят перейти к скорейшей реализации данного проекта без лишних затрат. |
| 4.3.4.1.3. | Строительство полигонов для утилизации снега | 2015-2030 |  -  |  - |  - |  - | Все земельные участки, утвержденные Генеральным планом для размещения снежных масс переданы частным инвесторам. Использование бюджетных средств не предусмотрено. |
| 4.3.5. | Обеспечение объектов социальной инфраструктуры контейнерными площадками, оборудованными в соответствии с действующим законодательством | 2015-2030 | 2014-2018 | 99,68 | 99,68 |  - | Реализация мероприятия по сбору, вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, объектов культуры, молодёжной политики и спорта, а также МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» позволила оптимизировать процесс сбора и вывоза отходов, улучшить эстетический вид контейнеров для сбора отходов и усилить контроль в области обращения с отходами на территории города. |
| 4.3.6. | Обеспечение территорий общего пользования урнами, контейнерами для сбора мусора в соответствии с действующими нормативами | 2018-2022 | 2018-2022 | 1 433,24 | 1 433,24 |  - | Проектирование объектов благоустройства осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами, поэтому территории общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, набережные и т.п.), находящиеся на содержании МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности" полностью обеспечены урнами и контейнерами. |
| 4.3.7. | Повышение качества сбора, вывоза, утилизации отходов на территории города | 2015-2030 | 2014-2017 |  - |  - |  - | С целью повышения качества предоставления услуг и реализации единой политики в области обращения с отходами Администрацией города Сургута заключен долгосрочный муниципальный контракт № 0187300006514001782\_47043 от 29.12.2014 года «Оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов от муниципальных учреждений образования, культуры и МКУ «ХЭУ». Реализация данного мероприятия позволила оптимизировать процесс сбора и вывоза отходов, улучшить эстетический вид контейнеров для сбора отходов и усилить контроль в области обращения с отходами на территории города. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.8. | Общегородская акция "Чистый город" | 2015-2030 | 2015-2030 |  - |  - |  - | В период с 21 апреля по 30 июня 2018 года проведена общегородская акция «Чистый город». В рамках акции организованы мероприятия по санитарной очистке и благоустройству городских территорий. Участие приняли структурные подразделения Администрации города и подведомственные им учреждения, предприятия, депутаты Думы города Сургута, а также инициативные и неравнодушные жители города.С конца апреля активно шла работа по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий. Приведены в порядок территории общего пользования, дворовые территории города, парки и скверы. В рамках акции проведено 1510 субботников по санитарной очистке городских территорий, собрано 4000 куб. метров мусора. Общая площадь очищенной территории более 380 га. Непосредственно при участии Администрации города Сургута организовано 48 субботников, в которых приняли участие более 5 000 человек. Крупные градообразующие предприятия также активно продолжили работу по приведению в порядок улиц города, скверов, парков, набережной города. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |