СОГЛАСОВАНО:

Отчет

о реализации вектора «Жилищно-коммунальное хозяйство»

направления «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

за 2018 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – безаварийное, надежное, своевременное предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, улучшение качества автомобильных дорог, своевременное обеспечение мест захоронения.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- снижение издержек производства коммунальных услуг за счёт модернизации инженерной инфраструктуры города и развития государственно-частного партнёрства;

- создание комфортных условий для проживания в многоквартирных домах и ликвидация ветхих, аварийных и непригодных для проживания домов;

- улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог, совершенствование процесса управления транспортными потоками (грузо- и пассажироперевозками);

- строительство кладбища для увеличения мест захоронения и обеспечение экологической безопасности территории города и населения.

Раздел II. Анализ достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел III. Анализ реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Прирост на 4 % к фактическим данным 2017 года значения общего индекса по вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство» позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора по безаварийному, надежному, своевременному предоставлению коммунальных услуг и повышению их качества, улучшению качества автомобильных дорог, своевременному обеспечению мест захоронения.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «ЖКХ»

направления «Жизнеобеспечение» за 2018 год

Анализ   
достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Факт  2016 | Факт  2017 | Факт  отчетный год (2018) | Прирост  (%) | План  2030 год  (по состоянию на 31.12.2029) | Пояснения  (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей) |
| Направление "Жизнеобеспечение" |  |  |  |  |  |  |
| Вектор "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 39 | 42 | 46 | 4 | 100 | Положительная динамика обусловлена перевыполнением значений индексов интенсивности работы с ветхим и аварийным жилым фондом и изменения протяженности и качества дорожной сети |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. Удовлетворенность населения уровнем работы ЖКХ (%), в том, числе: | 48,5 | 75,05 | 67,84 | - 7,21 | 63 | Показатель сформирован по результатам социологических исследований, проведенных МКУ «Наш город» |
| 32.1 организацией транспортного обслуживания населения, % | 49,72 | 69,51 | 59,80 | - 9,71 | 60 | Снижение обусловлено ростом отрицательных оценок респондентов по показателям, отражающим продолжительность ожидания поездки и количеством людей в салоне в часы «пик» (теснота) |
| 32.2. качеством автодорог, % | 45,50 | 53,45 | 52,33 | -1,12 | 70 | Снижение обусловлено ростом отрицательных оценок респондентов по показателю, отражающему качеству содержания не только автомобильных дорог общего пользования местного значения, но и проездов, расположенных на придомовых территориях |
| 32.3. качеством теплоснабжения, % | 42,16 | 80,73 | 72,75 | - 7,98 | 70 | Снижение обусловлено ростом некорректностью перечня вопросов в опросе населения. В отсутствие положительного прироста плановое значение показателя к 2030 году достигнуто |
| 32.4. качеством водоснабжения, % | 43,63 | 83,07 | 72,95 | - 10,12 | 70 | Снижение обусловлено некорректностью перечня вопросов в опросе населения. В отсутствие положительного прироста плановое значение показателя к 2030 году достигнуто |
| 32.5. качеством электроснабжения, % | 42,4 | 89,12 | 76,87 | - 12,25 | 100 | Снижение обусловлено некорректностью перечня вопросов в опросе населения |
| 32.6. качеством газоснабжения, % | 68,37 | 74,45 | 72,33 | - 2,12 | 10 | Снижение обусловлено некорректностью перечня вопросов в опросе населения. В отсутствие положительного прироста плановое значение показателя к 2030 году достигнуто |
| 33. Индекс интенсивности работы с ветхим и аварийным жилым фондом | 35 | 42 | 56 | 14 | 100 | Перевыполнение показателей обусловлено расселением и сносом большего количества домов и строений |
| 33.1. Удельный вес ветхого, непригодного, аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда, % | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | Отсутствие прироста обусловлено признанием в 2018 году жилых домов аварийными для проживания |
| 33.2. Количество домов, состоящих в реестре ветхого, аварийного жилищного фонда на конец отчетного года, ед. | 697 | 642 | 298 | 115,4 | 0 | Показатель с положительной динамикой к снижению |
| 34. Индекс интенсивности работы по обеспечению жильем нуждающихся граждан | 16 | 15 | 11 | -4 | 100 | Снижение обусловлено незначительным ростом числа семей, улучшивших жилищные условия в 2018 году |
| 34.1.Число семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 1888 | 1318 | 389 | -70,5 | 5000 | Снижение обусловлено отсутствием финансирования на приобретение жилых помещений для переселения граждан |
| 34.2. Число семей, состоящих на учете на получения жилья на конец года, ед. | 4309 | 4191 | 4164 | 0,6 | 1000 | Показатель с положительной динамикой к снижению |
| 34.3. Из общего числа семей, состоящих на учете, стоят в очереди 10 и более лет, ед. | 3832 | 3677 | 3557 | 3,4 | 1000 | Показатель с положительной динамикой к снижению |
| 35. Индекс изменения протяженности и качества дорожной сети | 67 | 70 | 71 | 1 | 100 | Положительная динамика в связи с вводом в эксплуатацию построенных автомобильных дорог |
| 35.1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 20,36 | 20,06 | 20,0 | 0,06 | 17,1 | Показатель с положительной динамикой к снижению |
| 35.2.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 266,7 | 266,7 | 268,2 | 0,6 | положительная динамика | Показатель имеет положительную динамику |

СОГЛАСОВАНО:

# Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Жилищно-коммунальное хозяйство» направления «Жизнеобеспечение» за 2018 год

# Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

# за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта  (мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии  с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии  с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Фактические  сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) | Исполнение в отчетном  году  (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансового обеспечения | | Информация  об исполнении  (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации) |
| бюджет | внебюджетные средства |
| 4. Направление "Жизнеобеспечение" |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Вектор "Жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. Коммунальный квартал 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.2. Микрорайон 43 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.3. Микрорайон 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.4. Микрорайон 42 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.1 Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.5. Микрорайон 41 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.5.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.6. Микрорайон Ж/Д |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.6.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.7 Микрорайон 44 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.7.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2017 |  |  |  |  | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.8 Коммунальный квартал 45 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.8.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.8.2. Развитие жилищного строительства | 2015-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.10 Микрорайон 39 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.10.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.11. Микрорайон 46 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.11.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.12. Микрорайон 38 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.12.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2017 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.1.12.2. Развитие жилищного строительства (снос строений, приспособленных для проживания) | 2015-2017 | 2016 | - | - | н/д | Мероприятие исполнено.  Освобождение земельного участка в микрорайоне 38 Сибпромстрой-Югория по Соглашению №1/17-10-3056/4 от 31.07.2014 |
| 4.1.2.1. Микрорайон 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2022 | 2017-2019 | 83 768,79944 | 83 768,79944 | - | Заключен МК № 08/2017 от 25.10.2017 на выполнение работ по строительству объекта «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З», Ориентировочный срок ввода объекта – июль 2019 года. В составе строительства объекта будут выполнены работы по строительству инженерных сетей для обеспечения микрорайона 35 и 35А. |
| 4.1.2.2. Микрорайон 35А |
| 4.1.2.2.1. Создание инженерной инфраструктуры |
| 4.1.2.3. Микрорайон 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.2.4. Микрорайон 51 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.4.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.3.1. Микрорайон 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1.2.Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов) | 2015-2017 | 2017 | - | - | н/д | Снесено 2 дома  Освобождение земельного участка в микрорайоне 1 и расселение граждан по Соглашению с ЗАО «Глобал-Сервис».  Освобождение земельного участка в микрорайоне 1 и расселение граждан по Соглашению с ОАО «Завод промышленных строительных деталей».  Расселение по распоряжению Администрации города от 31.01.2014 № 192 в установленный срок переселения и сноса домов |
| 4.1.3.2. Микрорайон 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.2.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2022 | - | - | - | - | Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры |
| 4.1.3.3. Микрорайон 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.3.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.3.4. Микрорайон 37 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.4.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2017 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.3.6. Микрорайон 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.6.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2017 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.3.7. Микрорайон 5А |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.7.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2022 | н/д | н/д | н/д | - | Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры |
| 4.1.3.8. Микрорайон 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.8.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.3.9. Пойма-1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.9.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.4. Центральный жилой район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.1. Микрорайон 17 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.4.2. Микрорайон 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.2.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.4.2.2. Развитие жилищного строительства | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.4.4. Микрорайон 20А |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.4.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2017 | 2015-2019 | 255 511,60586 | 255 511,60586 | - | Заключен МК с ООО "СОК" №03/2015 г. от 19.05.2015 г. Стоимость по МК- 423 126,00308 тыс. руб., срок выполнения работ - 30.09.2016 г. Готовность объекта - 50,4 %.  В ходе реализации муниципального контракта возникла необходимость выполнения подрядной организацией комплекса дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, проектно-сметной документацией, но необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию. Характер дополнительных работ таков, что они неразрывно связаны с основным комплексом работ и без их выполнения невозможно производство последующих работ. Кроме того, был выявлен ряд несоответствий графической и сметной частей рабочего проекта, так же влекущий за собой удорожание строительства. Указанные обстоятельства не позволили подрядной организации приобретать предусмотренные проектом строительные материалы и оборудование в пределах выделенных в рамках исполнения муниципального контракта финансовых средств. По соглашению сторон на основании соглашения о расторжении от 17.11.2016 г. МК № 03/2015 расторгнут. Корректировка проектно-сметной документации завершена. По дополнительному Соглашению №1 к договору №01/10/17 от 02.10.2017 г., заключенного проектной организацией ООО "ТрансКом" на проведение государственной экспертизы сметной документации, срок проведения работ до 19.01.2018 г. В соответствии с утвержденным бюджетом на 2018-2020 годы выполнение работ по завершению строительства объекта предусмотрено на 2019 год. |
| 4.1.4.5. Микрорайон 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.5.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.4.6. Микрорайон 7А |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.6.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2017 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.4.7. Микрорайон Центральный |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.7.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.4.8. ЦЖ1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.8.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.4.9. ЦЖ2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.9.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | 2016 | н/д | н/д | - | Работы по реконструкции ГКНС были выполнены в составе работ по строительству объекта «Объездная автомобильная дорога 1 "З", 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г.Сургуте» в рамках государственной программы автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» в 2016 году за счет средств окружного бюджета |
| 4.1.4.12. ЦЖ5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.12.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.4.12.2. Развитие жилищного строительства | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.4.13. ЦЖ6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.13.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.4.14. Ядро центра |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.14.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.5. Восточный жилой район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.1. Микрорайон 21 - 22 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.5.2. Микрорайон 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.2.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | н/д | н/д | - | Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры |
| 4.1.5.2.2. Развитие жилищного строительства | 2015-2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | Строительство жилого комплекса № 304, путем согласования акта о выборе ЗКЗАО ДСК-1 (Барсов ) по Договору аренды ЗУ;  Договор о развитии застроенной территории с ООО СибПромСтрой-Югория 17-10-3482/5 от 10.07.2015;  Распоряжение Администрации города Сургута № 192 от 31.01.2014 г. в установленный срок переселения и сноса домов;  Распоряжение Администрации № 128 от 05.02.2016 |
| 4.1.5.3. Микрорайон 26 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.3.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.5.3.2. Развитие жилищного строительства |  | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 4.1.5.5. Микрорайон 27А |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.5.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Геологической (4"В") до ул. Югорская (5"В") планируется выполнить в составе строительства объекта «Объездная автомобильная дорога 1"З". III пусковой комплекс (подъезд к улице Геологической)» за счет средств окружного бюджета. Проектные работы выполняются инвестором ООО «Северстрой». В АИП на 2018-2020 годы средства на строительство объекта не предусмотрены. |
| 4.1.5.5.2. Развитие жилищного строительства | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.5.6. Микрорайон 28 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.6.2. Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов) | 2015-2022 | 2015-2020 | 124 588,33 | 124 588,33 | - | Снесен 1 дом. Развитие застроенной территории по договору с ООО «СибПромСтрой-Югория» № 17-10-3459/5 от 17.06.2015 |
| 4.1.5.7. Микрорайон 29 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.7.2. Развитие жилищного строительства |  | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 4.1.6.1. Кв.30В |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.6.2. КК1А |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.2.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2017 | 2014 | 45 842,2867 | 45 842,2867 | - | Завершено строительство объекта «Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта. с увеличением диаметра)» за счет средств окружного и местного бюджетов в рамках МП «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах» |
| 4.1.6.4. КК6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.4.2. Развитие жилищного строительства |  | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 4.1.6.5. КК7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.5.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.6.6.2. Развитие жилищного строительства | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д |  |
| 4.1.6.7. Микрорайон 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.7.1.Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.6.7.2. Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов) | 2015-2017 | 2015-2018 | - | - | н/д | Освобождение земельного участка под жилищное строительство по Договору аренды земельного участка № 716 от 25.09.2006 с ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект». Переселение граждан предусмотрено на основании соглашения от 04.07.2016 № 01-37-138/16 «О взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории земельного участка микрорайона № 30 города Сургута», заключенного между Администрацией города и акционерным обществом «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами». |
| -расселение строений, ветхих и аварийных многоквартирных домов |  |  | 17 629,31 | 17 629,31 |  | В рамках муниципальной подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» расселено 23 строения |
| -снос аварийных и ветхих домов и строений |  |  | - | - |  | Снесено 24 строения |
| 4.1.6.8. Микрорайон 30А |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.8.1.Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2017 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.6.8.2. Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов) | 2015-2022 | 2015-2022 | - | - | н/д | Соглашение не заключено |
| 4.1.6.9. Микрорайон 31А |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.9.1.Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2017 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.6.10. Микрорайон 31Б |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.10.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.6.13. Микрорайон 34 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.13.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.6.14. П. СУ-4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.14.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.6.14.2. Развитие жилищного строительства |  |  |  |  |  | Переселение граждан предусмотрено на основании соглашения от 04.07.2016 № 01-37-138/16 «О взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории земельного участка микрорайона № 30 города Сургута», заключенного между Администрацией города и акционерным обществом «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами» |
| - расселение строений, ветхих и аварийных многоквартирных домов |  |  | 6 927, 825 | 6 927, 825 |  | В рамках муниципальной подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» расселено 14 строений |
| -снос аварийных и ветхих домов и строений |  |  | - | - |  | Снесено 22 строения |
| 4.1.7.1. XIX |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.1.1. Развитие жилищного строительства |  | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 4.1.7.3. XVII |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.3.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры |
| 4.1.7.5. XX (ГРЭС) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.5.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.7.5.2. Развитие жилищного строительства | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д |  |
| 4.1.7.7. ВП1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.7.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.7.7.2. Развитие жилищного строительства | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д |  |
| 4.1.7.8. ВП2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.8.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.7.9. П. Кедровый |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.9.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.7.9.2. Развитие жилищного строительства | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д |  |
| 4.1.7.10.2. Развитие жилищного строительства | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д |  |
| 4.1.10.1. Западный планировочный район 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10.1.1.1. Строительство кладбища | 2015-2022 | 2014-2027 | 27 302,69 | 27 302,69 | - | Выполнен 1 этап строительства в рамках заключенного договора с подрядной организацией ООО «ВОРТ» МК № 12- ГХ от 21.04.2015. Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «НесторАвтодор» на строительство кладбища «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г.Сургут I пусковой комплекс. 2 этап строительства МК № 20- ГХ от 27.05.2016. В 2017 году выполнена экспертиза сметной стоимости строительства кладбища «Чернореченское-2» и произведена оплата земельного налога  В 2018 году выполнен I пусковой комплекс 3 этап строительства. Заключен муниципальбный контракт №10-ГХ от 15.05.2018 с ООО «СибирьСтройКомплекс». |
| 4.1.11. П. Таёжный |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11.1. П. Таёжный |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11.1.1. Развитие жилищного строительства | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д |  |
| 4.1.12. Западный промышленный район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12.1. ЗП1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.14.1. п Юность |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.14.1.2. Развитие жилищного строительства | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д |  |
| 4.1.15. П. Лесной |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15.1. П. Лесной |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.16. Северный жилой район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16.1. IV |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.16.2. 11 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16.2.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.16.3. Микрорайон 11А |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16.3.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2017 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.16.4. Микрорайон 14 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16.4.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.16.5. Микрорайон 16А |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16.5.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.17. Северный планировочный район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.17.1. СП1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.17.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.18. Северный промышленный район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18.3. VI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18.3.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.18.4. X |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18.4.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2017 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.18.4.2.Развитие жилищного строительства |  | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 4.1.18.5. XI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18.5.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.18.7. XXV |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18.7.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2022 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.18.7.2.Развитие жилищного строительства |  | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 4.1.18.8.п. Лунный |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18.8.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | 5 712,001 | 5 712,001 |  | В бюджете города средства на строительство инженерных сетей не предусмотрены.  Инженерные сети и внутриквартальные проезды в посёлке Лунном»  (в 2014 году выполнены проектные работы) |
| 4.1.18.8.2 Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов) | 2015-2022 | 2015-2018 | 44 266,25 | 44 266,25 | - | Согласно распоряжениям Администрации города от 31.01.2014 № 192, от 05.02.2016 № 128. Снесено 1 дом (бюджет) и 6 строений (бюджет) |
| 4.1.19.1. ЦР1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.19.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.20.2. Пойма-2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20.2.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.20.4. ЮЗ1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20.4.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.20.5. П-2, П-7, П-12, пойма 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20.5.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | н/д | н/д | - | Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры |
| 4.1.20.6. ЮП1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20.6.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.21.1. п.Пойма |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.21.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.21.1.2 Развитие жилищного строительства |  | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 4.1.23. Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.23.1. ВПЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.23.1.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует |
| 4.1.24. Линейные объекты инженерной инфраструктуры общегородского и районного значения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.24.1. Создание инженерной инфраструктуры | 2015-2030 | 2015 | 101 569,68775 | 101 569,68775 |  | Завершено строительство объекта «Магистральный водовод от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК - сущ .» за счет средств окружного и местного бюджетов в рамках МП «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах» |
| 4.1.25. Мероприятия по модернизации жилищно-коммунального комплекса | 2018-2022 | 2018-2022 | 27 772,66 | 27 772,66 | - | В 2018 году мероприятия по модернизации ЖКК в рамках государственной программы ХМАО - Югры «Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2016 -2020 годы» и муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы» не проводились. Муниципальной программой «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы» предусмотрено мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса», в рамках которой в 2018 году проведены мероприятия за бюджетных ассигнований:  - по реконструкции на сумму 4 515, 47 руб.;  - по капитального ремонту на сумму 23 257, 19 рублей |
| 4.1.26. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2015-2030 | 2015-2029 | 155 529,997 | 5 599,278 | 149 930,719 | Мероприятия реализуются в рамках МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы", утв. ПАГ от 16.12.2013 №9061. Уточненный план на 2018 год -160 333,709 тыс. руб., из них: средства бюджета – 5 662,563 тыс. руб., внебюджетные средства – 154 671,146 тыс. руб. Не освоены средства местного бюджета на сумму 63,285 тыс руб. в связи со сложившейся экономией по факту выполненных работ:  в муниципальном секторе-22,015 тыс руб, в жилищном фонде - 41,27 тыс руб. Не освоены привлеченные средства на сумму 4 740,427 тыс. руб., в том числе: 190,427 тыс. руб. - экономия по факту выполненных работ; 4 550 тыс.руб. - неисполнение обязательств по контракту, заключенного СГМУП "ГВК" и ООО "Фрегат" в части оптимизации работы системы электроснабжения объектов предприятий. СГМУП «ГВК» ведется работа по расторжению контракта. |
| 4.1.27. Проект "Город без пробок" | 2018-2030 | н/д | н/д | - | н/д | В бюджете города отсутствуют средства на реализацию проекта |
| 4.1.28. Проект по предоставлению доступа к ресурсам сети Интернет в местах отдыха жителей и гостей города Сургута:  сквер по ул. 30 лет Победы, парк за Саймой, площадь Советов, площадь Аврора | 2015-2017 | 2015 | - | - | - | Мероприятие исполнено в 2015 году в соответствии с соглашением о взаимодействии с оператором связи ООО «Теле-плюс» |
| 4.1.29. Проект по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2015-2018 | 2014-2030 | 299 147,89 | 4 601,25 | 299 143,29 | В 2018 году выполнен капитальный ремонт в 144 многоквартирных домах, согласно краткосрочному плану реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2017-2019 годы, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №334-п от 02.09.2016 |
| 4.1.30. Строительство второго моста через реку Обь |  | н/д | н/д | н/д | н/д | Инвестором собирается стать "Мостострой-11" в форме концессии.  ТЭП: общая протяженность - 43,36 км, в том числе мост - 1560 км, автодорога - 40,89;  оценочная стоимость - 50 млрд.рублей. |
| 4.1.31. Развитие устойчиво функционирующей системы городского пассажирского транспорта. | 2015-2030 | 2015-2029 | 778 837,5 | 778 837,5 | - | Выполнялись мероприятия по созданию условий, организации и осуществлению городских пассажирских регулярных перевозок. В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозокпассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам выполнено 477 701 рейс, общий пробег маршрутных автобусов составил 7 342100,5 км. Проведено обследование пассажиропотака на 7 регулярных маршрутах. Установлено 200 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта с целью актуализации информации. |
| 4.1.32. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 2015-2030 | 2015-2029 | 501 082,52 | 501 082,52 | - | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог выполнены общей площадью 213,796 тыс. м2. |