Отчет о реализации вектора «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2018 год

Раздел I. Вектор «Здравоохранение».

Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – обеспечение качественной, своевременной и доступной медицинской помощи для сохранения, укрепления здоровья и повышения продолжительности активной жизни.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

обеспечение приоритета профилактической медицины;

обеспечение высокотехнологичной качественной и доступной медицинской помощи;

формирование идеологии ответственности за своё здоровье;

обеспечение выполнения государственных нормативов по количеству объектов здравоохранения;

повышение квалификации специалистов.

Раздел II. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел III. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов.

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы.

Так как, полномочия по организации и оказанию медицинской помощи отнесены к полномочиям субъекта Российской Федерации – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, до предоставления утвержденных данных Департаментом здравоохранения ХМАО – Югры не представляется возможным сделать выводы о достижении стратегической цели по вектору «Здравоохранение».

Приложение: на 21 л. в 1 экз.

Руководитель вектора «Здравоохранение»

Направления «Человеческий потенциал» И.А. Шалыгина

|  |
| --- |
| Приложение 1  к отчету о реализации вектора «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2018 год |

к

на

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей вектора «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

за 2018 год

| Частные показатели | Факт  2016 | Факт  2017 | Факт  2018 | Прирост  (%) | План  2030 год  (по состоянию на 31.12.2029) | Пояснения  (внутренние и внешние условия, повлиявшие  на уровень достижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Направление «Человеческий потенциал» | 91% | - | - | - | 100% |  |
| Вектор «Здравоохранение» | 84 | н/д | н/д | н/д | 100 |  |
| 1. Удовлетворенность населения услугами здравоохранения, % | 20,3% | 49,4% | 49,8% | 0,4% | 97% | Фактическое значение показателя определено  на основе социологического опроса населения, проведенного МКУ «Наш город» в 2018 году,  в сравнении с 2017 годом отмечается рост показателя  на 0,76%.  Данный показатель выявлен в результате социологического исследования на тему «Оценка деятельности органов местного самоуправления», проведенного МКУ «Наш город» согласно Порядку проведения социологических исследований, утвержденного постановлением Администрации города Сургута от 12.10.2016 № 7608 (далее - Порядок). Опрос респондентов произведен методом формализованного интервью по месту жительства, опрошено 500 респондентов – жителей г. Сургута, старше 18 лет. Расчетная оценка удовлетворенности граждан частным показателем вектора «Здравоохранения» составила 49,75%, в том числе процент ответов на вопросы: «Удовлетворен полностью» составил – 11,2; «Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» - 29,8; «Удовлетворен относительно» - 31,2; «Скорее не удовлетворен» - 13,3; «Не удовлетворен»-13,3; «Затрудняюсь ответить» - 1,2. Согласно Порядку выявленный показатель расценен как «средний уровень удовлетворенности граждан (организаций) выполнением работ (оказанием услуг) в рамках частного показателя вектора Стратегии» |
| 1. Индекс   естественного прироста и продолжительности жизни | 86% | н/д | 83% | н/д | 100% | Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем 2017 года не представляется возможным ввиду отсутствия утвержденных показателей за 2017 год.  Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения четырех частных показателей, используемых для расчета:  - «Ожидаемая продолжительность жизни, лет»;  - «Рождаемость на 1000 населения, чел.»;  - «Смертность на 1000 населения, чел»;  - «Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, чел.» |
| * 1. Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 72,9 | 74 | 73,9 | -0,1% | 80 | Частный показатель «Ожидаемая продолжительность жизни, лет» составил 73,9 лет (данные носят предварительный характер) и ниже показателя 2018 года на 0,1%.  Сведения по показателю носят предварительный характер, т.к. в соответствии с Федеральным планом статистических работ, согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Росстата от 05.07.2013 № 261 предварительная оценка данного показателя по субъекту Российской Федерации проводится 15 марта года, следующего  за отчетным годом |
| * 1. Рождаемость на 1000 населения, чел. | 19,9 | 17,4 | 17,0 | -2,3% | 21 | Сведения по показателю носят предварительный характер, т.к. в соответствии с Федеральным планом статистических работ, согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Росстата  от 05.07.2013 № 261 предварительная оценка данного показателя по субъекту Российской Федерации проводится 15 марта года, следующего  за отчетным годом. Значение показателя ниже фактического показателя за 2017 год на 2,3%. Снижение уровня показателя связано со снижением количества женщин репродуктивного возраста |
| * 1. Смертность на 1000 населения, чел. | 5,8 | 5,9 | 5,8 | -1,7% | 5,5 | Сведения по показателю носят предварительный характер. Значение показателя в сравнении,  с показателем 2017 года ниже на 1,7% |
| * 1. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, чел. | 2,9 | н/д | 2,3 | н/д | 2,9 | Сведения по показателю носят предварительный характер.  Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем 2017 года не представляется возможным ввиду отсутствия утвержденных показателей за 2017 год.  Отмечается незначительное снижение темпов рождаемости, показатель общей смертности  не увеличивается, динамика естественного прироста населения сохраняется положительной |
| 1. Индекс обеспеченности объектами здравоохранения | 79% | 83% | 84% | 1% | 100% | Значение показателя 2018 года превышает значение показателя 2017 года на 1%.  Выполнение индекса обусловлено результатами перевыполнения одного из трех частных показателей, используемых для расчета:  - «Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций всех форм собственности, посещений в смену»;  - «Мощность стационарных медицинских организаций всех форм собственности, количество коек»;  - «Мощность дневных стационаров, количество пациентомест».  Следует отметить, что все медико-демографические показатели, показатели мощности медицинских организаций и их кадрового потенциала до 01 апреля года, следующего за отчетным, носят предварительный характер |
| * 1. Мощность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций всех форм собственности, посещений в смену | 8322 | 8322 | 8378 | 0,7% | 11083 | Показатель мощности амбулаторно-поликлинических медицинских организаций всех форм собственности увеличился на 0,6% в сравнении с предыдущим годом.  В целях приближения медицинской помощи  ее получателям Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приобретены 4 помещения для размещения филиалов поликлиник по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 4 общей площадью 500 м2, и по ул. Университетская, д. 19 общей площадью 750 м2, что позволило обеспечить комфортное пребывание пациентов  и сотрудников во вновь открывшихся филиалах поликлиник, но вместе с тем не изменило мощности государственных медицинских организаций,  и не повлияло на частный показатель.  Введение в 2017 году в эксплуатацию поликлиники «Нефтяник» БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская поликлиника №4» на 700 посещений в смену в 37 микрорайоне, открытие в 2018 году филиалов бюджетных учреждений ХМАО-Югры: «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»  и «Сургутская городская клиническая поликлиника  № 2» позволило обеспечить комфортное пребывание пациентов и сотрудников учреждений, но вместе с тем не изменило мощность государственных учреждений здравоохранения.  В 2018 году бюджетными учреждениями ХМАО-Югры: «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» и «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» получены лицензии  на оказание медицинской деятельности |
| * 1. Мощность стационарных медицинских организаций всех форм собственности, количество коек | 3154 | 3302 | 3347 | 1,4% | 4671 | Значение показателя превышает показатель 2017 года  на 1,4%.  Рост данного показателя связан с вводом  в эксплуатацию операционно-реанимационного корпуса БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики  и сердечно-сосудистой хирургии» в 2017 году |
| * 1. Мощность дневных стационаров, количество пациентомест | 726 | 778 | 804 | 3,3% | 758 | Значение показателя превышает показатель 2017 года  на 3,3%, что свидетельствует о развитии стационар замещающих технологий в медицинских организациях.  Значение показателя превышает показатель 2017 года на 3,3%, что соответствует основному направлению развития здравоохранения, в части оптимизации стационар-замещающих технологий |
| 1. Индекс доступности медицинской помощи | 88% | н/д | н/д | н/д | 100% | Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем 2017 года не представляется возможным ввиду отсутствия утвержденных показателей за 2017 год.  Выполнение индекса обусловлено результатами перевыполнения двух из четырех частных показателей, используемых для расчета:  - «Время доезда бригады скорой медицинской помощи по экстренному вызову в обслуживаемой территории, минут»;  - «Обеспеченность населения врачами медицинских организациях государственной системы здравоохранения/ на 10 тыс. населения»;  - «Удельный вес жителей города, в общей структуре пациентов, которым была оказана высокотехнологичная медицинская помощь  в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, расположенных  на территории г. Сургута,%» |
| * 1. Время доезда бригады скорой медицинской помощи по экстренному вызову в обслуживаемой территории, минут | 12,8 | н/д | 12,1 | н/д | 9 | Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем 2017 года не представляется возможным ввиду отсутствия утвержденных показателей за 2017 год |
| * 1. Обеспеченность населения врачами   и средним медицинским персоналом в медицинских организациях государственной системы здравоохранения), на 10 тыс. населения | 66,5 | 71,1 | 67,4 | -3,7% | 69,5 | Значение показателя ниже показателя 2017 года  на 3,7%  Нужно отметить, что достигнутый показатель обеспеченности врачами в медицинских организациях государственной системы здравоохранения превышает целевой показатель по территориальной программе госгарантий на 27,9% (норматив обеспеченности врачами для городского населения на 2018 год утвержден Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 22.12.2017 № 528-п  «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  и составляет: 48,6 на 10 000 жителей |
| 164,4 | 163,1 | 153,3 | -9,8% | 208,5 | Значение показателя ниже показателя 2017 года  на 6,0% |
| 4.3. Удельный вес выделенных федеральных квот для получения специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи населению в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Сургута,% | - | н/д | н/д | н/д | н/д | Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем предыдущих лет  не представляется возможным ввиду их отсутствия |
| * 1. Удельный вес жителей города, в общей структуре пациентов, которым была оказана высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, расположенных на территории города Сургута,% | 49,6% | н/д | 48,1% | н/д | Не менее 34% | Сравнить и оценить уровень достижение показателя 2018 года с показателем 2017 года не представляется возможным ввиду отсутствия утвержденных показателей за 2017 год |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к отчету о реализации вектора «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2018 год |

Анализ реализации плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

по вектору развития «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта  (мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии  с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии  с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Фактические  сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) | Исполнение в отчетном  году  (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансового обеспечения | | Информация об исполнении  (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации) | |
| бюджет | внебюджетные средства | |  |
| 2. Направление «Человеческий потенциал» |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2. Вектор «Здравоохранение» |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.1. Северо-Западный жилой район |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.1.1. Микрорайон 44 |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.1.1.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.1.1.1.1. Строительство поликлиники | 2018-2022  2023-2030 | 2018-2022  2023-2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.2. Жилой район нефтяников |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.2.1 Микрорайон 37 |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.2.1.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.2.1.1.1. Строительство поликлиники | 2015-2017 | 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Завершено строительство, объект введен в эксплуатацию в марте 2017 |
| 2.2.2.2. Микрорайон 5 |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.2.2.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.2.2.1.1. Операционно-реанимационный корпус БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой  хирургии» | 2015-2017 | 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Завершено строительство, объект введен в эксплуатацию в апреле 2017 |
| 2.2.3.2 ЦЖ5 |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.3.2.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.3.2.1.1. Реконструкция консультативно-диагностической  поликлиники Сургутской окружной клинической больницы | 2015-2017 | 2014-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Продолжается реконструкция.  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.4. Восточный жилой район |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.4.1 Микрорайон 24 |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.4.1.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.4.1.1.1. Строительство поликлиники | 2018-2022 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании [постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п](http://docs.cntd.ru/document/550199964)  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.4.2 Микрорайон 27 |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.4.2.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.4.2.1.1. Строительство поликлиники | 2018-2022 | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5. Северо-Восточный жилой район |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.5.2. Микрорайон 31А |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.5.2.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.5.2.1.1. Строительство больничного комплекса: | 2015-2017  2018-2022  2023-2030 | 2015-2017  2018-2022  2023-2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.2.5.2.1.1.1. Перинатальный центр (Сургутский центр охраны  материнства и детства) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.2. Станция скорой медицинской помощи |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.3. Патологоанатомическое отделение с филиалом  Бюро судебно-медицинской экспертизы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.4. Кожно-венерологический диспансер |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.5. Станция переливания крови |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения  на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» утратило силу на основании  постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.6. Стоматологическая поликлиника |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.7. Больница восстановительного лечения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.8. Центр реабилитации и профилактики инвалидов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.9. Детская больница с инфекционным отделением |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.5.2.1.1.10. Поликлиника |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.8. Южный планировочный район |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.8.1 ЮП1 |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.8.1.1. Создание социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.8.1.1.1. Реконструкция геронтологического центра | 2015-2017 | 2015-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы  и на период до 2030 года» утратило силу на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 05.10.2018 № 337-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» (далее - Программа). Объект не включен в перечень объектов капитального строительства Программы |
| 2.2.9. Открытие 8 офисов врачей во встроенно-пристроенных помещениях первых этажей жилых зданий  в микрорайонах 20А, 27, 28, 30, 31, [32, 39, 40](file:///C:\tsaregradskiy_dv\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\ABDDA311.xlsx#RANGE!_ftn1) | 2015-2017  2018-2022 | 2015-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приобретено  5 помещений для размещения филиалов поликлиник по адресу:  г. Сургут, ул. Крылова, д.38 общей площадью 437,1 м2 в 39 мкр. (в 2016 году); г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д.4 общей площадью 500 м2, и по ул. Университетская, д.19 общей площадью 750 м2. В 2016, 2018 годах учреждениями здравоохранения получены лицензии на осуществление медицинской деятельности, начат прием посетителей |