Отчет

о реализации вектора «Бизнес»

направления «Предпринимательство»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

за 2018 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – улучшение делового климата для развития бизнеса в Сургуте.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

формирование среды развития институтов поддержки предпринимательства, банковских и кредитных организаций;

формирование системы профессионального консалтингового и аудиторского сопровождения бизнеса, постоянного обучения и повышения квалификации;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, доступности капитала и реализации новых бизнес-проектов;

минимизация административных барьеров, повысив скорость и качество услуг, прозрачность и достоверность информации для бизнеса;

повышение правовой и финансовой культуры, социальной ответственности бизнеса.

Раздел II. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел III. Оценка реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенной оценки можно сделать следующий вывод:

Прирост на 4 % к фактическим данным 2017 года значения общего индекса по вектору «Бизнес» позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора, что обусловлено благоприятным деловым, инвестиционным климатом на территории города, который способствует привлечению в сектор малого и среднего предпринимательства новых субъектов, масштабированию существующих компаний, а также увеличением экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города, получением более высоких результатов предпринимательской деятельности, что сказывается положительно на оборотах самих предпринимателей, и, как следствие, на сумме налоговых поступлений в бюджет.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора

«Бизнес» направления «Предпринимательство»

за 2018 год

Анализ
достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

по вектору развития «Бизнес» направления «Предпринимательство» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Показатели | Факт2016 год | Факт2017 год | Факт2018 год | Прирост(%) | План2030 год(по состоянию на 31.12.2029) |  Пояснения(внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения значений показателей) |
|  | Направление «Предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |
|   | Вектор «Бизнес» | 83% | 89% | 93% | 4% | 100% |   |
| 1. | Удовлетворённость предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании, % | 80% | 67,33% | 51,2% | -16,1% | 92% | Несмотря на снижение показателя, оценка удовлетворенности респондентов условиями ведения бизнеса в Сургуте указывает на то, что большинство опрошенных придерживается оптимистических настроений |
| 2. | Индекс динамики развития малого и среднего предпринимательства | 85% | 90% | 92% | 2% | 100% | Показатели находятся в положительной динамике, что свидетельствует об эффективности реализуемых мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Сургута, а значит, стратегическая цель вектора по улучшению делового климата для развития бизнеса в Сургуте достигается.Внутренний фактор: Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы». С целью реализации задач муниципальной программы в2018 году проведено82 мероприятия, в том числе две встречи Главы города с предпринимателями, состоялось52 консультации по вопросам оказания финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» для 307 предпринимателей,30 деловых мероприятий (форумы, круглые столы, встречи, бизнес-экскурсии и другие), проведено мероприятие «Предприниматель года-2017», образовательное мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства. Оказана финансовая поддержка68 субъектам малого и среднего предпринимательства сумму15 810,74 тыс. рублей.Необходимо отметить, что на уровень показателей оказали влияние внешние условия, связанные, в том числе с комплексом мер, реализуемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Прикладываются значительные усилия для активизации форм взаимодействия бизнеса, власти, государственных органов, контрольно-надзорных органов, что также положительно сказывается на улучшении делового климата в городе |
| 2.1. | Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, тыс. чел. | 12,1 | 13,1 | 13,7 | 5% | 15,0 |
| 2.2. | Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) на конец года, тыс. ед. | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 1% | 10,4 |
| 2.3. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на конец года, тыс. чел. | 33,8 | 34,2 | 34,7 | 1% | положительная динамика |
| 3. | Индекс масштабов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 80% | 87% | 94% | 7% | 100% |
| 3.1. | Доля занятых малым и средним предпринимательством в экономически активном населении муниципального образования, %  | 27,5 | 26,8 | 28,1 | 1,3% | положительная динамика |
| 3.2. | Оборот товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | 187 910,7 | 203 455,4 | 216 972,6 | 7% | 403 173 |
| 3.3. | Объём налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | 1 411,5 | 1 659,8 | 1 823,1 | 10% | положительная динамика |

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора

«Бизнес» направления «Предпринимательство»

за 2018 год

Анализ

реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Сургут

по вектору развития «Бизнес» направления «Предпринимательство» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта (мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Фактические сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) | Исполнение в отчетномгоду (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансового обеспечения | Информация об исполнении (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации) |
| бюджет | внебюд-жетные средства |
|  | Направление «Предпринимательство» |
|  | Вектор «Бизнес» |
| 1. | Мероприятие «Ежегодный городской конкурс «Предприниматель года» | 2015-2030 | 2015-2030 | 556,00 | 556,00 |  | Церемония награждения состоялась 25.05.2018. Конкурс проходил по6 номинациям. Из победителей в номинациях был определен Предприниматель 2017 года, им стал Павел Вадимович Пархомович, директор ООО УЗЛДЦ «Наджа» |
| 2. | Мероприятие «Форум молодых предпринимателей (ежегодная тематическая площадка)» | 2015-2030 | 2015-2030 |  |  |  | С целью эффективной реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, в 2018 году принято решение о проведении иных образовательных мероприятий и о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий - компенсации произведенных затрат |
| 3. | Мероприятие «Конкурс молодёжных бизнес-проектов «СТАРТ АП» («Путь к успеху») | 2015-2030 | 2015-2030 |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие «Курс «Основы ведения предпринимательской деятельности» (48 часов)» | 2015-2030 | 2015-2030 | 100,00 | 100,00 |  | Курс проводится с целью обучения практическим вопросам ведения бизнеса для молодых предпринимателей, начинающих предприни-мателей и физических лиц, планирующих создать свой бизнес. Участниками курса стали 26 начинающих предпринимателей |
| 5. | Мероприятие «Встречи успешных предпринимателей, экспертов города, округа, страны с начинающими предпринимателями и молодыми людьми, планирующими регистрацию в качестве субъектов предпринимательства» | 2015-2030 | 2015-2030 |  |  |  | Организовано 4 встречи. Основной идеей является получение возможности предпринимателям задать вопросы успешным бизнесменам. Спикерами выступили успешные предприниматели города:- ИП Пуртова Наталья Владиславовна, компания «Польза вкуса»;- Катаев Евгений Евгеньевич, ООО ТРК «Сургутинтерновости»;- ИП Михайлов Максим Андреевич, мужской салон стрижек «BarberShop № 1»;- Сердюкова Наталья Федоровна, ООО «Наджа-Альянск, проект «Времена года».Общее число участников встреч – 43 человека. |
| 6. | Мероприятие «Ярмарки товаропроизводителей на территории города Сургута с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2015-2030 | 2015-2030 |  |  |  | В 2018 году на территории города Сургута проведено117 ярмарок, 781 участник; из них 71 сельскохозяйственных,424 участника. |
| 7. | Мероприятие «Оказание субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, участию в выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субъектов» | 2015-2030 | 2015-2030 |  |  |  | Поддержка не оказывалась в связи с определением иных приоритетных направлений поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 8. | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в отдельных сферах: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие «Поддержка проектов крестьянско-фермерских хозяйств» | 2015-2030 | 2015-2030 | 62,40 | 62,38 | 0,02 | Поддержка оказана1 субъекту  |
| 8.2. | Мероприятие «Поддержка производственных проектов» | 2015-2030 | 2015-2030 | 3 242,31 | 2 131,57 | 1 110,74 | Поддержка оказана14 субъектам  |
| 8.3. | Мероприятие «Поддержка проектов мини-производства пищевой продукции и продовольственного сырья» | 2015-2030 | 2015-2030 | 2 014 | 1 410,08 | 603,92 | Поддержка оказана9 субъектам |
| 8.4. | Мероприятие «Поддержка проектов в области экологии» | 2015-2030 | 2015-2030 |  |  |  | Поддержка не оказывалась в связи с отсутствием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 8.5. | Мероприятие «Поддержка проектов малых инновационных предприятий» | 2015-2030 | 2015-2030 | 1 536,70 | 616,68 | 920,02 | Поддержка оказана3 субъектам |
| 8.6. | Мероприятие «Поддержка проектов ремесленнической деятельности, въездного и внутреннего туризма» | 2015-2030 | 2015-2030 | 506,33 | 232,64 | 273,69 | Поддержка оказана7 субъектам |
| 8.7. | Мероприятие «Поддержка проектов по сбору и переработке отходов» | 2015-2030 | 2015-2030 |  |  |  | Поддержка не оказывалась в связи с отсутствием заявлений от субъектов предпринимательства |
| 8.8. | Мероприятие «Поддержка проектов по рыбодобыче, рыбопереработке» | 2015-2030 | 2015-2030 | 62,40 | 62,38 | 0,02 | Поддержка оказана1 субъекту |
| 8.9. | Мероприятие «Поддержка проектов по предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания» | 2015-2030 | 2015-2030 |  |  |  | Поддержка не оказывалась в связи с отсутствием заявлений от субъектов предпринимательства |
| 8.10. | Мероприятие «Поддержка проектов социального предпринимательства» | 2015-2030 | 2015-2030 | 7 299,30 | 651,09 | 6 648,21 | Поддержка оказана35 субъектам |
| 8.11. | Мероприятие «Поддержка проектов в области медицины, физкультурно-оздоровительной деятельности» | 2015-2030 | 2015-2030 | 4 202,88 | 972,04 | 3 230,84 | Поддержка оказана16 субъектам |
| 8.12. | Мероприятие «Поддержка проектов семейного бизнеса» | 2015-2030 | 2015-2030 |  |  |  | Поддержка не оказывалась в связи с отсутствием заявлений от субъектов предпринимательства |
| 9. | Проект многофункционального комплекса «Всемирный торговый комплекс», включающий современную бизнес-инфраструктуру, концертный зал на 3 000 мест, океанариум, медицинский центр, благоустройство территории и набережной | 2015-2030 | 2015-2030 | н/д |  | н/д | 11.06.2014 состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Администрацией города Сургута и компанией «Сургутгазстрой» и презентация проекта.Общая площадь проектирования 35 Га, общая площадь объектов199,7 тыс. кв. метров, срок реализации 2020 г., автор проекта Jenkins Mark Edwin  |
| 10. | Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и реализации проектов: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | «Сделано в Сургуте» (расширение бренда) | 2015-2030 | 2015-2030 |  |  |  | В рамках проекта разработан логотип «Сделано в Сургуте», право на использование которого предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим организациям, и иным хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и осуществляющим производство товаров на территории города Сургута. Заявители в обязательном порядке проходят проверку на соответствие требованиям, установленным муниципальным правовым актом. Право на использование логотипа предоставляется на 3 года на безвозмездной основе. Получатели логотипа «Сделано в Сургуте» имеют право использовать его на фирменных бланках, буклетах и других информационно-рекламных, печатных материалах, на этикетках и ярлыках с готовой продукцией, в изданиях, содержащих рекламные и справочные сведения о получателе, в рекламных фильмах и презентациях получателя, на сайте получателя в сети Интернет, материалах для выставок, плакатах и стендах.По состоянию на отчетную дату реестр местных товаропроизводителей, получивших право на использование логотипа «Сделано в Сургуте» насчитывает 34 получателя с различной продукцией, из них 12 местных товаропризводителей получили логотип «Сделано в Сургуте» в 2018 году |
| 10.2. | Крупные торговые центры: |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. | Крупный торговый центр «Лента» | 2015-2022 | 2012, 2015 | н/д |  | н/д | 1) Гипермаркет «Лента» введен в эксплуатацию: 28.12.2012, по адресу: г. Сургут, улица 30 лет Победы, 74. Разрешение на ввод в эксплуатацию № 160. Общая площадь ГП –11 973,4 кв. метров.Торговая площадь ГП –7 500,0 кв. метров. 2) Гипермаркет «Лента» введен в эксплуатацию 28.12.2015, по адресу: ул. Югорский тракт, 2. Разрешение на ввод в эксплуатацию № 108.Общая площадь ГП –12 256,1 кв. метров.Торговая площадь ГП –7 018,0 кв. метров |
| 10.2.2. | Крупный торговый центр «Метро «Cash&Carry» | 2015-2022 | 2015 | н/д |  | н/д | Торговый центр «Метро Кэш энд Керри» введен в эксплуатацию 26.11.2015, по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 76. Разрешение на ввод в эксплуатацию № 90. Общая площадь ТЦ –9055, 5 кв. метров |
| 10.2.3. | Крупный торговый центр «Leroy Merlin» | 2015-2022 | 2019 |  |  |  | 22.11.2017 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве междуАдминистрацией Сургута и ООО «Леруа Мерлен Восток».Новый торговый комплекс, площадь которого составит более 17 000 кв. метров, будет расположен на Югорском тракте. На территории центра предусмотрена парковка на1 000 автомобилей. Планируется, что «Леруа Мерлен» откроется весной 2019 года |
| 11. | Современные распределительные центры регионального значения | 2018-2022 | н/д | н/д |  | н/д | В 2018 году информация о реализации мероприятий в рамках проекта отсутствует |