Отчет о реализации

вектора «Образование» направления «Человеческий потенциал»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

за 2017 год

Раздел 1. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора - доступное и качественное непрерывное образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя Сургута.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- обеспечение обновления содержания и технологий образования;

- подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров;

- строительство объектов для осуществления образовательной деятельности, обеспечение поэтапного перехода на односменный режим работы общеобразовательных учреждений;

- повышение качества образования всех уровней.

Раздел 2. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел 3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов.

Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов представлена в анализе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии согласно приложению 2 к отчету.

Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:

Достижение планового значения общего индекса по вектору «Образование» свидетельствует о промежуточном достижении цели вектора, сформулированной как доступное и качественное непрерывное образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя Сургута.

Приложение 1

к отчету о реализации вектора

«Образование» направления

«Человеческий потенциал»

за 2017 год

# Анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут по вектору «Образование» за 2017 год

| Частные показатели | Факт  2015 | Факт  2016 | План  2017 | Факт  2017 | Испол-  нение  (%) | Отклонение  (%) | План  2030 год  (по состоянию на 31.12.2029) | Пояснения  (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление «Человеческий потенциал» | | | | | | | | |
| Вектор «Образование», % | 85% | 82% | 86% | 86% | 100% | 0% | 100% |  |
| 1. Удовлетворенность населения услугами образования, % | 86% | 69,4% | 73% | 63,3% | 86,7% | -9,7% | 85% | Методика проведения социологических исследований и опрос не непосредственных получателей услуг (родителей обучающихся) возможно повлекло ухудшение значения показателя. |
| 2. Индекс доступности образования, % | 76% | 77% | 75% | 75% | 100% | 0% | 100% |  |
| 2.1. Обеспеченность местами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.  в общеобразовательных учреждениях, % | 71,5% | 71,2% | 72,7% | 68,9% | 94,8% | -3,8% | 82,7% | Перенос сроков строительства объектов образования не позволил достигнуть планового значения показателя. Тем не менее, количество мест в общеобразовательных организациях увеличилось на 1050 относительно 2016 года за счет оптимизации внутренних ресурсов. |
| 2.1.2. в дошкольных учреждениях (% от норматива 70 мест на 100 детей от 0 до 7 лет) | 86,5% | 88,5% | 82,3% | 87,2% | 106,0% | 4,9% | 131,5% | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях стало возможным за счет комплектования нового детского сада №45 «Волчок», оптимизации внутренних ресурсов, а также за счет развития негосударственного сектора. |
| 3. Индекс охвата дополнительным образованием, % | 94% | 87% | 98% | 96% | 98% | -2% | 100% |  |
| 4. Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5 - 18 лет, % | 74,8% | 69,5% | 78% | 77% | 98,7% | -1% | 80% | Охват бесплатным дополнительным образованием детей увеличен относительно 2016 года на 7,5%. Кроме того, на платной основе в муниципальных и негосударственных организациях дополнительное образование получали более 8 тысяч человек.  Расширена филиальная сеть муниципальных учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности дополнительного образования во всех микрорайонах нашего города.  Снижены возрастные границы получателей муниципальных услуг (с 6 лет 6 мес. до 5 лет).  Развивается сотрудничество с негосударственными организациями, реализующими программы дополнительного образования. |

Приложение 2

к отчету по вектору развития «Образование» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2017 год

# Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут по вектору развития «Образование» направления «Человеческий потенциал» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта  (мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии  с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии  с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Фактические  сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) | Исполнение в отчетном  году  (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансового обеспечения | | |
| бюджет | внебюджетные средства | Информация  об исполнении  (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации) |
| 2.1. Вектор «Образование» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4. Микрорайон ПИКС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2014-2015 |  |  |  | МБДОУ № 36 «Яблонька» выкуплен в 2015 году, укомплектован воспитанниками с 01.07.2015. |
| 2.1.1.5. Микрорайон Ж/Д |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5.1.1. Строительство столовой МБОУ СОШ № 20 | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. |
| 2.1.1.6. Микрорайон 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | МБДОУ детский сад № 44 «Сибирячок» создан 27.07.2015, укомплектован воспитанниками в январе 2016 года.  Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество». |
| 2.1.1.6.1.2. Строительство общеобразовательной школы | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | МБОУ СШ № 9 введена в эксплуатацию 09.12.2015, укомплектована учащимися с января 2016.  Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество». |
| 2.1.1.10. Микрорайон 38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.10.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2016 |  |  |  | МБДОУ детский сад № 45 «Волчок» создан 23.09.2016, укомплектован воспитанниками с 01.03.2017.  Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество». |
| 2.1.1.10.1.2. Строительство школы-детского сада | 2015-2017 | 2021-2023 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2021-2023 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».  Выдано разрешение на строительство 27.12.2017 года. Застройщик ООО «Сургутстройцена» приступит к строительству 31.01.2018 |
| 2.1.3.2.. Микрорайон 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2.1.2. Реконструкция детского сада «Золотой ключик» | 2015-2017 | 2014-2015 |  |  |  | Реконструкция завершена в 2015 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального, окружного бюджетов, средств местного бюджета. |
| 2.1.3.3. Микрорайон 37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | МБДОУ № 43 «Лесная сказка» выкуплен в 2015 году, укомплектован воспитанниками с 01.07.2015. |
| 2.1.3.4. Микрорайон 5А |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.4.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2014 |  |  |  | МБДОУ № 48 «Росток» выкуплен в 2014 году, укомплектован воспитанниками с 01.06.2015. |
| 2.1.4.1.. Микрорайон 17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.1.1. Строительство пристроя МБОУ СОШ № 10 | 2015-2017 | 2015-2016 |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию 29.12.2015. |
| 2.1.4.1.1.2. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10) | 2015-2017 | 2016 |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию 29.12.2015. |
| 2.1.4.3. Микрорайон 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.1.1. Билдинг-сад по улице Университетской, 11 (в жилом доме) | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | Выкуплен в 2015 году, передан в долгосрочную аренду «НДУ – центр развития ребенка «Гулливер». |
| 2.1.4.5. Микрорайон А |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СОШ № 12 с углублённым изучением отдельных предметов) | 2015-2017 | н/д |  |  |  | На 2017 год бюджетные средства на строительство объекта не были предусмотрены.  В 2018 году предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ. |
| 2.1.5.3. Микрорайон 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.3.1.1.. Реконструкция (расширение) здания Сургутского государственного университета под детский сад работников СурГУ | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | Реконструкция завершена.  Детский сад функционирует с 2015 года. |
| 2.1.5.3.1.2. Реконструкция клубно-спортивного блока МБОУ СОШ № 38 | 2015-2022 | 2016-2022 | 6 667,9 | 6 667,9 | 0 | Сроки проведения реконструкции перенесены на 2021-2022 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».  В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации и проверка сметной стоимости объекта. |
| 2.1.5.6. Микрорайон 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.6.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2017-2019 |  |  |  | На 2017 год средства на строительство объекта не предусмотрены.  В государственной программе сроки строительства объекта перенесены на 2017-2019 годы.  Проектно-сметная документация разработана ООО «Строй-Инжиниринг», г. Сургут. Заказчик – ЗАО «ЮИСП». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Геопроект», г. Тюмень. Строительство объекта не начато. |
| 2.1.5.6.1.4. Билдинг-сад по улице Каролинского, 10 (в жилом доме) | 2015-2017 | 2017-2018 |  |  |  | Завершены работы по строительству объекта.  Планируется выкуп объекта в 2018 году за счет областной программы «Сотрудничество». |
| 2.1.5.9. Микрорайон 32 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.9.1.1. Строительство общеобразовательной школы | 2015-2022 | 2016-2020 | 4 855,5 | 4 855,5 | 0 | В 2017 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ. Срок завершения работ 04.07.2018.  В бюджете города предусмотрены средства на строительство объекта на 2019-2020 годы.  В государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» сроки строительства объекта перенесены на 2017-2020 годы. |
| 2.1.5.9.1.2. Реконструкция МБОУ НШ «Перспектива» | 2015-2017 | 2021-2023 |  |  |  | На 2017 год средства на реконструкцию объекта не предусмотрены.  В государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» сроки реконструкции объекта перенесены на 2021-2023 годы. |
| 2.1.5.10. Микрорайон 33 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.10.1..1. Строительство общеобразовательной школы | 2015-2022 | 2016-2020 | 2 485,2 | 2 485,2 | 0 | В 2017 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ. Срок завершения работ 04.07.2018.  В бюджете города предусмотрены средства на строительство объекта на 2019-2020 годы.  В государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» сроки строительства объекта перенесены на 2017-2020 годы. |
| 2.1.5.11. .Микрорайон 34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.11.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | МБДОУ №30 «Семицветик» функционирует с 30.10.2015.  Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество». |
| 2.1.6.2. Поселок Черный Мыс |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.2.1.1. Строительство пристроя к МБОУ СОШ № 4, улица Федорова, 6 | 2015-2022 | н/д |  |  |  | Объект исключен из государственной программы в декабре 2016 года, в муниципальную программу мероприятие не включено. |
| 2.1.8.1. Микрорайон 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.1.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26) | 2015-2017 | 2016 |  |  |  | Введен в эксплуатацию 24.02.2016. |
| 2.1.8.3. Микрорайон 13А |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.3.1.1. Билдинг-сад по улице Профсоюзов, 38 (в жилом доме) | 2015-2017 | н/д |  |  |  | Объект исключен из государственной программы в августе 2016, из муниципальной программы - в декабре 2016 года. |
| 2.1.11. Мероприятия «Обновление материально-технической базы существующих объектов образования» | 2015-2030 | 2017 | 557 220,4 | 509 772,4 | 47 448,0 | Приобретение основных средств, в том числе ученической и детской мебели, спортивного, игрового, учебного оборудования, технических средств обучения, медицинского, прачечного, торгово-технологического оборудования и кухонного инвентаря |
| 2.1.12. Текущий и капитальный ремонты зданий образовательных учреждений | 2015-2030 | 2017 | 146 779,1 | 146 779,1 | 0 | Проведен выборочный текущий ремонт конструктивных элементов зданий 8 дошкольных учреждений и 13 общеобразовательных учреждений, капитальный ремонт наружных инженерных сетей зданий 3 общеобразовательных учреждений, фасада 1 школы, крыши 1 школы, прачечной и пищеблока 6 детских садов и 1 начальной школы.  Осуществляется капитальный ремонт здания детского сада № 76 «Капелька». |