Отчет о реализации

вектора «Образование» направления «Человеческий потенциал»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

за 2018 год

Раздел 1. Стратегическая цель и задачи вектора

Стратегическая цель вектора - доступное и качественное непрерывное образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя Сургута.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- обеспечение обновления содержания и технологий образования;

- подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров;

- строительство объектов для осуществления образовательной деятельности, обеспечение поэтапного перехода на односменный режим работы общеобразовательных учреждений;

- повышение качества образования всех уровней.

Раздел 2. Анализ достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел 3. Анализ реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов плана мероприятий по реализации Стратегии

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:

Сохранение значения общего индекса по вектору «Образование» на уровне 2018 года свидетельствует о промежуточном достижении цели вектора, сформулированной как доступное и качественное непрерывное образование в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя Сургута.

Приложение 1

к отчету о реализации вектора

«Образование» направления

«Человеческий потенциал»

за 2018 год

# Анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут по вектору «Образование» за 2018 год

| Частные показатели | Факт  2016 | Факт  2017 | Факт  2018 | Прирост  (%) | План  2030 год  (по состоянию на 31.12.2029) | Пояснения  (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление «Человеческий потенциал» | | | | | | |
| Вектор "Образование", % | 82% | 86% | 86% | 0% | 100% |  |
| 1. Удовлетворенность населения услугами образования, % | 69,4% | 63,3% | 68,7% | 5,4% | 85% | Удовлетворенность населения услугами образования возросла на 5,4%. |
| 2. Индекс доступности образования, % | 77% | 75% | 79% | 4,0% | 100% |  |
| 2.1. Обеспеченность местами: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.  в общеобразовательных учреждениях, % | 71,2% | 68,9% | 67,3% | -1,6% | 82,7% | Перенос сроков строительства объектов образования повлек снижение значения показателя относительно 2017 года. В 2018 году увеличилось на 910 количество мест в общеобразовательных организациях за счет оптимизации внутренних ресурсов. |
| 2.1.2. в дошкольных учреждениях (% от норматива 70 мест на 100 детей от 0 до 7 лет) | 88,5% | 87,2% | 100,9% | 13,7% | 131,5% | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях стало возможным за счет комплектования детьми детского сада № 76 «Капелька», введенного в эксплуатацию по завершении реконструкции здания, и использования ресурсов муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также за счет развития негосударственного сектора. |
| 3. Индекс охвата дополнительным образованием, % | 87% | 96% | 92% | -4,0% | 100% |  |
| 4. Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5 - 18 лет, % | 69,5% | 77% | 73,5% | -3,5% | 80% | Охват бесплатным дополнительным образованием детей снизился относительно 2017 года на 3,5% при возросшей численности детей, получающих дополнительное образование в муниципальных учреждениях (в 2017 году – 41230 чел., в 2018 году – 43276 чел.). Кроме того, более 30 тысяч человек получали дополнительное образование на платной основе в муниципальных и негосударственных организациях. |

Приложение 2

к отчету по вектору развития «Образование» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2018 год

# Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут по вектору развития «Образование» направления «Человеческий потенциал» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта  (мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии  с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии  с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Фактические  сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) | Исполнение в отчетном  году  (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансового обеспечения | | |
| бюджет | внебюджетные средства | Информация  об исполнении  (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации) |
| 2.1. Вектор «Образование» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Микрорайон 43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1. Строительство средней школы | 2018-2030 |  |  |  |  | В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2022 годы. |
| 2.1.1.1.1.2. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2024-2026 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2024-2026 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.1.2. Микрорайон 42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.1. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2018-2020 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2018-2020 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.1.3. Микрорайон 41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3.1.1. Билдинг-сад (в жилом доме) | 2018-2022 | 2022-2023 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2022-2023 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.1.4. Микрорайон ПИКС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2014-2015 |  |  |  | МБДОУ № 36 «Яблонька» выкуплен в 2015 году, укомплектован воспитанниками с 01.07.2015. |
| 2.1.1.5. Микрорайон Ж/Д |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5.1.1. Строительство столовой МБОУ СОШ № 20 | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. |
| 2.1.1.6. Микрорайон 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | МБДОУ детский сад № 44 «Сибирячок» создан 27.07.2015, укомплектован воспитанниками в январе 2016 года.  Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество». |
| 2.1.1.6.1.2. Строительство общеобразовательной школы | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | МБОУ СШ № 9 введена в эксплуатацию 09.12.2015, укомплектована учащимися с января 2016.  Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество». |
| 2.1.1.7. Микрорайон 44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7.1.1. Строительство образовательного комплекса | 2018-2030 | 2020-2022 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2020-2022 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.1.8. Коммунальный квартал 45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.8.1.1. Строительство детского сада | 2018-2022 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.8.1.2. Строительство школы-детского сада | 2018-2022 | 2025-2027 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2025-2027 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».  Изменено назначение объекта - начальная школа. |
| 2.1.1.9. Микрорайон 39 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.9.1.2. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2018-2020 |  |  |  | Сроки строительства объекта СШ № 9 блок 2 перенесены на 2018-2020 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.1.10. Микрорайон 38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.10.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2016 |  |  |  | МБДОУ детский сад № 45 «Волчок» создан 23.09.2016, укомплектован воспитанниками с 01.03.2017.  Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество». |
| 2.1.1.10.1.2. Строительство школы-детского сада | 2015-2017 | 2017-2019 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2017-2019 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».  Выдано разрешение на строительство 27.12.2017 года. |
| 2.1.1.10.1.3. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2018-2020 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2018-2020 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.2.1. Микрорайон 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2022-2024 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2022-2024 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.3.2.. Микрорайон 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2.1.1. Строительство пристроя МБОУ СОШ N 6 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2.1.2. Реконструкция детского сада «Золотой ключик» | 2015-2017 | 2014-2015 |  |  |  | Реконструкция завершена в 2015 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального, окружного бюджетов, средств местного бюджета. |
| 2.1.3.3. Микрорайон 37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | МБДОУ № 43 «Лесная сказка» выкуплен в 2015 году, укомплектован воспитанниками с 01.07.2015. |
| 2.1.3.4. Микрорайон 5А |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.4.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2014 |  |  |  | МБДОУ № 48 «Росток» выкуплен в 2014 году, укомплектован воспитанниками с 01.06.2015. |
| 2.1.3.4.1.2. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2020-2022 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2020-2022 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.4.1.. Микрорайон 17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.1.1. Строительство пристроя МБОУ СОШ № 10 | 2015-2017 | 2015-2016 |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию 29.12.2015. |
| 2.1.4.1.1.2. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10) | 2015-2017 | 2016 |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию 29.12.2015. |
| 2.1.4.3. Микрорайон 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.1.1. Билдинг-сад по улице Университетской, 11 (в жилом доме) | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | Выкуплен в 2015 году, передан в долгосрочную аренду «НДУ – центр развития ребенка «Гулливер». |
| 2.1.4.3.1.2. Реконструкция Сургутского профессионального колледжа | 2018-2022 | 2022-2024 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2022-2024 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.4.4. Микрорайон 20А |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.1.1. Строительство детского сада | 2018-2022 |  | 561 488,105 | За счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета – 464729,90;  за счет средств местного бюджета – 28 074,41;  за счет средств федерального бюджета – 68 683,80 |  | Объект введен в эксплуатацию в декабре 2018. Разрешение на ввод в эксплуатацию 86 – ru863100000 – 65-2018 от 21.12.2018. |
| 2.1.4.4.1.2. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2018-2020 |  |  |  | В государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования» сроки строительства объекта 2018-2020 годы |
| 2.1.4.5. Микрорайон А |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СОШ № 12 с углублённым изучением отдельных предметов) | 2015-2017 | н/д | 3 176,139 | за счет средств местного бюджета –3 176,139 |  | В 2018 году выполнены проектно-изыскательские работы.  На 2019 год бюджетные средства на строительство объекта не предусмотрены. |
| 2.1.4.6. Ядро центра |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.6.1.1. Реконструкция биологической лаборатории | 2018-2022 |  |  |  |  | Объект исключен из государственной программы ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.4.6.1.2. Строительство "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" | 2018-2022 |  |  |  |  | В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 2) сроки строительства объекта 2018-2020 годы. |
| 2.1.5.2. Микрорайон 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.2.1.1. Строительство общеобразовательной организации | 2018-2022 | 2022-2024 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2022-2024 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.5.3. Микрорайон 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.3.1.1.. Реконструкция (расширение) здания Сургутского государственного университета под детский сад работников СурГУ | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | Реконструкция завершена.  Детский сад функционирует с 2015 года. |
| 2.1.5.3.1.2. Реконструкция клубно-спортивного блока МБОУ СОШ № 38 | 2015-2022 | 2025-2027 |  |  |  | Сроки проведения реконструкции перенесены на 2025-2027 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования».  Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции №86-1-0021-18 от 02.03.2018 (стоимость составила на 3 квартал 2017 г. 535 978 590,00тыс. руб.), положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий №86-1-1-3-0070-18 от 02.03.2018. |
| 2.1.5.4. Микрорайон 27А |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.4.1.2. Строительство детского сада | 2018-2030 |  |  |  |  | В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2030 годы |
| 2.1.5.6. Микрорайон 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.6.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2024-2026 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2024-2026 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.5.6.1.2. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2025-2027 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2025-2027 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.5.6.1.4. Билдинг-сад по улице Каролинского, 10 (в жилом доме) | 2015-2017 | 2017-2018 |  |  |  | ООО «Счастливое детство» функционирует с 2018г.  Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество». |
| 2.1.5.7. Микрорайон 30А |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.7.1.1. Строительство детского сада | 2018-2022 |  |  |  |  | В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2022 годы. |
| 2.1.5.7.1.3. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2018-2020 |  |  |  | В государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования» сроки строительства объекта 2018-2020 годы |
| 2.1.5.7.1.4. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 |  |  |  |  | В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2022 годы. |
| 2.1.5.8. Микрорайон 31Б |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.8.1.3. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2020-2022 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2020-20223 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования» |
| 2.1.5.9. Микрорайон 32 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.9.1.1. Строительство общеобразовательной школы | 2015-2022 | 2017-2020 | 6 667,034 | За счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета – 6 000,34;  за счет средств местного бюджета – 666,703 |  | В бюджете города предусмотрены средства на строительство объекта на 2019-2020 годы.  Сроки строительства объекта перенесены на 2017-2020 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.5.9.1.2. Реконструкция МБОУ НШ «Перспектива» | 2015-2017 | 2021-2023 |  |  |  | Сроки реконструкции объекта перенесены на 2021-2023 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.5.10. Микрорайон 33 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.10.1..1. Строительство общеобразовательной школы | 2015-2022 | 2017-2020 | 2 992,966 | За счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета – 2 693,66;  за счет средств местного бюджета – 299,297 |  | В бюджете города предусмотрены средства на строительство объекта на 2019-2020 годы.  Сроки строительства объекта перенесены на 2017-2020 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования». |
| 2.1.5.11. .Микрорайон 34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.11.1.1. Строительство детского сада | 2015-2017 | 2015 |  |  |  | МБДОУ №30 «Семицветик» функционирует с 30.10.2015.  Строительство объекта финансировалось в рамках программы «Сотрудничество». |
| 2.1.5.11.1.2. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2019-2020 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2019-2022 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования» |
| 2.1.6.2. Поселок Черный Мыс |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.2.1.1. Строительство пристроя к МБОУ СОШ № 4, улица Федорова, 6 | 2015-2022 | 2026-2028 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2026-2028 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования» |
| 2.1.7. Посёлок Юность |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1.1. Строительство детского сада | 2018-2022 |  |  |  |  | В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2022 годы. |
| 2.1.7.1.2. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2030 |  |  |  |  | В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2030 годы. |
| 2.1.7.1.3. Строительство детского сада | 2018-2030 |  |  |  |  | В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 3) сроки строительства объекта 2018-2030 годы. |
| 2.1.8.1. Микрорайон 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.1.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26) | 2015-2017 | 2016 |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию 24.02.2016. |
| 2.1.8.2. Микрорайон 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.2.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1) | 2018-2022 |  |  |  |  | В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 2) сроки строительства объекта 2019-2020 годы. |
| 2.1.8.3. Микрорайон 13А |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.3.1.1. Билдинг-сад по улице Профсоюзов, 38 (в жилом доме) | 2015-2017 | н/д |  |  |  | Объект исключен из государственной программы в августе 2016, из муниципальной программы - в декабре 2016 года. |
| 2.1.8.4. Микрорайон 15А |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.4.1.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом N 9 (МБОУ СОШ N 5) | 2018-2022 |  |  |  |  | В муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы» (приложение 2) сроки строительства объекта 2018-2020 годы |
| 2.1.8.5. Микрорайон 16А |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.5.1.1. Строительство общеобразовательной школы | 2018-2022 | 2025-2027 |  |  |  | Сроки строительства объекта перенесены на 2025-2027 годы в соответствии с государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования» |
| 2.1.11. Мероприятия «Обновление материально-технической базы существующих объектов образования» | 2015-2030 | 2018 | 627932,8 | 543366,7 | 84566,1 | Приобретение основных средств, в том числе ученической и детской мебели, спортивного, игрового, учебного оборудования, технических средств обучения, медицинского, прачечного, торгово-технологического оборудования и кухонного инвентаря |
| 2.1.12. Текущий и капитальный ремонты зданий образовательных учреждений | 2015-2030 | 2018 | 188 768,8 | 188 768,8 | 0 | Завершен капитальный ремонт здания СОШ № 13, ДОУ № 76 «Капелька».  Проведен выборочный текущий ремонт конструктивных элементов зданий 9 дошкольных учреждений и 23 общеобразовательных учреждений, капитальный ремонт пищеблока 3 школ и 1 детского сада, прачечной ДОУ № 28, крылец здания ДОУ № 33, полов ДОУ № 15, элементов благоустройства 5-ти детских садов, капитальный ремонт санузлов СОШ № 6, кровли гимназия «Лаборатория Салахова». |