## на 31.12.2019
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 31.12.2019
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2019 году |  | на 31.12.2019 |  |  |  | Остаток неиспользованных ассигнований на 31.12.2019 | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2019 год | Уточненный план на 2019 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 16515803.99 | 16470490.25 | 15550619.71 | 94.42% | 15466982.72 | 93.91% | 1003507.53
| федеральный бюджет | 777755.5 | 773344 | 745481.79 | 96.4% | 745481.79 | 96.4% | 27862.21
| бюджет ХМАО-Югры | 15074456.95 | 15117634.95 | 14345488.8 | 94.89% | 14261851.81 | 94.34% | 855783.14
| бюджет МО | 504397.14 | 473925.66 | 355222.08 | 74.95% | 355222.08 | 74.95% | 118703.58
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 159194.4 | 105585.64 | 104427.04 | 98.9% | 104427.04 | 98.9% | 1158.6
1. | Государственная программа "Современное здравоохранение" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.) | 1568.6 | 1568.6 | 1568.56 | 100% | 1568.56 | 100% | 0.04 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы оказаны услуги по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургуте. По итогам проведения конкурентных закупок заключены договоры: 1. С ООО "СПЕЦБИОТЕХ" : - на оказание услуг по акарицидной (трехкратной) обработке территорий г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 711,9 тыс. руб. Площадь, подлежащая обработке 414,5 га., фактически обработано 414,5га. - на оказание услуг по ларвицидной (двукратной) обработке открытых водоемов г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 237,2 тыс. руб. Площадь, подлежащая обработке 326,17 га., фактически обработано 326,17 га. - на оказание услуг по дератизации (двукратной) селитебной зоны территорий г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 152,1 тыс. руб. Площадь, подлежащая обработке 232,30 га, фактически обработано 232,30 га. 2. С Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе» на оказание услуг по проведению контроля эффективности акарицидной (трехкратной) и ларвицидной (двукратной) обработкам открытых водоемов, дератизации (двукратной) по периметру селитебной зоны г. Сургута ХМАО-Югры на сумму 430,7 тыс.руб. Услуги оказаны в полном объеме. Площадь подлежащая контролю эффективности: - акарицидные обработки – 41,63 га; - ларвицидные обработки – 32,62 га; - дератизация – 23,23 га. Исполнение 100% 0,04 тыс.руб. - экономия, сложившаяся в результате фактического исполнения контракта. АГ: в рамках реализации государственной программы произведена выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчетов об использовании субвенции на осуществление отдельных полномочий автономного округа по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий города Сургута).
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 1568.6 | 1568.6 | 1568.56 | 100% | 1568.56 | 100% | 0.04
бюджет МО
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлечённые средства
2. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций; 9.Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное | 12165586.78 | 12165586.8 | 11954519.68 | 98.27% | 11943862.43 | 98.18% | 221724.37 | ДО: . Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования - 30 720 чел. Численность воспитанников, посещающих немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования - 1 389 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования - 51 527 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций - 436 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания -7 726 человеко-услуг (100 % от плана). Численность детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений - 11 240 чел. (100 % от плана ). Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - 1 200 чел. (100 % от плана). Количество приобретенных путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей - 3 193 шт. (89% от плана). 379,67 тыс.руб. - экономия, сложившаяся по причине расторжения с частной организацией соглашения о предоставлении субсидии на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием (на основании обращения частной организации); 4 487,10 тыс.руб. - экономия, сложившаяся по расходам на оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся общеобразовательных организаций в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения образовательной организации за счет бюджета автономного округа в связи с уменьшением фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине болезни, актированных дней, приостановлением учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ. 3 349,06 тыс.руб.- экономия по расходам на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное сложившаяся по результатам проведенных аукционов на приобретение оборудования; 1 963,98 тыс.руб. - экономия по расходам для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в связи с уменьшением среднегодовой численности воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, среднегодовой численности учащихся частных общеобразовательных организаций. 138,85 тыс.руб. - снижение фактических затрат по оплате труда работников, на которых возложены обязанности по администрированию полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, в связи с наличием листов временной нетрудоспособности и отпусков без сохранения заработной платы работников; 1 147,65 тыс.руб.- снижение фактических затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в связи с уменьшением количества сертификатов, представленных частными организациями для перечисления субсидии и времени нахождения воспитанников в списочном составе частной организации; 5 609,94 тыс.руб.- экономия по расходам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде сложившаяся по причине нарушения условий заключенных муниципальных контрактов со стороны поставщика услуг по организации отдыха и оздоровления детей в организациях, расположенных на территории Тюменской области, в период летних школьных каникул 2020 года, повлекшие расторжение муниципальных контрактов (не предоставление документов в установленные техническим заданием сроки). ДАиГ: В рамках государственной программы осуществляется строительство объектов: 1. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута" заключен муниципальный контракт №24/2018 от 19.12.2018 на строительство объекта. Стоимость работ по контракту - 942 778,2 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20.11.2020 года. Строительная готовность составляет 30%. Неисполнение в размере 146 263,4 тыс. рублей обусловлено отставанием подрядчика от графика выполнения работ. 2."Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта № 12/2019 от 14.07.2019 с ООО "Стройинвестгрупп". Сумма по контракту 940 406,0 тыс.руб. Срок выполнения работ - 17.12.2020 г. Общая строительная готовность - 9,7%. Неисполнение в размере 58 384,5 тыс. рублей обусловлено отставанием подрядчика от графика выполнения работ. АГ(ДК): Достигнутый результат "Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 738 чел (100 % от плана). Неисполнение средств в сумме 0,22 тыс.руб. обусловлено экономией, сложившейся по причине карантина в период проведения летнего лагеря в июне 2019 года по средствам субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей.
| федеральный бюджет | 81232.6 | 81232.6 | 53376.49 | 65.71% | 53376.49 | 65.71% | 27856.11
| бюджет ХМАО-Югры | 12012358.7 | 12012358.7 | 11850265.55 | 98.65% | 11839608.3 | 98.56% | 172750.4
| бюджет МО | 71995.48 | 71995.5 | 50877.64 | 70.67% | 50877.64 | 70.67% | 21117.86
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
3. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). | 358388.84 | 358388.84 | 358388.84 | 100% | 286129.42 | 79.84% | 72259.42 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществлялись функции по обеспечению организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству, предоставлению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям произведены за период с января по декабрь 2019 года. В процессе исполнения расходов сложилась экономия 3 766,45 тыс.руб.: - по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда. Фактические расходы сложились меньше запланированных; - по предоставлению социальных пособий и компенсаций персоналу. Расходы носят заявительный характер; - по командировочным расходам в связи с отменой командировок; - по факту предоставленных услуг связи, транспортных услуг, коммунальных, услуг по содержанию имущества. - в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиками условий заключенных государственных контрактов. - по расходам на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории РФ. Расходы носят заявительный характер. На 31.12.2019 за счет вышеуказанной субвенции из бюджета автономного округа предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сумме 2 009,4 тыс. рублей (70% исполнения от плана). ДГХ: Выполнен ремонт 6 квартир детям-сиротам по следующим адресам: ул. Университетская, 31, кв. 435 (44,9 м2), ул. Чехова, 7, кв. 170 (39,1 м2), ул. Московская, 34, кв. 32 (28,3 м2), ул. А.Усольцева, 26, кв. 274 (43,2 м2), ул. Ф. Показаньева, 10/1, кв. 56 (9,9 м2), пр. Набережный, 72, кв. 44 (43,8 м2). ДАиГ: В 2019 приобретено 29 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на общую сумму 50 874,12 тыс.руб. Неисполнение в размере 68 416,92 тыс. руб. обусловлено тем, что неоднократно размещенные в течении года закупки не состоялись т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционах не подано ни одной заявки. ДО: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), планируемая для прохождения оздоровления в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении - 35,7 % (выполнено в полном объеме). В рамках реализации мероприятий программы в 2019 году по состоянию на 31.12.2019 приобретено 200 путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (100% от плана). 76,05 тыс. руб. - экономия сложившаяся по расходам на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Черноморского побережья Краснодарского края в период летних школьных каникул 2019 года в связи с невыездом двух детей по причине болезни.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 358388.84 | 358388.84 | 358388.84 | 100% | 286129.42 | 79.84% | 72259.42
| бюджет МО |  |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0
привлечённые средства
4. | Государственная программа «Доступная среда» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
5. | Государственная программа "Культурное пространство" 1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 3. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры; 4. Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. | 15123.26 | 15123.25 | 15123.25 | 100% | 15123.25 | 100% | 0 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации подпрограмм "Модернизация и развитие учреждений культуры", "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры. Бюджетные ассигнования запланированы на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек и комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (МБУК "ЦБС"). Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. 2) В рамках реализации подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" государственной программы заключено соглашение от 21.03.2019 №71876000-1-2019-004 о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры в 2019 году бюджету муниципального образования субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Бюджетные ассигнования запланированы на техническое оснащение детских и кукольных театров, (МАУ "ТАиК "Петрушка"). Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. 3) В рамках реализации подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений культуры" государственной программы заключено соглашение от 22.03.2019 №71876000-1-2019-003 о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры в 2019 году бюджету муниципального образования субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. Бюджетные ассигнования запланированы на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. АГ: В рамках реализации мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» бюджетные ассигнования использованы в полном объеме.
| федеральный бюджет | 5004.89 | 5004.89 | 5004.89 | 100% | 5004.89 | 100% | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 9157.09 | 9157.09 | 9157.09 | 100% | 9157.09 | 100% | 0
| бюджет МО | 961.28 | 961.27 | 961.27 | 100% | 961.27 | 100% | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" 1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях; 2. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | 18553.73 | 18389.05 | 18389.05 | 100% | 18389.05 | 100% | 0 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы заключено соглашение от 01.04.2019 №05-СШ/2019 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. 2) В рамках реализации Федерального проекта "Спорт-норма жизни" заключено соглашение от 11.07.2019 №71876000-1-2019-013 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.
| федеральный бюджет | 3201.28 | 3201.28 | 3201.28 | 100% | 3201.28 | 100% | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 14268.32 | 14268.32 | 14268.32 | 100% | 14268.32 | 100% | 0
| бюджет МО | 1084.13 | 919.45 | 919.45 | 100% | 919.45 | 100% | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства
7. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. | 14872.4 | 14872.4 | 14623.79 | 98.33% | 13967.68 | 93.92% | 904.72 | АГ: В рамках переданных полномочий осуществлялась деятельность в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. В процессе исполнения расходов сложилась экономия 656,11 тыс.руб.: - по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда. Фактические расходы сложились меньше запланированных; - по предоставлению компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Расходы носят заявительный характер. - в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиками условий заключенных государственных контрактов. ДО: В соответствии с письмами КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации мероприятий государственной программы участвуют 6 образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. Между КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» и образовательными учреждениями заключены договоры, в соответствии с которыми временно трудоустроены 14 человек., в том числе в рамках мероприятия "Организация стажировки инвалидов молодого возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые" организована стажировка для 2 инвалидов (МБДОУ №89 "Крепыш"). - 110,29 тыс. руб.- экономия, сложившаяся по итогам заключенных договоров КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» и образовательными учреждениями по причине отсутствия кандидатов для трудоустройства. АГ (ДК): В соответствии с письмами КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации мероприятий государственной программы участвуют 1 спортивное учреждение и 1 учреждение молодежной политики, курируемые Администрацией города. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" провели работу по поиску кандидата на организацию проведения стажировки для выпускника МБУ СП СШОР "Кедр" и по поиску кандидатов для организации временного трудоустройства в МАУ ПРСМ "Наше время". - 8,69 тыс. руб. - экономия, сложившаяся по итогам заключенного договора КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» и МБУ СП СШОР "Кедр" в связи с фактически отработанным временем стажера; - 129,63 тыс. руб. - экономия, сложившаяся по итогам заключенных договоров КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» и МАУ ПРСМ "Наше время" по причине отсутствия кандидатов для трудоустройства. ДГХ: В рамках реализации программы возмещены фактически понесенные затраты на создание постоянного рабочего места для инвалида, принятого на работу в МКУ "ДЭАЗиИС".
| федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 14872.4 | 14872.4 | 14623.79 | 98.33% | 13967.68 | 93.92% | 904.72
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных; 3. Субвенции на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 4. Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования) | 8966.2 | 7978.2 | 7978.2 | 100% | 7978.2 | 100% | 0 | КУИ: В рамках реализации программы были предоставлены субсидии: - на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (3 получателя) и субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (3 получателя) на сумму 6 284,2 тыс.рублей; - на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства (1 получатель) на сумму 21,4 тыс.рублей;; - на поддержку малых форм хозяйствования (1 получатель) на сумму 500,0 тыс.рублей. ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы был заключен муниципальный контракт с ИП Давлетов Константин Аркадьевич на выполнение работ по отлову, транспортировке, содержанию, регулированию численности и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных на сумму 3 678,1 тыс.руб. (в том числе средства окружного бюджета - 1 103,5 тыс.руб.). Отловлено всего по контракту 203 собаки, в том числе 125 голов за счет средств окружного бюджета. Средства окружного бюджета исполнены в полном объеме. УБУиО: Оплачены расходы на оплату труда для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды) в объеме 69,1 тыс.рублей.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 8966.2 | 7978.2 | 7978.2 | 100% | 7978.2 | 100% | 0
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
10. | Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
11. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" (1.Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 3. Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства 4.Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5. Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 6. Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства 7.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 8.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 9. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета автономного округа 10. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1992610.35 | 2054974.79 | 1427082.41 | 69.45% | 1427082.29 | 69.45% | 627892.5
| федеральный бюджет | 12807.33 | 12807.33 | 12803.04 | 99.97% | 12803.04 | 99.97% | 4.29
| бюджет ХМАО - Югры | 1753797.1 | 1809297.1 | 1252729.73 | 69.24% | 1252729.61 | 69.24% | 556567.49
| бюджет МО | 226005.92 | 232870.36 | 161549.64 | 69.37% | 161549.64 | 69.37% | 71320.72
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства" | 1972441.34 | 2034801.34 | 1406998.94 | 69.15% | 1406998.94 | 69.15% | 627802.4
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1746695.21 | 1802195.21 | 1245709.04 | 143.3% | 1245709.04 | 143.3% | 556486.17
| бюджет МО | 225746.13 | 232606.13 | 161289.9 | 143.3% | 161289.9 | 143.3% | 71316.23
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% |  | 0%
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и создание наемных домов социального использования (ДАиГ) | 1909745.47 | 1972105.47 | 1360427.38 | 68.98% | 1360427.38 | 68.98% | 611678.09
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1699673.31 | 1755173.31 | 1210780.37 | 68.98% | 1210780.37 | 68.98% | 544392.94
| бюджет МО | 210072.16 | 216932.16 | 149647.01 | 68.98% | 149647.01 | 68.98% | 67285.15
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.1 | Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан (ДАиГ) | 1413677.44 | 1413677.44 | 1237382.91 | 87.53% | 1237382.91 | 87.53% | 176294.53 | Приобретено 422 жилых помещений на общую сумму 1 237 382,91 тыс.руб. - 16 159,83 тыс.руб.- экономия в результате проведенных торгов по приобретению жилых помещений. - 160 134,69 тыс.руб. не освоены в связи с тем, что аукционы на приобретение жилых помещений для предоставления переселяемым из аварийных жилых домов были признаны несостоявшимися.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 1258172.8 | 1258172.8 | 1101270.79 | 87.53% | 1101270.79 | 87.53% | 156902.01
| бюджет МО | 155504.64 | 155504.64 | 136112.12 | 87.53% | 136112.12 | 87.53% | 19392.52
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.2 | Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования (ДАиГ) | 30960.91 | 30960.91 | 30960.91 | 100% | 30960.91 | 100% | 0 | Проектно-изыскательские работы по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования выполнены и оплачены в полном объеме (МК №26/2018 от 29.10.2018г с АО "Сибземпроект". Сумма по контракту 43100,0 тыс.руб.)
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 27555.21 | 27555.21 | 27555.21 | 100% | 27555.21 | 100% | 0
| бюджет МО | 3405.7 | 3405.7 | 3405.7 | 100% | 3405.7 | 100% | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
привлечённые средства
11.1.1.3 | Проект планировки и проект межевания территории ЗПЛ2 (Северный жилой район), предусматривающей индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте (ДАиГ) | 2214.37 | 2214.37 | 2214.3 | 100% | 2214.3 | 100% | 0.07 | Проектно-изыскательские работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 3ПЛ2, предусматривающий индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте выполнены и оплачены (ООО "Архивариус", сумма контракта 2214,3 тыс.руб.) 0,07 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1970.8 | 1970.8 | 1970.73 | 100% | 1970.73 | 100% | 0.07
| бюджет МО | 243.57 | 243.57 | 243.57 | 100% | 243.57 | 100% | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
привлечённые средства
11.1.1.4 | Приобретение жилых помещений в целях их предоставления гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов | 434212.92 | 434212.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434212.92 | Закупки на приобретение жилых помещений для участников программы размещены (185 кв.) 05.12.2019. Аукционы не состоялись т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционах не подано ни одной заявки.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 386449.5 | 386449.5 |  |  |  | 0% | 386449.5
| бюджет МО | 47763.42 | 47763.42 |  |  |  | 0% | 47763.42
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.5 | Возмещение части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры на основании итогов отбора | 28679.83 | 91039.83 | 89869.26 | 98.71% | 89869.26 | 98.71% | 1170.57 | Произведена оплата субсидии на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству объектов инженерной инфраструктуры по результатам отбора участников. 1 170,57 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведенного отбора получателей субсидии.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 25525 | 81025 | 79983.64 | 98.71% | 79983.64 | 98.71% | 1041.36
| бюджет МО | 3154.83 | 10014.83 | 9885.62 | 98.71% | 9885.62 | 98.71% | 129.21
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.2. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (ДАиГ) | 62695.87 | 62695.87 | 46571.56 | 74.28% | 46571.56 | 74.28% | 16124.31
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 47021.9 | 47021.9 | 34928.67 | 74.28% | 34928.67 | 74.28% | 12093.23
| бюджет МО | 15673.97 | 15673.97 | 11642.89 | 74.28% | 11642.89 | 74.28% | 4031.08
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 8432.44 | 8432.44 | 8424.04 | 99.9% | 8424.04 | 99.9% | 8.4 | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 86-ru-86310000-51 от 13.09.2019. 8,4 тыс. руб. - экономия по факту выполнения работ.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 6324.33 | 6324.33 | 6318.03 | 99.9% | 6318.03 | 99.9% | 6.3
| бюджет МО | 2108.11 | 2108.11 | 2106.01 | 99.9% | 2106.01 | 99.9% | 2.1
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0%
привлечённые средства
11.1.2.2. | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской (ДАиГ) | 54263.43 | 54263.43 | 38147.52 | 70.3% | 38147.52 | 70.3% | 16115.91 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС" №9/2019 от 31.05.2019. Сумма по контракту 377 987,5 тыс.руб. (сети - 87 276,0 тыс.руб., дорога - 290 711,5 тыс.руб.). Выполнены работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды, светофорного регулирования, сетям уличного освещения, наружным сетям связи, сетям теплоснабжения, сетям хозбытовой канализации. Готовность объекта - 70 %. 16 115,91 тыс. рублей - неисполнение обусловлено отставанием Подрядчика от графика производства работ. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 40697.57 | 40697.57 | 28610.64 | 70.3% | 28610.64 | 70.3% | 12086.93
| бюджет МО | 13565.86 | 13565.86 | 9536.88 | 70.3% | 9536.88 | 70.3% | 4028.98
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0%
привлечённые средства
11.2. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 20169.01 | 20173.45 | 20083.47 | 99.55% | 20083.35 | 99.55% | 90.1
| федеральный бюджет | 12807.33 | 12807.33 | 12803.04 | 99.97% | 12803.04 | 99.97% | 4.29
| бюджет ХМАО - Югры | 7101.89 | 7101.89 | 7020.69 | 98.86% | 7020.57 | 98.85% | 81.32
| бюджет МО | 259.79 | 264.23 | 259.74 | 98.3% | 259.74 | 98.3% | 4.49
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.2.1. | "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (УУиРЖ) | 5280.19 | 5284.63 | 5194.71 | 98.3% | 5194.71 | 98.3% | 89.92 | На 31.12.2019 участниками мероприятия числилось 48 молодых семей. Между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования ХМАО-Югры город Сургут на софинансирование расходных обязательств муниципального образования ХМАО-Югры город Сургут на предоставление социальных выплат молодым семьям. По состоянию на 31.12.2019, с учетом доведенных лимитов федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города, социальные выплаты на приобретение жилья в 2019 году предоставлены 4 молодым семьям - участникам мероприятия. Остаток средств в размере 89,92 тыс.руб. сложился в результате разницы между расчетным размером субсидии и суммой остатка основного долга по кредитному договору молодой семьи.
| федеральный бюджет | 248.63 | 248.63 | 244.4 | 98.3% | 244.4 | 98.3% | 4.23
| бюджет ХМАО - Югры | 4771.77 | 4771.77 | 4690.57 | 98.3% | 4690.57 | 98.3% | 81.2
| бюджет МО | 259.79 | 264.23 | 259.74 | 98.3% | 259.74 | 98.3% | 4.49
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.2. | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (ХЭУ) | 11 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 0 | В 2019 году из средств окружного бюджета приобретены конверты и бумага.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 11 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ, ДАиГ) | 14877.82 | 14877.82 | 14877.76 | 100% | 14877.64 | 100% | 0.18 | ДАиГ: Выплата субсидии произведена на основании Постановления Администрации города от 06.05.2019 №2927 "О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения" 07.05.2019. Экономия по итогам проведения конкурсных процедур составила 0,12 тыс.рублей. АГ: В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" , на 01.01.2019 числилось 402 человека. По состоянию на 31.12.2019 на основании приказа Департамента строительства ХМАО-Югры от 18.01.2019 № 5-п, от 24.07.2019 № 160-п в список получателей субсидии включено 28 льготополучателей. По состоянию на 31.12.2019: - 14 гражданам перечислена субсидия; - 4 гражданам отказано в предоставлении субсидии в связи с утратой права на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета; - 2 граждан не предоставили документы для принятия решения о выдаче гарантийного письма; - 8 граждан отказались от получения субсидий на основании личного заявления. Остаток средств в размере 0,06 тыс.руб. сложился по фактическим расходам.
| федеральный бюджет | 12558.7 | 12558.7 | 12558.64 | 100% | 12558.64 | 100% | 0.06
| бюджет ХМАО - Югры | 2319.12 | 2319.12 | 2319.12 | 100% | 2319 | 99.99% | 0.12
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.4. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с отсутствием на 01.01.2019 участников подпрограммы, средства федерального бюджета до муниципального образования не доводились.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
12. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2.Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; 4.Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований) | 411955.1 | 338735.64 | 322134.14 | 95.1% | 322104.84 | 95.09% | 16630.8 | ДГХ: В рамках подпрограммы: 1. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" выполнен капитальный ремонт объектов: - "Внутриплощадочные сети канализации. Участок К129-К125-К137-К46. Поселок Юность; - "Сети водоснабжения. Участок от ВВ-33 по Нефтеюганскому шоссе до вторых фланцевых соединений перед узлами учета №1, 2 в тепловом пункте по ул. Монтажная"; - "Капитальный ремонт теплообменников Котельной № 1 пос.Юность и Котельной пос.Лунный". Остаток бюджетных ассигнований в объеме 3 994,26 тыс.руб. (20,83 тыс.руб. - средства окружного бюджета; 3 973,43 тыс.руб. - средства местного бюджета) - сложился по итогам проведения торгов - 1 905,13 тыс.руб., экономия по факту выполненных работ - 25,95 тыс.руб., отсутствие потребности в запланированных расходах - 2 063,18 тыс.руб. 2."Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов": 1) ДГХ: предоставлена субсидия АО "Сжиженный газ Север в сумме 4 489,9 тыс.руб. на возмещение недополученных доходов при реализации населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. 2) УБУиО: оплачены расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия в объеме 2,6 тыс.рублей. Остаток в объеме 29,25 тыс.рублей - перечисление субсидии за декабрь в январе 2020 года. 3. Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики": Выполнены работы/услуги: - по капитальному ремонту автоматизированных узлов управления тепловой энергии на 3 объектах (МБОУ СОШ № 30 (ул.Ленина, 68/1), МБОУ НШ "Перспектива" (30 лет Победы, 39/1), МБОУ НШ "Перспектива" (30 лет Победы,54/2); - по замене оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.; - электромонтажные работы по замене светильников на 4 объектах (МБОУ СОШ № 20, 25, 32, МБОУ Сургутский естественно-научный лицей); - по установке 106 шт. индивидуальных узлов учета ГХВС в муниципальных квартирах. Остаток бюджетных ассигнований в объеме 468,53 тыс.руб. (средства местного бюджета) - экономия по итогам выполнения сметных расчетов, экономия по факту выполненных работ. 2) МКУ "ХЭУ": замена узлов учета потребления энергетических ресурсов в 1 учреждении. Остаток бюджетных ассигнований в объеме 22,57 тыс.руб. (средства местного бюджета) - экономия по итогам выполнения сметных расчетов, экономия по факту выполненных работ. 4. "Формирование комфортной городской среды" реализовано: 1) УЛПХиЭБ: "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте". Выполнены следующие виды работ: устройство наружных сетей электроснабжения, устройство системы видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм, устройство детских игровых и спортивных площадок, устройство дорожно-тропиночной сети, обустройство зон отдыха. 2) ДГХ: Выполнено благоустройство придомовых территорий по 5 адресам (ул. Гагарина, 10, ул. Мира, 5, 7, ул. Островского, 9,19). Неисполнение 6 145,6 тыс.руб. ( 4 916,46 тыс.руб. - средства окружного бюджета, 1 229,12 тыс.руб. - средства местного бюджета) - экономия в связи с уточнением объемов работ. 3) ДАиГ: выполнены работы по благоустройству следующих объектов: 1. "Главная площадь города Сургута"; 2. "Исторический парк "Россия - моя история"; 3. "Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута". Остаток бюджетных ассигнований в объеме 4 812,44 тыс.руб. (0,08 тыс.руб. - средства окружного бюджета, 4 812,36 тыс.руб. - средства местного бюджета) сложился по итогам заключения контрактов (356,3 тыс.рублей), в связи с отставанием от графика производства работ (4 456,1 тыс.рублей). 5. Кроме того, за счет средств предприятий выполнены работы по реконструкции уличных водопроводных сетей протяженностью 0,604 км, техперевооружению магистральных тепловых сетей протяженностью 1 323 пог.м, по техперевооружению сетей освещения в количестве 3 ед., замене светильников на объектах предприятий в количестве 43 ед. Неисполнение 1 158,6 тыс.руб. (средства местного бюджета) - экономия по итогам выполнения сметных расчетов, экономия по факту выполненных работ.
| федеральный бюджет | 61194 | 53686.7 | 53686.7 | 100% | 53686.7 | 100% | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 124202.1 | 112460.1 | 107522.7 | 95.61% | 107493.4 | 95.58% | 4966.7
| бюджет МО | 67364.6 | 67003.2 | 56497.7 | 84.32% | 56497.7 | 84.32% | 10505.5
бюджет МО сверх соглашения
| привлечённые средства | 159194.4 | 105585.64 | 104427.04 | 98.9% | 104427.04 | 98.9% | 1158.6
14. | Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
15. | Государственная программа "Экологическая безопасность" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 100% | 271.7 | 100% | 0 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществлялась деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Произведены расходы по выплате заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, а также по поставке бумаги и конвертов.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 100% | 271.7 | 100% | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
16. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства; 3. Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг). | 303267.09 | 299845.03 | 299109.79 | 99.75% | 299109.79 | 99.75% | 735.24 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы осуществлялась деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от 22.01.2019 № 31. За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг произведены расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета произведена оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. В процессе исполнения расходов сложилась экономия 734,48 тыс.руб.: - по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда. Фактические расходы сложились меньше запланированных; - по факту предоставленных транспортных услуг и услуг связи; - по поставке основных средств и материалов по результатм проведения конкурсных процедур. 2. В рамках реализации мероприятий программы осуществлялась деятельность на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Приобретенено оборудование и программное обеспечение. В процессе исполнения расходов сложилась экономия 0,76 тыс.руб. по факту поставки основных средств в соответствии с условиями заключенных контрактов, договоров; 3. В рамках реализации мероприятий программы заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства. На 31.12.2019 проведены мероприятия: ежегодный городской конкурс "Предприниматель года", курс "Основы ведения предпринимательской деятельности", оказана финансовая поддержка 64 субъектам предпринимательства.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 281055 | 281055 | 280319.96 | 99.74% | 280319.96 | 99.74% | 735.04
| бюджет МО | 22212.09 | 18790.03 | 18789.83 | 100% | 18789.83 | 100% | 0.2
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
17. | Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
18. | Государственная программа "Современная транспортная система" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения); 2. Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора); 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 1167171.74 | 1133862.9 | 1070541.2 | 94.42% | 1070541.2 | 94.42% | 63321.7 | ДГХ: Отремонтировано автомобильных дорог площадью 269,08 тыс.кв.м. Остаток бюджетных ассигнований в объеме 13 198,55 тыс. рублей сложился в результате замещения расходов местного бюджета средствами, поступившими из федерального бюджета (12 253,2 тыс.рублей), по итогам проведения конкурсных процедур (210,0 тыс.рублей), от уточнения начальной максимальной цены контракта (735,35 тыс. рублей). ДАиГ:В рамках государственной программы осуществлялось строительство следующих объектов: 1. 1. "Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)" Заключен МК с ООО СК «ЮВиС» №22/2019 от 23.08.2019 на выполнение работ по строительству объекта , цена контракта 937389,7 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.08.2021 года. Готовность объекта - 22 %. Неосвоение средств окружного бюджета в сумме 13914,2 тыс.руб., обуловлено замещением средств окружного бюджета средствами федерального бюджета 2. "Улица Маяковского от ул.30 лет Победы до ул.Университетская" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС" №9/2019 от 31.05.2019. Сумма по контракту 3779877,5 тыс.руб. (сети - 87276,0 тыс.руб., дорога - 290711,5 тыс.руб.) Срок выполнения работ - 31.10.2020г Готовность объекта -70 %. Неисполнение средств 2019 года в сумме 34828,04 тыс.руб. обусловлено отставанием Подрядчика от графика производства работ. 3. "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 23.09.2019 № 86-ru-86310000-51 от 13.09.2019. АГ: Заключено соглашение между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры и Администрацией города на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора). На 31.12.2019 заключены контракты на приобретение и установку систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации АПК "Безопасный город" на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения, на оказание услуг общедоступной почтовой связи. Экономия в размере 1 380,90 тыс. руб. сложилась: - 45,0 тыс руб. на приобретение и установку систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации АПК «Безопасный город» на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения по результатм проведения конкурсных процедур. - 1 335,90 тыс. руб. на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) по факту сложившихся расходов. В связи с реорганизацией ЦАФАП ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту с 6 декабря 2019 года обработку и рассылку постановлений осуществляет КУ ХМАО-Югры "Управление автомобильных дорог".
| федеральный бюджет | 584000 | 584000 | 584000 | 100% | 584000 | 100% | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 473794.5 | 473794.5 | 426231.4 | 89.96% | 426231.4 | 89.96% | 47563.1
| бюджет МО | 109377.24 | 76068.4 | 60309.8 | 79.28% | 60309.8 | 79.28% | 15758.6
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
20. | Государственная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" (Иные межбюджетные трасферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) | 0 | 4327.8 | 4327.8 | 1 | 4327.8 | 100% | 0 | В рамках реализации государственной программы, в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 19.12.2019 №516 произведены выплаты на поощрение муниципальных управленческих команд.
| федеральный бюджет | 0 | 4327.8 | 4327.8 | 100% | 4327.8 | 100% | 0
| бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
| бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
21. | Государственная программа "Развитие гражданского общества" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
22. | Государственная программа "Управление государственным имуществом" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
26. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния) | 36166.5 | 34934.5 | 34934.5 | 100% | 34911.95 | 99.94% | 22.55 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществлялась деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. Произведена выплата заработной платы за период январь-декабрь 2019 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов. Остаток средств сложился в связи с оплатой по факту оказания услуг связи и поставки горюче-смазочных материалов.
| федеральный бюджет | 30250 | 29018 | 29018 | 100% | 29018 | 100% | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 5916.5 | 5916.5 | 5916.5 | 100% | 5893.95 | 99.62% | 22.55
| бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
27. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
28. | Государственная программа "Развитие промышленности и туризма" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
29. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3.Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 6. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.) | 20946.3 | 21275.35 | 21271.4 | 99.98% | 21259.16 | 99.92% | 16.19 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществлялась деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета произведена выплата заработной платы за период январь-декабрь 2019 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществлялась по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. Остаток средств в размере 12,25 тыс. руб. сложился по факту предоставленных услуг. 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации произведены расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов и услуги СМИ по печати. Остаток средств в размере 1,82 тыс. руб. сложился по факту предоставленных услуг СМИ по печати. 3. В рамках реализации государственной программы заключено 3 соглашения от 13.03.2019 № 16, от 14.03.2019 № 13, от 21.03.2019 № 56 о предоставлении субсидии в 2019 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Заключены контракты и договоры на выполнение мероприятий по информированию населения за нарушение ПДД, техническое обслуживание и текущий ремонт копировально-множительной техники и конвертовального оборудования АПК «Безопасный город» для организации выполнения мероприятия по информированию населения, на приобретение форменной одежды, удостоверений народного дружинника и вкладышей к удостоверению народного дружинника; произведена рассылка 116 255 постановлений об административных правонарушениях правил дорожного движения. В соответствии с изменениями в Закон автономного округа от 28.10.2011 №104-оз "О дорожном фонде ХМАО-Югры" денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения с 01.01.2019 зачислялись в Дорожный фонд автономного округа, следовательно функции по реализации мероприятия "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" осуществлялись в рамках государственной программы "Современная транспортная система". В целях бесперебойной работы по информированию населения рассылка постановлений об административных правонарушениях правил дорожного движения до 21.07.2019 осуществлялась в рамках государственной программы ХМАО – Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан". Заключено дополнительное соглашение №56/1 по факту исполненных средств. Неисполнение составило 2,10 тыс.рублей по результатм проведения конкурсных процедур. 4. За счет субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления проведены обучающие занятия для актива территориальных общественных самоуправлений и иных жителей, принимающих участие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Остаток средств в размере 0,02 тыс. руб. сложился по факту проведения обучающих услуг.
| федеральный бюджет | 65.4 | 65.4 | 63.59 | 97.23% | 63.59 | 97.23% | 1.81
| бюджет ХМАО-Югры | 15733.3 | 16141.3 | 16139.86 | 99.99% | 16127.62 | 99.92% | 13.68
| бюджет МО | 5147.6 | 5068.65 | 5067.95 | 99.99% | 5067.95 | 99.99% | 0.7
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
30. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" 1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 100% | 355.4 | 100% | 0 | АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 04.03.2019 №44 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 100% | 106.6 | 100% | 0
| бюджет МО | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 100% | 248.8 | 100% | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства