## на 01.05.2020
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.05.2020 года
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2020 году |  | на 01.05.2020 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2021 | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2020 год | Уточненный план на 2020 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 17872976.11 | 19713671.37 | 3293604.18 | 16.71% | 2943336.61 | 14.93% | 19461802.9
| федеральный бюджет | 843308.4 | 1090421.28 | 37088.49 | 3.4% | 37088.49 | 3.4% | 1089492.45
| бюджет ХМАО-Югры | 16390352.6 | 17832468.46 | 3240889.97 | 18.17% | 2890622.4 | 16.21% | 17628981.22
| бюджет МО | 439784.78 | 591056.88 | 15625.72 | 2.64% | 15625.72 | 2.64% | 543604.48
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 194.42 | 0 |  | 0 |  | 194.42
| привлечённые средства | 199530.33 | 199530.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 199530.33
1. | Государственная программа "Современное здравоохранение" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.) | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы запланированы расходы на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургуте. Расходы запланированы на 2, 3 кварталы 2020 года. АГ: в рамках реализации государственной программы запланированы расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчеты об использовании субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в ХМАО-Югре).
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6
бюджет МО
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлечённые средства
2. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций; 9. Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций; 10. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты; 11. Субсидии на создание центров цифрового образования детей; 12. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 13. Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное; 14. Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. | 15002629.71 | 15529440.83 | 2951240.86 | 19% | 2745281.71 | 17.68% | 15300422.93 | ДО: Соглашения между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии заключены. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях всех форм собственности, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования - 31 917 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в частной общеобразовательной организации - 52 795 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания - 7 726 человеко-услуг. Численность детей, планируемая для посещения лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - 12 925 чел. Планируется приобретение путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей - 2 958 шт. Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» - 1 ед. ДАиГ: В рамках государственной программы осуществляется строительство объектов: 1. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута" - заключен муниципальный контракт №24/2018 от 19.12.2018 на строительство объекта. Стоимость работ по контракту - 942 778,2 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20.11.2020 года. Строительная готовность составляет 39%. Подрядчиком допущено отставание от графика производства работ. 2. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута" - заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта № 12/2019 от 14.07.2019 с ООО "Стройинвестгрупп". Сумма по контракту 940 406,0 тыс.руб. Срок выполнения работ с момента подписания контракта по 17.12.2020 г. Общая строительная готовность - 13%. Подрядчиком допущено отставание от графика производства работ. 3. "Средняя общеобразовательная школа №9 в микрорайоне 39 г.Сургута. Блок Б" - строительство ведется в рамках заключенного концессионного соглашения. Выплата капитального гранта планируется до 30.06.2020 года. 4. "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут". Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 28.04.2020 №166-п средства на строительство объекта из Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов исключены. 5."Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе МБУ "Олимпия", город Сургут" Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 28.04.2020 №166-п средства на строительство объекта из Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов исключены.
| федеральный бюджет | 135777.1 | 300724.3 | 12674.02 | 4.21% | 12674.02 | 4.21% | 300724.3
| бюджет ХМАО-Югры | 14619486.3 | 14952532.9 | 2931022.84 | 19.6% | 2725063.69 | 18.22% | 14769318.6
| бюджет МО | 247366.31 | 275989.21 | 7544 | 2.73% | 7544 | 2.73% | 230185.61
| бюджет МО сверх соглашения |  | 194.42 |  | 0% |  | 0% | 194.42
привлечённые средства
3. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству). | 376255.3 | 453586.5 | 204491.27 | 45.08% | 63811.53 | 14.07% | 453586.5 | АГ: Функции по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. ДГХ: Планируется заключить муниципальные контракты на ремонт жилых помещений детям-сиротам на сумму 696,2 тыс.руб. по 2 адресам, общей площадью 104,1 м2, в т.ч.: - ул. Островского,6, кв. 16 (44,5 м2), - ул. Мелик-Карамова, 43, кв. 221 (59,6 м2). Также запланирована проверка смет на сумму 9,3 тыс.руб. Расходы запланированы на 2, 4 кварталы 2020 года. ДО: В рамках реализации мероприятий программы в 2020 году планируется приобретение 200 путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). ДАиГ: Аукционы на приобретение жилых помещений для участников программы (65 квартир) не состоялись в марте 2020 года ввиду отсутствия заявок на участие в аукционах. Повторно размещены аукционы на приобретение 17 жилых помещений в апреле 2020 года, подведение итогов аукционов - 22 мая. Размещение остальных закупок - май 2020 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 376255.3 | 453586.5 | 204491.27 | 45.08% | 63811.53 | 14.07% | 453586.5
| бюджет МО |  |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0
привлечённые средства
4. | Государственная программа «Доступная среда» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
5. | Государственная программа "Культурное пространство" 1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 3. Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. | 3999.69 | 3999.69 | 224.6 | 5.62% | 119.6 | 2.99% | 3999.69 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 04.02.2020 №2 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" бюджетные ассигнования запланированы на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов. Денежные средства планируется освоить в 3-4 кварталах 2020 года. 2) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 12.02.2020 №71876000-1-2020-006 о предоставлении субсидии из бюджета субьекта Российской Федерации местному бюджету. В рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" бюджетные ассигнования запланированы на техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУ "ТАиК "Петрушка"). Денежные средства планируется освоить в 3 квартале 2020 года. АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляются функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
| федеральный бюджет | 879.6 | 879.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 879.6
| бюджет ХМАО-Югры | 2828 | 2828 | 224.6 | 7.94% | 119.6 | 4.23% | 2828
| бюджет МО | 292.09 | 292.09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 292.09
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" 1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях; 2. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. | 13940.95 | 13940.95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13940.95 | АГ(ДК): Бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, проведением тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Денежные средства планируется освоить в 4 квартале 2020 года.
| федеральный бюджет | 922.7 | 922.68 | 0 | 0% |  | 0% | 922.68
| бюджет ХМАО-Югры | 12321.2 | 12321.22 |  | 0% |  | 0% | 12321.22
| бюджет МО | 697.05 | 697.05 |  | 0% |  | 0% | 697.05
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства
7. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. | 14276.4 | 14276.4 | 3472.72 | 24.32% | 1818.34 | 12.74% | 14276.4 | АГ: В рамках переданных полномочий осуществляется деятельность в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. По состоянию на 01.05.2020 произведена выплата заработной платы за январь-март и первую половину апреля месяца. Оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. ДО: В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" 8 образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, участвуют в реализации следующих мероприятий государственной программы: -содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан; -содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда; - организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости; Для обеспечения реализации вышеуказанных мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования. АГ (ДК): В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" 1 спортивное учреждение и 1 учреждение молодежной политики, курируемые Администрацией города участвуют в реализации мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан". Для обеспечения реализации мероприятия государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в МАУ ПРСМ "Наше время" и МБУ СП СШОР "Кедр".
| федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 14276.4 | 14276.4 | 3472.72 | 24.32% | 1818.34 | 12.74% | 14276.4
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; 3. Субвенции на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства) | 5613.9 | 5613.9 | 5518.96 | 98.31% | 3849.92 | 68.58% | 5613.9 | КУИ: В рамках реализации программы предоставляется субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса и субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат. На 01.05.2020 выплачена субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в размере 1 080,6 тыс.рублей. ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по отлову, транспортировке, содержанию, регулированию численности и утилизации домашних животных на сумму 37 753,5 тыс.руб., из них рамках государственной программы 4 438,4 тыс.руб. На 01.05.2020 за счет средств окружного бюджета фактически отловлено 131 голов. Остаток денежных средств будет освоен во 2 квартале 2020 года. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных(с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды). Денежные средства будут освоены в 3 квартале 2020 года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 5613.9 | 5613.9 | 5518.96 | 98.31% | 3849.92 | 68.58% | 5613.9
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
10. | Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
11. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" (1.Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 3.Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4. Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 5. Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства 6.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 7.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 8. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета автономного округа 9. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10. Субсидии на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | 919217.75 | 2026435.83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2006562.29
| федеральный бюджет | 53152 | 55317.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 55317.7
| бюджет ХМАО - Югры | 771146.4 | 1752985.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1734164.92
| бюджет МО | 94919.35 | 218133.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 217079.67
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства" | 860536.63 | 1969534.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1949661.21
| федеральный бюджет | 0 | 2220.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.79
| бюджет ХМАО - Югры | 765877.6 | 1749379.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730559.2
| бюджет МО | 94659.03 | 217934.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216881.22
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищных отношений (ДАиГ) | 313287.64 | 1002571.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1002571.1
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 278826 | 890680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890680.9
| бюджет МО | 34461.64 | 111890.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111890.2
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.1 | Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда (ДАиГ) | 296927.98 | 937019.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 937019.57 | Размещение закупки на приобретение жилых помещений для участников программы запланировано на май 2020 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 264265.9 | 839226.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 839226.9
| бюджет МО | 32662.08 | 97792.67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 97792.67
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.2 | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в строениях, временно приспособленных для проживания (ДАиГ) | 16359.66 | 16359.66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16359.66 | Перечисление субсидий будет произведено по факту издания постановлениий Администрации города
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 14560.1 | 14560.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14560.1
| бюджет МО | 1799.56 | 1799.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1799.56
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.3 | Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства | 0 | 49191.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 49191.87 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС" №9/2019 от 31.05.2019. Сумма по контракту 3 779 877,5 тыс.руб. (сети - 87 276,0 тыс.руб., дорога - 290 711,5 тыс.руб.) Срок выполнения работ - 31.10.2020г. Готовность объекта -70 %. Выполняются работы по строительству наружных сетей тепловодоснабжения,по переустройству сетей связи, по переустройству сетей видеонаблюдения.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры |  | 36893.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 36893.9
| бюджет МО |  | 12297.97 | 0 |  | 0 |  | 12297.97
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.2 | Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в области жилищного строительства | 58953.37 | 58953.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 39079.83
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 52468.5 | 52468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33648.35
| бюджет МО | 6484.87 | 6484.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5431.48
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.1.2.1 | Комплексные кадастровые работы на территории муниципального образования городской округ город Сургут (ДАиГ) | 22221.62 | 22221.62 | 0 |  | 0 |  | 11924.27 | Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ с ООО "Геоземстрой" от 21.02.2020 № 1. Остаток средств в размере 10 297,35 тыс.руб. - экономия по результатам проведенных торгов.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 19777.24 | 19777.24 |  |  |  |  | 9479.89
| бюджет МО | 2444.38 | 2444.38 |  |  |  |  | 2444.38
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
11.1.2.2 | Проекты планировок и проекты межевания территорий (ДАиГ) | 18234.13 | 18234.13 | 0 |  | 0 |  | 8657.94 | 1.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Магистральная улица Северного жилого района (улиц 3"З", 6 "ЗР", на участке от ул.Аэрофлотской до ул.4 "ЗР") от 22.10.2019 №26/2019 с ООО "Земельный кадастровый центр". Сумма контракта 389,56 тыс.руб. Срок выполнения работ - 6 месяцев с даты подписания контракта. 2.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории парка за Саймой №5/2020 от 24.03.2020 с ИП Никитин В.В. Сумма контракта 927,5 тыс.руб. Срок выполнения работ - 8 месяцев с даты контракта. Экономия по результатам проведенных торгов сложилась в размере 4 635,27 рублей 3.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах Нефтеюганское шоссе, улиц Маяковского, Профсоюзов, Островского в городе Сургуте от 28.10.2019 №27/2019 с ООО "Зенит". Сумма контракта 1 560,07 тыс.руб. Срок выполнения работ - 6 месяцев с даты подписания контракта. 4.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Объездная автомобильная дорога 1"З" IV пусковой коплекс (на участке от улицы Югорской до развязки улиц Терешковой и Фармана Салманова) в городе Сургуте от 22.10.2019 №25/2019 с ООО "Земельный кадастровый центр". Сумма контракта 524,33 тыс.руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты подписания контракта. 5.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Улицы 3"ЮР, 5 "ЮР" на участке от ул.16 "ЮР" до ул.4 "З" (2 этап) в городе Сургуте от 10.12.2019 №33/2019 с ООО "Земельный кадастровый центр". Сумма контракта 474,0 тыс.руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты подписания контракта. Экономия по результатам проведенных торгов сложилась в размере 39,5 рублей. 6.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Улица 5"З" на участке от ул. 4"З" до Тюменского тракта (3 этап) в городе Сургуте" от 24.03.2020 №4/2020 с ИП Никитин В.В. Сумма контракта 420 тыс.руб. Срок выполнения работ - 8 месяцев с даты подписания контракта. Экономия по результатам произведенных торгов сложилась в размере 2 763,33 тыс. руб. 7.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Улицы 23"З" от ул. 3"З" до ул.5 "З" от 07.04.2020 №6/2020 с ООО "Вектор". Сумма контракта 362,5 тыс.руб. Срок выполнения работ - 6 месяцев с даты контракта. Экономия по результатам проведенных торгов сложилась в размере 2 138,06 тыс.руб. 8.Закупка на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проекта межевания территории квартала IV в городе Сургуте была размещена в марте 2020 года. Подведение итогов аукциона - май 2020 года.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 16228.38 | 16228.38 |  |  |  |  | 7705.58
| бюджет МО | 2005.75 | 2005.75 |  |  |  |  | 952.36
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
11.1.2.3 | Предоставление субсидии на возмещение затрат по строительству инженерных сетей | 18497.62 | 18497.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18497.62 | Выплата субсидии на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству объектов инженерной инфраструктуры будет произведена по результатам отбора участников до 1 ноября 2020 года
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 16462.88 | 16462.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16462.88
| бюджет МО | 2034.74 | 2034.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2034.74
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.4. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 488295.62 | 908010.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 908010.28
| федеральный бюджет | 0 | 2220.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.79
| бюджет ХМАО - Югры | 434583.1 | 806229.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806229.95
| бюджет МО | 53712.52 | 99559.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99559.54
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.1.4.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 488295.62 | 900218.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 900218.03 | Размещение закупки на приобретение жилых помещений для участников программы запланировано на май 2020 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 434583.1 | 801048.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 801048.1
| бюджет МО | 53712.52 | 99169.93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 99169.93
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0%
привлечённые средства
11.1.4.2. | Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | 0 | 7792.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7792.25 | Перечисление субсидий будет произведено по факту издания постановлениий Администрации города
| федеральный бюджет |  | 2220.79 |  |  |  |  | 2220.79
| бюджет ХМАО - Югры |  | 5181.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5181.85
| бюджет МО |  | 389.61 | 0 |  |  |  | 389.61
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0
привлечённые средства
11.2. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан". | 58681.12 | 56901.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 56901.08
| федеральный бюджет | 53152 | 53096.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 53096.91
| бюджет ХМАО - Югры | 5268.8 | 3605.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3605.72
| бюджет МО | 260.32 | 198.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 198.45
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.2.1. | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (УУиРЖ) | 5206.32 | 3969.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3969.08 | На 01.05.2020 участниками мероприятия числится 50 молодых семей. Между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования город Сургут на софинансирование расходных обязательств муниципального образования город Сургут на предоставление социальных выплат молодым семьям. В соответствии с выпиской из приказа Департамента строительства ХМАО – Югры от 05.12.2019 № 319-п в 2020 году планируется предоставить социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 3 молодым семьям. По состоянию на 01.05.2020 молодым семьям, включенным в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году, выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Из них : 1 молодая семья предоставила в банк необходимый пакет документов для формирования заявки на перечисление социальной выплаты; 1 молодая семья находится в стадии заключения договора купли-продажи жилого помещения; 1 молодая семья подбирает вариант покупки жилья.
| федеральный бюджет | 231 | 175.91 |  | 0% |  | 0% | 175.91
| бюджет ХМАО - Югры | 4715 | 3594.72 |  | 0% |  | 0% | 3594.72
| бюджет МО | 260.32 | 198.45 |  | 0% |  | 0% | 198.45
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.2. | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (ХЭУ) | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | В 2020 году за счет средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги. Закупки производятся в соответствии с планом-графиком.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 11 | 11 |  | 0% |  | 0% | 11
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ, ДАиГ) | 53463.8 | 52921 | 0 | 0% | 0 | 0% | 52921 | ДАиГ: Перечисление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения ветерану ВОВ будет произведо по факту издания Постановления Администрации города. АГ: В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на 01.01.2020 числится 366 человек. Согласно выписке из списка граждан-получателей субсидии в 2020 году, утвержденного приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.01.2020 № 7, в список получателей субсидии включено 16 человек, из них 12 ветеранов боевых действий и 4 инвалида. Планируется предоставить субсидии всем льготополучателям, включенным в список, подтвердившим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. По состоянию на 01.05.2020: - 9 гражданам выданы гарантийные письма, - в отношении 4 граждан проводится работа по подтверждению права на получение субсидии; - 3 гражданина уведомлены о возможности получения субсидии в текущем году, документы для принятия решения в установленный срок не представили.
| федеральный бюджет | 52921 | 52921 |  | 0% |  | 0% | 52921
| бюджет ХМАО - Югры | 542.8 | [5 empty] | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.4. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с отсутствием на 01.01.2020 участников подпрограммы, средства федерального бюджета до муниципального образования не доводились.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
12. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2.Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; 4.Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) | 344465.46 | 344085.83 | 76.57 | 0.02% | 76.57 | 0.02% | 341108.8 | ДГХ: В рамках подпрограммы: 1. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" запланирован капитальный ремонт объекта: - "Сети канализации мкр.17. Участок от пр.Ленина до ж/д 10 по проезду Дружбы", протяженностью 0,481 км. Расходы запланированы на 3 квартал 2020 года. 2."Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланировано: 1) возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Субсидия носит заявительный характер. На 01.05.2020 по результатам поступившей зяавки от ОА "Сжиженный газ Север", заключено соглашение от 08.04.2020 № 5 на сумму 4 609,2 тыс.руб. Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2020 года; 2) возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд. Расходы запланированы на 4 квартал 2020. 3) расходы на выплату заработной платы и оплату начислений на выплаты по оплате труда для осуществления переданного государственного полномочия. Расходы запланированы на 4 квартал 2020. 3. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланированы: 1) работы по капитальному ремонту наружных сетей тепловодоснабжения МБОУ Гимназия № 2 (ул. Декабристов, 5/1), работы по установке приборов учета ХГВС в количестве 106 шт. Расходы запланированы на 2-3 кварталы 2020 года. 2) МКУ "ХЭУ": приобретение оборудования для установки теплоотражающих эранов в административном здании по ул.Восход, 4. Приобретено оборудование для установки инфракрасных обогревателей в адмнистративных зданиях по ул. Энгельса, 9, ул.Восход, 4 в количестве 10 шт. на сумму 39 тыс.руб. 3) Предприятиями города за счет собственных средств запланировано выполнить работы по реконструкции уличных водопроводных сетей в количестве 1,2 км; по внедрению частотных преобразователей на котельном оборудовании в количестве 2 ед.; пол техперевооружению магистральных тепловых сетей в количестве 524,4 пог.м.; по техперевооружению сетей освещения в количестве 1 ед.; замене светильников на объектах предприятий в количестве 217 ед. 4. "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено: 1) УЛПХиЭБ: планируется "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте". 2) ДАиГ: обустройство объектов: "Парк в микрорайоне 40" - Закупка на выполнение работ по благоустройству объекта размещена 16.04.2020, срок заключения муниципального контракта - 15.05.2020. НМЦК - 63 161,19 тыс.руб. "Экопарк за Саймой" - Выполнены изыскательские работы и эскизный проект. Историко-культурная экспертиза, ПИР, проверка достоверности определения сметной стоимости будут выполнены в рамках срока действия контракта до 30.06.2020 года.
| федеральный бюджет | 33462.3 | 33462.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32533.47
| бюджет ХМАО-Югры | 79919.7 | 79540.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 78087.28
| бюджет МО | 31553.13 | 31553.13 | 76.57 | 0.24% | 76.57 | 0.24% | 30957.72
бюджет МО сверх соглашения
| привлечённые средства | 199530.33 | 199530.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 199530.33
14. | Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
15. | Государственная программа "Экологическая безопасность" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 281.5 | 281.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 281.5 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, Планируется производить расходы на выплату заработной платы и оплату начислений на выплаты по оплате труда , а также расходы по поставке бумаги и конвертов.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 281.5 | 281.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 281.5
| бюджет МО | [6 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
16. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства; 3. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года). | 276475.38 | 288541.27 | 88192.61 | 30.56% | 88192.61 | 30.56% | 288541.27 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг №10 от 09.01.2020. За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг производятся расходы на выплату заработной платы и оплату начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета произведена оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. 2. В рамках реализации мероприятий программы заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства от 23.01.2020 № МСП-11. Субсидия предоставляется на поддержку малого и среднего предпринимательства в целях реализации: - регионального проекта "Популяризация предпринимательства; - регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию. Прием документов на предоставление субсидий осуществляется с 20.04.2020 года. Заключение контракта в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства" запланировано на 2 квартал 2020 года. 3. В целях проведения Всероссийской переписи населения за счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на оплату услуг связи, аренды помещения и транспортных услуг. Расходы планируется производить во втором полугодии текущего года.
| федеральный бюджет | 5766 | 5766 |  |  |  |  | 5766
| бюджет ХМАО-Югры | 256492.7 | 267832.3 | 81195.67 | 30.32% | 81195.67 | 30.32% | 267832.3
| бюджет МО | 14216.68 | 14942.97 | 6996.94 | 46.82% | 6996.94 | 46.82% | 14942.97
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
17. | Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
18. | Государственная программа "Современная транспортная система" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения); 2. Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора); 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 4. Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек ) | 863169.3 | 980817.9 | 25082.12 | 2.56% | 25082.12 | 2.56% | 980817.9 | ДГХ: 1) на 2020 год запланирован ремонт автомобильных дорог по 4 объектам общей площадью 90 918 м2. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 384 114,2 тыс. руб., из них в рамках государственной программы на сумму 163 141,9 тыс.руб. Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2020 года. 2) из федерального бюджета выделены средства в сумме 80 000 тыс.руб. с целью внедрения интеллектуальных транспортных систем предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе Сургуте. Расходы запланированы на 3,4 кварталы 2020 года. ДАиГ:В рамках государственной программы осуществляется строительство следующих объектов: 1. 1. "Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)" Заключен МК с ООО СК «ЮВиС» №22/2019 от 23.08.2019 на выполнение работ по строительству объекта , цена контракта 937 389,7 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.08.2021 года. Готовность объекта - 24 %. Средства федерального бюджета в сумме 7 561,9 тыс.руб. за выполненные работы в апреле будут оплачены в следующем отчетном периоде. 2. "Улица Маяковского от ул.30 лет Победы до ул.Университетская" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС" №9/2019 от 31.05.2019. Сумма по контракту 377 987,5 тыс.руб. (сети - 87 276,0 тыс.руб., дорога - 290 711,5 тыс.руб.) Срок выполнения работ - 31.10.2020г Готовность объекта -70 %. Подрячиком не предъявлен выполненный объем работ. 3. Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО «ВОРТ» № 16/2019 от 23.07.2019 г. Сумма по контракту 559 108, 3 тыс. руб. (сети - 154 979,3 тыс.руб., дорога - 404 129,0 тыс.руб.) Срок выполнения работ - по 30.09.2021. Готовность объекта -23%. В апреле 2020 года выполнены и приняты строительно-монтажные работы на сумму 18 239,3 тыс.руб., заявка на согласовании. Оплата будет произведена в следующем отчетном периоде. АГ: В рамках реализации мероприятий программы планируется заключить соглашение между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры и Администрацией города на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.
| федеральный бюджет | 584000 | 664000 | 15000 | 2.26% | 15000 | 2.26% | 664000
| бюджет ХМАО-Югры | 230131.3 | 269070.7 | 9073.91 | 3.37% | 9073.91 | 3.37% | 269070.7
| бюджет МО | 49038 | 47747.2 | 1008.21 | 2.11% | 1008.21 | 2.11% | 47747.2
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
20. | Государственная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
21. | Государственная программа "Развитие гражданского общества" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
22. | Государственная программа "Управление государственным имуществом" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
26. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния) | 35881 | 35881 | 11133 | 31.03% | 10979.1 | 30.6% | 35881 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. Произведена выплата заработной платы за январь-март и первую половину апреля, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов будет осуществлена по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов.
| федеральный бюджет | 29272.6 | 29272.6 | 9383 | 32.05% | 9383 | 32.05% | 29272.6
| бюджет ХМАО-Югры | 6608.4 | 6608.4 | 1750 | 26.48% | 1596.1 | 24.15% | 6608.4
| бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
27. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
28. | Государственная программа "Развитие промышленности и туризма" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
29. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»; 2.Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 3.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 4. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.) | 13216.5 | 13216.5 | 4171.47 | 31.56% | 4125.11 | 31.21% | 13216.5 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета произведена выплата заработной платы за январь-март и первую половину апреля, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации производятся расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов, бумаги и услуги СМИ по печати. Закупки для осуществления данного полномочия планируется провести в соответствии с планом-графиком. 3. В рамках реализации государственной программы заключено 2 соглашения от 14.01.2020 № 01 и 16.01.2020 № 16 о предоставлении субсидии в 2020 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Финансовые средства будут направлены на заключение: - контракта для приобретения цифровых камер АПК "Безопасный город"; - договора на приобретение форменной одежды, удостоверений народного дружинника и вкладышей к удостоверению народного дружинника, материальное стимулирование народных дружинников, страхование народных дружинников.
| федеральный бюджет | 76.1 | 76.1 | 31.47 | 41.35% | 31.47 | 41.35% | 76.1
| бюджет ХМАО-Югры | 11687.2 | 11687.2 | 4140 | 35.42% | 4093.64 | 35.03% | 11687.2
| бюджет МО | 1453.2 | 1453.2 |  | 0% | 0 | 0% | 1453.2
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
30. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" 1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | 355.67 | 355.67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 355.67 | АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 16.01.2020 №37 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Денежные средства планируется освоить во 2 квартале 2020 года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 106.7 | 106.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 106.7
| бюджет МО | 248.97 | 248.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 248.97
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства
Note on C100: ДопФК 2243 Маганёва Екатерина Николаевна: Маганёва Екатерина Николаевна: Маганёва Екатерина Николаевна:
Note on C130: ДопФК 2249,2250,2252
Note on C136: ДопФК 2251,5208