## Дом 6.мкр 21-22 (УТВ)
Иные способы восстановления прав граждан - участников долевого строительства объекта «Жилой дом № 6 в микрорайоне 21-22 г. Сургута»
| Застройщик |  | ООО "СеверСтрой"
| Наименование жилого комплекса |  | "Ривер Хауз"
| Количество квартир |  | 65 шт.
| Общая площадь квартир |  | 4787 кв.м
| Строительная готовность |  | 80%
| Количество договоров уступки, ДДУ |  | 54
| Количество ДДУ (м/м, кладовые) |  | 17
| Количество доп. соглашений к договорам |  | 13 шт.
| Квартиры в залоге банка "Зенит" |  | 8 шт.
| В залоге ПАО "Сбербанк" |  | паркинг
| Права на земельный участок |  | собственность
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 26.11.2019
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Вариант 1. Принятие порядка предоставления земельных участков без проведения торгов (в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 22.07.2019 № 44-ОЗ) | 2019-10-01 |  | Правительство ХМАО-Югры Департамент строительства ХМАО-Югры
2 | Предоставление земельных участков инвестору и определение способа восстановления прав граждан | В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением |  | Правительство ХМАО-Югры Департамент строительства ХМАО-Югры инвестор
3 | Восстановление прав граждан, включенных в реестр | В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением, не позднее 01.06.2021 |  | генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.., Администрация города Сургута инвестор

## Дом 2.мкр 44 (УТВ)
Иные способы восстановления прав граждан - участников долевого строительства объекта «Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут Корректировка" 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)»
| Застройщик |  | ООО "СеверСтройПартнер"
| Наименование жилого комплекса |  | "Уютный"
| Количество квартир |  | 370 шт.
| Общая площадь квартир |  | 18237 кв.м
| Строительная готовность |  | 40%
| Количество ДДУ |  | 237 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ |  | 33 шт.
| Права на земельный участок |  | собственность
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 30.09.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Вариант 1. Введение процедуры банкротства, при условии что лицом участвующим в деле является Фонд защиты прав граждан субъекта РФ. | Не позднее 7-ми месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд (ст. 51 № 127-ФЗ). |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.1 | Принятие решения Фондом субъекта РФ о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта. | Не позднее 4-х месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства. |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.2 | Ввод объекта в эксплуатацию | Не позднее 3-х лет со дня вынесения определения арбитражным судом (ст. 21.2 п. 1 № 214-ФЗ) 01.05.2023 |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.3 | Передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства | 2023-08-01 |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2 | Вариант 2. Реализация всех активов ООО "СеверСтройПартнер" - земельных участков в мкр. 44 г. Сургута через торги. | 2020-03-01 |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е., ПАО "Сбербанк" инвестор
2.1 | Завершение строительства объекта. | 2021-09-01 |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е., инвестор
2.2 | Передача ключей гражданам, участникам долевого строительства | 2021-12-01 |  | ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.

## Дом 6.мкр 44 (УТВ)
Иные способы восстановления прав граждан - участников долевого строительства объекта «Жилой дом №6 в 44 микрорайоне г. Сургута»
| Застройщик |  | ООО "СеверСтройПартнер"
| Наименование жилого комплекса |  | "Уютный"
| Количество квартир |  | 217 шт.
| Общая площадь квартир |  | 10607 кв.м
| Строительная готовность |  | 22%
| Количество ДДУ |  | 57 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ |  | 0 шт.
| Права на земельный участок |  | собственность
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 30.11.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Вариант 1. Введение процедуры банкротства, при условии что лицом участвующим в деле является Фонд защиты прав граждан субъекта РФ. | Не позднее 7-ми месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд (ст. 51 № 127-ФЗ). |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2 | Принятие решения Фондом субъекта РФ о финансировании мероприятий по завершению строительтсва объекта. | Не позднее 4-х месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства. |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
3 | Ввод объекта в эксплуатацию и передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства. | Не позднее 3-х лет со дня вынесения определения арбитражным судом (ст. 21.2 п. 1 № 214-ФЗ) 01.05.2023 / 01.08.2023 |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

## Дом 1.мкр 31Б (УТВ)
Иные способы восстановления прав граждан - участников долевого строительства объекта «Территория микрорайона 31 "Б" г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 1»
| Застройщик |  | ООО "ДЭП"
| Наименование жилого комплекса |  | "Любимый"
| Количество квартир |  | 201 шт.
| Общая площадь квартир |  | 9580 кв.м.
| Строительная готовность |  | 72%
| Количество ДДУ |  | 142 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ |  | 40 шт.
| Права на земельный участок |  | аренда до 22.07.2020
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 08.04.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Богданова Марина Николаевна контактный телефон: 8-922-406-52-76
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Вариант 1. Введение процедуры банкротства, при условии что лицом участвующим в деле является Фонд защиты прав граждан субъекта РФ. | Не позднее 7-ми месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд (ст. 51 № 127-ФЗ). |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.1 | Принятие решения Фондом субъекта РФ о финансировании мероприятий по завершению строительтсва объекта. | Не позднее 4-х месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства. |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.2 | Ввод объекта в эксплуатацию и передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства. | Не позднее 3-х лет со дня вынесения определения арбитражным судом (ст. 21.2 п. 1 № 214-ФЗ) 01.05.2023 |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.3 | Передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства | 2023-08-01 |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2 | Вариант 2. Принятие порядка предоставления земельных участков без проведения торгов (в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 22.07.2019 № 44-ОЗ) | 2019-10-01 |  | Правительство ХМАО-Югры Департамент строительства ХМАО-Югры
2.1 | Предоставление земельных участков инвестору и определение способа восстановления прав граждан. | В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением |  | Правительство ХМАО-Югры Департамент строительства ХМАО-Югры инвестор
2.2 | Восстановление прав граждан - участников долевого строительства | В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением, не позднее 01.06.2021 |  | директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., Администрация города Сургута инвестор

## Дом 2.мкр 31Б (УТВ)
Иные способы восстановления прав граждан - участников долевого строительства объекта «Территория микрорайона 31 "Б" г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 2»
| Застройщик |  | ООО "ДЭП"
| Наименование жилого комплекса |  | "Любимый"
| Количество квартир |  | 210 шт.
| Общая площадь квартир |  | 9939 кв.м
| Строительная готовность |  | 28%
| Количество ДДУ |  | 57 шт.
| Количество доп. соглашений к ДДУ |  | 27 шт.
| Права на земельный участок |  | аренда до 22.07.2020
| Срок действия разрешения на строительство |  | до 08.01.2020
| Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке |  | Богданова Марина Николаевна контактный телефон: 8-922-406-52-76
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |  | Ответственный за исполнение (ФИО, должность) | Примечание
1 | Вариант 1. Введение процедуры банкротства, при условии что лицом участвующим в деле является Фонд защиты прав граждан субъекта РФ. | Не позднее 7-ми месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд (ст. 51 № 127-ФЗ). |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.1 | Принятие решения Фондом субъекта РФ о финансировании мероприятий по завершению строительтсва объекта. | Не позднее 4-х месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства. |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.2 | Ввод объекта в эксплуатацию и передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства. | Не позднее 3-х лет со дня вынесения определения арбитражным судом (ст. 21.2 п. 1 № 214-ФЗ) 01.05.2023 |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.3 | Передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства | 2023-08-01 |  | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2 | Вариант 2. Принятие порядка предоставления земельных участков без проведения торгов (в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 22.07.2019 № 44-ОЗ) | 2019-10-01 |  | Правительство ХМАО-Югры Департамент строительства ХМАО-Югры
2.1 | Предоставление земельных участков инвестору и определение способа восстановления прав граждан. | В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением |  | Правительство ХМАО-Югры Департамент строительства ХМАО-Югры инвестор
2.2 | Восстановление прав граждан - участников долевого строительства | В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением, не позднее 01.06.2021 |  | директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., Администрация города Сургута инвестор