Отчет о реализации

вектора «Безопасность» направления «Городская среда»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

за 2019 год

Раздел 1. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – обеспечение условий для жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз минимален.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- обеспечение безопасности жителей города Сургута на основе профилактики угроз криминогенного характера;

- обеспечение безопасности жителей города Сургута на основе профилактики угроз техногенного и природного характера.

Раздел 2. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год представлен в приложении 1 к отчету.

Из анализа достижения плановых значений целевых показателей Стратегии следует, что все показатели достигнуты, что свидетельствует о промежуточном достижении цели Стратегии.

Исполнение показателя «Звуковое покрытие территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях» составило 100% (плановый показатель составил 94%, фактическое значение - 94%).

Исполнение показателя «Уровень общеуголовной преступности (на 100 тыс. населения)» составило 106,5% (плановый показатель составил 98,5%, фактическое значение – 92,5%). Показатель является обратным, снижение фактического значения свидетельствует об улучшении криминогенной обстановки в городе.

Исполнение показателя «Доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся в ЕДДС города Сургута за помощью» составило 100%.

Раздел 3. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:

Плановые значения целевых показателей «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» достигнуты.

Принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием безопасности граждан как в целом, так и в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Повышается роль участия граждан в охране общественного порядка, с этой целью активизирована работа по привлечению членов народных дружин, частных охранных структур и других общественных формирований правоохранительной направленности.

Приложение 1

к к отчету о реализации вектора «Безопасность» направления «Городская среда» за 2019 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План 2019 год | Факт 2019 год\* | Исполнение, % |
| 1.3. Направление «Городская среда» |
| 1.3.2. Вектор «Безопасность» |
| 35. Звуковое покрытие территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % | 94 | 94 | 100 |
| 36. Уровень общеуголовной преступности (на 100 тыс. населения), % | 98,5 | 92,5 | 106,5 |
| 37. Доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся в ЕДДС города Сургута за помощью, % | 100 | 100 | 100 |

\* предварительный данные

Приложение 2

к отчету о реализации вектора «Безопасность» направления «Городская среда» за 2019 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятия ключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия ключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 3. Направление «Городская среда» |
| 3.2. Вектор «Безопасность»Стратегическая цель вектора – обеспечение условий жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз минимален. |
| 3.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию безопасности | Обеспечивает выполнение целевых показателей 31,35, 36, 37 | 2019-2023 гг. | \* |
| 3.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере профилактики правонарушений и экстремизма» | Увеличение количестве мероприятий программы, направленных на профилактику правонарушений и экстремизма:II этап – 55 ед.;III этап – 60 ед. | 2019-2023 гг. | Фактическое значение количества мероприятий в муниципальной программе «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте до 2030 года» по состоянию на 19.11.2019 составляет 63.Фактическое количество программных мероприятий по сравнению с 2018 годом увеличилось на 26% (по состоянию на 31.12.2018 – 50 мероприятий)  |
| 3.2.1.2. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» | Уровень выполнения плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 100% | 2019-2023 гг. | Фактическое значение 100%  |
| 3.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития безопасности | Обеспечивает выполнение целевых показателей 31,35  | 2019-2023 гг. | \* |
| 3.2.2.1. Ключевое событие «Безопасный город» | количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве таких нарушений: II этап – увеличение до 50 %; III этап – увеличение до 57 %  | 2019-2023 гг. | По состоянию на 01.10.2019 количество адмнистративных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве таких нарушений составило 73% (184153 \* 100/ 184153 + 68050).За 2018 год указанное количество составляло 82,3% (133285 \* 100/133285 + 28646).По итогам 2019 года значение показателя на текущую дату является исполненным, поскольку превышает запланированное значение на 23% (73 – 50).  |
| 3.2.2.1.1. Событие «Развитие АПК «Безопасный город»»  | увеличение количества объектов с массовым пребыванием людей, оснащенных системой видеонаблюдения: II этап – увеличение до 100 %; III этап – 100 %  | 2019-2023 гг. | В перечень объектов мест с массовым пребыванием людей включено 44 объекта, из их числа по состоянию на 31.12.2018 были оснащены системой видеонаблюдения - 44 объекта, по состоянию 22.11.2019 – оснащены видеонаблюдением 44 объекта. |
| 3.2.2.2. Ключевое событие «Народный патруль»: выявление административных правонарушений | участие народных дружин, совместно с правоохранительными органами, в выявлении административных правонарушений: II этап – не менее 125 ед. III этап – не менее 130 ед. | 2019-2023 гг. | За 10 месяцев 2019 года с участием народных дружинников выявлено 2 363 административных правонарушения. Из них: нарушений общественной безопасности – 516, правил торговли – 51, миграционных правил – 62, правил благоустройства – 89.  |
| 3.2.2.2.1. Событие «Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка»  | увеличение количества дружинников: II этап – до 125 чел.; III этап – до 130 чел.  | 2019 – 2023 гг. | В 2019 году общее количество народных дружинников составляет 120 человек. Фактическое значение – 96%, показатель имеет промежуточное значение, будет достигнут согласно срока исполнения – до 2023 года. |
| 3.2.2.3. Ключевое событие «Безопасный двор» | снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений до 27,5 % | 2019 – 2023 гг. | По итогам 10 месяцев 2019 года доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений составила 16,6 % (571/3427 \* 100 = 16,6%) Фактическое исполнение превышает запланированный показатель на 10,9%, свидетельствует о положительной тенденции в достижении показателя, что обусловлено реализацией мер, направленных на обеспечение безопасности жителей города. |
| 3.2.2.3.1. Событие «Развитие системы видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов» | увеличение количества камер видео наблюдения:II этап – 350 ед.;III этап – 400 ед. | 2019 – 2020 гг. | По состоянию на 19.11.2019 – 270 камер.Уровень исполнения составляет 77% и свидетельствует о достижении значения показателями к 2023 году. |
| 3.2.2.4. Ключевое событие «Развитие системы звукового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций»  | уровень звукового покрытия территории города электросиренами муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях: II этап – до 100 %; III этап – 100 % | 2019-2023 гг. | Уровень звукового покрытия в городе составил 94%. В 2019 году введено 4 объекта системы оповещения.Существующее значение показателя обеспечивает выполнение запланированного значения до 2023 года при дальнейшем развитии системы оповещения.  |
| 3.2.2.4.1. Событие «Строительство объектов оповещения на территории города Сургута» | Количество введенных в эксплуатацию объектов оповещенияII этап – 18 ед.; III этап – 21 ед. | 2019-2023 гг. | В 2019 году построили и ввели в эксплуатацию 4 объекта муниципальной системы оповещения и информирования населения города Сургута.При существующем темпе введения в эксплуатацию объектов итоговое значение показателя будет достигнуто к 2023 году. |
| 3.2.2.5. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (муниципальная составляющая)»  | количество стационарных камер (фоторадарных комплексов) фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества:II этап – увеличение до 103,4 %; III этап – увеличение до 108,7 % | 2019-2023 гг. | По линии безопасности дорожного движения фоторадарных комплексов:* на 01.01.2019 года – 46 шт.,
* на 01.11.2019 – 50 шт.

Выполнение показателя за 2019 год составило 108,7%, что превышает плановое значение на 5,3% и свидетельствует о достижении показателя. |
| 3.2.2.5.1. Событие «Строительство на территории города объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения»  | количество введённых в эксплуатацию объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения: II этап – 9 ед.; III этап – 14 ед.  | 2019-2023 гг. | В 2019 году оснащён 1 объект «Югорский тракт – ул. Игоря Киртбая» АПК «Безопасный город».На период 2020-2021г.г. запланировано оснащение 8 объектов, что позволит обеспечить исполнение мероприятия в полном объеме. |
| 3.2.3. Мероприятия по информационному-маркетинговому обеспечению развития безопасности  | обеспечивает выполнение целевых показателей 30,31 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.2.3.1. Подмероприятие «Интерактивная карта безопасности»: создание системы интерактивного мониторинга состояния безопасности города | наличие интерактивной карты безопасности:II этап – да;III этап – да | 2019 – 2023 г.г. | Интерактивная карта безопасности имеется и функционирует. |