Отчет

о реализации вектора «Инвестиционно-инновационный потенциал»

направления «Деловая среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего притоку инвестиций в интересах устойчивого социально-экономического развития города.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

* минимизация административных барьеров, повышение скорости и качества услуг, повышение прозрачности и достоверности информации для бизнеса;
* создание условий для развития несырьевых видов экономической деятельности, направленных на диверсификацию экономики города;
* формирование инвестиционных площадок для размещения новых промышленных производств;
* модернизация и развитие действующих производств топливноэнергетического комплекса в целях повышения их эффективности;
* позиционирование города как центра деловой и инвестиционной активности;
* создание условий для успешного партнерства науки и бизнеса как основы создания, внедрения и широкого использования предприятиями города передовых научных разработок и инновационных технологий.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель «Количество проводимых в городе инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок, ед. (ежегодно)» выполнен на 330% и составил 66 ед. при плановом значении 20 ед., показатель «Количество предоставленных инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом)» выполнен на 133% и составил 4 ед. при плановом значении 3 ед., показатель «Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед. (нарастающим итогом)» выполнен на 200% и составил 8 ед. при плановом значении 4 ед.

Перевыполнение плановых значений показателей обусловлено разработкой и применением в деятельности органов местного самоуправления механизмов по улучшению благоприятного инвестиционного климата на территории города.

 Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

 Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Сургут является одним из лидеров рейтинга Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

По итогам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2018 год город Сургут улучшил свою позицию на 7 пунктов относительно предыдущего года, и занял 3 место (группа В), как муниципальное образование с хорошими условиями развития предпринимательской и инвестиционной деятельности, хорошим уровнем развития конкуренции.

В отчетном периоде деятельность Администрации города была направлена не только на удержание текущих значений, но и на улучшение оценки предпринимательским сообществом инвестиционного климата города Сургута. Итоги рейтинга будут подведены в I полугодии 2020 года.

В рамках выполнения задач, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года и инвестиционным посланием Главы города Сургута, основой которых является формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности нашего муниципального образования, а также для систематизации и координации работы структурных подразделений был разработан и утвержден план мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории города Сургута на 2019-2020 годы.

В рамках реализации плана мероприятий:

- сформирован и ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт города Сургута - позиционирование города как центра деловой и инвестиционной активности;

- создан и размещён на инвестиционном портале презентационный ролик города Сургута;

- осуществляется активная деятельность по проектному управлению в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- проводятся заседания рабочих групп по вопросам строительства объектов общеобразовательных учреждений и быстровозводимых спортивных сооружений на территории города, по доступной энергетической инфраструктуре, по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства города Сургута, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства, по вопросам строительства линий уличного освещения, по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- проводятся заседания инвестиционного и координационного совета по развитию предпринимательства при Главе города Сургута, а также рабочих групп по привлечению частных инвестиций в различные сферы городского хозяйства.

Достижению стратегической цели вектора «Инвестиционно-инновационный потенциал» способствует реализация инвестиционных проектов

На территории города Сургута создаётся крупнейший Научно-технологический центр, включающий в себя объекты инновационно-образовательного, коммерческого и социально-культурного назначения.

Длительность реализации проекта составляет 12 лет.

Общая стоимость проекта 52 617,6 млн. рублей, из них 28 798,6 млн. рублей составляет бюджет ХМАО, 23 816,9 млн. рублей – средства привлекаемых инвесторов и бюджет г. Сургута - 2,1 млн. рублей.

Средства из местного бюджета будут направлены на создание инфраструктуры, в части разработки проекта планировки и межевания для размещения линейного объекта, разработки проектно-сметной документации объектов и подготовке земельного участка для передачи в государственную собственность.

Одним из первых этапов реализации проекта в городе Сургуте стало подписание 25.01.2019 года Соглашения о сотрудничестве между Фондом научно-технического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием городской округ город Сургут.

На сегодняшний день управленческие документы согласованы с Администрацией города, выполнены следующие мероприятия:

- сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок;

- земельный участок передан в Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Следующим этапом запланирована разработка концепции берегоукрепления протоки Кривуля в г. Сургуте в срок до 01.12.2019г.

Инвестиционный проект «Индустриальный парк «Югра» - предполагаемый объем инвестиций составит 553 млн. рублей.

Объём финансовых вложений по состоянию на 01.09.2019 составляет 194 596,960 тыс. руб. (96 699 562 рублей – собственные и привлечённые средства инвестора; 97 897 398,16 рублей – целевой займ Фонда развития Югры).

Планируется к созданию более 1000 рабочих мест.

Для реализации проекта Администрацией города были выделены земельные участки без торгов, согласовано решение о предоставлении Индустриальному парку налоговой льготы по земельному налогу. 31.01.2019 года Приказом Минпромторга РФ, на основании пройденной аттестации в январе 2019 года, «Индустриальный парк – Югра» включен в реестр индустриальных (промышленных) парков.

В феврале 2019 года управляющая компания «Индустриальный парк-Югра» победила в общероссийском конкурсе по включению в федеральный проект «Акселерация субъектов МСП», что дает право на получение федеральной и региональной финансовой поддержки.

На территории индустриального парка ведутся работы по строительству помещений 1-ой очереди: контрольно-пропускной пункт, котельная, производственный цех. Окончание работ 1-й очереди планируется в соответствии с договором 31.12.2019.

Промышленные предприятия города реализуют инвестиционные проекты с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры.

 На сегодняшний день, по представленным данным, реализацию инвестиционных проектов осуществляют:

- Филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК) – объект «Установка очистки пропановых фракций от метанола с блоком осушки товарного продукта на Сургутском ЗСК» производительностью 420 тыс. т/год. Планируемая дата ввода объекта – 4 квартал 2019 г.;

- АО «Тюменьэнерго» - «2 КЛ – 10 кВ от ПС западная до РУ -10 ООО Торгплаза – Сургут (новое строительство протяженностью 2х0,13 км), «2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ «ТРЦ», «ЛЭП 110 кВ Победа – Сайма в г.Сургуте», «Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)».

Предприятиями города модернизируются и развиваются действующие производства топливноэнергетического комплекса в целях повышения их эффективности.

Кроме того, на территории города реализуются инвестиционные проекты по созданию (реконструкции) парков, образовательных учреждений.

В целом, в Сургуте сохраняется стабильная экономическая ситуация и ежегодно повышается уровень предпринимательской активности.

 Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Инвестиционно-

инновационный потенциал» направления «Деловая среда»

за 2019 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели  | План 2019 год  | Факт 2019 год \* | Исполнение %   |
| 1.1.Направление «Деловая среда»  |  |  |  |
| 1.1.1. Вектор «Инвестиционно-инновационный потенциал»  |  |  |  |
| 8. Количество проводимых в городе инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок, ед. (ежегодно)  | 20  | 66 |  330 |
| 9. Количество предоставленных инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом)  | 3  |  4 |  133 |
| 10. Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед. (нарастающим итогом)  | 4  |  9 | 225 |
| 11. Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования, средний балл (ежегодно)  | 3,3  | \* |  \* |

\* - предварительное значение достижения показателя

\*\* - фактическое значение показателя будет определено по итогу проведенного рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

в I полугодии 2020г.

Информация к анализу достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеризуемый параметр | Показатель | Расчетная формула | Исходные данные для расчета | Описания для расчета, пояснения к расчету |
| **Направление** **«Деловая среда»****Вектор «Инвестиционно-инновационный потенциал»** | Количество проводимых в городе инновационныхи деловых форумов, научно-практических конференций, выставок, ед. (ежегодно) | Расчетная формула не утверждена | По данным официальных сайтов (admhmao, admsurgut, surgu, официальных СМИ) | Фактическое значение по данным на 13.11.2019 составляет 66 ед., в том числе:- 50 заседаний рабочих групп и встреч по созданию объектов общеобразовательных учреждений и быстровозводимых спортивных сооружений на территории города Сургута, с участием депутатов Думы города(ссылка: <http://invest>. admsurgut.ru/ pages/koncessionnyesoglasheniya ;- 4 заседания инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: <http://invest.admsurgut.ru/pages/investitsionnyy-sovet-pri-glave-goroda-surguta>;- 2 заседания координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города (ссылка: <http://invest.admsurgut.ru/> pages/koordinatsionnyy-sovet-po-razvitiiu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva);- 2 региональных форума, посвященных вопросам ЖКХ и ГЧП (МЧП)(ссылка: <http://admsurgut.ru/>sitesearch?title=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&rid=895874&page=2, <http://admsurgut.ru> /article/78/120831/ Surgut-prinimaet-uchastnikov -regionalnogo-foruma-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva );- 1 мероприятие, проведенное совместно с Фондом развития предпринимательства ХМАО-Югры(ссылка: <http://admsurgut.ru/article/78/129476/V-Surgute-proydet-predprinimatelskiy-forum-Moy-biznes>);- 7 встреч делегатов (ссылки: <http://invest.admsurgut.ru/list/novosti>, <http://admsurgut.ru/rubric/902/Obschestvennye-svyazi?page=9>) |
| Количество предоставленных инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом) | Количество заключенных договоров аренды земли по участкам (инвестиционным площадкам), предназначенным для реализации инвестиционных проектов | По данным, предоставленным комитетом по земельным отношениям по состоянию на 31.12. отчетного года | Поскольку отчетный период (31.12.2019) на 26.11.2019 не наступил, приведены прогнозные значения исполнения показателя – 4 ед., а именно:- заключен договор аренды земельного участка для создания объекта: Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39. Блок 2;- запланировано заключение договора аренды земельного участка для создания объекта: Автовокзал в г. Сургуте;- запланировано заключение 2 договоров аренды земельных участков для создания объектов образования в 30А мкр. (контрольная точка по результатам размещения информации на официальном сайте РФ «Торги», 34 мкр. (результаты конкурсных процедур до 26.11.2019) г. Сургута до 31.12.2019 |
|  | Количество объектов инновационной инфраструктуры города, ед. (нарастающим итогом) | Расчетная формула не утверждена | Информация по запросам в организации города:- научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения вузов и производственных предприятий города;- малые инновационные предприятия;- центры коллективного пользования, оказывающие услуги на одном из этапов создания инновации;- технопарки, центры трансфера технологий и прочие объекты инновационной инфраструктуры полного цикла, действующие на территории города  | 1. ООО МИП "БИТ" Демко Анатолий Ильич 89224402488 dai321@mail.ru, Энергетиков 22, блок В, офис 108;
2. ООО "Эковата-Сургут" Мельников Андрей Михайлович 76-29-86 mam@oto.surgu.ru, Ленина,1,218;
3. ООО Центр международного тестирования Интекс Чмых Инна Евгеньевна 89224092424 intex\_surgu@mail.ru, Ленина,1,317;
4. ООО Нодья Тимофеев Александр Васильевич 62-15-15 mam@oto.surgu.ru, Энергетиков 22, блок А, офис 110;
5. Центр развития талантов ребенка Боженко Татьяна Александровна 89224149317, bozhenko\_ta@surgu.ru,б, Порезд Первопроходцев 12, корпус 1;
6. ООО «Малое инновационное предприятие «ВИТА-Контроль» Федоров Дмитрий Алексеевич 89224035303 fda.polytech@gmail.com, ул. Энергетиков, 22, каб. 707;
7. ООО МИП МИР Назина Элина Борисовна 89058288114, Пр. Ленина, д. 1, каб. 502;
8. ООО «УК «Индустриальный парк «ЮГРА» -директор Павел Викторович Бардык, info@ugrapark.com ;
9. ООО «Центр инновационных технологий», Иванов Алексей Валерьевич, генеральный директор, г Сургут, ул. Югорская, 34
 |
|  | Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования, средний балл (ежегодно) | Расчетная формула не утверждена | По данным рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата | Рейтинг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата по итогам 2019 года будет проведен в I полугодии 2020г. |

Приложение 2 к отчету о реализации вектора «Инвестиционно-

инновационный потенциал»

направления «Деловая среда»

за 2019 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ ключевого события/события  | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/ подмероприятия ключевого события/ события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут  | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ ключевого события/ события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут  | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение)  |
| 1. Направление «Деловая среда»  |
| 1.1. Вектор «Инвестиционно-инновационный потенциал». Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего притоку инвестиций в интересах устойчивого социально-экономического развития города  |
| 1.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала  | обеспечивает выполнение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11  | 2019 – 2023 гг.  | Реализация мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инвестиционно-инновационного потенциала осуществляется ежегодно.Информация на постоянной основе размещается на официальном портале Администрации города, а также на Инвестиционном портале города Сургута(ссылка: <http://admsurgut.ru/article/> 18984/32308/ Formirovanie-blagopriyatnyh-usloviy-vedeniya-predprinimatelskoy-deyatelnosti, http://invest.admsurgut.ru/ ) |
| 1.1.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципального правового акта «Об утверждении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ город Сургут» | удовлетворенность предпринимателей ведением бизнеса на территории города:II этап - 50% от числа опрошенных; III этап - 55% от числа опрошенных | 2019 – 2023 гг.  | Распоряжением Администрации города от 28.02.2019 № 341 утвержден план мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2019 - 2020 годов», предусматривающий мероприятия по:- проведению заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства;- формированию у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционных возможностях города Сургута;- проведению оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Сургута;- контролю за динамикой улучшения инвестиционного климата города Сургута;- обеспечение благоприятного предпринимательского климата и поддержку малого и среднего предпринимательства;- реализации флагманского проекта «Трансформация делового климата», в том числе проекта «Создание дома предпринимателя»: формирование открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города.Удовлетворенность предпринимателей ведением бизнеса на территории города будет определена по итогу подведения рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата в I полугодии 2020 года. |
| 1.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Трансформация делового климата»  | доля достигнутых значений целевых показателей портфелей проектов от общего числа запланированных:III этап - 100%  | 2019 – 2023 гг.  | *Значение показателя – 100%.*Данный проект представляет собой комплекс мер, направленных на улучшение делового климата на территории муниципального образования и основывается на задачах, определённых на государственном уровне целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, направлениями Национальной предпринимательской инициативы, а также передовыми инвестиционными технологиями, выявляемыми Агентством стратегических инициатив.В городе на постоянной основе функционирует Инвестиционный совет при Главе города, а также Координационный совет по развитию предпринимательства. Данные институты являются механизмами обратной связи с бизнесом. Они позволяют вовлекать представителей общественности и предпринимателей в рассмотрение инициатив инвесторов и иных вопросов инвестиционной и предпринимательской деятельности. Ежегодно формируется Инвестиционное послание Главы города, в котором подводятся итоги уходящего года и озвучиваются основные векторы направленности инвестиционной политики города.В целях обеспечения актуальной информацией об инвестиционных возможностях города, механизмах поддержки инвестиционной деятельности, нормативно-правовой базе, возможностях инвестирования в приоритетные направления развития города, а также оперативного рассмотрения обращений инвесторов в формате «одного окна», бесперебойного функционирования «обратной связи» и взаимодействия в режиме онлайн, функционирует Инвестиционный портал города.Портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанными на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, на 2019 год определены 75 целевых показателей для муниципального образования городской округ город Сургут (муниципальная составляющая), достижение по состоянию на 27.11.2019 составляет 96%.Мероприятия флагманского проекта «Трансформация делового климата», в том числе проекта «Создание дома предпринимателя»: формирование открытой площадки коммуникаций внутри предпринимательского сообщества, а также между сообществом и различными структурами его поддержки, в том числе структурами Администрации города предусмотрены распоряжением Администрации города от 28.02.2019 № 341 «Об утверждении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2019 - 2020 годов».В отчетном году реализованы следующие мероприятия:- еженедельное консультирование представителей предпринимательского сообщества о существующих формах поддержки;- проведение на ежемесячной основе на базе «МФЦ для бизнеса» Единого консультационного дня для предпринимателей с привлечением структурных подразделений Администрации города (департамент архитектуры и градостроительства, комитет по управлению имуществом, комитет по земельным отношениям), организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства (Фонд поддержки предпринимательства, Союз «Сургутская торгово-промышленная палата»), контролирующих органов (ИФНС России по городу Сургуту) и иных (Центр занятости населения);- разработка перечня организаций, предполагаемых к размещению в Доме предпринимателя, а также концепции проекта в соответствии с методическим планом создания центра «Мой бизнес», разработанным Минэкономразвития России с целью обеспечения единства подходов к организации предоставления услуг. Кроме того, на территории города организации, образующие инфраструктуру поддержки расположены на одной площадке (Сургутская ТПП, фонд поддержки предпринимательства Югры, Югорская микрокредитная компания, МФЦ для бизнеса). |
| 1.1.1.2.1. Событие «Участие в реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях» (муниципальная составляющая)  | доля реализованных мероприятий портфелей проектов от общего числа запланированных: III этап - 100%  | 2019 – 2023 гг.  | В городе Сургуте продолжается реализация мероприятий 8 портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности:- малое и среднее предпринимательство;- получение разрешения на строительство и территориальное планирование;- постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества;- регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;- подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021);- подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;- подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;- совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.Портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанными на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, на 2019 год предусмотрены 25 мероприятий для муниципального образования городской округ город Сургут (муниципальная составляющая), достижение по состоянию на 27.11.2019 составляет 88%. |
| 1.1.1.3. Ключевое событие «Привлечение частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры»  | количество проведенных мероприятий: 1. этап - не менее 10 ед.;
2. этап - не менее 10 ед.
 | 2019 – 2023 гг.  | По состоянию на 15.11.2019 года проведено - 4 заседания инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: [http://invest.admsurgut.ru/pages /investitsionnyy-sovet-pri-glave-goroda-surguta](http://invest.admsurgut.ru/pages%20/investitsionnyy-sovet-pri-glave-goroda-surguta)), на заседаниях рассматривались вопросы: - о реализации проекта по организации уличного освещения на территории города Сургута;- о вариантах снижения восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на территории г. Сургута;- об инвестиционном проекте, планируемом к реализации на территории города Сургута «Парк развлечений «Югра»;- об инвестиционном проекте, планируемом к реализации на территории города Сургута «Автовокзал в городе Сургуте».До конца II этапа запланированное значение показателя (не менее 10 ед.) будет достигнуто. |
| 1.1.1.4. Ключевое событие «Проведение инновационных и деловых форумов, научно-практических конференций, выставок»  | количество проведенных мероприятий: 1. этап - не менее 12 ед. (ежегодно);
2. этап - не менее 14 ед. (ежегодно)
 | 2019 – 2023 гг.  | - 50 заседаний рабочих групп и встреч по созданию объектов общеобразовательных учреждений и быстровозводимых спортивных сооружений на территории города Сургута, с участием депутатов Думы города (ссылка: <http://invest>. admsurgut.ru/ pages/koncessionnyesoglasheniya ;- 4 заседания инвестиционного совета при Главе города Сургута (ссылка: <http://invest.admsurgut.ru/pages/investitsionnyy-sovet-pri-glave-goroda-surguta>;- 2 заседания координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города (ссылка: <http://invest.admsurgut.ru/> pages/koordinatsionnyy-sovet-po-razvitiiu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva);- 2 региональных форума, посвященных вопросам ЖКХ и ГЧП (МЧП) (ссылка: [http://admsurgut.ru/sitesearch?title=%D1% 84%D0%BE%D1%80%](http://admsurgut.ru/sitesearch?title=%D1%25%2084%D0%BE%D1%80%25) D1%83%D0%BC&rid=895874&page =2, <http://admsurgut.ru> /article/78/120831/ Surgut-prinimaet-uchastnikov - regionalnogo-foruma-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva );- 1 мероприятие, проведенное совместно с Фондом развития предпринимательства ХМАО-Югры (ссылка: [http://admsurgut.ru/article/ 78/129476/ V-Surgute-proydet-predprinimatelskiy-forum-Moy-biznes](http://admsurgut.ru/article/%2078/129476/%20V-Surgute-proydet-predprinimatelskiy-forum-Moy-biznes));- 7 визитов официальных делегаций, и организация мероприятий, направленных на улучшение благоприятного инвестиционного климата (ссылки: <http://invest.admsurgut.ru/list/novosti>, <http://admsurgut.ru/rubric/902/Obschestvennye-svyazi?page=9>) |
| 1.1.1.5. Ключевое событие «Мониторинг налогового законодательства, формирование предложений по его оптимизации, предоставление льгот по местным налогам»  | ведение мониторинга налогового законодательства: II этап - да (ежегодно); III этап - да (ежегодно)  | 2019 – 2023 гг.  | Управлением инвестиций и развития предпринимательства Администрации города на постоянной основе (ежегодно) ведется мониторинг налогового законодательства.Сформированы предложения по оптимизации налогового законодательства, в том числе по снижению на переходный период ставки по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость объекта, и представлены рабочей группе по подготовке предложений по изменению налоговых ставок по местным налогам. |
| 1.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития инвестиционноинновационного потенциала | обеспечивает выполнение целевыхпоказателей 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 | 2019 – 2023 гг. | На заседании Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.04.2019 рассмотрена проектная инициатива и протоколом № 5 принято решение о запуске приоритетного проекта «Научно-технологический центр в городе Сургуте» (далее – приоритетного проект). Куратором приоритетного проекта назначен Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора автономного округа, руководителем приоритетного проекта – Кандаков Илья Сергеевич, генеральный директор Фонда научно-технологического развития автономного округа. |
| 1.1.2.2. Ключевое событие «Флагманский проект «Создание инновационно-образовательного комплекса (Кампуса) в городе Сургуте» («Научно технологический центр в городе Сургуте»)»  | количество созданных центров:III этап – 1 ед.  | 2019 – 2023 гг.  |  На территории города Сургута создаётся крупнейший Научно-технологический центр, включающий в себя объекты инновационно-образовательного, коммерческого и социально-культурного назначения.Длительность реализации проекта составляет 12 лет. Общая стоимость проекта 52 617,6 млн. рублей, из них 28 798,6 млн. рублей составляет бюджет ХМАО, 23 816,9 млн. рублей – средства привлекаемых инвесторов и бюджет г. Сургута - 2,1 млн. рублей. Средства из местного бюджета будут направлены на создание инфраструктуры, в части разработки проекта планировки и межевания для размещения линейного объекта, разработки проектно-сметной документации объектов и подготовке земельного участка для передачи в государственную собственность. Одним из первых этапов реализации проекта в городе Сургуте стало подписание 25.01.2019 года Соглашения о сотрудничестве между Фондом научно-технического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием городской округ город Сургут. На сегодняшний день управленческие документы согласованы с Администрацией города, выполнены следующие мероприятия:- сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок;- земельный участок передан в Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Следующим этапом запланирована разработка концепции берегоукрепления протоки Кривуля в г. Сургуте в срок до 01.12.2019г. |
| 1.1.2.2.1. Событие «Участие в реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научнотехнологический центр в городе Сургуте» (муниципальная составляющая)  | доля реализованных мероприятий от общего числа запланированных к реализации мероприятий приоритетного проекта: III этап – 100%  | 2019 – 2023 гг.   |  Создана рабочая группа, утвержденная распоряжением Администрации города от 18.02.2019 № 263 «О создании рабочей группы по реализации строительства кампуса в городе Сургуте», с целью выработки согласованных решений по формированию комплекса мероприятий по реализации строительства кампуса.В состав рабочей группы входят представители Администрации города Сургута и Фонда технологического развития Югры. На сегодняшний день мероприятия календарного плана проекта (2019г.), ответственным за которые является Администрация города Сургута, исполнены в соответствии с установленными сроками, а именно:- сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок;- земельный участок передан Депимущества Югры |
| 1.1.2.3. Ключевое событие «Флагманский проект «Индустриальные парки»  | количество созданных индустриальных парков: II этап – 1 ед.; III этап – 1 ед.  | 2019 – 2023 гг.  | На территории города Сургута с 2017 года реализуется проект «Создание Индустриального парка в городе Сургуте».Создан официальный сайт «Индустриальный парк-Югра», на нем размещена информация о деятельности компании и вариантах сотрудничества с потенциальными резидентами, партнерами и инвесторами.  |
| 1.1.2.3.1. Событие «Реализация дорожной карты по созданию «Индустриальный парк «Югра» в городе Сургуте»  | количество созданных рабочих мест на базе индустриального парка: 1. этап – 500 раб. мест;
2. этап – 1000 раб. мест
 | 2019 – 2023 гг.  |  Инвестиционный проект «Индустриальный парк «Югра» - предполагаемый объем инвестиций составит 553 млн. рублей. Объём финансовых вложений по состоянию на 01.09.2019 составляет 194 596,960 тыс. руб. (96 699 562 рублей – собственные и привлечённые средства инвестора; 97 897 398,16 рублей – целевой займ Фонда развития Югры). Планируется к созданию более 1000 рабочих мест. Для реализации проекта Администрацией города были выделены земельные участки без торгов, согласовано решение о предоставлении Индустриальному парку налоговой льготы по земельному налогу. 31.01.2019 года Приказом Минпромторга РФ, на основании пройденной аттестации в январе 2019 года, «Индустриальный парк – Югра» включен в реестр индустриальных (промышленных) парков. В феврале 2019 года управляющая компания «Индустриальный парк-Югра» победила в общероссийском конкурсе по включению в федеральный проект «Акселерация субъектов МСП», что дает право на получении федеральной и региональной финансовой поддержки. На территории индустриального парка ведутся работы по строительству помещений 1-ой очереди: контрольно-пропускной пункт, котельная, производственный цех. Окончание работ 1-й очереди планируется в соответствии с договором 31.12.2019. |
| 1.1.2.4. Ключевое событие «Реализация инвестиционных проектов на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры»  | доля реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных: III этап – 100%  | 2019 – 2023 гг.  | По представленным данным промышленными предприятиями на 27.11.2019, в городе Сургуте в статусе «реализуемые» находятся следующие инвестиционные проекты:- объект «Установка очистки пропановых фракций от метанола с блоком осушки товарного продукта на Сургутском ЗСК» производительностью 420 тыс. т/год. Планируемая дата ввода объекта – 4 квартал 2019 г.;- «2 КЛ – 10 кВ от ПС западная до РУ -10 ООО Торгплаза – Сургут (новое строительство протяженностью 2х0,13 км), срок реализации 2019г.;- «2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ «ТРЦ», срок реализации – 2019 – 2020 гг.;- «ЛЭП 110 кВ Победа – Сайма в г.Сургуте», срок реализации – 2019г.;- «Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)», срок реализации 2019 – 2021 гг.;Информация о доле реализованных инвестиционных проектов от общего числа запланированных будет сформирована в 1 квартале 2020 г., после представления сведений предприятиями. |
| 1.1.2.4.1. Событие «Организация мероприятий, направленных на определение перечня инвестиционных проектов, реализуемых на действующих промышленных предприятиях города с применением наукоемких и экологически безопасных технологий, в том числе направленных на развитие нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры»  | количество проведенных мероприятий: II этап – 1 ед.; III этап – 1 ед.   | 2019 – 2023 гг.  | В целях мониторинга вектора развития «Инвестиционно-инновационный потенциал», в части реализации инвестиционных проектов, управлением инвестиций и развития предпринимательства Администрации города направляются запросы в адрес промышленных предприятий, а также осуществляется сбор и анализ представленных сведений.На сегодняшний день, по представленным данным, реализацию инвестиционных проектов осуществляют:- Филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК) – объект «Установка очистки пропановых фракций от метанола с блоком осушки товарного продукта на Сургутском ЗСК» производительностью 420 тыс. т/год. Планируемая дата ввода объекта – 4 квартал 2019 г.;- АО «Тюменьэнерго» - «2 КЛ – 10 кВ от ПС западная до РУ -10 ООО Торгплаза – Сургут (новое строительство протяженностью 2х0,13 км), «2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ «ТРЦ», «ЛЭП 110 кВ Победа – Сайма в г.Сургуте», «Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство)». |
| 1.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития инвестиционно-инновационного потенциала:  | обеспечивает выполнение целевых показателей 8, 9, 11  | 2019 – 2023 гг.  | х  |
| 1.1.3.1. Подмероприятие 1. «Изготовление печатного издания «Инвестиционный паспорт муниципального образования городской округ город Сургут»  | издание 100 шт. не реже 1 раза в 2 года  | 2019 – 2023 гг.  | В целях формирования у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Сургут, осуществлена разработка проекта инвестиционного паспорта города (по данным 2019г.), до конца текущего года запланирована актуализация. |
| 1.1.3.2. Подмероприятие 2. «Изготовление видеоролика об инвестиционной привлекательности города»  | количество видеороликов: 1. этап – 1 ед.;
2. этап – 1 ед. (актуализация)
 | 2019 – 2023 гг.  |  Видеоролик об инвестиционной привлекательности г. Сургута, в соответствии с договором на оказание услуг между Администрацией города Сургута и Исполнителем, будет изготовлен не позднее 24.12.2019 г. |
| 1.1.3.3. Подмероприятие 3. «Инвестиционное послание Главы города»   | трансляция послания Главы: 1. этап – ежегодно;
2. этап – ежегодно
 | 2019 – 2023 гг.  | Выступление Главы города с инвестиционным посланием в средствах массовой информации и освещение события на официальном портале Администрации города осуществляется не позднее 31 декабря отчетного года.Инвестиционное послание Главы города на 2019 года размещено на официальном портале Администрации города (<http://admsurgut.ru/article/18984/32308/Formirovanie-blagopriyatnyh-usloviy-vedeniya->predprinimatelskoy-deyatelnosti) |
| 1.1.3.4. Подмероприятие 4. «Инвестиционный портал города»  | наличие специализированного портала: 1. этап – да;
2. этап – да
 | 2019 – 2023 гг.  | На расширенном заседании инвестиционного совета при Главе города и Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города был презентован инвестиционный портал города Сургута. На инвестиционном портале г. Сургута представлено 5 разделов, такие как: - Инвестиционная политика;- Инвестируй в Сургут;- Путеводитель инвестора;- Предпринимателю;- Контакты. Распоряжением Администрации города от 10.04.2018 № 542 «Об утверждении регламента по размещению (актуализации) информации на инвестиционном портале города Сургута» определён порядок представления и размещения информации на портале, порядок представления информации по поступившим запросам на портале и перечень ответственных структурных подразделений Администрации города за актуализацию и своевременность предоставления информации для размещения на портале.На сегодняшний день ведется реестр поступивших обращений через портал. На постоянной основе осуществляется работа с потенциальными инвесторами в виде предоставления запрашиваемой информации на указанный адрес электронной почты или посредствам телефонной связи, также в формате переговоров. |