МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 19 | » | 06 | 20 | 20 |  |  | № | 876 |

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») по вопросу

выполнения работ по реконструкции

ВЛ-110 кВ Барсово-Сайма с заходом

на ПС «Северная» в целях сокращения

охранных зон в городе Сургуте

В соответствии с [Уставом](garantF1://29007763.0) муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035, утвержденной решением Думы города от 04.12. 2019 № 518-VI ДГ, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», схемой электроснаб- жения муниципального образования городской округ город Сургут, утверж- денной постановлением Администрации города от 17.10.2019 № 7762, в целях сокращения охранных зон в городе Сургуте от ВЛ-110 кВ Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная» и исполнения пункта 2 протокола от 19.07.2019 № 1 рабочего совещания по исполнению поручения Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по вопросу выполнения работ по реконструкции ВЛ-110 кВ Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная» в целях сокращения охранных зон в городе Сургуте согласно приложению.

2. Определить ответственным за координацию реализации плана мероприятий, указанного в пункте 1, структурное подразделение Администрации города – департамент архитектуры и градостроительства.

3. Ответственным исполнителям обеспечить своевременную реализацию плана мероприятий, указанного в пункте 1.

4. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоря-жение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сургутские ведомости»

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу архитектуры, градостроительства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

по вопросу выполнения работ по реконструкции BЛ-110 кВ Барсово-Сайма

с заходом на ПС «Северная» в целях сокращения охранных зон в городе Сургуте

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | Срок  реализации | Ожидаемый результат | Ответственные  исполнители |
| 1 | | Внесение изменений в генеральный план в части  выполнения мероприятий по перекладке участков воздушных ЛЭП 110 кВ кабелем в землю в связи  с наложением охранных зон от ВЛ-110 кВ  на существующие и строящиеся здания  по ул. Игоря Киртбая, ул. Югорская,  ул. Профсоюзов и ул. Маяковского,  а также при заходе на ПС-110/10 кВ «Сайма» | 2017 | изменения в Генеральном плане  муниципального образования  городской округ город Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | департамент архитектуры  и градостроительства  Администрации города  Сургута |
| 2 | | Разработка и утверждение схемы электроснабжения муниципального образования городской округ  город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2019 | утвержденная постановлением  Администрации города схема  электроснабжения | департамент архитектуры  и градостроительства  Администрации города  Сургута |
| 3 | | Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования городской округ  город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2035 | 2019 | утвержденная решением Думы  города Программа комплексного  развития систем коммунальной  инфраструктуры | департамент архитектуры  и градостроительства  Администрации города  Сургута |
| 4 | Направление обращения в Департамент  строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о включении в схему территориального планирования Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры в области энергетики мероприятий по реконструкции воздушных  ЛЭП 110 кВ кабелем в землю в связи с наложением охранных зон от BJ1-110 кВ на существующие  и строящиеся здания по ул. Игоря Киртбая,  ул. Югорская, ул. Профсоюзов и ул. Маяковского,  а также при заходе на ПС-110/10 кВ «Сайма» | | 2020 | внесение изменений в схему  территориального планирования Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры | департамент архитектуры  и градостроительства  Администрации города Сургута |
| 5 | Направление обращения в Министерство  энергетики Российской Федерации о включении  в инвестиционную программу акционерного  общества «Россети Тюмень» проектно-изыскательских работ по реконструкции BJI 110 кВ Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная», в части перевода в кабельное исполнение | | по итогам  утверждения  изменений  в схему территориального  планирования | позиция Минэнерго России  по обращению | Департамент жилищно-  коммунального комплекса  и энергетики Ханты-  Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Сургута |
| 6 | Выполнение мероприятий по проведению  технического обследования и разработке технико-  экономических обоснований по восстановлению  нормативного состояния охранных зон ВЛ 110 кВ Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная» | | 2020 – 2035 | определен один из вариантов:  - разработка мероприятий  по освобождению территорий  охранных зон высоковольтных  ЛЭП от застройки капитальными  и временными сооружениями;  - реализация в кабельном исполнении участков воздушных линий  в селитебной зоне, в охранной зоне которых размещены капитальные  строения, в том числе общественные и жилые здания;  - принятие мер по экранированию  от воздействия электромагнитного  излучения промышленной частоты территорий кратковременного  и долговременного пребывания  людей | Администрация города Сургута,  акционерное общество  «Россети Тюмень» |
| 7 | Определение источника финансирования инвестиционных проектов по переустройству участков  воздушных ЛЭП 110 кВ кабелем в землю в связи  с наложением охранных зон от ВЛ-110 кВ  на существующие и строящиеся здания  по ул. Игоря Киртбая, ул. Югорская,  ул. Профсоюзов и ул. Маяковского,  а также при заходе на ПС-110/10 кВ «Сайма» | | по итогам  получения  позиции Минэнерго  России,  а также  выполнения  мероприятий  по прове-  дению  технического  обследования  и разработке  технико-  экономи-  ческих  обоснований | определение источника финансиро-  вания выполнения проектно-  изыскательских работ, выполнению  строительно-монтажных работ | Администрация города Сургута,  акционерное общество  «Россети Тюмень» |
| 8 | Выполнение мероприятий по переустройству  участков воздушных ЛЭП 110 кВ кабелем  в землю в связи с наложением охранных  зон от ВЛ-110 кВ на существующие и строящиеся здания по ул. Игоря Киртбая, ул. Югорская,  ул. Профсоюзов и ул. Маяковского,  а также при заходе на ПС-110/10 кВ «Сайма» | | после  определения источника  финансиро-  вания  выполнения  проектно-  изыскательских работ, выполнения  строительно-  монтажных работ | переустройство участков воздушных ЛЭП 110 кВ в кабельное исполнение,  уменьшение ширины охранной зоны | Администрация города Сургута,  акционерное общество  «Россети Тюмень» |