МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 19 | » | 06 | 20 | 20 |  |  | № | 876 |

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») по вопросу

выполнения работ по реконструкции

ВЛ-110 кВ Барсово-Сайма с заходом

на ПС «Северная» в целях сокращения

охранных зон в городе Сургуте

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035, утвержденной решением Думы города от 04.12. 2019 № 518-VI ДГ, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», схемой электроснаб- жения муниципального образования городской округ город Сургут, утверж- денной постановлением Администрации города от 17.10.2019 № 7762, в целях сокращения охранных зон в городе Сургуте от ВЛ-110 кВ Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная» и исполнения пункта 2 протокола от 19.07.2019 № 1 рабочего совещания по исполнению поручения Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по вопросу выполнения работ по реконструкции ВЛ-110 кВ Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная» в целях сокращения охранных зон в городе Сургуте согласно приложению.

2. Определить ответственным за координацию реализации плана мероприятий, указанного в пункте 1, структурное подразделение Администрации города – департамент архитектуры и градостроительства.

3. Ответственным исполнителям обеспечить своевременную реализацию плана мероприятий, указанного в пункте 1.

4. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоря-жение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сургутские ведомости»

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу архитектуры, градостроительства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

по вопросу выполнения работ по реконструкции BЛ-110 кВ Барсово-Сайма

с заходом на ПС «Северная» в целях сокращения охранных зон в городе Сургуте

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственныеисполнители |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план в части выполнения мероприятий по перекладке участков воздушных ЛЭП 110 кВ кабелем в землю в связи с наложением охранных зон от ВЛ-110 кВ на существующие и строящиеся здания по ул. Игоря Киртбая, ул. Югорская, ул. Профсоюзов и ул. Маяковского, а также при заходе на ПС-110/10 кВ «Сайма» | 2017 | изменения в Генеральном плане муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута |
| 2 | Разработка и утверждение схемы электроснабжения муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2019 | утвержденная постановлением Администрации города схема электроснабжения | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута |
| 3 | Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2035 | 2019 | утвержденная решением Думы города Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута |
| 4 | Направление обращения в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о включении в схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области энергетики мероприятий по реконструкции воздушных ЛЭП 110 кВ кабелем в землю в связи с наложением охранных зон от BJ1-110 кВ на существующие и строящиеся здания по ул. Игоря Киртбая, ул. Югорская, ул. Профсоюзов и ул. Маяковского, а также при заходе на ПС-110/10 кВ «Сайма» | 2020 | внесение изменений в схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута |
| 5 | Направление обращения в Министерство энергетики Российской Федерации о включении в инвестиционную программу акционерного общества «Россети Тюмень» проектно-изыскательских работ по реконструкции BJI 110 кВ Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная», в части перевода в кабельное исполнение | по итогам утверждения изменений в схему территориального планирования | позиция Минэнерго России по обращению | Департамент жилищно- коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Сургута |
| 6 | Выполнение мероприятий по проведению технического обследования и разработке технико-экономических обоснований по восстановлению нормативного состояния охранных зон ВЛ 110 кВ Барсово-Сайма с заходом на ПС «Северная» | 2020 – 2035 | определен один из вариантов:- разработка мероприятий по освобождению территорий охранных зон высоковольтных ЛЭП от застройки капитальными и временными сооружениями; - реализация в кабельном исполнении участков воздушных линий в селитебной зоне, в охранной зоне которых размещены капитальные строения, в том числе общественные и жилые здания;- принятие мер по экранированию от воздействия электромагнитного излучения промышленной частоты территорий кратковременного и долговременного пребывания людей | Администрация города Сургута, акционерное общество «Россети Тюмень» |
| 7 | Определение источника финансирования инвестиционных проектов по переустройству участков воздушных ЛЭП 110 кВ кабелем в землю в связи с наложением охранных зон от ВЛ-110 кВ на существующие и строящиеся здания по ул. Игоря Киртбая, ул. Югорская, ул. Профсоюзов и ул. Маяковского, а также при заходе на ПС-110/10 кВ «Сайма» | по итогам получения позиции Минэнерго России, а также выполнения мероприятий по прове-дению технического обследования и разработке технико-экономи-ческих обоснований | определение источника финансиро-вания выполнения проектно-изыскательских работ, выполнению строительно-монтажных работ | Администрация города Сургута,акционерное общество «Россети Тюмень» |
| 8 | Выполнение мероприятий по переустройству участков воздушных ЛЭП 110 кВ кабелем в землю в связи с наложением охранных зон от ВЛ-110 кВ на существующие и строящиеся здания по ул. Игоря Киртбая, ул. Югорская, ул. Профсоюзов и ул. Маяковского, а также при заходе на ПС-110/10 кВ «Сайма» | после определения источника финансиро-вания выполнения проектно-изыскательских работ, выполнения строительно-монтажных работ | переустройство участков воздушных ЛЭП 110 кВ в кабельное исполнение, уменьшение ширины охранной зоны | Администрация города Сургута, акционерное общество «Россети Тюмень» |