Информация о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2020 году

по состоянию на **30.07.2020** года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Адрес МКД | Виды работ (план) | Срок выполнения работ по договору | Дата начала работ | Выполнение (%) (описание фактически выполняемых работ ) |
| Управляющая компания |  **ООО «УК ДЕЗ ВЖР»** |
| 1 | пр. Пролетарский, 12 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения.Дополнительный перечень: обустройство парковочной площадки, детской спортивной площадки, устройство пешеходных дорожек и ограждений, озеленение. | 12.05.2020 – 01.08.2020  | 12.05.2020 |  **100%** Работы выполнены в полном объеме. 10.07.2020 объект принят рабочей комиссией. |
| 2 | ул. Геологическая, 24 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.Дополнительный перечень: устройство ограждений, озеленение | 10.07.2020 – 01.09.2020 | 14.07.2020 | **15%**демонтажные работы, устройство бордюрного камня тротуаров с подстилающим слоем из щебня, устройство песчаного и щебёночного основания на тротуарах |
| 3 |  Геологическая, 22/1 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек и урн.Дополнительный перечень: обустройство парковочной площадки, устройство пешеходных дорожек и ограждения, велосипедной парковки, оборудование детской игровой площадки, озеленение | 10.07.2020 – 01.09.2020 | 14.07.2020 | **20%**демонтажные работы, устройство бордюрного камня тротуаров с подстилающим слоем из щебня, устройство песчаного и щебёночного основания на тротуарах, устройство песчаного основания на проездах и парковках |
| **ООО «УК ДЕЗ ЦЖР"** |
| 4 | пр-кт Набережный, 4 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров. Дополнительный перечень: обустройство парковочной площадки | 01.06.2020-15.08.2020 | 01.06.2020 | **50%** завоз материалов, асфальтирование тротуаров, устройство песчаного основания проездов, асфальтирование проездов и парковок (нижний слой) |
| 5 | пр. Набережный, 4Б | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, установка скамеек и урн. Дополнительный перечень: обустройство парковочной площадки, детской игровой площадки | 01.06.2020-15.08.2020 | 01.06.2020 |  **40%**завоз материалов, асфальтирование тротуаров, устройство песчаного и щебёночного основания проездов и парковок |
| 6 | ул. Декабристов, 1 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек и урн. Дополнительный перечень: обустройство парковочной площадки | 20.06.2020-20.09.2020 | 06.07.2020 | **15%**демонтажные работы, устройство бордюрного камня тротуаров с подстилающим слоем из щебня, устройство песчаного и щебёночного основания на тротуарах |
| 7 | ул. Декабристов, 3 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, установка скамеек и урн.Дополнительный перечень: обустройство парковочной площадки | 20.06.202020.09.2020 | 06.07.2020 | **15%**демонтажные работы, устройство бордюрного камня тротуаров с подстилающим слоем из щебня, устройство песчаного и щебёночного основания на тротуарах |
| 8 | ул. Декабристов, 5 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек и урн.Дополнительный перечень: обустройство парковочной площадки | 20.06.202020.09.2020 |  | **0%**работы не начаты |
| 9 | ул. Декабристов, 7 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек и урн для мусора.Дополнительный перечень: обустройство парковочной площадки. | 20.06.2020-20.09.2020 |  | **0%**работы не начаты |
| **ООО «УК Сервис-3»** |
| 10 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек и урн для мусораДополнительный перечень: обустройство парковочной площадки | 01.07.2020- 01.10.2020 | 01.07.2020 | **20%**устройство щебёночного основания тротуаров, завоз строительных материалов |
| 11 | пр-кт Ленина, 42 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн.Дополнительный перечень: обустройство парковочной площадки | 03.06.2020- 01.10.2020 | 05.06.2020 | **40%**устройство песчаного и щебёночного основания на тротуарах, устройство песчаного и щебёночного основания на проездах, укладка (частично) нижнего слоя асфальтобетонной смеси на тротуарах |
| 12 | ул. 30 лет Победы, 1 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка урн.Дополнительный перечень: обустройство парковочной площадки | 13.07.2020- 01.10.2020 |  | **0%**работы не начаты |
| 13 | ул. 30 лет Победы, 3 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, водоотведения, установка скамеек и урнДополнительный перечень: обустройство парковочной площадки | 13.07.2020- 01.10.2020 |  | **0%**работы не начаты |
| 14 | ул. 30 лет Победы, 5 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеекДополнительный перечень: обустройство парковочной площадки | 13.07.2020- 01.10.2020 |  | **0%**работы не начаты |
| 15 |  Университетская, 23 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек и урн для мусораДополнительный перечень: оборудование детской игровой/ спортивной площадки, установка ограждения, озеленение | 13.07.2020- 01.10.2020 |  | **0%**работы не начаты |
| 16 | пр-д Дружбы, 5 | Минимальный перечень: установка скамеек и урн.Дополнительный перечень:обустройство детской игровой/ спортивной площадки | 15.07.2020-20.09.2020 | 08.07.2020 | **100%** Работы выполнены. Установлено 5 ед. детского игрового и спортивного оборудования, 2 скамейки и 2 урны.  |
| **ООО «Уют»** |
| 17 | ул. Островского, 21/1 | Минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек и урнДополнительный перечень: обустройство парковочной площадки | 10.06.2020- 30.10.2020 | 10.06.2020 | **80%**Асфальтирование тротуаров, проездов и парковок, монтаж наружного освещения (прокладка кабеля) |