## на 01.06.2017
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.06.2017 года
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2017 году |  | на 01.06.2017 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2018 | Ожидаемый остаток средств на 1 января года, следующего за отчетным | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2017 год | Уточненный план на 2017 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10824571.35 | 10918639.57 | 4417869.47 | 40.46 | 4332499.02 | 39.68 | 10918616.97 | 22.6
| федеральный бюджет | 50596.84 | 157535.41 | 20753.6 | #DIV/0! | 8459.14 | #DIV/0! | 157535.41 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 10470017.02 | 10463341.75 | 4339463.45 | 41.47 | 4266387.46 | 40.77 | 10463319.15 | 22.6
| бюджет МО | 242133.02 | 235937.94 | 54192.5 | 22.97 | 54192.5 | 22.97 | 235937.94 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 14140.61 | 14140.61 | 3459.92 | 24.47 | 3459.92 | 24.47 | 14140.61 | 0
| привлечённые средства | 47683.86 | 47683.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47683.86 | 0
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.) | 3186.7 | 3186.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3186.7 | 0 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургут. Кроме того, за счет средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы" на аналогичные цели выделено 5 189,85 тыс.рублей. Денежные средства будут освоены в течение года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 3186.7 | 3186.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3186.7 | 0
бюджет МО
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
привлечённые средства
2. | Государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 5. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.) | 8796596.88 | 8824786.23 | 3811055.31 | 43.19 | 3806396.47 | 43% | 8824786.23 | 0 | ДГХ: Реализация мероприятия по организации питания обучающихся (оплата коммунальных услуг школьных столовых) осуществляется в соответствии с условиями заключённого контракта. Департамент образования: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» - 24 836 чел. Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования - 970 чел. Численность учащихся, получающих муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» - 46 504 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций - 405 чел. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - 8 176 чел. Количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования - 23 ед. ДАиГ: В рамках программы предусмотрены средства на: - выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута", "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута". В связи с привлечением средств окружного бюджета, а также со стоимостью объекта более 900 млн. руб., проведен 1-й этап ценового аудита. Получено сводное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта от 22.02.2017. Задание на проектирование утверждено 19.05.2017 г. в Департаменте строительства ХМАО-Югры. Направлен пакет документов на проведение проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ. После проведения проверки сметной стоимости, планируется размещение закупки на ПИР; - выкуп объекта дошкольного образования ("Развитие застроенной территории части квартала 23А г.Сургута"). Средства местного бюджета предусмотрены как доля софинансирования к средствам окружного бюджета. Выкуп объекта производится после подачи заявки частным застройщиком по мере готовности объекта.
| федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| бюджет ХМАО-Югры | 8775607.9 | 8803964.3 | 3801610.1 | 43% | 3796951.26 | 43% | 8803964.3 | 0
| бюджет МО | 20988.98 | 20821.93 | 9445.21 | 45% | 9445.21 | 45% | 20821.93 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
привлечённые средства
3. | Государственная программа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том числе в этнической среде; 6. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 7. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях). | 371774.07 | 387404.97 | 174611.84 | 45% | 109204.93 | 28% | 387404.97 | 0 | УБУиО: по состоянию на 01.06.2017 произведена выплата заработной платы за январь - апрель и первую половину мая месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставке товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов, в рамках переданных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на осуществление деятельности по опеке и попечительству. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение всего финансового года. Предоставление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производятся по мере поступления заявлений. ДГХ: На 2017 год запланирован ремонт 7 квартир. Выполнены работы по проверке смет на сумму 14,0 тыс.руб.: - на ремонт жилого помещения, расположенного по адресу ул.Пушкина, дом 8, кв.72; - на ремонт жилого помещения, расположенного по адресу пр.Пролетарский, дом26, кв.4. ДАиГ: Заключены муниципальные контракты на приобретение 22 квартир (43,2 кв.м) общей стоимостью 50 018,60 тыс.руб., 1 квартиры (38 кв.м.) - 1 999,90 тыс.руб., 1 квартиры (38,7 кв.м) - 2 036,74 тыс.руб. В результате проведенных торгов образовалась экономия в сумме 763,12 тыс.руб. Заявки на проведение аукциона по приобретению жилых помещений на выделенные дополнительно средства окружного бюджета размещены в мае 2017г (9 квартир). ДО:Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодежи» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 10 450 чел. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, - 475 чел. Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей - 2 086 шт. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, - 37,4 % . УБУиО (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Планируемая численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей - 350 чел. Бюджетные ассигнования будут использованы в 2-4 квартале 2017 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 352070.5 | 367701.4 | 166937.58 | 45% | 101530.67 | 28% | 367701.4 | 0
| бюджет МО | 19703.57 | 19703.57 | 7674.26 | 39% | 7674.26 | 39% | 19703.57 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
привлечённые средства
4. | Государственная программа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
5. | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа; 3. Субсидии на поддержку отрасли культуры; 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию профессионального искусства; 5. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия.) | 5647.24 | 6388.74 | 749.34 | 12% | 619.66 | 10% | 6388.74 | 0 | АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. УБУиО (ДК): Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| федеральный бюджет | 313.5 | 1055 | 0 |  | 0 |  | 1055
| бюджет ХМАО-Югры | 4737.8 | 4737.8 | 714.38 | 15% | 584.7 | 12% | 4737.8 | 0
| бюджет МО | 595.94 | 595.94 | 34.96 | 6% | 34.96 | 6% | 595.94 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы" (1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях; 2. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта. 3. Иные межбюджетные трансферты, полученные от Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта.) | 202926.76 | 265546.26 | 67629.59 | 25% | 67629.59 | 25% | 265546.26 | 0 | ДАиГ В рамках данной программы ведется строительство объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50м г.Сургут". Заключен муниципальный контракт № 37/2016 от 14.06.2016 на выполнение работ по завершению строительства объекта. Сумма по контракту 415 049,69 тыс.руб. Срок выполнения работ согласно условий контракта по 09.12.2016. Срок ввода объекта в эксплуатацию не соблюден, по причине отставания от графика производства работ в связи с нарушением Подрядной организацией обязательств по контракту в части срока поставки технологического монтируемого оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта. На основании мирового соглашения от 17.03.2017 г. № А75-3075/2017, утвержденного Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 12.04.2017 года заключено дополнительное соглашение № 3 от 14.04.2017 года с целью завершения строительства объекта. В рамках данного дополнительного соглашения, срок окончания выполнения работ устанавливается – 31.08.2017. Готовность объекта - 76%. В мае приняты работы на сумму 37 306,2 тыс. руб., оплачены средства местного бюджета в размере 1 865,3 тыс. руб., средства окружного бюджета в размере 35 440,9 тыс. руб. будут оплачены в следующем отчетном периоде. УБУиО (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 189326.7 | 251946.2 | 62419.88 | 25% | 62419.88 | 25% | 251946.2 | 0
| бюджет МО | 13600.06 | 13600.06 | 5209.71 | 38% | 5209.71 | 38% | 13600.06 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
привлечённые средства
7. | Государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.) | 9053.9 | 8481.23 | 3011.69 | 36% | 2562.45 | 30% | 8481.23 | 0 | АГ: По состоянию на 01.06.2017 произведена выплата заработной платы за январь - апрель и первую половину мая месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов, поставке товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. ДО: Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования. УБУиО (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме (содействие трудоустройству не занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные ) рабочие места). Бюджетные ассигнования планируется использовать в 4 кв. 2017 г.
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 9053.9 | 8481.23 | 3011.69 | 36% | 2562.45 | 30% | 8481.23 | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
| привлечённые средства | [7 empty] | 0
8. | Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. субвенции по поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 3. субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) | 3031 | 3031 | 2232.78 | 74% | 2203.48 | 73% | 3008.4 | 22.6 | АГ: В рамках реализации программ предоставляются субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства), на вылов и реализацию рыбы (в том числе искусственно выращенной). ДГХ: В 2017 году планируется утилизировать 1 800 безнадзорных животных. Заключено соглашение от 11.05.2017 № 19 со СГМУ КП о предоставлении из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных с 01.01.17 г.-31.12.17 г. на сумму 9 017,595 тыс.руб., из них средства окружного бюджета - 967,7 тыс.руб., средства местного бюджета - 8 049,895 тыс.руб. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3031 | 3031 | 2232.78 | 74% | 2203.48 | 73% | 3008.4 | 22.6
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
9. | Государственная программа «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
10. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах" | 385071.25 | 378089.92 | 231765.26 | 0.61 | 218756.74 | 58% | 378089.92 | 0
| федеральный бюджет | 26784.24 | 25863.51 | 10678 | 41.3% | 0 | 0% | 25863.51 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 307703.62 | 301643.02 | 197024.02 | 65.3% | 194693.5 | 64.5% | 301643.02 | 0
| бюджет МО | 50583.39 | 50583.39 | 24063.24 | 47.6% | 24063.24 | 47.6% | 50583.39 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма III "Содействие развитию жилищного строительства" | 349514.14 | 349514.14 | 218756.74 | 63% | 218756.74 | 62.6% | 349514.14 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 299299.4 | 299299.4 | 194693.5 | 65% | 194693.5 | 65% | 299299.4 | 0
| бюджет МО | 50214.74 | 50214.74 | 24063.24 | 48% | 24063.24 | 48% | 50214.74 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.1. | Приобретение жилья (ДАиГ) | 218756.74 | 218756.74 | 218756.74 | 100% | 218756.74 | 100% | 218756.74 | 0 | Для формирования фонда социального использования приобретены жилые помещения в многоквартирном жилом доме, общей площадью 15 046,40 кв.м. и 7 460,80 кв.м. согласно заключенных контрактов с ООО "УК"Центр Менеджмент" №1/2016 на сумму 392 654, 44 тыс.руб., и контракт №2/2016 на сумму 791 876, 99 тыс.руб., сроком действия до 30.03.2017. По условиям контрактов, в 2016 году произведен авансовый платеж в размере 78% стоимости контрактов а также дополнительно оплачены средства местного бюджета в сумме 41 839,46 тыс.руб. В 2017 году произведен окончательный расчет по заключенным контрактам .
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 194693.5 | 194693.5 | 194693.5 | 100% | 194693.5 | 100% | 194693.5 | 0
| бюджет МО | 24063.24 | 24063.24 | 24063.24 | 100% | 24063.24 | 100% | 24063.24 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.2. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 130757.4 | 130757.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 130757.4 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 104605.9 | 104605.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 104605.9 | 0
| бюджет МО | 26151.5 | 26151.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26151.5 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0
11.1.2.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 130757.4 | 130757.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 130757.4 | 0 | Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по строительству объекта опубликовано - 28.04.2017 г. Вскрытие конвертов - 19.05.2017 г. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе - 31.05.2017 г. Однако, в Ханты-Мансийское УФАС России поступила жалоба ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» от 15.05.2017 №784-ж вследствие чего, процедура проведения конкурса с ограниченным участием приостановлена, в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу. Рассмотрение жалобы состоялось 22.05.2017. По результатам рассмотрения жалобы, на основании предписания УФАС от 22.05.2017 г. № 03/КА-3307, закупка отменена. Повторное размещение извещения, путем проведения электронного аукциона, планируется ориентировочно 3 июля 2017 г. Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ по строительству объекта - 15.08.2017г. Окончание выполнения работ, согласно графика производства работ по строительству объекта - 30.06.2019 г. Ориентировочный срок ввода - июль 2019 г
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 104605.9 | 104605.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 104605.9 | 0
| бюджет МО | 26151.5 | 26151.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26151.5 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 0
привлечённые средства
11.2. | Подпрограмма V "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 35557.11 | 28575.78 | 13008.52 | 45.5% | 0 | 0% | 28575.78 | 0
| федеральный бюджет | 26784.24 | 25863.51 | 10678 | 41% | 0 | 0% | 25863.51 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 8404.22 | 2343.62 | 2330.52 | 99% | 0 | 0% | 2343.62 | 0
| бюджет МО | 368.65 | 368.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 368.65 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | 7226.55 | 6286.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6286.05 | 0 | Заключено соглашение от 11.04.2017 о предоставлении субсидии в 2017 году на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" между Департаментом строительства ХМАО-Югры и Администрацией города. На 01.06.2017 участниками мероприятия числится 50 молодых семьей. В 2017 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 7 молодым семьям.
| федеральный бюджет | 797.3 | 5917.4 |  |  |  | 0% | 5917.4 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 6060.6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0
| бюджет МО | 368.65 | 368.65 |  | 0% | 0 | 0% | 368.65 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) | 13.1 | 13.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.1 | 0 | Закупки, запланированные на 2017 год, на приобретение бумаги и конвертов планируется провести в соответствии с план-графиком.
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 13.1 | 13.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.1 | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ) | 15193.4 | 9152.57 | 3050.86 | 33% | 0 | 0% | 9152.57 | 0 | На 01.06.2017 участниками мероприятия числится 465 человек. В 2017 году субсидию за счет средств федерального бюджета на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 11 льготополучателям.
| федеральный бюджет | 15193.4 | 9152.57 | 3050.86 | 33% | 0 | 0% | 9152.57 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | 9957.66 | 9957.66 | 9957.66 | 100% | 0 | 0% | 9957.66 | 0 | Средства предусмотрены: - на выплату 1 субсидии на приобретение жилого помещения для участника программы. Оплата будет произведена по мере подготовки управлением учета и распределения жилья Постановления о предоставлении субсидий на приобретение жилого помещения в собственность; - на приобретение 3 жилых помещений. Заключены муниципальные контракты по приобретению жилых помещений для участников программы: 3кв., по 43,2 м2, 5491,5408 тыс.руб). Акты приема-передачи подписаны 25.05.2017г. Оплата будет произведена после получения выписок из ЕГРН.
| федеральный бюджет | 7627.14 | 7627.14 | 7627.14 | 100% | 0 | 0% | 7627.14 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 2330.52 | 2330.52 | 2330.52 | 100% | 0 | 0% | 2330.52 | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 3166.4 | 3166.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3166.4 | 0 | На 01.01.2017 участником мероприятия числится один военнослужащий, уволенный в запас. По состоянию на 01.06.2017 участнику подпрограммы выдано гарантийное письмо на право получения единовременной денежной выплаты в целях приобретения жилого помещения в собственность самостоятельно.
| федеральный бюджет | 3166.4 | 3166.4 |  | 0% |  | 0% | 3166.4 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
12. | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса; 3.Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 4.Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ (софинансирование субсидии из окружного бюджета)) | 264897.74 | 258945.88 | 171.74 | 0% | 171.74 | 0% | 258945.88 | 0 | ДГХ: в 2017 году планируется произвести: - ремонт сетей водоснабжения, протяженностью 0,4 км (объект "Закольцовка водопровода" Участок от ул. Магистральная до точки "А" напротив ж/дома по ул. Григория Кукуевицкого,12). - благоустройство 14 дворовых территорий (приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"). - ремонт фасада МБДОУ № 76 "Капелька", ремонт сетей ТВС МБОУ СОШ № 1, МБОУ Прогимназия, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами в 4 зданиях, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях в количестве 83 шт. - установку ИПУ электроэнергии (3 шт.) в муниципальных квартирах на сумму 11,45 тыс. руб.; - предоставление субсидии: 1). на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемых ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года". Поступила заявка от СГМУП "Горводоканал"; 2). на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам. Предоставление субсидии носит заявительный характер. Поступила заявка от АО "Сжиженный газ Север". Оплачена кредиторская задолженность 2016 АО "Сжиженный газ Север" на сумму 151,29 тыс.руб.; 3). на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. За счет средств предприятий (привлеченные источники) планируется выполнить мероприятия по энергосбережению (ремонт магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении протяженностью 280 п.м., реконструкцию уличных водопроводных сетей с применением современных материалов протяженностью 1,18 км. КУИ: предусмотрены работы по установке (замене) индивидуальных приборов учета в муниципальных нежилых помещениях в количестве 6 шт. ХЭУ: предусмотрена замена оконных блоков по адресу ул. Энгельса, 8. ДАиГ: предусмотрено обустройство пешеходного моста в парке в районе ручья Кедровый лог. УППЭК: предусмотрено обустройство сквера "Старожилов" пешеходный мост".
| федеральный бюджет |  | 107023.8 |  |  |  |  | 107023.8 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 127660.5 | 20636.7 | 151.29 | 1% | 151.29 | 1% | 20636.7 | 0
| бюджет МО | 89553.38 | 83601.52 | 20.45 | 0% | 20.45 | 0% | 83601.52 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0
| привлечённые средства | 47683.86 | 47683.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 47683.86 | 0
13. | Государственная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2016 — 2020 годах» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований ХМАО-Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 6. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.) | 43303.52 | 43772.52 | 13474.67 | 31% | 13403.25 | 31% | 43772.52 | 0 | АГ: 1. По состоянию на 01.06.2017 произведена выплата заработной платы за январь-апрель и первую половину мая месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставке товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов в рамках переданных государственных полномочий на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. 2. Заключено соглашение от 15.02.2017 № АС-3с о предоставлении субсидии в 2017 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Приобретены удостоверения народных дружинников и вкладыши к удостоверению, заключен контракт на техническое обслуживание и ремонт АПК "Безопасный город", заключен договор на услуги почтовой связи, заключены договоры на техническое обслуживание и текущий ремонт копировально-множительной техники и конвертовального оборудования АПК «Безопасный город» для организации выполнения мероприятия по информированию населения. ДО: Реализация мероприятий по организации семинаров для педагогических работников, обеспечивающих реализацию курсов и программ по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| федеральный бюджет |  | 94 |  | 0% |  | 0% | 94 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 25076.8 | 25451.8 | 8752.25 | 34% | 8680.83 | 34% | 25451.8 | 0
| бюджет МО | 4091.04 | 4091.04 | 1262.5 | 31% | 1262.5 | 31% | 4091.04 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 14135.68 | 14135.68 | 3459.92 | 24% | 3459.92 | 24% | 14135.68 | 0
привлечённые средства
14. | Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
федеральный бюджет
бюджет ХМАО-Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
15. | Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" (Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами) | 84.1 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | УБУиО: Бюджетные ассигнования запланированы на выплату заработной платы сотруднику в рамках реализации переданного государственного полномочия по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления и на техническое обеспечение. Закупки, запланированные на 2017 год, на приобретение бумаги и канцелярских товаров планируется провести в соответствии с план-графиком. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 84.1 | 84.1 | 0 |  |  |  | 84.1 | 0%
| бюджет МО | [7 empty] | 0%
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0%
| привлечённые средства | [7 empty] | 0%
16. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства; 3.Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;). | 171613.13 | 171536.96 | 60529.81 | 35% | 60529.81 | 35% | 171536.96 | 0 | По состоянию на 01.06.2017: 1. АГ: За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг производятся расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета произведена оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. 2. АГ: Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг от 13.02.2017 № 7. Планируется заключить муниципальные контракты на приобретение оборудования, программного обеспечениия и текущий ремонт помещения. ДГХ: В 2017 году запланировано выполнить ремонт помещения МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", расположенного по адресу 30 лет Победы, 34а. Расходы запланированы на 3 квартал 2017. 3. АГ: Заключен договор №25 от 27.03.2017 «О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства». По итогам 2017 года ожидается 100% исполнение муницпальной программы.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 155445.8 | 155445.8 | 55869.38 | 36% | 55869.38 | 36% | 155445.8 | 0
| бюджет МО | 16162.4 | 16086.23 | 4660.43 | 29% | 4660.43 | 29% | 16086.23 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 4.93 | 4.93 | 0 |  | 0 |  | 4.93 | 0
привлечённые средства
17. | Государственная программа «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016-2020 годы" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.) | 463233.57 | 463233.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 463233.57 | 0 | ДГХ: Заключено соглашение с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры от 29.03.2017 № 13 о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Планируется выполнить ремонт дорог общей площадью 196,172 тыс.кв.м. По итогам размещения муниципального заказа на ремонт автомобильных дорог состоялся аукцион. В данный момент ведется работа по заключению муниципальных контрактов - 463 203,41743 тыс.руб. Работы запланированы на 3 квартал 2017.
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 440071.1 | 440071.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 440071.1 | 0
| бюджет МО | 23162.47 | 23162.47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23162.47 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
привлечённые средства
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
20. | Государственная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы") | 73836.49 | 73836.49 | 39281.84 | 53.2 | 39281.84 | 53.2 | 73836.49 | 0 | ДО, УБУиО(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в 2017 году не ниже уровня, достигнутого в 2016 году (60551,2 руб.).
| федеральный бюджет | [7 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 70144.7 | 70144.7 | 37460.1 | 53% | 37460.1 | 53% | 70144.7 | 0
| бюджет МО | 3691.79 | 3691.79 | 1821.74 | 49% | 1821.74 | 49% | 3691.79 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0
| привлечённые средства | [7 empty] | 0
21. | Государственная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
22. | Государственная программа «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
23. | Государственная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
24. | Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы» | [8 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
26. | Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.) | 30315 | 30315 | 13355.6 | 44% | 11739.06 | 39% | 30315 | 0 | УБУиО: По состоянию на 01.06.2017 произведена выплата заработной платы за январь - апрель и первую половину мая месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставке товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов в рамках переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. ДГХ: Реализация мероприятия в рамках программы по содержанию объектов социальной сферы (ЗАГС) осуществляется в соответствии с условиями заключённых договоров (оплата кредиторской задолженности 2016 года за коммунальные услуги, оплата расходов на содержание 1 объекта социальной сферы).
| федеральный бюджет | 23499.1 | 23499.1 | 10075.6 | 43% | 8459.14 | 36% | 23499.1 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 6815.9 | 6815.9 | 3280 | 48% | 3279.92 | 48% | 6815.9 | 0
| бюджет МО | [7 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | 0