Итоговый аналитический отчёт Территориального общественного самоуправления № 30 за 2017 год.

Проект: «Время перемен»

**I. Итоговая аналитическая информация по мероприятиям**

**1.** **Направление: «Привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1.** Мероприятие по озеленению **Акция "Молодо-зелено".** | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| С целью улучшения благоустройства города, в частности территории ТОС № 30, на полученные средства субсидии были приобретены и высажены у подъездов домов по ул. Ленина,27, ул. Ленина, 29, ул. Ленина, 13, ул. Ленина, 25, ул. Ленина,33, б. Свободы,10, б. Свободы,12, , б. Свободы,8 силами жильцов территории ТОС цветы в количестве 1000 шт. Кроме того, приобретены и высажены саженцы кустарников 100 шт. 17.06.2017, 18.06.2017 и 19.06.2017 проведены субботники по посадке кустарников и разбивке цветочных клумб. При поддержке УК ООО «Сервис-3» земля была развезена по придомовым территориям, где в дальнейшем были разбиты 19 клумб. Кроме высадки деревьев, кустарников и цветов жители также ведут «уходные» работы за зелеными насаждениями. В озеленении территории приняли участие жильцы от каждого дома (всего 8 придомовых территорий) в количестве более 100 человек. Благодаря реализации нашего проекта, жителей сплотило желание и рвение создавать красоту и уют в своих дворах, ведь так приятно насладиться ароматом сирени, порадовать взгляд цветением цветов. | Участниками мероприятия стали более 50 человек (представители от 6 домов);  Высадка растений производилась на 8 придомовых территориях;  Высажено 1000 единиц цветочной рассады;  Высажено 100 саженцев деревьев и кустарников. |
| **1.2. Строительство снежного городка.** | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Силами жильцов микрорайона и благодаря реализации проекта, оформлена территория ТОС к Новому году. За счет средств субсидии, а также во взаимодействии с ООО «СтройМатик» построена 1 снежная горка. Наряжена 1 большая нарядная елка во дворе дома б. Свободы, 8. Украшенные территории жилых домов и дворов создают новогоднюю атмосферу и радуют горожан.  В декабре 2017 г на территории ТОС 30 проведено новогоднее мероприятие с населением и подростками. Общее количество участников составило 50 человек из 11 домов микрорайона. Большинство из них дети дошкольного и школьного возрастов, а также неработающие пенсионеры. Конкурс помог приобщить население к социально ¬ значимой работе и эстетическому восприятию территории проживания.  Благодаря привлечению средств субсидии и усилиям жителей территории, район заиграл новыми красками, особая атмосфера праздника надолго обеспечила жителей и гостей микрорайона хорошим настроением! | Общее количество мероприятий составило 100 человек, большинство из которых дети.  Наряжена 1 новогодняя ёлка во дворе дома по адресу б. Свободы 8.  Украшен фасад дома по адресу пр-т б. Свободы 8, построена 1 снежная горка |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по I направлению проекта.

Благодаря использованию средств субсидии данное направление было реализовано в полой мере. ТОС №30 удалось организовать актив общественности указанных домов для привлечения к содержанию придомовой территории и облагораживанию её внешнего вида. Благодаря средствам субсидии был закуплен инвентарь и расходные материалы, необходимые для реализации данного направления. Создание снежного городка помогло мобилизовать жителей разных возрастов для общественно полезной работы. Кроме того, такое развлекательное мероприятие, как конкурс новогодних костюмов среди жителей, и различные развлекательные конкурсы с населением, подарило море праздничного настроения и позитивных эмоций жителям микрорайона, о чём свидетельствуют благодарности, оставленные в отзывах о проведении мероприятия. ТОС №30 был получен опыт организации социально значимых мероприятий в данной сфере, налажено взаимодействие не только с жильцами данной территории, но и другими общественными организациями, сделан шаг к созданию соответствующего общественного мнения вокруг проблемы благоустройства придомовых территорий. Кроме того, благодаря наличию средств на решение данных вопросов, существенно вырос потенциал и компетентность ТОС №30 в решении проблем придомовых территорий.

**2. Направление: «Содействие населению в организации уборки придомовых территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. мероприятие по уборке **Акция «Чистый двор».** | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Акция проводилась на 7 придомовых территориях домов по пр-т Ленина 13, 27, 29, 33, б. Свободы 12, 8, 10. В мероприятии приняло участие более 100 жителей - представители от каждого жилого дома, входящего в территорию ТОС, в числе которых присутствовали дети – 28 человек; представители молодёжи – 39 человек; пенсионеры - 30 человек, работники управляющей компании «Сервис-3» - 7 человек, а также МБОУ Гимназия им. Салахова – 3 человека. За счет средств субсидии закуплен необходимый хоз. инвентарь и лакокрасочные материалы: перчатки, краска, растворитель, веники, кисти, вёдра, мешки для мусора, бумага, клей. Для информирования о проведении мероприятия приобретена бумага и клей (распространено 86 объявлений по каждому субботнику). Оплачены услуги транспорта (доставка хоз. инвентаря). Инициативу жителей поддержала Управляющая компания ООО УК «Сервис-3», в субботнике принимали участие также подростки и дети совместно с родителями. Результат: приведены в порядок детские и игровые площадки, придомовые территории домов, субботник прошел под девизом «Чистый город начинается с тебя!». В ходе мероприятия были очищены от мусора пешеходные дорожки, проезжие части дорог, территории установок малых игровых форм, футбольная площадка. Жители домов ближе познакомились друг с другом, нашли общие интересы, получили удовольствие от общественно полезной работы. Общими усилиями наш микрорайон стал чище и красивее. | Участие в акции приняли более 100 жителей, из них детей – 28 человек; молодёжи – 39 человек; пенсионеров – 30 человек.  Задействовано 7 сотрудников ООО УК «Сервис-3», а также МБОУ Гимназия им. Салахова – 3 человека. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по II направлению проекта.

Благодаря использованию средств субсидии данное направление было реализовано в полной мере. ТОС №30 удалось организовать актив общественности указанных домов для привлечения к содержанию придомовой территории и облагораживанию её внешнего вида. Благодаря средствам субсидии был закуплен инвентарь и расходные материалы, необходимые для реализации данного направления. ТОС №30 был получен опыт организации социально значимых мероприятий в данной сфере, налажено взаимодействие с жильцами данной территории, сделан шаг к созданию соответствующего общественного мнения вокруг проблемы благоустройства придомовых территорий. Кроме того, благодаря наличию средств на решение данных вопросов, существенно вырос потенциал и компетентность ТОС №30 в решении проблем придомовых территорий.

**3. Направление: «Содействие населению в реализации гражданских инициатив».**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. **"Оформление информационного стенда ТОС"** | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Наличие информационного стенда в помещении ТОС необходимо для более полного информирования населения о социально значимой деятельности жителей территории ТОС, информирования жителей об актуальной информации по разным вопросам, а также о работе совета ТОС. За счёт средств субсидии были закуплены канцелярские товары, необходимые для оформления стенда. Кроме того, распечатано и размещено на информационном стенде 160 фотографий, которые впоследствии были распространены среди жителей территории. | Регулярное обновление трех информационных стендов актуальной и важной для жителей территории информацией. |
| **3.2. «Участие ТОС № 30 в мероприятиях, посвященных двадцатилетию ТОС»** | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Реализация общегородского значимого мероприятия с целью популяризации ТОС, повышения имиджа ТОС и получения нового опыта в рамках деятельности ТОС  Проведен форум, посвящённый 20-тилетию ТОС. | Привлечено к участию в мероприятии не менее 100 человек. |
| **3.3.** Организация и проведение фотовыставки, приуроченной к 20-летию создания Территориального общественного самоуправления | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Актуальность темы ТОС обусловлена значением института территориального общественного самоуправления, способного обеспечить необходимую связь общества и власти. Планируется организовать одну фотовыставку к 20-летию создания ТОС. | Организована одна фотовыставка к 20-летию создания ТОС. Привлечено к участию в мероприятии не менее 100 человек. |
| 3.4. Мероприятие Повышение гражданской активности населения льготной категории, посредством их информирования об актуальных вопросах жизни города. | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Осуществлена подписка льготной категории граждан на газету «Сургутская трибуна» с целью информирования об актуальных вопросах жизни города. Свежую прессу бесплатно целый год будут получать 70 граждан льготной категории, проживающие на территории осуществления ТОС. В отзывах граждане выражали свою благодарность за бесплатную для них подписку. | Оформлена подписка 70 граждан льготной категории на газету «Сургутская Трибуна». |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по III направлению проекта.

Благодаря использованию средств субсидии данное направление было реализовано в полной мере. ТОС №30 удалось пробудить интерес населения микрорайона к проводимым мероприятиям.

**4. Направление: «Содействие населению в организации досуга детей и подростков по месту жительства».**

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. Проведение соревнований по мини-футболу "Чемпионы нашего двора" | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Целью и задачей проведения турнира стала популяризация и развитие мини-футбола среди детей и подростков, формирование общественной активности в сфере занятий физической культуры и спортом, пропаганда здорового образа жизни, организация досуга детей и подростков. Соревнования проводились председателями советов ТОС города Сургута под эгидой Региональной Ассоциации ТОС ХМАО-Югры. Активное участие в подготовке команд и организации турнира «Чемпионы нашего двора» принял ТОС № 30.  Игры проходили на спортивном корте, расположенном во дворах домов по адресу:  ул. Лермонтова 4/1, 4/2, 4/3.  ТОС № 30 для проведения турнира за счет средств субсидии приобретены призы для награждения участников соревнований (мячи, щетки, перчатки, кубки, медали).  В период с июля по август 2017 г. проводились дворовые отборочные соревнования (в количестве 8 игр) по мини-футболу с целью определения лучших игроков для дальнейшего участия в итоговом городском мероприятии «Чемпионы нашего двора». В соревнованиях приняла участие две команды по 6 человек. По итогам соревнований была отобрано 6 командных игроков и 2 запасных (возраст 13-15 лет)  Приобретен спортивный инвентарь (мячи футбольные) и обеспечен питьевой режим участникам соревнований. Всего участие приняли 98 юношей, состоящих в 14 футбольных командах, представляющих 14 ТОС. От ТОС № 30 в турнире участвовала одна команда в составе 7 человек. Проведено 8 игр. Всем участникам команд вручены утешительные призы. Дети получили удовольствие и навыки от совместного времяпровождения. Проведение мероприятия «Чемпионы нашего двора» подарило участникам море позитива! | К участию в мероприятии «Чемпионы нашего двора» задействовано 60 детей.  От ТОС № 30 на общегородской турнир выставлена 1 команда из 12 человек. |
| 4.2. Организация и проведение новогоднего утренника для детей и подростков с конкурсной программой "Новый год стучится в дом". | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Целью праздника являлось организация конкурсной программы для детей и подростков из асоциальных семей, а также адресное поздравление на дому 23 детей инвалидов. В организации праздника приняли участие cовет ТОС и гимназия Салахова. Мероприятие было проведено 21. 12. 2016 г. в 14:30 в гимназии Салахова. Детям были выданы поздравительные подарки, проведено представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Дети были очень рады поздравлениям и подаркам от Деда Мороза и Снегурочки. Для детей удалось создать сказочную атмосферу и подарить ощущения праздника и веселья. | К участию в мероприятии привлечено более 60 детей. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по IV направлению проекта.

Благодаря использованию средств субсидии данное направление было реализовано в полной мере. ТОС№30 удалось провести крупные массовые мероприятия с привлечением большого числа детей школьного и дошкольного возрастов. Благодаря средствам субсидии была осуществлена выдача призов и подарков. Совет ТОС №30 смог провести контроль за обстановкой в социально-неблагополучных семьях микрорайона, мотивировав родителей на большее проявление внимания к своим детям. Вследствие проведения данных мероприятий улучшена эмоциональная обстановка в среде общественности, дети оказались вовлечены в социально-значимые мероприятия, по отношению к ним были проявлены внимание и забота, так же ими была получена возможность проявить свои таланты и способности.

**5. Направление: «Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста**

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Содействие клубной работе «Золотая осень». | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Клуб «Золотая осень» функционирует 10 лет. Занятия и встречи членов клуба проходят в помещении пункта по работе с населением МКУ «Наш город» (б.Свободы,12) каждую неделю по вторникам и четвергам. Цель нашего клуба - заинтересовать пожилых людей и инвалидов, найти применение их невостребованным возможностям и воспоминаниям, предотвратить появление негативного отношения к старости у молодых людей, позволить пожилым людям почувствовать свой значимый и яркий личный опыт. Клуб пользуется большим вниманием, поддержкой и любовью среди пожилого населения ТОС. Членами клуба на постоянной основе являются 13 человек. В клубе изучается и используется различная техника: оригами, бисероплетение, лоскутное шитье, также из пластиковых бутылок умельцы изготавливают различные поделки. Активно принимают участие в городских мероприятиях. В центре реабилитации «Сыновья» и в учреждении соцзащиты населения «Альтернатива» неработающие пенсионеры клуба «Золотая осень» неоднократно проводили мастер-классы. | Членами клуба на постоянной основе являются 13 человек. |
| 5.2. Содействие работе вокальной группы "Азалия". | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| В хоре состоит 13 участников. Занятия проходили два раза в неделю. Всего за отчётный период было проведено 56 репетиций. Участники хора получили всю необходимую подготовку для проведения публичных выступлений. Хор принимал участие в участие в городском мероприятии «Гармония» для лиц старшего поколения на базе ГКЦ «Строитель», где творческий коллектив «Азалия» стали лауреатами в номинации «За артистичность и оригинальность исполнения» и награждены благодарственными письмами, в праздновании общегородских мероприятий, организованных в ИКЦ «Старый Сургут», «Урожай года 2017», «С песней по жизни», в концерте в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне. Коллективом хора неоднократно проведены благотворительные концерты в социальных центрах: «Альтернатива», «Сыновья», Геронтологическом центре. Всего за отчётный период коллективом хора проведено более 12 выступлений. Выступления хора подарили его слушателям массу тёплых и позитивных эмоций, а также дают возможность подопечным социальных учреждений разнообразить свой досуг и свои интересы. | Хор состоит из 13 участников.  За отчётный период проведено 56 репетиций и более 12 выступлений. |
| 5.3. Проведение спартакиады "Бодрость и здоровье" среди команд территориальных общественных самоуправлений г. Сургута для граждан старшей возрастной группы | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Спартакиада «Бодрость духа и здоровье» состоялась 30 сентября 2017 г. совместно с ТОС № 3 в пункте по работе с населением № 10, по адресу ул. Нагорная, 7. Участие в мероприятии приняли 17 человек – граждане старшего поколения, в том числе и представители ТОС № 10, 21, 25, 28, 29. В рамках мероприятия проведены соревнования по настольному теннису, игре в дартс и шашки. Подарки получили все участники мероприятия. За счёт средств субсидии приобретена сувенирная продукция (чайные пары, рамки).  За счёт средств софинансирования приобретены косметические наборы и сувенирные пакеты, которые были подарены всем участникам мероприятия и всем тем гражданам старшей возрастной группы, которые хотели принять участие в мероприятии, но в силу самочувствия или состояния не смогли. | Проведена 1 спартакиада. |
| 5.4. Адресное поздравление на дому юбиляров 75, 80, 85, 90 лет ко Дню пожилого человека | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Проведено крупное мероприятие, приуроченное ко «Дню пожилого человека» 12.10.2017 г. в кафе «Собеседник», Праздник «День пожилого человека» очень важен сегодня, т.к. он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в современном обществе Силами актива ТОС №30 было проведено посещение 23 пенсионеров-юбиляров преклонного возраста на дому. Целью посещения являлось выражение заботы и благодарности старшему поколению. В отзывах пенсионеры выражали свою благодарность и восхищение за особое внимание по отношению к ним. Пожилым людям было очень приятно, что о них помнят и совершают визит неравнодушные люди, пожилым гражданам на дому вручено 23 поздравительных подарков. Приобретены для вручения цветы. | Участие в праздничном вечере приняли 45 человек.  23 пенсионеров юбиляров преклонного возраста поздравлены на дому. |
| 5.5. Организация и проведение мероприятия, приуроченного к празднованию "Дня Победы". | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Проявлены забота и дань уважения за фронтовые и трудовые подвиги участникам ВОВ и трудового фронта, вдовам, узникам концлагерей. С 06.05.2017г. по 11.05.2017 активом совета ТОС на дому адресно вручено 34 поощрительных подарка, подарены цветы участникам ВОВ и УТФ, вдовам, узникам концлагерей. Представители актива ТОС лично поблагодарили ветеранов за мирное небо над головой. К сожалению, с каждым годом наших защитников становится все меньше и меньше, но память о подвиге народа будет жить вечно. В отзывах наши герои выражали свою благодарность и восхищение за особое внимание по отношению к ним. Пожилым людям было очень приятно, что о них помнят и совершают визит неравнодушные люди.  За счёт средств субсидии было организовано праздничное мероприятие, с привлечением фирмы ООО «Рим» по проведению праздников, которое состоялось в кафе «Собеседник» 16.05.2017, помещение было красочно оформлено гелиевыми шарами и праздничной атрибутикой. Также за счёт средств субсидии организован питьевой режим, осуществлена доставка маломобильных граждан для участия в праздничной программе. Общее количество участников составило 70 человек.  За счёт внебюджетных средств 4 мая 2017 г. в кафе «Космик» ТРЦ «Аура» проведено празднично-развлекательное мероприятие силами ТОС №30, а также за счет спонсорской помощи для 60 ветеранов льготной категории. | Вручены подарки на дому 34 участникам ВОВ и трудового фронта, вдовам, узникам концлагерей. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по V направлению проекта.

Благодаря использованию средств субсидии данное направление было реализовано в полной мере. Занятия творческого коллектива хорового пения и его дальнейшее участие в мероприятиях различной направленности, помогают старшему поколению участвовать в самореализации своих талантов. Постоянные занятия и выступления на различных площадках помогают повышать уровень индивидуального мастерства каждого из участников этих коллективов. Благодаря средствам субсидии у наших пенсионеров появилась такая возможность. Постоянная забота о старожилах района, выдача поздравительных писем и подарков помогают им чувствовать тепло и заботу молодого поколения. Реализация мероприятий в данном направлении на территории ТОС №30 послужила улучшению добрососедских отношений, стала одним из эффективных способов в борьбе с одиночеством и изоляцией, а также простимулировала большее соседское общение.

**6. Направление: «Содействие населению в создании условий для развития физической культуры и массового спорта на территории осуществления ТОС»**

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1. **"Спорт в каждый дом". Приобретение и установка турникового комплекса на придомовой территории.** | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Размещение турникового комплекса на площадке многоквартирного дома по Бульвар Свободы, 8 имело целью мотивации молодёжи к спортивным занятиям и здоровому образу жизни. Также проведена реконструкция турникового комплекса по адресу бульвар Свободы 2, а именно: установлено резиновое безопасное покрытие для занятия спотом детей, подростков и молодежи микрорайона. Турник имеет популярность у подростков как соседних домов, так и всего микрорайона. В погожие дни посещаемость составляет порядка 15-20 человек. Подростки и мужчины средних лет неоднократно благодарили членов совета ТОС № 30, за столь нужное и актуальное сооружение. | Установлен 1 турниковый комплекс. Проведена реконструкция 1 турникового комплекса. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по VI направлению проекта

Турниковый комплекс установлен за счёт средств субсидии. Спортивное сооружение в шаговой доступности даёт возможность людям любой возрастной категории при желании вести здоровый образ жизни и тем самым показывать положительный пример остальным. Благодаря этому у подростков микрорайона появилась возможность заниматься силовыми и гимнастическими видами спорта на открытом воздухе на современной хорошо оборудованной площадке. ТОС № 30 планирует и в дальнейшем оставлять сооружение турниковых комплексов неотъемлемой составляющей проекта «Время перемен».

**II. Обобщённая информация о реализации проекта и перспектив его дальнейшего развития**

ЗА 2017 г. ТОС № 30 было проведено 14 крупных мероприятий различной направленности. В данных мероприятиях было задействовано более 600 человек, в числе которых около 270 детей школьного и дошкольного возрастов из которых 23 ребёнка из неблагополучных семей, а также около 350 граждан старшей возрастной категории. За подотчётный период в рамках деятельности ТОС №30 проведено 12 собраний с жителями по актуальным вопросам, проведено 56 репетиций и 12 выступлений хорового коллектива. Распространено 1000 единиц информационного материала по актуальным вопросам. Также проведено 4 субботника по уборке и облагораживания 10 придомовых территорий, в рамках реализации которых высажено 1000 и 100 саженцев цветов и деревьев соответственно. Соисполнителями мероприятий проекта выступили ООО УК «Сервис-3», центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье», ООО «Рим», гимназия-лаборатория «Салахова», ИП «Алиев З.М,о».

Основными путями развития работы ТОС №30 в 2017 г. являлось информирование в области прав и институтов гражданских инициатив населения, организация досуга старших и младших слоёв населения, а также активизация неравнодушных жителей нашего микрорайона для реализации социально-значимых проектов. Эти направления нашли своё отражение в рамках проекта «Время перемен». В данном вопросе нами проведён ряд мероприятий, направленных на информирование и активизацию жителей, а также создание подходящих условий для решения проблем и реализации интересов указанных слоёв населения. Организация субботников и приведение в порядок придомовых территорий помогли установить тесные добрососедские связи между жителями микрорайона, а также выяснить общие интересы совместной деятельности. Организация самодеятельности для старшего поколения и мероприятий развлекательного характера для детей позволило целевым аудиториям этих проектов наладить социальные контакты не только с организаторами и организациями, работающими в данном профиле, но и между своими сверстниками, что позитивно сказывается на общем эмоциональном фоне общества. Кроме того, силами ТОС №30 и соисполнителей проекта, было продолжено взаимодействие с социально-незащищёнными гражданами нашего района, в том числе детьми и пенсионерами. Кроме того, за счет средств субсидии, была оказана помощь хоровому коллективу ТОС № 30, который имеет целью участие в различных общегородских и внутрирайонных мероприятиях, в том числе и благотворительных выступлениях.

Проект доказал свою необходимость и жизнеспособность. Проведение проектов главной целью которых является привлечение внимания к социально-незащищённым категориям населения является приоритетной направляющей нашей работы. Забота о ветеранах, организация досуга детей и подростков несут в себе колоссальную социально - общественную нагрузку. Всё это делает выход на самофинансирование в ближайшее время маловероятным. Однако, учитывая социальную направленность проекта наиболее реальным способом уменьшения доли субсидии в общей смете расходов ТОС№30 является получение в 2017 г. инструментов реализации софинансирования по отдельным мероприятиям проекта.

Ожидаемые результаты проекта достигнуты в полной мере. Количество жителей, вовлечённых в социально-значимую деятельность в 2014 г., составило до 400 человек, учитывая количество жителей участвующих в таких мероприятиях как озеленение, уборка и облагораживание придомовых территорий, информационно-просветительские мероприятия по созданию советов МКД и поддержке гражданской активности и инициатив, в 2017 г. эта цифра увеличилась более чем на 30% и составила более 500 человек. Установка турникового комплекса привлекает и мотивирует молодёжь к занятию спортом. Это даёт стимул не только для подростков, но и для более старших мужчин, что в конце концов ведёт к улучшению общего физического здоровья среди населения в целом.

При планировании проекта нами были поставлены задачи, которые мы успешно выполнили. Действующая схема утверждения проекта на конференции жителей ТОС позволяет осуществлять приём инициатив и учёт интересов населения. Мероприятия проекта позволяют налаживать взаимосвязь между жителями территории и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории ТОС № 30. Кроме того, территориальное общественное самоуправление по своей сути является связующим звеном между органами местного самоуправления и жителями муниципалитета, что помогает наладить механизм взаимодействия власти и общества. Содействие жителям в проведении мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, охрану общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности нашли своё отражение во встречах и собраниях с жителями территории, что дало стимул, в том числе, и по повышению гражданской активности населения в целом. Мероприятия, направленные на организацию досуга детей и старшего поколения, позволяют максимально разнообразить свободное время детей и пробудить интерес к жизни у старшего поколения. Благоустройство и озеленение территории требует системного и регулярного подхода, что входит в реализацию проекта ТОС №30. Все задачи, поставленные перед проектом, несут в себе важнейшую цель – создание условий для реализации конституционного права граждан на участие в осуществлении местного самоуправления и реализации собственных инициатив – которую нам удалось достичь. Выполнение поставленных задач и цели, а также в силу важных социально-значимых задач, реализующихся нами, необходимо дальнейшее развитие данного проекта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сдал: |  | Принял: |
| Председатель совета ТОС № \_\_\_ |  | Директор МКУ "Наш город" |
| Полищук К.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | Семенова О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П.    Исполнитель:  Пулищук К.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. |