Итоговый аналитический отчет территориального общественного самоуправления микрорайона 20А «Союз» за 2015 год.

Проект «Самоуправление в городской среде»

**I. Итоговая аналитическая информация по мероприятиям**

**1. Направление «Привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий»**

|  |
| --- |
| **1.1. Акция «Зелёный микрорайон»** |
| Информация по мероприятию |  Количественные показатели |
| Посадка однолетних растений (цветочной рассады) была выполнена во время субботника 7 июня на придомовой территории домов ул. Университетская 21, 23/1, 23/2 под руководством актива ТОС (Наумова М.В.). Высажено 550 корней. Участие в акции приняло 16 человек. Высадка многолетних растений была организована председателем ТОС и активом в количестве 3-х человек (Онучин А.С., Волков В.С., Горшков С.А.) в субботу 19 сентября в форме акции по массовой высадке саженцев на территории микрорайона. О проведении акции все жители были проинформированы через расклейку объявлений в подъездах (70 шт.), а также через социальные сети и электронную рассылку. В акции приняли участие 34 человека. Большинство участников – люди средней возрастной группы. Саженцы березы, осины, рябины, сосны, кедра и лиственницы в количестве 250 шт. были закуплены централизованно и высажены на придомовой территории по адресам Университетская 21, 23/1, 23/2, 23, 27, 23/4, 23/5, Пролетарский 2, 2/1, 30 лет Победы 44/1, 44/3, 44/2.Положительные отзывы были получены устно от участников акции, получивших моральное удовлетворение от проделанной общественно полезной работы, а также от случайных наблюдателей, оценивших результат акции как улучшение эстетики и экологии городской среды. | Расклеено 70 объявлений о проведении мероприятия. Посажено 250 саженцев деревьев и 550 корней цветочной рассады. Общее количество участников – 50 человек |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по I направлению проекта.

Привлечение общественности к благоустройству придомовой территории является направлением деятельности ТОС, традиционно наиболее массовым по числу активно-вовлеченных жителей. Следует отметить, что для проведения указанных мероприятий использование средств субсидии является принципиально важным, т.к. без них невозможно было бы закупить хозяйственный инвентарь и посадочный материал. Результаты работы по данному направлению являются не только практическими (хозяйственными), то есть помогают сделать городскую среду более безопасной и эстетически привлекательной, но и способствуют росту общественной активности. Это происходит потому, что совместный труд является формой социальной коммуникации, а его наглядные результаты помогают поверить участникам в важность и результативность общественной работы.

**2. Направление «Содействие населению в организации уборки придомовых территорий»**

|  |
| --- |
| **2.1. Субботник на территории ТОС** |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Акция была организована председателем ТОС и активом в количестве 3-х человек (Коростылева Н.В., Красова Л.И., Шмарин Д.Н.) Мероприятие проводилось 16 мая. В субботнике приняли участие около 50 человек. Большинство участников – люди средней возрастной группы. Была очищена от мусора ни за кем не закрепленная часть сквера напротив дома по адресу ул. 30 лет Победы 44/2. Было собрано более 60 мешков мусора. О проведении акции все жители были проинформированы через расклейку объявлений в подъездах (70 шт.), а также через социальные сети и электронную рассылку.Все участники субботника были благодарны за предоставленный хозинвентарь и организацию субботника, что дало им возможность реализовать свой труд на благо своего микрорайона. | Расклеено 70 объявлений о проведении мероприятия.Участие приняли 50 человек.Собрано более 60 мешков мусора. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по II направлению проекта.

Помимо практического (хозяйственного) результата, а именно очистки от мусора территории сквера, важным результатом данного направления работы является «воспитательный» эффект, заключающийся в том, что участие в работах по содержанию придомовой территории прививает людям чувство ответственности за окружающее их городское пространство, не только заставляет относиться к нему бережнее, но и острее чувствовать проблемы в области жилищно-коммунального и городского хозяйства. Люди, принимающие участие в акциях подобного рода уже не будут равнодушными и безучастными к окружающему пространству, а станут активнее привлекать внимание к имеющимся проблемам со стороны городских властей, будут более требовательны к организациям ЖКХ и, вероятно, постараются вовлечь в этот процесс других людей. Также результатом деятельности по данному направлению можно считать улучшение имиджа и положительный PR-эффект для ТОС «Союз» как общественной организации и для идеи территориального общественного самоуправления в целом.

**3. Направление «Содействие населению в реализации гражданских инициатив»**

|  |
| --- |
| **3.1. Обустройство площадки для выгула собак** |
| Информация по мероприятию |
| Инициатива по обустройству площадки для выгула собак исходила от жителей микрорайона 20А. Место для размещения площадки было выбрано на придомовой территории дома по ул. Университетской 21. По вопросу размещения площадки было проведено общее собрание собственников помещений МКД. Размеры и конструктивное исполнение площадки было согласовано с советом ТСН «Университетская 21». Площадка имеет капитальное ограждение и снабжена необходимыми элементами инфраструктуры. В настоящее время площадка передана в эксплуатацию ТСН «Университетская 21».Несмотря на положительное решение общего собрания собственников (около 97 % голосов от принявших участие в голосовании), обустройство площадки вызвало негативную реакцию некоторых жителей дома. Данные жители высказали категорическое несогласие с решением общего собрания о строительстве площадки. И хотя они оказались в меньшинстве, им удалось оказать давление на руководство ТСН через администрацию города. В результате эксплуатация площадки была приостановлена по решению председателя ТСН и в настоящее время ее статус не определен.  |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по III направлению проекта.

Реализация данного мероприятия показала, что содержание домашних животных в многоквартирных домах вызывает много проблем, так как, с одной стороны, жильцы требуют пресечения выгула животных на придомовой территории, с другой стороны, многие не согласны с обустройством на придомовой территории специальных мест для выгула собак. В результате проблема не решается, и собак по-прежнему выгуливают везде (на газонах, детских площадках, тротуарах и т.д.). Возможности для обустройства мест выгула собак дополнительно ограничиваются принятыми не так давно правилами благоустройства города. С учетом этих ограничений в некоторых районах обустройство площадок для выгула невозможно, хотя в тех же правилах предписывается подобные площадки создавать. Из сказанного можно сделать вывод об излишней зарегулированности вопросов благоустройства в упомянутых правилах. В результате правила не столько способствуют благоустройству, сколько служат инструментом избирательного применения для решения частных вопросов.

**4. Направление «Содействие населению в организации досуга детей и подростков по месту жительства»**

|  |
| --- |
| **4.1. Обустройство ледового катка** |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Первоначально каток был организован председателем ТОС и активом в количестве 2-х человек (Онучин А.С., Волков В.С.) в январе 2013 года. До весны ледовый каток функционировал как пилотный проект с целью выяснения, насколько данный объект будет востребован жителями микрорайона. Исследования показали, что мероприятие очень актуально. В 2014 году работы по строительству катка были продолжены при финансовой поддержке средств субсидии ТОС. Было закуплено оборудование, смонтировано освещение по временной схеме. Благодаря последнему популярность катка резко выросла. Информация о работе катка была размещена в подъездах на информационных стендах ТОС. В выходные дни количество катающихся взрослых и детей превышало возможности катка. Во втором квартале 2014 года был выполнен комплекс мероприятий по проектированию и монтажу стационарного освещения. На территории катка установлены две осветительные опоры со светодиодными прожекторами, датчик освещенности. Кабель электропитания уложен под землю. Определенную проблему представляло то, что асфальтовое покрытие спортплощадки, используемой под каток, ввиду большого срока эксплуатации (более 10 лет) пришло в негодность. Местами асфальт потрескался, просел, деревянная отмостка сгнила. За счет средств субсидии ТОС отмостка площадки была заменена на бетонный бордюр, а асфальтовое покрытие восстановлено путем укладки нового слоя асфальта толщиной 3-12 см по уровню горизонта.В этом году каток функционировал до марта 2015 г., и снова открылся в декабре 2015 г. Общее количество катающих в сутки составляет 5 – 30 чел., в месяц 30-50 чел., в год до 200 чел.По мнению как активистов ТОС, так и жителей микрорайона каток является самым известным и наиболее эффектным мероприятием ТОС. При относительно небольших затратах была создана практически с нуля инфраструктура, которая может бесперебойно функционировать в течение нескольких лет при условии финансирования текущего содержания. | Общее количество катающих в сутки составляет 5 – 30 чел., в месяц 30-50 чел., в год до 200 чел. |
| **4.2. Новогоднее оформление территории** |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Акция была организована председателем ТОС и активом в количестве 2-х человек (Горшков С.А., Волков В.С.). Снежный городок предназначен для детского зимнего отдыха и развлечений. На строительство снежного городка в микрорайоне 20а был заключен договор и построено 5 снежных горок и фигур. Общее количество посетителей снежного городка составило не менее 400 чел.Кататься со снежной горки в собственном дворе – мечта любого ребенка. Нет ни одного ребенка в нашем микрорайоне, который хоть раз не прокатился бы с горки, построенной ТОС. Правда, от некоторых жителей поступали жалобы, что залитые льдом ступени очень скользкие, на что другие справедливо замечали, что если ступени не заливать, то они быстро разрушатся. | Построено 5 снежных горок и фигур.Общее количество посетителей – не менее 400 человек. |
| **4.3. Проведение турнира по футболу «Кожаный мяч»** |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| 7 сентября 2015 года в 12.00 часов в спортзале МБОУ СОШ №44 пр.Пролетарский 5/1 состоялось торжественное открытие турнира «Чемпионы нашего двора» среди дворовых команд по мини-футболу. Турнир проходил с 7 по 11 сентября 2015 года по инициативе депутата Думы города Сургута по одномандатному округу № 23 Пахотина Дмитрия Сергеевича, в рамках взаимодействия МКУ «Наш город», Сургутского отделения ВПП «Единая Россия» и советов территориальных общественных самоуправлений города Сургута, при поддержке городской общественной организации «Федерация футбола и мини-футбола». Активное участие в подготовке команд и организации турнира «Чемпионы нашего двора» принял ТОС «Союз». Целью и задачей проведения турнира стала популяризация и развитие мини-футбола среди детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к занятиям спортом, патриотическое воспитание подрастающего поколения.ТОС «Союз» для проведения турнира за счет средств субсидии обеспечил закупку спортинвентаря и оплату услуг по организации и проведению турнира. Всего участие приняли 138 юношей, состоящих в 23 футбольных командах представляющих 14 ТОС. От ТОС «Союз» в турнире участвовали четыре команды различных возрастных групп, в которых состояло 25 человек. Все команды заняли призовые места.Мероприятие получилось представительным, ярким, поэтому организаторы реши продолжить его проведение и сделать традиционным ежегодным. | Общее количество участников – 138 школьников, которые состоят в 23 футбольных командах, представляющих 14 ТОС. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по IV направлению проекта.

Организация досуга детей и подростков по мету жительства является самым массовым направлением деятельности ТОС «Союз» как по охвату общего числа жителей, так и по числу организаторов и партнеров. Средства субсидии здесь необходимы, т.к. перечисленные мероприятия связаны с обеспечением материально-техническими средствами, расходными материалами, строительством инфраструктуры. Общей целью мероприятий по данному направлению является создание условий для досуга детей и подростков по месту жительства, что способствует правильной организации режима дня целевой категории жителей, популяризирует занятия физкультурой и спортом, пропагандирует здоровый образ жизни. Создание инфраструктуры для отдыха и развлечения детей и подростков создает положительные имидж общественного самоуправления, повышает информированность граждан о деятельности ТОС, формирует атмосферу доверия между гражданами и органами местного самоуправления.

**5. Направление «Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства»**

|  |
| --- |
| **5.1. Поздравление ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы** |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| На территории микрорайона проживают 2 труженика тыла и одна жительница блокадного Ленинграда. 9 мая активисты ТОС (Волков В.С.) и председатель ТОС поздравили этих 3-х человек, вручили цветы и памятные подарки.Пожилые люди искренне рады вниманию и с благодарностью принимают поздравления и подарки | Поздравлено 2 труженика тыла и одна жительница блокадного Ленинграда. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по V направлению проекта.

Данное направление деятельности имеет важную моральную сторону, которая заключается в должном уважении и заботе о людях старшего поколения, которому довелось жить в сложные периоды нашей истории, испытать тяготы и лишения военного и послевоенного времени, репрессии, принудительный тяжелый труд и отсутствие правовой и социальной защиты. Внимание к этой проблеме не должно угасать

**II. Обобщённая информация о реализации проекта и перспектив его дальнейшего развития**

За 2015 год ТОС «Союз» было проведено 7 мероприятий, в которых в общей сложности было вовлечено не менее 750 человек (из них примерно 450 – дети и подростки). В организации мероприятий было задействовано 7 человек из числа членов совета и актива ТОС.

Все проводимые в 2015 году мероприятия, за исключением обустройства площадок для выгула собак, следует продолжать проводить и в дальнейшем. ТОС «Союз» удалось осуществить несколько крупных мероприятий направленных на организацию свободного времени детей микрорайона. Функционирование снежного городка и ледового катка даёт отличную возможность для организации семейного досуга и получения массы позитивных эмоций. Участие в общегородском футбольном турнире мотивирует школьников заниматься спортом и вести активный образ жизни. Несмотря на то, что в силу определённых обстоятельств построенная площадка для выгула собак не введена в эксплуатацию, ТОС продолжит искать способы решения соответствующих проблем. Не смотря на все усилия ТОС по уборке и озеленению микрорайона, этот фронт работы далёк от завершения и требует системного подхода. Все мероприятия, позитивно зарекомендовавшие себя, планируются к осуществлению и в следующем году. Целесообразно дополнительно включить в план работы ТОС мероприятия по созданию уличной спортивной инфраструктуры (турниковых комплексов) на территории микрорайона. Также, несмотря на все усилия ТОС, в неудовлетворительном состоянии находится значительная часть придомовой территории, зеленых зон, внутриквартальных проездов. К решению этих проблем следует подходить системно, что потребует, очевидно, пересмотра порядка финансирования и корректировки направлений деятельности ТОС.

В соответствии с порядком предоставления субсидий потребуется привлечение внебюджетного финансирования на реализацию проекта. Наиболее вероятной формой внебюджетного финансирования может быть привлечение спонсоров для оказания услуг, выполнения работ и поставки товаров безвозмездно, по соответствующему договору. Такой договор может предусматривать не полностью, а только частично безвозмездное выполнение поставщиком или подрядчиком своих обязательств, что в таком случае будет означать осуществление деятельности на льготных, внерыночных условиях. Поиск таких возможностей должен стать неотъемлемой частью системной деятельности ТОС по реализации проекта.

Способом повышения финансовой эффективности деятельности ТОС остается сокращение издержек путем тщательного планирования расходов, привлечения людей к работе на общественных началах (волонтеров), экономия и рациональное использование имеющихся материальных ресурсов.

По мнению совета ТОС, основная цель проекта достигнута. По результатам реализации проекта можно сделать вывод, что общественное самоуправление является эффективным инструментом улучшения городской среды и повышения качества принимаемых решений территориального значения. Отбор лучших инициатив, помощь в их реализации и мотивирование жителей на активную позицию в отношении организации жизни собственного микрорайона создают основу для дальнейшего качественного роста роли территориального общественного самоуправления в повседневной жизни. Выявление проблем и потребностей жителей микрорайона, обеспечение их решения и оказание соответствующей помощи в эффективном управлении общедомовым имуществом являются одними из тех задач, в решении которых ТОС оказывает реальную посильную помощь.

В целом, реализация территориального общественного самоуправления помогает улучшить качество жизни горожан, способствует внедрению демократических практик в систему местного самоуправления, оказывает положительное влияние на формирование и развитие общественного сознания.

Председатель совета ТОС «Союз» – Кузин Д. А.