Итоговый аналитический отчёт Территориального общественного самоуправления № 28 за 2015 год.

Проект: «Наш дом – наш двор».

**I. Итоговая аналитическая информация по мероприятиям**

**1. Направление «Привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий».**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Конкурс "Зелёные дворы» | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Организаторами мероприятия выступили председатель ТОС, члены Совета ТОС, а также НУ УК «Комфорт», УК «Уют» и ЖЭУ-1. Мероприятие состоялось в июне 2015 г. Посадили 220 кустарников и деревьев во дворах домов по ул. Маяковского, ул. Быстринская, ул. Генерала Иванова, пр. Мир. Разбили 10 клумб, посадили 3412 цветов во дворах домов по ул.Маяковского 26,28,30,34; ул. Быстринская 6,10,12; ул. Генерала Иванова 3,7,7/1; пр. Мира 55,55/1,55/2,40.  В конкурсной программе «Зеленые дворы» приняли участие более 30 человек, в том числе пенсионеры и школьники.  В сентябре комиссией ТОС 28 были подведены итоги конкурса. Комиссия отметила 10 активных жителей, которые принимали участие в посадке цветов и ухаживали за ними весь период. Конкурсантам были вручены поощрительные призы. Участники мероприятия благодарили председателя и Совет ТОС №28 за оказанное содействие в создании цветников и клумб на придомовых территориях. | Проведён субботник на 14 придомовых территориях;  К мероприятию привлечено более 30 жителей, а также сотрудники управляющих компаний.  Награждены 10 самых активных жителей. |
| 1.2. Конкурс "Цветы, цветы" | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Конкурс проводился в августе 2015 г. В конкурсе «Цветы, цветы» приняли участие 10 человек. В сентябре комиссией ТОС 28 были подведены итоги конкурса. Комиссия отметила 10 активных жителей, которые красочно оформили свои балконы цветами и ухаживали за ними. Победителям вручены сувениры. Участники мероприятия благодарили председателя и Совет ТОС №28 за оказанное содействие в оформили своих балконов цветами. | Участниками конкурса стали 10 человек. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по I направлению проекта.

Благодаря использованию средств субсидии данное направление было реализовано в полой мере. ТОС №28 удалось организовать актив жителей указанных домов для привлечения внимания общественности микрорайонов к содержанию придомовой территории, облагораживанию её внешнего вида, а также необходимости бережного отношения «зеленым зонам» дворовых территорий.

Необходимо дополнить, что благодаря реализации мероприятий по данному направлению в полной мере были закуплены расходные материалы, необходимые для эффективного проведения данных мероприятий. ТОС №28 был получен опыт организации социально-значимых мероприятий в данном направлении, установлено взаимодействие с жителями данных территории, а также привлечено внимание общественности к проблеме благоустройства придомовых территорий, кроме того, благодаря наличию средств на решение данных вопросов, существенно вырос потенциал и компетентность ТОС №28 в решении проблем придомовых территорий, получены положительные отзывы жителей о проделанной работе.

**2. Направление «Содействие населению в организации уборки придомовых территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Акция "Чистота-залог здоровья" | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Организаторами мероприятия выступили председатель и члены Совета ТОС. Целью акции являлось наведение порядка на придомовых территориях. Проведено информирование жителей территории о проведении предстоящих субботников. Распространены листовки-объявления формата А4 в количестве 40 единиц, об организации и проведении субботников. Проведено 14 субботников в период май-июнь 2015 г. На субботники вышло 35 человек, жители домов – ул. Маяковского 26,28,30,34; ул. Быстринская 6,10,12; ул. Генерала Иванова 3,7,7/1; пр. Мира 55,55/1,55/2,40. Силами участников субботников были убраны зелёные зоны, подготовлены клумбы для посадки цветов. Количество участников составило 35 человек. Закуплена фотобумага. По итогам субботника распечатаны и розданы активистам фотографии в количестве 50 шт. 9 человек получили поощрительные сувениры за активное участие в мероприятиях. Участники мероприятия благодарили председателя и Совет ТОС №28 за организацию субботников, за выделенный хоз. инвентарь. | За май-июнь 2015 г. проведено 14 субботников на 14 придомовых территориях.  Участие в субботниках приняло 35 человек. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по II направлению проекта.

Благодаря использованию средств субсидии данное направление реализовано в полой мере. ТОС №28 удалось организовать актив общественности указанных домов для привлечения к содержанию придомовой территории и облагораживанию её внешнего вида. Благодаря средствам субсидии был закуплен инвентарь и расходные материалы, необходимые для реализации данного направления. Учитывая, что вопросы благоустройства и уюта подъездов и придомовых территорий не теряют своей актуальности, средства из субсидии для ТОС 28 были направлены так же и на мотивацию собственников в бережном и созидательном отношении к территории собственного проживания. Были выявлены самые активные жители придомовой территории. Был получен опыт организации социально значимых мероприятий в данной сфере, сделан шаг к созданию соответствующего общественного мнения вокруг проблемы благоустройства придомовых территорий. Кроме того, благодаря наличию средств на решение данных вопросов, существенно вырос потенциал и компетентность ТОС №28 в решении проблем придомовых территорий.

**3. Направление «Содействие населению в реализации гражданских инициатив».**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. «Повышения гражданской активности населения льготной категории, посредством их информирования об актуальных вопросах жизни города». | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Осуществлена подписка льготной категории граждан на газету «Сургутская трибуна» с целью информирования об актуальных вопросах жизни города. Свежую прессу бесплатно целый год будут получать 75 граждан льготной категории, проживающие на территории осуществления ТОС. В отзывах граждане выражали свою благодарность за бесплатную для них подписку. | Оформлена подписка 75 граждан льготной категории на газету «Сургутская Трибуна». |
| 3.2. Праздничное оформление 34 мик-на к Новогодним праздникам | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Для создания праздничной новогодней атмосферы силами актива ТОС №28 и сотрудников УК «Комфорт», УК ЖЭУ-1, СГМУП «Тепловик» были установлены новогодние ели на придомовых территориях домов по адресам: ул. Маяковского 34, ул. Быстринская 12. Ели были украшены гирляндами, новогодними игрушками, различными праздничными украшениями. Так же праздничными гирляндами были украшены фасады домов по ул. Быстринской 12, пр-т. Мира 55/1 и 55/2. Мероприятие проводилось в преддверии Нового Года. В оформлении территории приняло участие 20 человек из числа актива ТОС. Не у всех есть возможность или желание в одиночку заниматься украшением собственного дома. Жители района были благодарны за созданную атмосферу праздника во дворах. | Участи в оформлении территории приняли 20 жителей. |
| 3.3.Праздничное оформление колонны к 1 мая | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Организаторами мероприятия выступили председатель и члены Совета ТОС. Жители с удовольствием приняли участие в демонстрации. Всем были розданы шары, флажки РФ, значки розетка РФ, флаги. Количество участников колонны – 32 человека. | 32 человека стали участниками праздничной колонны. |
| 3.4. Акция" Свобода во всём мире", приуроченная к празднованию 70 -годовщины в ВОВ (День победы) | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Силами председателя и членами совета ТОС за счёт средств субсидии на парад победы изготовлены таблички с фотографиями для шествия «бессмертного полка». Помощь в подготовке мероприятия оказывалСоюз ветеранов Афганистана "Саланг".Жителям 34 микрорайона розданы георгиевские ленты, шары, флажки. Жители возложили цветы к мемориалу славы.  Кол-во участников, задействованных в реализации мероприятия – 37 человек. Люди с благодарностью воспринимали всё, сделанное по мероприятию. | Кол-во участников, задействованных в реализации мероприятия – 37 человек. |
| 3.5.Просветительская работа по созданию и управлению МКД | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Организаторами мероприятия выступили председатель и члены Совета ТОС. С целью активизации создания МКД изготовлены листовки А4 по созданию МКД и развешаны в подъездах домов 34 микрорайона. Всего распространена 71 листовка. С жителями проводились беседы о значимости деятельности советов МКД. Охват аудитории составил 320 человек. При поддержке совета ТОС 28, жители дома по ул. Быстринская 12 в декабре 2015 г. создали совет МКД. | Распространено 71 листовка по созданию советов МКД.  Охват аудитории составил 320 человек. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по III направлению проекта.

С учетом использования средств субсидий данное направление реализовано в полной мере.

Проведена значительная работа для льготных категорий граждан, для повышения участия данных категорий в социально-значимых мероприятиях. Особое внимание вызвано необходимостью дальнейшей социализации данных категорий, и предоставлению им информации об актуальных вопросах местного значения, о новостных сообщениях города.

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к праздникам, находят наиболее сильный эмоциональный отклик среди жителей микрорайона, что способствует их консолидации и желанию в дальнейшем участвовать в культурно-массовых мероприятиях, объединяет их.

По вопросу создания советов МКД, проведены разъяснительные встречи, беседы с жителями, о том, что обеспечить безопасные и комфортные условия проживания можно только в случае эффективного управления собственниками своим домом. Проведена информационная работа, оказано содействие на всех этапах создания совета дома. К сожалению, в данный период создан лишь один совет дома, данный факт вызван и апатией жителей микрорайона, планируем продолжать работу в данном направлении с более высокой степенью интенсивности, ведь именно такая форма самоорганизации граждан должна обеспечить реализацию их полномочий в процессе управления домом, а следовательно способствовать повышению гражданской активности и высокой степени участия населения.

**4.Направление «Содействие населению в организации досуга детей и подростков по месту жительства»**

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий с детьми и подростками "Посади дерево" | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Мероприятие организовано председателем, членами Совета ТОС №28. 4 июня подростками посажено 98 кустарников и деревьев по ул. Быстринская 10,8, ул. Маяковского 34. Участвовало 26 подростков.  10 активных подростков получили поощрительные призы за участие в мероприятиях по посадке и уходу за насаждениями. Родители благодарили руководство ТОС №28 за то, что дети все лето были заняты в уходе за зелёными насаждениями. | Посажено 98 кустарников и деревьев.  В мероприятии участвовало 26 подростков. |
| 4.2. Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Широкая масленица» | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Организаторами мероприятия выступили председатель, Совет ТОС №28. К проведению мероприятия на договорной основе привлечено ООО студия «Парадиз». Мероприятие прошло 22 февраля 2015 г., на территории МБОУ СОШ № 40. Мероприятие проводится ежегодно. В рамках праздника организовано множество различных конкурсов и соревнований. Все участники конкурсов получили в подарок сладкие призы и конфеты.  В гуляниях приняли участие 150 человек, большинство из которых дети. | К участию в мероприятии привлечено 150 человек. |
| 4.3. Организация конкурсов приуроченных ко дню знаний "Скоро в школу". | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Организаторами мероприятия выступили председатель, Совет ТОС № 28. К проведению мероприятия на договорной основе привлечено ООО студия «Парадиз». Мероприятие прошло 28 августа во дворе по адресу ул. Маяковского 34 А, были приглашены дети, подростки. Присутствовало более 94 человека. Для создания праздничной обстановки двор украсили воздушными шарами. Провели конкуры, спортивные эстафеты, детей поощрили фломастерами, никто из участников мероприятия не остался без приза.  Роздано – 75 фломастеров, активным участникам конкурсов. Жители написали благодарственные слова в адрес ТОС за отлично организованный праздник. | К участию в мероприятии привлечено 94 человека. |
| 4.4. Конкурсно-игровая программа, приуроченная ко дню защиты детей «Здравствуй лето", | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Организаторами мероприятия выступили председатель, Совет ТОС №28. К проведению мероприятия на договорной основе привлечено ООО студия «Парадиз». 1 июня во дворе по ул.Маяковского 34А прошел замечательный праздник "Здравствуй лето", приуроченный ко дню защиты детей. Были организованны различные конкурсы, конкурс рисунка на асфальте. Никто не ушел без поощрительного приза. Ребята с пользой провели время, приобрели навыки командной игры, нашли новых знакомых.  Кол-во участников – 107 человек  Роздано 50 сувениров активным участником конкурсов. Жители написали благодарственные слова в адрес ТОС за отлично организованный праздник. | К участию в мероприятии привлечено 107 человек. |
| 4.5. Организация и проведение новогоднего праздника с конкурсной программой для детей и подростков | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| 25 декабря на базе МБОУ СОШ №5 силами актива ТОС № 28 проведён новогодний праздник для детей. К проведению мероприятия на договорной основе привлечено ООО «Светиком». В конкурсно-развлекательной программе приняло участие 125 детей. 22 ребенка из неблагополучных и малообеспеченных семей получили новогодние подарки (музыкальные игрушки «Обезьяна», «Елка».). Детям и их родителям очень понравился весёлый новогодний праздник. | К участию в мероприятии привлечено 125 детей, в том числе 22 ребёнка и неблагополучных и малообеспеченных семей. |
| 4.6. Организация работы клубов по интересам: клуб «Молодость сила»; клуб «Наши руки не для скуки»; клуб любителей спорта «Здоровячки» | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| На базе ТОС №28 было создано 4 тематических клуба различной направленности:  С детьми занимается педагог – организатор МФЦ «Надежда» Фахретдиннова Гулия Хикматулловна. Члены совета ТОС Гостева Ю.А.,Федютина Е.Н.  – Занятия клуба «Молодость сила» проходили 2 и 3 воскресенье месяца. Клуб посещали 14-18 человек. В рамках клуба проводились занятия по таким видам спорта как дартс, футбол, настольный теннис, настольные игры, волейбол, баскетбол;  – Занятия клуба любителей спорта «Здоровячки» проходили один раз в неделю по субботам. Клуб посещали 12-16 человек. В рамках клуба проводились такие спортивные занятия как прыжки на скакалке, игры с обручем, пионербол, заводные игры на площадке, мини футбол, шашки и др. Также в рамках клуба были проведены 18 соревнований;  – Занятия клуба «Наши руки не для скуки» 1 раз в неделю по средам. Клуб посещали 16 человек. Для детей проводились занятия кройки и шитья. В рамках клуба организовано 14 выставок прикладного искусства, проведено 39 мастер-класса, 10 конкурсов рисунка. Так же проведено 5 выставок работ участников клуба. Проведены мастер-классы: мягкая игрушка, обереги, сувениры, вышивка лентами, бисером, пошив фартуков, сердечек, прихваток, роспись по стеклу и ткани.  Провели конкурсы рисунка посвященные Дню Единства 14.11.15г. и Дню матери 29.11.15г. В каждом конкурсе приняло участие 20 человек. Конкурсы пошли в помещении ТОС 28.  Награждение 20 участников прошло в МБОУ СОШ №40 11 декабря.  Для популяризации работы клубов распространены 100 единиц раздаточного материала.  Организаторам мероприятий удалось положительно повлиять на уровень межличностного общения, пробудить осознание необходимости поддержания народных традиций, укрепить коммуникативные связи между разными поколениями. Ребята с удовольствием посещали заседания клубов, кроме того, свою благодарность за занятия выражали и родители детей. Так же родителями была отмечена различная направленность занятий клубных объединений. | На базе ТОС № 28 работает 4 клуба.  Количество посетителей клубов – от 14 до 18 человек.  Проведено 12 конкурсов рисунка и 5 выставок работ участников.  Распространено 100 единиц информационных материалов о работе клубов. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по IV направлению проекта.

Благодаря использованию средств субсидии данное направление было реализовано в полной мере. ТОС№28 удалось провести крупные культурно-массовые мероприятия с привлечением большого числа детей школьного и дошкольного возраста. В рамках данного направления удалось провести массовые гуляния, конкурсы по озеленению территории, организовать проведение заседаний клубов различной направленности, осуществлена выдача поощрительных призов участникам конкурсов и соревнований. В помещениях ТОС №28 организован досуг нескольких десятков детей школьного и дошкольного возрастов. По итогам проведения мероприятий возрос уровень активности участия детей и подростков в мероприятиях ТОС №28, улучшена эмоциональная обстановка. Благодаря средствам субсидии удалось обеспечить организацию работы клубов по интересам необходимым расходными материалами, что очень позитивно повлияло на качество работы клубов, что вызывало наибольший интерес среди детей и подростков. Демонстрация подготовленных работ в рамках работы клубов помогла для установления наиболее дружеских межличностных отношений среди участников клубов.

**5. Направление: «Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства».**

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Организация работы хорового коллектива «Горлица» | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| В хоровом коллективе «Горлица» приняло участие 12 человек. Занятия проводились два раза в неделю по 1,5 часа с членами хорового коллектива, музыкальным руководителем и аккомпаниатором (баянистом). Прошло 96 репетиций хора «Горлица». Коллектив участвовал в концертах День Единства – МБОУ СОШ № 40; МБДОУ «Югорка»; день Воспитателя - МБДОУ «Брусничка -1, Брусничка-2, МБДОУ «Югорка», МБДОУ «Серебряное копытце»; Юбилей ЗАО «Горсвет»; День пожилого человека – поселок Кедровый, ресторан «Белые ночи»; мероприятие для жителей 34 мкр.; День матери в МБОУ СОШ № 40; День инвалида в Геронтологическом центре. Всего проведено 29 концертов. Среди жителей территории было распространено 100 единиц информационного материала о работе хора «Горлица». Укрепились социальные связи, жители стали чаще общаться между собой, проводить свободное время с пользой. Выступления хора подарили его слушателям массу тёплых и позитивных эмоций. Выступления хорового коллектива «Горлица» дают возможность подопечным социальных учреждений разнообразить свой досуг и свои интересы. | Участниками хорового коллектива «Горлица» являются 12 человек.  За год проведено 96 репетиций хора.  Среди жителей территории распространено 100 единиц информационного материала.  За отчётный период проведено 29 концертов. |
| 5.2. Организация работы клуба «Леди и джентльмены» | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Клуб организован председателем и членами Совета ТОС №28. Занятие проходят 2 и 4 пятницу месяца с 16 до 18 часов. Занятие посещают 15 человек  Руководитель клуба Галламберова В.А. В рамках работы клуба были проведены 12 мастер- классов по декоративно прикладному искусству, проведено 8 обучающих занятий кройки и шитья. В помещении ТОС были организованы 6 выставок работ участников клуба.  Жители проводят с пользой свободное время, учатся чему-то новому, готовятся к выставкам, обмениваются опытом между собой, проводят мастер классы – вышивка мулине, бисером, вязание, изготовление рамок, декупаж. Участники клуба благодарили ТОС №28 за предоставленную возможность реализации собственных талантов. | Занятия клуба посещают 15 человек.  В рамках работы клуба проведены 12 мастер-классов.  Организовано 6 выставок работ участников. |
| 5.3. Содействие в организации работы клуба народно-прикладного творчества «МИР» | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Клуб организован председателем и членами Совета ТОС №28. Занятия проходят по средам с 16 до 18 часов, количество участников – 13 человек. В рамках работы клуба проведены мастер-классы - обереги, сувениры, вышивка лентами, изготовление прихваток, роспись по стеклу и ткани. Мастер классы проводят на безвозмездной основе активные жители -Гарипова Зульфия Сагитовна, Плачинда Любовь Павловна. По результатам работы клуба проведено 8 выставок и 28 мастер-класса. Участники клуба благодарили ТОС №28 за предоставленную возможность реализации собственных талантов. | Занятия клуба посещают 13 человек.  В рамках работы клуба проведены 28 мастер-классов.  Организовано 8 выставок работ участников. |
| 5.4. Организация работы социальной лавки | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| При ТОС №28 организовано волонтёрское движение. Цель движения: оказание адресной помощи одиноко проживающим и нуждающимся пожилым людям, и ветеранам. 10 людям оказаны услуги стирки, глажки белья и уборки помещения. 16 инвалидам и ветеранам ВОВ, ветеранам труда, оказаны услуги парикмахера на дому и в помещении ТОС. Члены семей, получивших помощь, благодарили волонтёров за неравнодушие и внимание. | Адресная помощь оказано 26 старикам, инвалидам, ветеранам ВОВ, ветеранам труда. |
| 5.5. Организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста. | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| В рамках мероприятия председателем и Советом ТОС №28, ООО Студия «Парадиз» проведены праздничные встречи с пожилыми людьми и пенсионерами микрорайона.  Празднование 9 мая прошло 24.04.15 г. в помещении ресторана «Волна» где приняли участие более 100 человек.  9 мая активистами ТОС были вручены подарки 20-ти труженикам тыла на дому.  На данном мероприятии был задействован хоровой коллектив «Горлица», который наполнил вечер веселой атмосферой. Также в рамках субсидии была закуплена праздничная атрибутика, которая позволила почувствовать гражданам пожилого возраста всю атмосферу созданного для них праздника.  3 октября прошел праздник День пожилого человека в помещении ресторана «Белые ночи». За счёт средств субсидии закуплены подарки участникам мероприятия – кухонные принадлежности, всего 57 единиц, а также оплачены услуги по тематическому оформлению залов, музыкальному сопровождению и услугах ведущего. Соответствующий договор был заключён с ООО «Светиком». От ООО «Светиком» в организации и проведении мероприятия задействовано 2 человека. В мероприятии приняло участие 88 человек, розданы призы в количестве 57 штук активным участникам конкурсов. Также для организации беспрепятственного проезда для маломобильных представителей старшей возрастной группы заключён договор с ИП Казакуловой В. И. на оказание транспортных услуг. Пожилые люди горячо благодарили за проявленное внимание и заботу, а также за возможность общения с другими ровесниками. | В мероприятиях в общей сложности приняло участие 188 человек.  20 человек поздравлено на дому. |
| 5.6. Курсы «С компьютером на Ты» | |
| Информация по мероприятию | Количественные показатели |
| Силами председателя и совета ТОС 28 организованны компьютерные курсы для жителей 34 микрорайона.  В 2015 произведена оплата услуг руководителю компьютерных курсов. Занятия проходили по понедельникам и четвергам по два часа. Всего проведено 72 занятия. Компьютерной грамотности обучено 29 человек. (пенсионеров). Жители очень благодарны за столь полезное обучающее мероприятие. | Всего проведено 72 занятия.  Обучение компьютерной грамоте прошли 29 человек. |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по V направлению проекта.

Благодаря использованию средств субсидии данное направление было реализовано в полной мере. Творческие коллективы, принимающие активное участие в общегородских мероприятиях, помогают старшему поколению участвовать в самореализации своих талантов. Постоянные занятия и выступления на различных площадках помогают повышать уровень индивидуального мастерства каждого из участников этих коллективов. Клубы по интересам помогают старшему поколению раскрыть в себе новые способности для саморазвития, для этого им доступны все необходимые средства. Благодаря средствам субсидии были закуплены все инструменты и оборудование необходимое для реализации деятельности объединений. С момента оказания клубам материальной поддержки, количество участников увеличилось. Представилась возможность показать свои достижения и талант многим участникам клубов и обмениваться опытом с другими клубами. Постоянная забота о ветеранах ВОВ, встречи с их участием помогают им чувствовать тепло и заботу молодого поколения. Реализация мероприятий в данном направлении на территории ТОС № 28 послужило улучшению добрососедских отношений, стала одним из эффективных способов в борьбе с одиночеством и изоляцией, а также простимулировало большее живое общение.

**6. Направление "Содействие населению в создании условий для развития физической культуры и массового спорта на территории осуществления ТОС"**

|  |
| --- |
| 6.1. Пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения через возведение на территории 34 микрорайона турниковых комплексов. |
| Информация по мероприятию |
| За счёт средств субсидии приобретён турниковый комплекс. Территория, выделенная под установку турникового комплекса на сегодняшний день не освобождена от имущества ООО «РАСИМ», по решению суда эта территория принадлежит Администрации города. Заместителю главе город А. А. Шатунову, председателем совета ТОС № 28 и депутатом Думы города Сургута О. Ф. Мызгиным были направлены письма о необходимости скорейшего освобождении участка от имущества для установки турникового комплекса, также председатель совета ТОС № 28 в сентябре была на приеме у А. А. Шатунова. В силу климатических условий и ввиду занятости участка установка турникового комплекса на данный момент невозможна. Установочные работы перенесены на 2016 год по доп. соглашению. Подписан договор ответственного хранения №463/15Д с ООО «Сургутстройтрест». |

Аналитическая оценка результатов достигнутых по VI направлению проекта.

Не смотря на неудачный опыт реализации мероприятия по установке турникового комплекса, нами сделаны соответствующие выводы и проанализированы причины невозможности осуществления данного мероприятия. В будущем все подобные риски будут приняты во внимание.

**II. Обобщённая информация о реализации проекта и перспектив его дальнейшего развития**

За 2015 г. ТОС № 28 было проведено 21 крупное мероприятие различной направленности. В данных мероприятиях было задействовано более 1000 человек, в числе которых около 450 детей школьного и дошкольного, в том числе и более 20 детей из неблагополучных семей. А также около 450 граждан старшей возрастной группы. За подотчётный период в рамках деятельности ТОС № 28 распространено 270 единиц информационного материала, а также проведено 96 занятий и 4 выступления хорового коллектива. Кроме того проведено 14 субботников на 14 придомовых территориях, в рамках которых высажено 3412 и 318 саженцев кустарников и деревьев. Также проведено 72 занятия по компьютерной грамотности, организовано 12 конкурсов, 13 выставок, а также 40 мастер-классов по различным видам прикладного искусства. Соисполнителями проекта стали: МБОУ СОШ № 5; № 15, № 40, № 44; МБДОУ «Брусничка -1, Брусничка-2, МБДОУ «Югорка», МБДОУ «Серебряное копытце»; Союз ветеранов Афганистана "Саланг"; депутаты Думы города Сургута Мызгина О. Ф. и Леснова О. В.; кафе «Белые ночи», «Волна», «Шёлковый путь»; УК «ЖЭУ-1», «Уют», «Комфорт», «Престиж», «Быстринка»; СГМУП «Тепловик».

Основной целью деятельности территориального общественного самоуправления № 28 в 2015 году стало создание условий для реализации конституционного права граждан на участие в осуществлении местного самоуправления и реализации собственных инициатив.

Благодаря активному участию граждан и средствам субсидии, комплексному проведению мероприятий была выполнена главная цель проекта, для реализации которой выполнены соответствующие задачи. За указанный период организовано и проведены культурно-массовые мероприятия для граждан старшей возрастной категории, организована работа клубных объединений, проведены компьютерные курсы по обучению компьютерной грамотности, что позволило гражданам проявить свой творческий потенциал, разнообразить досуг, укрепить межличностные связи, приобщить к работе с компьютерной техникой, научить основам компьютерной грамотности. Оказано содействие жителям в реализации инициатив направленных на организацию досуга детей и подростков по месту жительства. Это проведение занятий клубных формирований, организация культурно-массовых мероприятий, проведение развлекательных программ, приобщение подростков к озеленению и привлечение к участию в субботниках, что позволяет формировать бережное отношение к окружающей среде и внимательное отношение к природе. Особое внимание уделено льготным категориям граждан, их вовлечению в организацию и проведение значимых мероприятий, а так же дальнейшее приобщение к деятельности ТОС №28.

ТОС №28 проведена активная информационно-разъяснительная работа для жителей о создании и значении создания советов МКД. Так были проведены встречи, беседы с населением, распространены листовки. Итогом проведения работы стало создание одного совета МКД, в сравнении с 2014 годом, где показатель был ноль. Необходимо продолжать работу в данном направлении, так как данная форма самоорганизации граждан обеспечивает реализацию их полномочий в процессе управления домом, а, следовательно, способствует повышению гражданской активности и высокой степени участия населения. Кроме того, данная работа даёт и другие положительные результаты. Количество жителей вовлечённых в социально-значимую деятельность в 2014 г. составило немногим более 200 человек, учитывая количество жителей участвующих в таких мероприятиях как озеленение, уборка и облагораживание придомовых территорий, информационно-просветительские мероприятия по созданию советов МКД и поддержке гражданской активности и инициатив, в 2015 г. эта цифра увеличилась более чем на 15% и составила около 260 человек.

Одной из наиболее важных задач стало реализация инициатив по благоустройству и озеленению территории, поддержанию чистоты и порядка. Проведена обширная работа с жителями, большое количество жителей приняли участие в данных мероприятиях, что способствовало привлечению внимания общественности к основным проблемам придомовых территорий, необходимости поддержания порядка, сплочённости жителей и пониманию коллективной ответственности за состояние придомовых территорий.

На протяжении данного периода активно функционировала вокальная группа «Горлица», проведено множество выступлений и мероприятий при их участии, что стало «визитной карточкой» ТОС №28. Многочисленные выступления помогают творческому развитию коллектива, а также всегда находят положительный отклик у слушателей.

Таким образом, благодаря ТОС существенно укрепляются социальные связи в результате совместной деятельности. Вследствие участия граждан в инициативе в виде реализации проекта ТОС «Наш двор – наш дом», происходит рост активности. У жителей появляется опыт решения различных проблем и потребность в дальнейшей социальной деятельности, то есть к гражданам приходит реальное представление о том, какие механизмы необходимы для решения конкретных проблем. Кроме того, и у самого совета ТОС № 28 появляется опыт при планировании и решении поставленных задач. И не смотря на то, что одно из мероприятий – установка турникового комплекса – будет до конца реализовано лишь в следующем году, проект «Наш двор – наш дом» показал свою жизнеспособность и необходимости дальнейшего продолжения.

На сегодняшний день получено множество положительных отзывов о деятельности ТОС №28 и необходимости и важности проведения данных мероприятий. Участие населения в реализации проекта ТОС формирует в людях навыки самоорганизации, сотрудничества и социально ответственного поведения. Граждане, участвующие в деятельности такой организации, становятся активными субъектами общественной жизни.

Председатель совета ТОС №28 – Нургатина Л. А.