Приложение к письму от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Анализ

# достижения значений частных показателей достижения целей Стратегии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Частные показатели | Фактn-2 | Фактn-1 | План отчетный год (n) | Факт отчетный год (n) | Отклонение, % | План 2030 год(по состоянию на 31.12.2029) | Пояснения |
| 1. | *Направление "Гражданское общество"* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | *По вектору "Коммуника-ции"* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Удовлетворённость граждан и организаций города в получении муниципальных и государственных услуг, а также доступностью и качеством информации, % | 30 | 90 | 90 | 91,57 | 1,57 | 90 | Показатель получен по результатам социологического исследования на тему: «Оценка качества муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна». Показатель отражает удовлетворенность услуг, полученных гражданами |
| 1.1.2. | Удовлетворённость населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), % | 55 | 55 | 65 | 77 | 12 | 85 | Показатель получен по результатам социологического опроса и подтверждает эффективность работы СМИ |
| 1.1.3. | Количество мероприятий по пропаганде семейных ценностей, ед. в год. | 15 | 15 | 16 | 49 | 206,25 | 25 | Превышение планового значения показателя связано с заявительным характером услуги и проведением дополнительных мероприятий в рамках городских проектов, посвященных пропаганде семейных ценностей |
| 1.1.4. | Количество мероприятий по формированию толерантной среды, ед. в год. | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 25 | Показатель складывается в соответствии с мероприятиями, проводимыми в рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» |

Шепырева Татьяна Викторовна, УОС, тел. (3462) 522-285

Афанасьева Оксана Сергеевна, МКУ «Наш город», тел. (3462) 280-339

Аксенова Татьяна Викторовна, МКУ «Дворец торжеств», тел. (3462) 950-953

# Анализ

# достижения значений интегральных индексов достижения целей Стратегии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Интегральные индексы | Фактn-2 | Фактn-1 | План отчетный год (n) | Факт отчетный год (n) | Отклонение, % | План 2030 год(по состоянию на 31.12.2029) | Пояснения |
| 1. | *Направление "Гражданское общество"* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ***По вектору "Коммуника-ции"*** | 60 % | 60 % | 62 % | 128 % | 66 % | 100 % |  |
| 1.1.1. | Индекс интенсивности работы по пропаганде семейных ценностей | 60 % | 60 % | 64 % | 196 % | 132 % | 100 % |  |
| 1.1.2. | Индекс интенсивности работы по формированию толерантной среды | 60 % | 60 % | 60% | 60 % | 0 | 100 % |  |

Шепырева Татьяна Викторовна, УОС, тел. (3462) 522-285

Аксенова Татьяна Викторовна, МКУ «Дворец торжеств», тел. (3462) 950-953

# Мониторинг

# реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

# муниципального образования городской округ город Сургут

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта (инвестиционного проекта, мероприятия, объекта) | Стоимость всего, тыс.руб. | Сроки реализации проекта (инвестиционного проекта, мероприятия) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии | Фактические сроки реализации проекта (инвестиционного проекта, мероприятия) | Финансирование отчетного года (n), тыс.руб. | из них: | Информация об исполнении |
| бюджетные | внебюджетные |
| всего | округ |
| 1. | *Направление "Гражданское общество"* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *По вектору "Коммуника-ции"* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2020», направленных на сохранение семейных ценностей | н/д | 2015-2030 гг. | ежегодно | - |  | - |  | В 2015 г. были проведены 49 мероприятий в рамках проектов «Золото и бриллианты Сургута» и «Что есть красота?», которые направлены на сохранение семейных ценностей  |
| 1.1.2 | Проект «Разработка и распространение Свода Правил Сургутянина» | н/д | 2015-2017 гг. | 2016-2017 гг. | - |  |  |  | В течение 2016 г. планируется проведение фокус-групп по разработке концепции проекта |
| 1.1.3 | Мероприятия «Фестивали межнациональных культур»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Фестиваль национальных культур «Соцветие» | н/д | 2015-2030 гг. | ежегодно | 568  | 568  |  |  | 07.06.2015 состоялся XVIII фестиваль национальных культур «Соцветие», посвященный 50-летию со дня присвоения Сургуту статуса города и Году сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру. На 16-ти площадках общественные этнические организации представили элементы национального быта, обычаи и обряды, мастер-классы по народным промыслам и ремеслам. Гостями праздника стали жители города |
| 1.1.3.2 | Мероприятие «Городской праздник «Сабантуй» | н/д | 2015-2030 гг. | ежегодно | 371  | 371  |  |  | 21.06.2015 состоялся XXVIII городской праздник «Сабантуй», организаторами которого традиционно выступили Национально-культурная автономия татар города Сургута и Башкирский национально-культурный центр «Курай» при поддержке Администрации города. Программа праздника включала концертные номера национальных творческих коллективов, игры, состязания по армспорту, поднятию гири и соревнования по борьбе на поясах «Курэш». Гостями праздниками стали представители Республики Башкортостан и Республики Татарстан, горожане |
| 1.1.4 | Проект «Дружба народов» по озеленению города | н/д | 2015-2030 гг. | ежегодно | - |  |  |  | Территория, оформленная как сквер «Дружбы народов», расположена на пересечении ул. Республики, Майской и Дзержинского. Ежегодно в сквере планируется проведение субботников с участием представителей общественных этнических организаций города |
| 1.1.5 | Проект «Растем вместе» (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) | 680 | 2015-2030 гг. | ежегодно | 40 | 40 |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в реализацию проекта «Растем вместе», от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций города составила 69 % (план не менее 50 %). Перевыполнение показателя, характеризующего мероприятие, связано с увеличением количества образовательных учреждений, принявших участие в мероприятии |
| 1.1.6 | Организация мероприятий, приуроченных к международному дню толерантности, в муниципальных общеобразовательных организациях | н/д | 2015-2017 гг. | ежегодно | - | - |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, проводящих мероприятия, приуроченные к международному дню толерантности, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций города составила 100 % |
| 1.1.7 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 59 351 | 2015-2030 гг. | ежегодно | 2 650 | 2 650 |  |  | В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» проводятся мероприятия по оказанию финансовой, информационной, методической, образовательной поддержки некоммерческим организациям.По итогам 2015 г. 4 целевых показателя результатов реализации подпрограммы выполнены в соответствии с утвержденным планом:- количество заключенных договоров на предоставление субсидий социально ориентированнымнекоммерческим организациямв целях поддержки общественно значимых инициатив составила 21 ед.;- количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций составило 131 чел.;- количество участников городской выставки социально значимых проектов составило 43 организации;- количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций составило 3 ед. |
| 1.1.8 | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» | н/д | 2015-2030 гг. | ежегодно | 16 547 | 16 547 |  |  | Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы были исполнены согласно утвержденному плану.Доля объектов культуры и искусства, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы составила 3 %.Доля зданий и помещений административного назначения, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий и помещений административного назначения, составила 75 %Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованных для безопасного и беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составила 0, 002 %Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений, составила 2 % |
| 1.1.9 | Социальная поддержка отдельныхкатегорий граждан | н/д | 2015-2030 гг. | ежегодно | 158 477 | 158 477 |  |  | В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014-2020 годы» целевой показатель – доля граждан, которым перечислены меры социальной поддержки, от общего количества граждан, подтвердивших своё право на её получение, составил 100 % |
| 1.1.10 | Информационное обслуживание органов местного самоуправления в городском печатном издании в виде опубликования информации, направленной на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности | н/д | 2015-2030 гг. | ежегодно | 629 | 629 |  |  | В рамках подпрограммы «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» в 2015 г. в газете «Новый город» в соответствии с муниципальным контрактом было опубликовано 24 материала, посвященных вопросам профилактики экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укреплениютолерантности |
| 1.1.11 | Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальных общеобразова-тельных организациях, в том числе: мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства, Дня славянской письменности и культуры, Дня флага Российской Федерации, Дня Конституции Российской Федерации, детский фестиваль национальных культур «Калейдоскоп», фестиваль детского творчества «Щедрый вечер» | н/д | 2015-2030 гг. | ежегодно | текущее финансирование |  |  |  | В 40 общеобразовательных организациях состоялись мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе: мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства, Дня славянской письменности и культуры, Дня флага Российской Федерации, Дня Конституции Российской Федерации. В фестивале детского творчества «Щедрый вечер» приняли участие 985 человек из 38 образовательных организаций города.  |
| 1.1.12 | Проекты и мероприятия (конференции, круглые столы, встречи, заседания совеща-тельных органов), направленные на гармонизацию межэтнических отношений и формирование толерантности | н/д | 2015-2030 гг. | ежегодно | - |  |  |  | В течение 2015 г. проведено 4 заседания координационного совета по вопросам этнических и религиозных сообществ при Главе города;организовано участие членов координационного совета в 3-х мероприятиях городского и окружного уровня, посвященных вопросу гармонизацию межэтнических отношений;оказано содействие общественным этническим организациям в проведении 9 мероприятий, направленных на популяризацию национальной культуры, укрепление межэтнических отношений |
| 1.1.13 | Проект «Старожилы Сургута»,в том числе строительство Центра | н/д | 2017 г. |  | - |  |  |  | В адрес и департамента архитектуры и градостроительства и департамента по экономической политике направлено предложение о внесении изменений в дорожную карту по реализации генерального плана города Сургута в части: - разграничения объекта дорожной карты «Центр «Старожилы Сургута». Дом дружбы народов» на два объекта «Дом дружбы народов» и «Центр «Старожилы Сургута» «Центр «Старожилы Сургута»;- переименования объекта «Центр «Старожилы Сургута» на «Дом ветеранов»;- изменения сроков строительства объектов: «Дом дружбы народов» − до 2030 года, «Дом ветеранов» − до 2022 год.Данная информация также была направлена в департамент по экономической политике |
| 1.1.14 | Проект «Создание центра национальных культур города Сургута (Дом дружбы народов)» | н/д | 2030 г. |  | - |  |  |  |
| 1.1.15 | Проект «Развитие рынка социальной рекламы» | н/д | 2015-2022 гг. | ежегодно | 450 | 450 |  |  | Проведен конкурс социальной рекламы «Простые правила», который объединил 140 участников, представивших 131 проект. 05.06.2015 были подведены итоги конкурса. По результатам конкурсабыло реализовано 7 проектов по выпуску полиграфической продукции, содержащей социальную рекламу |

Шепырева Татьяна Викторовна, УОС, тел. (3462) 522-285

Аксенова Татьяна Викторовна, МКУ «Дворец торжеств», тел. (3462) 950-953

Бражник Татьяна Николаевна, ДО, тел. (3462) 52-53-63

Роднова Лариса Ивановна, ДАиГ, тел. (3462) 52-82-37

Сиразова Любовь Алексеевна, УБУиО, тел. (3462) 52-20-43

Гусев Игорь Васильевич, УИП, тел. (3462) 52-21-81

Адушкин Вячеслав Борисович, УПиК, тел. (3462) 52-45-29