**Информация о реализации проекта «Школьные службы медиации (примирения) в общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута» в 2014-2015 учебном году.**

Проект «Школьные службы медиации (примирения) в общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования» утвержден приказом департамента образования 24.02.2015 № 02-11-95.

Цель проекта: создание в общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута, служб медиации (примирения), направленных на реализацию восстановительных технологий в работе с несовершеннолетними по урегулированию конфликтных ситуаций.

Задачи проекта:

 1.Обучить участников образовательных отношений (педагогов, родителей, учащихся) конструктивным методам разрешения конфликтов и управления взаимоотношениями, методу «Школьная медиация»;

 2. Организовать деятельность школьных служб медиации (примирения) в «пилотных» общеобразовательных организациях;

 3. Создать территориальную службу медиации (примирения);

4.Разработать муниципальную модель создания школьных служб медиации (примирения) во всех общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута.

Ожидаемые результаты:

- численность обученных специалистов-кураторов школьных служб медиации (примирения) из числа «пилотных» общеобразовательных организаций – не менее 15 специалистов;

- численность обученных учащихся – не менее 15 человек;

- организована деятельность территориальной службы медиации (примирения) на базе МКУ «ЦДиК»;

- организована деятельность школьных служб медиации (примирения) в общеобразовательных организациях – не менее 10 служб;

- разработана муниципальная модель создания школьных служб медиации (примирения) во всех общеобразовательных организациях

Сроки реализации проекта: 2014/2015, 2015/2016 учебные годы.

Все мероприятия проекта реализуются по 4 проектным линиям:

1. Обучение участников образовательных отношений (педагогов, родителей, учащихся) конструктивным методам разрешения конфликтов и управления взаимоотношениями, методу «Школьная медиация»
2. Организация деятельности школьных служб медиации (примирения) в «пилотных» общеобразовательных организациях»
3. Создание территориальной службы медиации (примирения)
4. Разработка муниципальной модели создания школьных служб медиации (примирения) во всех общеобразовательных организациях

Итоги реализации проекта в 2014/2015 учебном году.

1. Изучена нормативно-правовая база, регламентирующей деятельность служб медиации (примирения), а также история развития школьных служб медиации (примирения) в России, опыт создания и деятельности служб медиации (примирения) в муниципальных образованиях РФ.

2. Определены «пилотные» образовательные организации по внедрению метода «Школьная медиация» в г.Сургуте (10 общеобразовательных организаций)

3. Сформирована группа из числа специалистов «пилотных» образовательных организаций (педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителей директоров по ВВВР), МКУ «Центр диагностики и консультирования» для обучения восстановительной медиации.

4. С 10 по 14 марта на базе МКУ «Центр диагностики и консультирования» был организован и проведен семинар-тренинг для специалистов по теме: «Медиация в образовательном процессе» с приглашением Коновалова Антона Юрьевича, научного сотрудника ГБОУ ВПО МГППУ; руководителя направления «Школьные службы примирения» МОЦ «Судебно-правовая реформа»; автора концепции школьных служб примирения, профессиональный медиатор и тренер по медиации (г. Москва). Всего обучено 25 человек.

5. 23.04.2015 методист отдела психолого-педагогической консультации и коррекции МКУ «ЦДиК» принял участие в обучающем семинаре в режиме вебинара по теме: «Психологические аспекты «Школьной медиации» и ее роль в школьной службе примирения», проводимом АУ «Институт развития образования».

6. 19.05.2015 организовано и проведено заседание «рабочей группы» по проекту (актовый зал департамента образования, приняли участие 13 человек).

7. Разработан пакет типовых локальных актов по организации деятельности школьных служб медиации (примирения).

8. Разработан обучающий семинар для специалистов, занятых в работе школьной службы медиации (примирения) по теме: «Психология конфликта и способы его разрешения в образовательной организации»(8 академических часов).

10.Разработаны рекомендации по отбору школьников-медиаторов.