## Строительство 2015-2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
проектирование и строительство (капитальный ремонт) которых, выполняется на территории г. Сургута
по состоянию на 10.08.2015 г.
Проектирование и строительство (капитальный ремонт) на 2015-2017 годы.
Наименование | Мощ-сть объекта | Сроки строи-тельства | Застройщик/инве-стор | Источни-ки фина-нсирова-ния | Стоимость строительства (выкупа) объекта | Объем финансир-ния (всего, руб.) | В том числе по годам: |  |  |  | Коньюнктурный обзор
[7 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Объекты спорта
Строительство объекта "Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" | 220 чел./час 7937,5 м2 | 2014-2015 г. | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 531282495 | 531282495 | 118889000 | 412393495 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в г. Сургута на 2014-2020 годы". Разрешение на строительство №231 от 20.12.2013 до 19.05.2017. Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "СК СОК" от 03.07.2014 № 12/2014. Сумма по контракту - 429 464,05162 тысяч рублей. Выполнено: Стены и перегородки --90%. Монтаж металлоконструкций - 90%. Вертикальная планировка 95%. Монолитные чаши бассейнов -35%. Наружные сети В,К, Тепловые сети, сети 0,4 кВ - 60%. Благоустройство территории -10%. Готовность объекта - 50%. В связи с необходимостью корректировки ПСД в 2015 г. и увеличением стоимости материалов и оборудования необходимых для строительства объекта, в сентябре 2015 г. планируется расторжение МК №12/2014 от 03.07.2014 г. Генподрядчик обязуется завершить работы по возведению коробки здания и по устройству наружных инженерных сетей (за исключением сетей теплоснабжения) на общую сумму - 17 928,580 тыс. руб. Завершение работ по строительству объекта планируется в 2016 г. при условии выделения дополнительных средств. Стоимость завершения работ по строительству объекта составляет.-386 0860 тыс. рублей. На заседание ДГ в сентябре 2015 г. предложены к включению в бюджетную смету 2015 г. средства: - 98,290 тыс. руб. для корректировки проектно-изыскательских работ по объекту, которая необходима для дальнейшего проведения работ по завершению строительства объекта; - 2,500 тыс.руб. для заключения договора на проверку сметной документации на корректировку проектно-изыскательских работ по объекту. По результатам проведенных с мая по июнь 2015 г. аукционов на право заключения контрактов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта заключены муниципальные контракты на общую сумму 29 353,36575 тыс. руб. Сроки поставки оборудования - 15.11.2015г. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,53902 тыс. руб. будет осуществляться согласно договора от 11.02.2013 № 40/2013/ТП. В соответствии с условиями договора оплата производится по факту оказания услуг.
|  |  |  | за счет меж/бюджет. трансфертов из окр.бюджета | 480800000 | 480800000 | 107000000 | 373800000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 50482495 | 50482495 | 11889000 | 38593495 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" | общая площадь 2955,9 м2 (наружные сети электроснабжения, км. - 0,755; наружные сети электроосвещения, км.-0,657; наружные сети водоснабжения, км.-0,06; наружные сети канализации, км.-0,18; наружные сети тепловодоснабжения, км.-0,025; наружные сети кабельной канализации связи, км.-0,0675) | ПИР - 2014 | ПИР ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 184249643 | 6016560 | 6016560 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "Стройуслуга" МК №01/П-2014 от 09.01.2014 г. Сумма по контракту 6 016,56 тыс.руб. Срок выполнения работ по контракту 9 месяцев с даты подписания. Работы выполнены и оплачены. Получены: - положительное заключение государственной экспертизы от 12.12.2014 № 86-1-4-0265-14 проектной документации и результатов инженерных изысканй; - положительное заключение от 12.12.2014 № 86-1-6-0118-14 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Проектная документация утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры от 06.02.2015. Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета на 2018 год - 82 912 339 рублей, 2019 год - 82 912 340 рублей, из местного бюджета 2018 год - 9 212 482 рублей и 2019 год - 9 212 482 рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 165824679 | 5414904 | 5414904 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18424964 | 601656 | 601656 | 0 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" | Спальный корпус -общая площадь м2 - 3166,68; столовая-общая площадь м2-1234,5; СОК-общая площадь м2- 3059,88; наружные сети теплоснабжения, км. -0,1121; наружные сети водоснабжения, км.-0,1471; наружные сети канализации, км.-0,125,7; наружные сети электроснаюжения, км.-0,13; наружные сети связи, км.-0,1191 | ПИР-2014 | ПИР- ООО"ЭКСПроект" | Всего, в том числе: | 482898130 | 8700000 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "ЭКСПроект" МК №04/П-2014 от 09.01.2014г. Сумма по контракту 8700,0 тыс.руб Срок выполнения работ по контракту 9 месяцев с даты подписания. Работы выполнены и оплачены. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объека № 86-1-6-0041-15 от 21.04.2015. Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета на 2018 год - 217 304 158 рублей, 2019 год - 217 304 159 рублей, из местного бюджета 2018 год - 24 144 906 рублей. и 2019 год -24 144 907 рублей.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 434608317 | 7830000 | 7830000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 48289813 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0
Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут (ПИР) | 110 чел./смену 31 690 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  | 19500000 |  | 6000000 | 13500000 |  | КУ "УКС Югры" с АО "ЭлТехПроект" заключен Государственный контракт № 3/15 от 27.01.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ объекта "Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут". Срок проектирования объекта составляет 16 месяцев с момента заключения Государственного контракта. В настоящее время в стадии завершения, изыскательские работы и выполняются работы по разработке проектной документации. Ориентировочный срок получения положительной государственной экспертизы 1 квартал 2016 года.
Керлинг центр, г. Сургут (ПИР) | 32-50 чел./час 6587,3 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  | 12500000 |  | 3000000 | 9500000 |  | По итогам технического совещания от 22.05.2015 при заместителе Губернатора ХМАО-Югры Шаповал Д.В. по вопросу строительства объекта были приняты решения об изменении местоположения объекта, так как земельный участок не обеспечен инженерной инфраструктурой на другой земельный участок. КУ "УКС Югры обратился в Администрацию города Сургута для формирования и предоставления земельного участка для проектирования и строительства объекта. Земельный участок в Пойме реки Обь выделен, оформляются правоустанавливающие документы на земельный участок. В 2015 году планируетя сбор исходных данных, проектно-изызкательские работы, получения технических условий, утверждения задания на проектирование.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов) | 1465,1 м2 | 2016 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство №138 от11.09.14 до 19.11.15г. Заключен инвестиционный договор № 07/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ"для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 74 850,000 тысяч рублей. Срок выполнения работ :1 этап (проектирование) - 15.07.2014 год. Реализация проекта до 01.08.2015. Работы ведутся с отстованием от графика реализации проекта в связи с несоблюдением поставщиками условий договоров по поставке материалов (стеновые панели) . Ориентировочный срок завершения 2 этапа - октябрь 2015 г. Степень готовности объекта в процентах - 65%.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26) | 1465,1 м2 | 2016 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 08/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ" для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 74 850,000 тысяч рублей. Разрешение на строительство №112 от25.07.14 до 25.11.15г. Срок выполнения работ : строительство - 01.08.2015. Работы ведутся с отстованием от графика реализации проекта в связи с несоблюдением поставщиками условий договоров по поставке материалов (стеновые панели). Ориентировочный срок завершения 2 этапа - октябрь 2015 г. Степень готовности объекта в процентах - 65%.Степень готовности объекта в процентах-55%.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 74850000 | 74850000 | 0 | 0 | 74850000 | 0
"Реконструкция хокейного корта "Магистраль". ул. Мечникова. сооружение 6 | 983,7 м2 | 2015 | МБУ Центр физической подготовки "Надежда" | за счет внебюджетных источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на ввод объекта - р/в 12 от 18.03.15
"Водно-оздоровительный комплекс" | 14583 м2 | 2015 | ООО "СГК" | за счет внебюджетных источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №02 от 23.01.13 до 22.12.15г.
"Спортивный комплекс "Пионер" по ул. Губкина | 1108,3 м2 | 2015 | Общественная организация «Клуб Реального Айкидо г. Сургута» | за счет внебюджетных источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №70 от20.06.12 до 18.04.14г.
Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове" |  |  |  | Всего, в том числе: | 127591100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" В бюджетной смете департамента архитектуры и градостроительства утверждены ассигнования для строительства объекта в размере 20 056,1 тысяч рублей. Согласно утвержденного план-графика срок размещения извещения на проведение аукциона на выполнение работ по вертикальной планировке объекта -август 2015 г. НМЦК - 19 999,00092 тысяч рублей. Пакет конкурсной документации сформирован. Ведутся работы по изъятию земельного участка, принадлежащего ОАО "Сургутнефтегаз" для муниципальных нужд ( под размещение транспортной и инженерной инфраструктуры).
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 121211545 | 20056060 | 0 | 20056060 |  | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 6379555 | 20056060 | 0 | 20056060 |  | 0
Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап" |  |  |  | Всего, в том числе: | 7565048 |  |  | 1965788 | 5599260 |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" После рассмотрения Бюджетной комиссией предложений были приняты решения по выполнению корректировки проекта объекта ""Центр технических видов спорта в районе острова Заячий" и выделением дополнительных бюджетных ассигнований и восстановлению бюджетных средств в смете депаратамента архитектуры и градостроительства. В 2015 и 2016 годах, выделенные бюджетные средства планируется на выполнение ПИР (инженерные изыскания), корректировку проекта, и на обустройство подъездных путей.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 7565048 |  |  | 1965788 | 5599260
Объекты культуры
Строительство объекта "Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС" | 300 обучающихся, общая площадь 1440 м2 | 2014-2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 104542280 | 104542280 | 0 | 104542280 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство №113 от 30.07.14 до 31.01.16г. Заключен инвестиционный договор с ООО "ВОРТ" №03/2014 г. от 12.05.14 г. для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 104 542,280 тыс. руб. Готовность объекта - 100%. Ведется работа по оформлению документации о вводе объекта в эксплуатацию.
|  |  |  | местный бюджет | 104542280 | 104542280 | 0 | 104542280 | 0 | 0
Строительство объекта "Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС" | 5512 м2 | 2014-2016 | ООО "Сибвитосервис" | Всего, в том числе: | 378012925 | 378012924.99 | 50795999.99 | 112100874 | 215116051 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2020 годы" Разрешение на строительство №114 от 30.07.14 до 30.04.16г. Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.2014г. Сумма по контракту 323 245,55685 тыс.руб, сумма 2014 года - 50 796 тыс.руб. Срок выполнения работ 15.06.2016 год. Степень готовности объекта: общий процент готовности - 33%. подготовка территории -100%, здание -35%, наружные сети электроснабжения 40%, прочие работы и затраты -31%. Фундаментные работы - 100%, стены и перегородки-85%, перекрытия-80 %, подвального помещения, 1 этажа - 100%. Наружные инженерные сети-60 %. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,53902 тыс. руб. будет осуществляться согласно договора от 20.03.2012 №56/2012/ТП. В соответствии с условиями договора оплата производится по факту оказания услуг.
|  |  |  | окружной бюджет | 345122000 | 345121999.99 | 45715999.99 | 100884000 | 198522000 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 32890925 | 32890925 | 5080000 | 11216874 | 16594051 | 0
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 29" | капитальный ремонт | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 14821493 | 14821493 | 6896750 | 7924743 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Детское учреждение с многофункциональным уклоном,а именно занятием прикладным творчеством, хореография, оборудовано компьютерными местами, находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Степень готовности объекта-80%, кровля- 100%, внутренние работы-95%, отопление, водопровод - 100%, электричество-95%. Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ЮграСтройиндустрия" №19/2014 от 23.10.2014 на сумму 14821,49219 тыс.руб. Сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 6896,75 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.08.2015. 3 502,91тыс. руб. - средства необходимые для проведения закупки на поставку технологического оборудования для комплектации объекта. Подготовлена заявка на включение расходов в бюджетную смету на заседание ДГ в сентябре 2015 г. для проведения закупки на поставку технологического оборудования для комплектации объекта. Решается вопрос о том , чтобы Заказчиком закупки являлся ДКМПС.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 14821493 | 14821493 | 6896750 | 7924743 | 0 | 0
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" | капитальный ремонт | 2016 |  | Всего, в том числе: | 22152281 | 2172889.35 | 2172889.35 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" Молодежный центр включает фото-видео студию, арт-студию,студию макетирования и конструирования,находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Проектно-сметная документация разработана в полном объеме. В связи с увеличением стоимости работ по капитальному ремонту объекта и переносом срока размещения закупки на 2016 г., средства в размере 10 000,000 тыс. руб. не востребованы.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 22152281 | 2172889.35 | 2172889.35 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта ДК "Нефтяник" |  |  | ОАО "Сургутнефтегаз" | Всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №119 от 15.09.11 до 15.09.16г.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников |  | 0
Досуговый комплекс в парке "Кедровый лог" | 2449,5м2 | 2018 | ООО "Союзтехноком" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №141 от 15.09.14 до 31.01.18г.
Общественные центры, офисы
Строительство объекта "Общественный центр в п. Снежный" | 585,7 м2 | 2014-2015 | в 2014 году - ООО "Строительство 21 век" | Всего, в том числе: | 56334068 | 34906215.66 | 13478363.66 | 21427852 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2020 годы" В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Строительство - 21 век" по муниципальному контракту МК №17/2013 от 18.12.2013 на сумму - 34906,21558 тысяч рублей, исполнение муниципального контракта считается расторгнутым с 22.12.2014. Проводился повторный конкурс по подбору инвестора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Была одна заявка ООО "СоюзСтрой". Конкурс признан не состоявшемся, так как поступило менее двух конкурсных предложений. В связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта МКУ "УКС" готовит документацию для организации проведения электронных аукционов на стрительство объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Разрешение на строительство №229 от 20.12.13 до 20.10.15г. Ориентировочная стоимость завершения работ по строительству объекта - 50 608,885 тыс. руб. Данные средства необходимы для проведения в 2015 г. аукциона по определению подрядчика на завершение работ из них 7 000,000 тыс. руб. планируются к освоению в 2015 г. Предложены к включению в бюджетную смету на 2015 г. на заседание ДГ в сентябре 2015 г. 43 608,885 тыс. руб. - остаток средств для завершения работ по строительству объекта в 2016 г. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 г. на заседание ДГ в сентябре 2015 г. 14 427,852 тыс. руб. - остаток ассигнований 2015 г. Предложен к перераспределению на заседание ДГ в сентябре 2015 г.
|  |  |  | местный бюджет | 56334068 | 34906215.66 | 13478363.66 | 21427852 | 0 | 0
"Здание архива "СургутНИПИнефть" г. Сургут. ул. Пионерная. 11" | 3482 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №50 от18.04.14 до 29.01.16г.
"ХМАО-Югра. Тюменская область. г. Сургут Административное здание по ул. Гагарина" | 4080,2 м2 | 2015 | ООО "СпецИнвест" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №54 от 18.04.14 до 20.10.15г.
"Ресторанный комплекс по набережной И.Кайдалова". мкр. 21-22. | 6664,0 м2 | 2016 | ООО "Ресторанс Групп" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №87 от 03.06.14 до 05.02.16г.
"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре" в г. Сургуте" ул. Энгельса. | 2206 м2 | 2015 | ООО "Сибэко" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №110 от 18.07.14 до 30.01.16г.
"Здание Представительства Республики Татарстан". Пересечение проспекта Набережного и ул. Дзержинского | 13896,4 м2. | 2017 | ООО "Торговый дом "Татарстан" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №157 от 29.10.14 до 29.01.17г.
"Общественное здание административного назначения с предприятиями общественного питания, в микрорайоне 27, по проезду Мунарева, в г. Сургуте". | 5131,14 м2 | 2016 | ООО "Гурмания" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №163 от19.11.14 до 16.10.16г.
"Специализированный торговый центр" по адресу г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21". Северный промрайон. | 36876,1 м2 | 2017 | ООО "Горремстрой" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №167 от 21.11.14 до 21.05.17г.
"Административное здание, г. Сургут, квартал 6, пр. Ленина" | 25478,75 м2 | 2018 | ООО "Газпром переработка" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №97 от 26.07.12 до 27.01.18г.
"Здание производственное административное. г. Сургут, мкр.6 ул. Энтузиастов" | 10323,55 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №77 от 27.05.13 до 15.08.15г.
"Здание производственное административное. г. Сургут. мкр. 6. ул. Григория Кукуевицкого | 25609,1 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №160 от 06.09.13 до 28.02.16г.
"Торговое здание" | 14930 | 2016 | ООО "Фирма НТВ" | за счет средств внебюджет. источников |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №164 от 17.12.10 до 07.01.16г.
Строительство "Сургутского городского государственного архива" | 4065,32 м2 | проектирование-2012-2013, СМР - 2015-2017 | ПИР - ООО "Проект-Максимум" | Всего, в том числе: | 211069901 | 211069901 | 0 | 0 | 37501204 | 173568697 | Строительство объекта предусматривается в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы" 06.04.2015 была размещена конкурсная документация о проведении открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта и объявлен конкурс подачи предложений на участие в открытом конкурсе. Заказчики не заявились, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на участие в открытом конкурсе не состоялось. В связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта МКУ "УКС" готовит документацию для организации проведения электронных аукционов на стрительство объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 211069901 | 211069901 | 0 | 0 | 37501204 | 173568697
Объекты здравохранения
Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | 700 пос./в смену 12 315,8 м2 | 2014-2015 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 1032565594 | 1032565420 | 416568419.63 | 615997000 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объектов реализуется в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в г. Сургуте на 2014-2020 годы" Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Строительная компания СОК" №01/2014 от 03.02.2014г. Срок выполнения работ по контракту - 15.12.2015г. Разрешение на строительство №14 от 07.02.14 до 07.05.16г. Процент готовности объекта - 96%. Срок размещения извещений о проведении электронных аукционов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта перенесен на август 2015 г., в связи с корректировкой и согласованием перечня товарных позиций с департаментом здравоохранения ХМАО-Югры. Ориентировочный срок заключения контрактов сентябрь 2015 года при условии, что аукционы состоятся. Осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям будет осуществляться согласно договора от 28.02.2013 г. № 46/2013/ТП. Срок размещения извещений о проведении закупок у единственного исполнителя на оказание услуг по подключению объекта к сетям водоснабжения (1 717,60446 тыс. руб.), к сетям водоотведения (2 811,10622тыс. руб.) согласно утвержденного плана-графика перенесен на август 2015 г., т.к. заявление МКУ "УКС" о подключении до настоящего момента находится на рассмотрении в СГМУП "Горводоканал". Ориентировочный срок заключения контрактов - август 2015 г.
|  |  |  | за счет межбюджет. трансфертов из федеральн. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-го бюджета | 990717000 | 990908578 | 374911578 | 615997000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 41848594 | 41656842 | 41656842 | 0 | 0 | 0
"Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера в г. Сургуте". мкр. 5А | 8398,3 м2 | 2015 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | за счет средств округа и области |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №107 от 21.06.13 до 06.12.15г.
Реконструкция части нежилого здания лечебно-оздоровительного назначения по ул. Энергетиков г. Сургут | 5882,08 м2 | 2015 | ООО "Ю-Эксперт" | за счет средств округа и области |  | 0 |  |  |  |  | Разрешение на строительство №111 от03.07.13 до 23.07.16г.
"Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте". квартал 6. ул. Энергетиков. 14. 20. | 425/пос. в смену 1633 м2 | 2016 | Казенное учреждение ХМАО-Югры "Управление капитального строительства" | за счет средств бюджета автономного округа |  | 481949000 |  | 481949000 |  |  | Разрешение на строительство №201 от 22.11.13 до21.06.16г.
Перинатальный центр в г. Сургуте | 165 посещ./ в смену | 2018 | ООО "ВИС Инфраструктура" | за счет привлечен-ных средств |  | 0 |  |  |  |  | Производятся следующие виды работ: - очистка территории от строительного мусора; - мобилизация строительной площадки; - вывоз некондиционного грунта и мусора со строительной площадки; - подключение строительной площадки к сетям электроснабжения; - устройство временных подъездных путей; - устройство внутриплощадочных дорог; - завоз бытовых вагончиков; - работы по водопонижению строительной площадки; - начало работ по разработке котлованоы; - завоз строительных материалов и техники. Разрешение на строительство №25 от 04.03.15 до 06.07.23г.
Объекты образования
Строительство объекта Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов,51/1 г. Сургута. | 200 4493 м2 | 2013-2015 | ООО "СУ-14" | Всего, в том числе: | 342673000 | 216540440 | 57530440 | 159010000 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Между МКУ "УКС" и ООО "СУ-14" заключен Муниципальный контракт от 14.10.2014 № 17/2014. Срок исполнения - 15.12.2015г. Сумма по контракту 209 485,54429 тыс.руб, сумма 2014 года - 57 530,44002 тыс.руб. Выполнены работы: Вертикальная планировка - 30%.. Стены и перегородки - 75%. Перекрытие - 60%,, наружные инженерные сети-45%,, внутренняя отделка-15% Работы выполняются с отставанием от графика производства работ по причине внесения изменений в проектную документацию. Работы в мае 2015 г. приняты на сумму 929,28309 тыс. руб. Доля средств местного бюджета оплачена. Доля средств бюджета автономного округа в размере 863,35478 тыс. руб. будет оплачена в июне 2015 г. Отставание от графика производства работ на 1 мес.Основной причиной отставания является несоблюдение поставщиками условий договора поставки на материалы( трубы и трубоэлементы для выполнения работ по устройству наружних сетей, а так же оборудования, касающегося выполнения работ по монтажу узла учета и управления. Подрядная организация ЗАО "СУ-14" приняла меры по ликвидации отстования от графика производства работ. Внеплощадочные инженерные сети: Решение вопросов снятия обременений в части прохождения в границах земельного участка сети СГМУП "ГТС" Разрешение на строительство №227 от 20.12.13 до 20.04.16г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 51777396 | 51777396
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 308406000 | 143109000 |  | 143109000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 34267000 | 21654044 | 5753044 | 15901000 | 0 | 0
Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута | 260 | 2012-2014 (выкуп 2015) | привлеченные средства ЗАО "СУ-14" | Всего, в том числе: | 442277971 | 302223381 | 147425990 | 154797391 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 86310000-130 от 12.12.2014 Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. На основании заключенного муниципального контракта №235/2014 от 23.10.2014 с ЗАО "Строительное управление №14" на приобретение объекта общего образования, предназначенного для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности. Решением Думы города Сургута от 02.06.2015 № 712-V ДГ утверждено увеличение бюджетных ассигнований на 7371391,00 рублей, произведено в целях обеспечения доли местного бюджета для осуществления досрочного выкупа объекта общего образования в 2015 году. Департаментом архитектуры и градостроительства направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского Автономного Округа — Югры на выделение средств окружного бюджета на выкуп объекта в полном объеме в муниципальную собственность в 2015 году.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 420164081 | 280109400 | 140054700 | 140054700
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 22113890 | 22113981 | 7371290 | 14742691
Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г.Сургута | 300 | 2013-2014 (выкуп 2015) | привлеченные средства ООО "Строительная компания СОК". | Всего, в том числе: | 482002704 | 329368545 | 160667581 | 168700964 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 86310000-127 от 08.12.2014. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Решением Думы города Сургута от 02.06.2015 № 712-V ДГ утверждено увеличение бюджетных ассигнований на 7371391,00 рублей, произведено в целях обеспечения доли местного бюджета для осуществления досрочного выкупа объекта общего образования в 2015 году. Департаментом архитектуры и градостроительства направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского Автономного Округа — Югры на выделение средств окружного бюджета на выкуп объекта в полном объеме в муниципальную собственность в 2015 году.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 457902559 | 305268400 | 152634200 | 152634200
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100145 | 24100145 | 8033381 | 16066764
Детский сад в микрорайоне 37 г .Сургута | 300 | выкуп 2015 |  | Всего, в том числе: | 482002860 | 176734400 | 0 | 176734400 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Объект введен в эксплуатацию. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Решением Думы города Сургута от 02.06.2015 № 712-V ДГ утверждено увеличение бюджетных ассигнований на 16066779,00 рублей, произведено в целях обеспечения доли местного бюджета для осуществления досрочного выкупа объекта общего образования в 2015 году. Департаментом архитектуры и градостроительства направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского Автономного Округа — Югры на выделение средств окружного бюджета на выкуп объекта в полном объеме в муниципальную собственность в 2015 году.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 457902717 | 152634240 |  | 152634240
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 24100160 |  | 24100160
Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута (№44 «Сибирячок») | 350 | 2012-2015 (выкуп 2015) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 532443730 | 195229530 | 0 | 195229530 |  |  | Приобретение объекта будет осуществляться за счет средств областного бюджета по программе "Сотрудничество". Дата начала строительства - 19.02.2014, дата окончания - 19.08.2015. Разрешение на строительство от 19.02.2014 № ru86310000-22. СМР: Дата начала строительства - 19.02.2014, дата окончания - 19.08.2015. Разрешение на строительство от 19.02.2014 № ru86310000-22 до 19.08.15. СМР: СМР: Степень готовности: общая 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30 июля 2015 № 86-ru86310000-43-2015. Решением Думы города Сургута от 02.06.2015 № 712-V ДГ утверждено увеличение бюджетных ассигнований на 17748288,00 рублей, произведено в целях обеспечения доли местного бюджета для осуществления досрочного выкупа объекта общего образования в 2015 году. Департаментом архитектуры и градостроительства направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики. Ханты-Мансийского Автономного Округа — Югры на выделение средств окружного бюджета на выкуп объекта в полном объеме в муниципальную собственность в 2015 году. Пакет документов для выкупа объекта сформирован и направлен в Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 505821542 | 168607180 |  | 168607180
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26622188 | 26622350 | 0 | 26622350
Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (№45 «Малышок») | 300 | 2015 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО «Сургутстрой-центр» | Всего, в том числе: | 482002860 | 24100143 | 0 | 8033381 | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Дата начала строительства - 29.04.2014, Дата окончания - сентябрь 2015. Разрешение на строительство: от 29.04.2014 № ru86310000-60 до 30.09.15. СМР: дата начала строительства - 29.04.2014, дата окончания - сентябрь 2015. Разрешение на строительство: от 29.04.2014 № ru86310000-60. СМР: Степень готовности: общая 69% (Наружные сети - 100%, земляные работы - 100%, свайное основание - 100%, ростверк - 100%, ФБС - 100%, коробка - 100%, внутренние системы отопления - 55%, внутренние системы водоснабжения-25%) благоустройство-12%. Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 24100143 | 0 | 8033381 | 8033381 | 8033381
Детский сад по ул.Профсоюзов, д.38 | 124 | 2014 (выкуп 2015-2016-2017) | привлеченные средства Самборский Владимир Трофимович | Всего, в том числе: | 175440443.85 | 8772023 |  | 2924008 | 2924008 | 2924007 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. Выполнен расчет стоимости СМР. Разработанно и утверждено ДО Администрации г. Сургута техническое задание по объекту: Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38 (встроенные помещения на 1-2 этажах жилого дома) Билдинг-сад на 83 места. От ДОиМП ХМАО - Югры получен ответ о предусмотрении средств на проведение необходимых работ для дошкольного образовательного учреждения в бюджете муниципального образования.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 170537657.85 | 77384724.85 | 77384724.85
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4902786 | 8772023 |  | 2924008 | 2924008 | 2924007
Детский сад в микрорайоне №30 г.Сургута ( №35 «Тополек») | 300 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ЗАО "ЮИСП" | Всего, в том числе: | 482002860 | 8033381 | 0 | 0 | 0 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" ПСД разработана ООО «Строй-Инжиниринг», г. Сургут. Заказчик – ЗАО «ЮИСП». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Геопроект», г. Тюмень. По итогам тендера определен победитель (сроки строительства объекта ЗАО «ЮИСП» не обозначены). В связи с отсутствием возможности привлечения банковского финансирования, строительство объекта в 2015 году начато не будет. Подключение объектовых сетей и объектов инженерной инфраструктуры планируется от внутриквартальных сетей, выполненных застройщиком ЗАО «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» в рамках договора аренды земельного участка под комплексное освоение от 25.09.2006 № 716
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | 8033381 | 0 | 0 | 0 | 8033381
Жилой дом №32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г.Сургут. Корректировка" четвертый этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место | 71 | выкуп 2015 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 103821916 | 103821916 | 0 | 103821916 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемым равными долями на 3 года. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов. Внеплощадочные инженерные сети: Подключение выполнено. Разрешение на ввод №ru86310000-148 от 29.12.2014 г. Заключен договор о выкупе.Объект зарегистрирован в муниципальную собственность. Отсутствует согласование комплектации оборудования, так как оборудование закуплено не в полном объеме.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 98630820 | 98630820 |  | 98630820
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5191096 | 5191096 |  | 5191096
Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г.Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 80 | выкуп 2016-2017-2018 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 116982444 | 5849123 |  |  | 5849123 |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Проектирование ДДУ на 80 мест, на данный момент проходим согласование архитектурных и технологических решений в департаменте образования г.Сургута. Разработана и согласована стадия "Р" документации на магистральные сети. Договор о развитии застроенной территории - части квартала 23А. Земельный участок: Договор аренды земельного участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства с ЗАО "Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» от 25.09.2006 № 716, со сроком действия до 01.09.2016. Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса №10 по ул.И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Процент готовности по конструктивным элементам - 90 % монолитный каркас. Ориентировочный срок выполнения отделочных работ и работ по меблировке -30.11.15 г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 111133321
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5849123 | 5849123 |  |  | 5849123
Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10 | 40 | выкуп 2015-2016-2017 | привлеченные средства ЗАО "ЮграИнвестСтройПартнер" | Всего, в том числе: | 60107637 | 3005382 |  | 3005382 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП),. ООО "Стройижиринг" разработаны планировочные решения объекта. Планируемый срок окончания проектных работ - 30.06.15 Земельный участок: Договор аренды земельного участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства с ЗАО "Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» от 25.09.2006 № 716, со сроком действия до 01.09.2016. Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса №10 по ул.И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Ориентировочный срок выполнения отделочных работ и работ по меблировке -30.11.2015. Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию ноябрь-декабрь 2015.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 57102255
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005382 | 3005382 |  | 3005382
Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г.Сургута | 825 | 2016 (выкуп 2017 – 2018- 2019) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 807383907 | 13456398 | 0 | 0 | 0 | 13456398 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Проектные работы 100%. Ранее объявленные торги на право заключения договора аренды земельного участка не состоялись. Торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. На очередном заседании Думы будет рассматриваться вопрос о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов. Выданы технические условия на присоединение к существующим инженерным сетям. Строительная готовность - 0%
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 767014713
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 40369194 | 13456398 | 0 | 0 | 0 | 13456398
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | 100/200 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ООО "Версо-Монолит" | Всего, в том числе: | 669486499 | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Проектные работы 100%. Положительное заключение гос. экспертизы от 23.05.2014 № 2-1-1-0162-14. Получено разрешение на строительство. В ГАСН направлено извещение о начале строительства объекта с 17.04.2015. Подключение объекта от внутриквартальных инженерных сетей, строительство которых ведется застройщиком ООО "Сибпромстрой". Получены ТУ: на подключение к сетям ВиВ от СГМУП"Горводоканал" от 25.12.2013 №243, на установку приборов учета тепловой энергии ООО "СГЭС" от 14.05.2014 № 30, подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства ООО "СГЭС" от 24.02.2014 № 330. Земельный участок: договор аренды от 23.07.12 № 568, со сроком действия до 22.02.2017. Изменения по назначению земельного участка внесены. Кадастровый номер № 86:10:0101131:41 площадь Sзем.участка=11049м2. Внеплощадочные инженерные сети: решение вопросов проектирования и строительства внеплощадочных тепловых и электрических сетей СГЭС. Получено разрешение на строительство №ru 86310000-37 от 08.04.2015 до 10.05.17. Вырубка стройплощадки на 100%. Выполнена геодезическая разбивка площадки,вынос в натуру границ земельного участка, разбивка котлована, прокладка электрического кабеля. Работы не ведутся в связи с финансовыми затруднениями.Строительство ограждения площадки и подъездной дороги. Ориентировочная дата окончания строительства - май 2017.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 636012175
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 33474324 | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108
Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута | 801 | 2014 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО Сургутстройцентр | Всего, в том числе: | 785495620 | 287508641 | 0 | 261325453 | 13091594 | 13091594 | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Дата начала строительства - 2011г., дата окончания - ноябрь 2015 г. Разрешение на строительство № ru86310000-11 от 30.01.2014 до 30.01.16г. СМР: Степень готовности: Степень готовности: общая 94%. (коробка 100%, кровля 100%, металлоконструкции 100%, перегородки - 100%, крыльца - 100%, окна - 100%, вентиляция 90%, электрика 100%, наружные сети 100%, фасад - 100%, внутренняя отделка - 99%, монтаж оборудования бассейна - 30%), благоустройство -80%.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 746220839 | 248233860 |  | 248233860
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39274781 | 39274781 |  | 13091593 | 13091594 | 13091594
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута | 1500 | выкуп 2018-2019-2020 | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1384947120 | 0 |  |  |  |  | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, в настоящее время опубликована информация о предоставление земельного участка без проведения торгов. При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства средней общеобразовательной школы. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356 | 0
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута | 1000 | 2015-2018 (выкуп 2019-2020) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1384947120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Земельный участок в микрорайоне 33 поставлен на государственный кадастровый учет с разрешённым использованием: строительство школы на 1000 учащихся с наружными инженерными сетями. Данный земельный участок был обременен регистрационной записью об аренде земельного участка ООО ''КЕНТАВР'' в целях строительства и размещения временной платной автостоянки легкового транспорта. Департаментом имущественных и земельных отношений 17.04.2015 прекращена регистрационная запись об аренде. При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства школы, с наружными инженерными сетями. Принято решение о выполнении корректировки границ земельного участка поставленного на государственный кадастровый учет в соответствии с ПМ данного микрорайона. В настоящее время МКУ "УКС" г. Сургута проводится сбор исходно-разрешительной документации в целях проектирования данного объекта.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ №10 (пристрой) (с 1- 4 класс) (12 классов по 25 чел.) | 300 мест, общей площадью 4526,93 м2 | проектирование-2014, СМР - 2015 | ООО "Сургутстройцентр" | Всего, в том числе: | 291005000 | 291005000 | 0 | 84015553 | 206989447 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 10/2014 от 23.05.2014 ООО "Сургутстройцентр" для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 291 005,000 тысяч рублей. Срок выполнения работ: 1 этап (проектирование) - 24.10.2014 г, 2 этап (строительство) - 30.09.2015 г. Дата начала строительства - 19.11.2014, дата окончания - 19.11.2015. Разрешение на строительство от № ru86310000-138 19.11.2014 до 19.11.15. СМР: Степень готовности: общая 45%. (фундамент 100%, коробка - 100%; полы - 100%; отопление и водоснабжение - 50%; электроснабжение (скрытая проводка) - 45%; вентиляция - 60%.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 291005000 | 291005000 | 0 | 84015553 | 206989447 | 0
Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ №20 (столовая) (600 обуч/в 1 смену) | 300 посадочных мест (600 обучающихся в одну смену) | проектирование-2014, СМР - 2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 76637128 | 76637128 | 0 | 76637128 | 0 | 0 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен инвестиционный договор № 09/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ"для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 76 637,128 тыс. руб. Срок выполнения работ: 1 этап (проектирование) - 23.07.2014г 2 этап (строительство) -15.07.2015г. Разрешение на строительство №ru 86310000-117 от 04.08.14 до 01.07.15. Готовность объекта - 100%. Ведется работа по оформлению документации о вводе объекта в эксплуатацию.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 76637128 | 76637128 | 0 | 76637128 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма" |  | соблюдение доли местного бюджета по выполнению работ по строительству 2018-2019-2020 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой 1 " | Всего, в том числе: | 792418621 | 11867917.23 | 11867917.23 |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" Сумма по контракту с ООО "Сибпроектстрой 1" №18/П-2013 от 31.12.2013г. - 12042,380 тыс.руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. Проектные работы-100%. Положительное заключение государственной экспертизы 86-1-4-0001-15 от 10.01.2015 ( без проектно-сметной документации). В связи с отсутствием бюджетного финансирования точные сроки строительства объекта не определены. Потребность в финансировании для строительства объекта: из окружного бюджета на 2018 год - 250 932 563 рублей, 2019 год - 250 932 563 рублей, 2020 год - 250 932 563; из местного бюджета 2018 год - 13 206 978 рублей. и 2019 год -13 206 977 рублей, 2020 год - 13 206 977 рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета | 752797689 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39620932 | 11867917.23 | 11867917.23
Расширение Сургутской специальной (коррекционной) образовательной школы VII вида "Школа с углубленной трудовой подготовкой (пристрой мастерских и спортивно-оздоровительного блока) | 108/24/ учащ. 2597,61 м2 | 2011-2015 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  | 14000000 |  | 14000000 |  |  | Разрешение на строительство №ru86310000-205 от 25.11.13 до 25.08.15. Получено заключение Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры от 06.08.2015. Проводится работа по получению разрешения на ввод.
Реконструкция (расширение) здания Сургутского государственного университета под детский сад работников СГУ г. Сургут | 340 / мест 6641,84 м2 | 2011-2015 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  | 716000 |  | 716000 |  |  | Разрешение на ввод №ru86310000-147 от 29.12.14.
Объекты инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры
Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | сети водоснабжения км.-1,07; сети хозбытовой канализации, км.- 1,20; сети дождевой канализации, км.-1,30 | 2018-2019 | ПИР - ООО "Стройинжиниринг" | Всего, в том числе: | 465600000 | 0 |  |  |  |  | Проектирвание и строиетльство инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги реализуется в рамках муниципальных программ "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" и "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Проектно-изыскательские работы в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройинжиниринг" №06-П-2013 от 16.05.2013 выполнены и оплачены в полном объеме. Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Необходима корректировка сметной документации в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр). Проведенный конкурс признан несостоявшимся, т.к. подана только одна заявка от участника. Документация направлена на согласование в КСП, для заключения контракта с ОАО ИЦ "Сургутстройцена" . Заключен МК №02/П-2015 от 10.07.2014 г. ( 97,22250 тыс. руб.). Срок выполнения работ - 2 месяца. 5,711 - экономия по итогам торгов. Средства предложены к перераспределению на заседание ДГ в сентябре 2015 г. Строительство объекта возможно при обеспечении финансированием. Строительство магистральных сетей в составе улицы реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Строительство дорожного полотна планируется реализовать в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Позволит обеспечить инженерную подготовку мкр. 35, 35 "А" Строительство объекта планируется в 2018-2019 годах. Строительство объекта возможно при обеспечении финансированием. Потребность финансирования за счет средств окружного бюджета на 2018год - 111 034 000 рублей,2019 год -111 034 000; за счет средств местного бюджета на 2018 год - 169 477 170 рублей., на 2019 год - 74 054 830 рублей.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 222068000 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 243532000 | 0
| строительная протяженность дорожного полотна - 0,9 км. | ПИР - 2013-2014 |  | Всего, в том числе: |  | 5723883 | 5620949 | 102934
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 5723883 | 5620949 | 102934
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | сети водоснабжения, км.-0,65; сети хозбытовой канализации, км.- 0,11; сети теплоснабжения, км.-0,66; сети дождевой канализации, км.- 1,61; устройство сетей электроснабжения,км.- 0,35; переустройство сетей газоснабжения, км.-0,12; переустройство сетей связи, км.-0,41; сети дренажа, км.-0,51. | 2015-2016 | ООО "СК "СОК" | Всего, в том числе: | 237813553 | 226400909 |  | 82829000 | 120474216 | 23097693 | Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Заключен МК №03/2015 г. от 19.05.2015 с единственным исполнителем - ООО "СК "СОК" (по решению КСП от 15.05.2015 г. №01-27-629/15). Стоимость по МК- 423 126,00308 тысяч рублей, срок выполнения работ - 30.09.2016. Инженерное обеспечение мкр. 20 "А" Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.15 до 21.10.16. Готовность объекта - 5%. Работы в июле приняты на 3 864,98734 тыс. руб. Доля средств местного бюджета оплачена. Доля средств бюджета автономного округа в размере 3 478,48861 тыс. руб. будет оплачена в августе 2015 г. Требуется корректировка проектно-сметной документации.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 170925000 | 170925000 | 0 | 74546000 | 96379000 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 66888553 | 55475909 |  | 8283000 | 24095216 | 23097693
| протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. - 0,5 | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: |  | 196888034 | 0 | 0 | 196888034 | 0
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 196888034 | 0 | 0 | 196888034 | 0
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км.- 1,20; ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км.-1,40; ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км.-1,40. |  |  | Всего, в том числе: | 232000000 | 0
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 208800000 | 0 |  |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №04/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 6249,23108 тыс.руб (сумма выполненных в 2013г работ - 3150,72474 тыс.руб. Срок выполнения работ - 17.08.2014г. Работы выполнены и оплачены. Необходима корректировка сметной документации в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр). Бюджетом городского округа города Сургут на 2015 год утверждены средства, необходимые для корректировки проектно - сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Проведенный конкурс 29.06.2015 признан несостоявшимся, т.к. подана только одна заявка от участника. Документация направлена на согласование в КСП, для заключения контракта с ОАО ИЦ "Сургутстройцена" . Заключен МК №02/П-2015 от 10.07.2014 г. (87,77750 тыс. руб.). Срок выполнения работ - 2 месяца. 5,156 - экономия по итогам торгов. Средства предложены к перераспределению на заседание ДГ в сентябре 2015 г. Инженерное обеспечение мкр. 43, 48.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 23200000 | 0
| протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 0,94 |  |  | Всего, в том числе: |  | 3217549.54 | 3124615.54 | 92934
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 3217549.54 | 3124615.54 | 92934
Инженерные сети в посёлке Снежный | сети водоснабжения, км- 1,60; переустройство сетей газоснабжения, ед.- 0,7; | 2014-2016 | 2014 год - ЗАО "Природный камень" | Всего, в том числе: | 83498031 | 59210879 | 24467588 | 759759 | 33983532 |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" В связи с ненадлежащим исполнением ЗАО "Природный камень" муниципального контракта №15/2013 от 19.12.2013, заказчик расторгнул договор в одностороннем порядке с 18.11.2014. Готовность объекта (по первому этапу) - 31%. Выполнены: подготовительные работы, выторфовка, вертикальная планировка (земляные работы). По итогам повторного конкурса состоявшегося 29.04.2015 победителем конкурса признан участник ООО "Стройуслуга". Заключен МК №01/П-2015 от 19.05.2015 на корректировку проектной документации (включены дополнительные работы по водопонижению). Стоимость контракта - 709,262,00\ тыс. руб. Срок выполнения работ 5 месяцев с даты заключения контракта (19.10.2015г.). Разрешение на строительство №ru86310000-158 от 04.03.13 до 03.05.15. Застройщик не обратился с заявлением о продлении разрешения на строительство. 1,18731 тыс. руб. - авансовый платёж за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 17.11.2014 г. № 308/2014/ТП. 0,550 тыс. руб. - средства для оплаты за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 10.06.2015 г. №131/2015/ТП .
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 33259000 | 33259000 | 9259312 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 50239031 | 49951567 | 15208276 | 759759 | 33983532
Инженерные сети в посёлке Снежный 2 этап | Устройство внутриквартальных проездов, км. - 1,8. | 2017 |  | Всего, в том числе: | 59662253 | 29831253 |  |  |  | 29831253
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 26848000 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 32814253 | 29831253 |  |  |  | 29831253
Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47) | сети дренажа, км.- 0,51 сети водоснабжения, км.- 0,90 сети газоснабжения, км.-0,45 | ПИР - 2013-2015; СМР - 2016-2017 | ПИР - ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" | Всего, в том числе: | 63339820 | 62966808 | 1299373 | 373435 | 18319000 | 42975000 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" договор №11/П-2013 от 03.07.13г . Сумма по контракту 3 345,192 тысяч рублей. (Сумма выполненных в 2013 г. работ -1 672,596 тысяч рублей) Срок выполнения работ - 03.06.2014г. Работы по II этапу рабочей документации выполнены. Государственная экспертиза не проведена в связи с тем, что земельный участок запроектированный под объект сформирован не в полном объеме. Бюджетом городского округа города Сургут на 2015 год утверждены средства, необходимые для проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту. Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту согласно утвержденного план-графика перенесен на август 2015 года, в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проекта межевания территорий по размещению линейного объекта. Стоимость закупки - 373,22326 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - август 2015г. 0,21021 тыс. руб. - средства для оплаты за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 26.12.14 г. №345/2014/ТП . 138,334 тыс. руб. - средства необходимые для проведения конкурса на выполнение корректировки сметной документации. Предложены к включению в бюджетную смету на 2015 г. на заседание ДГ в сентябре 2015 г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 49035000 | 49035000 | 0 | 0 | 14655000 | 34380000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 14 304 820,,00 | 13931808 | 1299373 | 373435 | 3664000 | 8595000
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1 | сети водоснабжения, км.- 4,20; сети теплоснабжения, км.-3,70. | ПИР - 2014 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 398344549 | 8773895 | 8166937 | 606958 | 0 | 0 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Севердорпроект", МК №03/П-2014 от 09.01.2014г . Сумма по контракту - 8773,895 тыс.руб. Не освоены средства необходимые для исполнения обязательств на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Кедровый-1. Так как срок действия контракта - 30.06.2015г. сторонами подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015г. Для проведении госэкспертизы планируется заключить договор с единственным исполнителем 2015г. при условии выделения дополнительных средств. Стоимость госэкспертизы с учётом пересчёта в тек. цены по состоянию на 2 кв. 2015г. составляет 147,855 тыс. руб. Потребность средств в размере 147,855 тыс. руб. предложена к включению в бюджетную смету на 2015г. на заседание ДГ в сентябре 2015г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 358510094 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39834455 | 8773895 | 8166937 | 606958
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный | сети водоснабжения, км.- 2,80; сети теплоснабжения, км.- 2,40. | 2017/2019 /2020 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 305552144 | 95051488 | 5712001 | 550765 | 0 | 88788722 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектно-изыскательские работы завершены в соответствии с заключенным МК с ООО "Севердорпроект", МК №02/П-2014 от 09.01.2014 г. Сумма по контракту - 6 262 766 рублей. Срок выполнения работ 9 месяцев с даты подписания контракта. Проектная документация в 2014 году не была направлена на государственную экспертизу, т.к. проект территории поселка в объеме, требуемом законодательством не разрабатывался. На заседании ДГ в апреле 2015 утверждены средства местного бюджета на 2015 год для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации. В связи с поздним предоставлением технических условий, выданных ОАО "Сургутгаз" на подключение объекта к газораспределительным сетям, сорваны сроки завершения проектных работ. Средства для исполнения обязательств по контракту в 2015 году на сумму - 550,765 тыс.руб. Срок действия контракта - до 30.06.2015г.сторонами подписано Соглашении о расторжении МК от 26.06.2015г. Для проведении госэкспертизы планируется заключить договор с единственным исполнителем 2015г. при условии выделения дополнительных средств. Стоимость госэкспертизы с учётом пересчёта в тек. цены по состоянию на 2 кв. 2015г. составляет 151,315 тыс. руб.Потребность средств в размере 151,315 тыс. руб. предложена к включению в бюджетную смету на 2015г. на заседание ДГ в сентябре 2015г.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 305552144 | 95051488 | 5712001 | 550765 | 0 | 88788722
Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК - сущ. | сети водоснабжения, км. - 2,64. | 2014-2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 103083110 | 101569688 | 61027000 | 40542688 | 0 | 0 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО СК "ВОРТ" от 10.09.2014 №15/2014 г. Сумма контракта - 101 569,68775 тыс. руб. Готовность объекта - 100%. Работы в июне 2015 г. приняты на сумму 586,33072 тыс. руб. В связи с окончанием срока выполнения работ (30.06.2015г.) оплата по форме КС-3 будет произведена в июле 2015 г. Работы по строительству объекта завершены. Ведется работа по оформлению документации о вводе объекта в эксплуатацию. Разрешение на строительство №ru86310000-210 от 10.08.15 до 14.10.15.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 91412000 | 91412000 | 54924000 | 36488000 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 11671110 | 10157688 | 6103000 | 4054688 | 0 | 0
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети (1 и 2-й этап) | сети водоснабжения, км.- 5,455; сети хозбытовой канализации, км.- 4,528; сети дождевой канализации, км.- 2,229; наружное освещение проездов, км. -7,65. | ПИР - 2014; 2017-2018 | ПИР - ООО "Юградорпроект" | Всего, в том числе: | 501091841 | 99175602 | 3357100 |  |  | 95818502 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Юградорпроект", договор №10/П-2013 от 01.07.2013г. Сумма по контракту 6714,2 тыс. руб. (Сумма выполненных в 2013 году работ - 3357,1 тыс.руб.) Работы по контракту выполнены и оплачены. Выданы замечания к сметной документации (письма МКУ "УКС" от 16.12.2014 № 43-02-3287/14, от 12.02.2015 № 43-02-310/15), Проектно-сметная документация разработана в полном объеме и получено положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа..
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 346160112 | 76654000 |  |  |  | 76654000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 154931729 | 22521602 | 3357100 |  |  | 19164502
Проектирование и строительство автомобильных дорог и внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 11,05. |  |  | Всего, в том числе: |  | 4612888 | 4232616 | 380272 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" По решениям рабочего совещания по обращению А. Ф.Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений Сургутской ГРЭС-2, ОАО "Э. ОН Россия" рекомендовано Администрации города Сургута до решения вопроса о целесообразности проведения строительства дороги, приостановить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объездной дороги до августа текущего года. Конкурсная документация готова. Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.15 до 21.10.16. 380,272 тыс. руб. - остаток неосвоенных по МК средств необходимых для проведение главгосэкспертизы проектно-сметной документации. Причиной неосвоения является отказ в приеме проектной документации Ханты-Мансийским филиалом ГГЭ в связи с отсутствием в наименовании объекта упоминания о газопроводе (опасный производственный объект) и с отсутствием письма от ФАУ "Главгосэкспертиза России" о согласовании места проведения главгосэкспертизы (ответ на запрос МКУ "УКС" направлен почтой). В связи с окончанием срока действия МК №06/П-2014 от 23.06.2014 г. (30.06.2015г.) сторонами подписано Соглашение о расторжении МК от 29.06.2015г. Для проведении главгосэкспертизы планируется заключить договор с единственным исполнителем в 2015 г. при условии выделения дополнительных средств. Стоимость госэкспертизы с учётом пересчёта в тек. цены по состоянию на 2 кв. 2015 г. составляет 538,27410 тыс.руб. Потребность средств в размере 158,003 тыс. руб. предложена к включению в бюджетную смету 2015г. на заседание ДГ в сентябре 2015 г. По решениям рабочего совещания по обращению А. Ф.Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений Сургутской ГРЭС-2, ОАО "Э. ОН Россия" рекомендовано Администрации города Сургута до решения вопроса о целесообразности проведения строительства дороги, приостановить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объездной дороги до августа текущего года. Конкурсная документация готова. На основании протокола №2 рабочего совещания по обращению А.Ф. Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 ОАО "Э.ОН Россия" принято решение возобновить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объекта. В связи с этим срок размещения извещения об осуществлении закупки на выполнение работ по строительству объекта согласно утвержденного план-графика перенесен на август 2015 года. Дата публикации извещения - 21.08.2015г. Начальная (максимальная) цена контракта - 589 678,69939 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта сентябрь 2015 г. при условии, что закупка состоится.Расходы за подключение объекта к электрическим сетям будут осуществляться в процессе строительства объекта. Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по 2 этапу согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015 года. Стоимость закупки - 287,96723 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - ноябрь 2015 года. 81,26667тыс. руб. - средства необходимые для проведения работ по корректировке сметной документации по 2 этапу, утверждены Решением Думы города от 30.06.2015 №745-V. Извещение о проведении закупки на корректировку сметной документации планируется к размещению - 03.08.2015 г. Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по 3 этапу согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015 года. Стоимость закупки - 195,45287 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - ноябрь 2015 года. 79,600 тыс. руб. - средства необходимые для проведения работ по корректировке сметной документации по 3 этапу, утверждены Решением Думы города от 30.06.2015 №745-V. Извещение о проведении закупки на корректировку сметной документации планируется к размещению - 03.08.2015 г.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 4612888 | 4232616 | 380272
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 5,89. | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 304055100 | 293057863 |  | 16005231 | 277052632
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 304055100 | 293057863 |  |  | 263200000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 293057863 |  | 16005231 | 13852632
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 1,66 |  |  | Всего, в том числе: | 567421000 | 369235 |  | 369235
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 539049950 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 28371050 | 369235 |  | 369235
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. -1,00 |  |  | Всего, в том числе: | 241343720 | 275053 |  | 275053
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 229276534 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 12067186 | 275053 |  | 275053
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 2,5. |  |  | Всего, в том числе: | 247752960 | 395250 |  | 395250 |  |  | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по 4 этапу согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015 года. Стоимость закупки - 395,24914 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - ноябрь 2015 года
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 235365312 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 12387648 | 395250 |  | 395250
Автомобильная дорога к новому кладбищу | протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 2,15 | ПИР 2013-2015 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 325000000 | 3776594.47 | 3600148.47 | 176446 | 0 | 0 | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №05/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 7 090,25715 тыс.руб, сумма 2013г - 3 545,12857 тыс. руб. ( сумма фактически выполненных в 2013 году работ составила - 2964,96228 тыс.руб) Срок выполнения работ - 17.08.2014г. По результатам рассмотрения проектной документации и инженерных изысканий получено отрицательное заключение государственной экспертизы № 86-3-4-0141-14 от 22.09.2014 года. 530 475,67 руб. - остаток невостребованных средств, предусмотренных на проведение государственной экспертизы. В связи с принятым решением о включении работ по ликвидации несанкционированного кладбища домашних животных, находящихся в границах объекта проектирования в состав проектной документации и для проведения повторной государственной экспертизы необходимы дополнительные средства в размере 176,44599 т.р. (30% от размера платы за проведение первичной гос. экспертизы). Утверждены Решением Думы города от 30.06.2015 №745-V. Заключение договора с единственным исполнителем, согласно утвержденного план-графика - сентябрь 2015 г. Произведен авансовый платёж за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов согласно договора с ООО "Сургутские электрические сети" от 13.03.2014г. № 48/2014/ТП в размере 5,32927 тыс. руб.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 308750000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 16250000 | 3776594.47 | 3600148.47 | 176446 | 0 | 0
Проезд в мкр. 20 "А" г. Сургута | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. - 250 |  |  | Всего, в том числе: | 13000000 | 13514800 |  | 13514800 |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Средства необходимые для строительства внутриквартального проезда. В связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта МКУ "УКС" готовит документацию для организации проведения электронных аукционов на стрительство объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 13000000 | 13514800 |  | 13514800
Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г.Сургуте | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. - 785 | 2014 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 38790125 | 33691175 | 16329447 | 17361728 | 0 | 0 | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Строительные работы выполнялись согласно инвестиционному договору с ООО СК "СОК" №13/2014 г. от 03.07.2014г. Сумма по договору - 21 428,397 тыс. руб. Для исполнения обязательств по договору, на заседании ДГ в апреле, были выделены необходимые средства на 2015 год. Фактически работы завершены. Работы в 2015 году оплачены в полном объеме. Предусмотрен промежуточный показатель по мероприятию. Для ввода объекта в эксплуатацию, необходимо произвести демонтаж забора самопроизвольно возведенного на земельном участке предусмотренным для строительства внутриквартальых проездов. Документы направлены в правовое управление в целях обращения в суд, для принудительного сноса забора. Фактически работы завершены. Разрешение на строительство №ru86310000-158 от 30.10.14 до 30.10.15. Разрешение на ввод №ru86310000-46 от 13.07.15.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 38790125 | 33691175 | 16329447 | 17361728 | 0 | 0
Застройка микрорайона 31 г.Сургута 2 пусковой комплекс | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.-550 | 2015 |  | Всего, в том числе: | 39225880 | 39225880 | 0 | 39225880 | 0 | 0 | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" По результатам процедуры вскрытия конвертов подана одна заявка от ООО "Сибпромстрой-Югория". Оценка конкурсного предложения была осуществлена конкурсной комиссией 08.05.2015. Конкурс признан не состоявшемся, так как поступило менее двух конкурсных предложений. В связи с несостоявшимися открытыми конкурсами на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта МКУ "УКС" готовит документацию для организации проведения электронных аукционов на стрительство объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 39225880 | 39225880 | 0 | 39225880 | 0 | 0
Благоустройство и строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне № 26 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 23699000 |  |  | 6791556 | 16907444
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 23699000 |  |  | 6791556 | 16907444
Подъезд к школе в мкр. ПИКС | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.-412 |  |  | Всего, в том числе: |  | 45808626 |  |  | 45808626
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 45808626 |  |  | 45808626
Объекты доступной среды.
Капитальный ремонт объектов с целью приведения их к требованиям доступной среды.
"МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47" |  | 2014-2016 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 4445479 | 4445479 | 500000 | 405479 | 3540000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Стройуслуга" №13/П-2014 от 11.08.2014г. Сумма по контракту - 905,47883 тысяч рублей, сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 500,0 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев с даты заключения контракта. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4445479 | 4445479 | 500000 | 405479 | 3540000
МБОУ СДЮСШОР "Аверс", 50 лет ВЛКСМ, 1а | общая площадь 2812 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой-1" | Всего, в том числе: | 3005015 | 3005015 | 0 | 475015 | 2530000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибпроектстрой1" №17/П-2014 от 23.12.2014 на сумму 475,01493 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 10 месяцев Проектирование не завершено, работа не оплачена. На выполнение капитального ремонта в 2016 году предусмотрено 2530 000,00 рублей.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005015 | 3005015 | 0 | 475015 | 2530000
"МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул.Энергетиков, 45" | общая площадь 1436,46 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4343340 | 4343340 | 0 | 373340 | 3970000 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в рамках заключенного с МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,340 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Проектирование не завершено, работа не оплачена. На выполнение капитального ремонта в 2016 году предусмотрено 3970 000,00 рублей.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4343340 | 4343340 | 0 | 373340 | 3970000 | 0
"МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2" |  | 2014-2016 | ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 5949224 | 5949224 | 671750 | 277474 | 5000000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга" №15/П-2014 от 01.10.2014 на сумму 948,02323 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 01.07.2015г. Работы, предусмотренные на 2014 год в сумме 670,550 тысяч рублей выполнены и оплачены. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургустройцена" (1,2 тысяч рублей). Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургустройцена" (1,2 тысяч рублей). Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5949224 | 5949224 | 671750 | 277474 | 5000000
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого"" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2530000 | 724538 | 367019 | 357519 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Затраты на выполнение ПИР планируется включить в проект бюджета на 2016 год. В связи с увеличением стоимости работ по капитальному ремонту объекта средства в размере 2 530,000 тыс. руб. перераспределены на заседании ДГ в апреле 2015 г. на объект МБОУ СОШ№18.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2530000 | 724538 | 367019 | 357519
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1", ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2740000 | 1191964 | 598482 | 593482 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной программы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Затраты на выполнение ПИР планируется включить в проект бюджета на 2016 год. В связи с увеличением стоимости работ по капитальному ремонту объекта средства в размере 2 740 ,0 тыс. руб. перераспределены на заседании ДГ в апреле 2015 г. на объект МБОУ СОШ№18. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургутстройцена" (5,0 тысяч рублей)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2740000 | 1191964 | 598482 | 593482
"МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, ул.Республики, 78/1" |  | ПИР-2014, СМР-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2530000 | 724230 | 364615 | 359615 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014 . Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1660/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Затраты на выполнение ПИР планируется включить в проект бюджета на 2016 год. В связи с увеличением стоимости работ по капитальному ремонту объекта средства в размере 2 530,0 тыс. руб.перераспределены на заседании ДГ в апреле 2015 г. на объект МБОУ СОШ№18.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2530000 | 724230 | 364615 | 359615
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" ул. Энгельса, 7 |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Подрядчиком не предоставлена в срок проектно-сметная документация. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом Подрядчиком сроков работ. Запланированные работы будут приняты и оплачены в августе 2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа ДПИ", ул. Ленинградская,10а" |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Подрядчиком не предоставлена в срок проектно-сметная документация. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом Подрядчиком сроков работ. Запланированные работы будут приняты и оплачены в августе 2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 2873330 | 2873330 | 0 | 373330 | 2500000 | 0
МБОУ СОШ №26 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 5600667 | 576585 | 1200 | 575385 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014г. Срок выполнения работ - 31.12.2014 г. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1660/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Затраты на выполнение ПИР планируется включить в проект бюджета на 2016 год. В связи с увеличением стоимости работ по капитальному ремонту объекта средства в размере 4 448,697 тыс. руб. не востребованы.)
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5600667 | 576585 | 1200 | 575385 | 0 | 0
МБОУ СОШ №27 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4448697 | 514415 |  | 514415 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Проектно-изыскательские работы в 2015 г. выполнены и оплачены. 39,982 тыс.руб. - не освоены средства в связи с уменьшением объемов работ. Отсутствует необходимость проведения государственной экспертизы, т.к. разработанная ООО "ПромНефтеСтрой" проектная документация для обеспечения доступа маломобильных групп населения не затрагивает изменение несущих конструкций, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта. В связи с увеличением стоимости работ по капитальному ремонту объекта средства в размере 4 448,697 тыс. руб. перераспределены на заседании ДГ в апреле 2015 г. на объект МБОУ СОШ№18.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4448697 | 514415 |  | 514415 | 0 | 0
МБОУ СОШ №18 |  | ПИР-2014, СМР-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 27282738 | 26685480 |  | 26685480 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы по МК №09/П-2014 от 11.08.2014 г. выполнены и оплачены. 53,004 тыс. руб. - не освоены средства в связи с уменьшением объемов работ. Отсутствует необходимость проведения государственной экспертизы, т.к. разработанная ООО "ПромНефтеСтрой" проектная документация для обеспечения доступа маломобильных групп населения не затрагивает изменение несущих конструкций, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта. Предложены к перераспределению на заседание ДГ в сентябре 2015г. Средства необходимые для проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта перераспределены на заседании ДГ в апреле 2015г. Извещения о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта опубликовано 29.06.2015 г. Дата проведения аукциона - 20.07.2015 г. По результатам проведенного аукциона победителем признан ООО "ЭКО-СИСТЕМА" (протокол №ЭА-766(2) от 22.07.2015г.). Заключен МК№ 27/2015 от 04.08.2015 года. На сумму 18 997 613, 65 тысяч рублей, на выполнение работ по капитальному ремонту. Срок окончания работ -31.10.2015. 713,763 - экономия по итогам закупки предложена к снятию на заседание ДГ в сентябре 2015 г. В связи с уточнением КБК, срок размещения извещений о проведении аукционов на поставку оборудования для объекта согласно плана-графика перенесен на июль 2015 года. НМЦК на поставку специализированной системы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 4 001,25 тыс. руб.; НМЦК на поставку мебели - 138,6 тыс. руб.; Ориентировочные сроки заключения контрактов - август 2015г. при условии, что аукционы состоятся. Аукцион на поставку аудиторной доски не состоялся, т.к. не подано ни одной заявки. Согласно утвержденного план-графика закупка перенесена на август 2015 г. НМЦК на поставку аудиторной доски - 8,190 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - сентябрь 2015г. при условии, что аукционы состоятся.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 27282738 | 26685480 |  | 26685480 | 0 | 0
МБОУ СОШ №32 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР-ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4448697 | 502329 |  | 502329 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №09/П-2014 от 11.08.2014г. Проектно-изыскательские работы в 2015 г. выполнены и оплачены. 41,651 тыс. руб. - не освоены средства в связи с уменьшением объемов работ. Отсутствует необходимость проведения государственной экспертизы, т.к. разработанная ООО "ПромНефтеСтрой" проектная документация для обеспечения доступа маломобильных групп населения не затрагивает изменение несущих конструкций, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта. В связи с увеличением стоимости работ по капитальному ремонту объекта средства в размере 4 448,697 тыс. руб. перераспределены на заседании ДГ в апреле 2015 г. на объект МБОУ СОШ№18.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4448697 | 502329 |  | 502329 | 0 | 0
Здание администрации города Сургута, ул.Энгельса,8 |  | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 8001356 | 8001356 | 582854 | 7418502 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2020 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Работы выполняются в соответствии с заключенным МК на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с ООО "ЮграСтройиндустрия" от 05.09.2014 №14/2014. Сумма по контракту 8001,35567 тысяч рублей., сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 582,854 тысяч рублей. На основании письма Генподрядчика от 20.07.2015г. №848 планируется расторжение контракта по следующим причинам: - работы по устройству пандуса выполнить не представляется возможным, т.к. стоимость данных работ выше предусмотренной контрактом более чем на 10%; - стоимость строительных материалов и оборудования существенно увеличилась по отношению к ценам, действующим на момент заключения контракта. В августе планируются к принятию работы на сумму 4 414,50688 тыс. руб. 1 662,700 тыс. руб. - остаток средств по контракту, предложен к перераспределению на заседание Думы в сентябре 2015 г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 8001356 | 8001356 | 582854 | 7418502 | 0 | 0
Другие общегосударственные вопросы
Входная группа нежилых помещений по адресу: г.Сургут, ул. Крылова, 21 |  |  |  | Всего, в том числе: | 8001356 | 2777611 | 0 | 2777611 | 0 | 0 | Согласно утвержденного план-графика срок размещения извещения на проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту - август 2015г. НМЦК - 2 777,61057 тыс. руб. 12,655 тыс. руб. - средства для заключения договора на проверку сметной документации на строительство объекта. Предложены к включению в бюджетную смету на 2015 г. на заседание ДГ в сентябре 2015 г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 8001356 | 2777611 |  | 2777611 | 0 | 0
Note on L162: Тришина О.В.: проверено