Распоряжение Администрации города №2493 от 19.12.2016 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 37 «Колокольчик»

В соответствии со ст.57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании               в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа           и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов          муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в целях оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.04.2017 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Колокольчик»              в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка».

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка» согласно приложению 2.

3. Департаменту образования, муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям детским садам № 37 «Колокольчик»,                              № 57 «Дюймовочка», муниципальному казенному учреждению «Управление 
дошкольными образовательными учреждениями», муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» обеспечить выполнение плана мероприятий согласно прило-жению 1.

4. Комитету по управлению имуществом:

4.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка» на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 37 «Колокольчик» после представления                      в комитет копии согласованного передаточного акта муниципального имущества.

4.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее              распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ________

План мероприятий

по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения             детского сада № 57 «Дюймовочка»

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Издание муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» (далее – МБДОУ № 37) |
| Разработка изменений в устав МБДОУ № 37 | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения | муниципальное казенное учреж-дение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД») |
| 1.2. Согласование и утверждение муниципального правового акта (далее – МПА) о внесении изменений в устав МБДОУ № 37 | в течение 30 дней с момента издания настоящего распоряжения | Администрация города |
| 2. Регистрация устава в Инспекции федеральной налоговой службы по городу Сургуту (далее – ИФНС по городу Сургуту) |
| 2.1. Подготовка, подача запроса в Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Сургуту (далее – в ИФНС по городу Сургуту) на выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) для составления заявления по форме Р13001 и получение выписки из ЕГРЮЛ | пять рабочих дней с момента издания МПА об утверждении изменений в устав | МБДОУ № 37 |

| 2.2. Подготовка и подача заявки в МКУ «ЦООД» для составления заявления в ИФНС по городу Сургуту | один рабочий день с момента получения выписки из ЕГРЮЛ | МБДОУ № 37 |
| --- | --- | --- |
| 2.3. Составление заявления в ИФНС по городу Сургуту | два рабочих дня с момента подачи заявки | МКУ «ЦООД» |
| 2.4. Совершение нотариального действия по заверению заявления в ИФНС по городу Сургуту | один рабочий день с момента составления заявления | МБДОУ № 37 |
| 2.5. Получение зарегистриро-ванных в ИФНС по городу Сургуту изменений в устав, свидетельств и выписки из ЕГРЮЛ | 10 календарных дней с момента подачи документов | МБДОУ № 37 |
| 3. Информирование о реорганизации |
| 3.1. Подготовка и направление в ИФНС по городу Сургуту документов для внесения записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка» (далее – МБДОУ № 57) | в соответствии с действующим законодательством | МБДОУ № 57 |
| 3.2. Получение в ИФНС по городу Сургуту информационного письма о внесении в единый государственный реестр записи о начале процедуры реорганизации | в соответствии с действующим законодательством | МБДОУ № 57 |
| 3.3. Внесение изменений в документы о регистрации на электронных торговых площадках | до 10 рабочих дней с момента регистрации в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 37, МБДОУ № 57 |
| 3.4. Размещение информации о реорганизации МБДОУ № 37 в форме присоединения МБДОУ № 57 на интернет-сайтах: - bus.gov.ru; - официальном сайте учреждения | до трех рабочих дней с момента регистрации в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 37, МБДОУ № 57 |
| 3.5. Письменное уведомление о реорганизации МБДОУ № 37 в форме присоединения МБДОУ № 57: - департамента образования; - управления кадров и муниципальной службы; - Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; - Управления Федерального казначейства; - негосударственных пенсионных фондов; - казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр заня-тости населения»; - публичного акционерного общества «БИНБАНК Сургут»; - публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие» в городе Сургуте; - Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу; - иных контрагентов по партнерским отношениям; - кредиторов | до пяти рабочих дней с момента внесения записи о начале процедуры реорганизации в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 37, МБДОУ № 57 |
| 3.6. Подготовка и подача документов в отдел исполнения бюджета департамента финансов для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 57 | до 01.04.2017 | МБДОУ № 57, МКУ «УДОУ» |
| 3.7. Подготовка и подача сведений об учреждении в орган Федерального казначейства: - для внесения изменений в перечень государственных муниципальных учреждений; - для отзыва электронно-цифровой подписи | до 01.04.2017 | МБДОУ № 57 |
| 3.8. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации МБДОУ № 37 в форме присоединения МБДОУ № 57 в средствах массовой информации, журнале «Вестник государственной регистрации» | в течение трех рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о процедуре реорганизации, повторно через месяц после первого опубликования уведомления | МБДОУ № 37, МБДОУ № 57 |
| 3.9. Ознакомление работников МБДОУ № 37 и МБДОУ № 57 с распоряжением Администрации города «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения | МБДОУ № 37, МБДОУ № 57 |
| 3.10. Подготовка и вручение письменного уведомления (под личную роспись) Соколовой И.Г., Симковой О.В. о реорганизации МБДОУ № 37 в форме присоединения МБДОУ № 57 | не менее чем за два месяца до окончания срока реорганизации | управление кадров и муниципальной службы Администрации города |
| 3.11. Проведение встреч с родительской общественностью с целью информирования о реорганизации | до 31.01. 2017 | МБДОУ № 37, МБДОУ № 57 |
| 4. Приведение локальных нормативных актов и правоустанавливающих документов учреждения в соответствие с уставом |
| 4.1. Внесение изменений в локальные нормативные акты (приказы, инструкции, положения, договоры об образовании, трудовые договоры с работниками, коллективный договор и так далее), бланки учреждения | до 30 рабочих дней с момента издания МПА о внесении изменений в устав МДОУ № 37 | МБДОУ № 37 |
| 4.2. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации активов и обязательств МБДОУ № 57 | в течение месяца с момента издания МПА | МКУ «УДОУ», МБДОУ № 57 |
| 4.3. Составление промежуточного баланса на дату прекращения деятельности МБДОУ № 57 с учетом проверок ИФНС по городу Сургуту | на 31.03.2017 | МКУ «УДОУ», МБДОУ № 57 |
| 4.4. Подготовка перечня имущества МБДОУ № 57 для подготовки МПА о закреплении имущества за МБДОУ № 37 в установленном порядке | до 01.03.2017 | МКУ «УДОУ», МБДОУ № 37, МБДОУ № 57 |

| 4.5. Регистрация изменения права оперативного управления на муниципальное имущество | в течение двух месяцев с момента регистрации изменений в устав в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 37 |
| --- | --- | --- |
| 4.6. Внесение изменения в лицензию на осуществление образовательной деятельности МБДОУ № 37 | до 15 рабочих дней с момента регистрации в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 37 |
| 4.7. Внесение изменений в паспорт антитеррористической защищенности, паспорт комплексной безопасности, экологический паспорт | до 20 рабочих дней с момента издания МПА о реорганизации МБДОУ № 37 | МБДОУ № 37 |
| 4.8. Внесение записей о реорганизации в трудовые книжки работ-ников МБДОУ № 57 | с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 57 | МБДОУ № 37 |
| 4.9. Осуществление передачи документов в соответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовых книжек МБДОУ № 57 заведующему МБДОУ № 37 | до 01.04.2017 | МБДОУ № 37, МБДОУ № 57 |
| 4.10. Передать печати, штампы и учредительные документы МБДОУ № 57 председателю комиссии по реорганизации | до трех месяцев с момента издания МПА о реорганизации МБДОУ № 37 | МБДОУ № 57 |
| 4.11. Изменение реквизитов заказчика в принятых обязательствах на 2017 год | в течение 15 рабочих дней с момента регистрации в ИФНС по городу Сургуту | МБДОУ № 37 |
| 4.12. Подготовка заявления о прекращении права бессрочного (постоянного) пользования земельным участком, находящимся под зданием МБДОУ № 57 | в соответствии с действующим законодательством | МБДОУ № 37 |
| 5. Внесение изменений в муниципальные правовые акты |
| 5.1. Подготовка проекта постановления Администрации города о внесении изменений в муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ бюджетным, автономным образовательным учреждениям, подведомственных департаменту образования, на 2017 – 2019 годы | до 40 рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения | департамент образования |
| 5.2. Внесение изменений в приложение 2 к распоряжению Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверж-дении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» | до 30 рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения | департамент образования |
| 5.3. Внесение изменений в приказ департамента образования об утверждении перечня получателей субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и объема предоставляемой субсидии на финансовое обеспе-чение выполнения муниципаль-ного задания и иные цели | до 15.04.2017 | департамент образования |
| 6. Переоформление финансовых документов |
| 6.1. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, к соглашениям о предоставлении субсидий на иные цели МБДОУ № 37, МБДОУ № 57 | до 15.04.2017 | департамент образования |
| 6.2. Подготовка нового плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, уточ-ненных сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленных МБДОУ № 37, МБДОУ № 57 | до 15.04.2017 | МБДОУ № 37, МБДОУ № 57, МКУ «УДОУ» |
| 6.3. Осуществление перемещения остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, субсидий на иные цели на 2017 год | до 15.04.2017 | департамент образования, МКУ «УДОУ» |
| 6.4. Утверждение штатного расписания МБДОУ № 37, вводимого с 01.04.2017 | в течение трех рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | МБДОУ № 37, департамент образования |
| 6.5. Окончательный расчет с работниками МБДОУ № 57, уволенными в связи с реорганизацией | в соответствии с действующим законодательством | МКУ «УДОУ», МБДОУ № 57 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № __________

Состав комиссии

по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 57 «Дюймовочка»

| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Полякова Ирина Викторовна | - | заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |
| Рубекина Елена Александровна | - | начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования |
| Пермитин Александр Викторович | - | главный специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению имуществом |
| Плешкова Марина Евгеньевна | - | ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления |
| Серебренников Андрей Владимирович | - | начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» |
| Жукова Лариса Анатольевна | - | заместитель начальника юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» |
| Андриади Любовь Ивановна | - | председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки |
| Мурашова Ирина Анатольевна | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |

| Хотмирова Анна Ивановна | - | заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| --- | --- | --- |
| Тропина Анна Александровна | - | главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Паньшина Елена Сергеевна | - | начальник материального отдела муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Соколова Ирина Григорьевна | - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 37 «Колокольчик» |
| Лященко Наталья Александровна | - | член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» |
| Симкова Ольга Васильевна | - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 57 «Дюймовочка» |
| Волкова Ольга Юрьевна | - | член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка» |