|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 26 | » | 04 | 20 | 17 | г. |  | № | 691 |



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

О праздновании 72-й годовщины

Победы в Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях подготовки к проведению городских мероприятий:

1. Утвердить:

- план городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно приложению 1;

- состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно приложению 2;

- план по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно приложению 3.

2. Управлению информационной политики разместить план городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План

городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата, время проведения | Место проведения, адрес | Ответственный  исполнитель |
| 1. Акция «Живая цепь памяти» | 09.05.2017  09.00 | площадь перед Театром  Сургутского государствен-ного университета –  Мемориал Славы  (улица Ленина, 1 –  улица Гагарина) | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры «Сургутский  государственный  университет»  (по согласованию) |
| 2. Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 09.05.2017  09.00 | улица Университетская – улица Энгельса –  улица Гагарина | отдел молодёжной  политики |
| 3. Торжественный марш военно-патриотических объединений города,  сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, спецназа «Север» | 09.05.2017  10.00 | улица Энгельса –  улица Гагарина | муниципальное автономное учреждение  «Городская дирекция культурных программ» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Памятно-мемориальное мероприятие  (митинг, возложение венков, цветов  к Вечному огню), посвященное Дню  Победы 1941 – 1945 годов | 09.05.2017  11.00 | Мемориал Славы  (улица Гагарина) | муниципальное автономное учреждение  «Городская дирекция культурных программ» |
| 5. Легкоатлетическая эстафета на приз  газеты «Сургутская трибуна», посвященная  72-й годовщине Победы в Великой  Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2017  11.00 | улица Энгельса –  улицы города | управление физической культуры и спорта |
| 6. Лития по погибшим в годы Великой  Отечественной войны | 09.05.2017  11.30 | часовня на Мемориале Славы | Сургутское благочиние  Приход храма в честь  великомученика Георгия  Победоносца |
| 7. Концерт солдатской песни | 09.05.2017  12.00 | Мемориал Славы  (улица Гагарина) | муниципальное автономное учреждение  «Городская дирекция культурных программ» |
| 8. Народное гуляние, посвященное  72-й годовщине Победы в Великой  Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2017  12.00 | площадь у здания  Сургутской филармонии  (улица Энгельса, 18) | муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» |
| 9. Велопробег, посвященный Дню Победы | 09.05.2017  14.00 | улицы города | отдел молодёжной  политики |
| 10. Обновленная экспозиция  «Спасибо за жизнь!» | в течение дня | площадь у здания  Сургутской филармонии  (улица Энгельса, 18) | муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр» |
| 11. Праздничный салют, посвященный  72-й годовщине Победы в Великой  Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2017  22.00 | площадь у Театра Сургутского  государственного университета (проспект Ленина, 1) | муниципальное автономное учреждение  «Городская дирекция культурных программ» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. Работа праздничных площадок в микрорайонах города | | | |
| 12.1. Праздничная программа, посвященная  Дню Победы 1941 – 1945 годов | 09.05.2017  11.00 | муниципальное автономное  учреждение «Городской  культурный центр»  (улица Сибирская, 2) | муниципальное автономное учреждение  «Городской культурный центр» |
| 12.2. Праздничная программа «И вновь весна! И вновь победный май!»,  посвященная Дню Победы 1941 – 1945 годов | 09.05.2017  11.00 | муниципальное бюджетное  учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр  «Старый Сургут» |
| 12.3. Праздничная программа «Слава  Победителям!», посвященная праздно-ванию 72-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.2017  11.00 | муниципальное автономное  учреждение «Городской парк культуры и отдыха»  (проспект Набережный) | муниципальное автономное учреждение  «Городской парк  культуры и отдыха» |
| 12.4. Праздничная программа «Вспомним всех поименно», посвященная Дню Победы  1941 – 1945 годов | 09.05.2017  14.00 | площадь перед Бюджетным  учреждением Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» (улица Грибоедова, 12) | Бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры «Сургутский  музыкально-драматический театр»  (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городских

мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин  Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| Фризен  Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: | | |
| Жердев  Алексей Александрович | - | заместитель главы Администрации города |
| Усов  Алексей Васильевич | - | заместитель главы Администрации города |
| Кривцов  Николай Николаевич | - | заместитель главы Администрации города |
| Карпеткин  Юрий Константинович | - | директор департамента городского хозяйства |
| Османкина  Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования |
| Фокеев  Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры  и градостроительства |
| Абраров  Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Богач  Роман Алексеевич | - | начальник управления по природопользо-ванию и экологии |
| Мединцева  Светлана Геннадьевна | - | начальник управления стратегического  планирования и экономики |
| Ющенко  Михаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры и спорта |
| Хисамова  Алена Фаритовна | - | заместитель начальника управления  по связям с общественностью и средствами массовой информации |
| Лаптев  Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики |
| Перунова  Светлана Анатольевна | - | начальник отдела по вопросам общественной безопасности |
| Шалыгина  Инна Александровна | - | начальник службы по охране здоровья  населения |
| Бойко  Олег Федорович | - | директор муниципального автономного  учреждения «Городская дирекция  культурных программ» |
| Черняк  Яков Семенович | - | директор муниципального автономного  учреждения «Сургутская филармония» |
| Ясаков  Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного  учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Ерохов  Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства  внутренних дел по городу Сургуту  (по согласованию) |
| Фаттахов  Халил Назгатович | - | начальник Отдела федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Ханты- Мансийского автономного округа – Югры» по городу Сургут и Сургутскому району  (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | Организовать:  - размещение информации, муниципальных правовых актов, объявлений и других официальных материалов, посвященных 72-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – День Победы), на официальном портале Администрации города и в средствах массовой информации;  - анонсирование мероприятий,  посвященных Дню Победы;  - освещение празднования Дня Победы в средствах массовой информации города | до 09.05.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 2 | Подготовить письменные обращения от имени Главы города к руководи-телям градообразующих предприятий и организаций всех форм собствен-ности об оформлении зданий,  фасадов, витрин и прилегающих  территорий ко Дню Победы | до 20.04.2017 | Фокеев А.А.,  Мединцева С.Г. |
| 3 | Организовать подготовку торжественного марша и проведение репетиции 08.05.2017 подразделений Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, военно-патриоти-ческих объединений города, победи-телей городского смотра строя  и песни, обучающихся образовательных организаций города, участников акции «Бессмертный полк» | 19.04.2017 – 09.05.2017 | Жердев А.А.,  Фризен В.П.,  Османкина Т.Н.,  Ерохов А.М.  (по согласо-ванию),  Фаттахов Х.Н.  (по согласо-ванию) |
| 4 | Разработать схему построения  и маршруты движения:  - торжественного марша;  - участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»;  - легкоатлетической эстафеты;  - велопробега;  - акции «Живая цепь памяти» | до 20.04.2017 | Фризен В.П.  Ющенко М.В.  Лаптев Е.Г.  Ерохов А.М.  (по согласо-ванию),  Карпеткин К.Ю. |
| 5 | Разработать сценарные ходы мероприятий праздничных площадок,  посвященных Дню Победы | до 25.04.2017 | Фризен В.П. |
| 6 | Осуществить подготовку  списка приглашенных на памятно-мемориальное мероприятие  у Мемориала Славы | до 30.04.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 7 | Обеспечить текущий ремонт мемориального комплекса «Мемориал  Славы», памятника «Речникам» | до 01.05.2017 | Богач Р.А. |
| 8 | Обеспечить уборку льда, снега  и мусора с территории мемориаль-ного комплекса «Мемориал Славы» | до 01.05.2017 | Богач Р.А. |
| 9 | Разработать и согласовать  «Паспорт безопасности массового мероприятия» | до 01.05.2017 | Жердев А.А.,  Фризен В.П.,  Бойко О.Ф.,  Черняк Я.С. |
| 10 | Подготовить распоряжение  Администрации города о временном перекрытии автомобильного  движения автотранспорта  и обеспечить его выполнение | до 01.05.2017 | Карпеткин К.Ю.,  Ерохов А.М.  (по согласо-ванию) |
| 11 | Разработать мероприятия по обеспечению охраны общественного  порядка и общественной безопас-ности во время проведения городских мероприятий | до 01.05.2017 | Жердев А.А.,  Перунова С.А.,  Ерохов А.М.  (по согласо-ванию) |
| 12 | Обеспечить охрану Мемориала Славы (улица Гагарина) | 01.05.2017 – 10.05.2017 | Ерохов А.М.,  Богач Р.А. |
| 13 | Обеспечить во время репетиций  и проведения мероприятий  перекрытие движения автотранспорта | 04.05.2017, 09.05.2017 | Карпеткин К.Ю.,  Ерохов А.М.  (по согласо-ванию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Организовать монтаж необходимых для проведения празднования конструкций, декораций и технического оборудования | 04.05.2017 – 09.05.2017 | Фризен В.П.  Бойко О.Ф.,  Черняк Я.С.,  Ющенко М.В. |
| 15 | Опубликовать информацию  о перекрытии движения  в средствах массовой информации | до 05.05.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 16 | Организовать праздничное  оформление города и Мемориала Славы | до 05.05.2017 | Фокеев А.А. |
| 17 | Осуществить заказ и изготовление полиграфической продукции  (открытки, пропуска, пригласи-тельные и так далее), пропусков  к Мемориалу Славы для ветеранов, предприятий и организаций города, пропусков для автотранспорта  торговых предприятий города | до 06.05.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 18 | Осуществить распространение:  - поздравительных открыток от имени Главы города;  - приглашений на трибуну  для почетных гостей и приглашений на трибуну для ветеранов Великой Отечественной войны на митинг  памяти у Мемориала Славы;  - пропусков для автотранспорта  почетных гостей | до 06.05.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 19 | Обеспечить усиление дежурной  смены муниципального казённого  учреждения «Сургутский спаса-тельный центр» в период проведения массовых мероприятий | 09.05.2017 | Абраров Р.Ф. |
| 20 | Организовать работу автотранспорта для структурных подразделений  Администрации города, задействованных в подготовке и поведении  мероприятий | 08.05.2017 – 09.05.2017 | Ясаков Ю.Н. |
| 21 | Обеспечить безопасность  мероприятий, проводимых  на территории города Сургута,  оперативное реагирование  на возможные происшествия  и чрезвычайные ситуации | 09.05.2017 | Жердев А.А.,  Перунова С.А.,  Ерохов А.М. (по согласо-ванию),  Абраров Р.Ф. |
| 22 | Обеспечить установку и работу  рамок металлодетекторов | до 09.05.2017 | Ерохов А.М.  (по согласо-ванию),  Перунова С.А.,  Карпеткин К.Ю.,  Ясаков Ю.Н. |
| 23 | Организовать работу праздничной торговой ярмарки (проезд Советов) | 09.05.2017 | Мединцева С.Г. |
| 24 | Обеспечить электроподключение мест торговой ярмарки | до 09.05.2017 | Ясаков Ю.Н. |
| 25 | Организовать работу автобусов  для перевозки участников легкоатлетической эстафеты, творческих  коллективов | 09.05.2017 | Ющенко М.В.,  Бойко О.Ф. |
| 26 | Обеспечить участие обучающихся  образовательных учреждений  в Торжественном марше  патриотических сил | 09.05.2017 | Османкина Т.Н. |
| 27 | Обеспечить дежурство почетного  караула и стрелкового отделения  у Мемориала Славы | 09.05.2017 | Лаптев Е.Г.,  Ерохов А.М. (по согласо-ванию) |
| 28 | Организовать работу полевых кухонь, в том числе обеспечение крупой,  тушеным консервированным мясом, одноразовой посудой | 09.05.2017 | Абраров Р.Ф.,  Бойко О.Ф. |
| 29 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» во время  проведения городских мероприятий | 09.05.2017 | Шалыгина И.А. |
| 30 | Обеспечить уборку территорий в зоне ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора  мусора, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий  и торговых ярмарок до и после  проведения мероприятий | 08.05.2017 – 09.05.2017 | Карпеткин К.Ю.,  Богач Р.А. |