|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 26 | » | 04 | 20 | 17 | г. |  | № | 691 |



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

О праздновании 72-й годовщины

Победы в Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях подготовки к проведению городских мероприятий:

1. Утвердить:

- план городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно приложению 1;

- состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно приложению 2;

- план по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно приложению 3.

2. Управлению информационной политики разместить план городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План

городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата, время проведения | Место проведения, адрес | Ответственный исполнитель |
| 1. Акция «Живая цепь памяти» | 09.05.201709.00 | площадь перед Театром Сургутского государствен-ного университета – Мемориал Славы (улица Ленина, 1 – улица Гагарина) | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийскогоавтономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»(по согласованию) |
| 2. Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 09.05.201709.00 | улица Университетская – улица Энгельса – улица Гагарина | отдел молодёжной политики  |
| 3. Торжественный марш военно-патриотических объединений города, сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, спецназа «Север» | 09.05.201710.00 | улица Энгельса – улица Гагарина | муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Памятно-мемориальное мероприятие(митинг, возложение венков, цветов к Вечному огню), посвященное Дню Победы 1941 – 1945 годов | 09.05.201711.00 | Мемориал Славы(улица Гагарина) | муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ» |
| 5. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Сургутская трибуна», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.201711.00 | улица Энгельса – улицы города | управление физической культуры и спорта  |
| 6. Лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны | 09.05.201711.30  | часовня на Мемориале Славы | Сургутское благочиние Приход храма в честь великомученика Георгия Победоносца |
| 7. Концерт солдатской песни | 09.05.201712.00 | Мемориал Славы(улица Гагарина) | муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ» |
| 8. Народное гуляние, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.201712.00 | площадь у здания Сургутской филармонии (улица Энгельса, 18) | муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» |
| 9. Велопробег, посвященный Дню Победы | 09.05.201714.00 | улицы города | отдел молодёжной политики  |
| 10. Обновленная экспозиция «Спасибо за жизнь!» | в течение дня | площадь у здания Сургутской филармонии (улица Энгельса, 18) | муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр» |
| 11. Праздничный салют, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.201722.00 | площадь у Театра Сургутского государственного университета (проспект Ленина, 1) | муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ» |

|  |
| --- |
| 12. Работа праздничных площадок в микрорайонах города |
| 12.1. Праздничная программа, посвященная Дню Победы 1941 – 1945 годов | 09.05.201711.00 | муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» (улица Сибирская, 2) | муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»  |
| 12.2. Праздничная программа «И вновь весна! И вновь победный май!», посвященная Дню Победы 1941 – 1945 годов | 09.05.201711.00 | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| 12.3. Праздничная программа «Слава Победителям!», посвященная праздно-ванию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 09.05.201711.00 | муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» (проспект Набережный) | муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» |
| 12.4. Праздничная программа «Вспомним всех поименно», посвященная Дню Победы 1941 – 1945 годов | 09.05.201714.00 | площадь перед Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» (улица Грибоедова, 12) | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городских

мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| ФризенВладимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Жердев Алексей Александрович | - | заместитель главы Администрации города |
| Усов Алексей Васильевич | - | заместитель главы Администрации города |
| КривцовНиколай Николаевич | - | заместитель главы Администрации города |
| Карпеткин Юрий Константинович | - | директор департамента городского хозяйства  |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования  |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства  |
| АбраровРашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  |
| Богач Роман Алексеевич | - | начальник управления по природопользо-ванию и экологии  |
| МединцеваСветлана Геннадьевна | - | начальник управления стратегического планирования и экономики  |
| Ющенко Михаил Васильевич | - | начальник управления физической культуры и спорта  |
| Хисамова Алена Фаритовна | - | заместитель начальника управления по связям с общественностью и средствами массовой информации |
| Лаптев Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики  |
| ПеруноваСветлана Анатольевна | - | начальник отдела по вопросам общественной безопасности  |
| ШалыгинаИнна Александровна | - | начальник службы по охране здоровья населения  |
| Бойко Олег Федорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| Черняк Яков Семенович | - | директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту (по согласованию) |
| Фаттахов Халил Назгатович | - | начальник Отдела федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Ханты- Мансийского автономного округа – Югры» по городу Сургут и Сургутскому району (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроквыполнения | Ответственныеисполнители |
| 1 | Организовать:- размещение информации, муниципальных правовых актов, объявлений и других официальных материалов, посвященных 72-й годовщинеПобеды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – День Победы), на официальном портале Администрации города и в средствах массовой информации;- анонсирование мероприятий, посвященных Дню Победы;- освещение празднования Дня Победы в средствах массовой информации города | до 09.05.2017  | Хисамова А.Ф. |
| 2 | Подготовить письменные обращения от имени Главы города к руководи-телям градообразующих предприятий и организаций всех форм собствен-ности об оформлении зданий, фасадов, витрин и прилегающихтерриторий ко Дню Победы | до 20.04.2017 | Фокеев А.А.,Мединцева С.Г. |
| 3 | Организовать подготовку торжественного марша и проведение репетиции 08.05.2017 подразделений Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, военно-патриоти-ческих объединений города, победи-телей городского смотра строя и песни, обучающихся образовательных организаций города, участников акции «Бессмертный полк» | 19.04.2017 – 09.05.2017 | Жердев А.А.,Фризен В.П.,Османкина Т.Н.,Ерохов А.М.(по согласо-ванию),Фаттахов Х.Н.(по согласо-ванию) |
| 4 | Разработать схему построения и маршруты движения:- торжественного марша;- участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»;- легкоатлетической эстафеты;- велопробега;- акции «Живая цепь памяти» | до 20.04.2017 | Фризен В.П.Ющенко М.В.Лаптев Е.Г.Ерохов А.М. (по согласо-ванию),Карпеткин К.Ю. |
| 5 | Разработать сценарные ходы мероприятий праздничных площадок, посвященных Дню Победы  | до 25.04.2017 | Фризен В.П. |
| 6 | Осуществить подготовку списка приглашенных на памятно-мемориальное мероприятие у Мемориала Славы | до 30.04.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 7 | Обеспечить текущий ремонт мемориального комплекса «МемориалСлавы», памятника «Речникам» | до 01.05.2017 | Богач Р.А. |
| 8 | Обеспечить уборку льда, снега и мусора с территории мемориаль-ного комплекса «Мемориал Славы» | до 01.05.2017 | Богач Р.А. |
| 9 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности массового мероприятия» | до 01.05.2017 | Жердев А.А.,Фризен В.П.,Бойко О.Ф.,Черняк Я.С. |
| 10 | Подготовить распоряжение Администрации города о временном перекрытии автомобильного движения автотранспорта и обеспечить его выполнение | до 01.05.2017 | Карпеткин К.Ю.,Ерохов А.М. (по согласо-ванию) |
| 11 | Разработать мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопас-ности во время проведения городских мероприятий | до 01.05.2017 | Жердев А.А.,Перунова С.А.,Ерохов А.М.(по согласо-ванию) |
| 12 | Обеспечить охрану Мемориала Славы (улица Гагарина) | 01.05.2017 – 10.05.2017 | Ерохов А.М.,Богач Р.А. |
| 13 | Обеспечить во время репетиций и проведения мероприятий перекрытие движения автотранспорта | 04.05.2017, 09.05.2017 | Карпеткин К.Ю.,Ерохов А.М. (по согласо-ванию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Организовать монтаж необходимых для проведения празднования конструкций, декораций и технического оборудования | 04.05.2017 – 09.05.2017 | Фризен В.П.Бойко О.Ф., Черняк Я.С.,Ющенко М.В. |
| 15 | Опубликовать информацию о перекрытии движения в средствах массовой информации | до 05.05.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 16 | Организовать праздничное оформление города и Мемориала Славы | до 05.05.2017 | Фокеев А.А.  |
| 17 | Осуществить заказ и изготовление полиграфической продукции (открытки, пропуска, пригласи-тельные и так далее), пропусков к Мемориалу Славы для ветеранов, предприятий и организаций города, пропусков для автотранспорта торговых предприятий города | до 06.05.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 18 | Осуществить распространение:- поздравительных открыток от имени Главы города;- приглашений на трибуну для почетных гостей и приглашений на трибуну для ветеранов Великой Отечественной войны на митинг памяти у Мемориала Славы;- пропусков для автотранспортапочетных гостей | до 06.05.2017 | Хисамова А.Ф. |
| 19 | Обеспечить усиление дежурной смены муниципального казённого учреждения «Сургутский спаса-тельный центр» в период проведения массовых мероприятий  | 09.05.2017 | Абраров Р.Ф. |
| 20 | Организовать работу автотранспорта для структурных подразделений Администрации города, задействованных в подготовке и поведениимероприятий | 08.05.2017 – 09.05.2017 | Ясаков Ю.Н. |
| 21 | Обеспечить безопасность мероприятий, проводимых на территории города Сургута, оперативное реагирование на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации | 09.05.2017 | Жердев А.А.,Перунова С.А.,Ерохов А.М. (по согласо-ванию),Абраров Р.Ф. |
| 22 | Обеспечить установку и работурамок металлодетекторов | до 09.05.2017 | Ерохов А.М.(по согласо-ванию),Перунова С.А.,Карпеткин К.Ю.,Ясаков Ю.Н. |
| 23 | Организовать работу праздничной торговой ярмарки (проезд Советов) | 09.05.2017 | Мединцева С.Г. |
| 24 | Обеспечить электроподключение мест торговой ярмарки | до 09.05.2017 | Ясаков Ю.Н. |
| 25 | Организовать работу автобусов для перевозки участников легкоатлетической эстафеты, творческихколлективов | 09.05.2017 | Ющенко М.В.,Бойко О.Ф. |
| 26 | Обеспечить участие обучающихся образовательных учреждений в Торжественном марше патриотических сил  | 09.05.2017 | Османкина Т.Н. |
| 27 | Обеспечить дежурство почетного караула и стрелкового отделенияу Мемориала Славы | 09.05.2017 | Лаптев Е.Г.,Ерохов А.М. (по согласо-ванию) |
| 28 | Организовать работу полевых кухонь, в том числе обеспечение крупой, тушеным консервированным мясом, одноразовой посудой | 09.05.2017 | Абраров Р.Ф.,Бойко О.Ф. |
| 29 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» во время проведения городских мероприятий | 09.05.2017 | Шалыгина И.А. |
| 30 | Обеспечить уборку территорий в зоне ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий и торговых ярмарок до и после проведения мероприятий | 08.05.2017 – 09.05.2017 | Карпеткин К.Ю.,Богач Р.А. |