МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 22 | » | 02 | 20 | 19 | г. |  | № | 1287 |

Об утверждении плана ремонтов

источников тепловой энергии

и тепловых сетей в 2019 году

по муниципальному образованию

городскому округу город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить план ремонтов источников и тепловых сетей в 2019 году по муниципальному образованию городскому округу город Сургут согласно приложению.

2. Владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей в срок до 31.03.2020 представить в департамент городского хозяйства Администрации города информацию о выполнении запланированных ремонтов источников и тепловых сетей в 2019 году.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

План

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2019 году

по муниципальному образованию городской округ город Сургут

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источников  тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование,  требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид  ремонта | Перечень потребителей,  теплоснабжение которых  будет прекращено |
| 1. Филиал открытого акционерного общества «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 (далее – ГРЭС-1) | | | | |
| ГРЭС-1 | БЛ12 | 14.08.2019 – 02.09.2019  04.03.2019 – 08.03.2019  04.11.2019 – 08.11.2019 | ТР  ТР2 | Общество с ограниченной  ответственностью (далее – ООО), «Сургутские городские электрические сети» |
| БЛ14 | 22.07.2019 – 10.08.2019  11.11.2019 – 14.11.2019  09.12.2019 – 12.12.2019 | ТР2 |  |
| БЛ15 | 01.07.2019 – 20.07.2019  09.05.2019 – 11.05.2019  26.11.2019 – 28.11.2019  23.12.2019 – 25.12.2019 | ТР2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская теплосеть |  | 15.07.2019 – 09.08.2019 | КР |  |
| Тепловая сеть промышленных потребителей |  | 01.06.2019 – 31.08.2019 | КР | ООО «Газпром газомотороное топливо» (улица Электротехническая);  бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации  Альтернатива»  (улица Пионерная, 2);  муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреж-  дение средняя общеобразовательная школа № 44  (улица Пионерная, 1);  Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие (далее – СГМУП) «Тепловик» (поселок Кедровый 1);  ООО «Деловой дом  на Архиерейской»  (улица Электротехническая, 21);  ООО «Деловой  дом на Архиерейской»  (улица Электротехническая, 19/1);  ООО «СК-Моторс Сургут» (улица Энергостроителей, 3);  ООО «Регион Мед-86»  (улица Энергостроителей, 3);  ООО «Союзпрофмонтаж»  (улица Энергостроителей, 1/1) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Филиал «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро» (далее – ГРЭС-2) | | | | |
| ГРЭС-2 | энергоблок № 1 | 02.11.2019 – 03.11.2019  15.05.2019 – 03.06.2019  19.01.2019 – 20.01.2019  20.04.2019 – 21.04.2019  28.09.2019 – 29.09.2019  29.06.2019 – 30.06.2019 | ТР |  |
| энергоблок № 2 | 07.12.2019 – 08.12.2019  09.10.2019 – 17.11.2019  11.05.2019 – 12.05.2019  13.07.2019 – 14.07.2019  23.03.2019 – 24.03.2019  31.08.2019 – 01.09.2019 | ТР  СР |  |
| энергоблок № 3 | 08.06.2019 – 09.06.2019  12.04.2019 – 01.05.2019  14.12.2019 – 15.12.2019  16.03.2019 – 17.03.2019  26.01.2019 – 27.01.2019  26.10.2019 – 27.10.2019 | КР |  |
| энергоблок № 4 | 02.02.2019 – 03.02.2019  07.09.2019 – 08.09.2019  16.11.2019 – 17.11.2019  22.06.2019 – 23.06.2019  24.02.2019 – 15.03.2019  27.04.2019 – 28.04.2019 | ТР |  |
| энергоблок № 5 | 02.03.2019 – 03.03.2019  04.05.2019 – 05.05.2019  06.07.2019 – 07.07.2019  12.01.2019 – 13.06.2019  18.09.2019 – 07.10.2019  19.10.2019 – 20.10.2019 | ТР |  |
| энергоблок № 6 | 04.06.2019 – 16.09.2019  09.03.2019 – 10.03.2019  12.10.2019 – 13.10.2019  21.09.2019 – 22.09.2019  21.12.2019 – 22.12.2019 | КР  ТР |  |
|  | энергоблок № 7 | 02.09.2019 – 11.09.2019  04.03.2019 – 12.05.2019  06.06.2019 – 07.06.2019  18.07.2019 – 19.07.2019  21.11.2019 – 22.11.2019  24.01.2019 – 25.01.2019 | ТР |  |
| энергоблок № 8 | 02.09.2019 – 10.11.2019  15.04.2019 – 19.04.2019  19.12.2019 – 20.12.2019  21.02.2019 – 22.02.2019  22.08.2019 – 23.08.2019  24.06.2019 – 28.06.2019 | ТР |  |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» | | | | |
| Котельная в 45 коммунальном квартале | котлы Eurotherm, насосы, арматура,  пластинчатые водоподогреватели Funke | 17.06.2019 – 30.06.2019 | ТР | микрорайоны № 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 |
| Сеть теплоснабжения микрорайонов № 43, 44, 45 | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопро-водов | 17.06.2019 – 30.06.2019 | ТО |  |
| Тепловая сеть мкр. № 38 |
| Тепловая сеть от ТК-3  по ул. Билецкого к мкр. № 35 |
| Котельная ПКТС | перекачивающие насосы, арматура  коллекторных № 1, 2,  запорная и регулиру-ющая арматура | 15.07.2019 – 28.07.2019 | ТР |  |
| Котельная для теплоснаб-  жения, Нефтеюганское  шоссе, 22, стр.5 | котлы Rex-95, Rex-130, сетевые насосы, циркуляционные насосы,  арматура, трубопроводы | 01.07.2019 – 14.07.2019 | ТР | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта», индивидуальные предприниматели (далее – ИП)  Борисов И.Н.;  Лобода А.Г.;  Бисуланов У.Р.;  Княжев А.В.;  ООО «СевРегнионСервис» |
| Тепломагистраль  № 1 «СГРЭС-1-ПКТС»  (источник ГРЭС-1) | арматура, сальниковые компенсаторы | 15.07.2019 – 09.07.2019 | ТР | микрорайоны № 7, 7А, 8,  микрорайон Центральный,  хоззона, 11, 11А, 12, 13, 13А,14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А |
| Тепломагистраль  № 3 «ПКТС-ВЖР»  (источник ГРЭС-1) | арматура, сальниковые компенсаторы | 15.07.2019 – 28.07.2019 | ТР | микрорайоны № 30, 30А, 31, 32, 33, 34,20А |
| Тепломагистраль  № 2 «СГРЭС-2-Промзона»  (источник ГРЭС-2) | скользящие опоры,  арматура ,скользящие опоры | 03.06.2019 – 15.06.2019 | ТР | восточный промышленный район, ПСО-34 |
| Тепломагистраль  № 4 «СГРЭС-2-ВЖР»  (источник ГРЭС-2) | трубопроводы,  арматура, сальниковые компенсаторы | 03.06.2019 – 15.06.2019 | ТР | восточный жилой район,  коттеджный поселок:  переулок Зеленый, улица  Озерная, улица Заводская, улица Затонская |
| Тепломагистраль «ПКТС-  Город» | арматура,  трубопроводы | 15.07.2019 – 28.08.2019 | ТР |  |
| 4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» | | | | |
| Котельная № 1 | водогрейные котлы Logano-S825M ст.  № 1, 2, 3, 4; сетевые насосы, теплообменники, арматура.  Газовое оборудование  и газопроводы Ду 273, 219, 159, 114;  капитальный ремонт теплообменного оборудования | 25.05.2019\* – 14.07.2019\* 29.07.2019 – 15.09.2019 | ТР  КР | с 15.07.2019 по 28.07.2019  работа на нужды горячего  водоснабжения населения  (далее – ГВС) в период останова ГРЭС-1 по зоне теплоснаб-  жения котельной № 1, 2;  с 29.07.2019 по 11.08.2019  отключение тепломагистрали  и ГВС по зоне теплоснабжения котельной № 1, 2 |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 3  от 10ТК1, 3ТК17  до 3ТК14а;  тепломагистраль № 10 от 10ТК1 до 4ТК39 | 29.07.2019 – 11.08.2019 | ТР | ЦТП № 6, 10, 11, 21 |
| тепломагистраль № 3 от 3ТК16 до ЦТП № 6 | 01.06.2019 – 20.08.2019 | ККР |  |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | 01.06.2019 – 31.08. 2019 | ТТР |  |
| Котельная № 2 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы,  сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы Ду 377, 325, 273, 219, 159, 133, 108, 89, 57 | 25.05.2019\*– 15.09.2019\* | ТР | с 29.07.2019 по 11.08.2019  отключение тепломагистрали  и ГВС по зоне теплоснабжения  котельной № 2, также ЦТП № 1, 5, 99, 30, 95, 49, ЦТП – 37 мкр. |
| замена ротора  с ходовой частью  дымососа ДН-13,5 котла №2 | КР |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 1, 4 от 4ТК1, 4ТК2, 4ТК38, 4ТК37, 4ТК36, 4ТК35а, 4ТК35, 4ТК33;  от 4ТК2 до 4ТК4, 4ТК5, 4ТК8, 4ТК9, 4ТК10, 4ТК10А, 4ТК11, 4ТК12, 4ТК13, 4ТК14, 4ТК40, 4ТК40а, 4ТК41, 4ТК41б, 4ТК39, 4ТК42, 4ТК42б;  тепломагистраль № 1  от 1ТК23-1ТК24-1ТК25-1ТК26;  от 1ТК23-1ТК21А-1ТК21-1ТК20-1ТК42-1ТК43-1ТК46;  от 1ТК23-1ТК27-1ТК28-1ТК29 | 29.07.2019 – 11.08.2019 | ТР | ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94, ЦТП 37 мкр, ЦТП УЭЗИС,  поселок ЦПКРС, ЦТП № 1, 5, 99, 30, 95, 49, Повысительная  станция (далее – ПС) № 1, 2, 3, индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП), ИТП улица Энтузиастов, 1, 3, 4, 42, 44, 43А, 52; ИТП проспект Набережный, 43, 45  ИТП улица Восход, 2, 4, 1, 21, улица 60 лет Октября, 2, 20,  санаторий «Кедровый лог», физкультурно-оздоровительный  комплекс «Нефтяник»,  окружной кардиологический диагностический центр |
| тепломагистраль № 4  от 4ТК38 до ЦТП № 4;  тепломагистраль № 4  от точки Б до ЦТП № 25 | 01.06.2019 – 20.08.2019 | КР  КР |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | 01.06.2019 – 31.08. 2019 | ТР |  |
| Котельная № 3 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы,  сетевые насосы, теплообменники, арматура.  Газовое оборудование  и газопроводы Ду 426, 219, 159, 108, 89 | 25.05.2019\*– 14.07.2019, 10.08.2019 – 15.09.2019 | ТР | с 18.06.2019 по 01.07.2019  отключение тепломагистрали  и ГВС по зоне теплоснабжения котельной № 3, так же ЦТП  № 35, 36, 8, 22, 70, 71 ИТП Майская, 10,14;  Ленина, 41, 43.  с 15.07.2019 по 09.08.2019  работа на нужды горячего  водоснабжения населению  в период останова ГРЭС-1 |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 5  от котельной № 3 5ТК1, 5ТК2 до 5ТК13;  тепломагистраль № 5  от 5ТК6 до 5ТК10а, б, в; тепломагистраль № 5  от 5ТК8 до ЦТП № 69;  тепломагистраль № 5  от 5ТК9 до 5ТК9г-2  жилая зона;  тепломагистраль № 5  от 5ТК10 до 5ТК10в, г, д, е - 1 жилая зона;  тепломагистраль № 5  от 5ТК10 до 5ТК10 б;  тепломагистраль № 6  от 5ТК1 до 6ТК14, 5ТК13;  тепломагистраль № 6  от 6ТК27 до 6ТК27ж;  тепломагистраль № 6  от 6ТК24 до ЦТП № 74;  тепломагистраль № 1, № 3 от котельной № 3 – 1ТК35г, 1ТК35б, 1ТК35а, 3ТК11, 3ТК12, 3ТК14а;  тепломагистраль № 1, № 5 от котельной № 3 – 1ТК35г, 5ТК2, 5ТК2а | 18.06.2019 – 01.07.2019 | ТР | ЦТП № 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, ПС № 6, ЦТП № 35, 36, 8, 22, 70, 71,  ИТП улица Энергетиков, 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 29, 31, 33;  ИТП улица Просвещения, 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48;  ИТП улица Гагарина, 12;  ИТП улица Республики, 83;  ИТП Майская, 10,14;  ИТП Ленина, 41, 43 |
|  | тепломагистраль № 6  от 6ТК27а до жилого дома по ул. Республики, 81;  тепломагистраль № 6  от 6ТК14до ЦТП № 65 | 01.06.2019 – 20.08.2019  01.06.2019 – 20.08.2019 | КР  КР | подача коммунального ресурса осуществляется через  временные обводные линии,  без ограничений |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | 01.06.2019 – 31.08. 2019 | ТР |  |
| Котельная № 5 | водогрейные котлы  КВГМ-1,0 ст. № 1, 2; водогрейные котлы  КВЖ-5-115 ст. № 3,4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы Ду 219, 159, 114, 108, 87 | 15.07.2019 – 28.07.2019 | ТР | поселок Дорожный |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | 01.06.2019 – 31.08.2019 | ТР |  |
| Котельная № 6 | водогрейные котлы ВКГМ – 4 ст. № 1, 2; Vissman Vitoplex 100LS № 3, № 4; дутьевые  вентиляторы, сетевые насосы, арматура.  Газовое оборудование  и газопроводы Ду 219, 100, 76;  капитальный ремонт теплообменного оборудования | 25.05.2019\*– 15.09.2019\* | ТР  КР | Заячий остров |
| Котельная № 7 | водогрейные котлы ВВД – 1, 8 ст. № 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159,76 | 25.05.2019\*– 15.09.2019\* | ТР | Промзона, улица Индустри-  альная |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | 01.06.2019 – 31.08. 2019 | ТР |  |
| Котельная АМГКУ № 9 | водогрейные котлы Термотехник ТТ100 ст. № 1, 2, 3 сетевые насосы, подпиточные насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219,108,57 | 25.05.2019\*– 15.09.2019\* | ТР | Промзона, улица Буровая |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | 01.06.2019 – 31.08. 2019 | ТР |  |
| Котельная № 13 | водогрейные котлы ДКВР–20/13 ст. № 1, 2, Дутьевые вентиляторы; стевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы  Ду 535, 425, 325, 219, 114;  замена трубопроводной арматуры | 18.06.2019 – 01.07.2019 | ТР  КР | микрорайон ЖД;  в работе  с 25.05.2019 по 17.06.2019;  с 02.07.2019 по 15.09. 2019 |
| Магистральные тепловые сети |  | 18.06.2019 – 01.07.2019 | ТР | ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80;  ИТП улица Крылова, 49,  КРП ПИКС,  улица Грибоедова, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4;  улица Привокзальная, 18/2,  объекты Железнодорожного  вокзала |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | 01.06.2019 – 31.08. 2019 | ТР |  |
| Котельная № 14 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы,  сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы  Ду 426, 273, 219, 159, 159, 89;  замена дутьевых вентиляторов ВДН-11,2, котла № 3;  замена ротора с ходовой частью дымососа  ДН-21м котла № 3;  замена сетевого центробежного насоса № 2 Д630-90 на 1Д630-125а с модернизацией схемы его электроснабжения | 25.05.2019\*– 15.09.2019\* | ТР  КР  КР  КР | микрорайон ЖД |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль  от котельной № 14 ТК3\*, ТК1, ТК2, ТК3, ТК3а, ТК4, ТК6, ТК4а, ТК5а до ТК5;  от ТК3\*, ТК0 до ТК1\* | 18.06.2019 – 01.07.2019 | ТР | ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80; ИТП улица Крылова, 49, КРП ПИКС, улица Грибоедова, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4;  улица Привокзальная, 18/2,  объекты Железнодорожного  вокзала |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | 01.06.2019 – 31.08. 2019 | ТР |  |
| Котельная № 21 | водогрейные котлы Vitoplex-100 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование  и газопроводы Ду 219, 108, 57 | 17.06.2019 – 20.06.2019 | ТР | поселок Звездный  ЦТП № 47 |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | 01.06.2019 – 31.08. 2019 | ТР |  |
| Котельная № 22 | водогрейные котлы Ygnis FBG 2500 № 1, 2, 3; сетевые насосы,  теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы  Ду 273 | 25.05.2019\*– 31.05.2019\* | ТР | Городское муниципальное  учреждение спортивно-оздоровительный центр «Олимпия» |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | 01.06.2019 – 31.08. 2019 | ТР |  |
| Котельная № 23 Ледовый  Дворец спорта | водогрейные котлы КСВ-2,5 № 1, 2,  и КСВ-1,0 № 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273 | 01.07.2019 – 14.07.2019 | ТР | Ледовый Дворец спорта,  Югорский тракт, 40 |
| Котельная № 24 «Поликлиника Нефтяник» | Водогрейные котлы Vissman Vitoplex-100  № 1, 2. Сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы | 08.07.2019 – 21.07.2019 | ТР | улица Киртбая,  микрорайон № 37,  поликлиника «Нефтяник» |
| Котельная ПКТС | Котлы КВГМ-50М  № 1, 2, 3, КВГМ-100М № 4, 5 | 27.07.2019 – 09.08.2019 | ТР | - |
| Котельная,  поселок Лесной | Электронагреватель «Эдисон» № 1, 2 | 25.05.2019 – 15.09.2019 | ТР | поселок Лесной |
| От теплоисточника СГРЭС-1 | | | | |
| Тепломагистраль № 1  «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1) | тепломагистраль № 1  от П1 до 1ТК5, 1ТК10, 1ТК10в, 1ТК10б, 1ТК10а;  от 1ТК10, 1ТК13, 1ТК17, 1ТК19, 1ТК39, 1ТК40, 1ТК41;  от 1ТК19, 1ТК30, 1ТК31, 3ТК18;  тепломагистраль № 1  1ТК44-1ТК46 (участок от точки А до точки Б) | 15.07.2019 – 28.07.2019  01.06.2019 – 20.08.2019 | ТР  КР | ЦТП № 17, 18, 24, 26,16, 96;  ИТП Ленина, 74;  ИТП улица Мира, 3 |
| Тепломагистраль № 1  «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1) | тепломагистраль № 2  от П1, 2ТК1 до 2ТК4, 2ТК6, 2ТК16, 3ТК11, 2ТК21, 2ТК22, 2ТК23, 2ТК23а;  тепломагистраль № 2  от 2ТК22 до 2ТК 24;  тепломагистраль № 2  от 2ТК12 до 2ТК 31Б | 15.07.2019 – 28.07.2019  01.06.2019 – 20.08.2019 | ТР  КР  КР | ЦТП № 7, 9, 12, 13, 14, 19,  20, 23, 31, 32, 33, 34, 40, 48, 75;  ИТП улица Профсоюзов, 38; Вахта-80, балок № 1, 2,  ул. Островского |
| Тепломагистраль № 1  «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1 | тепломагистраль № 3  от 2ТК1, 3ТК3, 3ТК4, 3ТК8а, 3ТК9, 3ТК14, 3ТК20, 3ТК23, 3ТК23а, 3ТК23е, 3ТК24, 3ТК26а, 3ТК27, 3ТК29  тепломагистраль № 3  от 3ТК23а (Н.О.сущ) – ЦТП № 85;  тепломагистраль № 3  от 3ТК19а до ЦТП  № 76;  тепломагистраль № 3  от 3ТК7 до ЦТП № 37 | 15.07.2019 – 20.07.2019  01.06.2018 – 20.08.2019 | ТР  КР | ЦТП № 37, 41, 76, 77, 85;  ЦТП «Университета»;  ИТП улица Ленина, 21, 23, 11, 19, 26, 16,18;  ИТП улица Университетская, 3, 7, 9, 11, 19;  ИТП улица 30 лет Победы, 10;  ИТП улица Сибирская, 15 |
| Тепломагистраль № 1  «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1 | тепломагистраль № 7 от 3ТК5, 7ТК2  до 7ТК3б, 7ТК4в, 7ТК4б, 7ТК5а, 7ТК7, ИТП50  от 7ТК5 до 7ТК5\*  от 7ТК6, 7ТК6а  до точки «В» (улица Мира, 54/1) | 15.07.2019 – 28.07.2019 | ТР | ЦТП № 42, 2;  ИТП улица Маяковского, 7, 9, 9/1, 9/2, 11;  ИТП улица Маяковского, 10.  Временное общежитие |
| Тепломагистраль № 1  «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1 | тепломагистраль № 8  от 3ТК3, 8ТК1 до 8ТК4, 8ТК5, 8ТК9, 8ТК10 | 15.07.2019 – 28.07.2019 | ТР | ЦТП № 38, 39, 45, ПС-4,  Контрольно-распредели-  тельный пункт-2 (далее – КРП);  ИТП улица Быстринская, 8, 8/1,10,12;  ИТП улица Мира, 53, 55, 55/1, 55/2;  ИТП улица Генерала Иванова, 3, 3/2, 7, 7/1, 7/2,5, 5/1 |
| Тепломагистраль № 1  «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1 | тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК1 до 9ТК1г,  тепломагистраль № 9 ВЖР от ТК– опуска  до 9ТК1 д, е, ж  тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК2 до 9ТК2-2, 9ТК2-4  тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК2-4, 9ТК2-5, 9ТК2-6, 9ТК2-7;  тепломагистраль № 9 ВЖР от 9ТК2-2  до КРП-4  тепломагистраль № 9 ВЖР от 9УТ-6 до 9УТ-13 улица Ивана Захарова | 15.07.2019 – 28.07.2019 | ТР | ЦТП № 43, 50, 64, 78, 79, 98, 102 (18 стр), КРП-4;  ИТП улица 30 лет Победы, 50, 60, 60/1, 41,37;  ИТП улица Университетская, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1;  ИТП улица Каролинского, 9, 11, 12, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 10, 8;  ИТП улица Ивана Захарова, 9, 11, 13, 13/1, 19,20 |
|  | от точки врезки до ЦТП «Госснаб» | 25.05.2019 – 15.09. 2019 | ТР |  |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | 01.06.2019\*– 31.08.2019\* | ТР |  |
| От теплоисточника ГРЭС-2 | | | | |
| Тепломагистраль № 2  «СГРЭС-2-Промзона»  (источник ГРЭС-2) | тепломагистраль № 9  от П-12 до 9ТК5, 6, 9ТК10, 9ТК11б, 9ТК19,  П-11, 9ТК12а, 9ТК12г, 9ТК20, 9ТК24 | 03.06.2019 – 16.06.2019 | ТР | ЦТП № 51, 52, 53, 54, 55, 56,  57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87,  86, 97, КРП № 1;  ИТП проспект Комсомольский, 9, 9/1, 11, 13, 20, 50;  улица Югорская, 3, 13, 15, 17, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1;  ИТП улица Мелик-Карамова «Возрождение»;  ИТП проспект Пролетарский, 10/2, 10/3 |
| Тепломагистраль № 2  «СГРЭС-2-Промзона»  (источник ГРЭС-2) | от П-5 до ЦТП № 90, 88  от ЦТП № 90  (от точки А) до ТК подъема (к ЦТП № 88) | 25.05.2019 – 15.09.2019 | ТР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепломагистраль № 2  «СГРЭС-2-Промзона»  (источник ГРЭС-2) | от П – 7 до ЦТП № 91 | | 03.06.2019 – 16.06.2019 | | ТР | | улица Ивана Захарова, 2, 4, 2/1 |
| от П – 7 до ЦТП № 92 | | 25.05.2019 – 15.09. 2019 | | ТР | |  |
| от П – 10 до ЦТП № 100 | | 03.06.2019 – 16.06. 2019 | | ТР | |  |
| от точки врезки в Ду800 (ТМБ) до ЦТП № 89;  от точки врезки сети  в Ду800 до т. подъема сети (к ЦТП № 89);  от точки врезки до ЦТП № 101 (ПСО-34) | | 25.05.2019 – 15.09.2019  25.05.2019 – 15.09.2019  03.03.2019 – 16.06.2019 | | ТР  КР  ТР | |  |
| Внутриквартальные сети  теплоснабжения |  | | 01.06.2019\*– 31.08.2019\* | | ТР | |  |
| 5. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» | | | | | | | |
| Котельная № 1  поселок Юность | водогрейные котлы ВВД-1,8, КВЗГ-4, 64, сетевые насосы,  дымососы, газовое  оборудование, газопроводы | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\* | | ТР | | поселки Юность, МК-32,  МО-94 |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая  изоляция, тепловые  камеры | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\* | | ТР | |
| Сети горячего водоснабжения | 03.06.2019 – 16.06.2019 | | ТР | |
| Котельная № 5  поселок Таёжный | водогрейные котлы «Unicon», сетевые насосы, дымососы,  газовое оборудование, газопроводы | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\* | | ТР | | поселок Таёжный |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая  изоляция, тепловые  камеры | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\* | | ТР | |
| Котельная № 8  поселок Лунный | водогрейные котлы «Vitoplex-1002»,  сетевые насосы,  дымососы, газовое  оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\* | | ТР | | поселок Лунный,  муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная школа  № 28 |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая  изоляция, тепловые  камеры | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\* | | ТР | |
| Сети горячего водоснабжения | 17.06.2019 – 30.06.2019 | | ТР | |
| Котельная № 9  поселок Медвежий Угол | водогрейные котлы ВВД-1,8, сетевые насосы, дымососы,  газовое оборудование, газопроводы | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\* | | ТР | | поселок Медвежий Угол |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая  изоляция, тепловые  камеры | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\* | | ТР | |
| Котельные № 10, 11,  поселок Снежный | водогрейные котлы Турботерм-3150,  Турботерм-1100,  сетевые насосы,  дымососы, газовое  оборудование,  газопроводы, теплообменное оборудование | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\* | | ТР | | бюджетное учреждение  «Геронтологический центр»,  ветеринарная лаборатория,  Нефтегазоводобывающее управление «Федоровскнефть  «База отдыха» |
| Сети теплоснабжения  Сети горячего водоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая  изоляция, тепловые  камеры | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\*  02.07.2019 – 04.07.2019 | | ТР | |
| Котельная № 12  в 39 микрорайоне  Сети горячего водоснабжения | водогрейные котлы «Vitoplex-100», сетевые насосы, дымососы,  газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\*  02.07.2019 – 15.07.2019 | | ТР | | пожарная часть |
| Тепловые сети, поселок  Кедровый-1 | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая  изоляция, тепловые  камеры | | 21.05.2019\*– 01.09.2019\* | | ТР | | поселок Кедровый-1 |
| Тепловые сети, поселок  Кедровый-2 | 03.06.2019 – 16.06.2019 | | ТР | | поселок Кедровый-2 |
| Тепловые сети,  поселок Финский | 03.06.2019 – 16.06.2019 | | ТР | | поселок Финский,  улица Загородная, 1, 3 |
| 6. Открытое акционерное общество «Сургутстройтрест» | | | | | | | |
| Котельная № 1  (проспект Набережный, 17, 17/1) | котельное оборудо-  вание | | 10.06.2019 – 23.06.2019 | | ТР | | жилые дома по проспекту  Набережному, 17, 17/1 |
| Котельная № 2  (проспект Набережный, 17/2) | котельное оборудо-  вание | | 10.06.2019 – 23.06.2019 | | ТР | | жилой дом по проспекту  Набережному, 17/2 |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18» | | | | | | | |
| КРП-1, КРП-3 (20а микрорайон), ЦТП № 1 (32 микрорайон)  ЦТП № 1, ЦТП № 2, ЦТП  № 3 (42 микрорайон), тепломагистраль № 3 «ПКТС-ВЖР»  (источник ГРЭС-1) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопро-  водов | 15.07.2019 – 28.07.2019 | | ТО | | жилые дома по улице Университетская, 25а, 25/1, 25/2, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4,31, проспект  Пролетарский, 2а, 4/2,  И. Каролинского, 9,  С. Билецкого, 1,  А. Усольцева, 12, 14, 16,  Есенина 2, 4, 6 | |
| ЦТП № 1, ЦТП № 2, ИТП 38 мкр, ЦТП № 1, ЦТП № 2  40 мкр. (источник котельная  КК-45) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубо-  проводов | 17.06.2019 – 30.06.2019 | | ТО | | жилые дома по улице  С. Билецкого, 2, 4, 6;  Крылова, 26, 30, 32;  А. Усольцева, 15, 26, 30;  Тюменский тракт, 2, 4, 6/1, 8, 10 | |
| ЦТП № 2 (30А микрорайон),  ЦТП № 1 (30 микрорайон),  ЦТП-31 микрорайон,  ЦТП № 1 (28 микрорайон),  тепломагистраль № 9 «СГРЭС-2-ВЖР» (источник ГРЭС-2) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопро-водов | 03.06.2019 – 16.06.2019 | | ТО | | жилые дома по улице  И. Захарова, 12, 12/1; проспекту Пролетарский, 35, 39;  Университеская, 39, 41;  И. Каролинского, 16;  Мелик-Карамова, 40, 40/1 | |
| 8. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» | | | | | | | |
| Котельная № 5 УПНПиКРС | котельное оборудо-  вание | 01.06.2019 – 31.08.2019 | | ТР | | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Сургутского  района» (улица Технологическая, 3) | |
| Котельная № 10 база СУМР-2 | котельное оборудо-  вание | 01.06.2019 – 31.08.2019 | | ТР | | закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Сибинвестстрой»  (Нефтеюганское шоссе, 11А); ООО «Гипротюменнефтегаз» (Нефтеюганское шоссе, 3); ИП Плешка В.В.  (Нефтеюганское шоссе, 9); Производственно-коммерческая фирма «Спецмонтаж-2» (Нефтеюганское шоссе, 13); СГМУП «Сургутский хлебо-  завод» (улица Домостроителей, 19) | |
| Котельная № 12 (промбаза) | котельное оборудо-  вание | 01.06.2019 – 31.08.2019 | | ТР | | ООО «РимераСервис-Юганск» (улица Промышленная, 20/2);  Федеральное казенное учреж-  дение лечебно-исправительное учреждение № 17 Управление Федеральной службы испол-  нения наказания России  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (улица Промышленная, 16/3); Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (улица Промышленная, 15); Дирекция по тепловодоснаб-  жению – структурное подразделение Свердловской  железной дороги филиала  Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Российская  железная дорога» (далее –  ОАО «РЖД») (улица Промышленная, 17);  ООО «ОргМонтажСпецСтрой» (улица Промышленная, 15) | |
| Котельная № 15 Дворец  искусств «Нефтяник» | котельное оборудо-  вание | 15.06.2019 – 30.06.2019 | | ТР | | Сургутская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Нефтяник» (Югорский тракт, 8);  Дворец искусств «Нефтяник» (Югорский тракт, 5) | |
| Котельная № 19 СУТТ-5  поселок Юность | котельное оборудо-  вание | 01.06.2019 – 31.08.2019 | | ТР | | ИП Королева Н.В.  (Локомотивный проезд, 5);  Федеральное государственное учреждение Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (улица  Западная, 3);  Уральский следственный  комитет Российской Федерации  (улица Западная, 3) | |
| Котельная № 7 Заячий остров | котельное оборудо-  вание | 01.06.2019 –31.08.2019 | | ТР | | муниципальное бюджетное  учреждение «Сибирский  легион» (Заячий остров, 6/1) | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС – Сервис» | | | | | |
| Общество с ограниченной  ответственностью «ТВС-  Сервис» | котельное оборудо-  вание | 15.05.2019 – 15.09.2019 | ТР | улица Инженерная, 20,  ООО:  - «РЕМиСТР»;  - «Спецстроймаш»;  - «Запсибагранс»;  - «Главснаб Инвест»;  - «База Север»;  - «Пакер-Сервис»,  - мебельная фабрика «Уют»;  - «Комфорт»;  ИП Давыдов С.Н.;  Криштанович Т.М. | |
| 10. Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» | | | | | |
| Котельная открытого акционерного общества «Аэропорт  Сургут» | котел ДКВР 6,5/13 ст. № 1, № 2, № 3, № 4 | 01.06.2019 – 01.09.2019 | ТР | на территории промзоны  Аэропорт Сургут:  Федеральное государственное унитарное предприятие  «Государственная корпорация  по организации воздушного движения в Российской  Федерации»;  СГМУП «Горводоканал»;  ООО «Аэропорт-сервис»;  ООО «ЮТэйр-Инжиниринг»;  ООО «Авиакомпания «ЮТэйр»;  Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Авиаметтелеком Росгидромета»;  ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО  Сургут»;  ООО «Пром Экспертиза»  (поселок Таёжный);  ООО «Полюс» (поселок  Таёжный);  Акционерное общество (далее –АО) «Глобалстрой-Инжиниринг» (поселок Таёжный) | |
|  | тепловые сети | 01.06. 2019 – 15.09.2019 | ТР |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью «Технические системы» | | | | | |
| Котельная общества с ограниченной ответственностью  «Технические системы» | Котел ВВД-1,8 № 1, 2, 3, 4, 5 , 6 | 15.05.2019 – 25.08.2019 | ТР | | ООО «Сургутинженефтегазстрой» (улица 30 лет Победы, 57);  ООО «Элекс» (Нефтеюганске шоссе, 64/1);  ИП Стрыгин В.В.;  ИП Николаев В.Н. |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» | | | | | |
| Котельная промбазы УЭЗС (улица Производственая, 17 строение 1) | котельное  оборудование:  теплообменники  ПВ-4-15 | 01.06. 2019 – 31.08.2019 | ТР | АО «Газпром Цэнтрэнергогаз» (улица Производственная, 18);  ИП Быкос И.А. (улица Промышленная);  ИП Ким Н.Б. (улица Промыш-  ленная);  ООО «Сладости» (улица Производственная, 18);  ООО «Аргус» (улица Производственная);  ООО «Вентсервис» (улица  Промышленная);  ООО «Запсибгазторг» (улица Промышленная);  ООО «Северком» (улица  Промышленная);  ООО «Сибстройтеплоремонт» (улица Промышленная);  ИП Куртева М.Н.  (улица Промышленная);  ООО «Югорский завод строительных материалов» (улица Промышленная);  ООО «Спецглавснаб» (улица Промышленная);  ООО «Ремавтокран» (улица  Производственная, 28);  публичное акционерное общество (далее – ПАО) «Газпром спецгазавтотранс» | |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой» | | | | | |
| Газовая автоматизированная котельная,  Нефтеюганское шоссе, 21 | Водогрейные котлы  № 1, 2  VITOPLEX 100 PV1 | 20.05. 2019 – 01.09.2019 | ТР | ООО «Строймагнат»  (Нефтеюганское шоссе, 21);  ООО «Профит»,  (Нефтеюганское шоссе, 21) | |
| 14. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» | | | | | |
| Паро-водогрейная котельная СГМУП «Сургутский хлебо-  завод» | водогрейный котел № 1 | 19.05.2019 – 30.05.2019 | ТР | Сургутский городской  молочный завод филиал  ОАО «Вимм-Билль-Данн» (Нефтеюганское шоссе, 4);  ООО Мясокомбинат «Сургутский» (Нефтеюганское шоссе, 6) | |
| водогрейный котел № 2 | 02.06.2019 – 13.06.2019 |
| водогрейный котел № 3 | 16.06.2019 – 27.06.2019 |
| паровой котел № 4 | 30.06.2019 – 11.07.2019 |
| паровой котел № 5 | 14.07.2019 – 25.07.2019 |
| паровой котел № 6 | 28.07.2019 – 08.08.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Северо-Западная тепловая компания» | | | | |
| Котельная общества  ООО УК «Северо-Западная  тепловая компания»,  улица Автомобилистов, 3 | водогрейный котел ДЕВ-25-14  № 1,  водогрейный котел ДЕВ-25-14  № 2,  тепловые сети | 01.01.2019 –15.09.2019 | ТР | ЗАО «Сургутпромжелдортранс»  (улица Западная, 13);  ЗАО «Промышленное агентство» (улица Западная, 5);  ЗАО «Трансмашсервис» (улица Автомобилистов, 3/2);  Сургутская автобаза  ОАО «РЖД» (улица Западная, 15);  ООО «Орион» (улица Транспортная, 14);  ООО «Юграпромбезопасность»  (улица Западная, 7);  ООО «Мобил Актив» (улица  Автомобилистов, 5);  ООО «Норд-Милк» (улица  Автомобилистов, 15);  «СУ-76» (проезд Локомо-  тивный, 5);  ООО ПМС-254 ОАО «РЖД» (улица Западная, 17) |

Примечания:

КР – капитальный ремонт;

ТР, Т2, СР – текущий ремонт;

\* точные даты начала и окончания отопительного сезона будут зависеть от климатических условий.