|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 12 | » | 07 | 20 | 17 | г. |  | № | 1205 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

О внесении изменения в распоряжение

Администрации города от 16.01.2017

№ 31 «Об утверждении паспорта проекта

«Благоустройство парка в районе речного

вокзала в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 09.08.2016 № 1477 «О системе управления проектной деятельностью в Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.01.2017 № 31 «Об утверждении паспорта проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте» (с изменениями от 10.02.2017 № 190) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор-мации разместить настоящее распоряжение на официальном портале Админист-рации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение
к распоряжению

Администрации города
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куратор проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

# Паспорт проекта «Благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте»

|  |
| --- |
| 1. Общая информация о проекте |
| Наименование проекта | благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте |
| Шифр проекта | 03 |
| Дата регистрации проекта в реестре проектов | 17.10.2016 |
| Категория проекта | стандартный |
| Периодичность подготовки статус-отчета по проекту | ежеквартально |
| 2. Команда проекта |
| Управляющий комитет | куратор проекта – заместитель главы Администрации города, курирующий сферу деятельности «архитектура, градостроительство, природопользование и экология, управление земельными ресурсами городского округа».Заказчик проекта – управление по природопользованию и экологии.Руководитель проекта – Богач Роман Алексеевич, начальник управления по природопользованию и экологии.Администратор проекта – Чернышова Татьяна Владимировна, главный специалист отдела инвестиций  |
| Иные участники команды проекта | 1. Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального плана департаментаархитектуры и градостроительства.2. Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела формирования земельных участков департамента архитектуры и градострои-тельства. |
|  | 3. Сомов Анатолий Иванович – начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства.4. Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градострои-тельства.5. Бандура Наталья Анатольевна – начальникотдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового управления.6. Соколова Ольга Владимировна – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».7. Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеустройства комитета по земельным отношениям.8. Гулак Ольга Валерьевна – начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом.9. Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию и экологии.10. Мурашова Юлия Анатольевна – специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления экономики и стратегического планирования  |
| 3. Ключевые параметры проекта |
| Цель (цели) проекта | создание и благоустройство парка культуры и отдыха в городе Сургуте на земельном участке, расположенном в районе речного вокзала в восточной части муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Критерий (критерии) успеха проекта | функционирующий парк культуры и отдыха с комплексом спортивных, зрелищных, культурных, развлекательных, экологических инфраструктурных объектов |
| Задачи проекта | организация новых мест отдыха населения в пешеходной доступности от места прожи-вания, что позволит улучшить качество жизни сургутян, способствует созданию благопри-ятной и комфортной городской среды |
| Основные результаты проекта | благоустройство парка в районе речного вокзала в городе Сургуте с применением механизма заключения концессионного соглашения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| Критерии эффективности проекта | наличие оказываемых услуг населению |
| Период реализации проекта | начало проекта – октябрь 2016 года.Окончание проекта – II квартал 2021 года |
| Бюджет проекта (тыс. руб.) | внебюджетные источники – 25 000 тыс. руб. |
| Риски проекта | 1. Принятие решения о невозможности заключения концессионного соглашения органом, уполномоченным на рассмотрение предложения о заключении концессионного предложения.2. Несоблюдение концессионером сроков реализации календарного плана проекта.3. Невыполнение договорных обязательств концессионера |
| Взаимосвязь с другимипроектами | отсутствует |
| 4. План контрольных точек |
| Наименованиеконтрольной точки | Плановая дата достижения контрольной точки | Ответственныйисполнитель |
| 1. Наличие предложения о заключении концессионного соглашения, поступившего в Администрацию города от потенциального концессионера в порядке, установленном статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | 19.12.2016 | сторонний заявитель |
| 2. Проведенный анализ состояния дел по существу обращения стороннего заявителя | 23.01.2017 | Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природополь-зованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию и экологии  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Наличие протокольного решения о возможности заключения концессионного соглашения по итогам рассмотрения комиссии под председательством Главы города | 02.03.2017 | Шувалов Вадим Николаевич – Глава города  |
| 4. Проведение переговоров в форме совместных совещаний команды проекта в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров | 13.04.2017 | Богач Роман Алексеевич – начальник управ-ления по природопользованию и экологии;Чернышова Татьяна Владимировна – главный специалист отдела инвестиций  |
| 5. Наличие проекта концессионного соглашения, поступившего в Администрацию города | - | сторонний заявитель |
| 6. Разработка и утверждение конкурсной документации | в течение 30-и кален-дарных дней с даты подготовки положи-тельного заключения к проекту концесси-онного соглашения с учетом внесенных изменений  | Богач Роман Алексеевич – начальник управ-ления по природопользованию и экологии;Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-чения сферы городского хозяйства правового управления  |
| 7. Размещение информации о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения | в течение 10-и кален-дарных дней | Мурашова Юлия Анатольевна – специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления экономики и стратегического планирования  |
| 8. Заключение концессионного соглашения по благоустройству парка в районе речного вокзала в городе Сургуте | в срок, установ-ленный конкурсной докумен-тацией и указанный в сообщении о проведении конкурса | Богач Роман Алексеевич – начальник управ-ления по природопользованию и экологии  |
| 8. Открытие благоустроенного парка в районе речного вокзала в городе Сургуте | II квартал 2021 года | концессионер |
| 9. Функционирование парка в районе речного вокзала в городе Сургуте (закрытие проекта) | II квартал 2021 года | концессионер,Богач Роман Алексеевич – начальник управ-ления по природопользованию и экологии  |
| 5. Бюджет проекта и источники финансирования расходов |
| Источникфинансирования | Основаниефинансирования | Статус средств | Всего(тыс. руб.) | Потребностьв финанси-ровании (тыс. руб.) |
| Внебюджетные источники | - | - | 25 000,00 | - |
| Итого | 25 000, 00 | - |

Приложение

к паспорту проекта

«Благоустройство парка

в районе речного вокзала

в городе Сургуте»

|  |
| --- |
| Состав команды проекта |
| Рольв командепроекта | Ф.И.О.,должность | Наименование структурногоподразделения/организации | Контактнаяинформация | Процент загрузки | Ответственностьи обязанности |
| Куратор проекта | заместитель главы Администрации города, курирующий сферу деятельности «архитектура, градостроительство, природопользование и экология, управление земельными ресурсами городского округа» | Администрация города | (3462)52-23-18,shishmantseva\_eyu@admsurgut.ru | 5 | обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за пределы компетенции руководителя проекта.Согласование управленческих документов по проекту.Контроль качества реализации проекта.Приемка результатов проекта |
| Заказчик проекта | Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природопользованию и экологии  | управление по природо-пользованиюи экологии | (3462)52-45-30,bogach\_ra@admsurgut.ru | 3 | определение требований к результатам продукта проекта.Согласование и утверждение управленческих документовпо проекту.Контроль качества реализации проекта |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природопользованию и экологии  | управление по природо-пользованиюи экологии | (3462)52-45-30,bogach\_ra@admsurgut.ru | 30 | планирование реализации проекта:- организация и контроль выпол-нения работ и поручений командой проекта, в том числе отчетность по проекту;- координация участниковкоманды проекта;- контроль за своевременным исполнением контрольных точек проекта;- контроль за своевременным созданием результатов проекта;- формирование предложенийпо стимулированию участников проекта;- администрирование проекта |
| Иные представители команды проекта |
| Администратор проекта | Мурашова Юлия Анатольевна – специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления экономики и стратегического планирования | отдел инвестиций и проектного управления управления экономики и стратеги-ческого планирования  | (3462)52-20-93,murashova\_yua@admsurgut.ru | 40 | планирование реализации проекта:- подготовка паспорта проекта;- организация подготовкикомандой проекта календарного плана;- формирование статус-отчетов по проекту в информационной системе управления проектами |
| Исполнитель | Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства  | департаментархитектурыи градострои-тельства  | (3462)52-82-42, rakitskiy\_aa@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города. Рассмотрение проектной документации, представленной сторонним заявителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Генеральным планом города Сургута, утвержденным решением Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ, решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О правилах благоустройства территорий города Сургута» и другими нормативными правовыми актами |
| Исполнитель | Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела формирования земельных участков департамента архитектуры и градостроительства  | департаментархитектурыи градострои-тельства  | (3462)52-82-40, valgushkin\_yv@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельныхфункций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города |
| Исполнитель | СомовАнатолий Иванович – начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства  | департаментархитектурыи градострои-тельства  | (3462)52-82-24, somov\_ai@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | ЗахарченкоИгорь Ананьевич –начальник отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства  | департаментархитектурыи градострои-тельства  | (3462) 52-82-33 zaharchenko\_ia@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города |
| Исполнитель | Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеустройства комитета по земельным отношениям  | комитетпо земельным отношениям  | (3462)52-83-14,chunareva\_ie@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города |
| Исполнитель | ГулакОльга Валерьевна –начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом  | комитет по управлению имуществом  | (3462)52-83-56, gulak\_ov@admsurgut.ru | 15 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города |
| Исполнитель | БандураНаталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового управления  | правовое управление  | (3462)52-21-29, bandura\_na@admsurgut.ru | 20 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города |
| Исполнитель | АдушкинВячеслав Борисович – начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию и экологии  | управлениепо природо-пользованиюи экологии  | (3462)52-45-29, adushkin\_vb@admsurgut.ru | 25 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | СоколоваОльга Владимировна – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйстваи экологической безопас-ности» | муниципальное бюджетноеучреждение «Управлениелесопаркового хозяйстваи экологической безопасности» | (3462)26-43-92,sokolova@admsurgut.ru | 25 | исполнение отдельных функций по проекту в рамках полномочий структурного подразделения Администрации города |