МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 20 | » | 04 | 20 | 18 | г. |  | № | 627 |

Об утверждении графика выполнения

научно-исследовательских работ

по разработке и утверждению

Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

городской округ город Сургут

на период до 2035 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», в целях исполнения приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа от 05.03.2018 № 33-Пр-44 «Об организации работы по разработке программ комплексного развития»:

1. Утвердить график выполнения научно-исследовательской работы по разработке и утверждению Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

График

выполнения научно-исследовательских работ по разработке и утверждению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года

(далее – Программа)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этаповПрограммы  | Содержание этапов Программы | Перечень документов, разрабатываемых на этапе Программы | Дата сдачи отчетной документации по отдельному этапу Программы(дд. мм. гг.) | Дата окончания выполнения работ по отдельному этапу Программы(дд. мм. гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I этап.Сбор исходных данных для выполнения научно- исследовательской работы по разработке Программы с учетом сбора данных для разработки схем электроснабжения и газоснабжения | 1. Сбор необходимой исходной информации для выполнения работы и согласование перечня видов объектов, в отношении которых формируется информация в различных разделах проекта Программы.2. Анализ текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры города Сургута.3. Промежуточный отчет по I этапу  | промежуточный отчет по I этапу | два месяца с момента подписания контракта | два месяца с момента подписания контракта |
| II этап. Разработка схемы газоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | 1. Разработка схемы газоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут, в том числе на перспективу, с составлением электронной модели системы газоснабжения.2. Согласование со структурными подразделениями Администрации города и обслуживающими орга-низациями города, устранение замечаний/ включение предло- жений (при наличии). Подготовка муниципального правового акта об утверждении схемы газоснабжения (готовит заказчик\*).3. Промежуточный отчет по II этапу | 1. Проект схемы газоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут.2. Проект муниципального правового акта (готовит заказчик\*).3. Промежуточный отчет по II этапу | три месяца с момента приемки отчета об исполнении I этапа выпол- ненных работ | три месяца с момента приемки отчета об исполнении I этапа выпол- ненных работ |
| III этап.Разработка схемы электроснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | 1. Разработка схемы электроснабжения муниципального образования городской округ город Сургут, в том числе на перспективу, с составлением электронной модели системы электроснабжения.2. Согласование со структурными подразделениями Администрации города и обслуживающими организациями города, устранение замечаний/ включение предло- жений (при наличии).  | 1. Проект схемы электроснабжения муниципального образования городской округ город Сургут.2. Проект муниципального правового акта (готовит заказчик\*).3. Промежуточный отчет по III этапу | четыре месяца с момента приемки отчета об исполнении I этапа выпол- ненных работ | четыре месяца с момента приемки отчета об исполнении I этапа выпол-ненных работ |
|  | Подготовка муниципального правового акта об утверждении схемы электроснабжения (готовит заказчик\*).3. Промежуточный отчет по III этапу |  |  |  |
| IV этап.Разработка Программы. Утверждение Программы  | 1. Разработка Программы. 2. Согласование разработанного проекта Программы со структурными подразделениями Администрации города и обслуживающими организациями города, устранение замечаний/ включение предложений (при наличии).3. Подготовка муниципального правового акта об утверждении Программы (готовит заказчик\*). Опубликование согласованного проекта Программы в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещение на официальном портале Администрации города (готовит заказчик\*) Устранение замечаний/ включение предложений (при наличии).4. Подготовка и проведение презентации на Думе города Сургута для утверждения Программы решением Думы города. | 1. Проект Программы. 2. Промежуточный отчет по IV этапу.3. Подготовка заключительного отчета о научно-исследовательской работе в целом.4. Проект муниципального правового акта (готовит заказчик\*) | с момента приемки отчета об исполненииI этапа выпол-ненных работ по 28.02.2019 | с момента приемки отчета об исполненииI этапа выпол-ненных работ по 28.02.2019 |
|  | 5. Промежуточный отчет по IV этапу. 6. Подготовка заключительного отчета о научно-исследовательской работе в целом |  |  |  |

Примечание: заказчик\* – департамент архитектуры и градостроительства.