МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 26 | » | 04 | 20 | 18 | г. |  | № | 656 |

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города от 15.02.2018
№ 235 «Об утверждении плана

мероприятий («дорожной карты»)
по строительству общеобразовательных

организаций на территории

муниципального образования

городской округ город Сургут»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Н.В. от 29.12.2017, в целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образо- вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.02.2018 № 235 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по строительству общеобразовательных организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут» изменения, изложив строки 2\*, 8 приложения к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Срок строительства, источники финансирования(по программе) | Информацияо земельном участке(кадастровый номер, площадь, информация о договоре аренды) | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 2\* | Строительство школы в микро-районе 34(мощность – 1500 учащ. мест) | 2018 – 2020,внебюджетные источники (выкуп) | 86:10:0101195:986(22 763) | 1 вариант:1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.03.2018 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.01.2019 |  заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, ДГХ, РСО (по согласованию) |
| 3. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.04.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,УЭиСП, ДО, ДАиГ  |
| 4. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 01.05.2018 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,КЗО, ПУ |
| 5. Проектирование и строительство объекта | до 01.11.2020 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа | до 01.07.2020 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, УЭиСП, ДО, ДФ |
| 7. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.02.2021 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов, ДО, ДАиГ, ДГХМКУ «УКС», КУИ |
| 2 вариант:1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.03.2018 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.01.2019 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, ДГХ, РСО(по согласованию) |
| 3. Подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении формы финансового обеспечения объекта, с «внебюджетные источники (выкуп)» на «внебюджетные источники (концессионное соглашение)» | до 19.02.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,УЭиСП, ДО |
| 4. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкур-сной документации | до 01.04.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,УЭиСП, ДО, ДГХ, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 5. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой | до 01.05.2018  | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,УЭиСП |
| 6. После принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа при ДОиМП ХМАО – Югры, проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии со ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О конце-ссионных соглашениях» (далее – ФЗ-115) и предоставлении земельного участка в соответствии с условиями концессионного соглашения | до 01.09.2018 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ |
| 7. Проектирование и строительство объекта | до 01.11.2020 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, МКУ «УКС |
| 8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.02.2021 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов, ДО, ДАиГ, ДГХМКУ «УКС», КУИ |
| 8 | Строительство школы в микро-районе 38(мощность – 1500 учащ. мест) | 2019 – 2021, внебюджетные источники (выкуп) | 86:10:0101131:42(24 232) | 1 вариант:1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.03.2018 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.01.2019 |  заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, ДГХ, РСО (по согласованию) |
| 3. Подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении сроков создания объекта (2018 – 2020) | до 19.02.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,УЭиСП |
| 4. Подготовка заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета | до 01.04.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,УЭиСП, ДО, ДАиГ  |
| 5. Предоставление земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | до 01.05.2018 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,КЗО, ПУ |
| 6. Проектирование и строительство объекта | до 01.11.2020 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 7. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа | до 01.07.2020 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, УЭиСП, ДО, ДФ |
| 8. Передача объекта в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.02.2021 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов, ДО, ДАиГ, ДГХМКУ «УКС», КУИ |
| 2 вариант:1. Разработка мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.03.2018 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов, ДАиГ, ДГХ |
| 2. Реализация мероприятий по обеспечению земельного участка инженерными сетями и транспортной инфраструктурой | до 01.01.2019 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, ДГХ, РСО (по согласованию) |
| 3. Подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении формы финансового обеспечения объекта с «внебюджетные источники (выкуп)» на «внебюджетные источники (концессионное соглашение)» | до 19.02.2019 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,УЭиСП, ДО |
| 4. Подготовка обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об изменении сроков создания объекта (2018 – 2020) | до 19.02.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,УЭиСП |
| 5. Подготовка проекта концессионного соглашения и конкурсной документации | до 01.04.2018 | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,УЭиСП, ДО, ДГХ, ДАиГ, КЗО, ПУ |
| 6. Направление заявки Администрации города в ДОиМП ХМАО – Югры в соответствии с процедурой по заключению концессионного соглашения, предусмотренной программой | до 01.04.2018  | заместитель Главы города А.Ю. Шерстнева,УЭиСП |
| 7. После получения заключения о возможности заключения концессионного соглашения комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа при ДОиМП ХМАО – Югры проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в соответствии с главой 3 ФЗ-115 и предоставлении земельного участка в соответствии с условиями концессионного соглашения | до 01.09.2018 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,УЭиСП, ДО, ДАиГ, КЗО, ДГХ, ПУ |
| 8. Проектирование и строительство объекта | до 01.03.2021 | заместитель Главы города Р.Е. Меркулов,ДАиГ, МКУ «УКС» |
| 9. Передача в муниципальную собственность и начало эксплуатации объекта | до 01.06.2021 | заместители Главы города Н.Н. Кривцов, ДО, ДАиГ, ДГХМКУ «УКС», КУИ |

Примечание: \*проекты, относящиеся к категории приоритетных в рамках государственной программы.