МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 04 | » | 05 | 20 | 18 | г. |  | № | 695 |

О праздновании 73-й годовщины

Победы в Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Админист- рации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», в целях подготовки к проведению городских мероприятий:

1. Утвердить

1.1. План городских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 08 мая 2018 года – 09 мая 2018 года согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно приложению 2.

1.3. План по подготовке и проведению городских мероприятий, посвещенных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, согласно приложению 3.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать план городских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 08 мая 2018 года – 09 мая 2018 года в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

городских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,

08 мая 2018 года – 09 мая 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Время проведения  | Место проведения, адрес | Ответственный исполнитель |
| 08 мая 2018 года |
| Акция «Вальс Победы» | 17.30 | Площадь перед театром Сургутского государственного университета (проспект Ленина, 1) | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универ-ситет» (далее – БУ ВО СурГУ) (по согласованию) |
| Акция «Живая цепь памяти» | 18.00 | Площадь перед театром Сургутского государственного университета – Мемориал Славы (проспект Ленина, 1 – улица Гагарина) | БУ ВО СурГУ (по согласованию) |
| Арт-моб «Никто не забыт, ничто не забыто!» | 18.20 | площадка у Мемориала Славы(улица Гагарина) | автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» (по согласованию) |
| Молодежная концертная программа | 19.00 | площадка у Мемориала Славы(улица Гагарина) | муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) «Городской культурный центр» (далее – «ГКЦ») |
| Автопробег по местам воинской славы Сургута | 21.00 | МАУ «Ледовый Дворец спорта»- Мемориал Славы (улица Гагарина);- памятник «Мужеству рыбаков» (улица Мелик-Карамова);- памятный обелиск сургутянам, ушедшим на фронт в 1941 – 1945 годах (Речной вокзал) | отдел молодёжной политики, Сургутское отделение Всероссийской общест-венной организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию) |
| Акция «Свеча Памяти» | 21.00 | площадка у Мемориала Славы(улица Гагарина) | отдел молодёжной политики, МАУ «ГКЦ» |
| 09 мая 2018 года |
| Всероссийская акция «Бессмертный полк» | сбор: 09.00,старт: 10.15 | улица Университетская – улица Энгельса – улица Гагарина | отдел молодёжной политики  |
| Торжественный марш военно-патриотических объединений города, сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, отряда специального назначения «Север» | 10.00 | улица Энгельса – улица Гагарина | МАУ «ГКЦ» |
| Памятно-мемориальное мероприятие (митинг, возложение венков, цветов к Вечному огню), посвященное Дню Победы в Великой Отечест-венной войне 1941 – 1945 годов | 11.00 | Мемориал Славы (улица Гагарина) | МАУ «ГКЦ» |
| Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Сургутская трибуна», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 11.00 | улица Энгельса – улицы города | муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс», газета «Сургутская трибуна» (по согласованию)  |
| Лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны | 11.30  | Часовня на Мемориале Славы | Сургутское благочиние Приход храма в честь великомученика Георгия Победоносца (по согласованию) |
| Концерт солдатской песни | 12.00 | Мемориал Славы (улица Гагарина) | МАУ «Городская дирекция культурных программ» |
| Народное гуляние, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 12.00 | площадь у здания Сургутской филармонии (улица Энгельса, 18) | МАУ «Сургутская филармония» |
| Велопарад «Звезда памяти» | 14.00 | МАУ «Ледовый Дворец спорта» – Югорский тракт – улица Югор-ская – улица Мелик-Карамова – улица Геологическая – проспект Пролетарский – улица Университетская – улица Энергетиков – улица Гагарина  | отдел молодёжной политики, Региональная общественная организация «Федерация велоспорта Югры» (по согласованию) |
| Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | 19.00 | площадка за МАУ «Ледовый дворец спорта» (Югорский тракт) | клуб военно-исторической реконструкции «Арсенал»(по согласованию), МАУ «Городская дирекция культурных программ» |
| Праздничный концерт | 20.00 | площадка за МАУ «Ледовый Дворец спорта» (Югорский тракт) | МАУ «ГКЦ» |
| Праздничный салют | 22.00 | площадка за МАУ «Ледовый Дворец спорта» (Югорский тракт) | МАУ «Городская дирекция культурных программ» |
| Работа праздничных площадок в микрорайонах города |
| Праздничная программа, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 12.00 | МАУ «ГКЦ» (улица Сибирская, 2) | МАУ «ГКЦ  |
| Праздничная программа, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 12.00 | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |
| Праздничная программа «Слава Победителям!», посвященная празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 12.00 | МАУ «Городской парк культуры и отдыха» (проспект Набережный) | МАУ «Городской парк культуры и отдыха» |
| Фестиваль единоборств «Золото Югры», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 11.00 | спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» (улица Энергетиков, 47) | управление физической культуры и спорта  |
| Спектакль «Имена на поверке» | 14.00 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» (улица Грибоедова, 12) | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городских

мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель Главы города, председатель организационного комитета |
| ФризенВладимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Жердев Алексей Александрович | - | заместитель Главы города  |
| КривцовНиколай Николаевич | - | заместитель Главы города  |
| Меркулов Роман Евгеньевич | - | заместитель Главы города  |
| Богач Роман Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства  |
| Томазова Анна Николаевна | - | директор департамента образования  |
| Усов Алексей Васильевич | - | директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор |
| ПешковСергей Михайлович | - | председатель комитета по управлению имуществом  |
| БондаренкоСемен Александрович | - | начальник управления по природопользованию и экологии  |
| КазанцевАнтон Александрович | - | начальник контрольного управления |
| КоренковАнатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города |
| ЛукмановШамиль Бикбулатович | - | начальник управления физической культуры и спорта  |
| МединцеваСветлана Геннадьевна | - | начальник управления стратегического планирования и экономики  |
| Пухтеев Олег Вадимович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  |
| Хисамова Алена Фаритовна | - | начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации |
| Лаптев Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики  |
| ШалыгинаИнна Александровна | - | начальник службы по охране здоровья населения |
| АкуловАнтон Александрович | - | директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» |
| Бойко Олег Федорович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» |
| Болотнов Сергей Викторович | - | директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» |
| Болотнова Ванда Юрьевна | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» |
| Пиляй Руслан Анатольевич | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» |
| Черняк Яков Семенович | - | директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЕршовВладимир Иванович | - | главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Зайцева Юлия Сергеевна | - | руководитель Сургутского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию) |
| Соловьева Бэлла Петровна | - | председатель Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| Калядин Андрей Петрович | - | временно исполняющий обязанности начальника Отдела федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по городу Сургут и Сургутскому району (по согласованию) |
| КальтиновСергей Анатольевич | - | руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Арсенал» (по согласованию)  |
| Кириленко Михаил Федорович | - | заместитель Генерального директора открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План

по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Организовать:- размещение информации, муниципа-льных правовых актов, объявлений и других официальных материалов, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – День Победы), на официальном портале Администрации города и средствах массовой информации;- анонсирование мероприятий, посвя-щенных Дню Победы;- освещение празднования Дня Победы в средствах массовой информации города | до 09.05.2018  | Хисамова А.Ф. |
| 2 | Представить план городских мероприятий, посвященных Дню Победы в Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту | до 15.04.2018 | Фризен В.П. |
| 3 | Организовать подготовку торжественного марша и проведение репетиции 08.05.2018 подразделений Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, отряда специального назначения «Север», военно-патриотических объединений города, победителей городского смотра строя и песни, обучающихся образовате-льных организаций города, участников акции «Бессмертный полк» | 19.04.2018 – 09.05.2018 | Жердев А.А.,Фризен В.П.,Бойко О.Ф.,Томазова А.Н.,Ерохов А.М.(по согласованию),Калядин А.П.(по согласованию),Безруков Д.Н.(по согласованию) |
| 4 | Разработать схему построения и маршруты движения:- торжественного марша;- участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»;- легкоатлетической эстафеты;- акции «Живая цепь памяти» | до 20.04.2018 | Фризен В.П.,Бойко О.Ф.,Лукманов Ш.Б.,Хрипков С.В.,Лаптев Е.Г.,Ерохов А.М. (по согласованию),Богач Р.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Обеспечить представление списков автотранспорта, участников творческих коллектив и специалистов учреждений для последующей передачи в контролирующие органы | до 27.04.2018 | Фризен В.П.,Лукманов Ш.Б.,Лаптев Е.Г.,Коренков А.Н. |
| 6 | Разработать сценарные ходы мероприятий праздничных площадок, посвященных Дню Победы  | до 27.04.2018 | Фризен В.П. |
| 7 | Осуществить подготовку списка приглашенных на памятно-мемориальное мероприятие у Мемориала Славы | до 27.04.2018 | Хисамова А.Ф. |
| 8 | Текущий ремонт мемориального комплекса (покраска флагштоков) «Мемориал Славы», памятника «Речникам» | до 01.05.2018 | Богач Р.А.,Усов А.В. |
| 9 | Уборка льда, снега и мусора с территории мемориального комплекса «Мемориал Славы», территории «Реконструкции Боя» (территория за муниципальным автоно-мным учреждением «Ледовый Дворец спорта) | до 01.05.2018 | Богач Р.А. |
| 10 | Разработать и согласовать «Паспорт безопасности массового мероприятия» | до 01.05.2018 | Жердев А.А.,Фризен В.П.,Бойко О.Ф.,Черняк Я.С.,Болотнова В.Ю.,Пиляй А.Р.,Акулов А.А. |
| 11 | Подготовить распоряжение Админист-рации города о временном перекрытии автомобильного движения автотранспорта и обеспечить его выполнение | до 01.05.2018 | Богач Р.Е.,Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 12 | Разработать мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности во время прове-дения городских мероприятий | до 01.05.2018 | Жердев А.А.,Коренков А.Н.,Ерохов А.М.(по согласованию) |
| 13 | Обеспечить охрану Мемориала Славы (улица Гагарина) | 01.05.2018 – 10.05.2018 | Ерохов А.М.(по согласованию),Богач Р.А. |
| 14 | Обеспечить во время репетиций и прове-дения мероприятий перекрытие движения автотранспорта | 04.05.2018,08.05.2018,09.05.2018 | Богач Р.А.,Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 15 | Организовать монтаж необходимых для проведения празднования констру-кций, декораций и технического оборудования | 04.05.2018 – 09.05.2018 | Фризен В.П.,Бойко О.Ф.,Черняк Я.С.,Лукманов Ш.Б.,Хрипков С.В.  |
| 16 | Опубликовать информацию о перекрытии движения в средствах массовой информации | до 04.05.2018 | Хисамова А.Ф. |
| 17 | Организовать праздничное оформление города и Мемориала Славы | до 04.05.2018 | Усов А.В. |
| 18 | Осуществить заказ и изготовление полиграфической продукции (открытки, пропуска, пригласительные и так далее), пропусков к Мемориалу Славы для вете-ранов, предприятий и организаций города, пропусков для автотранспорта торговых предприятий города | до 04.05.2018 | Хисамова А.Ф.,Бойко О.Ф. |
| 19 | Осуществить распространение:- поздравительных открыток от имени Главы города;- приглашений на трибуну для почетных гостей и приглашений на трибуну для ветеранов Великой Отечественной войны на митинг памяти у Мемориала Славы;- пропусков для автотранспорта почетных гостей | до 07.05.2018 | Хисамова А.Ф. |
| 20 | Обеспечить установку и работу передви-жной электростанции у места проведения военно-исторической реконструкции | до 07.05.2018 | Ясаков Ю.Н. |
| 21 | Обеспечить подготовку места проведения военно-исторической реконструкции | до 08.05.2018 | Богач Р.А.,Бондаренко С.А.,Кириленко М.Ф. (по согласованию),Кальтинов С.А.(по согласованию) |
| 22 | Обеспечить установку трибун для зрителей военно-исторической реконструкции | до 08.05.2018 | Лукманов Ш.Б.,Карбаинов С.В.(по согласованию) |
| 23 | Обеспечить дополнительные уборки автомобильных дорог и тротуаров до и после проведения городских мероприятий в зоне ответственности | до 08.05.2018 | Богач Р.А.,Бондаренко С.А. |
| 24 | Обеспечить расстановку и содержание биотуалетов и контейнеров для сбора мусора | до 08.05.2018 | Богач Р.А. |
| 25 | Обеспечить праздничное оформление города, площадок проведения городских мероприятия, в том числе установку тематического баннера на трибуне для почетных гостей, установленной по пути следования колонны «Бессмертный полк» | до 09.05.2018 | Усов А.В. |
| 26 | Обеспечить усиление дежурной смены муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» в период проведения массовых мероприятий  | 09.05.2018 | Пухтеев О.В. |
| 27 | Организовать работу автотранспорта для структурных подразделений Администрации города, задействованных в подготовке и поведении мероприятий | 08.05.2018 – 09.05.2018 | Ясаков Ю.Н. |
| 28 | Обеспечить безопасность мероприятий, проводимых на территории города Сургута, оперативное реагирование на возможные происшествия и чрезвы-чайные ситуации | 08.05.2018 – 09.05.2018 | Жердев А.А.,Коренков А.Н.,Ерохов А.М. (по согласованию),Пухтеев О.В. |
| 29 | Обеспечить установку и работу рамок металлодетекторов | до 09.05.2018 | Богач Р.А.,Ясаков Ю.Н.,Коренков А.Н.,Ерохов А.М.(по согласованию) |
| 30 | Обеспечить работу бригады «Скорой медицинской помощи» во время прове-дения мероприятий  | 08.05.2018 – 09.05.2018 | Бойко О.Ф.,Шалыгина И.А.,Ершов В.И.(по согласованию) |
| 31 | Обеспечить разработку и подписание соглашения с представителями торговли об оформлении торговой ярмарки в едином стиле | до 09.05.2018 | Мединцева С.Г.,Болотнов С.В. |
| 32 | Организовать работу праздничной торговой ярмарки (проезд Советов) с 10.00 до 18.00 | 09.05.2018 | Пешков С.М.,Болотнов С.В. |
| 33 | Обеспечить электроподключение мест торговой ярмарки, Мемориала Славы, места проведения реконструкции боевых действий для проведения городского мероприятия | до 09.05.2018 | Богач Р.А.,Ясаков Ю.Н. |
| 34 | Организовать работу автобусов для перевозки участников легкоатлетической эстафеты, творческих коллективов | 09.05.2018 | Хрипков С.В.,Бойко О.Ф. |
| 35 | Обеспечить участие учащихся образовательных учреждений в Торжественном марше патриотических сил, в том числе в репетиции | 09.05.2018 | Томазова А.Н. |
| 36 | Обеспечить дежурство почетного караула и стрелкового отделения у Мемориала Славы | 09.05.2018 | Лаптев Е.Г.,Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 37 | Предоставить полевые кухни по заявке организационного комитета по подготовкеи проведению городских мероприятий, посвященных Дню Победы | 09.05.2018 | Пухтеев О.В.,Безруков Д.Н.(по согласованию) |
| 38 | Организовать работу полевых кухонь, в том числе обеспечение крупой, тушеным консервированным мясом, одноразовой посудой | 09.05.2018 | Пухтеев О.В.,Бойко О.Ф. |
| 39 | Обеспечить уборку территорий в зоне ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий и торговых ярмарок до и после проведения мероприятий | 08.05.2018 – 09.05.2018 | Богач Р.А.,Бондаренко С.А. |
| 40 | Обеспечить предоставление оперативной информации в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | по запросу | Хисамова А.Ф.,Ерохов А.М. (по согласованию) |